## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | GRO210101887720 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DE LA BOQUITA, CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-5 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo, Gro., México, lon:-101.5516955, lat:17.6416693}} | 2021-04-02 | 2021-07-29 | 5000000 | 5000000 | 4997829.33 | 4997829.33 | 4997829.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/070/0/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4871892.49, importe_modificado:4871892.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.18}} | {1887720/proyecto_INICIO, 1887720/proyecto_FIN, 1887720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888115 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYCANTENANGO- IXCATLA EN EL MUNICIIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-19 | N | 0 | 0 | 4185 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:José Joaquín de Herrera, Gro., México, lon:-99.0266112, lat:17.4512882}} | 2021-03-25 | 2021-07-22 | 10000000 | 10000000 | 7147015.86 | 7147015.86 | 7147015.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/053/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9747397.98, importe_modificado:9747397.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {1888115/proyecto_INICIO, 1888115/proyecto_PROCESO, 1888115/proyecto_INICIO, 1888115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888122 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LLANO DE LA RANA EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-22 | N | 0 | 0 | 18976 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Metlatónoc, Gro., México, lon:-98.4085373, lat:17.1937368}} | 2021-03-12 | 2021-09-07 | 9000000 | 9000000 | 8999630.94 | 8999630.94 | 8999630.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2021, contratista:EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8772839.59, importe_modificado:8772839.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888126 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE ILIALTENCO, 2a ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-23 | N | 0 | 0 | 10039 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Iliatenco, Gro., México, lon:-98.6869462, lat:17.0470277}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2000000 | 2000000 | 1999361.88 | 1999361.88 | 1999361.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1999748.07, importe_modificado:1999748.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {1888126/proyecto_PROCESO, 1888126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888174 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1948270.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA BARRIO DE SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-36 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.16, meta_modificada:0.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 1948270.42 | 1948270.42 | 1946575.29 | 1946575.29 | 1946575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/034/0/2021, contratista:COMERCIALIZADORA RAYTOM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1947470.73, importe_modificado:1947470.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.16}} | {1888174/proyecto_PROCESO, 1888174/proyecto_INICIO, 1888174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942900 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (AYUTLA PÁSCALA DEL ORO) - TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-60 | N | 0 | 0 | 606 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:41410 Acatepec, Gro., México, lon:-98.9096231, lat:17.3241189}} | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 1700000 | 1700000 | 1697404.32 | 1697404.32 | 1697404.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942922 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LOS LAVADEROS PÚBLICOS COL. LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-64 | N | 0 | 0 | 2064 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 2000000 | 2000000 | 1998853.23 | 1998853.23 | 1998853.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/097/0/2021, contratista:MARCOS TORRES MARTÍNEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1948464.04, importe_modificado:1948464.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004577 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DE LA O COL. LOS LIRIOS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-67 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1000000 | 1000000 | 999983.32 | 999983.32 | 999983.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/095/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALARMEX, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974773.73, importe_modificado:974773.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004581 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO FRÍO ¿ PLATANILLO ¿ COMEDOR DEL FILO, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA Y AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-68 | N | 0 | 0 | 62071 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Platanillo, Gro., México, lon:-100.5768207, lat:17.5059841}} | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 1000000 | 1000000 | 999716.86 | 999716.86 | 999716.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/115/0/2021, contratista:PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:999732.39, importe_modificado:999732.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887748 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA ZIHUATANEJO -AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DEAZUETA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-6 | N | 0 | 0 | 37328 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.78, meta_modificada:4.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 3000000 | 3000000 | 2999352.28 | 2999352.28 | 2999352.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/007/0/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2923738.36, importe_modificado:2923738.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.78}} | {1887748/proyecto_FIN, 1887748/proyecto_PROCESO, 1887748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887757 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PUENTE "PLAYA AZUL" EN EL MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-7 | N | 0 | 0 | 2831 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2021-04-13 | 2021-07-28 | 3500000 | 3500000 | 3499475.63 | 3499475.63 | 3499475.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/073/0/2021, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3411276.96, importe_modificado:3411276.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:140.0}} | {1887757/proyecto_INICIO, 1887757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887768 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO S0LAR BOULEVARD PLAYA AZUL - PLAYA VENTURA EN EL MUNICIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-8 | N | 0 | 0 | 2831 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.74, meta_modificada:3.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 9900000 | 9900000 | 9847850.48 | 9847850.48 | 9847850.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2021, contratista:GRUPO ORZAMI, S.A DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9649065.02, importe_modificado:9649065.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.74}} | {1887768/proyecto_FIN, 1887768/proyecto_INICIO, 1887768/proyecto_PROCESO, 1887768/proyecto_FIN, 1887768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888134 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL COQUILLO - SAN AGUSTIN CUILUTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, 2a. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-28 | N | 0 | 0 | 1764 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:Cuautepec, Gro., México, lon:-99.0028906, lat:16.7475072}} | 2021-03-11 | 2021-08-07 | 9998519.9 | 9998519.9 | 9998510.96 | 9998510.96 | 9998510.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/018/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA EL SOL DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9746456.37, importe_modificado:9746456.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {1888134/proyecto_INICIO, 1888134/proyecto_PROCESO, 1888134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888206 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEIBA COLONIA EL HUJAL EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-42 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2021-04-14 | 2021-07-29 | 1260000 | 1260000 | 1259248.73 | 1259248.73 | 1259248.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/066/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1227559.91, importe_modificado:1227559.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004597 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TUXPAN EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL EDO. DE GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-73 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-10-07 | 2021-10-30 | 2000000 | 2000000 | 1999701.59 | 1999701.59 | 1999701.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004615 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TERCERA CERRADA DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES EN EL POBLADO DE LA ZANJA, EN EL MPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-75 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-10-07 | 2021-10-30 | 2000000 | 2000000 | 1999440.34 | 1999440.34 | 1999440.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058974 | Proyecto de inversión | 933357.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933357.49, modificado:933357.49}} | "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRABAJADORES DE LA SALUD, COL. SALUBRIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO." | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-93 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 933357.49 | 933357.49 | 933357.49 | 933357.49 | 933357.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/139/0/2021, contratista:ENRIQUE ARTURO TOSCANO ORTEGA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:909827.47, importe_modificado:909827.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058992 | Proyecto de inversión | 1867854.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867854.51, modificado:1867854.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AGUA MARINA, COL. SALUBRIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-97 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 1867854.51 | 1867854.51 | 1867854.51 | 1867854.51 | 1867854.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/143/0/2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DERIVADOS EL ÁRBOL DE LA VIDA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1569625.64, importe_modificado:1569625.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887790 | Proyecto de inversión | 117227950.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1722795094E8, modificado:1.1722795094E8}} | MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA FARALLÓN EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-12 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-02 | 2021-08-07 | 117227950.94 | 117227950.94 | 116785888.02 | 116785888.02 | 116785888.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2021, contratista:TICALI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5.485011853E7, importe_modificado:5.485011853E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2021, contratista:PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2.74218527E7, importe_modificado:2.74218527E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {1887790/proyecto_INICIO, 1887790/proyecto_PROCESO, 1887790/proyecto_INICIO, 1887790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887806 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PARASOL COLONIA FUERZA AEREA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-13 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.34, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-02 | 2021-03-31 | 3000000 | 3000000 | 2710881.32 | 2710881.32 | 2710881.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/009/0/2021, contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2642562.51, importe_modificado:2642562.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887901 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LOS CAPIRES - EL GUAYABO, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN, 2a. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-16 | N | 0 | 0 | 802 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:222, direccion:Cutzamala de Pinzón, Gro., México, lon:-100.5796111, lat:18.4671282}} | 2021-03-11 | 2021-05-09 | 2800000 | 2800000 | 2798016.95 | 2798016.95 | 2798016.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/024/0/2021, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2727542.27, importe_modificado:2727542.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {1887901/proyecto_PROCESO, 1887901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888127 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A LA FONSECA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-24 | N | 0 | 0 | 58452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Atoyac de Álvarez, Gro., México, lon:-100.4340367, lat:17.2018417}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1500000 | 1500000 | 1496032.26 | 1496032.26 | 1496032.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/046/0/2021, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1458341.95, importe_modificado:1458341.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1888127/proyecto_PROCESO, 1888127/proyecto_INICIO, 1888127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888137 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACALIXTLAHUACA - SANTA CRUZ DEL RINCÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS ACATLÁN Y MALINALTEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-29 | N | 0 | 0 | 41884 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:San Luis Acatlán, Gro., México, lon:-98.7350079, lat:16.8070694}} | 2021-03-16 | 2021-06-13 | 5000000 | 5000000 | 4925419.73 | 4925419.73 | 4925419.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.49}} | {1888137/proyecto_INICIO, 1888137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888153 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES "LAUREL", "TAMARINDOS", "FLORES" Y "ALMENDROS" EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. 2a. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-32 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.57, meta_modificada:0.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-25 | 2021-07-22 | 10000000 | 10000000 | 9996578.72 | 9996578.72 | 9996578.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2021, contratista:GRUPO ANDALCER CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9747085.12, importe_modificado:9747085.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}} | {1888153/proyecto_INICIO, 1888153/proyecto_PROCESO, 1888153/proyecto_INICIO, 1888153/proyecto_PROCESO, 1888153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888208 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.0, modificado:1728000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LA PAROTA, COLONIA EL HUJAL EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-43 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2021-04-14 | 2021-06-30 | 1728000 | 1728000 | 1725772.51 | 1725772.51 | 1725772.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/065/0/2021, contratista:PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1682382.12, importe_modificado:1682382.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942869 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LLANO LARGO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-55 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-04-30 | 2021-05-15 | 1000000 | 1000000 | 999967.16 | 999967.16 | 999967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/062/0/2021, contratista:SALVADOR OCAMPO GALLARDO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974777.58, importe_modificado:974777.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {1942869/proyecto_INICIO, 1942869/proyecto_FIN, 1942869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942915 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TECOANAPA - SAN FRANCISCO EN EL MPIO. DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-62 | N | 0 | 0 | 1909 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:39270 Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 4000000 | 4000000 | 3999994.27 | 3999994.27 | 3999994.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/105/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3961038.79, importe_modificado:3961038.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004643 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ARROYO LIMÓN II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PRIMERA ETAPA). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-48 | N | 0 | 0 | 6545 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.05, meta_modificada:55.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:39960 San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1000000 | 1000000 | 997937.91 | 997937.91 | 997937.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/081/0/2021, contratista:COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974774.18, importe_modificado:974774.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.05}} | {2004643/proyecto_INICIO, 2004643/proyecto_FIN, 2004643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058920 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA EN ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-83 | N | 0 | 0 | 870 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:41570 Atlamajalcingo del Monte, Gro., México, lon:-98.6040799, lat:17.3135632}} | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 3800000 | 3800000 | 3799997.78 | 3799997.78 | 3799997.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/127/0/2021, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3749991.36, importe_modificado:3749991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058949 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TECOANAPA - EL GUAYABO, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-88 | N | 0 | 0 | 5725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:39270 Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 4000000 | 4000000 | 3955194.23 | 3955194.23 | 3955194.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/128/0/2021, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES GAPA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3860195.77, importe_modificado:3860195.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888128 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIPON DEL BOULEVARD AZOYÚ (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-26 | N | 0 | 0 | 4676 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2021-03-11 | 2021-07-08 | 5000000 | 5000000 | 4998592.03 | 4998592.03 | 4998592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/023/0/2021, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872617.04, importe_modificado:4872617.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.76}} | {1888128/proyecto_INICIO, 1888128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888143 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRIO NUEVO - EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-30 | N | 0 | 0 | 3146 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2021-03-25 | 2021-06-22 | 4999880.71 | 4999880.71 | 4856680.01 | 4856680.01 | 4856680.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1888143/proyecto_INICIO, 1888143/proyecto_PROCESO, 1888143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888171 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN DEL REPARO - AMATEPEC - HUAJINTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-34 | N | 0 | 0 | 2567 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-25 | 2021-07-22 | 12906664.68 | 12906664.68 | 12470335.11 | 12470335.11 | 12470335.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/054/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA PAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.266135063E7, importe_modificado:1.266135063E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.58}} | {1888171/proyecto_INICIO, 1888171/proyecto_PROCESO, 1888171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942894 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:8740640.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN MARCOS ¿ IXTLAHUAC - AHUIXTLA EN LOS MUNICIPIOS DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA Y CHILAPA DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-59 | N | 0 | 0 | 44959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:José Joaquín de Herrera, Gro., México, lon:-99.0266112, lat:17.4512882}} | 2021-06-03 | 2021-09-30 | 8740640.94 | 8740640.94 | 8582288.75 | 8582288.75 | 8582288.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/091/0/2021, contratista:FI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.36427961E7, importe_modificado:1.36427961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {1942894/proyecto_INICIO, 1942894/proyecto_PROCESO, 1942894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942918 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBEN MORA, EN LA COLONIA GUERRERO 200, EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-63 | N | 0 | 0 | 273106 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 1000000 | 1000000 | 999220.24 | 999220.24 | 999220.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/098/0/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTRADA MORGA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974030.45, importe_modificado:974030.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942930 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DEL RÍO, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-65 | N | 0 | 0 | 2064 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2000000 | 2000000 | 1989194.88 | 1989194.88 | 1989194.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/096/0/2021, contratista:MARCOS TORRES MARTÍNEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1948686.09, importe_modificado:1948686.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004618 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTANAS EN EL PUENTE VEHICULAR ¿PUERTO MARQUES¿ EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-76 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.01, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 3100000 | 3100000 | 3099947.66 | 3099947.66 | 3099947.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058682 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. PLATANILLO - TIXTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-77 | N | 0 | 0 | 13068 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.85, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:40988 Tixtlancingo, Gro., México, lon:-99.9596184, lat:17.0562844}} | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 7798319.33 | 7798319.33 | 201680.67 | 201680.67 | 201680.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058970 | Proyecto de inversión | 1037594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037594.77, modificado:1037594.77}} | PASO ALTERNO EN EL LIBRAMIENTO NORTE - CHILPANCINGO TIXTLA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-92 | N | 0 | 0 | 250648 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-12-06 | 2021-12-28 | 1037594.77 | 1037594.77 | 1037577.5 | 1037577.5 | 1037577.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración que el tipo de obra es: rehabilitación., trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2022-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | GRO210101887463 | Proyecto de inversión | 38000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E7, modificado:3.795495661E7}} | MODERNIZACIÓN DEL PERIFERICO IGUALA (INCLUYE CICLOPISTA), EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-1 | N | 0 | 0 | 132854 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:3.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2021-03-16 | 2021-07-13 | 37954956.61 | 37954956.61 | 34784243.55 | 34784243.55 | 34784243.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/089/0/2021, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7797328.09, importe_modificado:7797328.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/041/0/2021, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7306801.87, importe_modificado:7306801.87}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/039/0/2021, contratista:PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7309916.84, importe_modificado:7309916.84}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/040/0/2021, contratista:GRUPO AVANZADO JOVA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7309652.08, importe_modificado:7309652.08}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/038/0/2021, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7306339.52, importe_modificado:7306339.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.41}} | {1887463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887714 | Proyecto de inversión | 19100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.91E7, modificado:1.91E7}} | ALUMBRADO PUBLICO SOLAR BOULEVARD PIE DE LA CUESTA - BARRA DE COYUCA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-4 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.99, meta_modificada:12.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Coyuca de Benítez, Gro., México, lon:-100.0854729, lat:17.0084639}} | 2021-03-02 | 2021-06-29 | 19100000 | 19100000 | 19098878.46 | 19098878.46 | 19098878.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/006/0/2021, contratista:ECO ENERGIA SLM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.861739413E7, importe_modificado:1.861739413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.99}} | {1887714/proyecto_INICIO, 1887714/proyecto_PROCESO, 1887714/proyecto_INICIO, 1887714/proyecto_PROCESO, 1887714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887835 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CHICO - EL CAMPANARIO APALANI EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-14 | N | 0 | 0 | 4112 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-25 | 2021-10-30 | 9000000 | 9000000 | 8977647.42 | 8977647.42 | 8977647.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/051/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8752939.22, importe_modificado:8752939.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {1887835/proyecto_INICIO, 1887835/proyecto_PROCESO, 1887835/proyecto_INICIO, 1887835/proyecto_PROCESO, 1887835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887937 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A LA COLONIA ALVARO OBREGÓN EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 2a. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-17 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala de la Independencia, Gro., México, lon:-99.5397344, lat:18.3448477}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 500000 | 500000 | 498869.27 | 498869.27 | 498869.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA MACT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:486292.73, importe_modificado:486292.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888164 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES BATALLA DE HAYA CUCHO, COLONIA SIMÓN BOLIVAR EN ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-33 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:0.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 3000000 | 3000000 | 2997621.3 | 2997621.3 | 2997621.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2021, contratista:PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2922070.87, importe_modificado:2922070.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}} | {1888164/proyecto_INICIO, 1888164/proyecto_PROCESO, 1888164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888184 | Proyecto de inversión | 1850688.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850688.29, modificado:1850688.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARISCAL GALEANA, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. 2DA ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-39 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.22, meta_modificada:0.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-03-05 | 2021-03-29 | 1850688.29 | 1850688.29 | 1850646.58 | 1850646.58 | 1850646.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/032/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA TNA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1803991.62, importe_modificado:1803991.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888216 | Proyecto de inversión | 41000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1E7, modificado:4.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACAPULCO ¿ SAN MARCOS (LOMAS DE CHAPULTEPEC - MONTE ALTO), EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-47 | N | 0 | 0 | 44959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.25, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2021-03-25 | 2021-07-22 | 41000000 | 41000000 | 39330399.63 | 39330399.63 | 39330399.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.36}} | {1888216/proyecto_INICIO, 1888216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942772 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-53 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 1000000 | 1000000 | 999990 | 999990 | 999990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/049/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SORI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974781.55, importe_modificado:974781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} | {1942772/proyecto_INICIO, 1942772/proyecto_FIN, 1942772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004590 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAROTA SECA - EL TECORRAL EN EL MPIO. DE TECOCANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-71 | N | 0 | 0 | 1687 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:39270 Tecoanapa, Gro., México, lon:-99.2604936, lat:16.9865731}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 3000000 | 3000000 | 2878829.35 | 2878829.35 | 2878829.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2004590/proyecto_INICIO, 2004590/proyecto_FIN, 2004590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004594 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ANTULA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL EDO. DE GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-72 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-10-06 | 2021-10-30 | 1400000 | 1400000 | 1399676.27 | 1399676.27 | 1399676.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004655 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAMALOTITO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 21+700 DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO ¿ LÁZARO CÁRDENAS) ¿ PETATLÁN - CAMALOTE EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-49 | N | 0 | 0 | 44485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Petatlán, Gro., México, lon:-101.2701934, lat:17.5390397}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 4492616.16 | 4492616.16 | 4492426.05 | 4492426.05 | 4492426.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.06}} | {2004655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058866 | Proyecto de inversión | 2539203.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539203.07, modificado:2539203.07}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO MOGOLLÓN ¿ CARRERA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-79 | N | 0 | 0 | 1430 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:40979 Carrera Larga, Gro., México, lon:-100.0986111, lat:17.0422222}} | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2475189.55 | 2475189.55 | 64013.52 | 64013.52 | 64013.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/123/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2458985.38, importe_modificado:2458985.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058904 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CARRETERA TUTEPEC ¿ ROSARIO, EN AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-81 | N | 0 | 0 | 1642 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.34, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2500000 | 2500000 | 2494912.16 | 2494912.16 | 2494912.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/125/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ASPER, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2432039.24, importe_modificado:2432039.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058944 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TIERRA COLORADA EL CAPULÍN, AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-87 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 500000 | 500000 | 496185.71 | 496185.71 | 496185.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887548 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AHUITZOL EN LA COLONIA ZIPATLI EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-3 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.05, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-03-05 | 2021-04-13 | 700000 | 700000 | 699868.01 | 699868.01 | 699868.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/035/0/2021, contratista:DESARROLLOS E IMAGEN LARO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:682300.68, importe_modificado:682300.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} | {1887548/proyecto_INICIO, 1887548/proyecto_FIN, 1887548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888182 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SOL. COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 3a. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-38 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 1000000 | 2000000 | 1998067.07 | 1998067.07 | 1998067.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/028/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1947950.4, importe_modificado:1947950.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} | {1888182/proyecto_PROCESO, 1888182/proyecto_INICIO, 1888182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888190 | Proyecto de inversión | 1497758.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497758.66, modificado:1497758.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO EN LA COLONIA MARGARITA VIGURI, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. 2DA ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-40 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-03-05 | 2021-03-29 | 1497758.66 | 1497758.66 | 1497758.64 | 1497758.64 | 1497758.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/017/0/2021, contratista:CAMINOS, EDIFICACIONES Y PROYECTOS VAOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1460000.02, importe_modificado:1460000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888213 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: LAUREL, TAMARINDOS, FLORES Y ALMENDRO EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-46 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.26, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-16 | 2021-07-13 | 10000000 | 10000000 | 9990870.3 | 9990870.3 | 9990870.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/043/0/2021, contratista:GRUPO ANDALCER CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9746659.11, importe_modificado:9746659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}} | {1888213/proyecto_INICIO, 1888213/proyecto_PROCESO, 1888213/proyecto_INICIO, 1888213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942762 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-50 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:57, direccion:Juan R. Escudero, Gro., México, lon:-99.5283171, lat:17.1662465}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2300000 | 2300000 | 849277.18 | 849277.18 | 849277.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/080/0/2021, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2241525.99, importe_modificado:2241525.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942879 | Proyecto de inversión | 663644.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663644.13, modificado:663644.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPANES, COLONIA INDECO Y LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 2DA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-57 | N | 0 | 0 | 214219 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 663644.13 | 663644.13 | 663099.67 | 663099.67 | 663099.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/083/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA UNO PUNTO SEIS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:646382.87, importe_modificado:646382.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {1942879/proyecto_INICIO, 1942879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004588 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DE LAS FLORES - BOCA DEL RÍO EN EL MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-70 | N | 0 | 0 | 18713 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:Florencio Villarreal, Gro., México, lon:-99.127812, lat:16.7220172}} | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 5000000 | 5000000 | 52152.05 | 52152.05 | 52152.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {2004588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004609 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LOS LAVADEROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL EDO. DE GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-74 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-10-07 | 2021-10-30 | 1000000 | 1000000 | 999981.62 | 999981.62 | 999981.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058912 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA CRUCERO DE LA AZOZUCA - ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-82 | N | 0 | 0 | 4153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:39206 La Azozuca, Gro., México, lon:-99.0419444, lat:16.8213888}} | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 700000 | 700000 | 699998.44 | 699998.44 | 699998.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/134/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA RIOMA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058926 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-84 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.07, meta_modificada:0.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:Tlanexpa, Guerrero, México, lon:-100.4511176, lat:18.3324836}} | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 800000 | 800000 | 799979.05 | 799979.05 | 799979.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/132/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:779831.93, importe_modificado:779831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058981 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSERVACIÓN PERIODICA DEL LIBRAMIENTO ¿ NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA EN EL KM 0+000 AL KM 20+500. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-95 | N | 0 | 0 | 250648 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 690000 | 690000 | 684024.89 | 684024.89 | 684024.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058988 | Proyecto de inversión | 1075232.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075232.8, modificado:1075232.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BAJA CALIFORNIA, PETAQUILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-96 | N | 0 | 0 | 12544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:Petaquillas, Gro., México, lon:-99.458933, lat:17.4872249}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 1075232.8 | 1075232.8 | 1075230.24 | 1075230.24 | 1075230.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/142/0/2021, contratista:SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1048126.09, importe_modificado:1048126.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887543 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PROGRAMA DE VIALIDADES EN CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-2 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.11, meta_modificada:0.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-02-24 | 2021-06-23 | 1000000 | 3000000 | 2997743.69 | 2997743.69 | 2997743.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2021, contratista:TERRACERÍAS DYB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1461627.04, importe_modificado:1461627.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SORI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1460595.39, importe_modificado:1460595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {1887543/proyecto_INICIO, 1887543/proyecto_PROCESO, 1887543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887782 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EL PUEBLITO EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-10 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-03-16 | 2021-08-13 | 10000000 | 10000000 | 9797394.68 | 9797394.68 | 9797394.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/042/0/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9745318.82, importe_modificado:9745318.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} | {1887782/proyecto_INICIO, 1887782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888131 | Proyecto de inversión | 27000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7E7, modificado:2.514680874E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA COSTERA PLAYA AZUL - PLAYA VENTURA EN EL MUNICIPIO DE COPALA. 2DA. ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-27 | N | 0 | 0 | 6839 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Copala, Gro., México, lon:-98.9714623, lat:16.6030715}} | 2021-03-11 | 2021-09-08 | 25146808.74 | 25146808.74 | 25084228.69 | 25084228.69 | 25084228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/036/0/2021, contratista:KMDI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.510883779E7, importe_modificado:1.510883779E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2021, contratista:PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.120323519E7, importe_modificado:1.120323519E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1888131/proyecto_INICIO, 1888131/proyecto_PROCESO, 1888131/proyecto_INICIO, 1888131/proyecto_PROCESO, 1888131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888145 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DEL PARQUE VELADERO EN ACAPULCO DE JUAREZ, 2a. ETAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-31 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-25 | 2021-06-22 | 5000000 | 5000000 | 4296602.37 | 4296602.37 | 4296602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/055/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872099.1, importe_modificado:4872099.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.52}} | {1888145/proyecto_INICIO, 1888145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888177 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LAS COLONIAS AQUILES Y MARTINEZ ANTORCHISTA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-37 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2000000 | 2000000 | 1943152.04 | 1943152.04 | 1943152.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/033/0/2021, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {1888177/proyecto_INICIO, 1888177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888205 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESCENICA COLONIA LA ROPA EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-41 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2021-04-14 | 2021-07-29 | 1260000 | 1260000 | 1257861.31 | 1257861.31 | 1257861.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/067/0/2021, contratista:JOSÉ IGNACIO SALGADO MENDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1226170.16, importe_modificado:1226170.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101888212 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO LA BOQUITA, CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, 2DA. ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-45 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zihuatanejo de Azueta, Gro., México, lon:-101.5455504, lat:17.6474239}} | 2021-04-14 | 2021-06-30 | 4599445.07 | 4599445.07 | 4597805.65 | 4597805.65 | 4597805.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/071/0/2021, contratista:PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4483492.67, importe_modificado:4483492.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942769 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-51 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.14, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 1000000 | 1000000 | 999973.07 | 999973.07 | 999973.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/047/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA UNO PUNTO SEIS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974789.53, importe_modificado:974789.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} | {1942769/proyecto_INICIO, 1942769/proyecto_FIN, 1942769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942770 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA EL MIRADOR COLOSO EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-52 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.05, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-04-30 | 2021-05-15 | 1000000 | 1000000 | 999975.65 | 999975.65 | 999975.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/063/0/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974766.92, importe_modificado:974766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} | {1942770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942872 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CORTEZ", ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-56 | N | 0 | 0 | 44959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:60.05, meta_modificada:60.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:39960 San Marcos, Gro., México, lon:-99.3883874, lat:16.7949714}} | 2021-04-14 | 2021-10-10 | 20000000 | 20000000 | 16713067.83 | 16713067.83 | 16713067.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/075/0/2021, contratista:OLVE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.949426961E7, importe_modificado:1.949426961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.85}} | {1942872/proyecto_PROCESO, 1942872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942936 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE COPACABANA, COL. PLAYA DIAMANTE EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 2DA. ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-66 | N | 0 | 0 | 687608 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, Guerrero, México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 1000000 | 1000000 | 999978.76 | 999978.76 | 999978.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/102/0/2021, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974777.23, importe_modificado:974777.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058898 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-80 | N | 0 | 0 | 250648 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 800000 | 800000 | 799921.15 | 799921.15 | 799921.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/131/0/2021, contratista:LILIANA ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:779831.93, importe_modificado:779831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210101887843 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DEL PARQUE VELADERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-15 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.9057284, lat:16.8537512}} | 2021-03-25 | 2021-07-22 | 5000000 | 5000000 | 3712298.55 | 3712298.55 | 3712298.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/052/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872298.1, importe_modificado:4872298.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {1887843/proyecto_PROCESO, 1887843/proyecto_INICIO, 1887843/proyecto_PROCESO, 1887843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942774 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENIENTE GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-54 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:Acapulco de Juárez, Gro., México, lon:-99.8236533, lat:16.8531086}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 1000000 | 1000000 | 999981.94 | 999981.94 | 999981.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/048/0/2021, contratista:ARKIKAS ARTE, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:974772.6, importe_modificado:974772.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.06}} | {1942774/proyecto_INICIO, 1942774/proyecto_FIN, 1942774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942884 | Proyecto de inversión | 687908.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687908.92, modificado:687908.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LAS COLONIAS AQUILES Y MÁRTIRES ANTORCHISTA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 2DA ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-58 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 687908.92 | 687908.92 | 686961 | 686961 | 686961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/077/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:670038.11, importe_modificado:670038.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210201942911 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN TOTOLCINTLA - SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN - TULA DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. 2DA. ETAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-61 | N | 0 | 0 | 1984 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:San Juan Totolcintla, Gro., México, lon:-99.3275, lat:17.9088888}} | 2021-07-14 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1498542.1 | 1498542.1 | 1498542.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/093/0/2021, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1460763.73, importe_modificado:1460763.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210302004584 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA CARRETERA QUECHULTENANGO - PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-69 | N | 0 | 0 | 10257 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Quechultenango, Gro., México, lon:-99.2429249, lat:17.4134854}} | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 3800000 | 3800000 | 3797484.39 | 3797484.39 | 3797484.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/092/0/2021, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3702058.09, importe_modificado:3702058.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ES UNA CONTINUACION DE PAVIMENTACION, trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058934 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CAPULIN CHOCOLATE EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-85 | N | 0 | 0 | 827 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:El Capulín Chocolate, Gro., México, lon:-98.7594444, lat:16.6655555}} | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2900000 | 2900000 | 2898360.67 | 2898360.67 | 2898360.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/126/0/2021, contratista:ACAPULCO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2825361.19, importe_modificado:2825361.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058938 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL COHETE MUNICIPIO DE PUNGARABATO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-86 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:Cd Altamirano, Gro., México, lon:-100.6686262, lat:18.3578156}} | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2200000 | 2200000 | 2199787.1 | 2199787.1 | 2199787.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/133/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2144537.82, importe_modificado:2144537.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058954 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS CAMINO LA FATIMA - OCOTLÁN, AYUTLA DE LOS LIBRES. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-89 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:Ayutla de los Libres, Gro., México, lon:-99.0930528, lat:16.9658305}} | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 400000 | 400000 | 399958.81 | 399958.81 | 399958.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058959 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO AZOYÚ - LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE AZOYÚ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-90 | N | 0 | 0 | 5161 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Azoyú, Gro., México, lon:-98.6034009, lat:16.7325349}} | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2000000 | 2000000 | 1999955.78 | 1999955.78 | 1999955.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058966 | Proyecto de inversión | 815596.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815596.49, modificado:815596.49}} | PAVIMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EN LA ZONA DE HELIPUERTOS, DENTRO DE LA "AEROPISTA CHILPANCINGO", EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-91 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.01, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-12-06 | 2021-12-28 | 815596.49 | 815596.49 | 815559.86 | 815559.86 | 815559.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | GRO210402058977 | Proyecto de inversión | 883022.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883022.55, modificado:883022.55}} | CONSERVACIÓN DE LA AEROPISTA "CHILPANCINGO", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | CICAEG-FAFEF-2021-94 | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, Gro., México, lon:-99.5006322, lat:17.5515346}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 883022.55 | 883022.55 | 875375.97 | 875375.97 | 875375.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO210101887720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210101888115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO210101888122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
GRO210101888126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210101888174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1948270.42
GRO210201942900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 1700000
GRO210201942922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210302004577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210302004581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210101887748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO210101887757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3500000
GRO210101887768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 9900000
GRO210101888134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO210101888206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260000 | 1260000
GRO210302004597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210302004615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210402058974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 933357.49 | 933357.49
GRO210402058992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1867854.51 | 1867854.51
GRO210101887790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 117227950.94 | 117227950.94
GRO210101887806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO210101887901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2800000
GRO210101888127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO210101888137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210101888153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO210101888208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1728000 | 1728000
GRO210201942869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210201942915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO210302004643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210402058920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO210402058949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO210101888128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210101888143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210101888171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13000000 | 13000000
GRO210201942894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 8740640.94
GRO210201942918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210201942930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210302004618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3100000 | 3100000
GRO210402058682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO210402058970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1037594.77 | 1037594.77
GRO210101887463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 38000000 | 37954956.61
GRO210101887714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19100000 | 19100000
GRO210101887835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
GRO210101887937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO210101888164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO210101888184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1850688.29 | 1850688.29
GRO210101888216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41000000 | 41000000
GRO210201942772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210302004590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO210302004594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
GRO210302004655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
GRO210402058866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2539203.07 | 2539203.07
GRO210402058904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO210402058944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO210101887548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO210101888182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210101888190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1497758.66 | 1497758.66
GRO210101888213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO210201942762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2300000 | 2300000
GRO210201942879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 663644.13 | 663644.13
GRO210302004588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210302004609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210402058912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO210402058926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO210402058981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 690000 | 690000
GRO210402058988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1075232.8 | 1075232.8
GRO210101887543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO210101887782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO210101888131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27000000 | 25146808.74
GRO210101888145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210101888177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210101888205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1260000 | 1260000
GRO210101888212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4600000 | 4600000
GRO210201942769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210201942770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210201942872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO210201942936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210402058898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO210101887843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO210201942774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO210201942884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 687908.92 | 687908.92
GRO210201942911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO210302004584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO210402058934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2900000 | 2900000
GRO210402058938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO210402058954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO210402058959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO210402058966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 815596.49 | 815596.49
GRO210402058977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 883022.55 | 883022.55

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO210101887720 | Kilómetro | 0.01 | 0.18
GRO210101888115 | Kilómetro | 1 | 1
GRO210101888122 | Metros | 25 | 25
GRO210101888126 | Metros | 30 | 30
GRO210101888174 | Kilómetro | 0.16 | 0.16
GRO210201942900 | Kilómetro | 0.01 | 0.41
GRO210201942922 | Kilómetro | 0.01 | 0.12
GRO210302004577 | Kilómetro | 0.01 | 0.11
GRO210302004581 | Kilómetro | 0.01 | 56
GRO210101887748 | Kilómetro | 4.78 | 4.78
GRO210101887757 | Metros | 10 | 140
GRO210101887768 | Kilómetro | 3.74 | 3.74
GRO210101888134 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO210101888206 | Kilómetro | 0.24 | 0.24
GRO210302004597 | Kilómetro | 0.01 | 0.14
GRO210302004615 | Kilómetro | 0.01 | 0.15
GRO210402058974 | Kilómetro | 107 | 107
GRO210402058992 | Kilómetro | 150 | 150
GRO210101887790 | Kilómetro | 1.7 | 3.3
GRO210101887806 | Kilómetro | 0.34 | 0.34
GRO210101887901 | Kilómetro | 0.3 | 0.3
GRO210101888127 | Kilómetro | 2 | 2
GRO210101888137 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO210101888153 | Kilómetro | 2.57 | 0.26
GRO210101888208 | Kilómetro | 0.27 | 0.27
GRO210201942869 | Kilómetro | 0.1 | 0.1
GRO210201942915 | Kilómetro | 0.01 | 2.3
GRO210302004643 | Metros lineales | 55.05 | 55.05
GRO210402058920 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO210402058949 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO210101888128 | Kilómetro | 0.76 | 0.76
GRO210101888143 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO210101888171 | Kilómetro | 1.75 | 1.75
GRO210201942894 | Kilómetro | 0.01 | 5.6
GRO210201942918 | Kilómetro | 0.01 | 0.07
GRO210201942930 | Kilómetro | 0.01 | 0.12
GRO210302004618 | Metros lineales | 0.01 | 45
GRO210402058682 | Kilómetro | 1.85 | 1.85
GRO210402058970 | Kilómetro | 120 | 120
GRO210101887463 | Kilómetro | 0.24 | 3.41
GRO210101887714 | Kilómetro | 12.99 | 12.99
GRO210101887835 | Kilómetro | 1.36 | 1.36
GRO210101887937 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
GRO210101888164 | Kilómetro | 2.59 | 0.26
GRO210101888184 | Kilómetro | 0.22 | 0.22
GRO210101888216 | Kilómetro | 2.25 | 3
GRO210201942772 | Kilómetro | 0.09 | 0.09
GRO210302004590 | Kilómetro | 0.01 | 0.3
GRO210302004594 | Kilómetro | 0.01 | 0.08
GRO210302004655 | Metros lineales | 0.06 | 0.06
GRO210402058866 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO210402058904 | Kilómetro | 0.34 | 0.34
GRO210402058944 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO210101887548 | Kilómetro | 0.05 | 0.05
GRO210101888182 | Kilómetro | 0.11 | 0.11
GRO210101888190 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO210101888213 | Kilómetro | 0.26 | 0.27
GRO210201942762 | Kilómetro | 0.28 | 0.28
GRO210201942879 | Kilómetro | 0.01 | 0.24
GRO210302004588 | Kilómetro | 0.01 | 0.8
GRO210302004609 | Kilómetro | 0.01 | 0.05
GRO210402058912 | Kilómetro | 10.7 | 10.7
GRO210402058926 | Kilómetro | 0.07 | 0.07
GRO210402058981 | Kilómetro | 20.5 | 20.5
GRO210402058988 | Kilómetro | 154 | 154
GRO210101887543 | Kilómetro | 0.11 | 0.26
GRO210101887782 | Kilómetro | 0.09 | 0.09
GRO210101888131 | Kilómetro | 1.5 | 1.51
GRO210101888145 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO210101888177 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO210101888205 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO210101888212 | Kilómetro | 1 | 1.33
GRO210201942769 | Kilómetro | 0.14 | 0.14
GRO210201942770 | Kilómetro | 0.05 | 0.05
GRO210201942872 | Kilómetro | 60.05 | 60.05
GRO210201942936 | Kilómetro | 0.01 | 0.08
GRO210402058898 | Kilómetro | 0.01 | 0.01
GRO210101887843 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
GRO210201942774 | Kilómetro | 0.06 | 0.06
GRO210201942884 | Kilómetro | 0.01 | 0.4
GRO210201942911 | Kilómetro | 1 | 0.3
GRO210302004584 | Kilómetro | 0.38 | 0.38
GRO210402058934 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
GRO210402058938 | Kilómetro | 0.3 | 0.3
GRO210402058954 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO210402058959 | Kilómetro | 16 | 16
GRO210402058966 | Kilómetro | 0.01 | 0.01
GRO210402058977 | Kilómetro | 1.2 | 1.2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO210101887720 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo, Gro., México | -101.5517 | 17.6417
GRO210101888115 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | José Joaquín de Herrera, Gro., México | -99.0266 | 17.4513
GRO210101888122 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Metlatónoc, Gro., México | -98.4085 | 17.1937
GRO210101888126 | Guerrero | Iliatenco | Iliatenco | Iliatenco, Gro., México | -98.6869 | 17.047
GRO210101888174 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210201942900 | Guerrero | Acatepec | Tres Cruces | 41410 Acatepec, Gro., México | -98.9096 | 17.3241
GRO210201942922 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de Chapultepec | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO210302004577 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO210302004581 | Guerrero | Técpan de Galeana |  | Platanillo, Gro., México | -100.5768 | 17.506
GRO210101887748 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO210101887757 | Guerrero | Copala | Copala | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO210101887768 | Guerrero | Copala | Copala | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO210101888134 | Guerrero | Cuautepec | El Coquillo | Cuautepec, Gro., México | -99.0029 | 16.7475
GRO210101888206 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO210302004597 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210302004615 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210402058974 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210402058992 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101887790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210101887806 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210101887901 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Los Capires | Cutzamala de Pinzón, Gro., México | -100.5796 | 18.4671
GRO210101888127 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez, Gro., México | -100.434 | 17.2018
GRO210101888137 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | San Luis Acatlán, Gro., México | -98.735 | 16.8071
GRO210101888153 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210101888208 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO210201942869 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO210201942915 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | 39270 Tecoanapa, Gro., México | -99.2605 | 16.9866
GRO210302004643 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | 39960 San Marcos, Gro., México | -99.3884 | 16.795
GRO210402058920 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | 41570 Atlamajalcingo del Monte, Gro., México | -98.6041 | 17.3136
GRO210402058949 | Guerrero | Tecoanapa | El Guayabo | 39270 Tecoanapa, Gro., México | -99.2605 | 16.9866
GRO210101888128 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO210101888143 | Guerrero | Tecoanapa | Barrio Nuevo | Tecoanapa, Gro., México | -99.2605 | 16.9866
GRO210101888171 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210201942894 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixtláhuac | José Joaquín de Herrera, Gro., México | -99.0266 | 17.4513
GRO210201942918 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210201942930 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de Chapultepec | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO210302004618 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210402058682 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | 40988 Tixtlancingo, Gro., México | -99.9596 | 17.0563
GRO210402058970 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101887463 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia, Gro., México | -99.5397 | 18.3448
GRO210101887714 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez, Gro., México | -100.0855 | 17.0085
GRO210101887835 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210101887937 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia, Gro., México | -99.5397 | 18.3448
GRO210101888164 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210101888184 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101888216 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | San Marcos, Gro., México | -99.3884 | 16.795
GRO210201942772 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO210302004590 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | 39270 Tecoanapa, Gro., México | -99.2605 | 16.9866
GRO210302004594 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210302004655 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Petatlán, Gro., México | -101.2702 | 17.539
GRO210402058866 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Carrera Larga | 40979 Carrera Larga, Gro., México | -100.0986 | 17.0422
GRO210402058904 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tutepec | Ayutla de los Libres, Gro., México | -99.0931 | 16.9658
GRO210402058944 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tierra Colorada | Ayutla de los Libres, Gro., México | -99.0931 | 16.9658
GRO210101887548 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101888182 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101888190 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101888213 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210201942762 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Crucero de San Juan del Reparo | Juan R. Escudero, Gro., México | -99.5283 | 17.1662
GRO210201942879 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210302004588 | Guerrero | Florencio Villarreal | San José de las Flores | Florencio Villarreal, Gro., México | -99.1278 | 16.722
GRO210302004609 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210402058912 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | 39206 La Azozuca, Gro., México | -99.0419 | 16.8214
GRO210402058926 | Guerrero | Tlalchapa | Tlanexpa | Tlanexpa, Guerrero, México | -100.4511 | 18.3325
GRO210402058981 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210402058988 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Petaquillas, Gro., México | -99.4589 | 17.4872
GRO210101887543 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101887782 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO210101888131 | Guerrero | Copala | Copala | Copala, Gro., México | -98.9715 | 16.6031
GRO210101888145 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210101888177 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101888205 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO210101888212 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Zihuatanejo de Azueta, Gro., México | -101.5456 | 17.6474
GRO210201942769 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de Chapultepec | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO210201942770 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO210201942872 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | 39960 San Marcos, Gro., México | -99.3884 | 16.795
GRO210201942936 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco, Guerrero, México | -99.8237 | 16.8531
GRO210402058898 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210101887843 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.9057 | 16.8538
GRO210201942774 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Acapulco de Juárez, Gro., México | -99.8237 | 16.8531
GRO210201942884 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210201942911 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | San Juan Totolcintla, Gro., México | -99.3275 | 17.9089
GRO210302004584 | Guerrero | Quechultenango | Pueblo Viejo | Quechultenango, Gro., México | -99.2429 | 17.4135
GRO210402058934 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | El Capulín Chocolate, Gro., México | -98.7594 | 16.6656
GRO210402058938 | Guerrero | Pungarabato | El Cohete | Cd Altamirano, Gro., México | -100.6686 | 18.3578
GRO210402058954 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Fátima | Ayutla de los Libres, Gro., México | -99.0931 | 16.9658
GRO210402058959 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Azoyú, Gro., México | -98.6034 | 16.7325
GRO210402058966 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515
GRO210402058977 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, Gro., México | -99.5006 | 17.5515

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO210101887720 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/070/0/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4871892.49 | 4871892.49
GRO210101888115 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/053/0/2021 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9747397.98 | 9747397.98
GRO210101888122 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2021 | EDIFICACIÓN Y CONSULTORIA JAED, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8772839.59 | 8772839.59
GRO210101888126 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1999748.07 | 1999748.07
GRO210101888174 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/034/0/2021 | COMERCIALIZADORA RAYTOM, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1947470.73 | 1947470.73
GRO210201942922 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/097/0/2021 | MARCOS TORRES MARTÍNEZ | O.P.D. CICAEG | 1948464.04 | 1948464.04
GRO210302004577 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/095/0/2021 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALARMEX, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974773.73 | 974773.73
GRO210302004581 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/115/0/2021 | PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 999732.39 | 999732.39
GRO210101887748 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/007/0/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2923738.36 | 2923738.36
GRO210101887757 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/073/0/2021 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3411276.96 | 3411276.96
GRO210101887768 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2021 | GRUPO ORZAMI, S.A DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DISTRIBUIDORA 7 ESTRELLAS, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9649065.02 | 9649065.02
GRO210101888134 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/018/0/2021 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA EL SOL DE GUERRERO S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9746456.37 | 9746456.37
GRO210101888206 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/066/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1227559.91 | 1227559.91
GRO210402058974 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/139/0/2021 | ENRIQUE ARTURO TOSCANO ORTEGA | O.P.D. CICAEG | 909827.47 | 909827.47
GRO210402058992 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/143/0/2021 | CONSTRUCCIÓN Y DERIVADOS EL ÁRBOL DE LA VIDA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1569625.64 | 1569625.64
GRO210101887790 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2021 | TICALI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 54850118.53 | 5.485011853E7
GRO210101887790 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2021 | PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 27421852.7 | 2.74218527E7
GRO210101887806 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/009/0/2021 | INGPROMEX, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2642562.51 | 2642562.51
GRO210101887901 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/024/0/2021 | CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2727542.27 | 2727542.27
GRO210101888127 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/046/0/2021 | MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1458341.95 | 1458341.95
GRO210101888153 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2021 | GRUPO ANDALCER CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9747085.12 | 9747085.12
GRO210101888208 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/065/0/2021 | PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1682382.12 | 1682382.12
GRO210201942869 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/062/0/2021 | SALVADOR OCAMPO GALLARDO | O.P.D. CICAEG | 974777.58 | 974777.58
GRO210201942915 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/105/0/2021 | CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3961038.79 | 3961038.79
GRO210302004643 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/081/0/2021 | COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974774.18 | 974774.18
GRO210402058920 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/127/0/2021 | CODEGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3749991.36 | 3749991.36
GRO210402058949 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/128/0/2021 | PLANO SURESTE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES GAPA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3860195.77 | 3860195.77
GRO210101888128 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/023/0/2021 | MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872617.04 | 4872617.04
GRO210101888171 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/054/0/2021 | CONSTRUCTORA PAS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 12661350.63 | 1.266135063E7
GRO210201942894 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/091/0/2021 | FI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 13642796.1 | 1.36427961E7
GRO210201942918 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/098/0/2021 | JUAN CARLOS ESTRADA MORGA | O.P.D. CICAEG | 974030.45 | 974030.45
GRO210201942930 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/096/0/2021 | MARCOS TORRES MARTÍNEZ | O.P.D. CICAEG | 1948686.09 | 1948686.09
GRO210101887463 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/089/0/2021 | DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7797328.09 | 7797328.09
GRO210101887463 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/041/0/2021 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7306801.87 | 7306801.87
GRO210101887463 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/039/0/2021 | PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7309916.84 | 7309916.84
GRO210101887463 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/040/0/2021 | GRUPO AVANZADO JOVA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7309652.08 | 7309652.08
GRO210101887463 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/038/0/2021 | CODEMAZATL, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7306339.52 | 7306339.52
GRO210101887714 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/006/0/2021 | ECO ENERGIA SLM, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 18617394.13 | 1.861739413E7
GRO210101887835 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/051/0/2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8752939.22 | 8752939.22
GRO210101887937 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2021 | CONSTRUCTORA MACT, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 486292.73 | 486292.73
GRO210101888164 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2021 | PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2922070.87 | 2922070.87
GRO210101888184 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/032/0/2021 | CONSTRUCTORA TNA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1803991.62 | 1803991.62
GRO210201942772 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/049/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR SORI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974781.55 | 974781.55
GRO210402058866 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/123/0/2021 | CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2458985.38 | 2458985.38
GRO210402058904 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/125/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR ASPER, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2432039.24 | 2432039.24
GRO210101887548 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/035/0/2021 | DESARROLLOS E IMAGEN LARO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 682300.68 | 682300.68
GRO210101888182 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/028/0/2021 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GRUPO CAREFA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1947950.4 | 1947950.4
GRO210101888190 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/017/0/2021 | CAMINOS, EDIFICACIONES Y PROYECTOS VAOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1460000.02 | 1460000.02
GRO210101888213 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/043/0/2021 | GRUPO ANDALCER CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9746659.11 | 9746659.11
GRO210201942762 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/080/0/2021 | DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2241525.99 | 2241525.99
GRO210201942879 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/083/0/2021 | CONSTRUCTORA UNO PUNTO SEIS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 646382.87 | 646382.87
GRO210402058912 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/134/0/2021 | CONSTRUCTORA RIOMA DEL SUR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 682352.94 | 682352.94
GRO210402058926 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/132/0/2021 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 779831.93 | 779831.93
GRO210402058988 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/142/0/2021 | SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1048126.09 | 1048126.09
GRO210101887543 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2021 | TERRACERÍAS DYB, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1461627.04 | 1461627.04
GRO210101887543 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR SORI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1460595.39 | 1460595.39
GRO210101887782 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/042/0/2021 | GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9745318.82 | 9745318.82
GRO210101888131 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/036/0/2021 | KMDI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 15108837.79 | 1.510883779E7
GRO210101888131 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2021 | PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 11203235.19 | 1.120323519E7
GRO210101888145 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/055/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872099.1 | 4872099.1
GRO210101888177 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/033/0/2021 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1949579.83 | 1949579.83
GRO210101888205 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/067/0/2021 | JOSÉ IGNACIO SALGADO MENDEZ | O.P.D. CICAEG | 1226170.16 | 1226170.16
GRO210101888212 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/071/0/2021 | PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4483492.67 | 4483492.67
GRO210201942769 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/047/0/2021 | CONSTRUCTORA UNO PUNTO SEIS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974789.53 | 974789.53
GRO210201942770 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/063/0/2021 | GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974766.92 | 974766.92
GRO210201942872 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/075/0/2021 | OLVE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 19494269.61 | 1.949426961E7
GRO210201942936 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/102/0/2021 | MOTICAMINI ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974777.23 | 974777.23
GRO210402058898 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/131/0/2021 | LILIANA ROSALBA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | O.P.D. CICAEG | 779831.93 | 779831.93
GRO210101887843 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/052/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872298.1 | 4872298.1
GRO210201942774 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/048/0/2021 | ARKIKAS ARTE, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 974772.6 | 974772.6
GRO210201942884 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/077/0/2021 | CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 670038.11 | 670038.11
GRO210201942911 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/093/0/2021 | DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1460763.73 | 1460763.73
GRO210302004584 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/092/0/2021 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3702058.09 | 3702058.09
GRO210402058934 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/126/0/2021 | ACAPULCO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2825361.19 | 2825361.19
GRO210402058938 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/133/0/2021 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2144537.82 | 2144537.82

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO210101887720 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 100
GRO210101888115 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.7 | 70
GRO210101888122 | 2021 | 4 | Metros | 25 | 25 | 25 | 100
GRO210101888126 | 2021 | 4 | Metros | 30 | 30 | 30 | 100
GRO210101888174 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100
GRO210201942900 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.41 | 0.4 | 97.561
GRO210201942922 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 100
GRO210302004577 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 100
GRO210302004581 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 56 | 56 | 100
GRO210101887748 | 2021 | 4 | Kilómetro | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 100
GRO210101887757 | 2021 | 4 | Metros | 10 | 140 | 140 | 100
GRO210101887768 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 100
GRO210101888134 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO210101888206 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100
GRO210302004597 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 100
GRO210302004615 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 100
GRO210402058974 | 2021 | 4 | Kilómetro | 107 | 107 | 0.77 | 0.71963
GRO210402058992 | 2021 | 4 | Kilómetro | 150 | 150 | 7.5 | 5
GRO210101887790 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 100
GRO210101887806 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 100
GRO210101887901 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100
GRO210101888127 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO210101888137 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 98
GRO210101888153 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.57 | 0.26 | 0.26 | 100
GRO210101888208 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 100
GRO210201942869 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100
GRO210201942915 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 2.3 | 2.3 | 100
GRO210302004643 | 2021 | 4 | Metros lineales | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 100
GRO210402058920 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 60
GRO210402058949 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 33.3333
GRO210101888128 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100
GRO210101888143 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
GRO210101888171 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 90.2857
GRO210201942894 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 5.6 | 5.6 | 100
GRO210201942918 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 100
GRO210201942930 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 100
GRO210302004618 | 2021 | 4 | Metros lineales | 0.01 | 45 | 45 | 100
GRO210402058682 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.85 | 1.85 | 1.3 | 70.2703
GRO210402058970 | 2021 | 4 | Kilómetro | 120 | 120 | 0 | 0
GRO210101887463 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.24 | 3.41 | 3.41 | 100
GRO210101887714 | 2021 | 4 | Kilómetro | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 100
GRO210101887835 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 100
GRO210101887937 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 100
GRO210101888164 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.59 | 0.26 | 0.26 | 100
GRO210101888184 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 100
GRO210101888216 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.25 | 3 | 2.36 | 78.6667
GRO210201942772 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100
GRO210302004590 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 100
GRO210302004594 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 100
GRO210302004655 | 2021 | 4 | Metros lineales | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100
GRO210402058866 | 2021 | 4 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 1.76 | 80
GRO210402058904 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 32.3529
GRO210402058944 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.57 | 95
GRO210101887548 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100
GRO210101888182 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100
GRO210101888190 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO210101888213 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 96.2963
GRO210201942762 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.4286
GRO210201942879 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 100
GRO210302004588 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.8 | 0.48 | 60
GRO210302004609 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 100
GRO210402058912 | 2021 | 4 | Kilómetro | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 100
GRO210402058926 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100
GRO210402058981 | 2021 | 4 | Kilómetro | 20.5 | 20.5 | 0 | 0
GRO210402058988 | 2021 | 4 | Kilómetro | 154 | 154 | 1.19 | 0.77273
GRO210101887543 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.11 | 0.26 | 0.25 | 96.1538
GRO210101887782 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100
GRO210101888131 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.51 | 1.5 | 99.3377
GRO210101888145 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 86.6667
GRO210101888177 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 97.5
GRO210101888205 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO210101888212 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 1.33 | 1.33 | 100
GRO210201942769 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100
GRO210201942770 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100
GRO210201942872 | 2021 | 4 | Kilómetro | 60.05 | 60.05 | 55.85 | 93.0058
GRO210201942936 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 100
GRO210402058898 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100
GRO210101887843 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
GRO210201942774 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100
GRO210201942884 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO210201942911 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1 | 0.3 | 0.3 | 100
GRO210302004584 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100
GRO210402058934 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 47.9167
GRO210402058938 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 70
GRO210402058954 | 2021 | 4 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 0 | 0
GRO210402058959 | 2021 | 4 | Kilómetro | 16 | 16 | 15.71 | 98.1875
GRO210402058966 | 2021 | 4 | Kilómetro | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
GRO210402058977 | 2021 | 4 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".