## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | GRO210201894561 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COATEPEC LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO GRAL HELIODORO CASTILLO - 67124 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 67124 | S | 2294 | 2186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (MEZCALA - AMATITLÁN) - COATEPEC LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 01 PUEBLO COATEPEC DE LOS NARANJOS, 39137 COATEPEC DE LOS NARANJOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , lon:-99.80920539, lat:17.8749157}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4287073.44 | 4287073.44 | 2739015.85 | 2739015.85 | 2739015.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/074/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8772264.5, importe_modificado:8772264.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.2}} | {1894561/proyecto_PROCESO, 1894561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894604 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MODERNIZACIÓN DE LA COSTERA PLAYA AZUL PLAYA VENTURA EN EL MUNICIPIO DE COPALA - 68059 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68059 | S | 1440 | 1373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA AZUL - PLAYA VENTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 680 PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN PLA, lon:-98.88601357, lat:16.53594303}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4000000 | 4000000 | 1763120.68 | 1763120.68 | 1763120.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/021/0/2021, contratista:ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3897744.1, importe_modificado:3897744.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.13}} | {1894604/proyecto_PROCESO, 1894604/proyecto_INICIO, 1894604/proyecto_PROCESO, 1894604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894615 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA COAPINOLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 68207 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68207 | S | 10992 | 10112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO AYUTLA - EL PARAÌSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 660 PUEBLO COAPINOLA, 39217 COAPINOLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN AYUTLA KM 0000 CON DESTINO A , lon:-99.00126877, lat:16.94419112}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4287073.44 | 4287073.44 | 1568089.22 | 1568089.22 | 1568089.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2021, contratista:GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4866705.81, importe_modificado:4866705.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {1894615/proyecto_INICIO, 1894615/proyecto_FIN, 1894615/proyecto_PROCESO, 1894615/proyecto_FIN, 1894615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894633 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA - 68451 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68451 | S | 4099 | 3655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.91, meta_modificada:0.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN ISIDRO, 41753 SAN ISIDRO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-98.27036063, lat:16.94179147}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4287073.44 | 4287073.44 | 4221223.77 | 4221223.77 | 4221223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/061/0/2021, contratista:JOSÉ ANGEL NUCICO CASARRUBIAS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6823529.41, importe_modificado:6823529.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.84}} | {1894633/proyecto_INICIO, 1894633/proyecto_PROCESO, 1894633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894681 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL OBISPO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC - 69848 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 69848 | S | 1102 | 996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO MALINALTEPEC - COLONIA DEL OBISPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO COLONIA DEL OBISPO, 41500 COLONIA DEL OBISPO (LOMA DEL OBISPO), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 1 800 D, lon:-98.66790138, lat:17.26007908}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4244319.34 | 4244319.34 | 2696082.71 | 2696082.71 | 2696082.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/079/0/2021, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8761642.98, importe_modificado:8761642.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.13}} | {1894681/proyecto_PROCESO, 1894681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894698 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EC ACAPULCO ZIHUATANEJO UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ - 70052 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 70052 | S | 2808 | 2846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO ZACUALPAN - UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO ZACUALPAN, 40936 ZACUALPAN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE CA, lon:-100.32386964, lat:17.09397005}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4770845.01 | 4770845.01 | 3546013.32 | 3546013.32 | 3546013.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/072/0/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS INTERNACIONALES GAGA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6822696.77, importe_modificado:6822696.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.16}} | {1894698/proyecto_INICIO, 1894698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894705 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EC ATLIXTAC TLATLAUQUITEPEC HUITZACOTLA TECOCOMULAPA LINDA VISTA SAN JOSE EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXTAC - 70113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 70113 | S | 603 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (ATLIXTAC - TLATLAUQUITEPEC) - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 HUITZACOTLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO , lon:-98.90606366, lat:17.55396923}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 3926383.18 | 3926383.18 | 3926383.18 | 3926383.18 | 3926383.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/026/0/2021, contratista:CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8772903.67, importe_modificado:8772903.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {1894705/proyecto_PROCESO, 1894705/proyecto_INICIO, 1894705/proyecto_PROCESO, 1894705/proyecto_INICIO, 1894705/proyecto_PROCESO, 1894705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201895081 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA SAN JOSÉ LA HACIENDA PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 78062 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 78062 | S | 12335 | 11425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO AYUTLA (KM 0+000) - PASCALA DEL ORO (KM 71+000) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 340 PUEBLO PASCALA DEL ORO, 41620 PASCALA DEL ORO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INIC, lon:-98.81788287, lat:17.03001598}} | 2021-05-20 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.14}} | {1895081/proyecto_INICIO, 1895081/proyecto_PROCESO, 1895081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894567 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TLANICUILULCO TEOZINTLA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO - 67170 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 67170 | S | 1520 | 1396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 420 PUEBLO EL COCOYUL, 39257 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO, lon:-99.11574598, lat:17.30144497}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 7364696.36 | 7364696.36 | 7318204.32 | 7318204.32 | 7318204.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/015/0/2021, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8769831.47, importe_modificado:8769831.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {1894567/proyecto_INICIO, 1894567/proyecto_PROCESO, 1894567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894755 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EC TLAPA MARQUELIA TIERRA COLORADA COCOYUL RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC ESTADO DE GUERRERO - 70938 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 70938 | S | 846 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (TLAPA - MARQUELIA) - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO EL COCOYUL, 41527 EL COCOYUL, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN E, lon:-98.78081453, lat:17.01998872}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4019340.22 | 4019340.22 | 3844519.89 | 3844519.89 | 3844519.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/068/0/2021, contratista:GRUPO TAURO INGENIERÍA Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9732446.16, importe_modificado:9732446.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.32}} | {1894755/proyecto_PROCESO, 1894755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894581 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL COLOTLIPA AYUTLA EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO - 67330 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 67330 | S | 2498 | 2231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO COLOTLIPA - JOCUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN COLOTLIPA KM 0 000 CON DESTINO A JO, lon:-99.15678789, lat:17.40495781}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 6774190.95 | 6774190.95 | 6774190.95 | 6774190.95 | 6774190.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/014/0/2021, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8769022.04, importe_modificado:8769022.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}} | {1894581/proyecto_INICIO, 1894581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894600 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRES CAMINOS OLINALÁ EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ EN EL ESTADO DE GUERRERO - 67940 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 67940 | S | 4302 | 3867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO TRES CAMINOS - OLINALÁ KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO TRES CAMINOS, 41300 TRES CAMINOS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TR, lon:-98.73534677, lat:17.61114511}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 3000000 | 3000000 | 2695774.94 | 2695774.94 | 2695774.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/029/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2923962.42, importe_modificado:2923962.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1894600/proyecto_INICIO, 1894600/proyecto_FIN, 1894600/proyecto_PROCESO, 1894600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894643 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA EL MAMEYAL EL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN - 68597 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68597 | S | 14300 | 13386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:645, direccion:CAMINO TRAMO COYUQUILLA NORTE - EL PAROTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ARROYO VERDE, 40834 ARROYO VERDE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE COYUQUILL, lon:-101.03400262, lat:17.40770526}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 5569322.38 | 5569322.38 | 5088313.23 | 5088313.23 | 5088313.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/057/0/2021, contratista:MARZT, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9746663.39, importe_modificado:9746663.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.94}} | {1894643/proyecto_PROCESO, 1894643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:Favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | GRO210201895063 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PETATLÁN PIEDRA VELIANO EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN - 77494 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 77494 | S | 12168 | 11280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO PETATLÁN (KM 0+000) - PIEDRA DE VELIANO (KM 26+300) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO PIEDRA DE VELIANO, 40847 PIEDRA DE VELIANO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INCI, lon:-101.31045645, lat:17.65682154}} | 2021-05-20 | 2021-09-30 | 9000000 | 9000000 | 7776800.22 | 7776800.22 | 7776800.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8771697.2, importe_modificado:8771697.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1895063/proyecto_PROCESO, 1895063/proyecto_INICIO, 1895063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894610 | Proyecto de inversión | 7800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800000.0, modificado:7800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARCELIA TULATENGO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA - 68127 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68127 | S | 11945 | 10889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ARCELIA - TULANTENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 PUEBLO TULATENGO, 40512 TULATENGO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN ARCELIA KM 0 000 CON DESTINO A TULANTENGO, lon:-100.30112649, lat:18.27017125}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 5528944.58 | 5528944.58 | 4555662.26 | 4555662.26 | 4555662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/050/0/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7595796.89, importe_modificado:7595796.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.89}} | {1894610/proyecto_INICIO, 1894610/proyecto_PROCESO, 1894610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894625 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA CHILIXTLAHUACA ALACATLATZALA EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA - 68357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68357 | S | 802 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 PUEBLO CHIMALAPA, 41970 CHIMALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN IGUALAPA KM 0 000 CON DESTINO A LA L, lon:-98.46928465, lat:16.92249966}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 5317073.44 | 5317073.44 | 4484355.61 | 4484355.61 | 4484355.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/037/0/2021, contratista:MOISES MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8767479.97, importe_modificado:8767479.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}} | {1894625/proyecto_INICIO, 1894625/proyecto_PROCESO, 1894625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894666 | Proyecto de inversión | 7656227.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7656227.45, modificado:7656227.45}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ XIXILA PAPALUTLA EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ - 69705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 69705 | S | 4509 | 4072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO OLINALÁ - PAPALUTLA KILÓMETRO 9 + 600 PUEBLO OCOTITLÁN, 41016 OCOTITLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN OLINALÁ KM 0 000 CON DESTINO A LA LOCA, lon:-98.75496851, lat:17.81314675}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 6825178.16 | 6825178.16 | 5743016.02 | 5743016.02 | 5743016.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/027/0/2021, contratista:GRICELDA MARINO REYNA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7462061.22, importe_modificado:7462061.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.65}} | {1894666/proyecto_INICIO, 1894666/proyecto_PROCESO, 1894666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201895075 | Proyecto de inversión | 2207577.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207577.75, modificado:2207577.75}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA CHIEPETLÁN CUALAC EN EL MUNICIPIO DE CUALAC - 77946 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 77946 | S | 2807 | 2495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.34, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TLAPA DE COMONFORT (KM 0+000) - CUALAC (KM 37+700) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), 41322 COATLACO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-98.64189097, lat:17.65283378}} | 2021-05-20 | 2021-09-30 | 1588067.13 | 1588067.13 | 685164.24 | 685164.24 | 685164.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/084/0/2021, contratista:MARCOS TORRES MARTÍNEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2150429.75, importe_modificado:2150429.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}} | {1895075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894620 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL MEZÓN JICAMALTEPEC LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 68290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68290 | S | 5328 | 4970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO JICAMALTEPEC (EL MANGO), 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQU, lon:-98.71368954, lat:16.7745909}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 9831062.48 | 9831062.48 | 7768362.01 | 7768362.01 | 7768362.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/005/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.364488187E7, importe_modificado:1.364488187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.4}} | {1894620/proyecto_INICIO, 1894620/proyecto_PROCESO, 1894620/proyecto_FIN, 1894620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894639 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN TOTOLCINTLA SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN TULA DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 68546 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 68546 | S | 1691 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - E.C. CUERNAVACA - ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO, lon:-99.36903392, lat:17.92760702}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 6805597.15 | 6805597.15 | 6805597.15 | 6805597.15 | 6805597.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/056/0/2021, contratista:DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8760229.2, importe_modificado:8760229.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {1894639/proyecto_INICIO, 1894639/proyecto_PROCESO, 1894639/proyecto_INICIO, 1894639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894662 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XALPATLÁHUAC LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA - 69654 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 69654 | S | 10076 | 9581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO XALPATLÁHUAC - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 760 PUEBLO XALPATLAHUAC, 39271 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN XALPATLÁHUAC KM 0 000 CON D, lon:-99.33698444, lat:17.03628614}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 5000000 | 5000000 | 4980485.24 | 4980485.24 | 4980485.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/011/0/2021, contratista:CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872559.55, importe_modificado:4872559.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.77}} | {1894662/proyecto_FIN, 1894662/proyecto_INICIO, 1894662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894545 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CORINTO ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA - 66888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 66888 | S | 152 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.97, meta_modificada:102.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO TECPAN DE GALEANA - EL CORINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 810 PUEBLO CORINTO, 40922 CORINTO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 10 810 DEL CAMINO E.C. ACAPULCO LÁZARO CÁRDE, lon:-100.60185993, lat:17.31109406}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 18000000 | 18000000 | 15616960.53 | 15616960.53 | 15616960.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/004/0/2021, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.75282427E7, importe_modificado:1.75282427E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.67}} | {1894545/proyecto_PROCESO, 1894545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894551 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO - 66989 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 66989 | S | 588 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EL ASERRADERO - TLAHUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO EL ASERRADERO, 41537 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 3 600 DEL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD , lon:-98.66837358, lat:17.00489502}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 5000000 | 5000000 | 4594883.04 | 4594883.04 | 4594883.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/022/0/2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4872197.04, importe_modificado:4872197.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1894551/proyecto_INICIO, 1894551/proyecto_FIN, 1894551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894586 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO HUEYCANTENANGO EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA - 67419 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 67419 | S | 2233 | 1952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO HUEYCANTENANGO - RAMAL ATZACUALOYA - HUEYCANTENGO - IXCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-99.01801822, lat:17.44998267}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4287073.44 | 4287073.44 | 2300495.84 | 2300495.84 | 2300495.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/045/0/2021, contratista:COMERCIALIZADORA LUSAHE, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7308937.27, importe_modificado:7308937.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.41}} | {1894586/proyecto_INICIO, 1894586/proyecto_PROCESO, 1894586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201894686 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ARROYO LIMÓN II ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 69928 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 69928 | S | 3347 | 3198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS VIGAS - ARROYO DEL LIMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 390 PUEBLO ARROYO DEL LIMÓN, 39967 ARROYO DE LIMÓN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 390 DEL CAMINO CON INICIO EN LA LOC, lon:-99.25795286, lat:16.79655329}} | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 2257533.03 | 2257533.03 | 1226659.07 | 1226659.07 | 1226659.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/076/0/2021, contratista:COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3899154.9, importe_modificado:3899154.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.04}} | {1894686/proyecto_PROCESO, 1894686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201895079 | Proyecto de inversión | 6792422.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792422.25, modificado:6792422.25}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A ZACUALPAN EN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 78024 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 78024 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO ZACUALPAN (KM 0+000) - E.C. (TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO) KM 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO, lon:-98.6159796, lat:17.66513104}} | 2021-05-20 | 2021-09-30 | 2103067.13 | 2103067.13 | 2024514.29 | 2024514.29 | 2024514.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/086/0/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTRADA MORGA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.031877433E7, importe_modificado:1.031877433E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.08}} | {1895079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | GRO210201895085 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TRONCONES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA - 78147 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OPD CICAEG DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO POR ADMINISTRACION | 78147 | S | 351 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A TRONCONES KM 0+000 - RAMAL A TRONCONES KM 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE , lon:-101.71060622, lat:17.77147082}} | 2021-05-20 | 2021-09-30 | 3962047.56 | 3962047.56 | 1461985.08 | 1461985.08 | 1461985.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2021, contratista:PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4873283.61, importe_modificado:4873283.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.33}} | {1895085/proyecto_INICIO, 1895085/proyecto_PROCESO, 1895085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO210201894561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO210201894615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO210201894633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 7000000
GRO210201894681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 7000000
GRO210201894705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201895081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO210201894567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO210201894581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
GRO210201894643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
GRO210201895063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7800000 | 7800000
GRO210201894625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7656227.45 | 7656227.45
GRO210201895075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2207577.75 | 2207577.75
GRO210201894620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14000000 | 14000000
GRO210201894639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO210201894545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000000 | 18000000
GRO210201894551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
GRO210201894586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 9000000
GRO210201894686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
GRO210201895079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6792422.25 | 6792422.25
GRO210201895085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO210201894561 | Metros lineales | 30 | 30
GRO210201894604 | Kilómetro lineal | 0.21 | 0.21
GRO210201894615 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7
GRO210201894633 | Kilómetro lineal | 0.91 | 0.91
GRO210201894681 | Metros lineales | 25 | 25.66
GRO210201894698 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3
GRO210201894705 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
GRO210201895081 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
GRO210201894567 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7
GRO210201894755 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7
GRO210201894581 | Kilómetro lineal | 0.9 | 0.9
GRO210201894600 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GRO210201894643 | Kilómetro lineal | 23 | 23
GRO210201895063 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
GRO210201894610 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GRO210201894625 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
GRO210201894666 | Kilómetro lineal | 2.65 | 2.65
GRO210201895075 | Kilómetro lineal | 0.34 | 0.34
GRO210201894620 | Kilómetro lineal | 1.4 | 1.4
GRO210201894639 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6
GRO210201894662 | Kilómetro lineal | 0.77 | 0.77
GRO210201894545 | Metros lineales | 102.97 | 102.97
GRO210201894551 | Metros lineales | 30 | 30
GRO210201894586 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6
GRO210201894686 | Metros lineales | 55 | 55.05
GRO210201895079 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3
GRO210201895085 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO210201894561 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Coatepec De Los Naranjos | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (MEZCALA - AMATITLÁN) - COATEPEC LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 01 PUEBLO COATEPEC DE LOS NARANJOS, 39137 COATEPEC DE LOS NARANJOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y | -99.8092 | 17.8749
GRO210201894604 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | CAMINO TRAMO PLAYA AZUL - PLAYA VENTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 680 PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN PLA | -98.886 | 16.5359
GRO210201894615 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Coapinola | CAMINO TRAMO AYUTLA - EL PARAÌSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 660 PUEBLO COAPINOLA, 39217 COAPINOLA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN AYUTLA KM 0000 CON DESTINO A | -99.0013 | 16.9442
GRO210201894633 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Isidro | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN ISIDRO, 41753 SAN ISIDRO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | -98.2704 | 16.9418
GRO210201894681 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia Del Obispo (Loma Del Obispo) | CAMINO TRAMO MALINALTEPEC - COLONIA DEL OBISPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO COLONIA DEL OBISPO, 41500 COLONIA DEL OBISPO (LOMA DEL OBISPO), MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 1 800 D | -98.6679 | 17.2601
GRO210201894698 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Zacualpan | CAMINO TRAMO ZACUALPAN - UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO ZACUALPAN, 40936 ZACUALPAN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN EL ENTRONQUE CA | -100.3239 | 17.094
GRO210201894705 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (ATLIXTAC - TLATLAUQUITEPEC) - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO HUITZACOTLA, 41444 HUITZACOTLA, ATLIXTAC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO | -98.9061 | 17.554
GRO210201895081 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala Del Oro | CAMINO TRAMO AYUTLA (KM 0+000) - PASCALA DEL ORO (KM 71+000) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 340 PUEBLO PASCALA DEL ORO, 41620 PASCALA DEL ORO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INIC | -98.8179 | 17.03
GRO210201894567 | Guerrero | Quechultenango | Coacoyul | CAMINO TRAMO TLANICUILULCO - TEOZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 420 PUEBLO EL COCOYUL, 39257 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO | -99.1157 | 17.3014
GRO210201894755 | Guerrero | Malinaltepec | El Cocoyul | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (TLAPA - MARQUELIA) - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO EL COCOYUL, 41527 EL COCOYUL, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN E | -98.7808 | 17.02
GRO210201894581 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | CAMINO TRAMO COLOTLIPA - JOCUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO COLOTLIPA, 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN COLOTLIPA KM 0 000 CON DESTINO A JO | -99.1568 | 17.405
GRO210201894600 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO TRES CAMINOS - OLINALÁ KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO TRES CAMINOS, 41300 TRES CAMINOS, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE TR | -98.7353 | 17.6111
GRO210201894643 | Guerrero | Petatlán | Arroyo Verde | CAMINO TRAMO COYUQUILLA NORTE - EL PAROTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ARROYO VERDE, 40834 ARROYO VERDE, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD DE COYUQUILL | -101.034 | 17.4077
GRO210201895063 | Guerrero | Petatlán | Piedra De Veliano | CAMINO TRAMO PETATLÁN (KM 0+000) - PIEDRA DE VELIANO (KM 26+300) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO PIEDRA DE VELIANO, 40847 PIEDRA DE VELIANO, PETATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INCI | -101.3105 | 17.6568
GRO210201894610 | Guerrero | Arcelia | Tulatengo | CAMINO TRAMO ARCELIA - TULANTENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 PUEBLO TULATENGO, 40512 TULATENGO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN ARCELIA KM 0 000 CON DESTINO A TULANTENGO | -100.3011 | 18.2702
GRO210201894625 | Guerrero | Igualapa | Chimalapa | CAMINO TRAMO IGUALAPA - ALACATLATZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 PUEBLO CHIMALAPA, 41970 CHIMALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN IGUALAPA KM 0 000 CON DESTINO A LA L | -98.4693 | 16.9225
GRO210201894666 | Guerrero | Olinalá | Ocotitlán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO OLINALÁ - PAPALUTLA KILÓMETRO 9 + 600 PUEBLO OCOTITLÁN, 41016 OCOTITLÁN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN OLINALÁ KM 0 000 CON DESTINO A LA LOCA | -98.755 | 17.8131
GRO210201895075 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | CAMINO TRAMO TLAPA DE COMONFORT (KM 0+000) - CUALAC (KM 37+700) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), 41322 COATLACO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN E | -98.6419 | 17.6528
GRO210201894620 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec (El Mango) | CAMINO TRAMO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO JICAMALTEPEC (EL MANGO), 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQU | -98.7137 | 16.7746
GRO210201894639 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tula Del Río | CAMINO TRAMO SAN JUAN TOTOLCINTLA - E.C. CUERNAVACA - ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 PUEBLO TULA DEL RÍO, 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO | -99.369 | 17.9276
GRO210201894662 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | CAMINO TRAMO XALPATLÁHUAC - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 760 PUEBLO XALPATLAHUAC, 39271 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CON INICIO EN XALPATLÁHUAC KM 0 000 CON D | -99.337 | 17.0363
GRO210201894545 | Guerrero | Técpan de Galeana | Corinto | CAMINO TRAMO TECPAN DE GALEANA - EL CORINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 810 PUEBLO CORINTO, 40922 CORINTO, TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 10 810 DEL CAMINO E.C. ACAPULCO LÁZARO CÁRDE | -100.6019 | 17.3111
GRO210201894551 | Guerrero | Iliatenco | El Aserradero | CAMINO TRAMO EL ASERRADERO - TLAHUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO EL ASERRADERO, 41537 EL ASERRADERO, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 3 600 DEL CAMINO CON INICIO EN LA LOCALIDAD | -98.6684 | 17.0049
GRO210201894586 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | CAMINO TRAMO HUEYCANTENANGO - RAMAL ATZACUALOYA - HUEYCANTENGO - IXCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 PUEBLO HUEYCANTENANGO, 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN E | -99.018 | 17.45
GRO210201894686 | Guerrero | San Marcos | Arroyo De Limón | CAMINO TRAMO LAS VIGAS - ARROYO DEL LIMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 390 PUEBLO ARROYO DEL LIMÓN, 39967 ARROYO DE LIMÓN, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 390 DEL CAMINO CON INICIO EN LA LOC | -99.258 | 16.7966
GRO210201895079 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | CAMINO TRAMO ZACUALPAN (KM 0+000) - E.C. (TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO) KM 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO | -98.616 | 17.6651
GRO210201895085 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | CAMINO TRAMO RAMAL A TRONCONES KM 0+000 - RAMAL A TRONCONES KM 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE | -101.7106 | 17.7715

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO210201894561 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/074/0/2021 | CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8772264.5 | 8772264.5
GRO210201894604 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/021/0/2021 | ASFALTO Y ASOCIADOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3897744.1 | 3897744.1
GRO210201894615 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2021 | GRUPO CYRMA MART, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4866705.81 | 4866705.81
GRO210201894633 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/061/0/2021 | JOSÉ ANGEL NUCICO CASARRUBIAS | O.P.D. CICAEG | 6823529.41 | 6823529.41
GRO210201894681 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/079/0/2021 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8761642.98 | 8761642.98
GRO210201894698 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/072/0/2021 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS INTERNACIONALES GAGA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6822696.77 | 6822696.77
GRO210201894705 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/026/0/2021 | CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8772903.67 | 8772903.67
GRO210201894567 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/015/0/2021 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8769831.47 | 8769831.47
GRO210201894755 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/068/0/2021 | GRUPO TAURO INGENIERÍA Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9732446.16 | 9732446.16
GRO210201894581 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/014/0/2021 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8769022.04 | 8769022.04
GRO210201894600 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/029/0/2021 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2923962.42 | 2923962.42
GRO210201894643 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/057/0/2021 | MARZT, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9746663.39 | 9746663.39
GRO210201895063 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8771697.2 | 8771697.2
GRO210201894610 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/050/0/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR VASSILI, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7595796.89 | 7595796.89
GRO210201894625 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/037/0/2021 | MOISES MARTÍNEZ MENDOZA | O.P.D. CICAEG | 8767479.97 | 8767479.97
GRO210201894666 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/027/0/2021 | GRICELDA MARINO REYNA | O.P.D. CICAEG | 7462061.22 | 7462061.22
GRO210201895075 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/084/0/2021 | MARCOS TORRES MARTÍNEZ | O.P.D. CICAEG | 2150429.75 | 2150429.75
GRO210201894620 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/005/0/2021 | CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 13644881.87 | 1.364488187E7
GRO210201894639 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/056/0/2021 | DYCOP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8760229.2 | 8760229.2
GRO210201894662 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/011/0/2021 | CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872559.55 | 4872559.55
GRO210201894545 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/004/0/2021 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 17528242.7 | 1.75282427E7
GRO210201894551 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/022/0/2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO SAN PATRICIO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4872197.04 | 4872197.04
GRO210201894586 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/045/0/2021 | COMERCIALIZADORA LUSAHE, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7308937.27 | 7308937.27
GRO210201894686 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/076/0/2021 | COFELAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 3899154.9 | 3899154.9
GRO210201895079 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/086/0/2021 | JUAN CARLOS ESTRADA MORGA | O.P.D. CICAEG | 10318774.33 | 1.031877433E7
GRO210201895085 | Obra | 21/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2021 | PROYECTOS, TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4873283.61 | 4873283.61

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO210201894561 | 2021 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 10.2 | 34
GRO210201894604 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 61.9048
GRO210201894615 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
GRO210201894633 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 92.3077
GRO210201894681 | 2021 | 2 | Metros lineales | 25 | 25.66 | 5.13 | 19.9922
GRO210201894698 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 89.2308
GRO210201894705 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 68.75
GRO210201895081 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2 | 0.14 | 11.6667
GRO210201894567 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 85.7143
GRO210201894755 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 45.7143
GRO210201894581 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 97.7778
GRO210201894600 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
GRO210201894643 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 23 | 23 | 17.94 | 78
GRO210201895063 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
GRO210201894610 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.89 | 89
GRO210201894625 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.34 | 89.3333
GRO210201894666 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 100
GRO210201895075 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 8.8235
GRO210201894620 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO210201894639 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
GRO210201894662 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 100
GRO210201894545 | 2021 | 2 | Metros lineales | 102.97 | 102.97 | 92.67 | 89.9971
GRO210201894551 | 2021 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
GRO210201894586 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6 | 0.41 | 68.3333
GRO210201894686 | 2021 | 2 | Metros lineales | 55 | 55.05 | 44.04 | 80
GRO210201895079 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3 | 0.08 | 6.1538
GRO210201895085 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 66

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".