## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250202523518 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Tlapa de Comonfort - 15652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15652 | S | 217000 | 192000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo, lon:-98.58930516, lat:17.54356505}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 5291688.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5826957.47, importe_modificado:5826957.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2523518/proyecto_INICIO, 2523518/proyecto_PROCESO, 2523518/proyecto_FIN, 2523518/proyecto_PROCESO, 2523518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523520 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 23727 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23727 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40768112, lat:16.68458635}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 835047.36 | 835047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-041-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523520/proyecto_INICIO, 2523520/proyecto_FIN, 2523520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523521 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 23943 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23943 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL., lon:-101.04023044, lat:17.32824904}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 530168.2 | 530168.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-128-2025, contratista:JOSE ALBERTO MEMIJE LEYVA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523521/proyecto_INICIO, 2523521/proyecto_FIN, 2523521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536930 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 29698 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29698 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.10665636, lat:16.97141176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-108-2025, contratista:YADIRA AZUCENA CASTREJÓN TAQUILLO, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536930/proyecto_INICIO, 2536930/proyecto_PROCESO, 2536930/proyecto_FIN, 2536930/proyecto_PROCESO, 2536930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536936 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 31131 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31131 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61874216, lat:17.32426649}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1057262.27 | 1057262.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-042-2025, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536936/proyecto_INICIO, 2536936/proyecto_FIN, 2536936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536944 | Proyecto de inversión | 1203638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534950.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 33056 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33056 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.95132417, lat:18.11676169}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 668688.2 | 668688.2 | 668688.2 | 200606.46 | 200606.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-098-2025, contratista:EDUARDO SALVADOR VALDEZ VILCHIS, convocante:SDUOPOT, monto:668688.2, importe_modificado:668688.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2536944/proyecto_INICIO, 2536944/proyecto_FIN, 2536944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536949 | Proyecto de inversión | 1205756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205756.52, modificado:1205756.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP FRANCISCO I. MADERO, CCT 12DPR2897J, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 33220 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33220 | S | 87 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO, lon:-99.55593287, lat:18.35918691}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1205756.52 | 1205756.52 | 361726.95 | 361726.95 | 361726.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/113/2025.A.D., contratista:MIGUEL ÁNGEL MEZA DE LA CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1205756.52, importe_modificado:1205756.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536949/proyecto_INICIO, 2536949/proyecto_PROCESO, 2536949/proyecto_FIN, 2536949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536950 | Proyecto de inversión | 1647430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1647430.55, modificado:1647430.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EPB NIÑOS HEROES, CCT 12DPB0541W, EN LA LOC. DE BARRANCA XALE, MPIO. DE ILIATENCO. - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33290 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE , lon:-98.65474177, lat:17.04856452}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1647430.55 | 1647430.55 | 494229.17 | 494229.17 | 494229.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/121/2025.A.D., contratista:JESÚS VARGAS MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1647430.55, importe_modificado:1647430.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2536950/proyecto_INICIO, 2536950/proyecto_PROCESO, 2536950/proyecto_FIN, 2536950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536966 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 27414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27414 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A , lon:-98.45659124, lat:17.19274216}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-103-2025, contratista:GAVIONES, GEOTEXTILES Y GEOSINTETICOS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536966/proyecto_INICIO, 2536966/proyecto_PROCESO, 2536966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536969 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4609542.49}} | Rehabilitación de la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán (tramos aislados), segunda etapa, en el municipio de Copalillo. - 27724 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 27724 | S | 26267 | 22521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d, lon:-99.09146289, lat:17.93419193}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 4609542.49 | 4609542.49 | 4609542.49 | 2132702.99 | 2132702.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4609542.49, importe_modificado:4609542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2536969/proyecto_INICIO, 2536969/proyecto_PROCESO, 2536969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536972 | Proyecto de inversión | 312888.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:312888.75, modificado:312888.75}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS (RED ELÉCTRICA), EN TVS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT 12DTV0827Z, EN LA LOC. DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 13615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13615 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA, lon:-99.03842068, lat:17.0658522}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 312888.75 | 312888.75 | 93866.63 | 93866.63 | 93866.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/199/2025/A.D., contratista:MARIO ALBERTO ISLAS SALGADO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:312888.75, importe_modificado:312888.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2536972/proyecto_PROCESO, 2536972/proyecto_INICIO, 2536972/proyecto_FIN, 2536972/proyecto_PROCESO, 2536972/proyecto_INICIO, 2536972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536979 | Proyecto de inversión | 523378.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:523378.95, modificado:1409683.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 218, CCT 12ETK0218R, EN LA LOC. DE TECOLCUAUTLA, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15128 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe, lon:-98.95129581, lat:17.78371307}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1409683.48 | 1409683.48 | 521123.01 | 521123.01 | 521123.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/147/2025/A.D., contratista:BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1409683.48, importe_modificado:1409683.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2536979/proyecto_INICIO, 2536979/proyecto_PROCESO, 2536979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536992 | Proyecto de inversión | 1590504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1590504.6, modificado:1590504.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 23840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23840 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M,, lon:-99.52303238, lat:17.64202538}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1590504.6 | 1590504.6 | 1590504.6 | 1256498.63 | 1256498.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-065-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1590504.6, importe_modificado:1590504.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2536992/proyecto_INICIO, 2536992/proyecto_PROCESO, 2536992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536995 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 24133 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24133 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE, lon:-101.53747876, lat:17.64583157}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-089-2025, contratista:CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536995/proyecto_INICIO, 2536995/proyecto_FIN, 2536995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550564 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUEYIATL DEL MUNICIPIO DE COPALILLO. - 96973 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 96973 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D, lon:-99.13585556, lat:17.90567432}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1530916.1 | 1530916.1 | 1530916.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-266-2025, contratista:CONCRETOS E INGENIERÍA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1530916.1, importe_modificado:1530916.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2550564/proyecto_INICIO, 2550564/proyecto_FIN, 2550564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550570 | Proyecto de inversión | 1684007.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1684007.71, modificado:1684007.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 99019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99019 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.98, meta_modificada:496.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-98.99541716, lat:16.68543015}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1684007.71 | 1684007.71 | 1684007.71 | 505202.31 | 505202.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-093-2025, contratista:GRUPO ARSENOVA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1684007.71, importe_modificado:1684007.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.98}} | {2550570/proyecto_INICIO, 2550570/proyecto_FIN, 2550570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550581 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 106339 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106339 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-99.38327497, lat:16.79967001}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-146-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550581/proyecto_INICIO, 2550581/proyecto_PROCESO, 2550581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550594 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4575486.36}} | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85208 | S | 206 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17491.0, meta_modificada:17491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Pueblo HUAMUCHAPA 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA SE UBICA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA DESVIACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL PERICÓN PASANDO POR LAS ANIMAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, A , lon:-99.31466202, lat:16.94366993}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4575486.36 | 4575486.36 | 4575486.36 | 1636758.42 | 1636758.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-128-2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4164075.68, importe_modificado:4575486.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17491.0}} | {2550594/proyecto_INICIO, 2550594/proyecto_PROCESO, 2550594/proyecto_FIN, 2550594/proyecto_INICIO, 2550594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550600 | Proyecto de inversión | 848269.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318100.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 90342 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 90342 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE, lon:-98.95580018, lat:18.11756583}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 530168.2 | 530168.2 | 530168.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-274-2025, contratista:OTONIEL REYES ALONSO, convocante:SDUOPOT, monto:530168.2, importe_modificado:530168.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.55}} | {2550600/proyecto_INICIO, 2550600/proyecto_PROCESO, 2550600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550621 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1135290.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73066 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73066 | S | 526 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:Calle RIO BALSAS Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI SE LOCALIZA AL SUR A 3.61 KM DE LA IGLESIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN TETELCINGO Y SAN MARCOS, ESTA A UN COSTADO DEL MARGEN DEL RIO BALSAS A, lon:-99.50899129, lat:17.96729734}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1135290.86 | 1135290.86 | 1135290.86 | 234584.74 | 234584.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-078-2025, contratista:NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:914966.45, importe_modificado:1135290.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2550621/proyecto_INICIO, 2550621/proyecto_PROCESO, 2550621/proyecto_FIN, 2550621/proyecto_PROCESO, 2550621/proyecto_FIN, 2550621/proyecto_INICIO, 2550621/proyecto_PROCESO, 2550621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550625 | Proyecto de inversión | 120264.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120264.07, modificado:120264.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73749 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:Calle RIO TLACHIMALA Pueblo TLACHIMALA 39209 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL COSTADO DEL ARROYO A 297 M DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOC., A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-99.0952097, lat:16.80402084}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 120162.15 | 120162.15 | 120162.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-174-2025, contratista:MARTÍN DUARTE COLIMA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:120162.15, importe_modificado:120162.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2550625/proyecto_INICIO, 2550625/proyecto_FIN, 2550625/proyecto_INICIO, 2550625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550628 | Proyecto de inversión | 7012435.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7012435.1, modificado:7004263.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA MALDONADO (EL FARO), MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73851 | S | 380 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5051.0, meta_modificada:5051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:Calle CARRETERA PUNTA MALDONADO- TEJAS CR Pueblo PUNTA MALDONADO (EL FARO) 41968 PUNTA MALDONADO, SAN NICOLÁS SE LOC. AL N DE LA LOCALIDAD SOBRE LA C. A TEJAS CRUDAS, EL TANQUE A 1.94 KM, EL POZO A 5.15 KM Y KA RED EN LAS PRINCIPA, lon:-98.56832925, lat:16.32597757}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 7004263.55 | 7004263.55 | 7004263.55 | 3423799.49 | 3423799.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-166-2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:937794.15, importe_modificado:1171967.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-124-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ANBER, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCIÓN ACAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2134041.69, importe_modificado:2613347.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-123-2025, contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2599700.0, importe_modificado:3218948.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5051.0}} | {2550628/proyecto_INICIO, 2550628/proyecto_PROCESO, 2550628/proyecto_FIN, 2550628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550636 | Proyecto de inversión | 1072030.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1072030.6, modificado:1072030.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EPB LAZARO CARDENAS, CCT 12DPB1070C, EN LA LOC. DE AMEYALTEPEC, MPIO. DE EDUARDO NERI - 76481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 76481 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA IGUALA-CHILPANCINGO PASANDO MEZCALA HAY UN ENTRONQUE DE LADO DERECHO QUE VA HACIA SAN JUA, lon:-99.50447445, lat:17.96713405}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1072030.6 | 1072030.6 | 601405.87 | 601405.87 | 601405.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/184/2025/A.D., contratista:CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1072030.6, importe_modificado:1072030.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2550636/proyecto_INICIO, 2550636/proyecto_PROCESO, 2550636/proyecto_INICIO, 2550636/proyecto_PROCESO, 2550636/proyecto_FIN, 2550636/proyecto_PROCESO, 2550636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550637 | Proyecto de inversión | 1462184.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1462184.88, modificado:1462184.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO USUMACINTA TRAMO: AV. CONSTITUYENTES - CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN ATENANGO DEL RÍO, MPIO. DE ATENANGO DEL RÍO, GRO. - 77257 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 77257 | S | 1673 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle RÍO USUMACINTA Pueblo ATENANGO DEL RÍO 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida CONSTITUYENTES Calle RÍO PAPAGAYO LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA HUITZUCO ATENANGO , lon:-99.10784757, lat:18.10450482}} | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 1462184.88 | 1462184.88 | 1462184.88 | 1023529.41 | 1023529.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-121-2025, contratista:JUAN JOSE CASTAÑEDA OVIEDO, convocante:SDUOPOT, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2550637/proyecto_INICIO, 2550637/proyecto_PROCESO, 2550637/proyecto_FIN, 2550637/proyecto_PROCESO, 2550637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250302550644 | Proyecto de inversión | 1003544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1003544.36, modificado:1003544.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN CAII TONALAN, CCT 12DIN0152A, EN LA LOC. DE ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO - 78275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 78275 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN EL TRAYECTO DE LA CARRETERA DE TIXTLA A LA LLEGADA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ATLIACA SE LOC, lon:-99.3753666, lat:17.65266138}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1003544.36 | 1003544.36 | 540459.56 | 540459.56 | 540459.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/191/2025/A.D., contratista:ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1003544.36, importe_modificado:1003544.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2550644/proyecto_INICIO, 2550644/proyecto_FIN, 2550644/proyecto_INICIO, 2550644/proyecto_PROCESO, 2550644/proyecto_FIN, 2550644/proyecto_PROCESO, 2550644/proyecto_INICIO, 2550644/proyecto_FIN, 2550644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550655 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4745572.77}} | Pavimentación del camino Linda Vista - Zilacayotitlán (primera etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 82505 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 82505 | S | 1514 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Ramal a Zilacayotitlán - Linda Vista 0 1 41340 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera Tlapa-Metlatónoc, se continua sobre la ruta hasta llegar al en, lon:-98.52252711, lat:17.38870291}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 4745572.77 | 4745572.77 | 4745572.77 | 2555928.34 | 2555928.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2025, contratista:JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4745572.77, importe_modificado:4745572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2550655/proyecto_INICIO, 2550655/proyecto_FIN, 2550655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550656 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500000.0, modificado:3491453.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64540 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5290.0, meta_modificada:5290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:Calle CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS Pueblo PETLACALA 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOCALIZA EN DIF. PUNTOS DE LA LOC. LA CAPTACIÓN ESTA 5.1 KM DEL CORRAL DE TOROS, LA LINEA VA SOBRE LA C. A PETLACALA, LA RED SOBRE LA , lon:-100.28701752, lat:17.76159672}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3491453.09 | 3491453.09 | 3491453.09 | 546584.61 | 546584.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-131-2025, contratista:CONSTRUCCIONES JESIMIEL, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3491453.09, importe_modificado:3491453.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5290.0}} | {2550656/proyecto_INICIO, 2550656/proyecto_PROCESO, 2550656/proyecto_INICIO, 2550656/proyecto_FIN, 2550656/proyecto_PROCESO, 2550656/proyecto_FIN, 2550656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550682 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7799677.22}} | Pavimentación del camino Libano - Pabellón - El Salto (primera etapa) en el municipio de Cuautepec. - 70996 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70996 | S | 1112 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Salto - El Pabellón 2 500 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera Ramal a Cuautepec y Coacoyulichán hasta llegar a la carretera federal 200 Las Cruces, lon:-99.01838088, lat:16.67480402}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7799677.22 | 7799677.22 | 7799677.22 | 2360326.96 | 2360326.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/127/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7799677.22, importe_modificado:7799677.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2550682/proyecto_INICIO, 2550682/proyecto_FIN, 2550682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550687 | Proyecto de inversión | 3896551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3896551.72, modificado:3815940.77}} | Construcción del Puente Vehicular El Aguacate, accesos y obras complementarias; en el municipio de Acatepec. - 71515 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71515 | S | 429 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:Camino / Terracería El Aguacate - El Limón 34 500 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC Partiendo de la loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro, llegando a la localidad d, lon:-99.03915244, lat:17.12558104}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 3815940.77 | 3815940.77 | 3815940.77 | 3810698.74 | 3810698.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3815940.77, importe_modificado:3815940.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2550687/proyecto_INICIO, 2550687/proyecto_PROCESO, 2550687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550690 | Proyecto de inversión | 189512.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:189512.93, modificado:188917.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71859 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71859 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:40, direccion:Calle CAMINO AL TEJOCOTE Pueblo COLONIA SAN JÓSE 41547 SAN JOSÉ LAGUNA, TLACOAPA SE LOC. AL E POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL TEJOCOTE A 450 M DE LA COMISARIA DE LA COL. SAN JÓSE AL COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CONTINUACIÓN S, lon:-98.79951759, lat:17.26410926}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 188917.02 | 188917.02 | 188917.02 | 188917.02 | 188917.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-054-2025, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:188917.02, importe_modificado:188917.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2550690/proyecto_INICIO, 2550690/proyecto_PROCESO, 2550690/proyecto_FIN, 2550690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550698 | Proyecto de inversión | 438640.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:438640.57, modificado:438228.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72459 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72459 | S | 395 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:Calle CARRETERA XOCHIPALA-YEXTLA Pueblo CORRAL DE PIEDRA 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 39 KM AL SO DE XOXHIPALA, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS MORROS (LADO DERECHO), A UN COSTADO DE LA LOS. CA, lon:-99.9444097, lat:17.66103448}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 438228.02 | 438228.02 | 438228.02 | 438228.02 | 438228.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-172-2025, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:438228.02, importe_modificado:438228.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2550698/proyecto_INICIO, 2550698/proyecto_PROCESO, 2550698/proyecto_FIN, 2550698/proyecto_INICIO, 2550698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550699 | Proyecto de inversión | 268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268000.0, modificado:268000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE IYOTLA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72475 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72475 | S | 429 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA XOCHIPALA-PUERTO DEL VARA Ranchería IYOTLA 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 16 KM AL SO DE CHICHIHUALCO, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CARRETERA HACI CARRIZAL 2, A CONTINUAC, lon:-99.75346255, lat:17.61695951}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 268000 | 267457.49 | 267457.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-173-2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARELI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:267457.49, importe_modificado:267457.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2550699/proyecto_FIN, 2550699/proyecto_INICIO, 2550699/proyecto_PROCESO, 2550699/proyecto_FIN, 2550699/proyecto_PROCESO, 2550699/proyecto_INICIO, 2550699/proyecto_PROCESO, 2550699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550725 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 64413 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64413 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS C.P. 41130, SE LOCALI, lon:-98.85074437, lat:17.67274206}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1377824.49 | 1377824.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-252-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550725/proyecto_INICIO, 2550725/proyecto_FIN, 2550725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553879 | Acción | 1599999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1599999.94, modificado:1599999.94}} | Gastos indirectos para arrendamiento de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras y acciones financiadas con FISE - 4172 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4172-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1599999.94 | 1599999.94 | 1599999.94 | 1330219.69 | 1330219.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-DCC-FISE-0034/2025, contratista:ANDRES TZADIC NAJERA LARUMBE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1599999.94, importe_modificado:1599999.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:23.0}} | {2553879/proyecto_INICIO, 2553879/proyecto_PROCESO, 2553879/proyecto_INICIO, 2553879/proyecto_PROCESO, 2553879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553881 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:546940.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 4542 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4542-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 546940 | 546940 | 546940 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-139-2025, contratista:VIALBE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:546940.0, importe_modificado:546940.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2553881/proyecto_INICIO, 2553881/proyecto_PROCESO, 2553881/proyecto_FIN, 2553881/proyecto_INICIO, 2553881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603588 | Proyecto de inversión | 7874477.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7874477.59, modificado:7874477.59}} | Construcción del Puente Vehicular Limón Grande accesos y obras complementarias, en el km. 0+650 de la carretera E.C. (Cuautepec - El Coquillo) - Limón Grande, en el municipio de Cuautepec. - 119092 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 119092 | S | 3703 | 3485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.8, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Camino / Terracería Ramal a Limón Grande - Limón Grande 0 650 41860 LIMÓN GRANDE, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera pavimentada Cuautepec - El Coquillo - San Agustín Cuilutla - Bocachahue - E.C., lon:-98.95501333, lat:16.7237973}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 7874477.59 | 7874477.59 | 7874477.59 | 6051344.75 | 6051344.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/079/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7874477.59, importe_modificado:7874477.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}} | {2603588/proyecto_INICIO, 2603588/proyecto_PROCESO, 2603588/proyecto_INICIO, 2603588/proyecto_FIN, 2603588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603590 | Proyecto de inversión | 4501634.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4501634.27, modificado:4501634.27}} | Pavimentación del camino E.C. (Ayutla - Cruz Grande) - Las Isletas (primera etapa) en el municipio de Florencio Villarreal. - 119137 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 119137 | S | 87 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:Camino / Terracería Carretera 198 Tierra Colorada-Cruz G - Las Isletas 0 1 41800 LAS ISLETAS, FLORENCIO VILLARREAL Partiendo de la localidad de Cruz Grande se toma la carretera federal 198 Tierra Colorada - Cruz Grande con direcci, lon:-99.11773228, lat:16.76290339}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 4501634.27 | 4501634.27 | 4501634.27 | 4482230.67 | 4482230.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/121/0/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4501634.27, importe_modificado:4501634.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2603590/proyecto_PROCESO, 2603590/proyecto_INICIO, 2603590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536942 | Proyecto de inversión | 778979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778979.03, modificado:778979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO, CCT 12DCC0433J, EN LA LOC. DE CALPANAPA VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 32976 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32976 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. , lon:-98.41962373, lat:17.07643015}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 778979.03 | 778979.03 | 513081.58 | 513081.58 | 513081.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/117/2025.A.D., contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:778979.03, importe_modificado:778979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536942/proyecto_INICIO, 2536942/proyecto_PROCESO, 2536942/proyecto_INICIO, 2536942/proyecto_PROCESO, 2536942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536943 | Proyecto de inversión | 901347.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:901347.71, modificado:901347.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DST0301J, EN LA LOC. DE OCOTEQUILA, MPIO. DE COPANATOYAC. - 33014 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33014 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN, lon:-98.67174638, lat:17.45127694}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 901347.71 | 901347.71 | 501230.76 | 501230.76 | 501230.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/145/2025.A.D., contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:901347.71, importe_modificado:901347.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536943/proyecto_PROCESO, 2536943/proyecto_INICIO, 2536943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536946 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 33118 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33118 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA, lon:-100.69994903, lat:18.32159305}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1048667.31 | 1048667.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-066-2025, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536946/proyecto_INICIO, 2536946/proyecto_FIN, 2536946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536965 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 27381 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27381 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.31897099, lat:16.94357342}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-095-2025, contratista:CONSTRUARRENDAMIENTO DE GUERRERO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536965/proyecto_INICIO, 2536965/proyecto_FIN, 2536965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536971 | Proyecto de inversión | 1621058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1621058.91, modificado:1621058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN JN RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 12DJN0706Z, EN LA LOC. DE NEJAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13280 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC, lon:-99.14012455, lat:17.6182372}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1621058.91 | 1621058.91 | 1152995.01 | 1152995.01 | 1152995.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/110/2025/A.D., contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN, SA.A DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1621058.91, importe_modificado:1621058.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2536971/proyecto_PROCESO, 2536971/proyecto_INICIO, 2536971/proyecto_FIN, 2536971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536975 | Proyecto de inversión | 1643193.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1643193.62, modificado:1643193.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, CCT 12DST0190V, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14203 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14203 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L, lon:-98.12077505, lat:17.08215906}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1643193.62 | 1643193.62 | 1636110.88 | 1636110.88 | 1636110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/150/2025/A.D., contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1643193.62, importe_modificado:1643193.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536975/proyecto_INICIO, 2536975/proyecto_PROCESO, 2536975/proyecto_INICIO, 2536975/proyecto_PROCESO, 2536975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536981 | Proyecto de inversión | 1706623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1706623.38, modificado:1706623.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP PLAN DE AYALA, CCT 12DPR0526E, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 15765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15765 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T, lon:-99.5525446, lat:18.34428002}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1706623.38 | 1706623.38 | 1699268.24 | 1699268.24 | 1699268.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/111/2025/A.D., contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1706623.38, importe_modificado:1706623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {2536981/proyecto_INICIO, 2536981/proyecto_PROCESO, 2536981/proyecto_FIN, 2536981/proyecto_PROCESO, 2536981/proyecto_FIN, 2536981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550582 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 106465 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106465 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.68330147, lat:17.51509531}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-222-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550582/proyecto_INICIO, 2550582/proyecto_FIN, 2550582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550588 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:8546975.6}} | Pavimentación del camino E.C.(Tlapa- Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango (Segunda etapa) en el municipio de Malinaltepec. - 83221 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 83221 | S | 859 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:192, direccion:Camino / Terracería E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango - Santa Cruz 0 400 41503 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC Partiendo de Malinaltepec se toma la carretera con dirección a Crucero Loma del Fai, lon:-98.74861285, lat:17.0528385}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 8546975.6 | 8546975.6 | 8546975.6 | 8516518.18 | 8516518.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2025, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8546975.6, importe_modificado:8546975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2550588/proyecto_INICIO, 2550588/proyecto_PROCESO, 2550588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550593 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANTÓN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85140 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85140 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:101, direccion:Ranchería CERRO CANTÓN 41614 CERRO CANTÓN, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 49 KM AL NE DEL MPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, SE UBI. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON SANITARIOS. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFE, lon:-98.59519991, lat:16.96870729}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1865561.67 | 1865561.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-126-2025, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1865561.67, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2550593/proyecto_INICIO, 2550593/proyecto_PROCESO, 2550593/proyecto_FIN, 2550593/proyecto_PROCESO, 2550593/proyecto_FIN, 2550593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550604 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7681723.8}} | Pavimentación del camino Cuatro Palos - Buenavista del Río (primera etapa) en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 90979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 90979 | S | 1460 | 1346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Jagüey-San Ángel-Xiloxuch - Tlalixtlahuacán 0 1 41113 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa se toma la carretera Ramal a Atzacualoya - Hueycantenango - Ixcatla, se , lon:-99.11914849, lat:17.48373761}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7681723.8 | 7681723.8 | 7681723.8 | 7535023.24 | 7535023.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7681723.8, importe_modificado:7681723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2550604/proyecto_INICIO, 2550604/proyecto_PROCESO, 2550604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550611 | Proyecto de inversión | 11689655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.168965517E7, modificado:1.160534794E7}} | Pavimentación del camino Colotlipa - El Epazote - Acatepec (segunda etapa) en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 91623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91623 | S | 3659 | 3411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:Camino / Terracería Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mez - Olingachacatlán (Camposanto Viejo) 22 420 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Colotlipa se toma la carretera denomina, lon:-99.0412519, lat:17.37275479}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 11605347.94 | 11605347.94 | 11605347.94 | 10700775.45 | 10700775.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2025, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.160534794E7, importe_modificado:1.160534794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2550611/proyecto_INICIO, 2550611/proyecto_PROCESO, 2550611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550619 | Proyecto de inversión | 7952523 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7952523.0, modificado:7952523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 93691 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93691 | S | 189 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3388.5, meta_modificada:3388.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN, lon:-99.51503897, lat:17.59532477}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 7952523 | 7952523 | 7952523 | 4732782.17 | 4732782.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-136-2025, contratista:SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCIÓN ACAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:7887970.29, importe_modificado:7887970.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3388.5}} | {2550619/proyecto_INICIO, 2550619/proyecto_PROCESO, 2550619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550620 | Proyecto de inversión | 5301682 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5301682.0, modificado:5301682.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 94587 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94587 | S | 126 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A, lon:-99.81195397, lat:16.89907882}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 5301682 | 5301682 | 5301682 | 3149393.1 | 3149393.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-135-2025, contratista:SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCIÓN ACAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:5248988.5, importe_modificado:5248988.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2259.0}} | {2550620/proyecto_INICIO, 2550620/proyecto_FIN, 2550620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550622 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73112 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73112 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:Pueblo COLOTEPEC 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 18 KM AL NOROESTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, SOBRE LA CARRETERA TECOANAPA-CRUZ GRANDE, EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD CRUZ QUEMADA POR EL RAMAL A LAG, lon:-99.2124448, lat:17.04129378}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1770064.41 | 1770064.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-117-2025, contratista:SOFIA LAGUNAS CABAÑAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2564035.43, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2550622/proyecto_INICIO, 2550622/proyecto_PROCESO, 2550622/proyecto_INICIO, 2550622/proyecto_FIN, 2550622/proyecto_PROCESO, 2550622/proyecto_FIN, 2550622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el avance físico , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:revisar el avance físico , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:revisar el avance físico , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:revisar el avance físico , trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550627 | Proyecto de inversión | 7060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7060000.0, modificado:7051017.08}} | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73780 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73780 | S | 231 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3625.0, meta_modificada:3625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA CRUZ GRANDE-SAN MARCOS Pueblo LAS VIGAS 39990 LAS VIGAS, LAS VIGAS ENTRE Calle PIE PINTADO Y Calle PROFR MANUEL GENCI Boulevard LAS VIGAS SE LOC. A 5 KM AL NE DEL MPIO DE LAS VIGAS, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-99.22689222, lat:16.76685377}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 7051017.08 | 7051017.08 | 7051017.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-155-2025, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2199921.1, importe_modificado:2199921.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-148-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NASAJI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2251389.05, importe_modificado:2251389.05}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-147-2025, contratista:INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3599706.93, importe_modificado:3599706.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3625.0}} | {2550627/proyecto_INICIO, 2550627/proyecto_PROCESO, 2550627/proyecto_FIN, 2550627/proyecto_INICIO, 2550627/proyecto_PROCESO, 2550627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550662 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 64972 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64972 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle ALLENDE Calle RAFAEL VALDOVINOS LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUER, lon:-101.73492214, lat:18.31472546}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-260-2025, contratista:PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550662/proyecto_INICIO, 2550662/proyecto_FIN, 2550662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550664 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 64992 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64992 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle GALVEZ Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LOS CHAVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO CP. 41660 SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MI, lon:-98.45566109, lat:17.1907943}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 802425.84 | 802425.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-261-2025, contratista:OFICE CENTER, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550664/proyecto_INICIO, 2550664/proyecto_FIN, 2550664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550672 | Proyecto de inversión | 2588683.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2588683.29, modificado:2500387.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68860 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68860 | S | 849 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 4.47 KM AL O DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE PREP. POPULAR PROF. MARIO ALTAMIRANO MANJARREZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-98.77948271, lat:16.98219282}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2500387.13 | 2500387.13 | 2500387.13 | 2282306.11 | 2282306.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-127-2025, contratista:GCMAPULA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2500387.13, importe_modificado:2500387.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2550672/proyecto_INICIO, 2550672/proyecto_PROCESO, 2550672/proyecto_FIN, 2550672/proyecto_INICIO, 2550672/proyecto_PROCESO, 2550672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550677 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7709099.77}} | Pavimentación del camino Lamazintla - San Jerónimo Palantla, (segunda etapa), en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 70120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70120 | S | 867 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Ramal a Lamazintla - Lamazintla 1 0 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ruta hasta , lon:-99.10488294, lat:17.58397838}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7709099.77 | 7709099.77 | 7709099.77 | 7697283.89 | 7697283.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025, contratista:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7709099.77, importe_modificado:7709099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2550677/proyecto_INICIO, 2550677/proyecto_PROCESO, 2550677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550683 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7433026.01}} | Pavimentación del camino Tlapa - Ahuetepec Pueblo - Tlacuiyola - Acatenco - Chiepetlan -Cualac (Segunda etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 71016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71016 | S | 2691 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) - Cualac 22 760 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera pavimentada Tlapa - Ahuatepec, lon:-98.65021312, lat:17.65573854}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7433026.01 | 7433026.01 | 7433026.01 | 6985720.08 | 6985720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/071/0/2025, contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7433026.01, importe_modificado:7433026.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2550683/proyecto_INICIO, 2550683/proyecto_PROCESO, 2550683/proyecto_INICIO, 2550683/proyecto_PROCESO, 2550683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550694 | Proyecto de inversión | 249499 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249499.0, modificado:249499.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72375 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72375 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO95 Pueblo PLAN DE LIEBRES 40196 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI SE LOC. AL SUR DE LA LOC. A 2.1 KM DE LA COCINA ECONOMICA ANAHI Y LA CANCHA PRINCIPAL Y EL CRUCE ANTES DE LLEGAR AL RIO, A CONTINUACIÓ, lon:-99.57341047, lat:17.86640915}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 249499 | 248907.33 | 248907.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-169-2025, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:560807.57, importe_modificado:560807.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2550694/proyecto_INICIO, 2550694/proyecto_PROCESO, 2550694/proyecto_FIN, 2550694/proyecto_INICIO, 2550694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este proyecto hay aportacion municipal por un monto total de $ 311,900.24, que no viene cargada en este registro, por eso la diferencia, trimestre:4.0, usuario:rafaelmendozap, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550696 | Proyecto de inversión | 494031.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:494031.31, modificado:493522.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72404 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:Calle CARRETERA SAN MIGUEL VISTA HERMOSA Pueblo TEPEHUAJE 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC. PASANDO POR LA ESC. BENITO JUAREZ EN LA CALLE PRINCIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE, lon:-99.76458898, lat:17.90725105}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 493522.22 | 493522.22 | 493522.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-171-2025, contratista:ARNULFO ORTIZ MORALES, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:493522.22, importe_modificado:493522.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {2550696/proyecto_INICIO, 2550696/proyecto_FIN, 2550696/proyecto_PROCESO, 2550696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550707 | Proyecto de inversión | 517798.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:517798.75, modificado:515712.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 63541 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63541 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Calle CARRETERA MONTE ALEGRE-LA PIEDRA DE Pueblo MONTE ALEGRE 41504 MONTE ALEGRE, MALINALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 100 M AL S DE LA ESC. VICENTE G., ROSALIO TOREES Y EL CENTRO DE SA, lon:-98.71546164, lat:17.22846374}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 515712.8 | 515712.8 | 515712.8 | 515712.8 | 515712.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-053-2025, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:515712.8, importe_modificado:515712.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {2550707/proyecto_INICIO, 2550707/proyecto_FIN, 2550707/proyecto_PROCESO, 2550707/proyecto_FIN, 2550707/proyecto_PROCESO, 2550707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550711 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63700 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63700 | S | 416 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:Calle CARRETERA MIXTECAPA-ESC. PRIMARIA Y Pueblo MIXTECAPA 41600 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 48.9 KM AL S DEL MPIO DE S. ACATLAN, SE UBICA EN LA PARTE O DE LA LOC. E INICIA F. A LA IGLESIA Y LA C. DE LA UNIVERSIDAD, PASA, lon:-98.62670096, lat:17.23690886}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 516161.38 | 516161.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-048-2025, contratista:LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:516161.38, importe_modificado:516161.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2550711/proyecto_INICIO, 2550711/proyecto_FIN, 2550711/proyecto_PROCESO, 2550711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550719 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2143282.54, modificado:2143282.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64269 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64269 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.52, meta_modificada:632.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:Calle principal Ranchería TOMACTILICÁN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN CP. 41123 SE LOCALIZA A 39 MIN 16.4 KM, DIRIGIÉNDOSE AL OESTE., lon:-98.99773777, lat:17.45820796}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2143282.54 | 2143282.54 | 2143282.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-226-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2602557.37, importe_modificado:2602557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.52}} | {2550719/proyecto_INICIO, 2550719/proyecto_FIN, 2550719/proyecto_PROCESO, 2550719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CON LO QUE RESPECTA AL DESTINO Y EJERCICIO DEL GASTO CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SE HARÁ CARGO DE ACTUALIZAR LOS AVANCES, trimestre:4.0, usuario:natalitextar, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550724 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500000.0, modificado:5499973.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64404 | S | 782 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL PARAÍSO 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle CUAUHTÉMOC Callejón NIÑOS HÉROES SE LOC. EN LA ZONA S DE LA LOC. SOBRE EL MARGEN DEL RIO, SE UBI. A UN COSTADO, lon:-100.22412775, lat:17.33848062}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 5499973.88 | 5499973.88 | 5499973.88 | 4584304.59 | 4584304.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-083-2025, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4713320.7, importe_modificado:5499973.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {2550724/proyecto_PROCESO, 2550724/proyecto_FIN, 2550724/proyecto_PROCESO, 2550724/proyecto_INICIO, 2550724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302595968 | Proyecto de inversión | 2729411.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2729411.76, modificado:2729411.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGUALITA EN TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. - 81135 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 81135 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle IGUALITA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT LLEGANDO POR EL LADO OESTE SOBRE LA CARRETERA CHILAPA - TLAPA, CONTINUANDO POR LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, PASANDO EL PANTEON DE LA COL., lon:-98.57683703, lat:17.53023205}} | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 2729411.76 | 2729411.76 | 2729411.76 | 818823.53 | 818823.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-158-2025, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2729411.76, importe_modificado:2729411.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2595968/proyecto_INICIO, 2595968/proyecto_FIN, 2595968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302595970 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2E7, modificado:1.2E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3652684.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 67344 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 67344 | S | 3122 | 2803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Barrio SAN SEBASTIÁN 41002 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y SE LOC. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 500 M AL NO DEL PANTEÓN DE LA LOC. AUN COSTADO DEL MARGEN DEL ARROYO,A CON, lon:-98.73260019, lat:17.78128345}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 18652684.7 | 18652684.7 | 18652684.7 | 12604000.02 | 12604000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-081-2025, contratista:JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.53735E7, importe_modificado:1.85665945E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2595970/proyecto_INICIO, 2595970/proyecto_PROCESO, 2595970/proyecto_FIN, 2595970/proyecto_INICIO, 2595970/proyecto_FIN, 2595970/proyecto_INICIO, 2595970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603586 | Proyecto de inversión | 4480353.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4480353.55, modificado:4480353.55}} | Rehabilitación de la carretera San Marcos - Anáhuac - Llano Grande - Las Cruces (segunda etapa) en el municipio de San Marcos. - 118756 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 118756 | S | 10025 | 9365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Marcos - Llano Grande 6 500 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera pavimentada San Marcos - Las Mesas, y se continua sobre la ruta hasta , lon:-99.43391462, lat:16.94092993}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 4480353.55 | 4480353.55 | 4480353.55 | 4020862.08 | 4020862.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/083/0/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y TECNOLOGIA DALET S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4480353.55, importe_modificado:4480353.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2603586/proyecto_INICIO, 2603586/proyecto_FIN, 2603586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603591 | Proyecto de inversión | 9684145.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9684145.36, modificado:9684145.36}} | Pavimentación del camino Puerto del Varal - Corral de Piedra (tercera etapa) en el municipio de Leonardo Bravo. - 119144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 119144 | S | 1179 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:Camino / Terracería Puerto del Varal - Corral de piedra 12 760 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO Partiendo de la localidad Corral de Piedra se toma el camino de terracería Puerto del Varal - Tecomazúchitl Sur, se continua sob, lon:-99.94811704, lat:17.66137767}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 9684145.36 | 9684145.36 | 9684145.36 | 7735734.11 | 7735734.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/125/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9684145.36, importe_modificado:9684145.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2603591/proyecto_INICIO, 2603591/proyecto_FIN, 2603591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402604092 | Acción | 1017671.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1017671.62, modificado:1017671.62}} | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍICULOS - 5320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 5320-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-10-30 | 2026-01-01 | 1017671.62 | 1017671.62 | 1017671.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162992, contratista:, convocante:Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, monto:1017671.62, importe_modificado:1017671.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:15.0}} | {2604092/proyecto_INICIO, 2604092/proyecto_PROCESO, 2604092/proyecto_FIN, 2604092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202523519 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Chilpancingo de los Bravo - 15929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15929 | S | 499462 | 725798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia, lon:-99.49194502, lat:17.525117}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3213405.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-013/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4880819.57, importe_modificado:4880819.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {2523519/proyecto_INICIO, 2523519/proyecto_FIN, 2523519/proyecto_PROCESO, 2523519/proyecto_FIN, 2523519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523524 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 25108 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25108 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.61801528, lat:17.32425141}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 835047.36 | 835047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-040-2025, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523524/proyecto_INICIO, 2523524/proyecto_FIN, 2523524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536921 | Proyecto de inversión | 1442023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442023.48, modificado:1442023.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA, CCT 12DCC1198C, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 34528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34528 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES, lon:-98.5896862, lat:17.54181047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1442023.48 | 1442023.48 | 1435807.86 | 1435807.86 | 1435807.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/133/2025/A.D., contratista:GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1442023.48, importe_modificado:1442023.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536921/proyecto_INICIO, 2536921/proyecto_PROCESO, 2536921/proyecto_FIN, 2536921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs5: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202536923 | Proyecto de inversión | 2048608.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2048608.57, modificado:2048608.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA, CCT 12ECB0092C, EN LA LOC. DE SANTA TERESA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 34701 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34701 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL , lon:-99.51201343, lat:18.23617103}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2048608.57 | 2048608.57 | 1465367.17 | 1465367.17 | 1465367.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/101/2025/A.D., contratista:GABRIEL MIRANDA TAPIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2048608.57, importe_modificado:2048608.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536923/proyecto_INICIO, 2536923/proyecto_PROCESO, 2536923/proyecto_FIN, 2536923/proyecto_PROCESO, 2536923/proyecto_FIN, 2536923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536927 | Proyecto de inversión | 3827290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530916.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 28455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 28455 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA, lon:-99.55511553, lat:18.3654553}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-118-2025, contratista:GASPAR GUERRA RIOS, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536927/proyecto_INICIO, 2536927/proyecto_PROCESO, 2536927/proyecto_FIN, 2536927/proyecto_PROCESO, 2536927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202536929 | Proyecto de inversión | 534950.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:534950.56, modificado:534950.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 29591 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29591 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN, lon:-99.40997653, lat:18.36447839}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 534950.56 | 534950.56 | 534950.56 | 160485.17 | 160485.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-068-2025, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:534950.56, importe_modificado:534950.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2536929/proyecto_INICIO, 2536929/proyecto_FIN, 2536929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536935 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 30822 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30822 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A, lon:-98.24294839, lat:16.792154}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-129-2025, contratista:SERGIO IVÁN JUÁREZ LÓPEZ, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536935/proyecto_INICIO, 2536935/proyecto_FIN, 2536935/proyecto_PROCESO, 2536935/proyecto_FIN, 2536935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536937 | Proyecto de inversión | 1297510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1297510.1, modificado:1297510.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VICENTE SUAREZ, CCT 12DPB0025J, EN LA LOC. DE TLAIXCUAC, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 31212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31212 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS , lon:-99.28369687, lat:17.79374623}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1297510.1 | 1297510.1 | 1020265 | 1020265 | 1020265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/142/2025/A.D., contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1297510.1, importe_modificado:1297510.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2536937/proyecto_INICIO, 2536937/proyecto_FIN, 2536937/proyecto_PROCESO, 2536937/proyecto_FIN, 2536937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536941 | Proyecto de inversión | 1351671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351671.78, modificado:1351671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ, CCT 12DPB1273Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 32929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32929 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR, lon:-98.56143007, lat:17.5395682}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1351671.78 | 1351671.78 | 1345845.61 | 1345845.61 | 1345845.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/137/2025.A.D., contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1351671.78, importe_modificado:1351671.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536941/proyecto_INICIO, 2536941/proyecto_FIN, 2536941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536951 | Proyecto de inversión | 1205412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205412.77, modificado:1205412.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB LA LIBERTAD, CCT 12DPB1063T, EN LA LOC. DE YOZONDACUA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 33362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33362 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L, lon:-98.39408101, lat:17.14045314}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1205412.77 | 1205412.77 | 1200217.02 | 1200217.02 | 1200217.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/163/2025.A.D., contratista:MARTHA SANTOS ABARCA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1205412.77, importe_modificado:1205412.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2536951/proyecto_PROCESO, 2536951/proyecto_INICIO, 2536951/proyecto_PROCESO, 2536951/proyecto_FIN, 2536951/proyecto_INICIO, 2536951/proyecto_PROCESO, 2536951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536952 | Proyecto de inversión | 732551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:732551.38, modificado:732551.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP NICOLAS BRAVO, CCT 12DPR0833L, EN LA LOC. DE EL SÚCHIL, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. - 33410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33410 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR , lon:-100.63623256, lat:17.23004353}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 732551.38 | 732551.38 | 376021.74 | 376021.74 | 376021.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/132/2025.A.D., contratista:CLAUDIA ARELI CRUZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:732551.38, importe_modificado:732551.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536952/proyecto_INICIO, 2536952/proyecto_PROCESO, 2536952/proyecto_INICIO, 2536952/proyecto_PROCESO, 2536952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536961 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE CUÉLLAR DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. - 26554 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26554 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS, lon:-99.42037192, lat:18.46059228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 4592748.3 | 4592748.3 | 4592748.3 | 3306778.42 | 3306778.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-063-2025, contratista:JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO, convocante:SDUOPOT, monto:4592748.3, importe_modificado:4592748.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.0}} | {2536961/proyecto_INICIO, 2536961/proyecto_FIN, 2536961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536962 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 26875 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26875 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA , lon:-101.537311, lat:17.64489775}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1530916.1 | 1530916.1 | 1530916.1 | 459274.83 | 459274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-091-2025, contratista:CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1530916.1, importe_modificado:1530916.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2536962/proyecto_INICIO, 2536962/proyecto_FIN, 2536962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536985 | Proyecto de inversión | 2244740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2244740.14, modificado:2244740.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE GUERRERO, CCT 12DCC0329Y, EN LA LOC. DE TEHUIXTEPEC, MPIO. DE METLATÓNOC - 17032 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17032 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:80, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA , lon:-98.46254117, lat:16.93688443}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2244740.14 | 2244740.14 | 1708780.38 | 1708780.38 | 1708780.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/140/2025/A.D., contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERILAS Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2244740.14, importe_modificado:2244740.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2536985/proyecto_PROCESO, 2536985/proyecto_INICIO, 2536985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550561 | Proyecto de inversión | 2006064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2006064.6, modificado:2006064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 94888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94888 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.65, meta_modificada:322.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, lon:-99.82808982, lat:17.47837795}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2006064.6 | 2006064.6 | 2006064.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-256-2025, contratista:HECTOR HUGO ROMERO TORRES, convocante:SDUOPOT, monto:2006064.6, importe_modificado:2006064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.65}} | {2550561/proyecto_INICIO, 2550561/proyecto_FIN, 2550561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550569 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CHOCOLATE DEL MUNICIPIO DE MARQUELIA. - 98924 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98924 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.4, meta_modificada:1355.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Pueblo EL CAPULÍN CHOCOLATE 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CHOCOLATE, CP. 41934, SE LOCALIZA A 24 MIN 15.8 KM, DE LA CABECERA, lon:-98.76016865, lat:16.6672372}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4592748.3 | 4592748.3 | 4592748.3 | 1372001.8 | 1372001.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-140-2025, contratista:FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, convocante:SDUOPOT, monto:4573339.35, importe_modificado:4573339.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.4}} | {2550569/proyecto_INICIO, 2550569/proyecto_FIN, 2550569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550572 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE COPALA. - 99405 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99405 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC, lon:-98.92979766, lat:16.57401691}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 936163.48 | 936163.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-124-2025, contratista:CARGOD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550572/proyecto_INICIO, 2550572/proyecto_PROCESO, 2550572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550595 | Proyecto de inversión | 765458.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:765458.05, modificado:765458.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 86335 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86335 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.9, meta_modificada:225.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA C, lon:-99.94909476, lat:17.7073008}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 765458.05 | 765458.05 | 765458.05 | 459328.83 | 459328.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-235-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:765458.05, importe_modificado:765458.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.9}} | {2550595/proyecto_INICIO, 2550595/proyecto_FIN, 2550595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550599 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.915806521E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PUERTO MARQUES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 89682 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 89682 | S | 7010 | 6400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2565.0, meta_modificada:2565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle REVOLCADERO Colonia PUERTO MARQUÉS 39908 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REVOLCADERO Y Avenida MIGUEL ALEMÁN Calle REVOLCADERO SE LOCALIZA AL SUR DE ACAPULCO ENTRE LA AVENIDAD MIGUEL ALEMAN Y LA REVOLCADER, lon:-99.83518472, lat:16.80182451}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 19158065.21 | 19158065.21 | 19158065.21 | 4375754.81 | 4375754.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-129-2025, contratista:ISAPYC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.915806521E7, importe_modificado:1.915806521E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2565.0}} | {2550599/proyecto_INICIO, 2550599/proyecto_PROCESO, 2550599/proyecto_FIN, 2550599/proyecto_PROCESO, 2550599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550614 | Proyecto de inversión | 34117647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.411764706E7, modificado:3.411764706E7}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. - 92455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 92455 | S | 345979 | 312630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28170.0, meta_modificada:28170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JALISCO Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle OAXACA Avenida BAJA CALIFORNIA PARTIENDO DEL PARQUE PAPAGAYO, HACIA EL LADO OESTE POR LA AV CUAUHTÉMOC, A LA ALTURA , lon:-99.90148622, lat:16.86433035}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 34117647.06 | 34117647.06 | 34117647.06 | 24324518.96 | 24324518.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-061-2025, contratista:PÉREZ JÁUREGUI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3.378405412E7, importe_modificado:3.378405412E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28170.0}} | {2550614/proyecto_INICIO, 2550614/proyecto_FIN, 2550614/proyecto_PROCESO, 2550614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550617 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS. - 93353 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93353 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.4, meta_modificada:1355.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo SAN NICOLÁS 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle BALLEVISTA Y Calle ALTA TENSION Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA LOCALIDAD SAN NICOLAS CP. 41960 SE LOCALIZA A 1.5 KM A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.52109518, lat:16.41778876}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4592748.3 | 4592748.3 | 4592748.3 | 1348757.19 | 1348757.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-141-2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL LIMONES COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:4495857.29, importe_modificado:4495857.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.4}} | {2550617/proyecto_INICIO, 2550617/proyecto_PROCESO, 2550617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550624 | Proyecto de inversión | 1564623.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1564623.27, modificado:1478533.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73630 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73630 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA SE LOC. AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 4.5 KM, PARTIENDO DE LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN, SOBRE LA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETE, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, lon:-98.74952893, lat:17.26717934}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1478533.07 | 1478533.07 | 1478533.07 | 1212998.51 | 1212998.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-082-2025, contratista:CONSTRUCTORA ROLOSOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1212998.51, importe_modificado:1478533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2550624/proyecto_PROCESO, 2550624/proyecto_FIN, 2550624/proyecto_PROCESO, 2550624/proyecto_INICIO, 2550624/proyecto_PROCESO, 2550624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550629 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 12DPR1401D, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 74120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 74120 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle LA PATRIA ES PRIMERO Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle LA PATRIA ES PRIMERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DIANA LAURA RIOJAS LLEGANDO A ATOYAC DE ALVAREZ DIRIGIRSE A LA CASA DEL, lon:-100.42806632, lat:17.21086148}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/186/2025/A.D., contratista:MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2550629/proyecto_FIN, 2550629/proyecto_INICIO, 2550629/proyecto_PROCESO, 2550629/proyecto_FIN, 2550629/proyecto_INICIO, 2550629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550630 | Proyecto de inversión | 1442577.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442577.16, modificado:1442577.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP 27 DE OCTUBRE, CCT 12DPR5968H, EN LA LOC. DE CIUDAD ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO - 74267 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 74267 | S | 184 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle ACACIA Calle BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA GLORIETA LAZARO CARDENAS CON DIRECCION A LA AV, REY IREPAN HA, lon:-100.67959253, lat:18.35971561}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 1442577.16 | 1442577.16 | 1436359.16 | 1436359.16 | 1436359.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/183/2025/A.D., contratista:TOMAS MARINO ORGANISTA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1442577.16, importe_modificado:1442577.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2550630/proyecto_PROCESO, 2550630/proyecto_INICIO, 2550630/proyecto_FIN, 2550630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550638 | Proyecto de inversión | 14621848.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.462184874E7, modificado:1.462184874E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, MPIO. DE APAXTLA, GRO. - 77439 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 77439 | S | 3810 | 3446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5657.18, meta_modificada:5657.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle SOLEDAD PRIVADA Pueblo CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA. Y Calle TECPAN DE GALEANA Calle ADRIAN CASTREJON NORTE LLEGANDO POR EL LADO NORTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-99.93468224, lat:18.13641302}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 14621848.74 | 14621848.74 | 14621848.74 | 4386554.62 | 4386554.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-186-2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.462184874E7, importe_modificado:1.462184874E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5657.18}} | {2550638/proyecto_INICIO, 2550638/proyecto_FIN, 2550638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550641 | Proyecto de inversión | 530168.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 77757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 77757 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle TEPEYAHUALCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NIÑO ARTILLERO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC SE LOCALIZA A 22 MINUTOS 15.5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.41229564, lat:18.36061954}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 530168.2 | 530168.2 | 530168.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-265-2025, contratista:ELEAZAR DIAZ MARTÍNEZ, convocante:SDUOPOT, monto:530168.2, importe_modificado:530168.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.55}} | {2550641/proyecto_INICIO, 2550641/proyecto_FIN, 2550641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550645 | Proyecto de inversión | 2326421.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2326421.52, modificado:2319011.78}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79397 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 79397 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10313.53, meta_modificada:10313.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle RIO GRANDE Pueblo SAN LUIS ACATLÁN 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y SE LOC. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, SE UBI. APROXIMADAMENTE , lon:-98.74276048, lat:16.79733874}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2319011.78 | 2319011.78 | 2319011.78 | 793577.36 | 793577.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-087-2025, contratista:FREDY IGNACIO ISAIAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2319011.78, importe_modificado:2319011.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10313.53}} | {2550645/proyecto_INICIO, 2550645/proyecto_PROCESO, 2550645/proyecto_FIN, 2550645/proyecto_INICIO, 2550645/proyecto_PROCESO, 2550645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550648 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.75E7, modificado:3.102966322E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80473 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 80473 | S | 10500 | 9236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60761.0, meta_modificada:60761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LAS PALMAS 40853 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle BARRIO DE LA HOJA SE LOC. A 1.30 KM AL S DEL SANTUARIO DEL PADRE JESUS DE PETATLÁN, SOBRE , lon:-101.27243644, lat:17.53143317}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 31029663.22 | 31029663.22 | 31029663.22 | 18292349.84 | 18292349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-084-2025, contratista:CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3.462843286E7, importe_modificado:3.852966322E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60761.0}} | {2550648/proyecto_INICIO, 2550648/proyecto_FIN, 2550648/proyecto_PROCESO, 2550648/proyecto_FIN, 2550648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550650 | Proyecto de inversión | 1022336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1022336.69, modificado:940574.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD TRES LAGUNAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 81356 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 81356 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:43, direccion:Calle CARRETERA TRES LAGUNAS-RIO SAN MARC Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS SE LOC. A 600 M AL S DE LA COMISARIA, SOBRE LA CARRETERA TRES LAGUNAS RÍO SAN MARCOS, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI, lon:-98.7519311, lat:17.42216702}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 940574.72 | 940574.72 | 940574.72 | 940574.72 | 940574.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-116-2025, contratista:CONSTRUCTORA GITFEP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:940574.72, importe_modificado:940574.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.0}} | {2550650/proyecto_INICIO, 2550650/proyecto_PROCESO, 2550650/proyecto_FIN, 2550650/proyecto_PROCESO, 2550650/proyecto_FIN, 2550650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550657 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2488090.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64581 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64581 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2656.0, meta_modificada:2656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA PIPINCANTLA-LOS PAREDONES Pueblo PIPINCANTLA 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC.LA CANCHA, LA COMISARIA, MICELANEABARLEG, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS P, lon:-99.80692299, lat:18.45056059}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2488090.72 | 2488090.72 | 2488090.72 | 1327795.03 | 1327795.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-110-2025, contratista:HEXAGON ARQUITECTURA Y PRODUCTOS DE CONCRETO, S.A.S. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2488090.72, importe_modificado:2488090.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2656.0}} | {2550657/proyecto_PROCESO, 2550657/proyecto_FIN, 2550657/proyecto_INICIO, 2550657/proyecto_PROCESO, 2550657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550658 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 64878 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64878 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALLENDE LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRER, lon:-101.73715731, lat:18.31281852}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-258-2025, contratista:PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550658/proyecto_INICIO, 2550658/proyecto_PROCESO, 2550658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550660 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 64927 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64927 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA CP. 40731 SE LOCALIZA A 17., lon:-100.58490033, lat:18.27464767}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-270-2025, contratista:MARTIN DUARTE COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550660/proyecto_INICIO, 2550660/proyecto_PROCESO, 2550660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550663 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2499999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 64981 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64981 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MORELOS Y AUD, lon:-98.65521308, lat:17.20103214}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2485147.47 | 2485147.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-043-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2485147.47, importe_modificado:2620026.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2550663/proyecto_INICIO, 2550663/proyecto_FIN, 2550663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550668 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4500000.0, modificado:4490824.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65357 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:Calle CARRETERA AYUTLA-CRUZ GRANDE Pueblo LA UNIÓN 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. AYUTLA-CRUZ GRANDE, PASANDO POR ESC. LAZARO CARDENAS CANCHA PRINCIÁL, SE DESCRIBEN LOS PUNT, lon:-99.12528167, lat:16.82213347}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4490824.21 | 4490824.21 | 4490824.21 | 3455472.05 | 3455472.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-118-2025, contratista:TEXCALLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2302800.0, importe_modificado:2302800.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-119-2025, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES, GAR-HER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2188024.21, importe_modificado:2188024.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2550668/proyecto_INICIO, 2550668/proyecto_PROCESO, 2550668/proyecto_INICIO, 2550668/proyecto_FIN, 2550668/proyecto_PROCESO, 2550668/proyecto_FIN, 2550668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550704 | Proyecto de inversión | 5357758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5357758.62, modificado:4878992.49}} | Rehabilitación de la carretera Tlapehuala - San Juan Mina - San Cristóbal (tramos aislados) en los municipios de Tlapehuala / Ajuchitlán del Progreso. - 41322 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41322 | S | 7229 | 6817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Nuevo Guerrero - San Juan Mina 0 1 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA Partiendo de la localidad de Tlapehuala se toma la Avenida de la juventud y se continua sobre la ruta hasta llegar al R, lon:-100.52545771, lat:18.2433906}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 4878992.49 | 4878992.49 | 4878992.49 | 1572226.66 | 1572226.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2025, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4878992.49, importe_modificado:4878992.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2550704/proyecto_INICIO, 2550704/proyecto_PROCESO, 2550704/proyecto_FIN, 2550704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre de la obra en el contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre de la obra en el contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre de la obra en el contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre de la obra en el contrato, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | GRO250302550716 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 64058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64058 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA CP. 41770 SE LOCALIZA A 1 MIN 89 M DE LA, lon:-98.24610796, lat:16.79236076}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 742235.48 | 742235.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-267-2025, contratista:YANET GALLARDO BAHENA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550716/proyecto_INICIO, 2550716/proyecto_FIN, 2550716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553877 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Gastos indirectos (reparación y mantenimiento de equipo de transporte). - 3930 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 3930-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-01 | 2025-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 948979.59 | 948979.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SERV-RMET-LP-UL-DA-027-2025, contratista:HOMERO ARROYO ALAMILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {2553877/proyecto_PROCESO, 2553877/proyecto_INICIO, 2553877/proyecto_PROCESO, 2553877/proyecto_INICIO, 2553877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302595969 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1132232.62}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64506 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64506 | S | 292 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4026.0, meta_modificada:4026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA SE UBICA A 714 KM DE LA LOC. DE LA IGLESIA, COMO REFERENCIA ESTA 176 M DEL SITIO BABERSHOP RAMIZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE, lon:-98.16631886, lat:16.9194664}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 6382232.62 | 6382232.62 | 6382232.62 | 4249549.63 | 4249549.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-091-2025, contratista:SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5087839.56, importe_modificado:6355547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4026.0}} | {2595969/proyecto_PROCESO, 2595969/proyecto_FIN, 2595969/proyecto_INICIO, 2595969/proyecto_FIN, 2595969/proyecto_INICIO, 2595969/proyecto_PROCESO, 2595969/proyecto_FIN, 2595969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603584 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 123355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 123355 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1494.79, meta_modificada:1494.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LAS VIGAS 39990 LAS VIGAS, LAS VIGAS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle NIÑO PERDIDO SE LOCALIZA EN LA C. P. AL SO POR V. EL GORDO Y LA ESC. PREPA 43 Y C. NICOLAS B. COMO REF. EST, lon:-99.23324213, lat:16.75366238}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-163-2025, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1735148.57, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1494.79}} | {2603584/proyecto_FIN, 2603584/proyecto_INICIO, 2603584/proyecto_PROCESO, 2603584/proyecto_FIN, 2603584/proyecto_PROCESO, 2603584/proyecto_INICIO, 2603584/proyecto_PROCESO, 2603584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523525 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 26705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26705 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.04553496, lat:17.3297563}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-116-2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CALLI, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2523525/proyecto_INICIO, 2523525/proyecto_PROCESO, 2523525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536917 | Proyecto de inversión | 2862284 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2862284.0, modificado:2862284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EP HENRY FORD, CCT 12DPR5886Y, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 45766 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 45766 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. , lon:-99.55486691, lat:18.36681759}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2862284 | 2862284 | 1349370.11 | 1349370.11 | 1349370.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/019/2025/A.D., contratista:MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2862284.0, importe_modificado:2862284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {2536917/proyecto_INICIO, 2536917/proyecto_PROCESO, 2536917/proyecto_FIN, 2536917/proyecto_PROCESO, 2536917/proyecto_FIN, 2536917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536918 | Proyecto de inversión | 2470843.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2470843.81, modificado:2470843.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ, CCT 12DES0212Y, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 34313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34313 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO, lon:-99.88048247, lat:16.87557183}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2470843.81 | 2470843.81 | 2460193.62 | 2460193.62 | 2460193.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/166/2025.A.D., contratista:CONSTRUCCIONES EDICAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2470843.81, importe_modificado:2470843.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2536918/proyecto_PROCESO, 2536918/proyecto_FIN, 2536918/proyecto_INICIO, 2536918/proyecto_PROCESO, 2536918/proyecto_INICIO, 2536918/proyecto_FIN, 2536918/proyecto_INICIO, 2536918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536931 | Proyecto de inversión | 2006064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2006064.6, modificado:2006064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 29764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29764 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI, lon:-99.52318829, lat:17.65555228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2006064.6 | 2006064.6 | 2006064.6 | 1584791.03 | 1584791.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-067-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2006064.6, importe_modificado:2006064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2536931/proyecto_INICIO, 2536931/proyecto_FIN, 2536931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536933 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 29923 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29923 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I, lon:-99.52865584, lat:18.37647837}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1048667.31 | 1048667.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-070-2025, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536933/proyecto_INICIO, 2536933/proyecto_FIN, 2536933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536939 | Proyecto de inversión | 952821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:952821.41, modificado:952821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VEENO SAKUA A NA OVI TUUN, CCT 12DPB1130A, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 31320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31320 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE , lon:-98.58767881, lat:17.53563965}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 952821.41 | 952821.41 | 285846.42 | 285846.42 | 285846.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/130/2025.A.D., contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:952821.41, importe_modificado:952821.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2536939/proyecto_INICIO, 2536939/proyecto_PROCESO, 2536939/proyecto_FIN, 2536939/proyecto_PROCESO, 2536939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536964 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 27009 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27009 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA, lon:-98.24193795, lat:16.79694529}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-112-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FRANAU, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536964/proyecto_INICIO, 2536964/proyecto_FIN, 2536964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536967 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 27580 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27580 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61651861, lat:17.3250116}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1813775.18 | 1813775.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-044-2025, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536967/proyecto_INICIO, 2536967/proyecto_PROCESO, 2536967/proyecto_FIN, 2536967/proyecto_PROCESO, 2536967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536968 | Proyecto de inversión | 3061832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3061832.2, modificado:3061832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 27632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27632 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE, lon:-100.70298318, lat:18.32939387}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 3061832.2 | 3061832.2 | 3061832.2 | 2604212.98 | 2604212.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-064-2025, contratista:MARTIN DUARTE COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:3061832.2, importe_modificado:3061832.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.0}} | {2536968/proyecto_INICIO, 2536968/proyecto_FIN, 2536968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536970 | Proyecto de inversión | 799999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:799999.81, modificado:799999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU, CCT 12ECB0035L, EN LA LOC. DE AZOYÚ, MPIO. DE AZOYÚ - 12891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 12891 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M, lon:-98.61085076, lat:16.73358349}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 799999.81 | 799999.81 | 796551.53 | 796551.53 | 796551.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/131/2025/A.D., contratista:KARINA ARIZMENDI MARINO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:799999.81, importe_modificado:799999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2536970/proyecto_INICIO, 2536970/proyecto_PROCESO, 2536970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536978 | Proyecto de inversión | 2113846.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2113846.37, modificado:2113846.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DPR2783H, EN LA LOC. DE AHUACUOTZINGO, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15050 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15050 | S | 118 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO , lon:-98.93411863, lat:17.7110134}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2113846.37 | 2113846.37 | 1487894.14 | 1487894.14 | 1487894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/152/2025/A.D., contratista:EDVARD ALEXIE BELTRÁN REYES, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2113846.37, importe_modificado:2113846.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {2536978/proyecto_INICIO, 2536978/proyecto_PROCESO, 2536978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202536988 | Proyecto de inversión | 1762659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762659.54, modificado:1762659.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS IGNACIO ALLENDE, CCT 12DTV0551C, EN LA LOC. DE LA CAÑADA DEL ARROZ, MPIO. DE COPALA - 17835 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17835 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A , lon:-98.8627592, lat:16.6438047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1762659.54 | 1762659.54 | 1451378.21 | 1451378.21 | 1451378.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/125/2025/A.D., contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1762659.54, importe_modificado:1762659.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2536988/proyecto_INICIO, 2536988/proyecto_PROCESO, 2536988/proyecto_FIN, 2536988/proyecto_PROCESO, 2536988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550560 | Proyecto de inversión | 4413342.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4413342.12, modificado:4413342.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 94802 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94802 | S | 83 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.83, meta_modificada:709.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN, lon:-99.51382589, lat:17.54885615}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4413342.12 | 4413342.12 | 4413342.12 | 2183898.96 | 2183898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-143-2025, contratista:GRUPO OCATHZA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4330527.24, importe_modificado:4330527.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.83}} | {2550560/proyecto_INICIO, 2550560/proyecto_PROCESO, 2550560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550563 | Proyecto de inversión | 1069901.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1069901.12, modificado:1069901.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD HUEYIATL DEL MUNICIPIO DE COPALILLO. - 96940 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 96940 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.08, meta_modificada:172.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D, lon:-99.13478238, lat:17.90599137}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1069901.12 | 1069901.12 | 1069901.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-263-2025, contratista:MARÍA GUADALUPE URIBE RIVERA, convocante:SDUOPOT, monto:1069901.12, importe_modificado:1069901.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.08}} | {2550563/proyecto_INICIO, 2550563/proyecto_FIN, 2550563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550568 | Proyecto de inversión | 1684007.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1684007.71, modificado:1684007.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE COPALA. - 98888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98888 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.98, meta_modificada:496.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC, lon:-98.93151428, lat:16.57320454}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1684007.71 | 1684007.71 | 1684007.71 | 1010404.62 | 1010404.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-170-2025, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:SDUOPOT, monto:1684007.71, importe_modificado:1684007.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.98}} | {2550568/proyecto_INICIO, 2550568/proyecto_PROCESO, 2550568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550571 | Proyecto de inversión | 954889.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:954889.1, modificado:954889.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 99209 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 99209 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LOS BAÑOS Z. N. POR EL CIBER CRISTO REY, SE ANEXAN LAS CORDENADAS DE ALGUNOS SANITARIOS: LAT 16.864182 LONG, lon:-99.05454695, lat:16.86439346}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 954889.1 | 954889.1 | 954889.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-145-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1546913.55, importe_modificado:1785015.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2550571/proyecto_INICIO, 2550571/proyecto_PROCESO, 2550571/proyecto_FIN, 2550571/proyecto_PROCESO, 2550571/proyecto_FIN, 2550571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de lo modificado con lo contratado, se debe a que existe otro proyeco (GRO250302550667), que es la misma obra en el mismo lugar y el monto de ambos proyectos se suma y se realizarón dos contratos con diferentes montos., trimestre:4.0, usuario:rafaelmendozap, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:revisar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:revisar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:revisar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:revisar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550575 | Proyecto de inversión | 18370993.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.83709932E7, modificado:1.83709932E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 102250 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 102250 | S | 302 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5421.6, meta_modificada:5421.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19, AP, lon:-99.52412891, lat:17.58322887}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 18370993.2 | 18370993.2 | 18370993.2 | 8199448.85 | 8199448.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-138-2025, contratista:CONSTRU DELTA PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.822099746E7, importe_modificado:1.822099746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5421.6}} | {2550575/proyecto_INICIO, 2550575/proyecto_FIN, 2550575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550579 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 105668 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105668 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.68356771, lat:17.51391329}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1203483.41 | 1203483.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-151-2025, contratista:GRUPO ITEFAD, S.A. DE C.V, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550579/proyecto_INICIO, 2550579/proyecto_FIN, 2550579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550592 | Proyecto de inversión | 6755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6755000.0, modificado:6755000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85102 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85102 | S | 2444 | 2256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLÁN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle CALLE 2 ORIENTE Calle CALLE 7 SUR SE LOC. AL NE DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, 1.01 KM AL NO SOB, lon:-98.48676253, lat:17.90367455}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6755000 | 6755000 | 6755000 | 4956041.47 | 4956041.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-115-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABÉ GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2603698.03, importe_modificado:2603698.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-114-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3619895.47, importe_modificado:3619895.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-154-2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1332232.81, importe_modificado:1531406.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1038.0}} | {2550592/proyecto_INICIO, 2550592/proyecto_PROCESO, 2550592/proyecto_FIN, 2550592/proyecto_INICIO, 2550592/proyecto_PROCESO, 2550592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550596 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296374.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAXCO DE ALARCÓN DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 86795 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86795 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida AVENIDA DE LOS PLATEROS Y Avenida AVENIDA DEL MIONERO Calle LA MINA LA LOCALIDAD TAXCO DE ALARCON CP. 40200, SE LOCALIZA A 100 KM A 15, lon:-99.61386088, lat:18.54964433}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-257-2025, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4592748.3, importe_modificado:4592748.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550596/proyecto_INICIO, 2550596/proyecto_FIN, 2550596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550598 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377824.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1224732.88, modificado:1224732.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACUITLAPAN DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 86977 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86977 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.44, meta_modificada:361.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo ACUITLAPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD ACUITLAPÁN CP. 40302 SE LOCALIZA A 13.9 KM A 24 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-99.54361392, lat:18.60184404}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1224732.88 | 1224732.88 | 1224732.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-264-2025, contratista:CONCRETOS E INGENIERÍA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2449465.75, importe_modificado:2449465.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.44}} | {2550598/proyecto_INICIO, 2550598/proyecto_FIN, 2550598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550606 | Proyecto de inversión | 6331896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6331896.55, modificado:6276511.83}} | Pavimentación del camino Tlatempa - Zompeltepec (primera etapa), en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 91086 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91086 | S | 18678 | 15916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:321, direccion:Camino / Terracería Ramal a Cuamañotepec y Ahuixtla - Tlatempa 0 1 41107 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ru, lon:-99.053939, lat:17.57311038}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 6276511.83 | 6276511.83 | 6276511.83 | 6265914.9 | 6265914.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6276511.83, importe_modificado:6276511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2550606/proyecto_INICIO, 2550606/proyecto_PROCESO, 2550606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550652 | Proyecto de inversión | 14524369.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.452436975E7, modificado:1.452436975E7}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA, GRO. - 82038 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 82038 | S | 11802 | 10732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10089.0, meta_modificada:10089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ISRAEL NOGUEDA OTERO Pueblo ARCELIA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle HUMBOLDT Calle NARDOS LLEGANDO POR EL LADO NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO IGUALA, A LA ALTURA DEL HOSP, lon:-100.27785109, lat:18.32416292}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 14524369.75 | 14524369.75 | 14524369.75 | 4357310.92 | 4357310.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-175-2025, contratista:GRUPO ADESVE, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.452436975E7, importe_modificado:1.452436975E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10089.0}} | {2550652/proyecto_INICIO, 2550652/proyecto_FIN, 2550652/proyecto_PROCESO, 2550652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550666 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65300 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65300 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2802.0, meta_modificada:2802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Calle CARRETERA LOS SABINOS-AMATE AMARILL Pueblo LOS ESPINOS 40410 LOS ESPINOS, TELOLOAPAN SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCI, lon:-99.77546731, lat:18.36541816}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-193-2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ROMAGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1409281.71, importe_modificado:1409281.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-192-2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ROMAGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2357198.27, importe_modificado:2590718.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2802.0}} | {2550666/proyecto_INICIO, 2550666/proyecto_FIN, 2550666/proyecto_PROCESO, 2550666/proyecto_FIN, 2550666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550670 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:979192.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68461 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68461 | S | 3752 | 2536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle ENSENADA Y Calle STA CRUZ Calle COLEGIO MILITAR SE LOC. EN LAS PRINCIPALES COL. DE LA LOC. SAN MATEO, OBRERA, L DE XOCOMUL, lon:-99.51203428, lat:17.55736194}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 979192.96 | 979192.96 | 979192.96 | 316298.79 | 316298.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-040-2025, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:979192.96, importe_modificado:979192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2550670/proyecto_PROCESO, 2550670/proyecto_INICIO, 2550670/proyecto_PROCESO, 2550670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550688 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:1594796.14}} | AMPLIACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71607 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71607 | S | 4800 | 3670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS Colonia 10 DE ABRIL 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle NOCHE BUENA Calle ORQUIDEAS SE LOC. EN LA COL. 10 DE ABRIL, COMO REFERENCIA EL LUGAR CONOCIDO COMO PERRITO, lon:-99.50465895, lat:17.56592005}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1594796.14 | 1594796.14 | 1594796.14 | 539185.22 | 539185.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-039-2025, contratista:DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1594796.14, importe_modificado:1594796.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1505.0}} | {2550688/proyecto_PROCESO, 2550688/proyecto_INICIO, 2550688/proyecto_PROCESO, 2550688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550689 | Proyecto de inversión | 852265.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:852265.02, modificado:835573.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE AVIACIÓN, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71810 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71810 | S | 339 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:24, direccion:Colonia AVIACIÓN 41530 SAN ISIDRO, ILIATENCO EL TRAMO DE LÍNEA A REHABILITAR SE LOCALIZA A 2.5 KM AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ILIATENCO, Y LA CALLE DONDE SE UBICA LA ESC. PRIMARIA 10 DE ABRIL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN, lon:-98.69816644, lat:17.07387345}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 835573.45 | 835573.45 | 835573.45 | 646378.49 | 646378.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-112-2025, contratista:MARÍA DE JESÚS MILLAN HERNÁNDEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:835573.45, importe_modificado:835573.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2550689/proyecto_INICIO, 2550689/proyecto_PROCESO, 2550689/proyecto_FIN, 2550689/proyecto_PROCESO, 2550689/proyecto_FIN, 2550689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550692 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALPATLÁHUAC, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72058 | S | 970 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2984.0, meta_modificada:2984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:48, direccion:Calle CARRETERA XALPATLAHUAC-EL CHARCO Pueblo XALPATLAHUAC 39294 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA ENTRE Calle SALIDA AL CHARCO Y SE UBI. AL NO A 1.45 KM DEL FINAL DE LA C. SALIDA AL CHARCO LA L DE CONDUCCIÓN, 1 CAPT. A 3.30 KM LA CAP. 2 A , lon:-99.33113065, lat:17.02915654}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2316749.74 | 2316749.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-089-2025, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PÉRGOLAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2867965.02, importe_modificado:3240124.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-090-2025, contratista:HIDROSISTEMAS TEMIXCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2328697.88, importe_modificado:2759875.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2984.0}} | {2550692/proyecto_INICIO, 2550692/proyecto_PROCESO, 2550692/proyecto_FIN, 2550692/proyecto_PROCESO, 2550692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550697 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.35E7, modificado:1.349999999E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72424 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72424 | S | 3300 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Avenida AV. JUAN R ESCUDERO Y Calle R CAMPUZANO Calle AYUNTAMIENTO SE LOC. AL N EN LA COL. SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA LA , lon:-99.520204, lat:17.1749278}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 13499999.99 | 13499999.99 | 13499999.99 | 2409396.83 | 2409396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-133-2025, contratista:SECTOR 12 INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3457876.49, importe_modificado:3457876.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-153-2025, contratista:DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1964727.99, importe_modificado:1964727.99}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-134-2025, contratista:MIGUEL ANGEL ADAME QUAAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4131264.84, importe_modificado:4594189.66}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-132-2025, contratista:R-GBS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3483205.85, importe_modificado:3483205.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4675.0}} | {2550697/proyecto_INICIO, 2550697/proyecto_PROCESO, 2550697/proyecto_FIN, 2550697/proyecto_INICIO, 2550697/proyecto_PROCESO, 2550697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550709 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLOS, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63637 | S | 129 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:Calle CARRETERA CUAJINICUILAPA-SAN NICOLÁ Pueblo MONTECILLOS 41956 MONTECILLOS, CUAJINICUILAPA SE LOC. A 12 KM AL NO DEL MPIO DE CUAJINICUILAPA, SE UBI. EN LA PARTE N. DE LA LOC. SE INSTALA EN LAS CALLES PRINCIPALES PASANDO POR LA, lon:-98.50118009, lat:16.38904648}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2802549.94 | 2802549.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-120-2025, contratista:CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3706572.01, importe_modificado:4359946.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-146-2025, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN JICAPE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1640053.59, importe_modificado:1640053.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1091.0}} | {2550709/proyecto_PROCESO, 2550709/proyecto_INICIO, 2550709/proyecto_PROCESO, 2550709/proyecto_FIN, 2550709/proyecto_INICIO, 2550709/proyecto_FIN, 2550709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550712 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:9999254.19}} | CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE OCHO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA DEL CERESO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63718 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63718 | S | 757 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RADIO KOKO Colonia EL PARAISO 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GUERRERO Y Avenida VELADERO Calle RODOLFO NERI VELA SE LOC. AL N DE ACAPULCO, SE UBI. EN LA COL. PARAISO E INICIA EN LA C. JUAN N. ÁLVARE, lon:-99.84397414, lat:16.89425412}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 9999254.19 | 9999254.19 | 9999254.19 | 9351131.17 | 9351131.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-095-2025, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4499734.45, importe_modificado:5578858.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-094-2025, contratista:CAVE GRUPO INTEGRAL PARA LA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3603879.25, importe_modificado:3603879.25}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-AD-UL-DC-180-2025, contratista:TICALI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:816516.08, importe_modificado:816516.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2550712/proyecto_INICIO, 2550712/proyecto_FIN, 2550712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:998305.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64351 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64351 | S | 129 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA SAN ISIDRO LABRADOR-ZILAC Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.4 KM AL E DE ZILACAYOTITLAN, LA OBRA SE UBI. EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOC. PASANDO POR LA , lon:-98.56567239, lat:17.32507551}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 998305 | 998305 | 998305 | 998305 | 998305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-079-2025, contratista:CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:998305.0, importe_modificado:998305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {2550720/proyecto_INICIO, 2550720/proyecto_PROCESO, 2550720/proyecto_FIN, 2550720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550721 | Proyecto de inversión | 1071641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612366.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXCATLA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64358 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64358 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.54, meta_modificada:135.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Calle principal Ranchería IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE IXCATLA, CP. 41127 SE LOCALIZA A 9.9 KM, A 28 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DI, lon:-98.99971645, lat:17.42300557}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | 321492.38 | 321492.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-204-2025, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1071641.27, importe_modificado:1071641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.54}} | {2550721/proyecto_INICIO, 2550721/proyecto_FIN, 2550721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302553874 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:900000.0, modificado:898365.48}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA ROTARIA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 3600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 3600-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 898365.48 | 898365.48 | 898365.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-141-2025, contratista:PÍAS PROYECTOS EN INGENIERÍA AGUA Y SANEAMIENTO, S.C., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:898365.48, importe_modificado:898365.48}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2553874/proyecto_INICIO, 2553874/proyecto_PROCESO, 2553874/proyecto_FIN, 2553874/proyecto_PROCESO, 2553874/proyecto_FIN, 2553874/proyecto_INICIO, 2553874/proyecto_PROCESO, 2553874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603583 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1498991.85}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 121201 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 121201 | S | 10128 | 8304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EJIDO Y Avenida AV. ADOLFO RUIZ CORTINES Avenida CUAUHTEMOC LAS FUGAS SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS COL. DE LA , lon:-99.90852293, lat:16.83444482}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 1498991.85 | 1498991.85 | 1498991.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-186-2025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1498991.85, importe_modificado:1498991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2603583/proyecto_INICIO, 2603583/proyecto_FIN, 2603583/proyecto_PROCESO, 2603583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202523523 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 24982 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24982 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.46215821, lat:17.19828504}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-101-2025, contratista:DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523523/proyecto_INICIO, 2523523/proyecto_FIN, 2523523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523526 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 27531 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27531 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40868853, lat:17.19695982}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-115-2025, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2523526/proyecto_INICIO, 2523526/proyecto_FIN, 2523526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523527 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 29638 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29638 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40205566, lat:16.69198478}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1057262.27 | 1057262.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-043-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523527/proyecto_INICIO, 2523527/proyecto_FIN, 2523527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536926 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.449461366E7}} | Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa- Marquelia) - Malinaltepec, (tramos aislados), tercera etapa, en el municipio de Malinaltepec. - 38741 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 38741 | S | 737 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti, lon:-98.67890782, lat:17.27100515}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 14494613.66 | 14494613.66 | 14494613.66 | 13580453.64 | 13580453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2025, contratista:MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.449461366E7, importe_modificado:1.449461366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2536926/proyecto_INICIO, 2536926/proyecto_PROCESO, 2536926/proyecto_INICIO, 2536926/proyecto_PROCESO, 2536926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536932 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 29884 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29884 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.03868503, lat:17.3220176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 726786.98 | 726786.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-051-2025, contratista:ELIZABETH SÁNCHEZ NAVA, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536932/proyecto_INICIO, 2536932/proyecto_PROCESO, 2536932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536934 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 30600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30600 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30010852, lat:16.81089187}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-109-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536934/proyecto_INICIO, 2536934/proyecto_PROCESO, 2536934/proyecto_FIN, 2536934/proyecto_PROCESO, 2536934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536956 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 25290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25290 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17, lon:-100.58386887, lat:18.27514998}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-114-2025, contratista:ALEJANDRO MUNDO MENDOZA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536956/proyecto_INICIO, 2536956/proyecto_PROCESO, 2536956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536958 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 26113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26113 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.41525281, lat:18.35789462}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1530916.1 | 1530916.1 | 1530916.1 | 459274.83 | 459274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-102-2025, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1530916.11, importe_modificado:1530916.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2536958/proyecto_INICIO, 2536958/proyecto_FIN, 2536958/proyecto_PROCESO, 2536958/proyecto_FIN, 2536958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202536982 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Médica CECOSAMA de Acapulco de Juárez - 15847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15847 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia, lon:-99.81870757, lat:16.8933435}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 3000000 | 2974776.44 | 2974776.44 | 2974776.44 | 2974776.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-011/2025, contratista:ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2974776.44, importe_modificado:2974776.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2536982/proyecto_INICIO, 2536982/proyecto_PROCESO, 2536982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536984 | Proyecto de inversión | 2357648.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2357648.96, modificado:2357648.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EPB RAFAEL RAMIREZ, CCT 12DPB0203W, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO LABRADOR, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 16926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 16926 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI, lon:-98.56440086, lat:17.32219875}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2357648.96 | 2357648.96 | 1878372.55 | 1878372.55 | 1878372.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/103/2025/A.D., contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2357648.96, importe_modificado:2357648.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {2536984/proyecto_INICIO, 2536984/proyecto_PROCESO, 2536984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536986 | Proyecto de inversión | 1748068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1748068.39, modificado:1748068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI LEONA VICARIO, CCT 12DCC0322E, EN LA LOC. DE AHUEXOTITLÁN, MPIO. DE ATLIXTAC - 17731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17731 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET, lon:-98.87202212, lat:17.43837429}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1748068.39 | 1748068.39 | 921505.78 | 921505.78 | 921505.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/118/2025/A.D., contratista:ALIKEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1748068.39, importe_modificado:1748068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2536986/proyecto_INICIO, 2536986/proyecto_FIN, 2536986/proyecto_PROCESO, 2536986/proyecto_FIN, 2536986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202543873 | Proyecto de inversión | 549999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549999.95, modificado:549999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CCT 12DES0029Z, EN LA LOC. DE SAN MARCOS, MPIO. DE SAN MARCOS - 14717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14717 | S | 249 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA, lon:-99.384565, lat:16.796651}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 549999.95 | 549999.95 | 547629.26 | 547629.26 | 547629.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/105/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA BENZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:549999.95, importe_modificado:549999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2543873/proyecto_PROCESO, 2543873/proyecto_INICIO, 2543873/proyecto_PROCESO, 2543873/proyecto_INICIO, 2543873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550559 | Proyecto de inversión | 1590504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1590504.6, modificado:1590504.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 94631 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94631 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, lon:-99.82720514, lat:17.48035002}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1590504.6 | 1590504.6 | 1590504.6 | 954302.76 | 954302.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-247-2025, contratista:FICA CONSTRUCTORA REDES PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1590504.6, importe_modificado:1590504.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550559/proyecto_INICIO, 2550559/proyecto_PROCESO, 2550559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550562 | Proyecto de inversión | 9361634.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9361634.8, modificado:9361634.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 94946 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94946 | S | 176 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.7, meta_modificada:1505.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A, lon:-99.81131562, lat:16.89865127}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 9361634.8 | 9361634.8 | 9361634.8 | 2718321.57 | 2718321.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-142-2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL LIMONES COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:9061071.9, importe_modificado:9061071.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.7}} | {2550562/proyecto_INICIO, 2550562/proyecto_FIN, 2550562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550566 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE COPALA. - 98788 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98788 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC, lon:-98.9316685, lat:16.57274459}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 636201.84 | 636201.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-262-2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HERSAN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550566/proyecto_INICIO, 2550566/proyecto_FIN, 2550566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550573 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 99463 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99463 | S | 11 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-98.99835686, lat:16.68423286}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-144-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550573/proyecto_INICIO, 2550573/proyecto_FIN, 2550573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550574 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2602557.37, modificado:2602557.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD APALANI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 99799 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99799 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:Calle principal Pueblo APALANI 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD APALANI C.P. 39935 SE LOCALIZA A 1 HRS. 41 MIN 68.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT, lon:-99.58942143, lat:16.85362528}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2602557.37 | 2602557.37 | 2602557.37 | 780767.21 | 780767.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-232-2025, contratista:HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2602557.37, importe_modificado:2602557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2550574/proyecto_INICIO, 2550574/proyecto_PROCESO, 2550574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550585 | Proyecto de inversión | 668688.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 106770 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106770 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Calle principal Pueblo PUERTO DEL VARAL 39143 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA CA, lon:-99.94764089, lat:17.70820673}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 668688.2 | 668688.2 | 668688.2 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-237-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:668688.2, importe_modificado:668688.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.55}} | {2550585/proyecto_INICIO, 2550585/proyecto_PROCESO, 2550585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550586 | Proyecto de inversión | 24621848.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.462184874E7, modificado:1.462184874E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN, GRO. - 83059 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 83059 | S | 13436 | 11712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3967.0, meta_modificada:3967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ÁLVAREZ Pueblo TELOLOAPAN 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle PINZÓN Y Calle EJÉRCITO TRIGARANTE Calle 27 DE SEPTIEMBRE LLEGANDO POR EL LADO SUROESTE POR LA CARRETERA IGUALA - ALTAMIRANO, CONTINUANDO POR LA CALZ, lon:-99.87232489, lat:18.3682112}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 14621848.74 | 14621848.74 | 14621848.74 | 7310924.37 | 7310924.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-172-2025, contratista:VILLECOM, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1.462184874E7, importe_modificado:1.462184874E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3967.0}} | {2550586/proyecto_INICIO, 2550586/proyecto_PROCESO, 2550586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550597 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224732.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1377824.49, modificado:1377824.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACAMIXTLA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 86903 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86903 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.62, meta_modificada:406.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN ddd, lon:-99.56410557, lat:18.56781017}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1377824.49 | 1377824.49 | 1377824.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-255-2025, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2755648.98, importe_modificado:2755648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.62}} | {2550597/proyecto_INICIO, 2550597/proyecto_FIN, 2550597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550609 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HELIODORO CASTILLO. - 91434 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91434 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-99.90782153, lat:17.80923718}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-269-2025, contratista:DEYMER JOSUE CARBAJAL SONORA, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550609/proyecto_INICIO, 2550609/proyecto_PROCESO, 2550609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550613 | Proyecto de inversión | 13655269.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.365526947E7, modificado:1.365526947E7}} | Pavimentación del camino Terrero Venado - Dos Rios (tercera etapa) en el municipio de Tlacoachistlahuaca. - 91831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91831 | S | 1176 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Camino / Terracería Terrero Venado - Dos Rios 14 760 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de Tlacoachistlahuaca se toma la carretera Tlacoachistlahuaca-San Pedro Cuitlapa-Rancho Nuevo de la Democracia-Jicayan de Tova, lon:-98.33719262, lat:16.94209908}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 13454252.12 | 13454252.12 | 13454252.12 | 1011791.79 | 1011791.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/126/0/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR DE ACAPULCO S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.345425212E7, importe_modificado:1.345425212E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.0}} | {2550613/proyecto_INICIO, 2550613/proyecto_FIN, 2550613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550631 | Proyecto de inversión | 4386554.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4386554.62, modificado:4386554.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMPLIACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CONETCALLI C.C.T. 12DPB0519U EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. - 74439 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 74439 | S | 697 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PRESA LA VILLITA Colonia CHILPANCINGO DE LOS BRSVO 39076 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRESA TOPILTEPEC Calle PINO PARTIENDO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, lon:-99.49553068, lat:17.52487374}} | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 4386554.62 | 4386554.62 | 4386554.62 | 1315966.39 | 1315966.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-185-2025, contratista:CORPORATIVO ROHENA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:4386554.62, importe_modificado:4386554.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2550631/proyecto_INICIO, 2550631/proyecto_FIN, 2550631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550634 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 76355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 76355 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.31499219, lat:16.94367028}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-111-2025, contratista:NOHEMI TORRES SALINAS, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550634/proyecto_INICIO, 2550634/proyecto_FIN, 2550634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550643 | Proyecto de inversión | 27853841.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.785384103E7, modificado:2.785384103E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA BORDA Y CALLES PERIMETRALES EN TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. - 78190 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 78190 | S | 26542 | 23857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5465.57, meta_modificada:5465.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle REAL DE CUAUHTEMÓC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle AGUSTÍN DE TOLSA Y Calle CELSO MUÑOZ Calle GUILLERMO SPRATLING LLEGANDO POR EL LADO SUR SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO - CUERNA, lon:-99.60526833, lat:18.55656095}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 27853841.03 | 27747542.61 | 27747542.61 | 14871604.69 | 14871604.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-105-2025, contratista:GERARDO GARCÍA CARBAJAL EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COIGRO V & S, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2.774754261E7, importe_modificado:2.774754261E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5465.57}} | {2550643/proyecto_INICIO, 2550643/proyecto_FIN, 2550643/proyecto_PROCESO, 2550643/proyecto_FIN, 2550643/proyecto_PROCESO, 2550643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550646 | Proyecto de inversión | 6259436.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6259436.31, modificado:6259436.3}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL EN LA BARRANCA LOS LIMONES, CUENCA LA LAJA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 79568 | S | 3240 | 2875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SOCRATES Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PROL. LAUREL Y Calle AMILCAR FRAC. MARROQUIN Calle BARRANQUILLA SE LOCALIZA EN AL NORTE DE LA AV. CUAUHTÉMOC, AL NORTE DE LA TORRE MÉDICA DEL P, lon:-99.87722852, lat:16.86842986}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6259436.3 | 6259436.3 | 6259436.3 | 5451933.66 | 5451933.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-100-2025, contratista:CONSORCIO EMPRESARIAL COSTA GRANDE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3279961.48, importe_modificado:3414735.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-099-2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2844700.48, importe_modificado:2844700.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2550646/proyecto_FIN, 2550646/proyecto_INICIO, 2550646/proyecto_FIN, 2550646/proyecto_PROCESO, 2550646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550651 | Proyecto de inversión | 3061832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3061832.2, modificado:3061832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 81898 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 81898 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.6, meta_modificada:903.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle GENESIS Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO L. MADERO PONIENTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 M, DE LA, lon:-100.67975601, lat:18.37165129}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3061832.2 | 3061832.2 | 3061832.2 | 2158825.6 | 2158825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-139-2025, contratista:MARTIN DUARTE COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:2982143.22, importe_modificado:2982143.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.6}} | {2550651/proyecto_INICIO, 2550651/proyecto_PROCESO, 2550651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550667 | Proyecto de inversión | 4045110.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4045110.9, modificado:4045110.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65337 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65337 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:979.68, meta_modificada:979.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA RED POR MATERIALES CRUZ Y IGRESIA S. ARCANGEL Y EL C. POR LA CANCHA DE F., SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LA, lon:-99.05437814, lat:16.86388612}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 4045110.9 | 4045110.9 | 4045110.9 | 1825332.67 | 1825332.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-144-2025, contratista:LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2578588.58, importe_modificado:3214984.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:979.68}} | {2550667/proyecto_INICIO, 2550667/proyecto_PROCESO, 2550667/proyecto_FIN, 2550667/proyecto_PROCESO, 2550667/proyecto_FIN, 2550667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de lo modificado con lo contratado, se debe a que existe otro proyeco (GRO250302550571), que es la misma obra en el mismo lugar y el monto de ambos proyectos se suma y se realizarón dos contratos con diferentes montos., trimestre:4.0, usuario:rafaelmendozap, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550691 | Proyecto de inversión | 696200.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:696200.71, modificado:695949.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGUEYERA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71899 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71899 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:50, direccion:Calle CARRETERA LA MAGUEYERA-EL CAPULIN Pueblo LA MAGUEYERA 41540 LA MAGUEYERA, TLACOAPA SE LOC. AL NE POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL CAPULIN A 3.54 K DE LA COMISARIA DE LA MAGUEYERA EN EL ENTRONQUE QUE VA PARA OZTOCINGO A CONTINUA, lon:-98.69518575, lat:17.2939016}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 695949.99 | 695949.99 | 695949.99 | 555082.46 | 555082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-085-2025, contratista:TEXCALLI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:695949.99, importe_modificado:695949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:723.0}} | {2550691/proyecto_INICIO, 2550691/proyecto_PROCESO, 2550691/proyecto_FIN, 2550691/proyecto_PROCESO, 2550691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550693 | Proyecto de inversión | 461269 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461269.0, modificado:459692.42}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72364 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72364 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:Calle ARROYO COLOAPA Pueblo PAPALOTEPEC 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI SE LOC. AL SURESTE DE LA LOC. A 5.1 KM DEL PANTEÓN PAPALOTEPECLA LINEA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI. DE LA , lon:-99.61634433, lat:17.75086946}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 459692.42 | 459692.42 | 459692.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-168-2025, contratista:REYNA ANGÉLICA BAILÓN RAMÍREZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:459692.42, importe_modificado:459692.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2550693/proyecto_INICIO, 2550693/proyecto_FIN, 2550693/proyecto_PROCESO, 2550693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550702 | Proyecto de inversión | 8618415.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8618415.44, modificado:8581669.81}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (DESAZOLVE) DE COLECTORES EN LA CUENCA EL CAMARÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72528 | S | 3780 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DURANGO Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle BERNAL DÍAS DEL CASTILLO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL PARQUE PAPAGAYO, TOMANDO LA AV. CUAUHTÉMOC, SOBRE LA AV. NO, lon:-99.90003418, lat:16.88233527}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 8581669.81 | 8581669.81 | 8581669.81 | 4989809.71 | 4989809.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-098-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2071683.59, importe_modificado:2585461.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-097-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2869358.0, importe_modificado:3329890.05}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-096-2025, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2666318.64, importe_modificado:2666318.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {2550702/proyecto_INICIO, 2550702/proyecto_FIN, 2550702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550703 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:623655.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:623655.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN GALEANA, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 28454 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 28454 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:22, direccion:Calle CARRETERA PLAN GALEANA-EL ASERRADER Pueblo PLAN GALEANA 41530 PLAN GALEANA, ILIATENCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 1.76 KM AL SO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA ENTRADA DE LA LOC., lon:-98.67741329, lat:17.03060845}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1247311.23 | 1247311.23 | 1247311.23 | 1050679.84 | 1050679.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-111-2025, contratista:CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1247311.25, importe_modificado:1247311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1073.0}} | {2550703/proyecto_INICIO, 2550703/proyecto_FIN, 2550703/proyecto_INICIO, 2550703/proyecto_FIN, 2550703/proyecto_PROCESO, 2550703/proyecto_FIN, 2550703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550706 | Proyecto de inversión | 3185960.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3185960.02, modificado:2770084.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS VICENTE GUERRERO, CCT 12DTV0297A, EN LA LOC. DE EL CAPULÍN, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 63023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 63023 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo EL CAPULÍN 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IZQUIERDA Calle DERECHA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD ESTA LA IGLESIA, LUEGO LA COMISARIA EJIDAL, SE ENTRA A LA CALLE MIGUEL H, lon:-98.43952097, lat:16.9248059}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 2770084.12 | 2770084.12 | 1187832.77 | 1187832.77 | 1187832.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/196/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA HERESC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2770084.12, importe_modificado:2770084.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.0}} | {2550706/proyecto_INICIO, 2550706/proyecto_PROCESO, 2550706/proyecto_FIN, 2550706/proyecto_INICIO, 2550706/proyecto_PROCESO, 2550706/proyecto_INICIO, 2550706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550710 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:1951269.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO SILLETA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63683 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:43, direccion:Calle CARRETERA LLANO SILLETA-JICAMALTEPE Pueblo LLANO SILLETA 41615 LLANO SILLETA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 53 KM AL NO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA PARTE SUR DE LA LOC. E INICIA A 279 M. AL S DE LA CANCHA PRINCIPAL, LA, lon:-98.61415538, lat:16.93610477}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 1951269.69 | 1951269.69 | 1951269.69 | 1306787.3 | 1306787.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-047-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1561515.44, importe_modificado:1951269.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}} | {2550710/proyecto_INICIO, 2550710/proyecto_PROCESO, 2550710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550713 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2992193.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63939 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63939 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle CARRETERA LINDA VISTA- AGUA ESCONDI Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 4.12 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUA, lon:-100.3175761, lat:17.68291009}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 2992193.48 | 2992193.48 | 2992193.48 | 1824368.63 | 1824368.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-035-2025, contratista:MARIO ALARCON SANTOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2992193.48, importe_modificado:2992193.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.0}} | {2550713/proyecto_INICIO, 2550713/proyecto_PROCESO, 2550713/proyecto_FIN, 2550713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550727 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 64452 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64452 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle SINALOA Y Calle MIXTECA Calle CALVARIO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, DIRIGIÉNDOSE AL NORTE., lon:-99.53420596, lat:17.65488983}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1377824.49 | 1377824.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-181-2025, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550727/proyecto_INICIO, 2550727/proyecto_FIN, 2550727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603585 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 127038 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 127038 | S | 910 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA SAN MARCOS - CRUZ GRANDE Pueblo CRUZ GRANDE 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL SE LOC. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE A 2.3 KM DE PARTIENDO DE LA DISTRIBUIDORA COCA-COLA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIB, lon:-99.13420591, lat:16.71922836}} | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1299960.32 | 1299960.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-161-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1755322.3, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {2603585/proyecto_INICIO, 2603585/proyecto_FIN, 2603585/proyecto_PROCESO, 2603585/proyecto_INICIO, 2603585/proyecto_FIN, 2603585/proyecto_PROCESO, 2603585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603589 | Proyecto de inversión | 7356185.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7356185.33, modificado:7356185.33}} | Pavimentación del camino La Azozuca - La Lima (primera etapa) en el municipio de Ayutla de los Libres. - 119120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 119120 | S | 1141 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Camino / Terracería La Azozuca - La Lima 0 1 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera 198 Tierra Colorada - Cruz Grande hasta llegar al Ramal a El Zapote, se tom, lon:-99.04047486, lat:16.81681075}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 7356185.33 | 7356185.33 | 7356185.33 | 3278917.85 | 3278917.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/114/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7356185.33, importe_modificado:7356185.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2603589/proyecto_INICIO, 2603589/proyecto_FIN, 2603589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402604093 | Acción | 8972819.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8972819.66, modificado:8972819.66}} | SUPERVISIÓN TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA - 5358 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 5358-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 8972819.66 | 8972819.66 | 8972819.66 | 6949235.95 | 6949235.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162986, contratista:, convocante:Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento territorial, monto:8972819.66, importe_modificado:8972819.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:117.0}} | {2604093/proyecto_INICIO, 2604093/proyecto_FIN, 2604093/proyecto_PROCESO, 2604093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523522 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 24949 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24949 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.31868369, lat:16.94389728}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-120-2025, contratista:JESUS MOISES LEYVA BELLO, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523522/proyecto_INICIO, 2523522/proyecto_PROCESO, 2523522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536915 | Proyecto de inversión | 10715517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.071551724E7, modificado:1.071551724E7}} | Construcción del Puente Vehicular El Coacoyul, accesos y obras complementarias, en el km. 11+800 de la carretera E.C. (Colotlipa - Tlanicuilulco) - Teozintla , en el municipio de Quechultenango - 41847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41847 | S | 5261 | 4731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to, lon:-99.10767534, lat:17.31376063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 10603889.38 | 10603889.38 | 10603889.38 | 10558065.33 | 10558065.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/129/0/2025, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.060388938E7, importe_modificado:1.060388938E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2536915/proyecto_INICIO, 2536915/proyecto_PROCESO, 2536915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536919 | Proyecto de inversión | 1372261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372261.83, modificado:1372261.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DTV0368E, EN LA LOC. DE LINDA VISTA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 34355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34355 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L, lon:-100.31272781, lat:17.68784638}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1372261.83 | 1372261.83 | 1366346.91 | 1366346.91 | 1366346.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/148/2025/A.D., contratista:SARAID HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1372261.83, importe_modificado:1372261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536919/proyecto_INICIO, 2536919/proyecto_PROCESO, 2536919/proyecto_FIN, 2536919/proyecto_PROCESO, 2536919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536922 | Proyecto de inversión | 1076103.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1076103.71, modificado:1076103.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EPB EMILIANO ZAPATA, CCT 12DPB1224P, EN LA LOC. DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 34601 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34601 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A, lon:-98.56445956, lat:17.32299272}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1076103.71 | 1076103.71 | 831336.4 | 831336.4 | 831336.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/167/2025/A.D., contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1076103.71, importe_modificado:1076103.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536922/proyecto_INICIO, 2536922/proyecto_PROCESO, 2536922/proyecto_INICIO, 2536922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536924 | Proyecto de inversión | 2361001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2361001.96, modificado:2361001.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS NICOLAS BRAVO, CCT 12DTV0566E, EN LA LOC. DE SAN JOSÉ, MPIO. DE QUECHULTENANGO - 36105 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 36105 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, , lon:-99.11183809, lat:17.28257204}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2361001.96 | 2361001.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/146/2025/A.D., contratista:ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2361001.96, importe_modificado:2361001.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2536924/proyecto_INICIO, 2536924/proyecto_FIN, 2536924/proyecto_PROCESO, 2536924/proyecto_FIN, 2536924/proyecto_PROCESO, 2536924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536940 | Proyecto de inversión | 1456393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1456393.5, modificado:1456393.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 12DJN3427I, EN LA LOC. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 32888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32888 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE, lon:-99.17802272, lat:17.59624164}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1456393.5 | 1456393.5 | 1218100.22 | 1218100.22 | 1218100.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/098/2025.A.D., contratista:CONSTRUCTUORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1456393.5, importe_modificado:1456393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536940/proyecto_INICIO, 2536940/proyecto_PROCESO, 2536940/proyecto_FIN, 2536940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536945 | Proyecto de inversión | 837234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837234.81, modificado:837234.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 12DCC0347N, EN LA LOC. DE ITIA MINIÑU UN, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 33058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33058 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR, lon:-98.40757634, lat:17.06553741}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 837234.81 | 837234.81 | 833626.04 | 833626.04 | 833626.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/187/2025.A.D., contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:837234.81, importe_modificado:837234.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536945/proyecto_PROCESO, 2536945/proyecto_INICIO, 2536945/proyecto_PROCESO, 2536945/proyecto_FIN, 2536945/proyecto_PROCESO, 2536945/proyecto_INICIO, 2536945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536980 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual( CAPASITS) del Hospital del Niño y Madre Guerrerense - 15606 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15606 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias, lon:-99.49266654, lat:17.52561319}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 3000000 | 2998144.5 | 2998144.5 | 2998144.5 | 2698771.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-010/2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2698771.38, importe_modificado:2698771.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {2536980/proyecto_INICIO, 2536980/proyecto_PROCESO, 2536980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536983 | Proyecto de inversión | 2350832.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2350832.25, modificado:2350832.25}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP NARCISO MENDOZA, CCT 12DPR0270V, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 15848 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15848 | S | 189 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN, lon:-99.83531609, lat:16.91528537}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2350832.25 | 2350832.25 | 2089555 | 2089555 | 2089555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/119/2025/A.D., contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2350832.25, importe_modificado:2350832.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2536983/proyecto_PROCESO, 2536983/proyecto_INICIO, 2536983/proyecto_PROCESO, 2536983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202536990 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 23015 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23015 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN , lon:-98.85252864, lat:17.67095369}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 763442.21 | 763442.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-046-2025, contratista:DALI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536990/proyecto_INICIO, 2536990/proyecto_FIN, 2536990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536991 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 23797 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23797 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,, lon:-99.09482334, lat:16.96274911}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-106-2025, contratista:MARCO ANTONIO PÉREZ CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536991/proyecto_INICIO, 2536991/proyecto_PROCESO, 2536991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536993 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 24008 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24008 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI, lon:-99.54181471, lat:18.37021975}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-097-2025, contratista:ISRALDA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536993/proyecto_INICIO, 2536993/proyecto_FIN, 2536993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550578 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 105527 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105527 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-99.39096941, lat:16.78119639}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-145-2025, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550578/proyecto_INICIO, 2550578/proyecto_FIN, 2550578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550580 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 106196 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106196 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.58407035, lat:17.43095025}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1380423.78 | 1380423.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-236-2025, contratista:JUAN JOSE CASTAÑEDA OVIEDO, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550580/proyecto_INICIO, 2550580/proyecto_PROCESO, 2550580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550584 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 106685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106685 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-99.39423002, lat:16.79589275}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 668688.19 | 668688.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-131-2025, contratista:OTONIEL REYES ALONSO, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550584/proyecto_INICIO, 2550584/proyecto_PROCESO, 2550584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550602 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:9717569.81}} | Pavimentación del camino ramal a Zacualpan (quinta etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 90868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 90868 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Carretera Tlapa-Ahuatepec-Coatlaco - Zacualpan 5 960 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la Localidad de Tlapa se toma la carretera Tlapa - Ahuatepec - Coatlaco hasta llegar al Ramal a Zacualpan, s, lon:-98.60477371, lat:17.67292572}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 9717569.81 | 9717569.81 | 9717569.81 | 5624482.7 | 5624482.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9717569.81, importe_modificado:9717569.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2550602/proyecto_PROCESO, 2550602/proyecto_INICIO, 2550602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550626 | Proyecto de inversión | 809059.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:809059.71, modificado:808799.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE COACOYULICHÁN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73765 | S | 951 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:Pueblo COACOYULICHÁN 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC SE LOC. A 4.2 KM AL NE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL FRENTE A LA IGLESIA LA CANDELARIA HACIA EL NORTE, SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL RÍO QUE PASA A LADO DE LA LOC, lon:-98.9344401, lat:16.79680829}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 808799.4 | 808799.4 | 808799.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-122-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:808799.4, importe_modificado:808799.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2550626/proyecto_INICIO, 2550626/proyecto_PROCESO, 2550626/proyecto_FIN, 2550626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550633 | Proyecto de inversión | 29243697.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.924369748E7, modificado:2.924369748E7}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. - 75938 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 75938 | S | 36613 | 34147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3752.6, meta_modificada:3752.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUÁREZ Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle LOS MANGOS Y Calle NARANJOS Calle LOS COCOS LLEGANDO POR EL LADO ESTE, POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO CONTINUANDO POR L, lon:-101.55548358, lat:17.64220598}} | 2025-08-09 | 2025-12-30 | 29243697.48 | 29243697.48 | 29243697.48 | 14540417.19 | 14540417.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-123-2025, contratista:PROYECTOS, TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2.908083438E7, importe_modificado:2.908083438E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3752.6}} | {2550633/proyecto_INICIO, 2550633/proyecto_PROCESO, 2550633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250302550635 | Proyecto de inversión | 1965719.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1965719.24, modificado:1965719.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ, CCT 12EJN0593L, EN LA LOC. DE MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA - 76432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 76432 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN CARRETRERA NACIONAL ACAPULCO - SALINA CRUZ DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL HOTEL EL MIRADOR EN, lon:-98.80934178, lat:16.57897263}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1965719.24 | 1965719.24 | 589715.77 | 589715.77 | 589715.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/182/2025/A.D., contratista:CORPORATIVO ROHENA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1965719.24, importe_modificado:1965719.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2550635/proyecto_FIN, 2550635/proyecto_PROCESO, 2550635/proyecto_FIN, 2550635/proyecto_PROCESO, 2550635/proyecto_INICIO, 2550635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550649 | Proyecto de inversión | 2165797.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2165797.65, modificado:2161109.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 80652 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:Calle CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN Pueblo CRUZ DE GALLO 41545 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA SE LOC. AL NO POR LA CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN A 5.25 KM DE CRUZ DE GALLO EN AUN COSTADO DE LA CAÑADA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, lon:-98.73123305, lat:17.26381581}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2161109.2 | 2161109.2 | 2161109.2 | 1085565.34 | 1085565.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-113-2025, contratista:CONSTRUCCIONES SYA-41, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2161109.2, importe_modificado:2161109.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}} | {2550649/proyecto_INICIO, 2550649/proyecto_FIN, 2550649/proyecto_PROCESO, 2550649/proyecto_FIN, 2550649/proyecto_INICIO, 2550649/proyecto_PROCESO, 2550649/proyecto_FIN, 2550649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550653 | Proyecto de inversión | 530168.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 82069 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 82069 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, D, lon:-99.94911681, lat:17.70893466}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 530168.2 | 530168.2 | 530168.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-272-2025, contratista:DEYMER JOSUE CARBAJAL SONORA, convocante:SDUOPOT, monto:530168.2, importe_modificado:530168.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.55}} | {2550653/proyecto_INICIO, 2550653/proyecto_FIN, 2550653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550659 | Proyecto de inversión | 1990190.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765458.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1224732.88, modificado:1224732.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 64904 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64904 | S | 33 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.34, meta_modificada:587.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT, lon:-98.95437444, lat:18.11716871}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1224732.88 | 1224732.88 | 1224732.88 | 624613.76 | 624613.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-227-2025, contratista:JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO, convocante:SDUOPOT, monto:1224732.87, importe_modificado:1224732.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.34}} | {2550659/proyecto_INICIO, 2550659/proyecto_PROCESO, 2550659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550675 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:6991394.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 69431 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 69431 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle CARRETERA LINDA VISTA-AGUA ESCONDID Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 2.3 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUAC, lon:-100.32385137, lat:17.68269034}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 6991394.02 | 6991394.02 | 6991394.02 | 6991394.02 | 6991394.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-042-2025, contratista:INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3637477.73, importe_modificado:3637477.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-036-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROMAGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3353916.29, importe_modificado:3353916.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2329.0}} | {2550675/proyecto_INICIO, 2550675/proyecto_PROCESO, 2550675/proyecto_INICIO, 2550675/proyecto_PROCESO, 2550675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550678 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7629410.02}} | Pavimentación del camino Hueyitlalpan - Almolonga (cuarta etapa) en el municipio de Tixtla de Guerrero. - 70596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70596 | S | 1635 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Almolonga - Hueyitlalpan 2 780 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Tixtla de Guerrero se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec y se continua sobre la ruta hasta lleg, lon:-99.29489008, lat:17.64309274}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7629410.02 | 7629410.02 | 7629410.02 | 7596524.63 | 7596524.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7629410.02, importe_modificado:7629410.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2550678/proyecto_INICIO, 2550678/proyecto_FIN, 2550678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550685 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5079833.93}} | Pavimentación del camino San Nicolás - El pitayo (primera etapa) en el municipio de San Nicolás. - 71265 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71265 | S | 1503 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Nicolás - El pitayo 0 1 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS Partiendo de la localidad de San Nicolás se toma el camino de terracería Ramal a Cerro del Indio (Cerro del Judío) - Colonia Miguel Alemán - San Nicolá, lon:-98.51610664, lat:16.42015762}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 5079833.93 | 5079833.93 | 5079833.93 | 2632317.43 | 2632317.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/115/0/2025, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5079833.93, importe_modificado:5079833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2550685/proyecto_INICIO, 2550685/proyecto_FIN, 2550685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550708 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:975046.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63578 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63578 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:Pueblo ZACUALPAN 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT SE LOC. AL SO.A 888 M EL CERCO DE T, 3.55 KM AL SO CERCO DE T. DE TRANSICIÓN Y 4.22 AL SO CERCO DE R2 PARTIENDO DE LA ESC. M. DE CUILAPAN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS PUNTO, lon:-98.59941558, lat:17.66916778}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 975046.55 | 975046.55 | 975046.55 | 800761.49 | 800761.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-045-2025, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:824215.17, importe_modificado:975046.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2550708/proyecto_INICIO, 2550708/proyecto_PROCESO, 2550708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550715 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:989345.22}} | REHABILITACIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJÓN, MUNICIPIO DE APAXTLA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64048 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64048 | S | 128 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA TEPOZONALQUILLO-APAXTLA D Pueblo APAXTLA DE CASTREJÓN 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA SE LOC. A 22 KM AL N DEL MPIO DE APAXTLA, SE UBI. A 2 KM DE LA LOC. TEPOZONALQUILLO, EL SITIO DE DONDE SE CAPTA EL AG, lon:-99.93298031, lat:18.14280284}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 989345.22 | 989345.22 | 989345.22 | 989345.22 | 989345.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-073-2025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACÍFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:989345.22, importe_modificado:989345.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.0}} | {2550715/proyecto_INICIO, 2550715/proyecto_PROCESO, 2550715/proyecto_FIN, 2550715/proyecto_INICIO, 2550715/proyecto_FIN, 2550715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550717 | Proyecto de inversión | 454258 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:454258.0, modificado:452539.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64071 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64071 | S | 298 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA CAXITEPEC-MEZCALTEPEC Pueblo CAXITEPEC 41460 CAXITEPEC, ATLIXTAC SE LOC. A 2.62 KM AL E DE LA CANCHA PRINCIPAL, LOS TRAMOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS, lon:-98.96783864, lat:17.29345172}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 452539.32 | 452539.32 | 452539.32 | 452539.32 | 452539.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-052-2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:452539.32, importe_modificado:452539.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {2550717/proyecto_INICIO, 2550717/proyecto_PROCESO, 2550717/proyecto_FIN, 2550717/proyecto_PROCESO, 2550717/proyecto_FIN, 2550717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550726 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2246570.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64429 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64429 | S | 239 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:Calle CAMINO LLANO GRANDE-CHIMALAPA Pueblo CHIMALAPA 41987 CHIMALAPA, IGUALAPA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 1.88 KILÓMETROS PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LAS R, lon:-98.46345285, lat:16.93019338}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 2246570.43 | 2246570.43 | 2246570.43 | 2246570.43 | 2246570.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-051-2025, contratista:VICETRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2246570.43, importe_modificado:2246570.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.0}} | {2550726/proyecto_INICIO, 2550726/proyecto_PROCESO, 2550726/proyecto_INICIO, 2550726/proyecto_PROCESO, 2550726/proyecto_INICIO, 2550726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603582 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4997308.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETEPEC, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 120830 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 120830 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:Calle CARRETERA HUHUETEPEC-JUQUILA Pueblo HUEHUETEPEC 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 950 M AL S DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNDAMENTAL PANELES U. DE GASTOS Y JUQUILA 2 Y A 1.8 KM JUQUILA 1,A AUNQUE PASA POR LA L, lon:-98.58992944, lat:17.26861681}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 4997308.17 | 4997308.17 | 4997308.17 | 2905597.26 | 2905597.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-196-2025, contratista:ENERGÍAS SOLARES MEXICANAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1461914.99, importe_modificado:1461914.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-158-2025, contratista:ENERGÍAS SOLARES MEXICANAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2905597.26, importe_modificado:3535393.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:212.0}} | {2603582/proyecto_INICIO, 2603582/proyecto_PROCESO, 2603582/proyecto_FIN, 2603582/proyecto_INICIO, 2603582/proyecto_FIN, 2603582/proyecto_INICIO, 2603582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402603592 | Proyecto de inversión | 9764234.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9764234.98, modificado:7680831.18}} | Pavimentación del camino E.C. (Marquelia -Barra de Tecoanapa) - La Ceniza(Segunda etapa) en el municipio de Marquelia. - 119076 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 119076 | S | 209 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Ramal a Loma de Romero (La Ceniza) - Huerta Zenaido Cruz 1 0 41936 HUERTA ZENAIDO CRUZ, MARQUELIA Partiendo de la Loc. de Marquelia se toma la carretera pavimentada Marquelia - Las Peñitas - Rayito de Luna - La, lon:-98.69589162, lat:16.53716273}} | 2025-10-21 | 2026-01-01 | 7680831.18 | 7680831.18 | 7680831.18 | 7232240.3 | 7232240.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/084/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7680831.18, importe_modificado:7680831.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2603592/proyecto_INICIO, 2603592/proyecto_FIN, 2603592/proyecto_PROCESO, 2603592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536914 | Proyecto de inversión | 9741379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.32, modificado:9473873.31}} | Pavimentación del camino Cocoyul - YerbaSanta - Acatepec (tercera etapa) en el municipio de Acatepec. - 41704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41704 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P, lon:-98.90324298, lat:17.04503525}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 9473873.31 | 9473873.31 | 9473873.31 | 9437837.65 | 9437837.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9473873.31, importe_modificado:9473873.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2536914/proyecto_INICIO, 2536914/proyecto_PROCESO, 2536914/proyecto_INICIO, 2536914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536916 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:878793.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA DE DOS) EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLA HERMOSA (LAS POZAS), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 45611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 45611 | S | 712 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE, lon:-101.46804571, lat:17.63905739}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 878793.32 | 878793.32 | 878793.32 | 878793.32 | 878793.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-046-2025, contratista:CONSTRUCTORA DECAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:703484.89, importe_modificado:878793.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1582.0}} | {2536916/proyecto_INICIO, 2536916/proyecto_PROCESO, 2536916/proyecto_FIN, 2536916/proyecto_PROCESO, 2536916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536920 | Proyecto de inversión | 1845132.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1845132.34, modificado:1845132.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN CEPI ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 12DCC0234K, EN LA LOC. DE DOS RÍOS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 34449 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34449 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND, lon:-98.39663604, lat:17.06055374}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1845132.34 | 1845132.34 | 1355189.99 | 1355189.99 | 1355189.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/116/2025/A.D., contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1845132.34, importe_modificado:1845132.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2536920/proyecto_INICIO, 2536920/proyecto_PROCESO, 2536920/proyecto_FIN, 2536920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536947 | Proyecto de inversión | 806418.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:806418.32, modificado:806418.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI JUAN ESCUTIA, CCT 12DCC1101A, EN LA LOC. DE CUANACAXTITLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 33121 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33121 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV, lon:-98.63700248, lat:16.7971365}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 806418.32 | 806418.32 | 802942.38 | 802942.38 | 802942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/120/2025.A.D., contratista:JESÚS VARGAS MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:806418.32, importe_modificado:806418.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536947/proyecto_FIN, 2536947/proyecto_PROCESO, 2536947/proyecto_FIN, 2536947/proyecto_INICIO, 2536947/proyecto_PROCESO, 2536947/proyecto_INICIO, 2536947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536953 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 24846 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24846 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30252542, lat:16.8088512}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 636201.84 | 636201.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-117-2025, contratista:PATRICIA GALLARDO ANGUIANO, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536953/proyecto_INICIO, 2536953/proyecto_PROCESO, 2536953/proyecto_FIN, 2536953/proyecto_PROCESO, 2536953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536955 | Proyecto de inversión | 742235.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212067.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 25144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25144 | S | 8 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.95180876, lat:18.11732592}} | 2025-06-21 | 2025-09-20 | 530168.2 | 530168.2 | 530168.2 | 159050.46 | 159050.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-096-2025, contratista:EDUARDO SALVADOR VALDEZ VILCHIS, convocante:SDUOPOT, monto:530168.2, importe_modificado:530168.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {2536955/proyecto_INICIO, 2536955/proyecto_PROCESO, 2536955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536957 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 25337 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25337 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1, lon:-100.70269827, lat:18.33337144}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 834437.29 | 834437.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-087-2025, contratista:MARTIN DUARTE COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536957/proyecto_INICIO, 2536957/proyecto_FIN, 2536957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536959 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 26153 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26153 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-98.41922766, lat:16.69626946}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1813775.18 | 1813775.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-045-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536959/proyecto_INICIO, 2536959/proyecto_FIN, 2536959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536963 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 26967 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26967 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH, lon:-98.30325936, lat:16.80602279}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-107-2025, contratista:GINNA BRICET MORALES GARCÍA, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536963/proyecto_INICIO, 2536963/proyecto_FIN, 2536963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536973 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP IGNACIO RAMIREZ, CCT 12DPR5865L, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 13851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13851 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI, lon:-100.44266426, lat:17.20554992}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 999999.98 | 999999.98 | 995689.64 | 995689.64 | 995689.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/126/2025/A.D., contratista:ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536973/proyecto_INICIO, 2536973/proyecto_PROCESO, 2536973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536974 | Proyecto de inversión | 1582348.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582348.03, modificado:1582348.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN EPB HERMENEGILDO GALEANA, CCT 12DPB0668B, EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14120 | S | 125 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D, lon:-98.2227136, lat:17.03105622}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582348.03 | 1582348.03 | 1575527.57 | 1575527.57 | 1575527.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/124/2025/A.D., contratista:ISIDRO LUNA AZULETA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1582348.03, importe_modificado:1582348.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536974/proyecto_PROCESO, 2536974/proyecto_INICIO, 2536974/proyecto_PROCESO, 2536974/proyecto_INICIO, 2536974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550567 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 98826 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98826 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-98.99712841, lat:16.68418662}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-147-2025, contratista:DEYMER JOSUE CARBAJAL SONORA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550567/proyecto_INICIO, 2550567/proyecto_FIN, 2550567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550576 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 105275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105275 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle princioal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.68348188, lat:17.51296461}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-152-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550576/proyecto_INICIO, 2550576/proyecto_FIN, 2550576/proyecto_PROCESO, 2550576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550583 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 106540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106540 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.58430102, lat:17.43060734}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-224-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550583/proyecto_INICIO, 2550583/proyecto_FIN, 2550583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550591 | Proyecto de inversión | 36700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.17E7, modificado:3.17E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85004 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85004 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle ALFA Y OMEGA Colonia QUERENDITAS 40670 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle VENUS Y Calle FRANCISCO MUJICA Calle RIO CUTZAMALA SE LOC. AL MARGEN DEL RIO QUETZALAPA EN LA COL. LAS QUERENDITAS, AL FINAL DE LA CALLE REPAR, lon:-100.64567409, lat:18.34586166}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 36699999.99 | 36699999.99 | 36699999.99 | 22484136.63 | 22484136.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-151-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2765557.14, importe_modificado:2765557.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-107-2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.129222798E7, importe_modificado:1.129222798E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-106-2025, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2.17999731E7, importe_modificado:2.25418552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2165.0}} | {2550591/proyecto_INICIO, 2550591/proyecto_PROCESO, 2550591/proyecto_FIN, 2550591/proyecto_INICIO, 2550591/proyecto_PROCESO, 2550591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia corresponde a indirectos por un monto de 100,359.68, trimestre:4.0, usuario:rafaelmendozap, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:revisar el avance fisico y el monto comprometido, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:revisar el avance fisico y el monto comprometido, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:revisar el avance fisico y el monto comprometido, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:revisar el avance fisico y el monto comprometido, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550601 | Proyecto de inversión | 1069901.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401212.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 90391 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 90391 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE, lon:-98.95593131, lat:18.11759585}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 668688.2 | 668688.2 | 668688.2 | 200606.46 | 200606.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-098-2025, contratista:EDUARDO SALVADOR VALDEZ VILCHIS, convocante:SDUOPOT, monto:668688.2, importe_modificado:668688.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.55}} | {2550601/proyecto_INICIO, 2550601/proyecto_PROCESO, 2550601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550607 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 91338 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91338 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-99.90639996, lat:17.8118317}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-250-2025, contratista:ELPIDIO BENÍTEZ CANO, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2550607/proyecto_INICIO, 2550607/proyecto_FIN, 2550607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550618 | Proyecto de inversión | 30618322 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.0618322E7, modificado:3.0618322E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 93498 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93498 | S | 504 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9036.0, meta_modificada:9036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A, lon:-99.85199631, lat:16.91915444}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 30618322 | 30618322 | 30618322 | 13665696.62 | 13665696.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-137-2025, contratista:CONSTRU DELTA PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3.036821471E7, importe_modificado:3.036821471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9036.0}} | {2550618/proyecto_INICIO, 2550618/proyecto_FIN, 2550618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550632 | Proyecto de inversión | 9747899.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9747899.16, modificado:9747899.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 74925 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 74925 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle HERÓICO COLEGIO MILITAR Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCÓN Calle REFORMA LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA SAN JOSÉ P, lon:-100.39084735, lat:18.15634728}} | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 9747899.16 | 9747899.16 | 9747899.16 | 4825038.71 | 4825038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-133-2025, contratista:JUAN CARLOS COLIMA GÓMEZ, convocante:SDUOPOT, monto:9650077.43, importe_modificado:9650077.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {2550632/proyecto_INICIO, 2550632/proyecto_PROCESO, 2550632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550639 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:995319.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 77448 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 77448 | S | 575 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:Pueblo ZILACAYOTITLÁN 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.6 KM AL S DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL ALBERGUE ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ, EL TRAMO SE LOCALIZA EN UN PUNTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN S, lon:-98.54899976, lat:17.29376162}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 995319.75 | 995319.75 | 995319.75 | 995319.75 | 995319.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-080-2025, contratista:AXTRO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:995319.75, importe_modificado:995319.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2550639/proyecto_INICIO, 2550639/proyecto_PROCESO, 2550639/proyecto_INICIO, 2550639/proyecto_FIN, 2550639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550647 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:996903.1}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80346 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 80346 | S | 6752 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida COSTERA MIGUEL ALEMAN Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EJIDO Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINES Avenida CUAUHTEMOC LAS 144 FUGAS SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS COL. DE LA LOC., lon:-99.91242234, lat:16.83647263}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 996903.1 | 996903.1 | 996903.1 | 996903.1 | 996903.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-086-2025, contratista:PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:996903.1, importe_modificado:996903.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2550647/proyecto_PROCESO, 2550647/proyecto_INICIO, 2550647/proyecto_FIN, 2550647/proyecto_PROCESO, 2550647/proyecto_FIN, 2550647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550669 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3700000.0, modificado:2503507.17}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 66563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 66563 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2590.85, meta_modificada:2590.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Pueblo SANTIAGO ZACANGO 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOC. PASANDO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, EL CORRAL DE TOROS, Y LA SECUNDARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LO, lon:-99.05898227, lat:18.21217916}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3503507.17 | 3503507.17 | 3503507.17 | 2107163.05 | 2107163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-109-2025, contratista:AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2086208.66, importe_modificado:1601059.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-108-2025, contratista:ROKO OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1902448.0, importe_modificado:1902448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2590.85}} | {2550669/proyecto_INICIO, 2550669/proyecto_FIN, 2550669/proyecto_PROCESO, 2550669/proyecto_INICIO, 2550669/proyecto_FIN, 2550669/proyecto_PROCESO, 2550669/proyecto_FIN, 2550669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550674 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3600000.0, modificado:3592880.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68963 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68963 | S | 255 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:Calle CARRETERA IZOTEPEC-LOS BAJOS Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, APROXIMADAMENTE A 4.5 K, lon:-99.95610322, lat:17.57918846}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3592880.18 | 3592880.18 | 3592880.18 | 2723242.6 | 2723242.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-130-2025, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3592880.18, importe_modificado:3592880.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {2550674/proyecto_INICIO, 2550674/proyecto_FIN, 2550674/proyecto_PROCESO, 2550674/proyecto_FIN, 2550674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550676 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:6769111.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 69584 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 69584 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:Pueblo PANTITLAN 41113 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA: LAT 17.638108LONG -99.11, lon:-99.10744452, lat:17.64077337}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 6769111.56 | 6769111.56 | 6769111.56 | 3945608.31 | 3945608.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-194-2025, contratista:HERMO JB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JOSÉ CARLOS ADAME VALENZO., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1302430.36, importe_modificado:1626996.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-038-2025, contratista:JESUS CARPIO CORTES, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1928090.54, importe_modificado:1928090.54}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-037-2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2497589.4, importe_modificado:2497589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1797.0}} | {2550676/proyecto_INICIO, 2550676/proyecto_PROCESO, 2550676/proyecto_INICIO, 2550676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550679 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7671794.33}} | Pavimentación del camino E.C. (Chilpancingo - Ahuacuotzingo) - Santa Cruz - Yetlalcingo (segunda etapa) en los municipios de Chilapa de Alvarez / Zitlala. - 70624 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70624 | S | 690 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:210, direccion:Camino / Terracería Santa Cruz - El Chautle 2 520 41114 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera Chilapa - Ahuacuotzingo hasta llegar a la localidad de Santa Cruz/Pantitlá, lon:-99.1142674, lat:17.661622}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7671794.33 | 7671794.33 | 7671794.33 | 2647966.25 | 2647966.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/104/0/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7671794.33, importe_modificado:7671794.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2550679/proyecto_INICIO, 2550679/proyecto_FIN, 2550679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550684 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4473854.62}} | Pavimentación del camino Platanar - Alpoyecancingo (primera etapa) en el municipio de Xalpatlahuac. - 71193 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71193 | S | 829 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:Camino / Terracería Ramal a Cuba Libre - El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) 0 1 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC Partiendo de la localidad de Xalpatlahúac se toma la carretera Xalpat, lon:-98.50599923, lat:17.48279753}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 4473854.62 | 4473854.62 | 4473854.62 | 4180162.29 | 4180162.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4473854.62, importe_modificado:4473854.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2550684/proyecto_INICIO, 2550684/proyecto_PROCESO, 2550684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550714 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 64009 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64009 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE , lon:-101.73354933, lat:18.3172017}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-273-2025, contratista:PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550714/proyecto_INICIO, 2550714/proyecto_FIN, 2550714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550718 | Proyecto de inversión | 2449465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1990190.93, modificado:1990190.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64085 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64085 | S | 40 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.34, meta_modificada:587.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TLACHIMALTEPEC 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC CP. 41125 SE LOCALIZA A 18 MINUTOS A 8.4 KM DE LA CABECE, lon:-99.01390363, lat:17.48540263}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1990190.93 | 1990190.93 | 1990190.93 | 734839.73 | 734839.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-243-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2449465.76, importe_modificado:2449465.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.34}} | {2550718/proyecto_INICIO, 2550718/proyecto_PROCESO, 2550718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550728 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64476 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64476 | S | 292 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA EL COLECTOR SE UBICA EN LA PARTE DE LA LOC. FRENTE A LA ESCUELA BENITO JUAREZ, A LA MARGEN DEL ARROYO, PASA POR EL PUENTE A LA COL. ENCARNACIÓN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUN, lon:-98.16441986, lat:16.91886079}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 3823686.93 | 3823686.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-092-2025, contratista:MIGUEL GODÍNEZ JIMÉNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1678503.42, importe_modificado:2091415.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-093-2025, contratista:MIGUEL GODÍNEZ JIMÉNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2145183.51, importe_modificado:2658584.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2550728/proyecto_INICIO, 2550728/proyecto_PROCESO, 2550728/proyecto_FIN, 2550728/proyecto_INICIO, 2550728/proyecto_PROCESO, 2550728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302553883 | Acción | 2518592 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2518592.0, modificado:2516868.84}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO. - 4595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2516868.84 | 2516868.84 | 2516868.84 | 2335962.92 | 2335962.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SROP-ST-LP-UL-DC-137-2025, contratista:GRUPO JIES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INSTALACIONES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2335962.92, importe_modificado:2516868.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2553883/proyecto_INICIO, 2553883/proyecto_PROCESO, 2553883/proyecto_FIN, 2553883/proyecto_INICIO, 2553883/proyecto_FIN, 2553883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250402603587 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1386290.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 119961 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 119961 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1656.48, meta_modificada:1656.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA PIPINCANTLA-LOS PAREDONES Pueblo PIPINCANTLA 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC.LA CANCHA, LA COMISARIA, MICELANEABARLEG, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN L, lon:-99.80656357, lat:18.44817742}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 1386290.91 | 1386290.91 | 1386290.91 | 1109565.32 | 1109565.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-156-2025, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1109565.32, importe_modificado:1386290.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1656.48}} | {2603587/proyecto_INICIO, 2603587/proyecto_PROCESO, 2603587/proyecto_FIN, 2603587/proyecto_PROCESO, 2603587/proyecto_FIN, 2603587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523515 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 31053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31053 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.4044553, lat:17.19592693}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-100-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2523515/proyecto_INICIO, 2523515/proyecto_FIN, 2523515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202523516 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Ometepec - 34670 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 34670 | S | 15615 | 14001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol, lon:-98.40604509, lat:16.6831925}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5500354.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-008/2025, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5500354.47, importe_modificado:5500354.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2523516/proyecto_INICIO, 2523516/proyecto_PROCESO, 2523516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536928 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 29513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29513 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA, lon:-98.85217161, lat:17.67227268}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 936163.45 | 936163.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-047-2025, contratista:KARLA SAMANTHA HERNÁNDEZ PACHECO, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536928/proyecto_INICIO, 2536928/proyecto_FIN, 2536928/proyecto_PROCESO, 2536928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250202536938 | Proyecto de inversión | 1582895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582895.31, modificado:1582895.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB BENITO JUAREZ, CCT 12DPB0482X, EN LA LOC. DE MESÓN DE IXTLÁHUAC, MPIO. DE MALINALTEPEC - 31275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31275 | S | 60 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT, lon:-98.7977404, lat:17.10683302}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582895.31 | 1582895.31 | 1189662.41 | 1189662.41 | 1189662.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/149/2025.A.D., contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1582895.31, importe_modificado:1582895.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536938/proyecto_INICIO, 2536938/proyecto_PROCESO, 2536938/proyecto_INICIO, 2536938/proyecto_PROCESO, 2536938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536948 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 33208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33208 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO,, lon:-100.58189476, lat:18.27431969}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 401212.92 | 401212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-099-2025, contratista:JUAN ARTEMIO ÁLVAREZ SAUCEDO, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536948/proyecto_INICIO, 2536948/proyecto_PROCESO, 2536948/proyecto_FIN, 2536948/proyecto_PROCESO, 2536948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536954 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 25060 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25060 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA , lon:-98.40710066, lat:17.19775925}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-104-2025, contratista:ARTURO SOTELO LEYVA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536954/proyecto_INICIO, 2536954/proyecto_FIN, 2536954/proyecto_PROCESO, 2536954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536960 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 26199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26199 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE, lon:-99.09700291, lat:16.95616414}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-113-2025, contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2536960/proyecto_INICIO, 2536960/proyecto_FIN, 2536960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536976 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad de Partería de Chilpancingo de los Bravo - 14556 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14556 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado, lon:-99.50390537, lat:17.55664151}} | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 5000000 | 4995183.74 | 4995183.74 | 4995183.74 | 4995183.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-006/2025, contratista:ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4995183.74, importe_modificado:4995183.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2536976/proyecto_INICIO, 2536976/proyecto_FIN, 2536976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536977 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapa de Comonfort - 14677 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14677 | S | 25162 | 5593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia, lon:-98.57867648, lat:17.54582589}} | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 5000000 | 4978950.53 | 4978950.53 | 4978950.53 | 4978950.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-007/2025, contratista:HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4978950.53, importe_modificado:4978950.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {2536977/proyecto_INICIO, 2536977/proyecto_PROCESO, 2536977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202536987 | Proyecto de inversión | 2487682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2487682.32, modificado:2487682.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO, CCT 12DPB0132S, EN LA LOC. DE YERBA SANTA, MPIO. DE ACATEPEC - 17764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17764 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE, lon:-98.88398025, lat:17.19776878}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2487682.32 | 2487682.32 | 955653.43 | 955653.43 | 955653.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/153/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA CONCENTRICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2487682.32, importe_modificado:2487682.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2536987/proyecto_PROCESO, 2536987/proyecto_FIN, 2536987/proyecto_PROCESO, 2536987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250202536989 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro Transfusional del Hospital General de Cd. Renacimiento - 21097 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 21097 | S | 1840 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do, lon:-99.81868611, lat:16.89333067}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2695938.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-009/2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2695938.96, importe_modificado:2.695938596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {2536989/proyecto_INICIO, 2536989/proyecto_PROCESO, 2536989/proyecto_FIN, 2536989/proyecto_PROCESO, 2536989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modificó el importe pagado, por error en registro., trimestre:4.0, usuario:almadjorgeb, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | GRO250202536994 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 24098 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24098 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB, lon:-100.67670553, lat:18.35493168}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 318100.92 | 318100.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-119-2025, contratista:JLB INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA, S.A.S. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2536994/proyecto_INICIO, 2536994/proyecto_FIN, 2536994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202543874 | Proyecto de inversión | 840542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840542.09, modificado:840542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS ROSARIO CASTELLANOS, CCT 12DTV0398Z, EN LA LOC. DE ACALMANI, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 14831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14831 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms,, lon:-99.120277, lat:17.091025}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 840542.09 | 840542.09 | 836919.06 | 836919.06 | 836919.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/106/2025/A.D., contratista:JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:840542.09, importe_modificado:840542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2543874/proyecto_INICIO, 2543874/proyecto_FIN, 2543874/proyecto_PROCESO, 2543874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550565 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.461206897E7}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 98676 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 98676 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 13 300 39145 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta lleg, lon:-99.94679775, lat:17.70787059}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 14508626.93 | 14508626.93 | 14508626.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/128/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.450862693E7, importe_modificado:1.450862693E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2550565/proyecto_INICIO, 2550565/proyecto_FIN, 2550565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550577 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 105442 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105442 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.58432149, lat:17.43160522}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-271-2025, contratista:CARLOS JHOVANY GODÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550577/proyecto_INICIO, 2550577/proyecto_PROCESO, 2550577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550589 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5399219.4}} | Pavimentación del Camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo (tercera etapa) en el municipio de San Luis Acatlán. - 83313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 83313 | S | 5286 | 4920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:Camino / Terracería Nejapa - Camalotillo (El Camalotillo) 8 520 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN Partiendo de la localidad de San Luis Acatlan se toma el camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo y se avan, lon:-98.66938628, lat:16.885047}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 5399219.4 | 5399219.4 | 5399219.4 | 2505146.04 | 2505146.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/123/0/2025, contratista:CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5399219.4, importe_modificado:5399219.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2550589/proyecto_INICIO, 2550589/proyecto_FIN, 2550589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550590 | Proyecto de inversión | 2329782.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2329782.37, modificado:2331341.62}} | Rehabilitación de la carretera Mochitlán Quechultenango (Punto de Conflicto km 21+930 al km 21+996). - 84007 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 84007 | S | 6971 | 6295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Petaquillas - Grutas - Quechultenango 21 930 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Petaquillas se toma la carretera estatal Petaquillas - Grutas y se avanza sobre las, lon:-99.24564915, lat:17.41485168}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 2331341.62 | 2331341.62 | 2331341.62 | 2301695.78 | 2301695.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/080/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2331341.62, importe_modificado:2331341.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2550590/proyecto_INICIO, 2550590/proyecto_PROCESO, 2550590/proyecto_FIN, 2550590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550603 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 90886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 90886 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo LA VENTA 41077 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-99.90760737, lat:17.81150455}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1530916.1 | 1530916.1 | 1530916.1 | 918549.67 | 918549.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-233-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:1530916.1, importe_modificado:1530916.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2550603/proyecto_INICIO, 2550603/proyecto_PROCESO, 2550603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550605 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 91016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91016 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle principal Pueblo RANCHO LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.24797083, lat:17.73953046}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 1377824.49 | 1377824.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-223-2025, contratista:COMERCIALIZADORA TODO PARA HOY, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550605/proyecto_INICIO, 2550605/proyecto_FIN, 2550605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550608 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 91362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91362 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.24878339, lat:17.73893806}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 742235.48 | 742235.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-253-2025, contratista:JESÚS VARGAS MARTÍNEZ, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2550608/proyecto_INICIO, 2550608/proyecto_FIN, 2550608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550610 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 91445 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91445 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle principal Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.24840789, lat:17.73793747}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-259-2025, contratista:EMMANUEL NAVARRETE RODRÍGUEZ, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550610/proyecto_INICIO, 2550610/proyecto_FIN, 2550610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el nombre del contrato no coincide con el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | GRO250302550612 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4450003.26}} | Pavimentación de la carretera Alcozauca - San Miguel El Grande (primera etapa) en el municipio de Alcozauca de Guerrero. - 91764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91764 | S | 5398 | 4653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:Camino / Terracería Almolonga de Ocampo - El Zapote 9 0 41695 EL ZAPOTE, ALCOZAUCA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Alcozauca de Guerrero, se toma la vialidad Alcozauca - Ixcuinatoyac y se avanza sobre la misma hasta llega, lon:-98.35330975, lat:17.40923773}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 4450003.26 | 4450003.26 | 4450003.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/120/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4450003.26, importe_modificado:4450003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2550612/proyecto_INICIO, 2550612/proyecto_FIN, 2550612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550615 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 93167 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93167 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle principal Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, DIRIGIÉNDOSE A, lon:-99.82736264, lat:17.47980438}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 688912.25 | 688912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-241-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.7}} | {2550615/proyecto_INICIO, 2550615/proyecto_FIN, 2550615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550616 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 93206 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93206 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:Calle ALLENDE Pueblo AYAHUALTEMPA 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle JUAREZ Calle MORELOS LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA CP. 41123 SE LOCALIZA A 5 MINUTOS A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADA, lon:-99.03700237, lat:17.4578951}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1530916.1 | 1530916.1 | 1530916.1 | 918549.67 | 918549.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-254-2025, contratista:ISAÍ MARTÍNEZ CARBAJAL, convocante:SDUOPOT, monto:1530916.1, importe_modificado:1530916.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2550616/proyecto_INICIO, 2550616/proyecto_PROCESO, 2550616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550623 | Proyecto de inversión | 786680.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:786680.43, modificado:784468.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73190 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73190 | S | 620 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:Calle GUERRERO Pueblo EL PITAHAYO 41966 EL PITAHAYO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle OAXACA Y Calle TABASCO Calle CAMPO DE AVIACIÓN SE LOCALIZA A FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO, A UNO METROS DE LA COMISARIA Y AUN COST, lon:-98.52767821, lat:16.53131577}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 784468.19 | 784468.19 | 784468.19 | 654890.94 | 654890.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-125-2025, contratista:SHEYLA SOTO SALVADOR EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:784468.19, importe_modificado:784468.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2550623/proyecto_INICIO, 2550623/proyecto_PROCESO, 2550623/proyecto_FIN, 2550623/proyecto_PROCESO, 2550623/proyecto_INICIO, 2550623/proyecto_PROCESO, 2550623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550640 | Proyecto de inversión | 26145742 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:7296405.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.6145742E7, modificado:1.6145742E7}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO - 77532 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 77532 | S | 32019 | 29091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PERIFERICO NORTE Colonia UNIDAD HABITACIONAL INSURGENTES 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle INDUSTRIA PETROLERA Y Avenida FERROCARRIL Calle CARRETERA FEDERAL A TAXCO SE LOC. EN LA Z. S. , lon:-99.52997624, lat:18.36059567}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 23442147.03 | 23442147.03 | 23442147.03 | 18376458.61 | 18376458.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-075-2025, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3722375.16, importe_modificado:3722375.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-074-2025, contratista:CODEGRO, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3421177.76, importe_modificado:3421177.76}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-152-2025, contratista:CONSTRUCCIONES MAROME, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3196432.73, importe_modificado:3982755.18}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-076-2025, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4694626.16, importe_modificado:4694626.16}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-077-2025, contratista:INGARQSUP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON IPS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7296405.03, importe_modificado:7621212.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2550640/proyecto_INICIO, 2550640/proyecto_FIN, 2550640/proyecto_PROCESO, 2550640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550642 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500000.0, modificado:2794098.18}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO - 77903 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 77903 | S | 1285 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.09, meta_modificada:1041.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:Calle CARRETERA SAN MARCOS-RANCHO VIEJO Pueblo SAN MARCOS 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre SE LOC. AL NOROESTE A 5.45 KM DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, PERO BENEFICIA A , lon:-99.45600101, lat:17.01203404}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2794098.18 | 2794098.18 | 2794098.18 | 1850718.5 | 1850718.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-088-2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2260596.39, importe_modificado:2794098.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.09}} | {2550642/proyecto_INICIO, 2550642/proyecto_PROCESO, 2550642/proyecto_INICIO, 2550642/proyecto_FIN, 2550642/proyecto_PROCESO, 2550642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550654 | Proyecto de inversión | 1837099.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765458.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1071641.27, modificado:1071641.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 82135 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 82135 | S | 30 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.26, meta_modificada:316.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, lon:-98.95224894, lat:18.11797767}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1071641.27 | 1071641.27 | 1071641.27 | 624613.76 | 624613.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-227-2025, contratista:JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO, convocante:SDUOPOT, monto:1224732.87, importe_modificado:1224732.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.26}} | {2550654/proyecto_INICIO, 2550654/proyecto_PROCESO, 2550654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550661 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 64950 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64950 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Eje vial CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Eje vial CD. ALTAMIRANO-ARCELIA Y Calle VENUS Calle MARTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 , lon:-100.64190199, lat:18.33852556}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-268-2025, contratista:MARTIN DUARTE COLIMA, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2550661/proyecto_INICIO, 2550661/proyecto_FIN, 2550661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550671 | Proyecto de inversión | 8470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1670000.0, modificado:1670000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6800000.0, modificado:6715239.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68842 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68842 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:Pueblo QUETZALAPA 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SE LOC. A 700 M AL S DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE LA COMISARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: LAT 17.412293, lon:-99.01984401, lat:17.41247725}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 8385239.12 | 8385239.12 | 8385239.12 | 1443846.05 | 1443846.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-195-2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2095408.63, importe_modificado:2601659.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-041-2025, contratista:ERICK SALGADO ANDRACA, EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5783579.76, importe_modificado:5783579.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2550671/proyecto_INICIO, 2550671/proyecto_PROCESO, 2550671/proyecto_INICIO, 2550671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550680 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5508168.17}} | Pavimentación del camino Crucero de Vista Hermosa - Ciénega del Sauce (segunda etapa), en el municipio de Ñuu Savi. - 70712 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70712 | S | 638 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:Camino / Terracería Ramal a Vista Hermosa - Vista Hermosa 0 250 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro y se continua sob, lon:-98.96991542, lat:16.99641933}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 5508168.17 | 5508168.17 | 5508168.17 | 3837741.81 | 3837741.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/113/0/2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5508168.17, importe_modificado:5508168.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2550680/proyecto_INICIO, 2550680/proyecto_PROCESO, 2550680/proyecto_FIN, 2550680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550681 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7518479.39}} | Pavimentación del camino Ayutla - San Juan Las Palmas - Moctezuma - San Marcos (Segunda etapa) en el municipio de Tecoanapa. - 70740 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70740 | S | 18467 | 17204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Potrero-Los Sauces-Rancho - Los Sauces 15 980 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera San Marcos - Moctezuma y se continua sobre la ruta hasta llegar , lon:-99.22989791, lat:16.85257712}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 7518479.39 | 7518479.39 | 7518479.39 | 2019291.31 | 2019291.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/122/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES KAPXA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7518479.39, importe_modificado:7518479.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2550681/proyecto_INICIO, 2550681/proyecto_FIN, 2550681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550686 | Proyecto de inversión | 8280172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8280172.41, modificado:7998522.86}} | Pavimentación del camino San Cristóbal - El Capulín (Cuarta etapa) en el municipio de Tlacoachistlahuaca. - 71320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71320 | S | 3654 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Camino / Terracería San Cristóbal - Cruz Alta 6 800 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de la localidad de San Cristóbal, se toma el camino San Cristóbal - Cruz Alta - El Capulín y se avanza sobre el mismo hasta llegar a, lon:-98.43840104, lat:16.87145229}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 7998522.86 | 7998522.86 | 7998522.86 | 7989049.47 | 7989049.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/124/0/2025, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7998522.86, importe_modificado:7998522.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2550686/proyecto_INICIO, 2550686/proyecto_FIN, 2550686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550695 | Proyecto de inversión | 184063 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:184063.0, modificado:183214.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72393 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:Calle CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Pueblo VENTA VIEJA 40196 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI SE LOC. AL O DE LA LOC. A 1.25 KM DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES Y LA COMISARIA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAÑADA, A CONTINUACIÓN, SE, lon:-99.56179638, lat:17.81872892}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 183214 | 183214 | 183214 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-170-2025, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:183214.0, importe_modificado:183214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2550695/proyecto_INICIO, 2550695/proyecto_FIN, 2550695/proyecto_PROCESO, 2550695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550700 | Proyecto de inversión | 348037.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:348037.61, modificado:347826.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72497 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Calle MOCTEZUMA ATILANO Pueblo COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 41951 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle GALDINO GARCIA Y Calle AGUSTIN CUEVAS Calle COLIMA SE LOC. AL NORTE A 50 M DE LA IGLESIA LLAMADA VIEJA EN L, lon:-98.52873104, lat:16.53416683}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 347826 | 347826 | 347826 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-175-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:347826.0, importe_modificado:347826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2550700/proyecto_INICIO, 2550700/proyecto_FIN, 2550700/proyecto_PROCESO, 2550700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550701 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL INDIO (EL INDIO), MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72516 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72516 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo CERRO DEL INDIO 41954 CERRO DEL INDIO (EL INDIO), CUAJINICUILAPA ENTRE Calle POLICARPIO MEJIA GOMEZ Y Calle MIGUEL HIDALGO SE LOC. AL OESTE A 270 M DEL JARDIN DE NIÑOS M. MAZA DE JUAREZ Y LA CAPTACIÓN, lon:-98.48896005, lat:16.53265743}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 201823.33 | 201823.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-121-2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1599551.39, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2550701/proyecto_PROCESO, 2550701/proyecto_INICIO, 2550701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550705 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Renacimiento I - 62476 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62476 | S | 8372 | 7499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.13, meta_modificada:207.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Circuito Interior Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Cuatete Calle mina la golondrína Hay un oxxo en contra esquina de la calle Cuauhtémoc, lon:-99.8187019, lat:16.89333466}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 735039.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-03/2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.13}} | {2550705/proyecto_INICIO, 2550705/proyecto_PROCESO, 2550705/proyecto_INICIO, 2550705/proyecto_PROCESO, 2550705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550722 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 64371 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64371 | S | 287 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA OBRA INICIA C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MOREL, lon:-98.65581926, lat:17.20147285}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 719837.79 | 719837.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-044-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:719837.79, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {2550722/proyecto_INICIO, 2550722/proyecto_PROCESO, 2550722/proyecto_INICIO, 2550722/proyecto_PROCESO, 2550722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550723 | Proyecto de inversión | 918549.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAZAZONTECOMAC DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64392 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.54, meta_modificada:135.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle principal Ranchería MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, SE LOCALIZA A 22.2 KM 56 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.97292744, lat:17.45637281}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 459274.83 | 459274.83 | 459274.83 | 275564.9 | 275564.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-206-2025, contratista:MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:918549.66, importe_modificado:918549.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.54}} | {2550723/proyecto_INICIO, 2550723/proyecto_FIN, 2550723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302553880 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:546779.42}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUCHARILLOS (CUCHARILLO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 4411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4411-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 546779.42 | 546779.42 | 546779.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-140-2025, contratista:ARQ Y D, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:546779.42, importe_modificado:546779.42}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2553880/proyecto_INICIO, 2553880/proyecto_FIN, 2553880/proyecto_PROCESO, 2553880/proyecto_INICIO, 2553880/proyecto_PROCESO, 2553880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553882 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:547984.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA FILADELFIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 4585 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4585-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 547984 | 547984 | 547984 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-138-2025, contratista:JUAN CARLOS ARREDONDO GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:547984.0, importe_modificado:547984.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2553882/proyecto_PROCESO, 2553882/proyecto_INICIO, 2553882/proyecto_PROCESO, 2553882/proyecto_FIN, 2553882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553884 | Acción | 950355.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:950355.29, modificado:950355.29}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS - 4891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 4891-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 950355.29 | 950355.29 | 950355.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162994, contratista:, convocante:Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, monto:950355.29, importe_modificado:950355.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2553884/proyecto_INICIO, 2553884/proyecto_PROCESO, 2553884/proyecto_FIN, 2553884/proyecto_PROCESO, 2553884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | GRO250302550665 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65067 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65067 | S | 557 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2056.0, meta_modificada:2056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia DEPORTIVA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle CARITINO MALDONADO PEREZ Calle FRANCISCO MONTES DE OCA SE LOC. EN LA AV. PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, A LA ALTURA DEL PARQUE MUNICI, lon:-100.28081083, lat:18.32169535}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-034-2025, contratista:MARTÍN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1849992.48, importe_modificado:1849992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2056.0}} | {2550665/proyecto_INICIO, 2550665/proyecto_PROCESO, 2550665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202523517 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapehuala - 13979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 13979 | S | 4942 | 4611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia, lon:-100.54033142, lat:18.2385195}} | 2025-06-02 | 2025-11-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-04/2025, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2523517/proyecto_INICIO, 2523517/proyecto_PROCESO, 2523517/proyecto_FIN, 2523517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202537766 | Acción | 3914119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3914119.98, modificado:3914119.98}} | 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 1771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 1771-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 3914119.98 | 3914119.98 | 3914119.98 | 3914119.98 | 3914119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025, contratista:MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5032439.97, importe_modificado:5032439.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {2537766/proyecto_INICIO, 2537766/proyecto_PROCESO, 2537766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302550587 | Proyecto de inversión | 34117647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.411764706E7, modificado:3.411764706E7}} | REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. - 83085 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 83085 | S | 119129 | 106599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12911.0, meta_modificada:12911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida CIRCUITO DEPORTIVO Y Avenida DE LA JUVENTUD Calle AMISTAD LLEGANDO POR EL LADO NORTE, PO, lon:-99.50098556, lat:17.53343107}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 34117647.06 | 34117647.06 | 34117647.06 | 34117647.06 | 34117647.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-CP-060-2025, contratista:ANDRÉS MENDOZA MARTÍNEZ EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:3.385095253E7, importe_modificado:3.385095253E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12911.0}} | {2550587/proyecto_INICIO, 2550587/proyecto_PROCESO, 2550587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553878 | Acción | 2872330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2872330.85, modificado:2872330.85}} | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - 4026 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 4026-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2872330.85 | 2872330.85 | 2872330.85 | 2872330.85 | 2872330.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025, contratista:MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5032439.97, importe_modificado:5032439.97}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:208.0}} | {2553878/proyecto_INICIO, 2553878/proyecto_FIN, 2553878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553875 | Acción | 1069313.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1069313.7, modificado:1069313.7}} | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO - 3894 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 3894-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1069313.7 | 1069313.7 | 1069313.7 | 1069313.7 | 1069313.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004 D.A. - 2025-A, contratista:MARIO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1069313.7, importe_modificado:1069313.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:57.0}} | {2553875/proyecto_INICIO, 2553875/proyecto_PROCESO, 2553875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202537765 | Acción | 927187.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:927187.07, modificado:927187.07}} | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO - 853 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 853-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 927187.07 | 927187.07 | 927187.07 | 927187.07 | 927187.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004 D.A. - 2025, contratista:MARIO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:927187.07, importe_modificado:927187.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:46.0}} | {2537765/proyecto_INICIO, 2537765/proyecto_PROCESO, 2537765/proyecto_INICIO, 2537765/proyecto_FIN, 2537765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302553876 | Acción | 1867140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1867140.0, modificado:1867140.0}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS FISE 2025 - 3927 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 3927-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-16 | 2025-12-26 | 1867140 | 1867140 | 1867140 | 1867140 | 1867140 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-48/2025, contratista:Consorcio Comercial Malbo SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-30/2025, contratista:Cadena Comercial Oceani SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-29/2025, contratista:Malgi Grupo SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto4: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-28/2025, contratista:Marlene Maldonado Piña, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto5: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-27/2025, contratista:Desarrollos e Imagen Laro SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:155595.0, importe_modificado:155595.0}, ctto6: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-26/2025, contratista:Lira Center SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:155595.0, importe_modificado:155595.0}, ctto7: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-25/2025, contratista:Consorcio Comercial Malbo SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:14.0}} | {2553876/proyecto_INICIO, 2553876/proyecto_PROCESO, 2553876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250202523518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6500000 | 6500000
GRO250202523520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534950.56 | 0
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250202536949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205756.52 | 1205756.52
GRO250202536950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1647430.55 | 1647430.55
GRO250202536966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4609542.49
GRO250202536972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 312888.75 | 312888.75
GRO250202536979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 523378.95 | 1409683.48
GRO250202536992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250202536995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1684007.71 | 1684007.71
GRO250302550581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 4575486.36
GRO250302550600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318100.92 | 0
GRO250302550600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1135290.86
GRO250302550625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 120264.07 | 120264.07
GRO250302550628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7012435.1 | 7004263.55
GRO250302550636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1072030.6 | 1072030.6
GRO250302550637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1462184.88 | 1462184.88
GRO250302550644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1003544.36 | 1003544.36
GRO250302550655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4745572.77
GRO250302550656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3500000 | 3491453.09
GRO250302550682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7799677.22
GRO250302550687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3896551.72 | 3815940.77
GRO250302550690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 189512.93 | 188917.02
GRO250302550698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 438640.57 | 438228.02
GRO250302550699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268000 | 268000
GRO250302550725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302553879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1599999.94 | 1599999.94
GRO250302553881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 546940
GRO250402603588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7874477.59 | 7874477.59
GRO250402603590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4501634.27 | 4501634.27
GRO250202536942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778979.03 | 778979.03
GRO250202536943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 901347.71 | 901347.71
GRO250202536946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1621058.91 | 1621058.91
GRO250202536975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1643193.62 | 1643193.62
GRO250202536981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1706623.38 | 1706623.38
GRO250302550582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 8546975.6
GRO250302550593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302550604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7681723.8
GRO250302550611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11689655.17 | 11605347.94
GRO250302550619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7952523 | 7952523
GRO250302550620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5301682 | 5301682
GRO250302550622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250302550627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7060000 | 7051017.08
GRO250302550662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2588683.29 | 2500387.13
GRO250302550677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7709099.77
GRO250302550683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7433026.01
GRO250302550694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 249499 | 249499
GRO250302550696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 494031.31 | 493522.22
GRO250302550707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 517798.75 | 515712.8
GRO250302550711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 600000 | 600000
GRO250302550719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 0
GRO250302550719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2143282.54 | 2143282.54
GRO250302550724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500000 | 5499973.88
GRO250302595968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2729411.76 | 2729411.76
GRO250302595970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12000000 | 12000000
GRO250302595970 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3000000 | 3000000
GRO250302595970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 3652684.7
GRO250402603586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4480353.55 | 4480353.55
GRO250402603591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9684145.36 | 9684145.36
GRO250402604092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1017671.62 | 1017671.62
GRO250202523519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202523524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1442023.48 | 1442023.48
GRO250202536923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2048608.57 | 2048608.57
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1530916.1 | 0
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1297510.1 | 1297510.1
GRO250202536941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1351671.78 | 1351671.78
GRO250202536951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205412.77 | 1205412.77
GRO250202536952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 732551.38 | 732551.38
GRO250202536961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250202536962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2244740.14 | 2244740.14
GRO250302550561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250302550569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250302550572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 765458.05 | 765458.05
GRO250302550599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20000000 | 19158065.21
GRO250302550614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34117647.06 | 34117647.06
GRO250302550617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250302550624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1564623.27 | 1478533.07
GRO250302550629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302550630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1442577.16 | 1442577.16
GRO250302550638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14621848.74 | 14621848.74
GRO250302550641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2326421.52 | 2319011.78
GRO250302550648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500000 | 31029663.22
GRO250302550650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1022336.69 | 940574.72
GRO250302550657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2488090.72
GRO250302550658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2499999.99
GRO250302550668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4500000 | 4490824.21
GRO250302550704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5357758.62 | 4878992.49
GRO250302550716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302553877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1100000 | 1100000
GRO250302595969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302595969 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3250000 | 3250000
GRO250302595969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1132232.62
GRO250402603584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250202523525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2862284 | 2862284
GRO250202536918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2470843.81 | 2470843.81
GRO250202536931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250202536933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 952821.41 | 952821.41
GRO250202536964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250202536970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 799999.81 | 799999.81
GRO250202536978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2113846.37 | 2113846.37
GRO250202536988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1762659.54 | 1762659.54
GRO250302550560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4413342.12 | 4413342.12
GRO250302550563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1069901.12 | 1069901.12
GRO250302550568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1684007.71 | 1684007.71
GRO250302550571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 954889.1 | 954889.1
GRO250302550575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18370993.2 | 18370993.2
GRO250302550579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6755000 | 6755000
GRO250302550596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2296374.15 | 0
GRO250302550596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377824.49 | 0
GRO250302550598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1224732.88 | 1224732.88
GRO250302550606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6331896.55 | 6276511.83
GRO250302550652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14524369.75 | 14524369.75
GRO250302550666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2500000
GRO250302550670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 979192.96
GRO250302550688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 1594796.14
GRO250302550689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 852265.02 | 835573.45
GRO250302550692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000000 | 6000000
GRO250302550697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13500000 | 13499999.99
GRO250302550709 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302550709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4000000 | 4000000
GRO250302550712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000000 | 9999254.19
GRO250302550720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 998305
GRO250302550721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612366.44 | 0
GRO250302550721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 459274.83 | 459274.83
GRO250302553874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 900000 | 898365.48
GRO250402603583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1498991.85
GRO250202523523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202523527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14494613.66
GRO250202536932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2357648.96 | 2357648.96
GRO250202536986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1748068.39 | 1748068.39
GRO250202543873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 549999.95 | 549999.95
GRO250302550559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250302550562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9361634.8 | 9361634.8
GRO250302550566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2602557.37 | 2602557.37
GRO250302550585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250302550586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10000000 | 0
GRO250302550586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14621848.74 | 14621848.74
GRO250302550597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224732.88 | 0
GRO250302550597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1377824.49 | 1377824.49
GRO250302550609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13655269.47 | 13655269.47
GRO250302550631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4386554.62 | 4386554.62
GRO250302550634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27853841.03 | 27853841.03
GRO250302550646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6259436.31 | 6259436.3
GRO250302550651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250302550667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4045110.9 | 4045110.9
GRO250302550691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 696200.71 | 695949.99
GRO250302550693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461269 | 459692.42
GRO250302550702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8618415.44 | 8581669.81
GRO250302550703 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 800000 | 623655.62
GRO250302550703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 623655.61
GRO250302550706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3185960.02 | 2770084.12
GRO250302550710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 1951269.69
GRO250302550713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2992193.48
GRO250302550727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250402603585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250402603589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7356185.33 | 7356185.33
GRO250402604093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8972819.66 | 8972819.66
GRO250202523522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10715517.24 | 10715517.24
GRO250202536919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1372261.83 | 1372261.83
GRO250202536922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1076103.71 | 1076103.71
GRO250202536924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2361001.96 | 2361001.96
GRO250202536940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1456393.5 | 1456393.5
GRO250202536945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837234.81 | 837234.81
GRO250202536980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2350832.25 | 2350832.25
GRO250202536990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 9717569.81
GRO250302550626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 809059.71 | 808799.4
GRO250302550633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29243697.48 | 29243697.48
GRO250302550635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1965719.24 | 1965719.24
GRO250302550649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2165797.65 | 2161109.2
GRO250302550653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765458.05 | 0
GRO250302550659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1224732.88 | 1224732.88
GRO250302550675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7000000 | 6991394.02
GRO250302550678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7629410.02
GRO250302550685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5079833.93
GRO250302550708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 975046.55
GRO250302550715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 989345.22
GRO250302550717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 454258 | 452539.32
GRO250302550726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2246570.43
GRO250402603582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 4997308.17
GRO250402603592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9764234.98 | 7680831.18
GRO250202536914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.32 | 9473873.31
GRO250202536916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 878793.32
GRO250202536920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1845132.34 | 1845132.34
GRO250202536947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 806418.32 | 806418.32
GRO250202536953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212067.28 | 0
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250202536957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999999.98 | 999999.98
GRO250202536974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582348.03 | 1582348.03
GRO250302550567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4999999.99
GRO250302550591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31700000 | 31700000
GRO250302550601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401212.92 | 0
GRO250302550601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250302550607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30618322 | 30618322
GRO250302550632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9747899.16 | 9747899.16
GRO250302550639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 995319.75
GRO250302550647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 996903.1
GRO250302550669 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302550669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3700000 | 2503507.17
GRO250302550674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3600000 | 3592880.18
GRO250302550676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7000000 | 6769111.56
GRO250302550679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7671794.33
GRO250302550684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4473854.62
GRO250302550714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 0
GRO250302550718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1990190.93 | 1990190.93
GRO250302550728 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3250000 | 3250000
GRO250302550728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
GRO250302553883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2518592 | 2516868.84
GRO250402603587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1386290.91
GRO250202523515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000000 | 6000000
GRO250202536928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582895.31 | 1582895.31
GRO250202536948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2487682.32 | 2487682.32
GRO250202536989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202543874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 840542.09 | 840542.09
GRO250302550565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14612068.97
GRO250302550577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5399219.4
GRO250302550590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2329782.37 | 2331341.62
GRO250302550603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4450003.26
GRO250302550615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 786680.43 | 784468.19
GRO250302550640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10000000 | 7296405.03
GRO250302550640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16145742 | 16145742
GRO250302550642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3500000 | 2794098.18
GRO250302550654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765458.05 | 0
GRO250302550654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1071641.27 | 1071641.27
GRO250302550661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550671 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1670000 | 1670000
GRO250302550671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6800000 | 6715239.12
GRO250302550680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5508168.17
GRO250302550681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7518479.39
GRO250302550686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8280172.41 | 7998522.86
GRO250302550695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 184063 | 183214
GRO250302550700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 348037.61 | 347826
GRO250302550701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1850000 | 1850000
GRO250302550705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
GRO250302550722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 0
GRO250302550722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 800000
GRO250302550723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 0
GRO250302550723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 459274.83 | 459274.83
GRO250302553880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 546779.42
GRO250302553882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 547984
GRO250302553884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 950355.29 | 950355.29
GRO250302550665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250202523517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250202537766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3914119.98 | 3914119.98
GRO250302550587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34117647.06 | 34117647.06
GRO250302553878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2872330.85 | 2872330.85
GRO250302553875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1069313.7 | 1069313.7
GRO250202537765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 927187.07 | 927187.07
GRO250302553876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1867140 | 1867140

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250202523518 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250202523520 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523521 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536930 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536936 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536944 | Metros Cuadrados | 193 | 193
GRO250202536949 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536950 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536966 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536969 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202536972 | Piezas | 5 | 5
GRO250202536979 | Metros Cuadrados | 425 | 425
GRO250202536992 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202536995 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250302550564 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550570 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98
GRO250302550581 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550594 | Metros Cuadrados | 17491 | 17491
GRO250302550600 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550621 | Metros lineales | 124 | 124
GRO250302550625 | Metros lineales | 38 | 38
GRO250302550628 | Metros lineales | 5051 | 5051
GRO250302550636 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GRO250302550637 | Metros Cuadrados | 855 | 855
GRO250302550644 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250302550655 | Metros lineales | 360 | 360
GRO250302550656 | Metros lineales | 5290 | 5290
GRO250302550682 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302550687 | Metros lineales | 18 | 18
GRO250302550690 | Metros lineales | 109 | 109
GRO250302550698 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250302550699 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302550725 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302553879 | SERVICIO(S) | 23 | 23
GRO250302553881 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250402603588 | Metros lineales | 26.8 | 26.8
GRO250402603590 | Metros lineales | 360 | 360
GRO250202536942 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536943 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536946 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536965 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536971 | Metros Cuadrados | 157 | 157
GRO250202536975 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536981 | Metros Cuadrados | 124 | 124
GRO250302550582 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550588 | Metros lineales | 560 | 560
GRO250302550593 | Piezas | 20 | 20
GRO250302550604 | Metros lineales | 720 | 720
GRO250302550611 | Metros lineales | 780 | 780
GRO250302550619 | Metros Cuadrados | 3388.5 | 3388.5
GRO250302550620 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
GRO250302550622 | Piezas | 31 | 31
GRO250302550627 | Metros lineales | 3625 | 3625
GRO250302550662 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550664 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550672 | Metros lineales | 450 | 450
GRO250302550677 | Metros lineales | 680 | 680
GRO250302550683 | Metros lineales | 760 | 760
GRO250302550694 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302550696 | Metros lineales | 665 | 665
GRO250302550707 | Metros lineales | 548 | 548
GRO250302550711 | Metros lineales | 390 | 390
GRO250302550719 | Metros Cuadrados | 632.52 | 632.52
GRO250302550724 | Metros lineales | 847 | 847
GRO250302595968 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
GRO250302595970 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
GRO250402603586 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250402603591 | Metros lineales | 980 | 980
GRO250402604092 | Vehículos | 15 | 15
GRO250202523519 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GRO250202523524 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536921 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536923 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536927 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536929 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GRO250202536935 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536937 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250202536941 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536951 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536952 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536961 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355
GRO250202536962 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536985 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GRO250302550561 | Metros Cuadrados | 322.65 | 322.65
GRO250302550569 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4
GRO250302550572 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550595 | Metros Cuadrados | 225.9 | 225.9
GRO250302550599 | Metros lineales | 2565 | 2565
GRO250302550614 | Metros Cuadrados | 28170 | 28170
GRO250302550617 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4
GRO250302550624 | Metros lineales | 960 | 960
GRO250302550629 | Metros Cuadrados | 476 | 476
GRO250302550630 | Metros Cuadrados | 856 | 856
GRO250302550638 | Metros Cuadrados | 5657.18 | 5657.18
GRO250302550641 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550645 | Metros Cuadrados | 10313.53 | 10313.53
GRO250302550648 | Metros Cuadrados | 60761 | 60761
GRO250302550650 | Metros lineales | 1224 | 1224
GRO250302550657 | Metros lineales | 2656 | 2656
GRO250302550658 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550660 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550663 | Piezas | 49 | 49
GRO250302550668 | Piezas | 47 | 47
GRO250302550704 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250302550716 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302553877 | SERVICIO(S) | 16 | 16
GRO250302595969 | Metros cúbicos | 4026 | 4026
GRO250402603584 | Metros lineales | 1494.79 | 1494.79
GRO250202523525 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536917 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
GRO250202536918 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GRO250202536931 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202536933 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536939 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250202536964 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536967 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536968 | Metros Cuadrados | 903 | 903
GRO250202536970 | Metros Cuadrados | 73 | 73
GRO250202536978 | Metros Cuadrados | 491 | 491
GRO250202536988 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250302550560 | Metros Cuadrados | 709.83 | 709.83
GRO250302550563 | Metros Cuadrados | 172.08 | 172.08
GRO250302550568 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98
GRO250302550571 | Piezas | 10 | 10
GRO250302550575 | Metros Cuadrados | 5421.6 | 5421.6
GRO250302550579 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550592 | Metros lineales | 1038 | 1038
GRO250302550596 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550598 | Metros Cuadrados | 361.44 | 361.44
GRO250302550606 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550652 | Metros Cuadrados | 10089 | 10089
GRO250302550666 | Metros lineales | 2802 | 2802
GRO250302550670 | Piezas | 54 | 54
GRO250302550688 | Metros lineales | 1505 | 1505
GRO250302550689 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302550692 | Metros lineales | 2984 | 2984
GRO250302550697 | Metros lineales | 4675 | 4675
GRO250302550709 | Metros lineales | 1091 | 1091
GRO250302550712 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO250302550720 | Metros lineales | 1230 | 1230
GRO250302550721 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54
GRO250302553874 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250402603583 | Metros lineales | 243 | 243
GRO250202523523 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523526 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202523527 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536926 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202536932 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536934 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536956 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536958 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536982 | Metros Cuadrados | 556 | 556
GRO250202536984 | Metros Cuadrados | 614 | 614
GRO250202536986 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202543873 | Metros Cuadrados | 41 | 41
GRO250302550559 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550562 | Metros Cuadrados | 1505.7 | 1505.7
GRO250302550566 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550573 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550574 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550585 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550586 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967
GRO250302550597 | Metros Cuadrados | 406.62 | 406.62
GRO250302550609 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550613 | Metros lineales | 1060 | 1060
GRO250302550631 | Metros Cuadrados | 354 | 354
GRO250302550634 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550643 | Metros Cuadrados | 5465.57 | 5465.57
GRO250302550646 | Metros lineales | 250 | 250
GRO250302550651 | Metros Cuadrados | 903.6 | 903.6
GRO250302550667 | Metros lineales | 979.68 | 979.68
GRO250302550691 | Metros lineales | 723 | 723
GRO250302550693 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250302550702 | Metros lineales | 272 | 272
GRO250302550703 | Metros lineales | 1073 | 1073
GRO250302550706 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208
GRO250302550710 | Metros lineales | 534 | 534
GRO250302550713 | Metros lineales | 1028 | 1028
GRO250302550727 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250402603585 | Metros lineales | 355 | 355
GRO250402603589 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250402604093 | SERVICIO(S) | 117 | 117
GRO250202523522 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536915 | Metros lineales | 30 | 30
GRO250202536919 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536922 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536924 | Metros Cuadrados | 596 | 596
GRO250202536940 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536945 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536980 | Metros Cuadrados | 214 | 214
GRO250202536983 | Metros Cuadrados | 132 | 132
GRO250202536990 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536991 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536993 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250302550578 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550580 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550584 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550602 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550626 | Metros lineales | 335 | 335
GRO250302550633 | Metros Cuadrados | 3752.6 | 3752.6
GRO250302550635 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250302550649 | Metros lineales | 2630 | 2630
GRO250302550653 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550659 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34
GRO250302550675 | Metros lineales | 2329 | 2329
GRO250302550678 | Metros lineales | 680 | 680
GRO250302550685 | Metros lineales | 760 | 760
GRO250302550708 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550715 | Metros lineales | 437 | 437
GRO250302550717 | Metros lineales | 422 | 422
GRO250302550726 | Metros lineales | 671 | 671
GRO250402603582 | Piezas | 212 | 212
GRO250402603592 | Metros lineales | 1040 | 1040
GRO250202536914 | Metros lineales | 880 | 880
GRO250202536916 | Metros lineales | 1582 | 1582
GRO250202536920 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536947 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536953 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536955 | Metros Cuadrados | 107 | 107
GRO250202536957 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536959 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536963 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536973 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536974 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250302550567 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550576 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550583 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550591 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165
GRO250302550601 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550607 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550618 | Metros Cuadrados | 9036 | 9036
GRO250302550632 | Metros Cuadrados | 819 | 819
GRO250302550639 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550647 | Metros lineales | 363 | 363
GRO250302550669 | Metros lineales | 2590.85 | 2590.85
GRO250302550674 | Metros lineales | 1450 | 1450
GRO250302550676 | Metros lineales | 1797 | 1797
GRO250302550679 | Metros lineales | 820 | 820
GRO250302550684 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550714 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550718 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34
GRO250302550728 | Metros lineales | 196 | 196
GRO250302553883 | SERVICIO(S) | 4 | 4
GRO250402603587 | Metros lineales | 1656.48 | 1656.48
GRO250202523515 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523516 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250202536928 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536938 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536948 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536954 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536960 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536976 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088
GRO250202536977 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349
GRO250202536987 | Metros Cuadrados | 231 | 231
GRO250202536989 | Metros Cuadrados | 537 | 537
GRO250202536994 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202543874 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250302550565 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302550577 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550589 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550590 | Metros lineales | 66 | 66
GRO250302550603 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550605 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550608 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550610 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550612 | Metros lineales | 380 | 380
GRO250302550615 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550616 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550623 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550640 | Metros lineales | 1100 | 1100
GRO250302550642 | Metros Cuadrados | 1041.09 | 1041.09
GRO250302550654 | Metros Cuadrados | 316.26 | 316.26
GRO250302550661 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550671 | Metros lineales | 238 | 238
GRO250302550680 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250302550681 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302550686 | Metros lineales | 600 | 740
GRO250302550695 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550700 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550701 | Piezas | 60 | 60
GRO250302550705 | Metros Cuadrados | 207.13 | 207.13
GRO250302550722 | Metros lineales | 424 | 424
GRO250302550723 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54
GRO250302553880 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302553882 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302553884 | Vehículos | 5 | 5
GRO250302550665 | Metros lineales | 2056 | 2056
GRO250202523517 | Metros Cuadrados | 876 | 876
GRO250202537766 | Vehículos | 8 | 8
GRO250302550587 | Metros Cuadrados | 12911 | 12911
GRO250302553878 | SERVICIO(S) | 208 | 208
GRO250302553875 | Vehículos | 57 | 57
GRO250202537765 | Vehículos | 46 | 46
GRO250302553876 | Vehículos | 14 | 14

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250202523518 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo | -98.5893 | 17.5436
GRO250202523520 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4077 | 16.6846
GRO250202523521 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL. | -101.0402 | 17.3282
GRO250202536930 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE | -99.1067 | 16.9714
GRO250202536936 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6187 | 17.3243
GRO250202536944 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -98.9513 | 18.1168
GRO250202536949 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO | -99.5559 | 18.3592
GRO250202536950 | Guerrero | Iliatenco | Barranca Xale | Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE | -98.6547 | 17.0486
GRO250202536966 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A | -98.4566 | 17.1927
GRO250202536969 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d | -99.0915 | 17.9342
GRO250202536972 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA | -99.0384 | 17.0659
GRO250202536979 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecolcuautla | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe | -98.9513 | 17.7837
GRO250202536992 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, | -99.523 | 17.642
GRO250202536995 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE | -101.5375 | 17.6458
GRO250302550564 | Guerrero | Copalillo | Hueyiatl | Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D | -99.1359 | 17.9057
GRO250302550570 | Guerrero | Cuautepec | El Salto | Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -98.9954 | 16.6854
GRO250302550581 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -99.3833 | 16.7997
GRO250302550594 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Pueblo HUAMUCHAPA 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA SE UBICA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA DESVIACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL PERICÓN PASANDO POR LAS ANIMAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, A | -99.3147 | 16.9437
GRO250302550600 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE | -98.9558 | 18.1176
GRO250302550621 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Calle RIO BALSAS Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI SE LOCALIZA AL SUR A 3.61 KM DE LA IGLESIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN TETELCINGO Y SAN MARCOS, ESTA A UN COSTADO DEL MARGEN DEL RIO BALSAS A | -99.509 | 17.9673
GRO250302550625 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | Calle RIO TLACHIMALA Pueblo TLACHIMALA 39209 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL COSTADO DEL ARROYO A 297 M DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOC., A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA | -99.0952 | 16.804
GRO250302550628 | Guerrero | San Nicolás | Punta Maldonado | Calle CARRETERA PUNTA MALDONADO- TEJAS CR Pueblo PUNTA MALDONADO (EL FARO) 41968 PUNTA MALDONADO, SAN NICOLÁS SE LOC. AL N DE LA LOCALIDAD SOBRE LA C. A TEJAS CRUDAS, EL TANQUE A 1.94 KM, EL POZO A 5.15 KM Y KA RED EN LAS PRINCIPA | -98.5683 | 16.326
GRO250302550636 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Calle SIN NOMBRE Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA IGUALA-CHILPANCINGO PASANDO MEZCALA HAY UN ENTRONQUE DE LADO DERECHO QUE VA HACIA SAN JUA | -99.5045 | 17.9671
GRO250302550637 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | Calle RÍO USUMACINTA Pueblo ATENANGO DEL RÍO 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida CONSTITUYENTES Calle RÍO PAPAGAYO LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA HUITZUCO ATENANGO | -99.1078 | 18.1045
GRO250302550644 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN EL TRAYECTO DE LA CARRETERA DE TIXTLA A LA LLEGADA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ATLIACA SE LOC | -99.3754 | 17.6527
GRO250302550655 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Linda Vista | Camino / Terracería Ramal a Zilacayotitlán - Linda Vista 0 1 41340 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera Tlapa-Metlatónoc, se continua sobre la ruta hasta llegar al en | -98.5225 | 17.3887
GRO250302550656 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | Calle CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS Pueblo PETLACALA 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOCALIZA EN DIF. PUNTOS DE LA LOC. LA CAPTACIÓN ESTA 5.1 KM DEL CORRAL DE TOROS, LA LINEA VA SOBRE LA C. A PETLACALA, LA RED SOBRE LA | -100.287 | 17.7616
GRO250302550682 | Guerrero | Cuautepec | El Pabellón | Camino / Terracería Ramal a El Salto - El Pabellón 2 500 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera Ramal a Cuautepec y Coacoyulichán hasta llegar a la carretera federal 200 Las Cruces | -99.0184 | 16.6748
GRO250302550687 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Camino / Terracería El Aguacate - El Limón 34 500 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC Partiendo de la loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro, llegando a la localidad d | -99.0392 | 17.1256
GRO250302550690 | Guerrero | Tlacoapa | Colonia San José | Calle CAMINO AL TEJOCOTE Pueblo COLONIA SAN JÓSE 41547 SAN JOSÉ LAGUNA, TLACOAPA SE LOC. AL E POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL TEJOCOTE A 450 M DE LA COMISARIA DE LA COL. SAN JÓSE AL COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CONTINUACIÓN S | -98.7995 | 17.2641
GRO250302550698 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral de Piedra | Calle CARRETERA XOCHIPALA-YEXTLA Pueblo CORRAL DE PIEDRA 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 39 KM AL SO DE XOXHIPALA, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS MORROS (LADO DERECHO), A UN COSTADO DE LA LOS. CA | -99.9444 | 17.661
GRO250302550699 | Guerrero | Leonardo Bravo | Iyotla | Calle CARRETERA XOCHIPALA-PUERTO DEL VARA Ranchería IYOTLA 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 16 KM AL SO DE CHICHIHUALCO, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CARRETERA HACI CARRIZAL 2, A CONTINUAC | -99.7535 | 17.617
GRO250302550725 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS C.P. 41130, SE LOCALI | -98.8507 | 17.6727
GRO250302553879 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553881 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250402603588 | Guerrero | Cuautepec | Limón Grande | Camino / Terracería Ramal a Limón Grande - Limón Grande 0 650 41860 LIMÓN GRANDE, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera pavimentada Cuautepec - El Coquillo - San Agustín Cuilutla - Bocachahue - E.C. | -98.955 | 16.7238
GRO250402603590 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Isletas | Camino / Terracería Carretera 198 Tierra Colorada-Cruz G - Las Isletas 0 1 41800 LAS ISLETAS, FLORENCIO VILLARREAL Partiendo de la localidad de Cruz Grande se toma la carretera federal 198 Tierra Colorada - Cruz Grande con direcci | -99.1177 | 16.7629
GRO250202536942 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Calpanapa Viejo | Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. | -98.4196 | 17.0764
GRO250202536943 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN | -98.6717 | 17.4513
GRO250202536946 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA | -100.6999 | 18.3216
GRO250202536965 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -99.319 | 16.9436
GRO250202536971 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC | -99.1401 | 17.6182
GRO250202536975 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L | -98.1208 | 17.0822
GRO250202536981 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T | -99.5525 | 18.3443
GRO250302550582 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.6833 | 17.5151
GRO250302550588 | Guerrero | Malinaltepec | Santa Cruz | Camino / Terracería E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango - Santa Cruz 0 400 41503 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC Partiendo de Malinaltepec se toma la carretera con dirección a Crucero Loma del Fai | -98.7486 | 17.0528
GRO250302550593 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Cantón | Ranchería CERRO CANTÓN 41614 CERRO CANTÓN, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 49 KM AL NE DEL MPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, SE UBI. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON SANITARIOS. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFE | -98.5952 | 16.9687
GRO250302550604 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalixtlahuacán | Camino / Terracería Ramal a El Jagüey-San Ángel-Xiloxuch - Tlalixtlahuacán 0 1 41113 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa se toma la carretera Ramal a Atzacualoya - Hueycantenango - Ixcatla, se | -99.1191 | 17.4837
GRO250302550611 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Olingachacatlán (Camposanto Viejo) | Camino / Terracería Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mez - Olingachacatlán (Camposanto Viejo) 22 420 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Colotlipa se toma la carretera denomina | -99.0413 | 17.3728
GRO250302550619 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN | -99.515 | 17.5953
GRO250302550620 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A | -99.812 | 16.8991
GRO250302550622 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Pueblo COLOTEPEC 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 18 KM AL NOROESTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, SOBRE LA CARRETERA TECOANAPA-CRUZ GRANDE, EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD CRUZ QUEMADA POR EL RAMAL A LAG | -99.2124 | 17.0413
GRO250302550627 | Guerrero | Las Vigas | Las Vigas | Calle CARRETERA CRUZ GRANDE-SAN MARCOS Pueblo LAS VIGAS 39990 LAS VIGAS, LAS VIGAS ENTRE Calle PIE PINTADO Y Calle PROFR MANUEL GENCI Boulevard LAS VIGAS SE LOC. A 5 KM AL NE DEL MPIO DE LAS VIGAS, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCAL | -99.2269 | 16.7669
GRO250302550662 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle ALLENDE Calle RAFAEL VALDOVINOS LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUER | -101.7349 | 18.3147
GRO250302550664 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle GALVEZ Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LOS CHAVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO CP. 41660 SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MI | -98.4557 | 17.1908
GRO250302550672 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 4.47 KM AL O DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE PREP. POPULAR PROF. MARIO ALTAMIRANO MANJARREZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA | -98.7795 | 16.9822
GRO250302550677 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lamazintla | Camino / Terracería Ramal a Lamazintla - Lamazintla 1 0 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ruta hasta | -99.1049 | 17.584
GRO250302550683 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Camino / Terracería Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) - Cualac 22 760 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera pavimentada Tlapa - Ahuatepec | -98.6502 | 17.6557
GRO250302550694 | Guerrero | Eduardo Neri | Plan de las Liebres | Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO95 Pueblo PLAN DE LIEBRES 40196 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI SE LOC. AL SUR DE LA LOC. A 2.1 KM DE LA COCINA ECONOMICA ANAHI Y LA CANCHA PRINCIPAL Y EL CRUCE ANTES DE LLEGAR AL RIO, A CONTINUACIÓ | -99.5734 | 17.8664
GRO250302550696 | Guerrero | Eduardo Neri | Tepehuaje | Calle CARRETERA SAN MIGUEL VISTA HERMOSA Pueblo TEPEHUAJE 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC. PASANDO POR LA ESC. BENITO JUAREZ EN LA CALLE PRINCIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE | -99.7646 | 17.9073
GRO250302550707 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | Calle CARRETERA MONTE ALEGRE-LA PIEDRA DE Pueblo MONTE ALEGRE 41504 MONTE ALEGRE, MALINALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 100 M AL S DE LA ESC. VICENTE G., ROSALIO TOREES Y EL CENTRO DE SA | -98.7155 | 17.2285
GRO250302550711 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Calle CARRETERA MIXTECAPA-ESC. PRIMARIA Y Pueblo MIXTECAPA 41600 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 48.9 KM AL S DEL MPIO DE S. ACATLAN, SE UBICA EN LA PARTE O DE LA LOC. E INICIA F. A LA IGLESIA Y LA C. DE LA UNIVERSIDAD, PASA | -98.6267 | 17.2369
GRO250302550719 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | Calle principal Ranchería TOMACTILICÁN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN CP. 41123 SE LOCALIZA A 39 MIN 16.4 KM, DIRIGIÉNDOSE AL OESTE. | -98.9977 | 17.4582
GRO250302550724 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL PARAÍSO 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle CUAUHTÉMOC Callejón NIÑOS HÉROES SE LOC. EN LA ZONA S DE LA LOC. SOBRE EL MARGEN DEL RIO, SE UBI. A UN COSTADO | -100.2241 | 17.3385
GRO250302595968 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle IGUALITA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT LLEGANDO POR EL LADO OESTE SOBRE LA CARRETERA CHILAPA - TLAPA, CONTINUANDO POR LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, PASANDO EL PANTEON DE LA COL. | -98.5768 | 17.5302
GRO250302595970 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Barrio SAN SEBASTIÁN 41002 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y SE LOC. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 500 M AL NO DEL PANTEÓN DE LA LOC. AUN COSTADO DEL MARGEN DEL ARROYO,A CON | -98.7326 | 17.7813
GRO250402603586 | Guerrero | San Marcos | Llano Grande | Carretera libre pavimentada estatal San Marcos - Llano Grande 6 500 39962 LLANO GRANDE, SAN MARCOS Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera pavimentada San Marcos - Las Mesas, y se continua sobre la ruta hasta | -99.4339 | 16.9409
GRO250402603591 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral de Piedra | Camino / Terracería Puerto del Varal - Corral de piedra 12 760 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO Partiendo de la localidad Corral de Piedra se toma el camino de terracería Puerto del Varal - Tecomazúchitl Sur, se continua sob | -99.9481 | 17.6614
GRO250402604092 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202523519 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia | -99.4919 | 17.5251
GRO250202523524 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.618 | 17.3243
GRO250202536921 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES | -98.5897 | 17.5418
GRO250202536923 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL | -99.512 | 18.2362
GRO250202536927 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA | -99.5551 | 18.3655
GRO250202536929 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN | -99.41 | 18.3645
GRO250202536935 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A | -98.2429 | 16.7922
GRO250202536937 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlaixcuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS | -99.2837 | 17.7937
GRO250202536941 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR | -98.5614 | 17.5396
GRO250202536951 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yozondacua | Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L | -98.3941 | 17.1405
GRO250202536952 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR | -100.6362 | 17.23
GRO250202536961 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS | -99.4204 | 18.4606
GRO250202536962 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA | -101.5373 | 17.6449
GRO250202536985 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Barrio de Hoja Dura (Arroyo Chimalapa) | Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA | -98.4625 | 16.9369
GRO250302550561 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tierra Colorada | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM | -99.8281 | 17.4784
GRO250302550569 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Calle MORELOS Pueblo EL CAPULÍN CHOCOLATE 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CHOCOLATE, CP. 41934, SE LOCALIZA A 24 MIN 15.8 KM, DE LA CABECERA | -98.7602 | 16.6672
GRO250302550572 | Guerrero | Copala | El Papayo | Calle PRINCIPAL Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC | -98.9298 | 16.574
GRO250302550595 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Calle PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA C | -99.9491 | 17.7073
GRO250302550599 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle REVOLCADERO Colonia PUERTO MARQUÉS 39908 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REVOLCADERO Y Avenida MIGUEL ALEMÁN Calle REVOLCADERO SE LOCALIZA AL SUR DE ACAPULCO ENTRE LA AVENIDAD MIGUEL ALEMAN Y LA REVOLCADER | -99.8352 | 16.8018
GRO250302550614 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JALISCO Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle OAXACA Avenida BAJA CALIFORNIA PARTIENDO DEL PARQUE PAPAGAYO, HACIA EL LADO OESTE POR LA AV CUAUHTÉMOC, A LA ALTURA | -99.9015 | 16.8643
GRO250302550617 | Guerrero | San Nicolás | San Nicolás | Calle principal Pueblo SAN NICOLÁS 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle BALLEVISTA Y Calle ALTA TENSION Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA LOCALIDAD SAN NICOLAS CP. 41960 SE LOCALIZA A 1.5 KM A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.5211 | 16.4178
GRO250302550624 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA SE LOC. AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 4.5 KM, PARTIENDO DE LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN, SOBRE LA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETE, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN | -98.7495 | 17.2672
GRO250302550629 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Calle LA PATRIA ES PRIMERO Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle LA PATRIA ES PRIMERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DIANA LAURA RIOJAS LLEGANDO A ATOYAC DE ALVAREZ DIRIGIRSE A LA CASA DEL | -100.4281 | 17.2109
GRO250302550630 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle ACACIA Calle BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA GLORIETA LAZARO CARDENAS CON DIRECCION A LA AV, REY IREPAN HA | -100.6796 | 18.3597
GRO250302550638 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle SOLEDAD PRIVADA Pueblo CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA. Y Calle TECPAN DE GALEANA Calle ADRIAN CASTREJON NORTE LLEGANDO POR EL LADO NORTE SOBRE LA CARRETERA | -99.9347 | 18.1364
GRO250302550641 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle TEPEYAHUALCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NIÑO ARTILLERO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC SE LOCALIZA A 22 MINUTOS 15.5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4123 | 18.3606
GRO250302550645 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Calle RIO GRANDE Pueblo SAN LUIS ACATLÁN 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y SE LOC. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, SE UBI. APROXIMADAMENTE | -98.7428 | 16.7973
GRO250302550648 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LAS PALMAS 40853 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle BARRIO DE LA HOJA SE LOC. A 1.30 KM AL S DEL SANTUARIO DEL PADRE JESUS DE PETATLÁN, SOBRE | -101.2724 | 17.5314
GRO250302550650 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tres Lagunas | Calle CARRETERA TRES LAGUNAS-RIO SAN MARC Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS SE LOC. A 600 M AL S DE LA COMISARIA, SOBRE LA CARRETERA TRES LAGUNAS RÍO SAN MARCOS, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI | -98.7519 | 17.4222
GRO250302550657 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | Calle CARRETERA PIPINCANTLA-LOS PAREDONES Pueblo PIPINCANTLA 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC.LA CANCHA, LA COMISARIA, MICELANEABARLEG, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS P | -99.8069 | 18.4506
GRO250302550658 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALLENDE LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRER | -101.7372 | 18.3128
GRO250302550660 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA CP. 40731 SE LOCALIZA A 17. | -100.5849 | 18.2746
GRO250302550663 | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MORELOS Y AUD | -98.6552 | 17.201
GRO250302550668 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | Calle CARRETERA AYUTLA-CRUZ GRANDE Pueblo LA UNIÓN 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. AYUTLA-CRUZ GRANDE, PASANDO POR ESC. LAZARO CARDENAS CANCHA PRINCIÁL, SE DESCRIBEN LOS PUNT | -99.1253 | 16.8221
GRO250302550704 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Nuevo Guerrero - San Juan Mina 0 1 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA Partiendo de la localidad de Tlapehuala se toma la Avenida de la juventud y se continua sobre la ruta hasta llegar al R | -100.5255 | 18.2434
GRO250302550716 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA CP. 41770 SE LOCALIZA A 1 MIN 89 M DE LA | -98.2461 | 16.7924
GRO250302553877 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302595969 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA SE UBICA A 714 KM DE LA LOC. DE LA IGLESIA, COMO REFERENCIA ESTA 176 M DEL SITIO BABERSHOP RAMIZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE | -98.1663 | 16.9195
GRO250402603584 | Guerrero | Las Vigas | Las Vigas | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LAS VIGAS 39990 LAS VIGAS, LAS VIGAS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle NIÑO PERDIDO SE LOCALIZA EN LA C. P. AL SO POR V. EL GORDO Y LA ESC. PREPA 43 Y C. NICOLAS B. COMO REF. EST | -99.2332 | 16.7537
GRO250202523525 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.0455 | 17.3298
GRO250202536917 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. | -99.5549 | 18.3668
GRO250202536918 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO | -99.8805 | 16.8756
GRO250202536931 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI | -99.5232 | 17.6556
GRO250202536933 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I | -99.5287 | 18.3765
GRO250202536939 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE | -98.5877 | 17.5356
GRO250202536964 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA | -98.2419 | 16.7969
GRO250202536967 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6165 | 17.325
GRO250202536968 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE | -100.703 | 18.3294
GRO250202536970 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M | -98.6109 | 16.7336
GRO250202536978 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO | -98.9341 | 17.711
GRO250202536988 | Guerrero | Copala | La Cañada del Arroz | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A | -98.8628 | 16.6438
GRO250302550560 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN | -99.5138 | 17.5489
GRO250302550563 | Guerrero | Copalillo | Hueyiatl | Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D | -99.1348 | 17.906
GRO250302550568 | Guerrero | Copala | El Papayo | Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC | -98.9315 | 16.5732
GRO250302550571 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LOS BAÑOS Z. N. POR EL CIBER CRISTO REY, SE ANEXAN LAS CORDENADAS DE ALGUNOS SANITARIOS: LAT 16.864182 LONG | -99.0545 | 16.8644
GRO250302550575 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19, AP | -99.5241 | 17.5832
GRO250302550579 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.6836 | 17.5139
GRO250302550592 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLÁS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLÁN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle CALLE 2 ORIENTE Calle CALLE 7 SUR SE LOC. AL NE DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, 1.01 KM AL NO SOB | -98.4868 | 17.9037
GRO250302550596 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle CUAHUTEMOC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida AVENIDA DE LOS PLATEROS Y Avenida AVENIDA DEL MIONERO Calle LA MINA LA LOCALIDAD TAXCO DE ALARCON CP. 40200, SE LOCALIZA A 100 KM A 15 | -99.6139 | 18.5496
GRO250302550598 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Calle VALERIO TRUJANO Pueblo ACUITLAPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD ACUITLAPÁN CP. 40302 SE LOCALIZA A 13.9 KM A 24 MINUTOS DE LA CABEC | -99.5436 | 18.6018
GRO250302550606 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlatempa | Camino / Terracería Ramal a Cuamañotepec y Ahuixtla - Tlatempa 0 1 41107 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ru | -99.0539 | 17.5731
GRO250302550652 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle ISRAEL NOGUEDA OTERO Pueblo ARCELIA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle HUMBOLDT Calle NARDOS LLEGANDO POR EL LADO NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO IGUALA, A LA ALTURA DEL HOSP | -100.2779 | 18.3242
GRO250302550666 | Guerrero | Teloloapan | Los Espinos | Calle CARRETERA LOS SABINOS-AMATE AMARILL Pueblo LOS ESPINOS 40410 LOS ESPINOS, TELOLOAPAN SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCI | -99.7755 | 18.3654
GRO250302550670 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle ENSENADA Y Calle STA CRUZ Calle COLEGIO MILITAR SE LOC. EN LAS PRINCIPALES COL. DE LA LOC. SAN MATEO, OBRERA, L DE XOCOMUL | -99.512 | 17.5574
GRO250302550688 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle AZUCENAS Colonia 10 DE ABRIL 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle NOCHE BUENA Calle ORQUIDEAS SE LOC. EN LA COL. 10 DE ABRIL, COMO REFERENCIA EL LUGAR CONOCIDO COMO PERRITO | -99.5047 | 17.5659
GRO250302550689 | Guerrero | Iliatenco | San Isidro | Colonia AVIACIÓN 41530 SAN ISIDRO, ILIATENCO EL TRAMO DE LÍNEA A REHABILITAR SE LOCALIZA A 2.5 KM AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ILIATENCO, Y LA CALLE DONDE SE UBICA LA ESC. PRIMARIA 10 DE ABRIL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN | -98.6982 | 17.0739
GRO250302550692 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Calle CARRETERA XALPATLAHUAC-EL CHARCO Pueblo XALPATLAHUAC 39294 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA ENTRE Calle SALIDA AL CHARCO Y SE UBI. AL NO A 1.45 KM DEL FINAL DE LA C. SALIDA AL CHARCO LA L DE CONDUCCIÓN, 1 CAPT. A 3.30 KM LA CAP. 2 A | -99.3311 | 17.0292
GRO250302550697 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Avenida AV. JUAN R ESCUDERO Y Calle R CAMPUZANO Calle AYUNTAMIENTO SE LOC. AL N EN LA COL. SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA LA | -99.5202 | 17.1749
GRO250302550709 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Calle CARRETERA CUAJINICUILAPA-SAN NICOLÁ Pueblo MONTECILLOS 41956 MONTECILLOS, CUAJINICUILAPA SE LOC. A 12 KM AL NO DEL MPIO DE CUAJINICUILAPA, SE UBI. EN LA PARTE N. DE LA LOC. SE INSTALA EN LAS CALLES PRINCIPALES PASANDO POR LA | -98.5012 | 16.389
GRO250302550712 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RADIO KOKO Colonia EL PARAISO 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GUERRERO Y Avenida VELADERO Calle RODOLFO NERI VELA SE LOC. AL N DE ACAPULCO, SE UBI. EN LA COL. PARAISO E INICIA EN LA C. JUAN N. ÁLVARE | -99.844 | 16.8943
GRO250302550720 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | Calle CARRETERA SAN ISIDRO LABRADOR-ZILAC Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.4 KM AL E DE ZILACAYOTITLAN, LA OBRA SE UBI. EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOC. PASANDO POR LA | -98.5657 | 17.3251
GRO250302550721 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Calle principal Ranchería IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE IXCATLA, CP. 41127 SE LOCALIZA A 9.9 KM, A 28 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DI | -98.9997 | 17.423
GRO250302553874 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250402603583 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EJIDO Y Avenida AV. ADOLFO RUIZ CORTINES Avenida CUAUHTEMOC LAS FUGAS SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS COL. DE LA | -99.9085 | 16.8344
GRO250202523523 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4622 | 17.1983
GRO250202523526 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4087 | 17.197
GRO250202523527 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4021 | 16.692
GRO250202536926 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia San Mateo | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti | -98.6789 | 17.271
GRO250202536932 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.0387 | 17.322
GRO250202536934 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3001 | 16.8109
GRO250202536956 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17 | -100.5839 | 18.2751
GRO250202536958 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | -99.4153 | 18.3579
GRO250202536982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536984 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI | -98.5644 | 17.3222
GRO250202536986 | Guerrero | Atlixtac | Ahuexotitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET | -98.872 | 17.4384
GRO250202543873 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA | -99.3846 | 16.7967
GRO250302550559 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tierra Colorada | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM | -99.8272 | 17.4804
GRO250302550562 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A | -99.8113 | 16.8987
GRO250302550566 | Guerrero | Copala | El Papayo | Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC | -98.9317 | 16.5727
GRO250302550573 | Guerrero | Cuautepec | El Salto | Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -98.9984 | 16.6842
GRO250302550574 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | Calle principal Pueblo APALANI 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD APALANI C.P. 39935 SE LOCALIZA A 1 HRS. 41 MIN 68.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT | -99.5894 | 16.8536
GRO250302550585 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Calle principal Pueblo PUERTO DEL VARAL 39143 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA CA | -99.9476 | 17.7082
GRO250302550586 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle JUAN N. ÁLVAREZ Pueblo TELOLOAPAN 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle PINZÓN Y Calle EJÉRCITO TRIGARANTE Calle 27 DE SEPTIEMBRE LLEGANDO POR EL LADO SUROESTE POR LA CARRETERA IGUALA - ALTAMIRANO, CONTINUANDO POR LA CALZ | -99.8723 | 18.3682
GRO250302550597 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acamixtla | ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN ddd | -99.5641 | 18.5678
GRO250302550609 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -99.9078 | 17.8092
GRO250302550613 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Terrero Venado | Camino / Terracería Terrero Venado - Dos Rios 14 760 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de Tlacoachistlahuaca se toma la carretera Tlacoachistlahuaca-San Pedro Cuitlapa-Rancho Nuevo de la Democracia-Jicayan de Tova | -98.3372 | 16.9421
GRO250302550631 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle PRESA LA VILLITA Colonia CHILPANCINGO DE LOS BRSVO 39076 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRESA TOPILTEPEC Calle PINO PARTIENDO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | -99.4955 | 17.5249
GRO250302550634 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -99.315 | 16.9437
GRO250302550643 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle REAL DE CUAUHTEMÓC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle AGUSTÍN DE TOLSA Y Calle CELSO MUÑOZ Calle GUILLERMO SPRATLING LLEGANDO POR EL LADO SUR SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO - CUERNA | -99.6053 | 18.5566
GRO250302550646 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SOCRATES Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PROL. LAUREL Y Calle AMILCAR FRAC. MARROQUIN Calle BARRANQUILLA SE LOCALIZA EN AL NORTE DE LA AV. CUAUHTÉMOC, AL NORTE DE LA TORRE MÉDICA DEL P | -99.8772 | 16.8684
GRO250302550651 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle principal Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle GENESIS Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO L. MADERO PONIENTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 M, DE LA | -100.6798 | 18.3717
GRO250302550667 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA RED POR MATERIALES CRUZ Y IGRESIA S. ARCANGEL Y EL C. POR LA CANCHA DE F., SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LA | -99.0544 | 16.8639
GRO250302550691 | Guerrero | Tlacoapa | La Magueyera | Calle CARRETERA LA MAGUEYERA-EL CAPULIN Pueblo LA MAGUEYERA 41540 LA MAGUEYERA, TLACOAPA SE LOC. AL NE POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL CAPULIN A 3.54 K DE LA COMISARIA DE LA MAGUEYERA EN EL ENTRONQUE QUE VA PARA OZTOCINGO A CONTINUA | -98.6952 | 17.2939
GRO250302550693 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Calle ARROYO COLOAPA Pueblo PAPALOTEPEC 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI SE LOC. AL SURESTE DE LA LOC. A 5.1 KM DEL PANTEÓN PAPALOTEPECLA LINEA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI. DE LA | -99.6163 | 17.7509
GRO250302550702 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DURANGO Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle BERNAL DÍAS DEL CASTILLO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL PARQUE PAPAGAYO, TOMANDO LA AV. CUAUHTÉMOC, SOBRE LA AV. NO | -99.9 | 16.8823
GRO250302550703 | Guerrero | Iliatenco | Plan Galeana | Calle CARRETERA PLAN GALEANA-EL ASERRADER Pueblo PLAN GALEANA 41530 PLAN GALEANA, ILIATENCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 1.76 KM AL SO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA ENTRADA DE LA LOC. | -98.6774 | 17.0306
GRO250302550706 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Capulín | Calle BENITO JUÁREZ Pueblo EL CAPULÍN 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IZQUIERDA Calle DERECHA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD ESTA LA IGLESIA, LUEGO LA COMISARIA EJIDAL, SE ENTRA A LA CALLE MIGUEL H | -98.4395 | 16.9248
GRO250302550710 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | Calle CARRETERA LLANO SILLETA-JICAMALTEPE Pueblo LLANO SILLETA 41615 LLANO SILLETA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 53 KM AL NO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA PARTE SUR DE LA LOC. E INICIA A 279 M. AL S DE LA CANCHA PRINCIPAL, LA | -98.6142 | 16.9361
GRO250302550713 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle CARRETERA LINDA VISTA- AGUA ESCONDI Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 4.12 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUA | -100.3176 | 17.6829
GRO250302550727 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle SINALOA Y Calle MIXTECA Calle CALVARIO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, DIRIGIÉNDOSE AL NORTE. | -99.5342 | 17.6549
GRO250402603585 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Calle CARRETERA SAN MARCOS - CRUZ GRANDE Pueblo CRUZ GRANDE 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL SE LOC. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE A 2.3 KM DE PARTIENDO DE LA DISTRIBUIDORA COCA-COLA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIB | -99.1342 | 16.7192
GRO250402603589 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Camino / Terracería La Azozuca - La Lima 0 1 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera 198 Tierra Colorada - Cruz Grande hasta llegar al Ramal a El Zapote, se tom | -99.0405 | 16.8168
GRO250402604093 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202523522 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -99.3187 | 16.9439
GRO250202536915 | Guerrero | Quechultenango | Los Ranchitos | Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to | -99.1077 | 17.3138
GRO250202536919 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L | -100.3127 | 17.6878
GRO250202536922 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A | -98.5645 | 17.323
GRO250202536924 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, | -99.1118 | 17.2826
GRO250202536940 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE | -99.178 | 17.5962
GRO250202536945 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Itia Miniñu Un | Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR | -98.4076 | 17.0655
GRO250202536980 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias | -99.4927 | 17.5256
GRO250202536983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN | -99.8353 | 16.9153
GRO250202536990 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN | -98.8525 | 17.671
GRO250202536991 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, | -99.0948 | 16.9627
GRO250202536993 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI | -99.5418 | 18.3702
GRO250302550578 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -99.391 | 16.7812
GRO250302550580 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP | -99.5841 | 17.431
GRO250302550584 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -99.3942 | 16.7959
GRO250302550602 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Camino / Terracería Carretera Tlapa-Ahuatepec-Coatlaco - Zacualpan 5 960 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la Localidad de Tlapa se toma la carretera Tlapa - Ahuatepec - Coatlaco hasta llegar al Ramal a Zacualpan, s | -98.6048 | 17.6729
GRO250302550626 | Guerrero | Cuautepec | Coacoyulichán | Pueblo COACOYULICHÁN 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC SE LOC. A 4.2 KM AL NE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL FRENTE A LA IGLESIA LA CANDELARIA HACIA EL NORTE, SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL RÍO QUE PASA A LADO DE LA LOC | -98.9344 | 16.7968
GRO250302550633 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Avenida BENITO JUÁREZ Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle LOS MANGOS Y Calle NARANJOS Calle LOS COCOS LLEGANDO POR EL LADO ESTE, POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO CONTINUANDO POR L | -101.5555 | 17.6422
GRO250302550635 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN CARRETRERA NACIONAL ACAPULCO - SALINA CRUZ DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL HOTEL EL MIRADOR EN | -98.8093 | 16.579
GRO250302550649 | Guerrero | Tlacoapa | Cruz de Gallo | Calle CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN Pueblo CRUZ DE GALLO 41545 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA SE LOC. AL NO POR LA CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN A 5.25 KM DE CRUZ DE GALLO EN AUN COSTADO DE LA CAÑADA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN | -98.7312 | 17.2638
GRO250302550653 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, D | -99.9491 | 17.7089
GRO250302550659 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT | -98.9544 | 18.1172
GRO250302550675 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle CARRETERA LINDA VISTA-AGUA ESCONDID Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 2.3 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUAC | -100.3239 | 17.6827
GRO250302550678 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | Camino / Terracería Almolonga - Hueyitlalpan 2 780 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Tixtla de Guerrero se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec y se continua sobre la ruta hasta lleg | -99.2949 | 17.6431
GRO250302550685 | Guerrero | San Nicolás | San Nicolás | Camino / Terracería San Nicolás - El pitayo 0 1 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS Partiendo de la localidad de San Nicolás se toma el camino de terracería Ramal a Cerro del Indio (Cerro del Judío) - Colonia Miguel Alemán - San Nicolá | -98.5161 | 16.4202
GRO250302550708 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Pueblo ZACUALPAN 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT SE LOC. AL SO.A 888 M EL CERCO DE T, 3.55 KM AL SO CERCO DE T. DE TRANSICIÓN Y 4.22 AL SO CERCO DE R2 PARTIENDO DE LA ESC. M. DE CUILAPAN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS PUNTO | -98.5994 | 17.6692
GRO250302550715 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle CARRETERA TEPOZONALQUILLO-APAXTLA D Pueblo APAXTLA DE CASTREJÓN 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA SE LOC. A 22 KM AL N DEL MPIO DE APAXTLA, SE UBI. A 2 KM DE LA LOC. TEPOZONALQUILLO, EL SITIO DE DONDE SE CAPTA EL AG | -99.933 | 18.1428
GRO250302550717 | Guerrero | Atlixtac | Caxitepec | Calle CARRETERA CAXITEPEC-MEZCALTEPEC Pueblo CAXITEPEC 41460 CAXITEPEC, ATLIXTAC SE LOC. A 2.62 KM AL E DE LA CANCHA PRINCIPAL, LOS TRAMOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS | -98.9678 | 17.2935
GRO250302550726 | Guerrero | Igualapa | Chimalapa | Calle CAMINO LLANO GRANDE-CHIMALAPA Pueblo CHIMALAPA 41987 CHIMALAPA, IGUALAPA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 1.88 KILÓMETROS PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LAS R | -98.4635 | 16.9302
GRO250402603582 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Huehuetepec | Calle CARRETERA HUHUETEPEC-JUQUILA Pueblo HUEHUETEPEC 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 950 M AL S DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNDAMENTAL PANELES U. DE GASTOS Y JUQUILA 2 Y A 1.8 KM JUQUILA 1,A AUNQUE PASA POR LA L | -98.5899 | 17.2686
GRO250402603592 | Guerrero | Marquelia | Huerta Zenaido Cruz | Camino / Terracería Ramal a Loma de Romero (La Ceniza) - Huerta Zenaido Cruz 1 0 41936 HUERTA ZENAIDO CRUZ, MARQUELIA Partiendo de la Loc. de Marquelia se toma la carretera pavimentada Marquelia - Las Peñitas - Rayito de Luna - La | -98.6959 | 16.5372
GRO250202536914 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P | -98.9032 | 17.045
GRO250202536916 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE | -101.468 | 17.6391
GRO250202536920 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Dos Ríos | Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND | -98.3966 | 17.0606
GRO250202536947 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV | -98.637 | 16.7971
GRO250202536953 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3025 | 16.8089
GRO250202536955 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -98.9518 | 18.1173
GRO250202536957 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1 | -100.7027 | 18.3334
GRO250202536959 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA | -98.4192 | 16.6963
GRO250202536963 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH | -98.3033 | 16.806
GRO250202536973 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI | -100.4427 | 17.2055
GRO250202536974 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D | -98.2227 | 17.0311
GRO250302550567 | Guerrero | Cuautepec | El Salto | Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -98.9971 | 16.6842
GRO250302550576 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle princioal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.6835 | 17.513
GRO250302550583 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP | -99.5843 | 17.4306
GRO250302550591 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle ALFA Y OMEGA Colonia QUERENDITAS 40670 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle VENUS Y Calle FRANCISCO MUJICA Calle RIO CUTZAMALA SE LOC. AL MARGEN DEL RIO QUETZALAPA EN LA COL. LAS QUERENDITAS, AL FINAL DE LA CALLE REPAR | -100.6457 | 18.3459
GRO250302550601 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE | -98.9559 | 18.1176
GRO250302550607 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -99.9064 | 17.8118
GRO250302550618 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A | -99.852 | 16.9192
GRO250302550632 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle HERÓICO COLEGIO MILITAR Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCÓN Calle REFORMA LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA SAN JOSÉ P | -100.3908 | 18.1563
GRO250302550639 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | Pueblo ZILACAYOTITLÁN 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.6 KM AL S DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL ALBERGUE ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ, EL TRAMO SE LOCALIZA EN UN PUNTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN S | -98.549 | 17.2938
GRO250302550647 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida COSTERA MIGUEL ALEMAN Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EJIDO Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINES Avenida CUAUHTEMOC LAS 144 FUGAS SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS COL. DE LA LOC. | -99.9124 | 16.8365
GRO250302550669 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | Pueblo SANTIAGO ZACANGO 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOC. PASANDO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, EL CORRAL DE TOROS, Y LA SECUNDARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LO | -99.059 | 18.2122
GRO250302550674 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Calle CARRETERA IZOTEPEC-LOS BAJOS Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, APROXIMADAMENTE A 4.5 K | -99.9561 | 17.5792
GRO250302550676 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | Pueblo PANTITLAN 41113 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA: LAT 17.638108LONG -99.11 | -99.1074 | 17.6408
GRO250302550679 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Chautle | Camino / Terracería Santa Cruz - El Chautle 2 520 41114 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera Chilapa - Ahuacuotzingo hasta llegar a la localidad de Santa Cruz/Pantitlá | -99.1143 | 17.6616
GRO250302550684 | Guerrero | Xalpatláhuac | El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) | Camino / Terracería Ramal a Cuba Libre - El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) 0 1 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC Partiendo de la localidad de Xalpatlahúac se toma la carretera Xalpat | -98.506 | 17.4828
GRO250302550714 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Calle PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE | -101.7335 | 18.3172
GRO250302550718 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Calle PRINCIPAL Ranchería TLACHIMALTEPEC 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC CP. 41125 SE LOCALIZA A 18 MINUTOS A 8.4 KM DE LA CABECE | -99.0139 | 17.4854
GRO250302550728 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA EL COLECTOR SE UBICA EN LA PARTE DE LA LOC. FRENTE A LA ESCUELA BENITO JUAREZ, A LA MARGEN DEL ARROYO, PASA POR EL PUENTE A LA COL. ENCARNACIÓN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUN | -98.1644 | 16.9189
GRO250302553883 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250402603587 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | Calle CARRETERA PIPINCANTLA-LOS PAREDONES Pueblo PIPINCANTLA 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC.LA CANCHA, LA COMISARIA, MICELANEABARLEG, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN L | -99.8066 | 18.4482
GRO250202523515 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4045 | 17.1959
GRO250202523516 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol | -98.406 | 16.6832
GRO250202536928 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA | -98.8522 | 17.6723
GRO250202536938 | Guerrero | Malinaltepec | Mesón de Ixtláhuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT | -98.7977 | 17.1068
GRO250202536948 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, | -100.5819 | 18.2743
GRO250202536954 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA | -98.4071 | 17.1978
GRO250202536960 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE | -99.097 | 16.9562
GRO250202536976 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado | -99.5039 | 17.5566
GRO250202536977 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia | -98.5787 | 17.5458
GRO250202536987 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE | -98.884 | 17.1978
GRO250202536989 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536994 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB | -100.6767 | 18.3549
GRO250202543874 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms, | -99.1203 | 17.091
GRO250302550565 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 13 300 39145 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta lleg | -99.9468 | 17.7079
GRO250302550577 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP | -99.5843 | 17.4316
GRO250302550589 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | Camino / Terracería Nejapa - Camalotillo (El Camalotillo) 8 520 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN Partiendo de la localidad de San Luis Acatlan se toma el camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo y se avan | -98.6694 | 16.885
GRO250302550590 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Carretera libre pavimentada estatal Petaquillas - Grutas - Quechultenango 21 930 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Petaquillas se toma la carretera estatal Petaquillas - Grutas y se avanza sobre las | -99.2456 | 17.4149
GRO250302550603 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Calle principal Pueblo LA VENTA 41077 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -99.9076 | 17.8115
GRO250302550605 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle principal Pueblo RANCHO LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPA | -99.248 | 17.7395
GRO250302550608 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle PRINCIPAL Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC | -99.2488 | 17.7389
GRO250302550610 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle principal Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC | -99.2484 | 17.7379
GRO250302550612 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | El Zapote | Camino / Terracería Almolonga de Ocampo - El Zapote 9 0 41695 EL ZAPOTE, ALCOZAUCA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Alcozauca de Guerrero, se toma la vialidad Alcozauca - Ixcuinatoyac y se avanza sobre la misma hasta llega | -98.3533 | 17.4092
GRO250302550615 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tierra Colorada | Calle principal Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, DIRIGIÉNDOSE A | -99.8274 | 17.4798
GRO250302550616 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Calle ALLENDE Pueblo AYAHUALTEMPA 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle JUAREZ Calle MORELOS LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA CP. 41123 SE LOCALIZA A 5 MINUTOS A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADA | -99.037 | 17.4579
GRO250302550623 | Guerrero | San Nicolás | El Pitahayo | Calle GUERRERO Pueblo EL PITAHAYO 41966 EL PITAHAYO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle OAXACA Y Calle TABASCO Calle CAMPO DE AVIACIÓN SE LOCALIZA A FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO, A UNO METROS DE LA COMISARIA Y AUN COST | -98.5277 | 16.5313
GRO250302550640 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PERIFERICO NORTE Colonia UNIDAD HABITACIONAL INSURGENTES 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle INDUSTRIA PETROLERA Y Avenida FERROCARRIL Calle CARRETERA FEDERAL A TAXCO SE LOC. EN LA Z. S. | -99.53 | 18.3606
GRO250302550642 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | Calle CARRETERA SAN MARCOS-RANCHO VIEJO Pueblo SAN MARCOS 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre SE LOC. AL NOROESTE A 5.45 KM DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, PERO BENEFICIA A | -99.456 | 17.012
GRO250302550654 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE | -98.9522 | 18.118
GRO250302550661 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Eje vial CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Eje vial CD. ALTAMIRANO-ARCELIA Y Calle VENUS Calle MARTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 | -100.6419 | 18.3385
GRO250302550671 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | Pueblo QUETZALAPA 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SE LOC. A 700 M AL S DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE LA COMISARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: LAT 17.412293 | -99.0198 | 17.4125
GRO250302550680 | Guerrero | Ñuu Savi | Vista Hermosa | Camino / Terracería Ramal a Vista Hermosa - Vista Hermosa 0 250 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro y se continua sob | -98.9699 | 16.9964
GRO250302550681 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Camino / Terracería Ramal a El Potrero-Los Sauces-Rancho - Los Sauces 15 980 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera San Marcos - Moctezuma y se continua sobre la ruta hasta llegar | -99.2299 | 16.8526
GRO250302550686 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cruz Alta | Camino / Terracería San Cristóbal - Cruz Alta 6 800 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de la localidad de San Cristóbal, se toma el camino San Cristóbal - Cruz Alta - El Capulín y se avanza sobre el mismo hasta llegar a | -98.4384 | 16.8715
GRO250302550695 | Guerrero | Eduardo Neri | Venta Vieja | Calle CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Pueblo VENTA VIEJA 40196 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI SE LOC. AL O DE LA LOC. A 1.25 KM DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES Y LA COMISARIA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAÑADA, A CONTINUACIÓN, SE | -99.5618 | 17.8187
GRO250302550700 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia Miguel Alemán Valdez | Calle MOCTEZUMA ATILANO Pueblo COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 41951 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle GALDINO GARCIA Y Calle AGUSTIN CUEVAS Calle COLIMA SE LOC. AL NORTE A 50 M DE LA IGLESIA LLAMADA VIEJA EN L | -98.5287 | 16.5342
GRO250302550701 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo CERRO DEL INDIO 41954 CERRO DEL INDIO (EL INDIO), CUAJINICUILAPA ENTRE Calle POLICARPIO MEJIA GOMEZ Y Calle MIGUEL HIDALGO SE LOC. AL OESTE A 270 M DEL JARDIN DE NIÑOS M. MAZA DE JUAREZ Y LA CAPTACIÓN | -98.489 | 16.5327
GRO250302550705 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Circuito Interior Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Cuatete Calle mina la golondrína Hay un oxxo en contra esquina de la calle Cuauhtémoc | -99.8187 | 16.8933
GRO250302550722 | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA OBRA INICIA C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MOREL | -98.6558 | 17.2015
GRO250302550723 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Calle principal Ranchería MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, SE LOCALIZA A 22.2 KM 56 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -98.9729 | 17.4564
GRO250302553880 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553882 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553884 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302550665 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle LAZARO CARDENAS Colonia DEPORTIVA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle CARITINO MALDONADO PEREZ Calle FRANCISCO MONTES DE OCA SE LOC. EN LA AV. PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, A LA ALTURA DEL PARQUE MUNICI | -100.2808 | 18.3217
GRO250202523517 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia | -100.5403 | 18.2385
GRO250202537766 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302550587 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida CIRCUITO DEPORTIVO Y Avenida DE LA JUVENTUD Calle AMISTAD LLEGANDO POR EL LADO NORTE, PO | -99.501 | 17.5334
GRO250302553878 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553875 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202537765 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553876 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250202523518 | Obra | SES-FISE-LPN-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5826957.47 | 5826957.47
GRO250202523520 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-041-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523521 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-128-2025 | JOSE ALBERTO MEMIJE LEYVA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536930 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-108-2025 | YADIRA AZUCENA CASTREJÓN TAQUILLO | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536936 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-042-2025 | C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536944 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-098-2025 | EDUARDO SALVADOR VALDEZ VILCHIS | SDUOPOT | 668688.2 | 668688.2
GRO250202536949 | Obra | FISE-2025/113/2025.A.D. | MIGUEL ÁNGEL MEZA DE LA CRUZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1205756.52 | 1205756.52
GRO250202536950 | Obra | FISE-2025/121/2025.A.D. | JESÚS VARGAS MARTÍNEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1647430.55 | 1647430.55
GRO250202536966 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-103-2025 | GAVIONES, GEOTEXTILES Y GEOSINTETICOS, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536969 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4609542.49 | 4609542.49
GRO250202536972 | Obra | FISE-2025/199/2025/A.D. | MARIO ALBERTO ISLAS SALGADO | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 312888.75 | 312888.75
GRO250202536979 | Obra | FISE-2025/147/2025/A.D. | BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1409683.48 | 1409683.48
GRO250202536992 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-065-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250202536995 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-089-2025 | CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550564 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-266-2025 | CONCRETOS E INGENIERÍA DEL SUR, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550570 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-093-2025 | GRUPO ARSENOVA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1684007.71 | 1684007.71
GRO250302550581 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-146-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550594 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-128-2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4164075.68 | 4575486.36
GRO250302550600 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-274-2025 | OTONIEL REYES ALONSO | SDUOPOT | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550621 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-078-2025 | NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 914966.45 | 1135290.86
GRO250302550625 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-174-2025 | MARTÍN DUARTE COLIMA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 120162.15 | 120162.15
GRO250302550628 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-166-2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 937794.15 | 1171967.57
GRO250302550628 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-124-2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ANBER, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCIÓN ACAMIRA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2134041.69 | 2613347.45
GRO250302550628 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-123-2025 | GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2599700 | 3218948.54
GRO250302550636 | Obra | FISE-2025/184/2025/A.D. | CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1072030.6 | 1072030.6
GRO250302550637 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-121-2025 | JUAN JOSE CASTAÑEDA OVIEDO | SDUOPOT | 1462184.87 | 1462184.87
GRO250302550644 | Obra | FISE-2025/191/2025/A.D. | ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1003544.36 | 1003544.36
GRO250302550655 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2025 | JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4745572.77 | 4745572.77
GRO250302550656 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-131-2025 | CONSTRUCCIONES JESIMIEL, S.A DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3491453.09 | 3491453.09
GRO250302550682 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/127/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7799677.22 | 7799677.22
GRO250302550687 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3815940.77 | 3815940.77
GRO250302550690 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-054-2025 | CODEMAZATL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188917.02 | 188917.02
GRO250302550698 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-172-2025 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 438228.02 | 438228.02
GRO250302550699 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-173-2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARELI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 267457.49 | 267457.49
GRO250302550725 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-252-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302553879 | Servicios | SFA-DCC-FISE-0034/2025 | ANDRES TZADIC NAJERA LARUMBE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO | 1599999.94 | 1599999.94
GRO250302553881 | Servicios | FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-139-2025 | VIALBE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 546940 | 546940.0
GRO250402603588 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/079/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7874477.59 | 7874477.59
GRO250402603590 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/121/0/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4501634.27 | 4501634.27
GRO250202536942 | Obra | FISE-2025/117/2025.A.D. | GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 778979.03 | 778979.03
GRO250202536943 | Obra | FISE-2025/145/2025.A.D. | FRANCISCO JAVIER GARCÍA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 901347.71 | 901347.71
GRO250202536946 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-066-2025 | CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536965 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-095-2025 | CONSTRUARRENDAMIENTO DE GUERRERO, S. DE R.L. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536971 | Obra | FISE-2025/110/2025/A.D. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN, SA.A DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1621058.91 | 1621058.91
GRO250202536975 | Obra | FISE-2025/150/2025/A.D. | JOSÉ REYES ORTIZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1643193.62 | 1643193.62
GRO250202536981 | Obra | FISE-2025/111/2025/A.D. | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1706623.38 | 1706623.38
GRO250302550582 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-222-2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550588 | Obra | /OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2025 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 8546975.6 | 8546975.6
GRO250302550593 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-126-2025 | CAFERS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1865561.67 | 2000000.0
GRO250302550604 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7681723.8 | 7681723.8
GRO250302550611 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2025 | CESFRA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 11605347.94 | 1.160534794E7
GRO250302550619 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-136-2025 | SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCIÓN ACAMIRA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 7887970.29 | 7887970.29
GRO250302550620 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-135-2025 | SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCIÓN ACAMIRA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 5248988.5 | 5248988.5
GRO250302550622 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-117-2025 | SOFIA LAGUNAS CABAÑAS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2564035.43 | 3000000.0
GRO250302550627 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-155-2025 | INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2199921.1 | 2199921.1
GRO250302550627 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-148-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NASAJI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2251389.05 | 2251389.05
GRO250302550627 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-147-2025 | INNOVACIONES PETREAS E HIDRAULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3599706.93 | 3599706.93
GRO250302550662 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-260-2025 | PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550664 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-261-2025 | OFICE CENTER, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550672 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-127-2025 | GCMAPULA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2500387.13 | 2500387.13
GRO250302550677 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025 | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025 | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7709099.77 | 7709099.77
GRO250302550683 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/071/0/2025 | LIZBETH REYES VILLA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7433026.01 | 7433026.01
GRO250302550694 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-169-2025 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 560807.57 | 560807.57
GRO250302550696 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-171-2025 | ARNULFO ORTIZ MORALES | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 493522.22 | 493522.22
GRO250302550707 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-053-2025 | INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 515712.8 | 515712.8
GRO250302550711 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-048-2025 | LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 516161.38 | 516161.38
GRO250302550719 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-226-2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2602557.37 | 2602557.37
GRO250302550724 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-083-2025 | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4713320.7 | 5499973.88
GRO250302595968 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-158-2025 | CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2729411.76 | 2729411.76
GRO250302595970 | Obra | FISE-FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-081-2025 | JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 15373500 | 1.85665945E7
GRO250402603586 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/083/0/2025 | COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y TECNOLOGIA DALET S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4480353.55 | 4480353.55
GRO250402603591 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/125/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9684145.36 | 9684145.36
GRO250402604092 | Administración directa | 162992 |  | Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 1017671.62 | 1017671.62
GRO250202523519 | Obra | SES-FISE-LPN-013/2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4880819.57 | 4880819.57
GRO250202523524 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-040-2025 | C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536921 | Obra | FISE-2025/133/2025/A.D. | GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1442023.48 | 1442023.48
GRO250202536923 | Obra | FISE-2025/101/2025/A.D. | GABRIEL MIRANDA TAPIA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2048608.57 | 2048608.57
GRO250202536927 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-118-2025 | GASPAR GUERRA RIOS | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536929 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-068-2025 | CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536935 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-129-2025 | SERGIO IVÁN JUÁREZ LÓPEZ | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536937 | Obra | FISE-2025/142/2025/A.D. | CONSTRUCCION Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1297510.1 | 1297510.1
GRO250202536941 | Obra | FISE-2025/137/2025.A.D. | LIZBETH REYES VILLA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1351671.78 | 1351671.78
GRO250202536951 | Obra | FISE-2025/163/2025.A.D. | MARTHA SANTOS ABARCA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1205412.77 | 1205412.77
GRO250202536952 | Obra | FISE-2025/132/2025.A.D. | CLAUDIA ARELI CRUZ GARCÍA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 732551.38 | 732551.38
GRO250202536961 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-063-2025 | JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO | SDUOPOT | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250202536962 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-091-2025 | CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536985 | Obra | FISE-2025/140/2025/A.D. | DISTRIBUIDORA DE MATERILAS Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2244740.14 | 2244740.14
GRO250302550561 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-256-2025 | HECTOR HUGO ROMERO TORRES | SDUOPOT | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250302550569 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-140-2025 | FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA | SDUOPOT | 4573339.35 | 4573339.35
GRO250302550572 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-124-2025 | CARGOD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550595 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-235-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 765458.05 | 765458.05
GRO250302550599 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-129-2025 | ISAPYC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 19158065.21 | 1.915806521E7
GRO250302550614 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-061-2025 | PÉREZ JÁUREGUI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 33784054.12 | 3.378405412E7
GRO250302550617 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-141-2025 | MIGUEL ÁNGEL LIMONES COLIMA | SDUOPOT | 4495857.29 | 4495857.29
GRO250302550624 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-082-2025 | CONSTRUCTORA ROLOSOL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1212998.51 | 1478533.07
GRO250302550629 | Obra | FISE-2025/186/2025/A.D. | MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2000000 | 2000000.0
GRO250302550630 | Obra | FISE-2025/183/2025/A.D. | TOMAS MARINO ORGANISTA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1442577.16 | 1442577.16
GRO250302550638 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-186-2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN MORGA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 14621848.74 | 1.462184874E7
GRO250302550641 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-265-2025 | ELEAZAR DIAZ MARTÍNEZ | SDUOPOT | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550645 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-087-2025 | FREDY IGNACIO ISAIAS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2319011.78 | 2319011.78
GRO250302550648 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-084-2025 | CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 34628432.86 | 3.852966322E7
GRO250302550650 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-116-2025 | CONSTRUCTORA GITFEP, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 940574.72 | 940574.72
GRO250302550657 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-110-2025 | HEXAGON ARQUITECTURA Y PRODUCTOS DE CONCRETO, S.A.S. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2488090.72 | 2488090.72
GRO250302550658 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-258-2025 | PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550660 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-270-2025 | MARTIN DUARTE COLIMA | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550663 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-043-2025 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2485147.47 | 2620026.3
GRO250302550668 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-118-2025 | TEXCALLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2302800 | 2302800.0
GRO250302550668 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-119-2025 | PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES, GAR-HER, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2188024.21 | 2188024.21
GRO250302550704 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2025 | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4878992.49 | 4878992.49
GRO250302550716 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-267-2025 | YANET GALLARDO BAHENA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302553877 | Servicios | FISE-RE-SERV-RMET-LP-UL-DA-027-2025 | HOMERO ARROYO ALAMILLA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1100000 | 1100000.0
GRO250302595969 | Obra | FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-091-2025 | SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5087839.56 | 6355547.0
GRO250402603584 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-163-2025 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1735148.57 | 2000000.0
GRO250202523525 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-116-2025 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CALLI, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536917 | Obra | FISE-2025/019/2025/A.D. | MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2862284 | 2862284.0
GRO250202536918 | Obra | FISE-2025/166/2025.A.D. | CONSTRUCCIONES EDICAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2470843.81 | 2470843.81
GRO250202536931 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-067-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250202536933 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-070-2025 | CONSTRUCTORA TAVSY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536939 | Obra | FISE-2025/130/2025.A.D. | LEODAN GUEVARA ESTRADA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 952821.41 | 952821.41
GRO250202536964 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-112-2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FRANAU, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536967 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-044-2025 | C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536968 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-064-2025 | MARTIN DUARTE COLIMA | SDUOPOT | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250202536970 | Obra | FISE-2025/131/2025/A.D. | KARINA ARIZMENDI MARINO | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 799999.81 | 799999.81
GRO250202536978 | Obra | FISE-2025/152/2025/A.D. | EDVARD ALEXIE BELTRÁN REYES | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2113846.37 | 2113846.37
GRO250202536988 | Obra | FISE-2025/125/2025/A.D. | ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1762659.54 | 1762659.54
GRO250302550560 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-143-2025 | GRUPO OCATHZA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 4330527.24 | 4330527.24
GRO250302550563 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-263-2025 | MARÍA GUADALUPE URIBE RIVERA | SDUOPOT | 1069901.12 | 1069901.12
GRO250302550568 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-170-2025 | ARTURO FLORES VARGAS | SDUOPOT | 1684007.71 | 1684007.71
GRO250302550571 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-145-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1546913.55 | 1785015.76
GRO250302550575 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-138-2025 | CONSTRU DELTA PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 18220997.46 | 1.822099746E7
GRO250302550579 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-151-2025 | GRUPO ITEFAD, S.A. DE C.V | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550592 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-115-2025 | FRANCISCO JAVIER BERNABÉ GARCÍA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2603698.03 | 2603698.03
GRO250302550592 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-114-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3619895.47 | 3619895.47
GRO250302550592 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-154-2025 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1332232.81 | 1531406.5
GRO250302550596 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-257-2025 | CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250302550598 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-264-2025 | CONCRETOS E INGENIERÍA DEL SUR, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2449465.75 | 2449465.75
GRO250302550606 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6276511.83 | 6276511.83
GRO250302550652 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-175-2025 | GRUPO ADESVE, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 14524369.75 | 1.452436975E7
GRO250302550666 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-193-2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES ROMAGA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1409281.71 | 1409281.71
GRO250302550666 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-192-2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES ROMAGA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2357198.27 | 2590718.29
GRO250302550670 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-040-2025 | INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 979192.96 | 979192.96
GRO250302550688 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-039-2025 | DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1594796.14 | 1594796.14
GRO250302550689 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-112-2025 | MARÍA DE JESÚS MILLAN HERNÁNDEZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 835573.45 | 835573.45
GRO250302550692 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-089-2025 | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PÉRGOLAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2867965.02 | 3240124.44
GRO250302550692 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-090-2025 | HIDROSISTEMAS TEMIXCO, S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2328697.88 | 2759875.56
GRO250302550697 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-133-2025 | SECTOR 12 INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3457876.49 | 3457876.49
GRO250302550697 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-153-2025 | DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1964727.99 | 1964727.99
GRO250302550697 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-134-2025 | MIGUEL ANGEL ADAME QUAAS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4131264.84 | 4594189.66
GRO250302550697 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-132-2025 | R-GBS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3483205.85 | 3483205.85
GRO250302550709 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-120-2025 | CARLOS AMADOR ISLAS SALGADO | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3706572.01 | 4359946.41
GRO250302550709 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-146-2025 | PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN JICAPE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1640053.59 | 1640053.59
GRO250302550712 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-095-2025 | SUBACTIO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4499734.45 | 5578858.86
GRO250302550712 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-094-2025 | CAVE GRUPO INTEGRAL PARA LA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3603879.25 | 3603879.25
GRO250302550712 | Obra | FISE-RE-OP-AS-AD-UL-DC-180-2025 | TICALI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 816516.08 | 816516.08
GRO250302550720 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-079-2025 | CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 998305 | 998305.0
GRO250302550721 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-204-2025 | MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1071641.27 | 1071641.27
GRO250302553874 | Servicios | FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-141-2025 | PÍAS PROYECTOS EN INGENIERÍA AGUA Y SANEAMIENTO, S.C. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 898365.48 | 898365.48
GRO250402603583 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-186-2025 | PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1498991.85 | 1498991.85
GRO250202523523 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-101-2025 | DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523526 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-115-2025 | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202523527 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-043-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536926 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2025 | MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 14494613.66 | 1.449461366E7
GRO250202536932 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-051-2025 | ELIZABETH SÁNCHEZ NAVA | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536934 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-109-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536956 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-114-2025 | ALEJANDRO MUNDO MENDOZA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536958 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-102-2025 | CONSTRUCCIONES SYA-41, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1530916.11 | 1530916.11
GRO250202536982 | Obra | SES-FISE-LPN-011/2025 | ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2974776.44 | 2974776.44
GRO250202536984 | Obra | FISE-2025/103/2025/A.D. | SUBACTIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2357648.96 | 2357648.96
GRO250202536986 | Obra | FISE-2025/118/2025/A.D. | ALIKEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1748068.39 | 1748068.39
GRO250202543873 | Obra | FISE-2025/105/2025/A.D. | CONSTRUCTORA BENZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 549999.95 | 549999.95
GRO250302550559 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-247-2025 | FICA CONSTRUCTORA REDES PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250302550562 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-142-2025 | MIGUEL ÁNGEL LIMONES COLIMA | SDUOPOT | 9061071.9 | 9061071.9
GRO250302550566 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-262-2025 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HERSAN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550573 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-144-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550574 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-232-2025 | HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2602557.37 | 2602557.37
GRO250302550585 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-237-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 668688.2 | 668688.2
GRO250302550586 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-172-2025 | VILLECOM, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 14621848.74 | 1.462184874E7
GRO250302550597 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-255-2025 | CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2755648.98 | 2755648.98
GRO250302550609 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-269-2025 | DEYMER JOSUE CARBAJAL SONORA | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550613 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/126/0/2025 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR DE ACAPULCO S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13454252.12 | 1.345425212E7
GRO250302550631 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-185-2025 | CORPORATIVO ROHENA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 4386554.62 | 4386554.62
GRO250302550634 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-111-2025 | NOHEMI TORRES SALINAS | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550643 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-105-2025 | GERARDO GARCÍA CARBAJAL EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COIGRO V & S, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 27747542.61 | 2.774754261E7
GRO250302550646 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-100-2025 | CONSORCIO EMPRESARIAL COSTA GRANDE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3279961.48 | 3414735.83
GRO250302550646 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-099-2025 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2844700.48 | 2844700.48
GRO250302550651 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-139-2025 | MARTIN DUARTE COLIMA | SDUOPOT | 2982143.22 | 2982143.22
GRO250302550667 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-144-2025 | LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2578588.58 | 3214984.24
GRO250302550691 | Obra | FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-085-2025 | TEXCALLI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 695949.99 | 695949.99
GRO250302550693 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-168-2025 | REYNA ANGÉLICA BAILÓN RAMÍREZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 459692.42 | 459692.42
GRO250302550702 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-098-2025 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES PROYEGRO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2071683.59 | 2585461.12
GRO250302550702 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-097-2025 | CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2869358 | 3329890.05
GRO250302550702 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-096-2025 | DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2666318.64 | 2666318.64
GRO250302550703 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-111-2025 | CONSTRUCTORA STRON Y LAC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1247311.25 | 1247311.25
GRO250302550706 | Obra | FISE-2025/196/2025/A.D. | CONSTRUCTORA HERESC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2770084.12 | 2770084.12
GRO250302550710 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-047-2025 | CONSTRUCCIONES LOBAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1561515.44 | 1951269.69
GRO250302550713 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-035-2025 | MARIO ALARCON SANTOS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2992193.48 | 2992193.48
GRO250302550727 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-181-2025 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250402603585 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-161-2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1755322.3 | 2000000.0
GRO250402603589 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/114/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7356185.33 | 7356185.33
GRO250402604093 | Administración directa | 162986 |  | Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento territorial | 8972819.66 | 8972819.66
GRO250202523522 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-120-2025 | JESUS MOISES LEYVA BELLO | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536915 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/129/0/2025 | CESFRA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 10603889.38 | 1.060388938E7
GRO250202536919 | Obra | FISE-2025/148/2025/A.D. | SARAID HERNANDEZ SANCHEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1372261.83 | 1372261.83
GRO250202536922 | Obra | FISE-2025/167/2025/A.D. | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1076103.71 | 1076103.71
GRO250202536924 | Obra | FISE-2025/146/2025/A.D. | ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2361001.96 | 2361001.96
GRO250202536940 | Obra | FISE-2025/098/2025.A.D. | CONSTRUCTUORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1456393.5 | 1456393.5
GRO250202536945 | Obra | FISE-2025/187/2025.A.D. | LIZBETH REYES VILLA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 837234.81 | 837234.81
GRO250202536980 | Obra | SES-FISE-LPN-010/2025 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2698771.38 | 2698771.38
GRO250202536983 | Obra | FISE-2025/119/2025/A.D. | INGPROMEX, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2350832.25 | 2350832.25
GRO250202536990 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-046-2025 | DALI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536991 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-106-2025 | MARCO ANTONIO PÉREZ CARBAJAL | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536993 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-097-2025 | ISRALDA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550578 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-145-2025 | C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550580 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-236-2025 | JUAN JOSE CASTAÑEDA OVIEDO | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550584 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-131-2025 | OTONIEL REYES ALONSO | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550602 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9717569.81 | 9717569.81
GRO250302550626 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-122-2025 | CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 808799.4 | 808799.4
GRO250302550633 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-123-2025 | PROYECTOS, TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 29080834.38 | 2.908083438E7
GRO250302550635 | Obra | FISE-2025/182/2025/A.D. | CORPORATIVO ROHENA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1965719.24 | 1965719.24
GRO250302550649 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-113-2025 | CONSTRUCCIONES SYA-41, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2161109.2 | 2161109.2
GRO250302550653 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-272-2025 | DEYMER JOSUE CARBAJAL SONORA | SDUOPOT | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550659 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-227-2025 | JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO | SDUOPOT | 1224732.87 | 1224732.87
GRO250302550675 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-042-2025 | INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3637477.73 | 3637477.73
GRO250302550675 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-036-2025 | CONSTRUCCIONES ROMAGA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3353916.29 | 3353916.29
GRO250302550678 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7629410.02 | 7629410.02
GRO250302550685 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/115/0/2025 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5079833.93 | 5079833.93
GRO250302550708 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-045-2025 | CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 824215.17 | 975046.55
GRO250302550715 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-073-2025 | PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACÍFICO SUR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 989345.22 | 989345.22
GRO250302550717 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-052-2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 452539.32 | 452539.32
GRO250302550726 | Obra | FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-051-2025 | VICETRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2246570.43 | 2246570.43
GRO250402603582 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-196-2025 | ENERGÍAS SOLARES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1461914.99 | 1461914.99
GRO250402603582 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-158-2025 | ENERGÍAS SOLARES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2905597.26 | 3535393.19
GRO250402603592 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/084/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7680831.18 | 7680831.18
GRO250202536914 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9473873.31 | 9473873.31
GRO250202536916 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-046-2025 | CONSTRUCTORA DECAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 703484.89 | 878793.32
GRO250202536920 | Obra | FISE-2025/116/2025/A.D. | GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1845132.34 | 1845132.34
GRO250202536947 | Obra | FISE-2025/120/2025.A.D. | JESÚS VARGAS MARTÍNEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 806418.32 | 806418.32
GRO250202536953 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-117-2025 | PATRICIA GALLARDO ANGUIANO | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536955 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-096-2025 | EDUARDO SALVADOR VALDEZ VILCHIS | SDUOPOT | 530168.2 | 530168.2
GRO250202536957 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-087-2025 | MARTIN DUARTE COLIMA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536959 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-045-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536963 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-107-2025 | GINNA BRICET MORALES GARCÍA | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536973 | Obra | FISE-2025/126/2025/A.D. | ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 999999.98 | 999999.98
GRO250202536974 | Obra | FISE-2025/124/2025/A.D. | ISIDRO LUNA AZULETA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1582348.03 | 1582348.03
GRO250302550567 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-147-2025 | DEYMER JOSUE CARBAJAL SONORA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550576 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-152-2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550583 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-224-2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550591 | Obra | FAFEF/FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-151-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2765557.14 | 2765557.14
GRO250302550591 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-107-2025 | HDV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 11292227.98 | 1.129222798E7
GRO250302550591 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-106-2025 | CONSTRUCTORA JOSBRAY, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 21799973.1 | 2.25418552E7
GRO250302550601 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-098-2025 | EDUARDO SALVADOR VALDEZ VILCHIS | SDUOPOT | 668688.2 | 668688.2
GRO250302550607 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-250-2025 | ELPIDIO BENÍTEZ CANO | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550618 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-137-2025 | CONSTRU DELTA PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 30368214.71 | 3.036821471E7
GRO250302550632 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-133-2025 | JUAN CARLOS COLIMA GÓMEZ | SDUOPOT | 9650077.43 | 9650077.43
GRO250302550639 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-080-2025 | AXTRO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 995319.75 | 995319.75
GRO250302550647 | Obra | FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-086-2025 | PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 996903.1 | 996903.1
GRO250302550669 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-109-2025 | AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2086208.66 | 1601059.17
GRO250302550669 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-108-2025 | ROKO OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1902448 | 1902448.0
GRO250302550674 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-130-2025 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3592880.18 | 3592880.18
GRO250302550676 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-194-2025 | HERMO JB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JOSÉ CARLOS ADAME VALENZO. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1302430.36 | 1626996.01
GRO250302550676 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-038-2025 | JESUS CARPIO CORTES | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1928090.54 | 1928090.54
GRO250302550676 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-037-2025 | CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2497589.4 | 2497589.4
GRO250302550679 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/104/0/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7671794.33 | 7671794.33
GRO250302550684 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4473854.62 | 4473854.62
GRO250302550714 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-273-2025 | PROTOMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550718 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-243-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2449465.76 | 2449465.76
GRO250302550728 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-092-2025 | MIGUEL GODÍNEZ JIMÉNEZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1678503.42 | 2091415.26
GRO250302550728 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-093-2025 | MIGUEL GODÍNEZ JIMÉNEZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2145183.51 | 2658584.74
GRO250302553883 | Servicios | FISE-RE-SROP-ST-LP-UL-DC-137-2025 | GRUPO JIES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INSTALACIONES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2335962.92 | 2516868.84
GRO250402603587 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-156-2025 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1109565.32 | 1386290.91
GRO250202523515 | Servicios | SDUOPOT-FISE-AD-100-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAZVET, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523516 | Obra | SES-FISE-LPN-008/2025 | EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5500354.47 | 5500354.47
GRO250202536928 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-047-2025 | KARLA SAMANTHA HERNÁNDEZ PACHECO | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536938 | Obra | FISE-2025/149/2025.A.D. | JOSÉ REYES ORTIZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1582895.31 | 1582895.31
GRO250202536948 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-099-2025 | JUAN ARTEMIO ÁLVAREZ SAUCEDO | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536954 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-104-2025 | ARTURO SOTELO LEYVA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536960 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-113-2025 | ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536976 | Obra | SES-FISE-LPN-006/2025 | ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4995183.74 | 4995183.74
GRO250202536977 | Obra | SES-FISE-LPN-007/2025 | HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4978950.53 | 4978950.53
GRO250202536987 | Obra | FISE-2025/153/2025/A.D. | CONSTRUCTORA CONCENTRICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2487682.32 | 2487682.32
GRO250202536989 | Obra | SES-FISE-LPN-009/2025 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2695938.96 | 2.695938596E7
GRO250202536994 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-119-2025 | JLB INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA, S.A.S. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202543874 | Obra | FISE-2025/106/2025/A.D. | JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 840542.09 | 840542.09
GRO250302550565 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/128/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 14508626.93 | 1.450862693E7
GRO250302550577 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-271-2025 | CARLOS JHOVANY GODÍNEZ GONZÁLEZ | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550589 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/123/0/2025 | CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5399219.4 | 5399219.4
GRO250302550590 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/080/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2331341.62 | 2331341.62
GRO250302550603 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-233-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550605 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-223-2025 | COMERCIALIZADORA TODO PARA HOY, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550608 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-253-2025 | JESÚS VARGAS MARTÍNEZ | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550610 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-259-2025 | EMMANUEL NAVARRETE RODRÍGUEZ | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550612 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/120/0/2025 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4450003.26 | 4450003.26
GRO250302550615 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-241-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550616 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-254-2025 | ISAÍ MARTÍNEZ CARBAJAL | SDUOPOT | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550623 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-125-2025 | SHEYLA SOTO SALVADOR EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DECAV, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 784468.19 | 784468.19
GRO250302550640 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-075-2025 | CODEMAZATL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3722375.16 | 3722375.16
GRO250302550640 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-074-2025 | CODEGRO, S.A DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3421177.76 | 3421177.76
GRO250302550640 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-152-2025 | CONSTRUCCIONES MAROME, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3196432.73 | 3982755.18
GRO250302550640 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-076-2025 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4694626.16 | 4694626.16
GRO250302550640 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-077-2025 | INGARQSUP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON IPS INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7296405.03 | 7621212.77
GRO250302550642 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-088-2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2260596.39 | 2794098.18
GRO250302550654 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-227-2025 | JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO | SDUOPOT | 1224732.87 | 1224732.87
GRO250302550661 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-268-2025 | MARTIN DUARTE COLIMA | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550671 | Obra | FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-195-2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2095408.63 | 2601659.36
GRO250302550671 | Obra | FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-041-2025 | ERICK SALGADO ANDRACA, EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO, S.A DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5783579.76 | 5783579.76
GRO250302550680 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/113/0/2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5508168.17 | 5508168.17
GRO250302550681 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/122/0/2025 | CONSTRUCCIONES KAPXA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7518479.39 | 7518479.39
GRO250302550686 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/124/0/2025 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7998522.86 | 7998522.86
GRO250302550695 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-170-2025 | PLANO SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 183214 | 183214.0
GRO250302550700 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-175-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 347826 | 347826.0
GRO250302550701 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-121-2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1599551.39 | 1850000.0
GRO250302550705 | Obra | SES-FISE-AD-03/2025 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 1500000 | 1500000.0
GRO250302550722 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-044-2025 | CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 719837.79 | 800000.0
GRO250302550723 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-206-2025 | MIRANDA RENDON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 918549.66 | 918549.66
GRO250302553880 | Servicios | FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-140-2025 | ARQ Y D, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 546779.42 | 546779.42
GRO250302553882 | Servicios | FISE-RE-SROP-PE-AD-UL-DP-138-2025 | JUAN CARLOS ARREDONDO GARCÍA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 547984 | 547984.0
GRO250302553884 | Administración directa | 162994 |  | Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 950355.29 | 950355.29
GRO250302550665 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-034-2025 | MARTÍN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1849992.48 | 1849992.48
GRO250202523517 | Obra | SES-FISE-AD-04/2025 | ELECTROCONSTRUCCIONES ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2000000 | 2000000.0
GRO250202537766 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025 | MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5032439.97 | 5032439.97
GRO250302550587 | Obra | SDUOPOT-FISE-CP-060-2025 | ANDRÉS MENDOZA MARTÍNEZ EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 33850952.53 | 3.385095253E7
GRO250302553878 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025 | MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5032439.97 | 5032439.97
GRO250302553875 | Servicios | 004 D.A. - 2025-A | MARIO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1069313.7 | 1069313.7
GRO250202537765 | Servicios | 004 D.A. - 2025 | MARIO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 927187.07 | 927187.07
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-48/2025 | Consorcio Comercial Malbo SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-30/2025 | Cadena Comercial Oceani SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-29/2025 | Malgi Grupo SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-28/2025 | Marlene Maldonado Piña | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-27/2025 | Desarrollos e Imagen Laro SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 155595 | 155595.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-26/2025 | Lira Center SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 155595 | 155595.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-25/2025 | Consorcio Comercial Malbo SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250202523518 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
GRO250202523520 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202523521 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536930 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536936 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536944 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 193 | 193 | 193 | 100
GRO250202536949 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250202536950 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250202536966 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536969 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202536972 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202536979 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
GRO250202536992 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
GRO250202536995 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250302550564 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
GRO250302550570 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98 | 496.98 | 100
GRO250302550581 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550594 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17491 | 17491 | 17491 | 100
GRO250302550600 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 107.55 | 100
GRO250302550621 | 2025 | 4 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
GRO250302550625 | 2025 | 4 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
GRO250302550628 | 2025 | 4 | Metros lineales | 5051 | 5051 | 5051 | 100
GRO250302550636 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
GRO250302550637 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 855 | 855 | 855 | 100
GRO250302550644 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250302550655 | 2025 | 4 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
GRO250302550656 | 2025 | 4 | Metros lineales | 5290 | 5290 | 5290 | 100
GRO250302550682 | 2025 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250302550687 | 2025 | 4 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250302550690 | 2025 | 4 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
GRO250302550698 | 2025 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250302550699 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250302550725 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302553879 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 23 | 23 | 23 | 100
GRO250302553881 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250402603588 | 2025 | 4 | Metros lineales | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 100
GRO250402603590 | 2025 | 4 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
GRO250202536942 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536943 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536946 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536965 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536971 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 157 | 157 | 157 | 100
GRO250202536975 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250202536981 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100
GRO250302550582 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550588 | 2025 | 4 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
GRO250302550593 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GRO250302550604 | 2025 | 4 | Metros lineales | 720 | 720 | 720 | 100
GRO250302550611 | 2025 | 4 | Metros lineales | 780 | 780 | 780 | 100
GRO250302550619 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3388.5 | 3388.5 | 3388.5 | 100
GRO250302550620 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 2259 | 100
GRO250302550622 | 2025 | 4 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
GRO250302550627 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3625 | 3625 | 3625 | 100
GRO250302550662 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550664 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550672 | 2025 | 4 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
GRO250302550677 | 2025 | 4 | Metros lineales | 680 | 680 | 680 | 100
GRO250302550683 | 2025 | 4 | Metros lineales | 760 | 760 | 760 | 100
GRO250302550694 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250302550696 | 2025 | 4 | Metros lineales | 665 | 665 | 665 | 100
GRO250302550707 | 2025 | 4 | Metros lineales | 548 | 548 | 548 | 100
GRO250302550711 | 2025 | 4 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
GRO250302550719 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 632.52 | 632.52 | 632.52 | 100
GRO250302550724 | 2025 | 4 | Metros lineales | 847 | 847 | 847 | 100
GRO250302595968 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
GRO250302595970 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
GRO250402603586 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250402603591 | 2025 | 4 | Metros lineales | 980 | 980 | 980 | 100
GRO250402604092 | 2025 | 4 | Vehículos | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250202523519 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 248 | 100
GRO250202523524 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536921 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250202536923 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536927 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536929 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 86 | 100
GRO250202536935 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536937 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
GRO250202536941 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250202536951 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202536952 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250202536961 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355 | 1355 | 100
GRO250202536962 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 451 | 100
GRO250202536985 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
GRO250302550561 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 322.65 | 322.65 | 322.65 | 100
GRO250302550569 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4 | 1355.4 | 100
GRO250302550572 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550595 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 225.9 | 225.9 | 225.9 | 100
GRO250302550599 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2565 | 2565 | 2565 | 100
GRO250302550614 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28170 | 28170 | 28170 | 100
GRO250302550617 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4 | 1355.4 | 100
GRO250302550624 | 2025 | 4 | Metros lineales | 960 | 960 | 960 | 100
GRO250302550629 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 476 | 100
GRO250302550630 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 856 | 856 | 856 | 100
GRO250302550638 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5657.18 | 5657.18 | 5657.18 | 100
GRO250302550641 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 107.55 | 100
GRO250302550645 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10313.53 | 10313.53 | 10313.53 | 100
GRO250302550648 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60761 | 60761 | 60761 | 100
GRO250302550650 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1224 | 1224 | 1224 | 100
GRO250302550657 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2656 | 2656 | 2656 | 100
GRO250302550658 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550660 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550663 | 2025 | 4 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
GRO250302550668 | 2025 | 4 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
GRO250302550704 | 2025 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302550716 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302553877 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250302595969 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 4026 | 4026 | 4026 | 100
GRO250402603584 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1494.79 | 1494.79 | 1494.79 | 100
GRO250202523525 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536917 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067 | 1067 | 100
GRO250202536918 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 648 | 100
GRO250202536931 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
GRO250202536933 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536939 | 2025 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250202536964 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536967 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536968 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 903 | 100
GRO250202536970 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 73 | 100
GRO250202536978 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 491 | 491 | 491 | 100
GRO250202536988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250302550560 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 709.83 | 709.83 | 709.83 | 100
GRO250302550563 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 172.08 | 172.08 | 172.08 | 100
GRO250302550568 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98 | 496.98 | 100
GRO250302550571 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302550575 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5421.6 | 5421.6 | 5421.6 | 100
GRO250302550579 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550592 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1038 | 1038 | 1038 | 100
GRO250302550596 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550598 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 361.44 | 361.44 | 361.44 | 100
GRO250302550606 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302550652 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10089 | 10089 | 10089 | 100
GRO250302550666 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2802 | 2802 | 2802 | 100
GRO250302550670 | 2025 | 4 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
GRO250302550688 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1505 | 1505 | 1505 | 100
GRO250302550689 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302550692 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2984 | 2984 | 2984 | 100
GRO250302550697 | 2025 | 4 | Metros lineales | 4675 | 4675 | 4675 | 100
GRO250302550709 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1091 | 1091 | 1091 | 100
GRO250302550712 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302550720 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1230 | 1230 | 1230 | 100
GRO250302550721 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54 | 135.54 | 100
GRO250302553874 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250402603583 | 2025 | 4 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
GRO250202523523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202523526 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202523527 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536926 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202536932 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536934 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536956 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536958 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 451 | 100
GRO250202536982 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 556 | 100
GRO250202536984 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 614 | 100
GRO250202536986 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250202543873 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 41 | 100
GRO250302550559 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550562 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1505.7 | 1505.7 | 1505.7 | 100
GRO250302550566 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550573 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550574 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
GRO250302550585 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 107.55 | 100
GRO250302550586 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967 | 3967 | 100
GRO250302550597 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 406.62 | 406.62 | 406.62 | 100
GRO250302550609 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550613 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1060 | 1060 | 1060 | 100
GRO250302550631 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 354 | 354 | 354 | 100
GRO250302550634 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550643 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5465.57 | 5465.57 | 5465.57 | 100
GRO250302550646 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
GRO250302550651 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 903.6 | 903.6 | 903.6 | 100
GRO250302550667 | 2025 | 4 | Metros lineales | 979.68 | 979.68 | 979.68 | 100
GRO250302550691 | 2025 | 4 | Metros lineales | 723 | 723 | 723 | 100
GRO250302550693 | 2025 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250302550702 | 2025 | 4 | Metros lineales | 272 | 272 | 272 | 100
GRO250302550703 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1073 | 1073 | 1073 | 100
GRO250302550706 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208 | 1208 | 100
GRO250302550710 | 2025 | 4 | Metros lineales | 534 | 534 | 534 | 100
GRO250302550713 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1028 | 1028 | 1028 | 100
GRO250302550727 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250402603585 | 2025 | 4 | Metros lineales | 355 | 355 | 355 | 100
GRO250402603589 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250402604093 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 117 | 117 | 117 | 100
GRO250202523522 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536915 | 2025 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250202536919 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536922 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536924 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 596 | 100
GRO250202536940 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250202536945 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536980 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 214 | 100
GRO250202536983 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 132 | 100
GRO250202536990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536991 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536993 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250302550578 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550580 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550584 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550602 | 2025 | 4 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302550626 | 2025 | 4 | Metros lineales | 335 | 335 | 335 | 100
GRO250302550633 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3752.6 | 3752.6 | 3752.6 | 100
GRO250302550635 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250302550649 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2630 | 2630 | 2630 | 100
GRO250302550653 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 107.55 | 100
GRO250302550659 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34 | 587.34 | 100
GRO250302550675 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2329 | 2329 | 2329 | 100
GRO250302550678 | 2025 | 4 | Metros lineales | 680 | 680 | 680 | 100
GRO250302550685 | 2025 | 4 | Metros lineales | 760 | 760 | 760 | 100
GRO250302550708 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302550715 | 2025 | 4 | Metros lineales | 437 | 437 | 437 | 100
GRO250302550717 | 2025 | 4 | Metros lineales | 422 | 422 | 422 | 100
GRO250302550726 | 2025 | 4 | Metros lineales | 671 | 671 | 671 | 100
GRO250402603582 | 2025 | 4 | Piezas | 212 | 212 | 212 | 100
GRO250402603592 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 1040 | 100
GRO250202536914 | 2025 | 4 | Metros lineales | 880 | 880 | 880 | 100
GRO250202536916 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 1582 | 100
GRO250202536920 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202536947 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250202536953 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536955 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 107 | 100
GRO250202536957 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536959 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536963 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536973 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
GRO250202536974 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250302550567 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550576 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550583 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550591 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165 | 2165 | 100
GRO250302550601 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 107.55 | 100
GRO250302550607 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
GRO250302550618 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9036 | 9036 | 9036 | 100
GRO250302550632 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 819 | 100
GRO250302550639 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302550647 | 2025 | 4 | Metros lineales | 363 | 363 | 363 | 100
GRO250302550669 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2590.85 | 2590.85 | 2590.85 | 100
GRO250302550674 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 1450 | 100
GRO250302550676 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1797 | 1797 | 1797 | 100
GRO250302550679 | 2025 | 4 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
GRO250302550684 | 2025 | 4 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302550714 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550718 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34 | 587.34 | 100
GRO250302550728 | 2025 | 4 | Metros lineales | 196 | 196 | 196 | 100
GRO250302553883 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250402603587 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1656.48 | 1656.48 | 1656.48 | 100
GRO250202523515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202523516 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
GRO250202536928 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536938 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250202536948 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536954 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202536960 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100
GRO250202536976 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088 | 1088 | 100
GRO250202536977 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349 | 1349 | 100
GRO250202536987 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
GRO250202536989 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 537 | 100
GRO250202536994 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250202543874 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250302550565 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302550577 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550589 | 2025 | 4 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302550590 | 2025 | 4 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
GRO250302550603 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
GRO250302550605 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550608 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
GRO250302550610 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550612 | 2025 | 4 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
GRO250302550615 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 677.7 | 100
GRO250302550616 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
GRO250302550623 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302550640 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
GRO250302550642 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1041.09 | 1041.09 | 1041.09 | 100
GRO250302550654 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 316.26 | 316.26 | 316.26 | 100
GRO250302550661 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 100
GRO250302550671 | 2025 | 4 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
GRO250302550680 | 2025 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302550681 | 2025 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250302550686 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 740 | 740 | 100
GRO250302550695 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302550700 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302550701 | 2025 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250302550705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 207.13 | 207.13 | 207.13 | 100
GRO250302550722 | 2025 | 4 | Metros lineales | 424 | 424 | 424 | 100
GRO250302550723 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54 | 135.54 | 100
GRO250302553880 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302553882 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302553884 | 2025 | 4 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302550665 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2056 | 2056 | 2056 | 100
GRO250202523517 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 876 | 876 | 876 | 100
GRO250202537766 | 2025 | 4 | Vehículos | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302550587 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12911 | 12911 | 12911 | 100
GRO250302553878 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 208 | 208 | 208 | 100
GRO250302553875 | 2025 | 4 | Vehículos | 57 | 57 | 57 | 100
GRO250202537765 | 2025 | 4 | Vehículos | 46 | 46 | 46 | 100
GRO250302553876 | 2025 | 4 | Vehículos | 14 | 14 | 14 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".