## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GRO250202536921 | Proyecto de inversión | 1442023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442023.48, modificado:1442023.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA, CCT 12DCC1198C, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 34528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34528 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES, lon:-98.5896862, lat:17.54181047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1442023.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536924 | Proyecto de inversión | 2361001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2361001.96, modificado:2361001.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS NICOLAS BRAVO, CCT 12DTV0566E, EN LA LOC. DE SAN JOSÉ, MPIO. DE QUECHULTENANGO - 36105 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 36105 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, , lon:-99.11183809, lat:17.28257204}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2361001.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536932 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 29884 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29884 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.03868503, lat:17.3220176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536935 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 30822 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30822 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A, lon:-98.24294839, lat:16.792154}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536941 | Proyecto de inversión | 1351671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351671.78, modificado:1351671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ, CCT 12DPB1273Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 32929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32929 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR, lon:-98.56143007, lat:17.5395682}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1351671.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536953 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 24846 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24846 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30252542, lat:16.8088512}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536955 | Proyecto de inversión | 742235.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212067.28, modificado:212067.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 25144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25144 | S | 8 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.95180876, lat:18.11732592}} | 2025-06-21 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536956 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 25290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25290 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17, lon:-100.58386887, lat:18.27514998}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536976 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad de Partería de Chilpancingo de los Bravo - 14556 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14556 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado, lon:-99.50390537, lat:17.55664151}} | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2200000 | 1498555.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-006/2025, contratista:ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4995183.74, importe_modificado:4995183.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536982 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Médica CECOSAMA de Acapulco de Juárez - 15847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15847 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia, lon:-99.81870757, lat:16.8933435}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 892432.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-011/2025, contratista:ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2974776.44, importe_modificado:2974776.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536984 | Proyecto de inversión | 2357648.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2357648.96, modificado:2357648.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EPB RAFAEL RAMIREZ, CCT 12DPB0203W, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO LABRADOR, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 16926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 16926 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI, lon:-98.56440086, lat:17.32219875}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2357648.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536991 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 23797 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23797 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,, lon:-99.09482334, lat:16.96274911}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202537765 | Acción | 927187.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:927187.07, modificado:927187.07}} | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO - 853 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 853-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 927187.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2537765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543873 | Proyecto de inversión | 549999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549999.95, modificado:549999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CCT 12DES0029Z, EN LA LOC. DE SAN MARCOS, MPIO. DE SAN MARCOS - 14717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14717 | S | 249 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA, lon:-99.384565, lat:16.796651}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 549999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523517 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapehuala - 13979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 13979 | S | 4942 | 4611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia, lon:-100.54033142, lat:18.2385195}} | 2025-06-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536919 | Proyecto de inversión | 1372261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372261.83, modificado:1372261.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DTV0368E, EN LA LOC. DE LINDA VISTA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 34355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34355 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L, lon:-100.31272781, lat:17.68784638}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1372261.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536948 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 33208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33208 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO,, lon:-100.58189476, lat:18.27431969}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536951 | Proyecto de inversión | 1205412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205412.77, modificado:1205412.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB LA LIBERTAD, CCT 12DPB1063T, EN LA LOC. DE YOZONDACUA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 33362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33362 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L, lon:-98.39408101, lat:17.14045314}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1205412.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536958 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 26113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26113 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.41525281, lat:18.35789462}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536961 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE CUÉLLAR DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. - 26554 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26554 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS, lon:-99.42037192, lat:18.46059228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536965 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 27381 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27381 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.31897099, lat:16.94357342}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536969 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4870689.66}} | Rehabilitación de la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán (tramos aislados), segunda etapa, en el municipio de Copalillo. - 27724 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 27724 | S | 26267 | 22521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d, lon:-99.09146289, lat:17.93419193}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536979 | Proyecto de inversión | 523378.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:523378.95, modificado:523378.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 218, CCT 12ETK0218R, EN LA LOC. DE TECOLCUAUTLA, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15128 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe, lon:-98.95129581, lat:17.78371307}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 523378.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536985 | Proyecto de inversión | 2244740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2244740.14, modificado:2244740.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE GUERRERO, CCT 12DCC0329Y, EN LA LOC. DE TEHUIXTEPEC, MPIO. DE METLATÓNOC - 17032 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17032 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:80, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA , lon:-98.46254117, lat:16.93688443}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2244740.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536988 | Proyecto de inversión | 1762659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762659.54, modificado:1762659.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS IGNACIO ALLENDE, CCT 12DTV0551C, EN LA LOC. DE LA CAÑADA DEL ARROZ, MPIO. DE COPALA - 17835 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17835 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A , lon:-98.8627592, lat:16.6438047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1762659.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523521 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 23943 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23943 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL., lon:-101.04023044, lat:17.32824904}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536917 | Proyecto de inversión | 2862284 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2862284.0, modificado:2862284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EP HENRY FORD, CCT 12DPR5886Y, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 45766 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 45766 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. , lon:-99.55486691, lat:18.36681759}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2862284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536933 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 29923 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29923 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I, lon:-99.52865584, lat:18.37647837}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536975 | Proyecto de inversión | 1643193.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1643193.62, modificado:1643193.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, CCT 12DST0190V, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14203 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14203 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L, lon:-98.12077505, lat:17.08215906}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1643193.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536986 | Proyecto de inversión | 1748068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1748068.39, modificado:1748068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI LEONA VICARIO, CCT 12DCC0322E, EN LA LOC. DE AHUEXOTITLÁN, MPIO. DE ATLIXTAC - 17731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17731 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET, lon:-98.87202212, lat:17.43837429}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1748068.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523526 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 27531 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27531 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40868853, lat:17.19695982}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536915 | Proyecto de inversión | 10715517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.071551724E7, modificado:1.071551724E7}} | Construcción del Puente Vehicular El Coacoyul, accesos y obras complementarias, en el km. 11+800 de la carretera E.C. (Colotlipa - Tlanicuilulco) - Teozintla , en el municipio de Quechultenango - 41847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41847 | S | 5261 | 4731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to, lon:-99.10767534, lat:17.31376063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536936 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 31131 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31131 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61874216, lat:17.32426649}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536938 | Proyecto de inversión | 1582895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582895.31, modificado:1582895.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB BENITO JUAREZ, CCT 12DPB0482X, EN LA LOC. DE MESÓN DE IXTLÁHUAC, MPIO. DE MALINALTEPEC - 31275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31275 | S | 60 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT, lon:-98.7977404, lat:17.10683302}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582895.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536946 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 33118 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33118 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA, lon:-100.69994903, lat:18.32159305}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536963 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 26967 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26967 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH, lon:-98.30325936, lat:16.80602279}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536966 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 27414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27414 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A , lon:-98.45659124, lat:17.19274216}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536967 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 27580 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27580 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61651861, lat:17.3250116}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536970 | Proyecto de inversión | 799999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:799999.81, modificado:799999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU, CCT 12ECB0035L, EN LA LOC. DE AZOYÚ, MPIO. DE AZOYÚ - 12891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 12891 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M, lon:-98.61085076, lat:16.73358349}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 799999.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536971 | Proyecto de inversión | 1621058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1621058.91, modificado:1621058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN JN RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 12DJN0706Z, EN LA LOC. DE NEJAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13280 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC, lon:-99.14012455, lat:17.6182372}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1621058.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536977 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapa de Comonfort - 14677 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14677 | S | 25162 | 5593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia, lon:-98.57867648, lat:17.54582589}} | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2250000 | 1493685.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-007/2025, contratista:HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4978950.53, importe_modificado:4978950.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536981 | Proyecto de inversión | 1706623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1706623.38, modificado:1706623.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP PLAN DE AYALA, CCT 12DPR0526E, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 15765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15765 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T, lon:-99.5525446, lat:18.34428002}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1706623.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536983 | Proyecto de inversión | 2350832.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2350832.25, modificado:2350832.25}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP NARCISO MENDOZA, CCT 12DPR0270V, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 15848 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15848 | S | 189 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN, lon:-99.83531609, lat:16.91528537}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2350832.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536992 | Proyecto de inversión | 1590504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1590504.6, modificado:1590504.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 23840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23840 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M,, lon:-99.52303238, lat:17.64202538}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536995 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 24133 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24133 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE, lon:-101.53747876, lat:17.64583157}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523516 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Ometepec - 34670 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 34670 | S | 15615 | 14001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol, lon:-98.40604509, lat:16.6831925}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2700000 | 1650106.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-008/2025, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5500354.47, importe_modificado:5500354.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2523516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523520 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 23727 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23727 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40768112, lat:16.68458635}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523522 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 24949 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24949 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.31868369, lat:16.94389728}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536925 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:9741379.31}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 36685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 36685 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar , lon:-99.94630515, lat:17.70732777}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536926 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.461206897E7}} | Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa- Marquelia) - Malinaltepec, (tramos aislados), tercera etapa, en el municipio de Malinaltepec. - 38741 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 38741 | S | 737 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti, lon:-98.67890782, lat:17.27100515}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536945 | Proyecto de inversión | 837234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837234.81, modificado:837234.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 12DCC0347N, EN LA LOC. DE ITIA MINIÑU UN, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 33058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33058 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR, lon:-98.40757634, lat:17.06553741}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 837234.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536947 | Proyecto de inversión | 806418.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:806418.32, modificado:806418.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI JUAN ESCUTIA, CCT 12DCC1101A, EN LA LOC. DE CUANACAXTITLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 33121 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33121 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV, lon:-98.63700248, lat:16.7971365}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 806418.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536949 | Proyecto de inversión | 1205756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205756.52, modificado:1205756.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP FRANCISCO I. MADERO, CCT 12DPR2897J, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 33220 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33220 | S | 87 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO, lon:-99.55593287, lat:18.35918691}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1205756.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536972 | Proyecto de inversión | 312888.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:312888.75, modificado:312888.75}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS (RED ELÉCTRICA), EN TVS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT 12DTV0827Z, EN LA LOC. DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 13615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13615 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA, lon:-99.03842068, lat:17.0658522}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 312888.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536974 | Proyecto de inversión | 1582348.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582348.03, modificado:1582348.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN EPB HERMENEGILDO GALEANA, CCT 12DPB0668B, EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14120 | S | 125 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D, lon:-98.2227136, lat:17.03105622}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536987 | Proyecto de inversión | 2487682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2487682.32, modificado:2487682.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO, CCT 12DPB0132S, EN LA LOC. DE YERBA SANTA, MPIO. DE ACATEPEC - 17764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17764 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE, lon:-98.88398025, lat:17.19776878}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2487682.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202537766 | Acción | 3914119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3914119.98, modificado:3914119.98}} | 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 1771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 1771-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2537766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523519 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Chilpancingo de los Bravo - 15929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15929 | S | 499462 | 725798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia, lon:-99.49194502, lat:17.525117}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2250000 | 1464245.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-013/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4880819.57, importe_modificado:4880819.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2523519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523527 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 29638 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29638 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40205566, lat:16.69198478}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536914 | Proyecto de inversión | 9741379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.32, modificado:9741379.32}} | Pavimentación del camino Cocoyul - YerbaSanta - Acatepec (tercera etapa) en el municipio de Acatepec. - 41704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41704 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P, lon:-98.90324298, lat:17.04503525}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536918 | Proyecto de inversión | 2470843.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2470843.81, modificado:2470843.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ, CCT 12DES0212Y, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 34313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34313 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO, lon:-99.88048247, lat:16.87557183}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2470843.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536920 | Proyecto de inversión | 1845132.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1845132.34, modificado:1845132.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN CEPI ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 12DCC0234K, EN LA LOC. DE DOS RÍOS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 34449 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34449 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND, lon:-98.39663604, lat:17.06055374}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1845132.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536927 | Proyecto de inversión | 3827290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 28455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 28455 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA, lon:-99.55511553, lat:18.3654553}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536937 | Proyecto de inversión | 1297510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1297510.1, modificado:1297510.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VICENTE SUAREZ, CCT 12DPB0025J, EN LA LOC. DE TLAIXCUAC, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 31212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31212 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS , lon:-99.28369687, lat:17.79374623}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1297510.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536940 | Proyecto de inversión | 1456393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1456393.5, modificado:1456393.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 12DJN3427I, EN LA LOC. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 32888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32888 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE, lon:-99.17802272, lat:17.59624164}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1456393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536944 | Proyecto de inversión | 1203638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534950.56, modificado:534950.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 33056 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33056 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.95132417, lat:18.11676169}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536950 | Proyecto de inversión | 1647430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1647430.55, modificado:1647430.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EPB NIÑOS HEROES, CCT 12DPB0541W, EN LA LOC. DE BARRANCA XALE, MPIO. DE ILIATENCO. - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33290 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE , lon:-98.65474177, lat:17.04856452}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1647430.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536952 | Proyecto de inversión | 732551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:732551.38, modificado:732551.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP NICOLAS BRAVO, CCT 12DPR0833L, EN LA LOC. DE EL SÚCHIL, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. - 33410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33410 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR , lon:-100.63623256, lat:17.23004353}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 732551.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536962 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 26875 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26875 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA , lon:-101.537311, lat:17.64489775}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536964 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 27009 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27009 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA, lon:-98.24193795, lat:16.79694529}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536973 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP IGNACIO RAMIREZ, CCT 12DPR5865L, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 13851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13851 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI, lon:-100.44266426, lat:17.20554992}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 999999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536989 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro Transfusional del Hospital General de Cd. Renacimiento - 21097 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 21097 | S | 1840 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do, lon:-99.81868611, lat:16.89333067}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 808781.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-009/2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2695938.96, importe_modificado:2.695938596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536990 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 23015 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23015 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN , lon:-98.85252864, lat:17.67095369}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536993 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 24008 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24008 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI, lon:-99.54181471, lat:18.37021975}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536994 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 24098 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24098 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB, lon:-100.67670553, lat:18.35493168}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523514 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 30889 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 30889 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.31488926, lat:16.94358084}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELARÁ DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UN CAMBIO EN LA FICHA, NO OMITO MENCIONAR QUE TAMBIEN SERÁ CANCELADA EN EL SIFAIS, trimestre:2.0, usuario:natalitextar, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}}
2025 | 2 | GRO250202523515 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 31053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31053 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.4044553, lat:17.19592693}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523524 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 25108 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25108 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.61801528, lat:17.32425141}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536928 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 29513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29513 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA, lon:-98.85217161, lat:17.67227268}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536929 | Proyecto de inversión | 534950.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:534950.56, modificado:534950.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 29591 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29591 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN, lon:-99.40997653, lat:18.36447839}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536930 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 29698 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29698 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.10665636, lat:16.97141176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536934 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 30600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30600 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30010852, lat:16.81089187}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536939 | Proyecto de inversión | 952821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:952821.41, modificado:952821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VEENO SAKUA A NA OVI TUUN, CCT 12DPB1130A, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 31320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31320 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE , lon:-98.58767881, lat:17.53563965}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 952821.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536942 | Proyecto de inversión | 778979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778979.03, modificado:778979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO, CCT 12DCC0433J, EN LA LOC. DE CALPANAPA VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 32976 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32976 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. , lon:-98.41962373, lat:17.07643015}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 778979.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536943 | Proyecto de inversión | 901347.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:901347.71, modificado:901347.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DST0301J, EN LA LOC. DE OCOTEQUILA, MPIO. DE COPANATOYAC. - 33014 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33014 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN, lon:-98.67174638, lat:17.45127694}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 901347.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536954 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 25060 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25060 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA , lon:-98.40710066, lat:17.19775925}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536968 | Proyecto de inversión | 3061832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3061832.2, modificado:3061832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 27632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27632 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE, lon:-100.70298318, lat:18.32939387}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536980 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual( CAPASITS) del Hospital del Niño y Madre Guerrerense - 15606 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15606 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias, lon:-99.49266654, lat:17.52561319}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 809631.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-010/2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2698771.38, importe_modificado:2698771.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523518 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Tlapa de Comonfort - 15652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15652 | S | 217000 | 192000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo, lon:-98.58930516, lat:17.54356505}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2600000 | 1748087.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5826957.47, importe_modificado:5826957.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2523518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523523 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 24982 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24982 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.46215821, lat:17.19828504}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523525 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 26705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26705 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.04553496, lat:17.3297563}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536916 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA DE DOS) EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLA HERMOSA (LAS POZAS), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 45611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 45611 | S | 712 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE, lon:-101.46804571, lat:17.63905739}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de licitación, motivo por el cual no presenta avances fisicos y financieros, trimestre:2.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536922 | Proyecto de inversión | 1076103.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1076103.71, modificado:1076103.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EPB EMILIANO ZAPATA, CCT 12DPB1224P, EN LA LOC. DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 34601 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34601 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A, lon:-98.56445956, lat:17.32299272}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1076103.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536923 | Proyecto de inversión | 2048608.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2048608.57, modificado:2048608.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA, CCT 12ECB0092C, EN LA LOC. DE SANTA TERESA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 34701 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34701 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL , lon:-99.51201343, lat:18.23617103}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2048608.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536931 | Proyecto de inversión | 2006064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2006064.6, modificado:2006064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 29764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29764 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI, lon:-99.52318829, lat:17.65555228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536957 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 25337 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25337 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1, lon:-100.70269827, lat:18.33337144}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536959 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 26153 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26153 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-98.41922766, lat:16.69626946}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536960 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 26199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26199 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE, lon:-99.09700291, lat:16.95616414}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536978 | Proyecto de inversión | 2113846.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2113846.37, modificado:2113846.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DPR2783H, EN LA LOC. DE AHUACUOTZINGO, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15050 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15050 | S | 118 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO , lon:-98.93411863, lat:17.7110134}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2113846.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543874 | Proyecto de inversión | 840542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840542.09, modificado:840542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS ROSARIO CASTELLANOS, CCT 12DTV0398Z, EN LA LOC. DE ACALMANI, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 14831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14831 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms,, lon:-99.120277, lat:17.091025}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 840542.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250202536921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1442023.48 | 1442023.48
GRO250202536924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2361001.96 | 2361001.96
GRO250202536932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1351671.78 | 1351671.78
GRO250202536953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212067.28 | 212067.28
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250202536956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2357648.96 | 2357648.96
GRO250202536991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202537765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 927187.07 | 927187.07
GRO250202543873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 549999.95 | 549999.95
GRO250202523517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250202536919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1372261.83 | 1372261.83
GRO250202536948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205412.77 | 1205412.77
GRO250202536958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250202536965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4870689.66
GRO250202536979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 523378.95 | 523378.95
GRO250202536985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2244740.14 | 2244740.14
GRO250202536988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1762659.54 | 1762659.54
GRO250202523521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2862284 | 2862284
GRO250202536933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1643193.62 | 1643193.62
GRO250202536986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1748068.39 | 1748068.39
GRO250202523526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10715517.24 | 10715517.24
GRO250202536936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582895.31 | 1582895.31
GRO250202536946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 799999.81 | 799999.81
GRO250202536971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1621058.91 | 1621058.91
GRO250202536977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1706623.38 | 1706623.38
GRO250202536983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2350832.25 | 2350832.25
GRO250202536992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250202536995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000000 | 6000000
GRO250202523520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 9741379.31
GRO250202536926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14612068.97
GRO250202536945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837234.81 | 837234.81
GRO250202536947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 806418.32 | 806418.32
GRO250202536949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205756.52 | 1205756.52
GRO250202536972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 312888.75 | 312888.75
GRO250202536974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582348.03 | 1582348.03
GRO250202536987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2487682.32 | 2487682.32
GRO250202537766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3914119.98 | 3914119.98
GRO250202523519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202523527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.32 | 9741379.32
GRO250202536918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2470843.81 | 2470843.81
GRO250202536920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1845132.34 | 1845132.34
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1297510.1 | 1297510.1
GRO250202536940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1456393.5 | 1456393.5
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250202536950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1647430.55 | 1647430.55
GRO250202536952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 732551.38 | 732551.38
GRO250202536962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999999.98 | 999999.98
GRO250202536989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 952821.41 | 952821.41
GRO250202536942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778979.03 | 778979.03
GRO250202536943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 901347.71 | 901347.71
GRO250202536954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250202536980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202523518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6500000 | 6500000
GRO250202523523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250202536922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1076103.71 | 1076103.71
GRO250202536923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2048608.57 | 2048608.57
GRO250202536931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250202536957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2113846.37 | 2113846.37
GRO250202543874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 840542.09 | 840542.09

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250202536921 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536924 | Metros Cuadrados | 596 | 596
GRO250202536932 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536935 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536941 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536953 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536955 | Metros Cuadrados | 107 | 107
GRO250202536956 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536976 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088
GRO250202536982 | Metros Cuadrados | 556 | 556
GRO250202536984 | Metros Cuadrados | 614 | 614
GRO250202536991 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202537765 | Vehículos | 46 | 46
GRO250202543873 | Metros Cuadrados | 41 | 41
GRO250202523517 | Metros Cuadrados | 876 | 876
GRO250202536919 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536948 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536951 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536958 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536961 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355
GRO250202536965 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536969 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202536979 | Metros Cuadrados | 425 | 425
GRO250202536985 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GRO250202536988 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202523521 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536917 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
GRO250202536933 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536975 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536986 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202523526 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536915 | Metros lineales | 30 | 30
GRO250202536936 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536938 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536946 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536963 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536966 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536967 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536970 | Metros Cuadrados | 73 | 73
GRO250202536971 | Metros Cuadrados | 157 | 157
GRO250202536977 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349
GRO250202536981 | Metros Cuadrados | 124 | 124
GRO250202536983 | Metros Cuadrados | 132 | 132
GRO250202536992 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202536995 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523516 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250202523520 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523522 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536925 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202536926 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202536945 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536947 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536949 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536972 | Piezas | 5 | 5
GRO250202536974 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536987 | Metros Cuadrados | 231 | 231
GRO250202537766 | Vehículos | 8 | 8
GRO250202523519 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GRO250202523527 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536914 | Metros lineales | 880 | 880
GRO250202536918 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GRO250202536920 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536927 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536937 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250202536940 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536944 | Metros Cuadrados | 193 | 193
GRO250202536950 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536952 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536962 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536964 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536973 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536989 | Metros Cuadrados | 537 | 537
GRO250202536990 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536993 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536994 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523514 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523515 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523524 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536928 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536929 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GRO250202536930 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536934 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536939 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250202536942 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536943 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536954 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536968 | Metros Cuadrados | 903 | 903
GRO250202536980 | Metros Cuadrados | 214 | 214
GRO250202523518 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250202523523 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523525 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536916 | Metros lineales | 1582 | 1582
GRO250202536922 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536923 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536931 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202536957 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536959 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536960 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536978 | Metros Cuadrados | 491 | 491
GRO250202543874 | Metros Cuadrados | 18 | 18

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250202536921 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES | -98.5897 | 17.5418
GRO250202536924 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, | -99.1118 | 17.2826
GRO250202536932 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.0387 | 17.322
GRO250202536935 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A | -98.2429 | 16.7922
GRO250202536941 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR | -98.5614 | 17.5396
GRO250202536953 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3025 | 16.8089
GRO250202536955 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -98.9518 | 18.1173
GRO250202536956 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17 | -100.5839 | 18.2751
GRO250202536976 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado | -99.5039 | 17.5566
GRO250202536982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536984 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI | -98.5644 | 17.3222
GRO250202536991 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, | -99.0948 | 16.9627
GRO250202537765 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202543873 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA | -99.3846 | 16.7967
GRO250202523517 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia | -100.5403 | 18.2385
GRO250202536919 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L | -100.3127 | 17.6878
GRO250202536948 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, | -100.5819 | 18.2743
GRO250202536951 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yozondacua | Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L | -98.3941 | 17.1405
GRO250202536958 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | -99.4153 | 18.3579
GRO250202536961 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS | -99.4204 | 18.4606
GRO250202536965 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -99.319 | 16.9436
GRO250202536969 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d | -99.0915 | 17.9342
GRO250202536979 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecolcuautla | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe | -98.9513 | 17.7837
GRO250202536985 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Barrio de Hoja Dura (Arroyo Chimalapa) | Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA | -98.4625 | 16.9369
GRO250202536988 | Guerrero | Copala | La Cañada del Arroz | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A | -98.8628 | 16.6438
GRO250202523521 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL. | -101.0402 | 17.3282
GRO250202536917 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. | -99.5549 | 18.3668
GRO250202536933 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I | -99.5287 | 18.3765
GRO250202536975 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L | -98.1208 | 17.0822
GRO250202536986 | Guerrero | Atlixtac | Ahuexotitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET | -98.872 | 17.4384
GRO250202523526 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4087 | 17.197
GRO250202536915 | Guerrero | Quechultenango | Los Ranchitos | Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to | -99.1077 | 17.3138
GRO250202536936 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6187 | 17.3243
GRO250202536938 | Guerrero | Malinaltepec | Mesón de Ixtláhuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT | -98.7977 | 17.1068
GRO250202536946 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA | -100.6999 | 18.3216
GRO250202536963 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH | -98.3033 | 16.806
GRO250202536966 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A | -98.4566 | 17.1927
GRO250202536967 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6165 | 17.325
GRO250202536970 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M | -98.6109 | 16.7336
GRO250202536971 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC | -99.1401 | 17.6182
GRO250202536977 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia | -98.5787 | 17.5458
GRO250202536981 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T | -99.5525 | 18.3443
GRO250202536983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN | -99.8353 | 16.9153
GRO250202536992 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, | -99.523 | 17.642
GRO250202536995 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE | -101.5375 | 17.6458
GRO250202523516 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol | -98.406 | 16.6832
GRO250202523520 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4077 | 16.6846
GRO250202523522 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -99.3187 | 16.9439
GRO250202536925 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar | -99.9463 | 17.7073
GRO250202536926 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia San Mateo | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti | -98.6789 | 17.271
GRO250202536945 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Itia Miniñu Un | Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR | -98.4076 | 17.0655
GRO250202536947 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV | -98.637 | 16.7971
GRO250202536949 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO | -99.5559 | 18.3592
GRO250202536972 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA | -99.0384 | 17.0659
GRO250202536974 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D | -98.2227 | 17.0311
GRO250202536987 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE | -98.884 | 17.1978
GRO250202537766 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202523519 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia | -99.4919 | 17.5251
GRO250202523527 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4021 | 16.692
GRO250202536914 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P | -98.9032 | 17.045
GRO250202536918 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO | -99.8805 | 16.8756
GRO250202536920 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Dos Ríos | Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND | -98.3966 | 17.0606
GRO250202536927 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA | -99.5551 | 18.3655
GRO250202536937 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlaixcuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS | -99.2837 | 17.7937
GRO250202536940 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE | -99.178 | 17.5962
GRO250202536944 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -98.9513 | 18.1168
GRO250202536950 | Guerrero | Iliatenco | Barranca Xale | Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE | -98.6547 | 17.0486
GRO250202536952 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR | -100.6362 | 17.23
GRO250202536962 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA | -101.5373 | 17.6449
GRO250202536964 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA | -98.2419 | 16.7969
GRO250202536973 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI | -100.4427 | 17.2055
GRO250202536989 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536990 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN | -98.8525 | 17.671
GRO250202536993 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI | -99.5418 | 18.3702
GRO250202536994 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB | -100.6767 | 18.3549
GRO250202523514 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -99.3149 | 16.9436
GRO250202523515 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4045 | 17.1959
GRO250202523524 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.618 | 17.3243
GRO250202536928 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA | -98.8522 | 17.6723
GRO250202536929 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN | -99.41 | 18.3645
GRO250202536930 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE | -99.1067 | 16.9714
GRO250202536934 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3001 | 16.8109
GRO250202536939 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE | -98.5877 | 17.5356
GRO250202536942 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Calpanapa Viejo | Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. | -98.4196 | 17.0764
GRO250202536943 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN | -98.6717 | 17.4513
GRO250202536954 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA | -98.4071 | 17.1978
GRO250202536968 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE | -100.703 | 18.3294
GRO250202536980 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias | -99.4927 | 17.5256
GRO250202523518 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo | -98.5893 | 17.5436
GRO250202523523 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4622 | 17.1983
GRO250202523525 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.0455 | 17.3298
GRO250202536916 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE | -101.468 | 17.6391
GRO250202536922 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A | -98.5645 | 17.323
GRO250202536923 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL | -99.512 | 18.2362
GRO250202536931 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI | -99.5232 | 17.6556
GRO250202536957 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1 | -100.7027 | 18.3334
GRO250202536959 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA | -98.4192 | 16.6963
GRO250202536960 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE | -99.097 | 16.9562
GRO250202536978 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO | -98.9341 | 17.711
GRO250202543874 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms, | -99.1203 | 17.091

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250202536976 | Obra | SES-FISE-LPN-006/2025 | ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4995183.74 | 4995183.74
GRO250202536982 | Obra | SES-FISE-LPN-011/2025 | ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2974776.44 | 2974776.44
GRO250202536977 | Obra | SES-FISE-LPN-007/2025 | HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4978950.53 | 4978950.53
GRO250202523516 | Obra | SES-FISE-LPN-008/2025 | EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5500354.47 | 5500354.47
GRO250202523519 | Obra | SES-FISE-LPN-013/2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4880819.57 | 4880819.57
GRO250202536989 | Obra | SES-FISE-LPN-009/2025 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2695938.96 | 2.695938596E7
GRO250202536980 | Obra | SES-FISE-LPN-010/2025 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2698771.38 | 2698771.38
GRO250202523518 | Obra | SES-FISE-LPN-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5826957.47 | 5826957.47

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250202536921 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536924 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 0 | 0
GRO250202536932 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536935 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536941 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536953 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536955 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 0 | 0
GRO250202536956 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536976 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088 | 10 | 0.91912
GRO250202536982 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 10 | 1.7986
GRO250202536984 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 0 | 0
GRO250202536991 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202537765 | 2025 | 2 | Vehículos | 46 | 46 | 0 | 0
GRO250202543873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 0 | 0
GRO250202523517 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 876 | 876 | 0 | 0
GRO250202536919 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536948 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536951 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202536958 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 0 | 0
GRO250202536961 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355 | 0 | 0
GRO250202536965 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536969 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202536979 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 0 | 0
GRO250202536985 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 0 | 0
GRO250202536988 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202523521 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536917 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067 | 0 | 0
GRO250202536933 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536975 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536986 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202523526 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536915 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250202536936 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536938 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536946 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536963 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536966 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536967 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536970 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 0 | 0
GRO250202536971 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 157 | 157 | 0 | 0
GRO250202536977 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349 | 10 | 0.74129
GRO250202536981 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 0 | 0
GRO250202536983 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 0 | 0
GRO250202536992 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
GRO250202536995 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523516 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 10 | 0.86957
GRO250202523520 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523522 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536925 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250202536926 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202536945 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536947 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536949 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536972 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202536974 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536987 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 0 | 0
GRO250202537766 | 2025 | 2 | Vehículos | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250202523519 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 5 | 2.0161
GRO250202523527 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536914 | 2025 | 2 | Metros lineales | 880 | 880 | 0 | 0
GRO250202536918 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
GRO250202536920 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202536927 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536937 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250202536940 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536944 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 193 | 193 | 0 | 0
GRO250202536950 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202536952 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536962 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 0 | 0
GRO250202536964 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536973 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536989 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 10 | 1.8622
GRO250202536990 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536993 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536994 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523514 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523515 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523524 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536928 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536929 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 0 | 0
GRO250202536930 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536934 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536939 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
GRO250202536942 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536943 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536954 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536968 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 0 | 0
GRO250202536980 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 10 | 4.6729
GRO250202523518 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 10 | 2.8571
GRO250202523523 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523525 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536916 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 0 | 0
GRO250202536922 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536923 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536931 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
GRO250202536957 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536959 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536960 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536978 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 491 | 491 | 0 | 0
GRO250202543874 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".