## Rep.Fin.Trim 3 Des.del Gast. 23
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO230302265462 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELECTRICA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-020 | S | 79 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265470 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL-7) EN LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-028 | S | 147 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50333885, lat:17.53681413}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265467 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. 717 T/C U-2C DE 13 E.E. + REHAILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EN EST. 717 T/C U-2C DE 6 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA) EN LA ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-025 | S | 210 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265477 | Proyecto de inversión | 2735772 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735772.0, modificado:2735772.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCION) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-004 | S | 510 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 2735772 | 2735772 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230202235411 | Proyecto de inversión | 365154.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365154.6, modificado:365154.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 45 CCT: 12DCT0004I DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-001 | S | 209 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLES 2 Y 3, APARTADO POSTAL 91, COL. EL EMBALSE NUM., COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56222222, lat:17.63888889}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 365154.6 | 365154.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265460 | Proyecto de inversión | 319533.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319533.59, modificado:319533.59}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-018 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 319533.59 | 319533.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265465 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (COMEDOR + BARDA PERIMETRAL) EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-023 | S | 76 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494905, lat:17.550728}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265478 | Proyecto de inversión | 4103659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103659.0, modificado:4103659.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-005 | S | 510 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 4103659 | 4103659 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230202235412 | Proyecto de inversión | 703221.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703221.32, modificado:703221.32}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION NUM 21 CCT: 12XCB0009B DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-002 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA TLALIXTLAQUILLA TLAPA KILOMETRO 1 SN, TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GRO., lon:-98.36638889, lat:17.57611111}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 703221.32 | 703221.32 | 700190.21 | 700190.21 | 700190.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265469 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-027 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5384, lat:18.3445}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230202235415 | Proyecto de inversión | 2158732.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158732.6, modificado:2158732.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES BACHILLERATO MUNICIPAL INCORPORADO PLANTEL TOTOMIXTLAHUCA CCT: 12EBH0023B DE LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-005 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.819995, lat:18.3423}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 2158732.6 | 2158732.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235416 | Proyecto de inversión | 2244152.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244152.39, modificado:2244152.39}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM 017 CCT: 12EMS0009U DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-006 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO SN , ZILACAYOTITLAN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO., lon:-98.55070559, lat:17.28843284}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 2244152.39 | 2244152.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265466 | Proyecto de inversión | 11275155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.127515512E7, modificado:1.127515512E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TIPO II (CUARTA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-024 | S | 445 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679951, lat:18.36982}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 11275155.12 | 11275155.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265461 | Proyecto de inversión | 319681.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319681.31, modificado:319681.31}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-019 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 319681.31 | 319681.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265463 | Proyecto de inversión | 2537716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2537716.75, modificado:2537716.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR ( PLAZA Y ANDADORES + REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-021 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 2537716.75 | 2537716.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230202235413 | Proyecto de inversión | 1475521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475521.45, modificado:1475521.45}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 114 CCT: 12ETK0114W DE LA LOCALIDAD DE RANCHO CUANANCHINICHA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-003 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO CUANANCHINICHA MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-30 | 2023-10-07 | 1475521.45 | 1475521.45 | 1469161.45 | 1469161.45 | 1469161.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235414 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 170 CCT: 12ETK0170O DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-004 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.938123, lat:17.778136}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265464 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN EL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-022 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302265468 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA, CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-2023-026 | S | 868 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}