## Rep.Fin.Trim 3 Des.del Gast. 23
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO230202235763 | Proyecto de inversión | 65944385.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.594438521E7, modificado:6.594438521E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-004 | S | 356 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 65944385.21 | 65944385.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCE POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235762 | Proyecto de inversión | 21545648.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.154564842E7, modificado:2.154564842E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-003 | S | 356 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 21545648.42 | 21545648.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235760 | Proyecto de inversión | 32325143 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2325143E7, modificado:3.2325143E7}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DNL0004F DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-001 | S | 1 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA CHILPANCINGO-CHILAPA, KILOMETRO 13 SN, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.366021, lat:17.64299}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 32325143 | 32325143 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271012 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-010 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 1092000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230202235761 | Proyecto de inversión | 3231847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231847.0, modificado:3231847.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-002 | S | 187 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN ENTRE CALLE JAVIER MENDEZ APONTE Y CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 3231847 | 3231847 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302271011 | Proyecto de inversión | 2294961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294961.0, modificado:2294961.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-2023-009 | S | 669 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 2294961 | 2294961 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:REVISAR LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}}