## Rep.Fin.Trim 3 Des.del Gast. 23
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO230202235316 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 273 CCT: 12ETK0273K DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-004 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TEPECHICOTLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.415549, lat:17.482696}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270893 | Proyecto de inversión | 11275155.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.127515512E7, modificado:1.127515512E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-024 | S | 445 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679951, lat:18.36982}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 11275155.12 | 11275155.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270896 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-027 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5384, lat:18.3445}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212715 | Proyecto de inversión | 887083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887083.16, modificado:887083.16}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-005 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 887083.16 | 887083.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVESION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265459 | Proyecto de inversión | 281631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281631.1, modificado:281631.1}} | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA, CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-017 | S | 232 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 281631.1 | 281631.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302270931 | Proyecto de inversión | 683128.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683128.64, modificado:683128.64}} | TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "F" DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-007 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 683128.64 | 683128.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270938 | Proyecto de inversión | 143348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143348.13, modificado:143348.13}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CCT: 12USU2573D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-014 | S | 303 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 143348.13 | 143348.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | GRO230102212719 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-009 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270892 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-023 | S | 76 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NUM. 20 ENTRE CALLE RIO PAPAGAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN, COLONIA 10 DE ABRIL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.494905, lat:17.550728}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270933 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (AGUA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-009 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270934 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTÓN Y/O REJA DE ACCESO A LA UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-010 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:Revisar la unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-19}, obs9: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230102212711 | Proyecto de inversión | 1112916.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112916.84, modificado:1112916.84}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-001 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1112916.84 | 1112916.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212718 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-008 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270927 | Proyecto de inversión | 4512316.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4512316.35, modificado:4512316.35}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-003 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 4512316.35 | 4512316.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270928 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-004 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUN GARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270930 | Proyecto de inversión | 272838.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272838.16, modificado:272838.16}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-006 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 272838.16 | 272838.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230102212717 | Proyecto de inversión | 683128.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683128.64, modificado:683128.64}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-007 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 683128.64 | 683128.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212721 | Proyecto de inversión | 288975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288975.23, modificado:288975.23}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 288975.23 | 288975.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO D INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270890 | Proyecto de inversión | 2537716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2537716.75, modificado:2537716.75}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-021 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 2537716.75 | 2537716.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270939 | Proyecto de inversión | 1766991.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766991.78, modificado:1766991.78}} | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-015 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1766991.78 | 1766991.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230102212720 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-010 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVESION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212725 | Proyecto de inversión | 1766991.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766991.78, modificado:1766991.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-015 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1766991.78 | 1766991.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235315 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 047 CCT: 12EMS0038P DE LA LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-003 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.366021, lat:17.64299}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCE LA EL PROYECTO Y SE DA DE ALTA CON OTRA INVERSION., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO Y SE DA DE ALTA CON OTRA INVERSION., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235366 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-016 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1500000 | 1500000 | 674304.71 | 674304.71 | 674304.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270894 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-025 | S | 210 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ ESQUINA GALEANA SN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE Y SAN FRANCISCO, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270895 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA, CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-026 | S | 868 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270897 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-028 | S | 147 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50333885, lat:17.53681413}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270926 | Proyecto de inversión | 7371938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7371938.44, modificado:7371938.44}} | CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIF. "F" (500) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-002 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 7371938.44 | 7371938.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270932 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-008 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270935 | Proyecto de inversión | 288975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288975.23, modificado:288975.23}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 288975.23 | 288975.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270936 | Proyecto de inversión | 321024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321024.77, modificado:321024.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-012 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 321024.77 | 321024.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230102212712 | Proyecto de inversión | 7371938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7371938.44, modificado:7371938.44}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-002 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 7371938.44 | 7371938.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212713 | Proyecto de inversión | 4512316.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4512316.35, modificado:4512316.35}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-003 | S | 419 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 4512316.35 | 4512316.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212714 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-004 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.67987, lat:18.35062}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212722 | Proyecto de inversión | 321024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321024.77, modificado:321024.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-012 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CERRO GORDO AYUTLA KILOMETRO 2 SN , COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 321024.77 | 321024.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270889 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-020 | S | 79 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6687, lat:18.359305}} | 2023-09-25 | 2023-12-08 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270925 | Proyecto de inversión | 1112916.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112916.84, modificado:1112916.84}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (2DA. ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-001 | S | 157 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1112916.84 | 1112916.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302270929 | Proyecto de inversión | 887083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887083.16, modificado:887083.16}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (2DA ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-005 | S | 186 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 887083.16 | 887083.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230102212716 | Proyecto de inversión | 272838.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272838.16, modificado:272838.16}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-006 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 272838.16 | 272838.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212723 | Proyecto de inversión | 995966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995966.8, modificado:995966.8}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-013 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 995966.8 | 995966.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212724 | Proyecto de inversión | 143348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143348.13, modificado:143348.13}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CCT: 12USU2573D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-014 | S | 303 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, C.U SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 143348.13 | 143348.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CABIO DE INVIERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270937 | Proyecto de inversión | 995966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995966.8, modificado:995966.8}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (PAVIMENTACION DE ACCESO) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2022-013 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:KILOMETRO 54 CARRETERA TLAPA-MARQUELIA NUM., LA CIENEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63361111, lat:17.22805556}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 995966.8 | 995966.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}