## Rep.Fin.Trim 3 Des.del Gast. 23
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO210101887550 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4488809.92}} | CONSTRUCCION EN LA EP INFORME PRESIDENCIAL CCT: 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2021 - 02 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA Y QUEBRADA CENTRO SN ENTRE CALLE NO Y CALLE NO COL CENTRO, ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.841379, lat:16.847363}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944831 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4488809.92}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EP INFORME PRESIDENCIAL CCT 12DPR0424H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU?REZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU?REZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 05 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SN , COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.913455, lat:16.84758}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | 4488809.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210101887593 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3846153.85}} | CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 21 A TLALIXTAQUILLA CCT: 12XCB0009B DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2021 - 45 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:conocido, lon:-98.369862, lat:17.574484}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944830 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2884615.38}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU?REZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU?REZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 04 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:KILOMETRO CARRETERA NACIONAL CAYACO SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944875 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN ST JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CCT 12DST0179Z DE LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ?LVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 67 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:75, direccion:KILOMETRO 77 CARRETERA NAL. ACA. ZIHUA. NUM., LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.4230936, lat:17.16309206}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210101887549 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2884615.38}} | REHABILITACION EN EL CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT: 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2021 - 01 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CAYACO-PUERTO MARQUEZ ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PEPSI Y CALLE CALLE BRISA COL MIRAMAR, ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.821112, lat:16.813407}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO210201944872 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:961538.46}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN JN FRANCISCO O ARCE CCT 12DJN2974H DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ?LVAREZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ?LVAREZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 62 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NANCHES SN ENTRE CALLE /NANCHES Y CALLE CANAL SARH, COLONIA 18 DE MAYO, ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.44272332, lat:17.20581527}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO PAGADO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO210201944829 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1730769.23}} | REHABILITACI?N DE EDIFICIO EDUCATIVO EN CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 ACAPULCO II CCT 12DPT0003N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JU?REZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JU?REZ, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F?SICA EDUCATIVA (IGIFE) | GRO-FAM-POT-2020 - 03 | S | 245 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO DOS 206 COL. BELLA VISTA ACAPULCO DE JUAREZ, lon:-99.911815, lat:16.8676}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1730769.23 | 1730769.23 | 1730769.23 | 1730769.23 | 1730769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones