## Rep.Fin.Trim 3 Des.del Gast. 23
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO230102212660 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2085M DE LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-001 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.60047415, lat:18.54594486}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234960 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-017 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TAXCO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51901597, lat:17.57211185}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 200000 | 200000 | 199137.93 | 199137.93 | 199137.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION DEL SUR CCT: 12EPR0370T DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-024 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46827237, lat:17.13686871}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1500000 | 1500000 | 610929.62 | 610929.62 | 610929.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235277 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN MARIANO MATAMOROS CCT: 12DJN3533S DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINALILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-009 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE EL ESPINALILLO SN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL ESPINALILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.12747727, lat:16.98710885}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 792663.72 | 792663.72 | 792663.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265398 | Proyecto de inversión | 690848.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690848.26, modificado:690848.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT: 12DES0212Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-048 | S | 132 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES NUM. 125 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88062206, lat:16.87554909}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 690848.26 | 690848.26 | 207254.48 | 207254.48 | 207254.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266759 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA EN LA TVS LEONA VOCARIO CCT: 12DTV0430R DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-015 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.533748, lat:17.653653}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270909 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "E" 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR /RED ELECTRICA) EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A004 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230102212664 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5763O DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-005 | S | 227 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45759523, lat:17.48999197}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212666 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DTV0829Y DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-007 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:353, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.84902924, lat:17.6516367}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212668 | Proyecto de inversión | 1409433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1409433.28, modificado:1409433.28}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP DOÑA FAUSTINA BENITEZ DE ALVAREZ CCT: 12DPR2973Z DE LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-009 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.13002064, lat:16.95380741}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1409433.28 | 1409433.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234961 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2135D DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-018 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL TERRERO MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.35017049, lat:17.12337517}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1900000 | 1900000 | 1382917.76 | 1382917.76 | 1382917.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234964 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DST0281M DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-021 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZONTECOMAPA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.84715197, lat:17.31763144}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 540000 | 540000 | 537672.41 | 537672.41 | 537672.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234976 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REFORMA AGRARIA CCT: 12DPR2986C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-033 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-06-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 488675.89 | 488675.89 | 488675.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235269 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS SALINAS SOTELO CCT: 12DPR0556Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-001 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA VIEJA SN ENTRE CARRETERA VIEJA Y CARRETERA VIEJA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.80634163, lat:16.8632274}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235271 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP FRANCISCO I. MADERO CCT: 12DPR5941A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-003 | S | 17 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AV.VICENTE GURRERO SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.25749741, lat:17.40757229}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 750000 | 750000 | 606317.61 | 606317.61 | 606317.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235272 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RUFINO TAMAYO CCT: 12DJN3525J DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-004 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE ARRIBA DE LA COMISARIA. SN , TLACOTEPEC MUNICIPIO DE MOCHITLAN GRO., lon:-99.35548646, lat:17.42503881}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 655517.73 | 655517.73 | 655517.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235275 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA CCT: 12DCC1198C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-007 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS SN, COLONIA CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.589186, lat:17.5430254}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto por que fue atendido en el año anterior con otro programa de obra., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265396 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RAFAEL ORTEGA CCT: 12DJN2902O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-046 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 189 ESQUINA CON 25 MANZANA 88 SECTOR 03 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84039663, lat:16.69222974}} | 2023-08-24 | 2023-10-27 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270906 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDACTICAS EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2085M DE LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A001 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXTAPILLA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO., lon:-100.60047415, lat:18.54594486}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230202234957 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-014 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234966 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338500.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-023 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 338500 | 338500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234971 | Proyecto de inversión | 684568.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684568.26, modificado:684568.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG FRANCISCO ALONSO ZAMORA CCT: 12DES0169Z DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-028 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO NUM. 43 ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE BUGANBILIA, POLOLCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.39634239, lat:18.28164909}} | 2023-06-03 | 2023-10-12 | 684568.26 | 684568.26 | 681617.53 | 681617.53 | 681617.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265387 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 7 LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DST0007G DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-037 | S | 203 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL PIPILA SN, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.29060275, lat:18.32300408}} | 2023-08-24 | 2023-09-27 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265388 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 12EPR0505R DE LA LOCALIDAD DE TULIMÁN, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-038 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE XOCHIMILCO N. 11 NUM. ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE GUERRERO, TULIMAN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.25365501, lat:18.03073198}} | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265395 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI 16 DE SEPTIEMBRE CCT: 12DCC0291B DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-045 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA NABOR OJEDA SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41793515, lat:16.69222974}} | 2023-08-16 | 2023-10-24 | 800000 | 800000 | 527561.16 | 527561.16 | 527561.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266758 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) EN LA EP RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPR0023M DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-014 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.573498, lat:17.62192}} | 2023-04-10 | 2023-07-28 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270914 | Proyecto de inversión | 1409433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1409433.28, modificado:1409433.28}} | REPRACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (3 AULAS DIDACTICAS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) EN LA EP DOÑA FAUSTINA BENITEZ DE ALVAREZ CCT: 12DPR2973Z DE LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A009 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAYA AZUL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.13002064, lat:16.95380741}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1409433.28 | 1409433.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270915 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES RAMPA PARA DISCAPACITADOS)EN LA SG GALO SOBERON Y PARRA CCT: 12DES0211Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A010 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88070667, lat:16.87557584}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230102212665 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS BENITO JUAREZ CCT: 12DTV0479J DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-006 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45472449, lat:17.49084822}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.22}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234968 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABUNDIO CARRANZA BENJAMIN CCT: 12DTV0429B DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-025 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL ALBERGUE DE LA PRIMARIA SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68113295, lat:16.99103613}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1700000 | 1700000 | 425783.06 | 425783.06 | 425783.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235276 | Proyecto de inversión | 1132933.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1132933.34, modificado:1132933.34}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPB0552B DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE XALPATLÁHUAC, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-008 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.33194444, lat:17.02361111}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1132933.34 | 1132933.34 | 965174.64 | 965174.64 | 965174.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265389 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS GABRIELA MISTRAL CCT: 12DTV0567D DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-039 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.55434003, lat:17.32770641}} | 2023-08-04 | 2023-10-17 | 900000 | 900000 | 543369.77 | 543369.77 | 543369.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN, EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266757 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR2202L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-013 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.78693974}} | 2023-04-10 | 2023-06-18 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270907 | Proyecto de inversión | 2970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2970000.0, modificado:2970000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN LA EP JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU CCT: 12DPR5932T DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A002 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51616036, lat:18.36233499}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2970000 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270908 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "F", Y "G" EN LA ST JOSE VASCONCELOS CCT: 12DST0137Z DE LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A003 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52678857, lat:17.21967448}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270912 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) EN LA TVS HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DTV0829Y DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A007 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:353, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , PUENTECILLAS MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.84902924, lat:17.6516367}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270913 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REPRACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 751 T/C 3 ANEXOS (DIRECCION + 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED SANITARIA + RED HIDRAULICA + CISTERNA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION) EN EL TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A008 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230102212661 | Proyecto de inversión | 2970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2970000.0, modificado:2970000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU CCT: 12DPR5932T DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-002 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SASTRES ESCRITORES SN ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ASTROLOGOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.51616036, lat:18.36233499}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234959 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-016 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE PEGADO A LAS ARTESANIAS ,BORDE DE CARRETERA Y CALLE TALLER MECANICO, FABRICA DE CERAMICA, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.55256889, lat:17.99432665}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 2950000 | 2950000 | 796564.54 | 796564.54 | 796564.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234965 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-022 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 570000 | 570000 | 569568.97 | 569568.97 | 569568.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234970 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LEYES DE REFORMA DE 1857 CCT: 12DST0311Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-027 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.544406, lat:18.366927}} | 2023-07-03 | 2023-10-20 | 1700000 | 1700000 | 425783.06 | 425783.06 | 425783.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265390 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV0918R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-040 | S | 128 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50222224, lat:17.56826853}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1041329.36 | 1041329.36 | 1041329.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265392 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-042 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÈ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265394 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EL PORVENIR SOCIAL CCT: 12EPR0590E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-044 | S | 298 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO S.N SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.40371903, lat:16.68837464}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS CORDOVA REYES CCT: 12DPR5970W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-030 | S | 151 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234974 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT: 12DTV0499X DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-031 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.7343895, lat:16.95677148}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 2650000 | 2650000 | 1014362.24 | 1014362.24 | 1014362.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234975 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0064Y DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-032 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-98.4915141, lat:17.9082391}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1500000 | 1500000 | 635258.36 | 635258.36 | 635258.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235274 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI CARMEN G. BASURTO CCT: 12DCC1005Y DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN), MUNICIPIO DE OLINALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-006 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN FELIPE AMATITLAN (AMATITLAN) MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.694906, lat:17.842771}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 796551.72 | 796551.72 | 796551.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235280 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI LAZARO CARDENAS CCT: 12DCC0263F DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL (SANTIAGO YOLOXÓCHITL), MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-012 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YOLOXOCHITL (SANTIAGO YOLOXOCHITL) MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.22377807, lat:17.00384448}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 1543318.96 | 1543318.96 | 1543318.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265385 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0087W DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-035 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:CERCA DE LA CANCHA DE FOOTBALL SN, PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.80033088, lat:18.31297561}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265386 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1863M DE LA LOCALIDAD DE PLACERES DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-036 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLACERES DEL ORO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.90015538, lat:18.23684197}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265391 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-041 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51410882, lat:17.23281387}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270911 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN LA TVS BENITO JUAREZ CCT: 12DTV0479J DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A006 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE NOGALES, COLONIA EL MIRADOR SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45472449, lat:17.49084822}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230102212667 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-008 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212670 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN CUITLAHUAC CCT: 12DJN0605A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92163506, lat:16.85207608}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.07}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234956 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-013 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTYERA MIGUEL ALEMAN NUM. 241 CENTRO A AUN COSTADO DE LA COMARCIAL MEXICANA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE Y COSTERA MIGUEL ALEMAN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1380000 | 1380000 | 1374051.72 | 1374051.72 | 1374051.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234962 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HERMANDAD MEXICO ISRAEL CCT: 12DPR0795Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-019 | S | 250 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81635346, lat:16.8556855}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1350000 | 1350000 | 1048461.21 | 1048461.21 | 1048461.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234963 | Proyecto de inversión | 664691.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664691.51, modificado:664691.51}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUAN DEL CARMEN CCT: 12DPB1302C DE LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-020 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA JERUSALEN SN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE ELVIRA DIAZ, COLONIA NUEVA JERUSALEN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.557072, lat:17.54387}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 664691.51 | 664691.51 | 561606.42 | 561606.42 | 561606.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST AARON M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-026 | S | 371 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DR. EUSEBTO MINDOZA AVILA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5044893, lat:17.53621131}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 900000 | 900000 | 896120.69 | 896120.69 | 896120.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234972 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DPB0031U DE LA LOCALIDAD DE COXILITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-029 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COXILITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.85550216, lat:17.43389968}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 541314.29 | 541314.29 | 541314.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202234977 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MAR¦A LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-034 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-17 | 2023-10-03 | 850000 | 850000 | 255000 | 255000 | 255000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235270 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HERMANDAD MEXICO ISRAEL CCT: 12DPR0795Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-002 | S | 250 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81635346, lat:16.8556855}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto por que ya fue atendido en el año pasado con otro programa de obra., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235279 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DTV1053M DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-011 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL SALTO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.050346, lat:17.03753}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 800000 | 800000 | 796551.73 | 796551.73 | 796551.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302265397 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DTV0072U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-047 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.823306, lat:16.835211}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212662 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE VASCONCELOS CCT: 12DST0137Z DE LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-003 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52678857, lat:17.21967448}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212663 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-004 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212669 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG GALO SOBERON Y PARRA CCT: 12DES0211Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-010 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINEZ NUM. 125, COLONIA ALTAMIRA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE S/I, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88070667, lat:16.87557584}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR EL ERROR DE DEDO EN EL AÑO DE EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235273 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN GRAN BRETANA CCT: 12DJN3351J DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-005 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YETLANCINGO MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.11521409, lat:17.7196601}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 1367931.87 | 1367931.87 | 1367931.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235278 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN CAROLINA AGAZZI CCT: 12DJN0321V DE LA LOCALIDAD DE SURCUA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-010 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:96, direccion:CALLE ZURCUA SN , SURCUA MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO., lon:-102.08097163, lat:18.00587439}} | 2023-02-13 | 2023-06-02 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto por que se atendió el año pasado con otro programa de invesiòn . , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302270910 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EL EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5763O DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A005 | S | 227 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SN , PETAQUILLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.45759523, lat:17.48999197}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230302270916 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 3 ANEXOS (DIRECCION + SERVICIOS SANITARIOS H Y M), EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA +RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA) EN LA JN CUITLAHUAC CCT: 12DJN0605A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2022-A011 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PALOMARES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.92163506, lat:16.85207608}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GRO230202234955 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-012 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE CORREGIDORA SN , SANTA BARBARA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones