## Rep.Fin.Trim 3 Des.del Gast. 23
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GRO230102212739 | Proyecto de inversión | 716324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716324.44, modificado:716324.44}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MEDSUP-REM-2023-002 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-99.534795, lat:17.487184}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 716324.44 | 716324.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CANBIO DE INVESION , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235349 | Proyecto de inversión | 734795.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734795.43, modificado:734795.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 029 CCT: 12EMS0029H DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-003 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.179594, lat:16.755216}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 734795.43 | 734795.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230102212738 | Proyecto de inversión | 656480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656480.68, modificado:656480.68}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 199 CCT: 12ETK0199T DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MEDSUP-REM-2023-001 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.66946, lat:16.884885}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 656480.68 | 656480.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CAMBIO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235347 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338500.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 8 AYUTLA CCT: 12ECB0008O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-001 | S | 313 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENE GUERRERO SN, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09388889, lat:16.96583333}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 338500 | 338500 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230202235348 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 11 TIXTLA CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-002 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.40222222, lat:17.56555556}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GRO230302266767 | Proyecto de inversión | 656480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656480.68, modificado:656480.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA TIPO GALVANIZADA) EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 199 CCT: 12ETK0199T DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-004 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO) MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.736877, lat:16.812481}} | 2023-06-21 | 2023-09-03 | 656480.68 | 656480.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | GRO230302266768 | Proyecto de inversión | 716324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716324.44, modificado:716324.44}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-005 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.938123, lat:17.778136}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 716324.44 | 716324.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | GRO230302266769 | Proyecto de inversión | 327022.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327022.16, modificado:327022.16}} | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) + MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 047 CCT: 12EMS0038P DE LA LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-006 | S | 44 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.34499, lat:17.502468}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 327022.16 | 327022.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2023-10-12}}