## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | GRO230102206258 | Proyecto de inversión | 2912621.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912621.36, modificado:2840254.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, C.C.T. 12DCC0301S, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, MPIO. DE ILIATENCO. - 7840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7840 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ILIATENCO, 41530 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, ILIATENCO GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ILIATENCO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA EN 26.63 M EN LA IGLESIA PRINCIPAL DEL , lon:-98.69585288, lat:17.04967041}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2840254.17 | 2840254.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/019/2023/L.P., contratista:CODEMAZATL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2840254.17, importe_modificado:2840254.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206258/proyecto_INICIO, 2206258/proyecto_PROCESO, 2206258/proyecto_INICIO, 2206258/proyecto_PROCESO, 2206258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206268 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2320117.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 12DST0036B, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8279 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8279 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUBEN DARIO COLONIA SAN ISIDRO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE IZQUIERDA, ENTRANDO POR LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA A 500 M DE LA GASOLINERA GIRAS A LA DERECHA CON D, lon:-98.73923201, lat:16.81239042}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2320117.65 | 2320117.65 | 2320117.65 | 2320117.65 | 2320117.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/067/2023/L.I., contratista:ARQ. URB. OSWALDO ANGELITO CATALÁN, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2320117.65, importe_modificado:2320117.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206268/proyecto_INICIO, 2206268/proyecto_PROCESO, 2206268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206282 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 9023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 9023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1073, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2206282/proyecto_INICIO, 2206282/proyecto_PROCESO, 2206282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202214591 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 247, C.C.T. 12ETK0247M, EN LA LOC. DE CUPUÁN, MPIO. DE ZIRÁNDARO. - 97845 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 97845 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:PUEBLO CUPUAN, 40770 CUPUÁN, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO - ARATICHANGUIO Y , CARRETERA FEDERAL ZIRÁNDARO ARATICHANGUIO ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA EN 14 KM DE DISTANCIA , lon:-101.355491, lat:18.406513}} | 2023-07-31 | 2023-11-10 | 1500000.02 | 1500000.02 | 1500000.02 | 1500000.02 | 1500000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/185/2023/A.D., contratista:ING. ISAURO DE PAZ DUQUE, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.02, importe_modificado:1500000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214591/proyecto_INICIO, 2214591/proyecto_PROCESO, 2214591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206261 | Proyecto de inversión | 1941747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1936755.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EP NICOLAS BRAVO, C.C.T. 12DPR5783B, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 8172 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8172 | S | 2172 | 1951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALXOCHITL / RODOLFO NERI VELA COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ASTRONOMIA, DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA A 120 MTS., lon:-98.58831728, lat:17.53704307}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1936755.88 | 1936755.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/065/2023/L.I., contratista:CAMINOS ASFALTADOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1936755.88, importe_modificado:1936755.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206261/proyecto_INICIO, 2206261/proyecto_PROCESO, 2206261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206273 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB EDUARDO F HERNANDEZ, C.C.T. 12DPB0432P, EN LA LOC. DE YOLOXÓCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8360 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8360 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:CALLE 10 DE OCTUBRE PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHILT ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA ENTRANDO AL POBLADO, EN 500 M DE DIST, lon:-98.69006207, lat:16.81367005}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/109/2023/A.D., contratista:L.C.P. LEONARDO DIAZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2206273/proyecto_INICIO, 2206273/proyecto_PROCESO, 2206273/proyecto_FIN, 2206273/proyecto_PROCESO, 2206273/proyecto_FIN, 2206273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206277 | Proyecto de inversión | 1024230.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024230.28, modificado:1024230.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS SABINO VENTURA SILVA, C.C.T. 12DTV0091I, EN LA LOC. DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ PLAYA VENTURA, MPIO. DE COPALA. - 8411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8411 | S | 287 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:AVENIDA ANTELMO VENTURA PUEBLO JUAN N ALVAREZ, 41887 COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y , SOBRE LA CARRETERA COPALA PLAYA VENTURA ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA COMUNIDAD A, lon:-98.90975818, lat:16.53700857}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1024230.28 | 1024230.28 | 1024230.28 | 1024230.28 | 1024230.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/112/2023/A.D., contratista:ING. MARITZA AGURIO CAMPUZANO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024230.28, importe_modificado:1024230.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206277/proyecto_INICIO, 2206277/proyecto_PROCESO, 2206277/proyecto_INICIO, 2206277/proyecto_FIN, 2206277/proyecto_PROCESO, 2206277/proyecto_FIN, 2206277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202214206 | Proyecto de inversión | 931880.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931880.33, modificado:931880.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EP IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 12DPR5819Z, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 69136 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 69136 | S | 1505 | 1278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO TLAPA DE COMONFORT CENTRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONF, lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 931880.33 | 931880.33 | 931880.33 | 931880.33 | 931880.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/138/2023/A.D., contratista:ARQ. ARMANDO GARCIA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:931880.33, importe_modificado:931880.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214206/proyecto_PROCESO, 2214206/proyecto_INICIO, 2214206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402325322 | Proyecto de inversión | 321326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47657.48, modificado:47657.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273669.08, modificado:273669.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA, C.C.T. 12DPR0647Q, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 274542 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 274542 | S | 662 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.65, meta_modificada:95.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ COLONIA JUAN N ALVAREZ, 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO ENTRE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LLEGAR A LA CIUDAD DE IGUALA CARRETER, lon:-99.53738348, lat:18.35525107}} | 2023-10-27 | 2023-12-31 | 321326.56 | 321326.56 | 321326.56 | 321326.56 | 321326.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/244/2023/A.D., contratista:ARQ. MARIO GALLARDO GOMEZ., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:273669.08, importe_modificado:273669.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.65}} | {2325322/proyecto_INICIO, 2325322/proyecto_PROCESO, 2325322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206266 | Proyecto de inversión | 1165048.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165048.54, modificado:1165048.54}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, C.C.T. 12DST0255O, EN LA LOC. DE CHACALAPA, MPIO. DE IGUALAPA. - 8248 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8248 | S | 767 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO CHACALAPA, 41987 CHACALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE DERECHA, SOBRE LA CARRETERA QUETZALAPA CHACALAPA ACCESO A LA LOCALIDAD EN 200 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA EN 4, lon:-98.46004726, lat:16.8118579}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/171/2023/A.D., contratista:RAUL CRUZ GARCIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1165048.54, importe_modificado:1165048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206266/proyecto_INICIO, 2206266/proyecto_FIN, 2206266/proyecto_PROCESO, 2206266/proyecto_FIN, 2206266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206270 | Proyecto de inversión | 1941747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1941747.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR, EN JN HUITZILOPOCHTLI, C.C.T. 12DJN3173X, EN LA LOC. DE HORCASITAS ATOTONILCO DE HORCASITAS, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8292 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8292 | S | 1002 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO HORCASITAS (ATOTONILCO HORCASITAS), 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLAPA DE COMONFORT MARQUELA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR , lon:-98.7448813, lat:16.88754193}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/106/2023/A.D., contratista:ING. GUSTAVO PARTEARROYO LOBATO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1941747.57, importe_modificado:1941747.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206270/proyecto_INICIO, 2206270/proyecto_PROCESO, 2206270/proyecto_FIN, 2206270/proyecto_PROCESO, 2206270/proyecto_FIN, 2206270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202214222 | Proyecto de inversión | 1216310.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216310.37, modificado:1216310.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS, C.C.T. 12DJN6148S, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 70146 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 70146 | S | 889 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES PUEBLO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ CARRETERA SAN JOSE POLIUTLASAN MIGUEL TOTOLAPAN P, lon:-100.38855524, lat:18.15640433}} | 2023-07-31 | 2023-11-28 | 1216310.37 | 1216310.37 | 1216310.37 | 1216310.37 | 1216310.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/151/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. URBANO DANIEL HERNANDEZ ANTUNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1216310.37, importe_modificado:1216310.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2214222/proyecto_INICIO, 2214222/proyecto_PROCESO, 2214222/proyecto_FIN, 2214222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302240126 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1553398.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE SUAREZ, C.C.T. 12DCC0166D, EN LA LOC. DE AHUEJUYO VIEJO, MPIO. DE MALINALTEPEC. - 220586 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 220586 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUEJUYO VIEJO, 41520 AHUEJUYO VIEJO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO CRUZANDO EL PUENTE EN 112 M GIRAR A LA IZQUIERDA EN 35 M GIRAR A LA DERECH, lon:-98.80227604, lat:17.1238339}} | 2023-09-18 | 2023-12-17 | 1553398.06 | 1553398.06 | 1553398.06 | 1553398.06 | 1553398.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/215/2023/A.D., contratista:L.C. LISBET MUJICA PEREZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1553398.06, importe_modificado:1553398.06}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2240126/proyecto_INICIO, 2240126/proyecto_PROCESO, 2240126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206254 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1548397.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ, C.C.T. 12DES0247N, EN LA LOC. DE AHUATEPEC EJIDO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 7776 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7776 | S | 482 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATEPEC, 41328 AHUATEPEC EJIDO, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT ACCESO A LA LOCALIDAD EN 3.69 KM DE DISTANCIA LLEGANDO A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-98.59633066, lat:17.54325199}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1548397.52 | 1548397.52 | 1548397.52 | 1548397.52 | 1548397.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/063/2023/L.I., contratista:ARQ. CESAR CRUZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1548397.52, importe_modificado:1548397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206254/proyecto_INICIO, 2206254/proyecto_FIN, 2206254/proyecto_PROCESO, 2206254/proyecto_FIN, 2206254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206265 | Proyecto de inversión | 3106796.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106796.12, modificado:2950452.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SG QUETZALCOATL, C.C.T. 12DES0147O, EN LA LOC. DE PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN. - 8208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8208 | S | 926 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARTÍ COLONIA PETATLAN CENTRO, 40850 PETATLÁN, PETATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DERECHA, SOBRE CARRETERA PETETLÁN TECPÁN DE GALEANA SE UBICA LA TERMINAL DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA GIRAR A LA, lon:-101.27001793, lat:17.53291769}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2950452.12 | 2950452.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/018/2023/L.P., contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2950452.12, importe_modificado:2950452.12}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2206265/proyecto_PROCESO, 2206265/proyecto_INICIO, 2206265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206228 | Proyecto de inversión | 1747572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747572.82, modificado:1747572.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN EP DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T. 12DPR2172H, EN LA LOC. DE EL CANTÓN, MPIO. DE GENERAL CANUTO A. NERI. - 7313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7313 | S | 128 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL CANTÓN, 40487 EL CANTÓN, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TELOLOAPAN ARCELIA A 27 KM DESPUÉS DE LA SALIDA DE TELOLOAPAN GIRAR A LA DERECHA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTI, lon:-100.04535214, lat:18.40772136}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/166/2023/A.D., contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1747572.82, importe_modificado:1747572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2206228/proyecto_FIN, 2206228/proyecto_INICIO, 2206228/proyecto_PROCESO, 2206228/proyecto_INICIO, 2206228/proyecto_PROCESO, 2206228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206238 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1545313.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN VICENTE GUERRERO, C.C.T. 12EJN0111P, EN LA LOC. DE MOHONERAS, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 7405 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7405 | S | 968 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE YUCATAN PUEBLO MOHONERAS, 39127 MOHONERAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IZQUIERDA, CALLE CHIHUAHUA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO EN DONDE SE ENCUENTRA EL SITIO DE TAXI, lon:-99.51920172, lat:17.23585015}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1545313.74 | 1545313.74 | 1545313.74 | 1545313.74 | 1545313.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/062/2023/L.I., contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1545313.74, importe_modificado:1545313.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206238/proyecto_INICIO, 2206238/proyecto_FIN, 2206238/proyecto_PROCESO, 2206238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206267 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN ST BENITO JUAREZ GARCIA, C.C.T. 12DST0013R, EN LA LOC. DE CRUZ GRANDE, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL. - 8266 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8266 | S | 6937 | 6503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA AMADO NERVO, 41800 CRUZ GRANDE, FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO ENTRE CARRETERA CRUZ GRANDE- AYUTLA DE LOS LIBRES Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA CRUZ GRANDE AYUTLA DE LOS LIBRES PASANDO LA UNIDAD DE, lon:-99.12746312, lat:16.73124073}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/105/2023/A.D., contratista:ING. ADRIAN MOLINA LORENZO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} | {2206267/proyecto_PROCESO, 2206267/proyecto_INICIO, 2206267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206278 | Proyecto de inversión | 1024230.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024230.29, modificado:1024230.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, C.C.T. 12DST0209C, EN LA LOC. DE YOLOXÓCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8416 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8416 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:PUEBLO YOLOXOCHILT, 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN YOLOXÓCHITL ENTRANDO A LA COMUNIDAD A 700 M DE DISTANCIA GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD, lon:-98.67956225, lat:16.82176465}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1024230.29 | 1024230.29 | 1024230.29 | 1024230.29 | 1024230.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/113/2023/A.D., contratista:LUIS ALEJANDRO ASTUDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024230.29, importe_modificado:1024230.29}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206278/proyecto_PROCESO, 2206278/proyecto_INICIO, 2206278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202214194 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 68418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 68418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-07-31 | 2023-12-28 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 1071, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2214194/proyecto_INICIO, 2214194/proyecto_PROCESO, 2214194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202214219 | Proyecto de inversión | 958605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958605.42, modificado:958605.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, C.C.T. 12DTV0594A, EN LA LOC. DE QUECHULTENANGO, MPIO. DE AZTATEPEC. - 70088 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 70088 | S | 383 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y , ENTRADA PRINCIPAL A QUECHULTENANGO SE TOMA LA CALLE DE LA DERECHA Y SE PASA POR EL CENTRO DE SALUD HASTA LLEGAR A UNA CANCHA , lon:-99.27945341, lat:17.37643917}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 958605.42 | 958605.42 | 958605.42 | 958605.42 | 958605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/137/2023/A.D., contratista:C. JUAN MANUEL MOSSO HERRERA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:958605.42, importe_modificado:958605.42}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2214219/proyecto_INICIO, 2214219/proyecto_PROCESO, 2214219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206232 | Proyecto de inversión | 1165048.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165048.54, modificado:1165048.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 66, C.C.T. 12DML0066T, EN LA LOC. DE APANGO, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN. - 7356 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7356 | S | 2601 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA TIXTLA DE GUERRERO APANGO GIRA A LA IZQUIERDA ACCESO A LA LOCALIDAD CONTINUAR CO, lon:-99.32082729, lat:17.74647147}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | 1165048.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/082/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. JOSE ALFREDO LOPEZ DORANTES, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1165048.54, importe_modificado:1165048.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206232/proyecto_INICIO, 2206232/proyecto_PROCESO, 2206232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206247 | Proyecto de inversión | 1747572.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747572.82, modificado:1747572.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN CEPI INDEPENDENCIA, C.C.T. 12DCC0844L, EN LA LOC. DE XOCHAPA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 7519 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7519 | S | 824 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO XOCHAPA, 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE DERECHA Y CALLE IZQUIERDA, SOBRE LA CARRETERA ALCOZAUCA DE GUERRERO XOCHAPA ACCESO A LA LOCALIDAD GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR SOB, lon:-98.45075, lat:17.380464}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | 1747572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/208/2023/A.D., contratista:EDUARDO SALVADOR VILCHIS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1747572.82, importe_modificado:1747572.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2206247/proyecto_INICIO, 2206247/proyecto_PROCESO, 2206247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206257 | Proyecto de inversión | 728155.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728155.34, modificado:728155.34}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, EN JN PROF. RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA, C.C.T. 12DJN0236Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 7817 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7817 | S | 1365 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN DIEGO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO SALDAÑA, CALLE GUADALUPANA DEL CONALEP 335 TLAPA DE COMONFORT A MANO IZQUIERDA SOBRE , lon:-98.56601449, lat:17.54697743}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 728155.34 | 728155.34 | 728155.34 | 728155.34 | 728155.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/172/2023/A.D., contratista:CELSO ADRIAN RAMIREZ ARROYO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:728155.34, importe_modificado:728155.34}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2206257/proyecto_INICIO, 2206257/proyecto_PROCESO, 2206257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206276 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2317929.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EP NARCISO MENDOZA, C.C.T. 12DPR0286W, EN LA LOC. DE SAN CRISTÓBAL, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 8404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8404 | S | 740 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE G ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CARRETERA CHACALAPASAN CRISTOBAL A 600 METROS SE, lon:-98.405, lat:16.82237}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2317929.84 | 2317929.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/066/2023/L.I., contratista:C.P. SALVADOR MEDINA MILLÁN, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2317929.84, importe_modificado:2317929.84}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206276/proyecto_INICIO, 2206276/proyecto_PROCESO, 2206276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206279 | Proyecto de inversión | 582524.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582524.27, modificado:582524.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN JN MARIA MONTESSORI, C.C.T. 12DJN6130T, EN LA LOC. DE TLACOTEPEC, MPIO. DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 8425 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8425 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE IZQUIERDA Y CALLE LA PAZ, CALLE LA PAZ CARRETERA CHILPANCINGOTLACOTEPEC SE UBICA COBACH 31 TLACOTEPEC CONTINUAS SOBRE CA, lon:-99.975104, lat:17.787015}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 582524.27 | 582524.27 | 582524.27 | 582524.27 | 582524.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/114/2023/A.D., contratista:ARQ. URB. MIGUEL FLORES GARCIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:582524.27, importe_modificado:582524.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2206279/proyecto_INICIO, 2206279/proyecto_PROCESO, 2206279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202214590 | Proyecto de inversión | 830097.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830097.07, modificado:830097.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EP CARMEN SERDÁN, C.C.T. 12DPB0531P, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 97730 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 97730 | S | 421 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EL DORADO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MÉRIDA ENTRADA PRINCIPAL DE TLAPA DE COMONFORT AL LLEGAR A GLORIETA Y AL ACCESO AL , lon:-98.581112, lat:17.531771}} | 2023-07-31 | 2023-10-19 | 830097.07 | 830097.07 | 830097.07 | 830097.07 | 830097.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2023/141/2023/A.D., contratista:ARQ. CESAR CRUZ NAVA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:830097.07, importe_modificado:830097.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2214590/proyecto_INICIO, 2214590/proyecto_PROCESO, 2214590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206260 | Proyecto de inversión | 1553398.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553398.06, modificado:1548663.41}} | REHABILITACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, EN EPB EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPB1053M, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 8136 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8136 | S | 1581 | 1413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LENIN COLONIA SANTA ANITA, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 13 DE MARZO, DEL CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA A 50 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALL, lon:-98.58570471, lat:17.53506121}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 1548663.41 | 1548663.41 | 1548663.41 | 1548663.41 | 1548663.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/064/2023/L.I., contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1548663.41, importe_modificado:1548663.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2206260/proyecto_PROCESO, 2206260/proyecto_INICIO, 2206260/proyecto_PROCESO, 2206260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206271 | Proyecto de inversión | 2330097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330097.09, modificado:2330097.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN JN ROSAURA ZAPATA, C.C.T. 12EJN0110Q, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8311 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8311 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PLAYA LARGA, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 800 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA CAPILLA DE LA VILLA A 100 METROS GIRAS A, lon:-98.73228248, lat:16.81068948}} | 2023-03-31 | 2023-07-19 | 2330097.09 | 2330097.09 | 2330097.09 | 2330097.09 | 2330097.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/107/2023/L.P., contratista:J. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2330097.09, importe_modificado:2330097.09}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2206271/proyecto_FIN, 2206271/proyecto_INICIO, 2206271/proyecto_PROCESO, 2206271/proyecto_INICIO, 2206271/proyecto_PROCESO, 2206271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206272 | Proyecto de inversión | 776699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776699.03, modificado:776699.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DPB1032Z, EN LA LOC. DE SAN LUIS ACATLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8322 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8322 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA SAN ANTONIO, 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRANDO AL POBLADO A 500 METROS GIRAS A LA DERECHA CON DIRECCION AL POBLADO DE EL MANGO A 600 METROS SE EN, lon:-98.73183663, lat:16.80249773}} | 2023-03-31 | 2023-06-14 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/108/2023/A.D., contratista:YOCELIN ARAHI PASTOR ARRENDONDO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:776699.03, importe_modificado:776699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2206272/proyecto_INICIO, 2206272/proyecto_FIN, 2206272/proyecto_PROCESO, 2206272/proyecto_FIN, 2206272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206274 | Proyecto de inversión | 485436.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485436.89, modificado:485436.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 199, C.C.T. 12ETK0199T, EN LA LOC. DE CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 8371 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8371 | S | 252 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:PUEBLO CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN CAMALOTILLO EL CAMALOTILLO ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 2, lon:-98.67375439, lat:16.88478546}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/110/2023/A.D., contratista:L.C. YOCELIN ARAHI PASTOR ARRENDONDO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:485436.89, importe_modificado:485436.89}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2206274/proyecto_PROCESO, 2206274/proyecto_INICIO, 2206274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206275 | Proyecto de inversión | 1359223.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359223.3, modificado:1359223.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TVS MI PATRIA ES PRIMERO, C.C.T. 12DTV0282Z, EN LA LOC. DE EL LIMÓN GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 8392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 8392 | S | 257 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO EL LIMÓN, 41769 EL LIMÓN GUADALUPE, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TLACOACHISTLAHUACA EL LIMÓN GUADALUPE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRANDO AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-98.24127032, lat:17.14080693}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 1359223.3 | 1359223.3 | 1359223.3 | 1359223.3 | 1359223.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 2023/111/2023/A.D., contratista:LILIANA ROSALBA JIMENEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1359223.3, importe_modificado:1359223.3}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206275/proyecto_PROCESO, 2206275/proyecto_INICIO, 2206275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230102206281 | Acción | 417084.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417084.89, modificado:417084.89}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 9006 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 9006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2023-03-31 | 2023-07-29 | 417084.89 | 417084.89 | 417084.89 | 417084.89 | 417084.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA A 7072, contratista:C. JUAN MANUEL ALANIS CASTRO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:417084.89, importe_modificado:417084.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2206281/proyecto_INICIO, 2206281/proyecto_PROCESO, 2206281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones