## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | GRO230402337876 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DES0217T DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-10 | S | 23 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE XOLOTL NUM. 4 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.54888522}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337885 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DPB0820G DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-19 | S | 48 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CALLE PUEBLO HIDALGO SN , PUEBLO HIDALGO MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.94623746}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337894 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 12DPR1469K DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-28 | S | 61 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CARRETERA FEDERAL A IXCATEOPAN Y CALLE FRENTE EL JARDIN DE NIÑOS, EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.78972946, lat:18.5584362}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337896 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN LUCAS ORTIZ BENITEZ CCT: 12DJN0820R DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-30 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA SN, EL TERRERO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-99.78972946, lat:18.13318955}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337897 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MÉXICO CCT: 12DTV0350F DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-31 | S | 154 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.78972946, lat:17.97640303}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337898 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUAN DEL CARMEN CCT: 12DST0116N DE LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-32 | S | 298 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR SN ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE AGUSTIN MELGAR, TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-99.78972946, lat:16.80712349}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337901 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS BENEMERITO DE LAS AMERICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-35 | S | 78 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA CONCEPCION COL. DEL AIRE A UN COSTADO DE LOS LAVADEROS SN, LA CONCEPCION MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.88052634}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337904 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DES0037I DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-38 | S | 256 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 Y 5 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.89911527}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337910 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 178 CCT: 12DCT0466R DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-44 | S | 283 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DE LA LOCALIDAD DE TLAPA ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y CALLE MIGUEL ALEMAN, lon:-98.56162332, lat:17.54930594}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337911 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-45 | S | 21 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337873 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DCC0306N DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-07 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SANTA CRUZ HERNANDEZ MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.043934}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337878 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB VE'ENO SAKUA A NA OVI TU'UN CCT: 12DPB1130A DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-12 | S | 20 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , COLONIA EMILIANO ZAPATA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.535774}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337909 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 029 CCT: 12EMS0029H DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-43 | S | 376 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.17854364, lat:16.75112113}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337899 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BASILIO VADILLO CCT: 12DPR0460M DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-33 | S | 50 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL NO S/GAL SN , COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-99.78972946, lat:16.69118263}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337913 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JUAN B SALAZAR CCT: 12DPB0686R DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-47 | S | 6 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N EL PARAISO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LIBRES GRO., lon:-99.094023, lat:16.969969}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337870 | Proyecto de inversión | 216760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216760.0, modificado:216760.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-04 | S | 76 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.87484, lat:16.86217}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 216760 | 216760 | 216760 | 216760 | 216760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337877 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DTV0749M DE LA LOCALIDAD DE TEOCUITLAPA, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-11 | S | 70 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TEOCUITLAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.321669}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337883 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ALBERT EINSTEIN CCT: 12DTV1069N DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-17 | S | 168 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, TELOLOAPAN GRO., lon:-99.870893, lat:18.366786}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337886 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0762G DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-20 | S | 14 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BETHEL SN , SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.80423616}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337887 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN MARIA MONTESSORI CCT: 12DJN6159Y DE LA LOCALIDAD DE JOLOTICHÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-21 | S | 31 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ACAPULQUITO SN , JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-98.737974, lat:16.80734}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337888 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA JN OCTAVIO PAZ CCT: 12EJN0589Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-22 | S | 94 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR VALLADOLID SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.57403652}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337889 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-23 | S | 48 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:12 DE DICIEMBRE NUM. 10 LA GUADALUPE, COLONIA DE XALPA, ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.78972946, lat:17.65048552}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337891 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0615X DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-25 | S | 227 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.3886901}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337903 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-37 | S | 367 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMA SOLA CD. RENACIMIENTO SN , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.89002521}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337905 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA DIRECCION GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-39 | S | 332 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.480546, lat:17.52055}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337915 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM. 8 CCT: 12UBH0017I DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-49 | S | 130 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CD. ALTAMIRANO MUNICIPIO DE ALTAMIRANO GRO., lon:-100.66809, lat:18.355319}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337867 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JUAN N ALVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-01 | S | 428 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AV HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 345 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.5399869}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337874 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB1096K DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-08 | S | 127 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE A U N LADO DE PREESCOLAR SN ENTRE CALLE A UN LADO DE PREESCOLAR Y CALLE A U N LADO DE PREESCOLAR, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.53792059}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337881 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-15 | S | 47 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.55580057}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337890 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PLAN DE AYALA CCT: 12DPR0526E DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-24 | S | 38 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN ESQUINA ENSENADA SN , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.78972946, lat:18.34446366}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337892 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 TIXTLA CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-26 | S | 227 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.56555556}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337907 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 CCT: 12DML0018J DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-41 | S | 147 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, lon:-101.046028, lat:17.323415}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337912 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 087 CCT: 12ETK0087P DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-46 | S | 61 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , XOCHITEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.245511, lat:17.412826}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337914 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI HOMERO LORENZO RIOS CCT: 12DCC0300T DE LA LOCALIDAD DE JUQUILA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-48 | S | 539 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:176, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JUQUILA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.094409, lat:16.967875}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337872 | Proyecto de inversión | 2299999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299999.97, modificado:2299999.97}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DST0036B DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-06 | S | 18 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO SN ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE ACAPULCO, SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.81246092}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2299999.97 | 2299999.97 | 2299999.97 | 2299999.97 | 2299999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337875 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2180000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROF. RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-09 | S | 287 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAI SN , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.78972946, lat:16.86210168}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337882 | Proyecto de inversión | 1699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.98, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 090 CCT: 12EMS0094H DE LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-16 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SN , TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-99.78972946, lat:17.548}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337906 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JUAN N ALVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-40 | S | 16 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DE LA LOCALIDAD DE TLAPA, AVENIDA HEROICO COLEGIO MILTAR ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ASTRONOMIA, lon:-98.58821104, lat:17.5399869}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337908 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ACAMAPICHTLI CCT: 12DPB0098B DE LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-42 | S | 39 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, lon:-98.8495141, lat:17.67244418}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337916 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM. 20 CCT: 12UBH0044F DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-50 | S | 138 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA GRO., lon:-100.28396, lat:18.320858}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337869 | Proyecto de inversión | 566400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566400.0, modificado:566400.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-03 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.086535, lat:17.00595}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 566400 | 566400 | 566400 | 566400 | 566400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337871 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-05 | S | 154 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 18 NUM. ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CENTRO, ILIATENCO GRO., lon:-99.78972946, lat:17.04454747}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337880 | Proyecto de inversión | 2349999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349999.98, modificado:2349999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI NOCHTLA CCT: 12DCC1009U DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-14 | S | 119 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PABLO GOMEZ SN, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.53598885}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | 2349999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337884 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JUSTO SIERRA CCT: 12DES0058V DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-18 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ DE ALARCËN ESQ. ACAPULCO SN ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE S/I, SAN LUIS ACATLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:16.81242107}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337868 | Proyecto de inversión | 566400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566400.0, modificado:566400.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-02 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-99.980752, lat:17.789502}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 566400 | 566400 | 566400 | 566400 | 566400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337879 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MIGUEL HIDALGO CCT: 12DTV0910Z DE LA LOCALIDAD DE AQUILPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-13 | S | 46 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AQUILPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-99.78972946, lat:17.5478891}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337893 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DES0164E DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-27 | S | 8 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 81 , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.78972946, lat:17.47158753}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337895 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP AGUILUCHOS DE CHAPULTEPEC CCT: 12DPR2013T DE LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-29 | S | 44 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM. 6 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA NAC. MEXICO - ACAPULCO, TAXCO EL VIEJO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.78972946, lat:18.48250298}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337900 | Proyecto de inversión | 1499999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1499999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI GABRIELA MISTRAL CCT: 12DCC1014F DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-34 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ SN ENTRE CALLE JUAN GARCIA JIMENEZ Y CALLE JUAN G JIMENEZ, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-99.78972946, lat:16.68642568}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337902 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1231Z DE LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN, MUNICIPIO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-2023-36 | S | 271 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:MUNICIPIO DE ALPOYECA, LOCALIDAD DE IXCATEOPAN ENTRE CALLE MORELOS Y ALLENTE, lon:-98.51679217, lat:17.61855325}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones