## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | GRO230202234957 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-014 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1000000 | 1000000 | 708406.33 | 708406.33 | 708406.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234959 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-016 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE PEGADO A LAS ARTESANIAS ,BORDE DE CARRETERA Y CALLE TALLER MECANICO, FABRICA DE CERAMICA, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.55256889, lat:17.99432665}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 2950000 | 2950000 | 2655215.13 | 2655215.13 | 2655215.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION DEL SUR CCT: 12EPR0370T DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-024 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46827237, lat:17.13686871}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340630 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS LEONA VICARIO CCT: 12DTV0212D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-067 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN ANDRES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.36300385, lat:17.25659919}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 995191.94 | 995191.94 | 995191.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340634 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO CCT: 12DES0064F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-071 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR Y ALTA CUAUHTEMOC SN , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8189888, lat:16.8943524}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1050000 | 1050000 | 628052.9 | 628052.9 | 628052.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341007 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MELCHOR OCAMPO CCT: 12DPR0495B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-080 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OMETEPEC NUM. 303 LA LAJA , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8189888, lat:16.8943524}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1100000 | 1100000 | 870937.59 | 870937.59 | 870937.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341008 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-081 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN , EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340633 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS PORFIRIO DIAZ CCT: 12DTV0705P DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS DELICIAS (DELICIAS DEL PLAN GDE.), MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-070 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLAN DE LAS DELICIAS (DELICIAS DEL PLAN GDE.) MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.23195102, lat:17.40257886}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341000 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12EPB0762G DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-073 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN LUIS ACATLÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN,GRO., lon:-98.736171, lat:16.808942}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234976 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REFORMA AGRARIA CCT: 12DPR2986C DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-033 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ROSA NUM. 25 COL BRISAS DEL MAR , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-06-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340622 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST RUBEN FIGUEROA FIGUEROA CCT: 12DST0254P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-059 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSE LA HACIENDA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.07116678, lat:16.9806698}} | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 850000 | 850000 | 606518.96 | 606518.96 | 606518.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340623 | Proyecto de inversión | 1619616.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619616.87, modificado:1619616.87}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP AGUSTIN MELGAR CCT: 12EPR0382Y DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-060 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-99.05984154, lat:16.63287945}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1619616.87 | 1619616.87 | 1311229.08 | 1311229.08 | 1311229.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340627 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-064 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1400000 | 1400000 | 671791.85 | 671791.85 | 671791.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340628 | Proyecto de inversión | 1056636.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1056636.55, modificado:1056636.55}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI REVOLUCION SOCIAL CCT: 12DCC0045S DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-065 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE COCHOAPA SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.36609027, lat:16.71987342}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1056636.55 | 1056636.55 | 826205.55 | 826205.55 | 826205.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341003 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR5587Z DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-076 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , HACIENDA DE CABAÑAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.472287, lat:17.097951}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340612 | Proyecto de inversión | 1649999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1649999.99, modificado:1649999.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0383Y DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-049 | S | 128 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.711934, lat:17.852222}} | 2023-12-15 | 2024-03-13 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1348140.81 | 1348140.81 | 1348140.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340613 | Proyecto de inversión | 728313.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:728313.57, modificado:728313.57}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-050 | S | 26 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AHUATEPEC EDIGO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.59816897, lat:17.54471659}} | 2023-12-08 | 2024-02-05 | 728313.57 | 728313.57 | 278313.57 | 278313.57 | 278313.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GUADALUPE VICTORIA CCT: 12EPR0938E DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-074 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TOPILTEPEC MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.223213, lat:17.663507}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1000000 | 1000000 | 762068.14 | 762068.14 | 762068.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265394 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EL PORVENIR SOCIAL CCT: 12EPR0590E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-044 | S | 298 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO S.N SN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.40371903, lat:16.68837464}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1200000 | 1200000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340618 | Proyecto de inversión | 966705.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:966705.6, modificado:966705.6}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-055 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2023-12-15 | 2024-02-27 | 966705.6 | 966705.6 | 966695.6 | 966695.6 | 966695.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340624 | Proyecto de inversión | 219616.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:219616.87, modificado:219616.87}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPR5473Y DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-061 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1100 NUM. ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5107597, lat:18.22484429}} | 2023-12-11 | 2024-04-08 | 219616.87 | 219616.87 | 174026.48 | 174026.48 | 174026.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340635 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LIC. BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-072 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN , EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234970 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LEYES DE REFORMA DE 1857 CCT: 12DST0311Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-027 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.544406, lat:18.366927}} | 2023-07-03 | 2023-10-20 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1486860.02 | 1486860.02 | 1486860.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265389 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS GABRIELA MISTRAL CCT: 12DTV0567D DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-039 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.55434003, lat:17.32770641}} | 2023-08-04 | 2023-10-17 | 900000 | 900000 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265396 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN RAFAEL ORTEGA CCT: 12DJN2902O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-046 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 189 ESQUINA CON 25 MANZANA 88 SECTOR 03 NUM. ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.84039663, lat:16.69222974}} | 2023-08-24 | 2023-10-27 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265397 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DTV0072U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-047 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.823306, lat:16.835211}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1500000 | 1500000 | 825000.09 | 825000.09 | 825000.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340632 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PRESIDENTE CARRANZA CCT: 12EPR0351E DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-069 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN,EL RINCON DE LAS PAROTAS MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.39195438, lat:17.24543874}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1600000 | 1600000 | 985243.61 | 985243.61 | 985243.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265398 | Proyecto de inversión | 690848.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690848.26, modificado:690848.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ CCT: 12DES0212Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-048 | S | 132 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES NUM. 125 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88062206, lat:16.87554909}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 690848.26 | 690848.26 | 207254.48 | 207254.48 | 207254.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1686Z DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-058 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE ALTAMIRANO SN , SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.39228735, lat:16.77385373}} | 2023-12-20 | 2024-03-18 | 1000000 | 1000000 | 441263.34 | 441263.34 | 441263.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341004 | Proyecto de inversión | 654383.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:654383.99, modificado:654383.99}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-077 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 13 DE SEPTIEMBRE NUM. 245 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85997774, lat:16.87947824}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 654383.99 | 654383.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340615 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPR5473Y DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-052 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1100 NUM. ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5107597, lat:18.22484429}} | 2023-12-11 | 2024-04-08 | 1400000 | 1400000 | 1236708.85 | 1236708.85 | 1236708.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340625 | Proyecto de inversión | 340690.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340690.8, modificado:340690.8}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DPB0115B DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-062 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA DEL PUEBLO, SAN PEDRO CUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.25174088, lat:16.96923068}} | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 340690.8 | 340690.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340631 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV0918R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-068 | S | 143 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50222224, lat:17.56826853}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 550000 | 550000 | 459987.13 | 459987.13 | 459987.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341002 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST JUAN N ALVAREZ CCT: 12DST0020A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-075 | S | 120 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE QUECHULTENANGO SN , COLONIA BUENAVISTA, QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.243923, lat:17.412416}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1000000 | 1000000 | 807473.61 | 807473.61 | 807473.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341005 | Proyecto de inversión | 509000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:509000.0, modificado:509000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-078 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 509000 | 509000 | 288393.05 | 288393.05 | 288393.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341006 | Proyecto de inversión | 1279694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279694.98, modificado:1279694.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HEROES DE GUERRERO CCT: 12EPR0909J DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-079 | S | 164 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO A TIXTLA ALIANZA POPUL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49959935, lat:17.54647367}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1279694.98 | 1279694.98 | 617778.58 | 617778.58 | 617778.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BENITO JUAREZ CCT: 12DPR2626R DE LA LOCALIDAD DE EL HUICÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE EL HUICON SN, EL HUICON MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO., lon:-100.30781861, lat:17.11005344}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234963 | Proyecto de inversión | 664691.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664691.51, modificado:664691.51}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP JUAN DEL CARMEN CCT: 12DPB1302C DE LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-020 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA JERUSALEN SN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE ELVIRA DIAZ, COLONIA NUEVA JERUSALEN, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.557072, lat:17.54387}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 664691.51 | 664691.51 | 664691.51 | 664691.51 | 664691.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234972 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DPB0031U DE LA LOCALIDAD DE COXILITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-029 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COXILITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.85550216, lat:17.43389968}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265387 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 7 LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT: 12DST0007G DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-037 | S | 203 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL PIPILA SN, COLONIA ANSELMO GONZALEZ, ARCELIA GRO., lon:-100.29060275, lat:18.32300408}} | 2023-08-24 | 2023-09-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265392 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-042 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÈ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.038214, lat:17.459788}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234955 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-012 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE CORREGIDORA SN , SANTA BARBARA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | GRO230202234960 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-017 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TAXCO SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51901597, lat:17.57211185}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234977 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MAR¦A LUISA OCAMPO HEREDIA CCT: 12DTV1019F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-034 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN , COLONIA VILLA MADERO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.95618384, lat:16.89642411}} | 2023-07-17 | 2023-10-03 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340614 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB CUAUHTEMOC CCT: 12DPB0220M DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-051 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYÚ GRO., lon:-98.50373149, lat:16.78443011}} | 2023-12-15 | 2024-03-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340616 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA CCT: 12DPR1118G DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-053 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 13 DE SEPTIEMBRE NUM. 245 , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.85997774, lat:16.87947824}} | 2024-01-01 | 2024-03-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340617 | Proyecto de inversión | 1846866.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1846866.27, modificado:1846866.27}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG RAYMUNDO ABARCA ALARCON CCT: 12DES0053Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-054 | S | 444 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SAN MIGUEL NUM. 1 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49959935, lat:17.54647367}} | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 1846866.27 | 1846866.27 | 1846866.27 | 1846866.27 | 1846866.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234962 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP HERMANDAD MEXICO ISRAEL CCT: 12DPR0795Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-019 | S | 250 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PICACHO 380 COL. COLOSO NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81635346, lat:16.8556855}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP LUIS CORDOVA REYES CCT: 12DPR5970W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-030 | S | 151 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49051217, lat:17.55889758}} | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265385 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DTV0087W DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-035 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:CERCA DE LA CANCHA DE FOOTBALL SN, PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.80033088, lat:18.31297561}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | GRO230402340619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS RICARDO FLORES MAGON CCT: 12DTV0272S DE LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-056 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:EJIDO VIEJO PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SN, EJIDO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.94200987, lat:16.9479375}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234956 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP MANUEL AVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-013 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTYERA MIGUEL ALEMAN NUM. 241 CENTRO A AUN COSTADO DE LA COMARCIAL MEXICANA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE Y COSTERA MIGUEL ALEMAN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.90157222, lat:16.8531685}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234961 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1899999.9}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2135D DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-018 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL TERRERO MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.35017049, lat:17.12337517}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1899999.9 | 1899999.9 | 1899999.9 | 1899999.9 | 1899999.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234968 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS ABUNDIO CARRANZA BENJAMIN CCT: 12DTV0429B DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-025 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL ALBERGUE DE LA PRIMARIA SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68113295, lat:16.99103613}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs5: {observación:favor de revisar el avance financiero(2), trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs6: {observación:favor de revisar el avance financiero(2), trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs7: {observación:favor de revisar el avance financiero(2), trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs8: {observación:favor de revisar el avance financiero(2), trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | GRO230302265391 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-041 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51410882, lat:17.23281387}} | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234958 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP GENERAL LAZARO CARDENAS CCT: 12DPR1343D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-015 | S | 342 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR, SN , COLONIA ELECTRICISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51009117, lat:17.56509388}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234964 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DST0281M DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-021 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZONTECOMAPA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.84715197, lat:17.31763144}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST AARON M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-026 | S | 371 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DR. EUSEBTO MINDOZA AVILA SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5044893, lat:17.53621131}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234975 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0064Y DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-032 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES SN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PAPANOA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-98.4915141, lat:17.9082391}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265388 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 12EPR0505R DE LA LOCALIDAD DE TULIMÁN, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-038 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE XOCHIMILCO N. 11 NUM. ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE GUERRERO, TULIMAN MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.25365501, lat:18.03073198}} | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340626 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS HEROINA DEL SUR CCT: 12DTV0131T DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-063 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN AGUSTIN OAPAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.43568378, lat:17.95374372}} | 2023-12-15 | 2024-03-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340629 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG RAYMUNDO ABARCA ALARCON CCT: 12DES0053Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-066 | S | 444 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SAN MIGUEL NUM. 1 , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.49959935, lat:17.54647367}} | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234965 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-022 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | GRO230202234966 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338499.95}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR4601W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-023 | S | 224 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEJADNRO CERVANTES DELGADO SN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE MERCADO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.8163226, lat:16.82658934}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 338499.95 | 338499.95 | 338499.95 | 338499.95 | 338499.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265395 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI 16 DE SEPTIEMBRE CCT: 12DCC0291B DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-045 | S | 13 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA NABOR OJEDA SN, COLONIA ACATEMPAN, OMETEPEC GRO., lon:-98.41793515, lat:16.69222974}} | 2023-08-16 | 2023-10-24 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340620 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS HEROINA DEL SUR CCT: 12DTV0131T DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-057 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN AGUSTIN OAPAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.43568378, lat:17.95374372}} | 2023-12-15 | 2024-03-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234971 | Proyecto de inversión | 684568.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684568.26, modificado:684568.26}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA SG FRANCISCO ALONSO ZAMORA CCT: 12DES0169Z DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-028 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO NUM. 43 ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE BUGANBILIA, POLOLCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.39634239, lat:18.28164909}} | 2023-06-03 | 2023-10-12 | 684568.26 | 684568.26 | 684568.26 | 684568.26 | 684568.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202234974 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS PLUTARCO ELIAS CALLES CCT: 12DTV0499X DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-031 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON) MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.7343895, lat:16.95677148}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265386 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1863M DE LA LOCALIDAD DE PLACERES DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-036 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PLACERES DEL ORO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO., lon:-100.90015538, lat:18.23684197}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265390 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV0918R DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-040 | S | 128 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:QUETZAL SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50222224, lat:17.56826853}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones