## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | GRO230402341502 | Proyecto de inversión | 28356.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:28356.32, modificado:28356.32}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL METLATONOC CCT: 12ECB0059V DE LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC, MUNICIPIO DE METLATÓNOC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REN-FINAN-2023-001 | S | 64 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA NATIVIDAD SN, METLATONOC GRO., lon:-98.40805556, lat:17.19555556}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 28356.32 | 28356.32 | 28356.32 | 28356.32 | 28356.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341503 | Proyecto de inversión | 169139.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:169139.52, modificado:169139.52}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REN-FINAN-2023-001 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 169139.52 | 169139.52 | 169139.52 | 169139.52 | 169139.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341366 | Proyecto de inversión | 85428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85428.2, modificado:85428.2}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI VICENTE SUAREZ CCT: 12DCC0166D DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO VIEJO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-001 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.802004, lat:17.123199}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | 85428.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341368 | Proyecto de inversión | 93352.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93352.02, modificado:93352.02}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI 16 DE SEPTIEMBRE CCT: 12DCC0212Z DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-002 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.24603346, lat:17.73803324}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 93352.02 | 93352.02 | 93352.02 | 93352.02 | 93352.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341505 | Proyecto de inversión | 198334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:198334.49, modificado:198334.49}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE DERECHO ACAPULCO CCT: 12USU0059B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REN-FINAN-2023-003 | S | 1072 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CAÑADA SN ENTRE AV. RUIZ CORTINEZ Y CALLE INFONAVIT ALTA PROGRESO, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 198334.49 | 198334.49 | 198334.49 | 198334.49 | 198334.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341367 | Proyecto de inversión | 103381.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103381.52, modificado:103381.52}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP. JUAN ALDAMA CABALLERO CCT: 12DPB1176W DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-001 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SN , COLONIA EL TEPEYAC, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.567641, lat:17.541156}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 103381.52 | 103381.52 | 103381.52 | 103381.52 | 103381.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341369 | Proyecto de inversión | 116897.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116897.31, modificado:116897.31}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP VALERIANA J NAVA CCT: 12DPR1303C DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-003 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO NUM. 15 , JALAPA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC GRO., lon:-99.05316843, lat:16.71178093}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 116897.31 | 116897.31 | 116897.31 | 116897.31 | 116897.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341370 | Proyecto de inversión | 42121.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42121.92, modificado:42121.92}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA CEPI FRIDA KAHLO CCT: 12DCC0415U DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REN-FINAN-2023-004 | S | 45 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N LLANO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO., lon:-98.518316, lat:17.395683}} | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 42121.92 | 42121.92 | 42121.92 | 42121.92 | 42121.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341504 | Proyecto de inversión | 264897.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:264897.31, modificado:264897.31}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CCT: 12USU0024M DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REN-FINAN-2023-002 | S | 1646 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ Gro., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 264897.31 | 264897.31 | 264897.31 | 264897.31 | 264897.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones