## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | GRO230402341152 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-031 | S | 508 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.585062, lat:18.442734}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341154 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE CCT: 12EUT0005W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-033 | S | 95 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE INOCENTE LUGO, COLONIA COSTITA, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.6329791, lat:18.34891856}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202235349 | Proyecto de inversión | 734795.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734795.43, modificado:734795.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 029 CCT: 12EMS0029H DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-003 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GRO., lon:-98.179594, lat:16.755216}} | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 734795.43 | 734795.43 | 220438.63 | 220438.63 | 220438.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341151 | Proyecto de inversión | 1837730.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1837730.14, modificado:1837730.14}} | REHABILITACION} DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-030 | S | 823 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 1837730.14 | 1837730.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341150 | Proyecto de inversión | 2326809.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2326809.15, modificado:2326809.15}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-029 | S | 1452 | 1055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.499131, lat:17.535528}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2326809.15 | 2326809.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341153 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REM-2023-032 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402341201 | Proyecto de inversión | 510780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510780.41, modificado:510780.41}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 087 CCT: 12ETK0087P DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-006 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , XOCHITEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.227264, lat:17.183254}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 510780.41 | 510780.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340819 | Proyecto de inversión | 735135.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:735135.12, modificado:735135.12}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 TIXTLA (APANGO) CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-004 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRO., lon:-99.40222222, lat:17.56555556}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 735135.12 | 735135.12 | 735135.12 | 735135.12 | 735135.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202235348 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 11 TIXTLA CCT: 12ECB0011B DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-002 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MURILLO NUM. 53, COLONIA DE SANTIAGO, TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.40222222, lat:17.56555556}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402340820 | Proyecto de inversión | 99135.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:99135.34, modificado:99135.34}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO CUMMUNITARIO NUM. 247 CCT: 12ETK0247M DE LA LOCALIDAD DE CUPUAN, MUNICIPIO DE ZIRANDARO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-005 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUPAN MUNICIPIO DE ZIRANDARO GRO., lon:-101.355491, lat:18.406513}} | 2023-12-02 | 2023-12-30 | 99135.34 | 99135.34 | 99135.34 | 99135.34 | 99135.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230202235347 | Proyecto de inversión | 338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:338500.0, modificado:338499.99}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 8 AYUTLA CCT: 12ECB0008O DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-MED-SUP-REMA-2023-001 | S | 313 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENE GUERRERO SN, COLONIA AYUTLA DE LOS LIBRES CENTRO, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.09388889, lat:16.96583333}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | 338499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones