## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | GRO230302265434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. T/M 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DJN0466Q DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-034 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PASO MORELOS SN ENTRE CALLE FRENTE A LA CANCHA DE FUT-BOOL Y CALLE CONOCIDO COMUNIDAD, PASO MORELOS (CUETLAJUCHI) MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.21196554, lat:18.22218081}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1442307.69 | 1442307.69 | 1442307.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265446 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-046 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.37640866, lat:17.46626338}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 791136.99 | 791136.99 | 791136.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337800 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO B EN DIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-059 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2024-01-12 | 2024-06-06 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265454 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED DE FIBRA OPTICA PARA EDIFICIOS "A", "D" Y "E". + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-054 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337797 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO B AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 326 CCT: 12ETK0326Z DE LA LOCALIDAD DE COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-056 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2024-01-12 | 2024-06-06 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265436 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M (1 AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO (VENTILADORES + PIZARRÓN + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO + SILLAS CON PALETA) EDIFICIO "F" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN EL CEPI LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DCC0185S DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-036 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.03519906, lat:17.53057711}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 900000 | 900000 | 591066.18 | 591066.18 | 591066.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265437 | Proyecto de inversión | 1592487.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592487.29, modificado:1592487.29}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-037 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1592487.29 | 1592487.29 | 1226546.68 | 1226546.68 | 1226546.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + SUMINISTRO + 1 LAVAMANOS + CISTERNA + FOSA SÉPTICA EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 105 CCT: 12ETK0105O DE LA LOCALIDAD DE EL CORDÓN GRANDE, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-040 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.649876, lat:17.596761}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1554381.43 | 1554381.43 | 1554381.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337798 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | SUSTITUCION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS A,B,C,E,Y G DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-057 | S | 612 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO, MANZANA 30 LOTE 1, A.P. 234 NUM. ENTRE CALLE ENTRE BOULEVARD IXTAPA Y CALLE AMADO NERVO Y CALLE EN CONTRA ESQUINA CON EL OXXO DE LA GASOLINERA DE, COLONIA 12 DE MARZO, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.56222222, lat:17.63888889}} | 2024-01-12 | 2024-06-06 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 38 JAIME TORRES BODET CCT: 12DST0038Z DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-032 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3855696, lat:18.15492296}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265433 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA + RED ELLECTRICA Y PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN SERAFÍN SÁNCHEZ GODÍNEZ CCT: 12DJN3378Q DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-033 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 508 NUM. ENTRE CALLE RUMBO A LA HACIENDA Y CALLE JUNTO AL RIO, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10896735, lat:18.10085317}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 759557.83 | 759557.83 | 759557.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265435 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMER ETAPA) EST. U2C 3.24 x 8.00 10 EE ( 5 AULAS DIDÁCTICAS+ÁREA ADMINISTRATIVA+2 BODEGAS+ S.S. H Y M.+ CUBO DE ESCALERAS) + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-035 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.50294566, lat:18.23081205}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 2018282.16 | 2018282.16 | 2018282.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265441 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 117 CCT: 12DCT0006G DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-041 | S | 241 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08361111, lat:17.01166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265444 | Proyecto de inversión | 6247059.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6247059.58, modificado:6247059.58}} | REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (13 AULAS DIDÁCTICAS + AULA CÓMPUTO + VESTÍBULO + CUBO DE ESCALERAS) + REHABILITACION Y TERMINACIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (NIÑAS: 3 WC + MAESTRAS: 1 W.C. + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + MAESTROS: 1 W.C. + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (13 AULAS DIDÁCTICAS + AULA CÓMPUTO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "K" EST. AUDT2 8.00 x 3.24 M.11 EE (ÁREA ADMINISTRATIVA Y CUBICULOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-044 | S | 416 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA PUNGARABATO SN ENTRE CALLE EMILIANO HERNANDEZ BENITEZ Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, COLONIA CENTRO PONIENTE, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.66611111, lat:18.35472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 6247059.58 | 6247059.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265445 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CISTERNA + FOSA SÉPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+ MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA. EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0957U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.46326915, lat:18.06197094}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265451 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-051 | S | 616 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2343663.82 | 2343663.82 | 2343663.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265452 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-052 | S | 59 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265453 | Proyecto de inversión | 3035294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035294.68, modificado:3035294.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-053 | S | 459 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502449, lat:17.552192}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3035294.68 | 3035294.68 | 2177939.06 | 2177939.06 | 2177939.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265439 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONEXIÓN DE EDIFICIO "G" A LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 33 TRES PALOS CCT: 12ECB0070R DE LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-039 | S | 280 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.77694444, lat:16.83055556}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1363453.06 | 1363453.06 | 391728.23 | 391728.23 | 391728.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265442 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. U1C 10 EE 3.24 X 8.00 M. (4 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. U1C 8.00 x 3.24 M. 10 EE (NIÑAS: 6 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 4 WC + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 27 BAAJOS DEL EJIDO CCT: 12ECB0045S DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-042 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.97333333, lat:16.96055556}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230402337799 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO M EN EL INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-058 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN ENTRE CALLE ENTRE UPN Y CALLE Y ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO 72, COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57861111, lat:17.54333333}} | 2023-12-15 | 2024-02-27 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SG RODRIGO TORRES HERNANDEZ CCT: 12DES0184S DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-038 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL PLAYA LA BOCANA SN , MARQUELIA GRO., lon:-98.81342299, lat:16.57605202}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265443 | Proyecto de inversión | 2803928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803928.39, modificado:2803928.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 143 CCT: 12ETK0143R DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-043 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.343611, lat:17.48221}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2803928.39 | 2803928.39 | 783369.64 | 783369.64 | 783369.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "D" (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 5.16 X 4.34 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN LA EP OMAR VADILLO ACOSTA CCT: 12DPR5882B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-048 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAS TORRES SN ENTRE AV. PROLONGACION LAS TORRES Y AV. PROLONGACION LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81264662, lat:16.85370262}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265450 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-050 | S | 606 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61138889, lat:18.55638889}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS)+CISTERNA+FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C"+PLACA CONMEMORATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 285 CCT: 12ETK0285P DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-049 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5561, lat:17.406202}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 528829.19 | 528829.19 | 528829.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265447 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-047 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 775482.56 | 775482.56 | 775482.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | GRO230302265455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "S", "T" + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 M3 (5 PZAS) + POZOS DE ALIVIO + PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones