## Igife 2015-2020 - 2462 Obras (hidden)
AÑO | REGIÓN | MUNICIPIO | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS DE LA OBRA | COORDENADA X | COORDENADA Y | INVERSIÒN MUNICIPAL | INAGURACION | PERIODO/INFORME (1,2,3,4) | AVANCE |  |  | GENERA CONFLICTO | OBSERVACIONES | SEPARA DATOS | OBSERVACIONES | CCT | CCT ALTERNT | PROG ABREVIADO | CCT-PROG-EJERC | PORCENTAJE DE AVANCE (30-09-2019) | PORCENTAJE DE AVANCE (07-10-2019) | PORCENTAJE DE AVANCE (15-10-2019) | PORCENTAJE DE AVANCE (21-10-2019) | PORCENTAJE DE AVANCE (28-10-2019) | PORCENTAJE DE AVANCE (18-11-2019) | AVANCE (25-11-2019) | AVANCE (02-12-2019) | OBRAS | SISMO F-E | ALUMNOS | FINANCIAMIENTO | ESCUELA | LOCALIDAD | AUX | INVERSION | TIPO EDUCATIVO | NIVEL EDUCATIVO | SERVICIO EDUCATIVO | NO. ESCUELAS | A | AR | S.S. | S.S.R. | RAMPAS | D | DR | L | LR | T | TR | AX CONSTRUIDOS | AX + DIR | BARDAS | CERCADOS | CANCHAS | PLAZAS CÍVICAS | TECHADOS | SUBESTACIÓN | EE | EDIFICIO REHA | LOTES DE MOB | EDIFICIO CONST | BEBEDEROS | OBRA EXTERIOR | SUMA | PAQUETE E CIEN | TIPO DE OBRA | META
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Itzcoatl, Cct 12djn3560p / Acapulco de Juarez | Construccion de Edificio "f" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee T/c (niñas: 2 W.c. + Niños: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 2 Lavamanos Mixto) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee T/c (niñas: 2 W.c. + Niños: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 2 Lavamanos Mixto) + Construccion de Modulo Sanitario Edificio "g" 1 Anexo (mods-d) 2.22 X 2.22 M.(discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Construccion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "f" (ventiladores + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidales + Silla P/maestro + Escritorio + A.a. Tipo Mini Split) + Construcción de Rampa + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee T/c + Placa Conmemorativa | 1040253.67 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.8947 | -99.8384 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3560P |  | EC | 12DJN3560P-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 152 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN ITZCOATL | Acapulco de Juarez |  | 1040253.67 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  | 1 |  |  | 15 | 89 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 4 EE T/C (NIÑAS: 2 W.C. + NIÑOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 2 LAVAMANOS MIXTO) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 4 EE T/C (NIÑAS: 2 W.C. + NIÑOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 2 LAVAMANOS MIXTO) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "G" 1 ANEXO (ModS-D) 2.22 x 2.22 M.(DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "F" (VENTILADORES + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLA P/MAESTRO + ESCRITORIO + A.A. TIPO MINI SPLIT) + CONSTRUCCIÓN DE RAMPA + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 4 EE T/C + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Rosario Castellanos, Cct 12djn0060z / Acapulco de Juárez | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (niñas: 3 Wc + Maestras: 1 W.c. + 2 Lavamanos + Niños: 1 Wc + Maestros: 1 W.c. + 2 Lavamanos + 1 Mingitorio) + Construccion de Cisterna 5 M3 + Construccion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Mobiliario Para Edificio "a" (ventiladores + Archiveros + Pizarrones + Escritorios + Sillas P/maestros + Mesas Trapezoidales + Sillas Infantiles + A.a. Tipo Mini Split) + Construcción de Andadores Y Rampas + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 2000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.7875 | -99.7901 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0060Z |  | EC | 12DJN0060Z-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 149 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ROSARIO CASTELLANOS | Acapulco de Juárez |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 17 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 4 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4 EE (NIÑAS: 3 WC + MAESTRAS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 1 WC + MAESTROS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + 1 MINGITORIO) + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" (VENTILADORES + ARCHIVEROS + PIZARRONES + ESCRITORIOS + SILLAS P/MAESTROS + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + A.A. TIPO MINI SPLIT) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | SG Jose Agustin Ramirez, Cct 12des0146p / Aguas Calientes | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1550000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.8372 | -99.645 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DES0146P |  | EC | 12DES0146P-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 450 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ | Aguas Calientes |  | 1550000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 1 |  | 1 |  |  | 31 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Alfredo Lopez Cisneros, Cct 12dpr0049u / Col. la Laja, Acapulco | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas.). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x8.00 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas.) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "d" Est. Reg 2.50 X 4.50 M. 1 Ee (niñas: 2 Wc + Niños: 1 Wc + 1 Mingitorio + 2 Lavabos Mixtos). + Construcción de Cisterna, Edificio "d" + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "b" Y "c" + Construcción de Barda Perimetral + Murete de Acometida Eléctrica + Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.8768 | -99.8753 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0049U |  | EC | 12DPR0049U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 184 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP ALFREDO LOPEZ CISNEROS | Col. la Laja, Acapulco |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 19 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS.). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X8.00 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS.) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "D" EST. REG 2.50 x 4.50 M. 1 EE (NIÑAS: 2 WC + NIÑOS: 1 WC + 1 MINGITORIO + 2 LAVABOS MIXTOS). + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EDIFICIO "D" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "B" Y "C" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Jose Francisco Ruiz Massieu, Cct 12djn6099z / Colonia Loma Larga (el Basurero) | Construccion de Edificio "f" Modulo Sanitario 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (niños: 1 W.c. + Niñas: 1 W.c. + 1 Lavamanos Mixto + Discapacitados: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavamanos) + Construccion de Cisterna + Fosa Septica + Pozo de Absorcion + Construccion de Rampa + Colocacion de Pasamanos + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa + Construccion de Portico de Acceso + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Barda Perimetral | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.8977 | -99.8631 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN6099Z |  | EC | 12DJN6099Z-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 71 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU | Colonia Loma Larga (El Basurero) |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | 89 | REHABILITACIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" MODULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CONSTRUCCION DE CISTERNA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CONSTRUCCION DE RAMPA + COLOCACION DE PASAMANOS + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Pascual Ortiz Rubio, Cct 12djn0150s / Colonia Mangos (el Quemado) | Rehabilitacion de Tres Aulas Didacticas En Edificio "a" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "c" Est. A84-c 3.15 X 8.00 M. 2 Ee (aula Didactica + Aula Adosamiento) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (niñas: 3 W.c. + 2 Lavamanos + Maestras: 1 W.c. + Niños: 1 W.c. + Mingitorio + 2 Lavamannos + Maestros: 1 W.c.) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Construccion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificoos "a, B Y C" (ventiladores + Pizarrones + Sillas P/maestros + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidales + Escritorios) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Placa Conmemorativa + Reconstruccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1221935.93 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.9327 | -99.8214 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0150S |  | EC | 12DJN0150S-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 192 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN PASCUAL ORTIZ RUBIO | Colonia Mangos (El Quemado) |  | 1221935.93 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 3 |  |  |  |  | 21 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "A" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 4 EE + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 1EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" EST. A84-C 3.15 x 8.00 M. 2 EE (AULA DIDACTICA + AULA ADOSAMIENTO) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 4 EE (NIÑAS: 3 W.C. + 2 LAVAMANOS + MAESTRAS: 1 W.C. + NIÑOS: 1 W.C. + MINGITORIO + 2 LAVAMANNOS + MAESTROS: 1 W.C.) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICOOS "A, B y C" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS P/MAESTROS + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES + ESCRITORIOS) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 4 EE + PLACA CONMEMORATIVA + RECONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica no. 238, Cct 12dst0258l / Cumbres de Llano Largo, acapulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.8252 | -99.8339 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0258L |  | EC | 12DST0258L-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 249 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 238 | Cumbres de Llano Largo, Acapulco |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 1 |  |  |  |  | 23 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Luis Pasteur, Cct 12djn0196n / Ejido Nuevo | Rehabilitacion de Edificio "a" Est. A84 (c) 3.15 X 8.00 M. 2 Ee (aula Didactica) + Rehabilitacion de Dos Aulas Didacticas En Edificio "d" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "d" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (niñas: 3 W.c. + 2 Lavamanos + Maestras: 1 W.c. + Niños: 1 W.c. + Mingitorio + 2 Lavamannos + Maestros: 1 W.c.) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "d" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Portico de Acceso + Construccion de Barda Perimetral | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.974 | -99.7332 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0196N |  | EC | 12DJN0196N-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 94 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN LUIS PASTEUR | Ejido Nuevo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 13 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EST. A84 (C) 3.15 x 8.00 M. 2 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "D" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 3 EE + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "D" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 3 EE (NIÑAS: 3 W.C. + 2 LAVAMANOS + MAESTRAS: 1 W.C. + NIÑOS: 1 W.C. + MINGITORIO + 2 LAVAMANNOS + MAESTROS: 1 W.C.) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "D" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 3 EE + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Antonio Caso, Cct 12djn0057m / Kilometro 21 | Rehabilitacion de Aula Didactica En Edificio "a" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "d" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "c" Est. Reg. 4.28 X 2.89 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + Maestras: 1 W.c. + Niños: 1 W.c. + 2 Mingitorio + 3 Lamanos Mixtos) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificios "a, B Y D" (ventiladores + Mesas Trapezoidales) + Rehabilitacion de Direccion Y Bodega En Edificio "a" Est. Reg. L 6.00 X 5.30 M. 2ee + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Barda Perimetral | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.9538 | -99.8041 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0057M |  | EC | 12DJN0057M-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 77 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN ANTONIO CASO | Kilometro 21 |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 4 |  |  |  |  | 18 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN EDIFICIO "A" EST. REG. L. 6.00 x 5.30 M. 2 EE + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 1EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EST. REG. L. 6.00 x 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "C" EST. REG. 4.28 x 2.89 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + MAESTRAS: 1 W.C. + NIÑOS: 1 W.C. + 2 MINGITORIO + 3 LAMANOS MIXTOS) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIOS "A, B y D" (VENTILADORES + MESAS TRAPEZOIDALES) + REHABILITACION DE DIRECCION Y BODEGA EN EDIFICIO "A" EST. REG. L 6.00 x 5.30 M. 2EE + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Juan N Alvarez, Cct 12dpr1995d / Kilómetro 30 | Rehabilitacion de Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (cuatro Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion de Edificio "d" Modulo Sanitario Est. Atipica 3.43 X 1.78 M. (niños: 1 W.c. + Niñas: 1 W.c. + 1 Lavamanos Mixto + Discapacitados: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavamanos) + Construccion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Construccion de Cisterna 10 M3 + Mobiliario Para Area Administrativa En Edificio "a" (direcciones) + Mobiliario Para Aulas Edificio "a" + Mobiliario Para Aulas Edificio "c" + Mobiliario Para Aulas Edificio "e" (aula de Computo) + Construcción de Andadores Y Rampas + Placa Conmemorativa + Conexion A Red Hidraulica + Conexion A Red Sanitaria + Plataforma Y Asta Bandera + Plaza Civica + Construccion de Muro de Contencion de Concreto Armado + Construccion de Barda Perimetral + Construccion de Portico de Acceso + Construccion de Red Electrica Exterior + Suministro Y Colocacion de Subestacion Electrica | 10000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.9933 | -99.7807 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR1995D |  | EC | 12DPR1995D-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 258 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP JUAN N ALVAREZ | Kilómetro 30 |  | 10000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 7 | 3 |  |  |  |  | 20 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. 4 EE (CUATRO AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 x 8.00 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE EDIFICIO "D" MODULO SANITARIO EST. ATIPICA 3.43 x 1.78 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + CONSTRUCCION DE CISTERNA 10 M3 + MOBILIARIO PARA AREA ADMINISTRATIVA EN EDIFICIO "A" (DIRECCIONES) + MOBILIARIO PARA AULAS EDIFICIO "A" + MOBILIARIO PARA AULAS EDIFICIO "C" + MOBILIARIO PARA AULAS EDIFICIO "E" (AULA DE COMPUTO) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + PLACA CONMEMORATIVA + CONEXION A RED HIDRAULICA + CONEXION A RED SANITARIA + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + PLAZA CIVICA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN General Lazaro Cardenas, Cct 12djn3041f / la Estacion | Rehabilitacion General de Edificio "f" Est. Reg. 1 Ee 6.00 X 8.00 M. (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Atipico. 2 Ee 2.00 X 2.50 M. (sanitarios) + Construccion de Modulo Sanitario Edificio "g" 1 Anexo (mods-d) 2.22 X 2.22 M.(discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Construccion de Cisterna + Suministro Y Colocacion de Ventiladores + Silla Para Maestro + Sillon Ejecutivo + Exhibidor de Libros + Escritorio + Credenza Horizontal En Edificio "f" Y "h" + Construccion de Rampa + Colocacion de Pasamanos + Construccion de Edificio "h" Dir-tipo 3x4 + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Electrica + Barda Perimetral | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.7682 | -99.6665 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3041F |  | EC | 12DJN3041F-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 101 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN GENERAL LAZARO CARDENAS | La Estacion |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 18 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATIPICO. 2 EE 2.00 X 2.50 M. (SANITARIOS) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "G" 1 ANEXO (ModS-D) 2.22 x 2.22 M.(DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + CONSTRUCCION DE CISTERNA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + SILLA PARA MAESTRO + SILLON EJECUTIVO + EXHIBIDOR DE LIBROS + ESCRITORIO + CREDENZA HORIZONTAL EN EDIFICIO "F" Y "H" + CONSTRUCCION DE RAMPA + COLOCACION DE PASAMANOS + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" Dir-Tipo 3x4 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + BARDA PERIMETRAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Pedro Curie, Cct 12djn0191s / Sabanillas | Rehabilitacion de Dos Aulas Didacticas En Edificio "a" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Rehabilitacion General de Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (niñas: 3 W.c. + 2 Lavamanos + Maestras: 1 W.c. + Niños: 2 W.c. + Mingitorio + 2 Lavamannos + Maestros: 1 W.c.) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a Y C" (ventiladores + Sillas Infantiles) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Hm 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Portico de Acceso | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.9993 | -99.7022 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0191S |  | EC | 12DJN0191S-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 89 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN PEDRO CURIE | Sabanillas |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  | O |  |  | 11 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "A" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 3 EE + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 x 8.00 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 3 EE (NIÑAS: 3 W.C. + 2 LAVAMANOS + MAESTRAS: 1 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + MINGITORIO + 2 LAVAMANNOS + MAESTROS: 1 W.C.) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A y C" (VENTILADORES + SILLAS INFANTILES) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. HM 6.00 x 8.00 M. 3 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | CEPI Bartolome de las Casas, Cct 12dcc0792w / Acatlan | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "c" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.) + Cisterna de Concreto de 5 M3 + Fosa Septica de 5m3. + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "a". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6514 | -99.1677 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0792W |  | EC | 12DCC0792W-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 25 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI BARTOLOME DE LAS CASAS | Acatlan |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "C" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.) + CISTERNA DE CONCRETO DE 5 M3 + FOSA SEPTICA DE 5M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | CEPI Cuauhtemoc, Cct 12dcc0883n / Acatlan | Rehabilitación General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (2 Aulas Didácticas) + Rehabilitacion de Odulo Sanitario "c" Est. Reg. 2.40 X 1.15 M. 2 Ee (niñas: 1 Wc + Niños: 1 Wc + 1 Lavabos Mixtos) + Construccion de Modulo Sanitario Para Discapacitados, Edificio "d" 1 Anexo (mods-d) 2.22 X 2.22 M. (discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Suministro Y Colocación de Ventiladores Edificio "a" + Construcción de Andadores Y Rampas + Construccion de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa + Construccion de Explanada + Suministro Y Colocacion de Puerta de Acceso En Portico. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6641 | -99.1706 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0883N |  | EC | 12DCC0883N-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 27 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI CUAUHTEMOC | Acatlan |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACION DE ODULO SANITARIO "C" EST. REG. 2.40 X 1.15 M. 2 EE (NIÑAS: 1 WC + NIÑOS: 1 WC + 1 LAVABOS MIXTOS) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "D" 1 Anexo (Mods-D) 2.22 x 2.22 m. (DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE EXPLANADA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO EN PORTICO.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | JN Ma de la Luz J de Arrieta, Cct 12ejn0132b / Acatlan | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (3 Aulas Didácticas + Dirección + S.s.h Y M.). + Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (3 Aulas Didácticas + Dirección + S.s.h Y M.). + Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (3 Aulas Didácticas + Dirección + S.s.h Y M.). + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Para Conecta Edificio "a" + Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.6564 | -99.1671 | 0 | FALSE | 4 | 85% | 85% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0132B |  | EC | 12EJN0132B-EC-2019 | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 1 |  | 160 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN MA DE LA LUZ J DE ARRIETA | Acatlan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN + S.S.H Y M.). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN + S.S.H Y M.). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN + S.S.H Y M.). + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA PARA CONECTA EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Aquiles Serdan, Cct 12epr0444u / Atzacoaloya | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5476 | -99.1379 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0444U |  | EC | 12EPR0444U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 144 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP AQUILES SERDAN | Atzacoaloya |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 12 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | ST Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 12dst0240m / Atzacoaloya | Construccion de Edificio "f" Est. Regional 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores, Pizarrones, Sillas Para Maestro, Escritorios Y Sillas Con Paleta En Edificio "f" + Construccion de Murete de Acometida Electrica Y Registros Electricos + Construccion de Muro de Piedra + Colocacion de Cerco Perimetral + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5385 | -99.1362 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0240M |  | EC | 12DST0240M-EC-2019 | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 249 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | Atzacoaloya |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 6 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES, PIZARRONES, SILLAS PARA MAESTRO, ESCRITORIOS Y SILLAS CON PALETA EN EDIFICIO "F" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS + CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA + COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | CEPI Gabriela Mistral, Cct 12dcc1012h / Chilapa de Alvarez | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "c" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 1 Ee (s. S. H Y M.) + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "b" + Placa Conmemorativa. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5903 | -99.1838 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DCC1012H |  | EC | 12DCC1012H-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 27 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CEPI GABRIELA MISTRAL | Chilapa de Alvarez |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  | 13 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "C" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. 1 EE (S. S. H Y M.) + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "B" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | CEPI Isabel la Catolica, Cct 12dcc1077r / Chilapa de Alvarez | Rehabilitacion de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "d" Est. Atipica 1.50 X 1.00 M. 2 Ee + Construccion de Cisterna 5 M3 + Torre de Tinaco + Colocacion Y Rehabilitacion de Barandal + Placa Conmemorativa + Construccion de Muro de Contencion de Piedra + Construccion de Barda Perimetral + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5941 | -99.1846 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC1077R |  | EC | 12DCC1077R-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 80 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI ISABEL LA CATOLICA | Chilapa de Alvarez |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 3 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "D" EST. ATIPICA 1.50 X 1.00 M. 2 EE + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + TORRE DE TINACO + COLOCACION Y REHABILITACION DE BARANDAL + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12dpr0148u / Chilapa de Alvarez | Rehabilitacion de Dos Aulas En Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 6.00 3 Ee + Construccion de Edificio "h" Est. Reg 6.00 X 8.00 M. 1 Ee (aula Didactica) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 3 Ee (niñas: 4 W.c. + Niños: 2 W.c. + 2 Mingitorios + 4 Lavamanos Mixtos + Maestr@s: 2 W.c. + 2 Lavamanos ) + Construccion de Modulo Sanitario Edificio "g" 1 Anexo (mods-d) 2.22 X 2.22 M.(discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Rehabilitacion de Cisterna 7 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "e" Y "h" (ventiladores + Pizarrones + Sillas P/maestros + Escritorios + Sillas de Paleta) + Construcción de Rampas + Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.605 | -99.1831 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0148U |  | EC | 12DPR0148U-EC-2019 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 217 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | Chilapa de Alvarez |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 2 |  |  | 16 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION DE DOS AULAS EN EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 6.00 3 EE + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG 6.00 X 8.00 M. 1 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 3 EE (NIÑAS: 4 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + 2 MINGITORIOS + 4 LAVAMANOS MIXTOS + MAESTR@S: 2 W.C. + 2 LAVAMANOS ) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "G" 1 ANEXO (MODS-D) 2.22 X 2.22 M.(DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + REHABILITACION DE CISTERNA 7 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "E" Y "H" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS P/MAESTROS + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Ignacio M. Altamirano, Cct 12dpr5760r / Col. Valle Verde, Chilapa | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Atipica. 6.65x8.48 M.4 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a","b" Y "c". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a","b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6069 | -99.1715 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5760R |  | EC | 12DPR5760R-EC-2019 | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 135 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP IGNACIO M. ALTAMIRANO | Col. Valle Verde, Chilapa |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 17 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. ATIPICA. 6.65X8.48 M.4 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A","B" Y "C". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A","B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | CEPI 21 de Marzo, Cct 12dcc0204q / la Mohonera | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "c" Est. Reg. 2.40 X 1.15 M. 2 Ee (niñas: 1 Wc + Niños: 1 Wc + 1 Lavabos Mixtos). + Construcción de Modulo Sanitario Para Discapacitados,edificio "f". 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. (discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6383 | -99.2026 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0204Q |  | EC | 12DCC0204Q-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 85 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI 21 DE MARZO | La Mohonera |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "C" EST. REG. 2.40 X 1.15 M. 2 EE (NIÑAS: 1 WC + NIÑOS: 1 WC + 1 LAVABOS MIXTOS). + CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS,EDIFICIO "F". 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. (DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr2944d / la Mohonera | Construccion de Edificio "h" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Aula En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2 Ee T/c + Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (niñas: 4 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + 2 Lavamanos + 2 Mingitorios) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "h" (sillas de Paleta) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee + Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6387 | -99.2028 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2944D |  | EC | 12DPR2944D-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 247 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | La Mohonera |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (NIÑAS: 4 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVAMANOS + 2 MINGITORIOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "H" (SILLAS DE PALETA) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Hermelindo Silva, Cct 12dpr2025y / Macuixcatlan | Construcción de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "d" Est. Atipica 3.88 X 2.91 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 2 Lavabo + Niños: 2 Wc + 2 Lavabo + 1 Mingitorio). + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "e". + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "d" Y "e" + Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5603 | -99.1586 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2025Y |  | EC | 12DPR2025Y-EC-2019 | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 168 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP HERMELINDO SILVA | Macuixcatlan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 9 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "D" EST. ATIPICA 3.88 X 2.91 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 2 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVABO + 1 MINGITORIO). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "E". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | CEPI Margarita Maza de Juarez, Cct 12dcc1083b / Nejapa | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion de Edificio "b" Modulo Sanitario Est. Atipica 1.97 X 1.10 2 Ee + Construccion de Cisterna + Fosa Septica 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" (ventiladores + Escritorios + Sillas Para Maestros + Mesas Trapezoidales) + Construcción de Andadores Y Escalones + Placa Conmemorativa + Plataforma Y Asta Bandera + Plaza Civica + Construccion de Portico de Acceso + Rehabilitacion de Cerco Perimetral + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.6255 | -99.1428 | 0 | FALSE | 4 | 95% | 95% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC1083B |  | EC | 12DCC1083B-EC-2019 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 1 |  | 20 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI MARGARITA MAZA DE JUAREZ | Nejapa |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 9 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" MODULO SANITARIO EST. ATIPICA 1.97 X 1.10 2 EE + CONSTRUCCION DE CISTERNA + FOSA SEPTICA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" (VENTILADORES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + MESAS TRAPEZOIDALES) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALONES + PLACA CONMEMORATIVA + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + PLAZA CIVICA + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12dpr5359f / Papaxtla | Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x5.30 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "e" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.) + Cisterna de Concreto de 5 M3 + Fosa Septica de 5m3. + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "c". + Construccion de Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "c" Y "e" + Placa Conmemorativa. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.4755 | -99.1837 | 0 | FALSE | 4 | 70% | 70% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5359F |  | EC | 12DPR5359F-EC-2019 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 1 |  | 14 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | Papaxtla |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X5.30 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "E" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.) + CISTERNA DE CONCRETO DE 5 M3 + FOSA SEPTICA DE 5M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "C". + CONSTRUCCION DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "C" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | TVS Cristobal Colon, Cct 12dtv0080c / Tlamixtlahuacan | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x5.30 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x5.30 M.3 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "c". Est. Reg. 6.00x5.30 M. 3 Ee. (s.s. H Y M.). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "b" Y "c". + Construcción de Rampas En Obra Exterior + Construcción de Portico + Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Para Conectar Edificio "b" Y "c". + Placa Conmemorativa. | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.4998 | -99.225 | 0 | FALSE | 4 | 85% | 85% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DTV0080C |  | EC | 12DTV0080C-EC-2019 | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 1 |  | 237 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS CRISTOBAL COLON | Tlamixtlahuacan |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 11 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X5.30 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X5.30 M.3 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "C". EST. REG. 6.00X5.30 M. 3 EE. (S.S. H Y M.). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "B" Y "C". + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO + REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C". + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Sentimientos de la Nacion, Cct 12dpr5979n / Tula Guerrero | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (aula Didactica) + Construccion de Edificio "c" Modulo Sanitario 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (niños: 1 W.c. + Niñas: 1 W.c. + 1 Lavamanos Mixto + Discapacitados: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavamanos) + Construccion de Cisterna + Pozo de Absorcion + Fosa Septica 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" (ventiladores + Anaqueles + Archivero + Escritorios + Sillas Para Maestros + Pizarron + Sillas de Paleta) + Construcción de Andadores + Placa Conmemorativa + Construccion de Muro de Contencion de Piedra + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 925000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4997 | -99.1198 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5979N |  | EC | 12DPR5979N-EC-2019 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 15 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP SENTIMIENTOS DE LA NACION | Tula Guerrero |  | 925000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CONSTRUCCION DE CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" (VENTILADORES + ANAQUELES + ARCHIVERO + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + PIZARRON + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Profr. Caritino Maldonado Perez, Cct 12dpr1151o / Zizicazapa | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas + Apendice). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "j" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.) + Cisterna de Concreto de 5 M3 + Fosa Septica de 5m3. + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a". + Construcción de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5152 | -99.1539 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR1151O |  | EC | 12DPR1151O-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 261 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP PROFR. CARITINO MALDONADO PEREZ | Zizicazapa |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 15 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS + APENDICE). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "J" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.) + CISTERNA DE CONCRETO DE 5 M3 + FOSA SEPTICA DE 5M3. + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EPB Akamapichtli, Cct 12dpb1024r / Zompeltepec | Rehabilitacion General de Edificio "c" Est. Reg. 4 Ee 3.00 X 8.00 (2 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "e" Est. Atipica 2 Ee 1.97 X 1.49 M. (niños: 1 W.c. + Niñas: 1 W.c.) + Rehabilitacion General de Edificio "f" Est. Atipica 2 Ee 1.99 X 1.46 M. (niños: 1 W.c. + Niñas: 1 W.c.) + Construccion de Torre de Tinaco Para Edificio "e" Y "f" + Construccion de Cisterna, Fosa Septica Y Pozo de Absorcion + Suministro Y Colocacion de Ventiladores, Archiveros, Pizarrones, Sillas Para Maestro, Escritorios Y Sillas Con Paleta En Edificio "c" + Construcción de Andadores Y Rampas + Construccion de Murete de Acometida Electrica Y Registros Electricos + Red Electrica Exterior + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.5605 | -99.0629 | 0 | FALSE | 4 | 80% | 80% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB1024R |  | EC | 12DPB1024R-EC-2019 | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 1 |  | 79 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB AKAMAPICHTLI | Zompeltepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 16 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 4 EE 3.00 X 8.00 (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. ATIPICA 2 EE 1.97 X 1.49 M. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C.) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "F" EST. ATIPICA 2 EE 1.99 X 1.46 M. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C.) + CONSTRUCCION DE TORRE DE TINACO PARA EDIFICIO "E" Y "F" + CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES, ARCHIVEROS, PIZARRONES, SILLAS PARA MAESTRO, ESCRITORIOS Y SILLAS CON PALETA EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA EXTERIOR + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Revolucion, Cct 12dpr2004l / Acahuizotla | Construcción de Edificio "g" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (3 Aulas Didácticas) + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "g" + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "g" + Placa Conmemorativa. | 1725000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.3588 | -99.469 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2004L |  | EC | 12DPR2004L-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 178 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP REVOLUCION | Acahuizotla |  | 1725000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 3 EE (3 AULAS DIDÁCTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "G" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Jose Ma Morelos Y Pavon, Cct 12ejn0103g / Acahuizotla | Construcción de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 1 Ee (1 Aula Didáctica) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "d" + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Barda Perimetral + Construccion de Portico de Acceso. | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.3622 | -99.4681 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0103G |  | EC | 12EJN0103G-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 90 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JOSE MA MORELOS Y PAVON | Acahuizotla |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1 EE (1 AULA DIDÁCTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "D" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr2012u / Buena Vista de la Salud | Construccion de Edificio "k" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4 Ee (cuatro Aulas Didacticas) + Construccion de Edificio "l" Modulo Sanitario 3 Anexos (mods-d-n@s) 5.16x4.34 M. (niñas: 2 W.c. + 1 Lavabos + Niños: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavabos + Diacapacitados: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavabo) + Conexión Hidrosanitaria Exterior + Construccion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificios "k" (ventiladores + Escritorios + Sillas Para Maestros + + Pizarrones + Sillas de Paleta + A.a. Tipo Mini Split) + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 2700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2601 | -99.5024 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2012U |  | EC | 12DPR2012U-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 293 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | Buena Vista de la Salud |  | 2700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 2 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "K" EST. REG. 6.00 X 8.00 4 EE (CUATRO AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "L" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 5.16X4.34 M. (NIÑAS: 2 W.C. + 1 LAVABOS + NIÑOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABOS + DIACAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONEXIÓN HIDROSANITARIA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIOS "K" (VENTILADORES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + A.A. TIPO MINI SPLIT) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Rosario Castellanos, Cct 12djn5987f / Buena Vista de la Salud | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2567 | -99.5002 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN5987F |  | EC | 12DJN5987F-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 108 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN ROSARIO CASTELLANOS | Buena Vista de la Salud |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Frida Kahlo, Cct 12djn6147t / Cajelitos | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2942 | -100.5499 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN6147T |  | EC | 12DJN6147T-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 59 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN FRIDA KAHLO | Cajelitos |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Fray Bartolome de las Casas, Cct 12dpr0767c / Chilpancingo de los Bravo | Sustitución de Edificio "c" Est. U2c 3.24 X 8.00 7ee (aula Didactica + Biblioteca + Taller de Computo + Cubo de Escaleras) + Construccion de Modulo Sanitario En Edificio "c" Est. U2c 3.24 X 8.00 7ee (niñas: 6 Wc + 6 Lavabos, Niños: 6 Wc + 4 Lavabos + 3 Mingitorios, Discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores Y Aire Acondicionado En Edificio "c" + Mobiliario Para Aula + Mobiliario Para Area Administrativa (direccion, Sala de Juntas, Apoyo Tecnico, Archivo) + Mobiliario Para Computo + Mobiliario Para Biblioteca + Construccion de Edificio "c" Est. U2c 3.24 X 8.00 7ee (direcciones, Sala de Juntas, Archivo Y Apoyo Tecnico) + Placa Conmemorativa + Construccion de Muro de Contencion de Concreto Armado + Construccion de Red Electrica Exterior + Suministro Y Colocacion de Subestacion Electrica | 8300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5516 | -99.4991 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0767C |  | EC | 12DPR0767C-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 651 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Chilpancingo de los Bravo |  | 8300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  |  | 1 |  |  | 30 | 163 | CONSTRUCCIÓN | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "C" EST. U2C 3.24 X 8.00 7EE (AULA DIDACTICA + BIBLIOTECA + TALLER DE COMPUTO + CUBO DE ESCALERAS) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "C" EST. U2C 3.24 X 8.00 7EE (NIÑAS: 6 WC + 6 LAVABOS, NIÑOS: 6 WC + 4 LAVABOS + 3 MINGITORIOS, DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO "C" + MOBILIARIO PARA AULA + MOBILIARIO PARA AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION, SALA DE JUNTAS, APOYO TECNICO, ARCHIVO) + MOBILIARIO PARA COMPUTO + MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EST. U2C 3.24 X 8.00 7EE (DIRECCIONES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO Y APOYO TECNICO) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO + CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Profr. Aaron M Flores, Cct 12epr0461k / Chilpancingo de los Bravo | Reconstruccion de Edificio "c" Est. U2c 3.24 X 8.00 9ee ( 7 Aulas Didacticas) + Instalaciones Para Aires Acondicionados + Construccion de Modulo Sanitario En Edificio "d" Est. U2c 3.24 X 8.00 9ee (niñas: 6 Wc + 6 Lavabos + Niños: 6 Wc + 4 Lavabos + 3 Mingitorios + Discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Mobiliario Para Edificio "d" (ventiladores + Aires Acondicionados T/mini Split + Sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Conexion A Red Hidraulica + Conexion A Red Sanitaria + Registros Sanitarios + Construccion de Red Electrica Exterior Para Alimentar Edif. "c Y D" + Subestacion Electrica | 8000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.5676 | -99.5018 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0461K |  | EC | 12EPR0461K-EC-2019 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 748 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP PROFR. AARON M FLORES | Chilpancingo de los Bravo |  | 8000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9 |  |  | 2 |  |  | 20 | 163 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EST. U2C 3.24 X 8.00 9EE ( 7 AULAS DIDACTICAS) + INSTALACIONES PARA AIRES ACONDICIONADOS + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "D" EST. U2C 3.24 X 8.00 9EE (NIÑAS: 6 WC + 6 LAVABOS + NIÑOS: 6 WC + 4 LAVABOS + 3 MINGITORIOS + DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "D" (VENTILADORES + AIRES ACONDICIONADOS T/MINI SPLIT + SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + CONEXION A RED HIDRAULICA + CONEXION A RED SANITARIA + REGISTROS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR PARA ALIMENTAR EDIF. "C Y D" + SUBESTACION ELECTRICA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Aaron M Flores Moctezuma, Cct 12djn0219h / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitacion de Dos Aulas En Edificio "a" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Rehabilitacion de Edificio "b" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de S.s. En Edificio "a" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (niñas: 3 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + 2 Lavamanos + 1 Mingitorio) + Rehabilitacion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a Y B" (ventiladores + Sillas Infantiles) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Placa Conmemorativa + Reconstruccion de Murete de Acometida Eléctrica + Rehabilitacion de Red Electrica Exterior | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.5516 | -99.4856 | 0 | FALSE | 4 | 85% | 85% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0219H |  | EC | 12DJN0219H-EC-2019 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 1 |  | 105 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN AARON M FLORES MOCTEZUMA | Chilpancingo de los Bravo |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 2 |  |  |  |  | 17 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE DOS AULAS EN EDIFICIO "A" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 EE + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE S.S. EN EDIFICIO "A" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 EE (NIÑAS: 3 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVAMANOS + 1 MINGITORIO) + REHABILITACION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A Y B" (VENTILADORES + SILLAS INFANTILES) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 EE + PLACA CONMEMORATIVA + RECONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Fermina Ventura de Leyva Mancilla, Cct 12djn5578b / Chilpancingo de los Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5266 | -99.4832 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN5578B |  | EC | 12DJN5578B-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 123 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN FERMINA VENTURA DE LEYVA MANCILLA | Chilpancingo de los Bravo |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Jovita Delgado de Abarca, Cct 12ejn0042j / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de Edificio "c" Est. U2c 3.24 X 8.00 7ee (5 Aulas Didacticas + Cubo de Escaleras) + Construcción de Edificio "c" (sanitarios) Est. U2c 3.24 X 8.00 7ee (niñas: 6 Wc + 4 Lavabos, Niños: 6 Wc + 2 Lavabos + 3 Mingitorios, Discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo) + Suministro Y Colocación de Mini Split + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidales Binarias + Escritorios Para Maestro + Sillas Tipo Capfce + Pizarrones Metalicos + Archiveros En Edificio "c" + Construcción de Rampas + Barandal + Suministro E Instalación de Red Electrica Para Conectar Edificios "a", "b" Y "c" + Construcción de Murete de Acometida Electrica + Registros Electricos + Subestación Electrica + Portico + Plaza Civica + Plataforma Y Asta Bandera + Placa Conmemorativa | 8000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5434 | -99.495 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 95% | -5% | FALSE |  |  |  | 12EJN0042J |  | EC | 12EJN0042J-EC-2019 | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 154 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JOVITA DELGADO DE ABARCA | Chilpancingo de los Bravo |  | 8000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 1 |  |  | 17 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" EST. U2C 3.24 X 8.00 7EE (5 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (SANITARIOS) EST. U2C 3.24 X 8.00 7EE (NIÑAS: 6 WC + 4 LAVABOS, NIÑOS: 6 WC + 2 LAVABOS + 3 MINGITORIOS, DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES BINARIAS + ESCRITORIOS PARA MAESTRO + SILLAS TIPO CAPFCE + PIZARRONES METALICOS + ARCHIVEROS EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + BARANDAL + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + SUBESTACIÓN ELECTRICA + PORTICO + PLAZA CIVICA + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Luz Y Alegria, Cct 12djn0569m / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. U2c 3.24 X 6.00 11 Ee ( Cinco Aulas + Direccion + Usos Multiples + Cocina + Cubo de Escaleras) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio"a" Est. U2c 3.24 X 6.00 11 Ee ( Niñas: 4 W.c. + Niños 3 W.c. + 2 Mingitorio + 4 Lavabos Mixtos + Discapacitados: 2 W.c. + Maestras: 1.w.c. + 1 Lavamanos + Maestros: 1 W.c. + 1 Lavamanos) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "b" + Reconstruccion de Escalones + Placa Conmemorativa + Rehabilitacion de Barda Perimetral. | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5559 | -99.5067 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0569M |  | EC | 12DJN0569M-EC-2019 | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 86 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN LUZ Y ALEGRIA | Chilpancingo de los Bravo |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2 |  |  |  |  | 24 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U2C 3.24 X 6.00 11 EE ( CINCO AULAS + DIRECCION + USOS MULTIPLES + COCINA + CUBO DE ESCALERAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO"A" EST. U2C 3.24 X 6.00 11 EE ( NIÑAS: 4 W.C. + NIÑOS 3 W.C. + 2 MINGITORIO + 4 LAVABOS MIXTOS + DISCAPACITADOS: 2 W.C. + MAESTRAS: 1.W.C. + 1 LAVAMANOS + MAESTROS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "B" + RECONSTRUCCION DE ESCALONES + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Maria Montessori, Cct 12djn0277y / Chilpancingo de los Bravo | Terminación de Edificio"c". Est. U2-c 3.00x8.00 M. 6 Ee (4 Aulas + Sala de Maestros + S.s. H Y M.). + Terminación de Edificio"c". Est. U2-c 3.00x8.00 M. 6 Ee (4 Aulas + Sala de Maestros + S.s. H Y M.). + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Sillas Para Maestros + Escritorios + Pizarrones + Sillon Ejecutivo + Escritorio Administrativo,edificio "c". + Suministro Y Colocación de Placa Conmemorativa. | 3000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.583 | -99.5158 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0277Y |  | EC | 12DJN0277Y-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 111 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN MARIA MONTESSORI | Chilpancingo de los Bravo |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 1 |  |  | 13 | 163 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACIÓN DE EDIFICIO"C". EST. U2-C 3.00X8.00 M. 6 EE (4 AULAS + SALA DE MAESTROS + S.S. H Y M.). + TERMINACIÓN DE EDIFICIO"C". EST. U2-C 3.00X8.00 M. 6 EE (4 AULAS + SALA DE MAESTROS + S.S. H Y M.). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + SILLAS PARA MAESTROS + ESCRITORIOS + PIZARRONES + SILLON EJECUTIVO + ESCRITORIO ADMINISTRATIVO,EDIFICIO "C". + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Moises Guevara Villalba, Cct 12djn3497d / Chilpancingo de los Bravo | Sustitucion de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. 3 Ee (3 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b" (ventiladores + Escritorios + Sillas Para Maestros + Pizarrones + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidal) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "b". | 1700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5729 | -99.5198 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 85% | -15% | FALSE |  |  |  | 12DJN3497D |  | EC | 12DJN3497D-EC-2019 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 175 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN MOISES GUEVARA VILLALBA | Chilpancingo de los Bravo |  | 1700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | SUSTITUCION DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (VENTILADORES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + PIZARRONES + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDAL) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "B".
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Rosario Castellanos, Cct 12djn5729r / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. U1c. 3.24x8.00 M. 7 Ee (aula Didactica Y Aula de Usos Multiples) Y Rehabilitación General de Edificio "b" Est. U1c. 3.24x8.00 M. 9 Ee (5 Aulas Didacticas). + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. U1c. 3.24x8.00 M. 7 Ee (serv. Sanit.) Y Construccion de Edificio "d" 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" Y "b" (ventiladores + Pizarrones + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidal) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. U1c. 3.24x8.00 M. 7 Ee (direccion) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a", "b" Y "d" | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5689 | -99.5177 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN5729R |  | EC | 12DJN5729R-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 146 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ROSARIO CASTELLANOS | Chilpancingo de los Bravo |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 2 |  | 1 |  |  | 30 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U1C. 3.24X8.00 M. 7 EE (AULA DIDACTICA Y AULA DE USOS MULTIPLES) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. U1C. 3.24X8.00 M. 9 EE (5 AULAS DIDACTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U1C. 3.24X8.00 M. 7 EE (SERV. SANIT.) Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" Y "B" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDAL) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U1C. 3.24X8.00 M. 7 EE (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B" Y "D"
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Wenceslao Victoria Soto, Cct 12djn5971e / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (2 Aulas Didacticas) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (serv. Sanit.) Y Construccion de Edificio "f" 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificio "a" Y "b" + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (direccion) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a" Y "f". | 890000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.559 | -99.4903 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN5971E |  | EC | 12DJN5971E-EC-2019 | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 100 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN WENCESLAO VICTORIA SOTO | Chilpancingo de los Bravo |  | 890000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  | 1 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (SERV. SANIT.) Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "F".
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Unidad Academica de Ingeniería, Cct 12usu2573d / Chilpancingo de los Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2526475.93 | Escuelas Al Cien 2019 | 1 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12USU2573D |  | EC | 12USU2573D-EC-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1450 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ESC. SUPERIOR DE INGENIERÍA | Chilpancingo de los Bravo |  | 2526475.93 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 10 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | SG Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12des0222e / Col. 6 de Julio, chilpancingo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5746 | -99.5072 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DES0222E |  | EC | 12DES0222E-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 284 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | SG IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | Col. 6 de Julio, Chilpancingo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  |  |  | 14 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Quetzalcoatl, Cct 12dpr5794h / Col. Azteca, Chilpancingo | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (3 Aulas Didácticas + Direccion). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (4 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "c". Est. U-2c 8.00x3.24 M. 9 Ee. + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "b" + Rehabilitación de Pintura de Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (3 Aulas Didácticas + Direccion). + Construccion de Registros Electricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5652 | -99.5176 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR5794H |  | EC | 12DPR5794H-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 409 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP QUETZALCOATL | Col. Azteca, Chilpancingo |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 20 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCION). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (4 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "C". EST. U-2C 8.00X3.24 M. 9 EE. + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "B" + REHABILITACIÓN DE PINTURA DE EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCION). + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Maria Luisa Ocampo, Cct 12djn3318b / Col. Cooperativa de Vivienda, Chilpancingo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5461 | -99.487 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3318B |  | EC | 12DJN3318B-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 162 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN MARIA LUISA OCAMPO | Col. Cooperativa de Vivienda, Chilpancingo |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 13 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Ramon Alarcon Jimenez, Cct 12djn0302g / Col. del Pri, Chilpancingo | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 3.06 X 8.00 M 6 Ee (2 Aulas Didácticas) Y Rehabilitación General de Edificio "b" Est. U1c 3.06 X 8.00 6 Ee (2 Aulas Didácticas) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 3.06 X 8.00 M 6 Ee (servicio Sanitario) + Suministro Y Colocación de Mobiliario En Edificio "a" Y "b" (mesas Trapezoidales + Archivero + Pizarrón Metálico + Ventilador) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 3.06 X 8.00 M 6 Ee (dirección) + Placa Conmemorativa + Instalación Eléctrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a" Y "b" + Construcción de Plaza Cívica. | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.542 | -99.5039 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0302G |  | EC | 12DJN0302G-EC-2019 | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 126 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN RAMON ALARCON JIMENEZ | Col. del Pri, Chilpancingo |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 10 | 2 |  | 1 |  |  | 22 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M 6 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. U1C 3.06 X 8.00 6 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M 6 EE (SERVICIO SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" Y "B" (MESAS TRAPEZOIDALES + ARCHIVERO + PIZARRÓN METÁLICO + VENTILADOR) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M 6 EE (DIRECCIÓN) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACIÓN ELÉCTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Leona Vicario, Cct 12dpr5641d / Col. El Palmar Chilpancingo | Construcción de Edificio "j" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didácticas) + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "a". Est. Reg. 8.00x6.00 M. 1 Ee. (s.s. H Y M. + Dirección) + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "j" + Construccion de Rampas + Rehabilitación General de Dirección En Edificio "a". Est. Reg. 8.00x6.00 M. 1 Ee. (s.s. H Y M. + Dirección) + Construcción de Red Electrica Para Conecta Edificio "a" Y "j". + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.5181 | -99.4983 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5641D |  | EC | 12DPR5641D-EC-2019 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 238 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LEONA VICARIO | Col. el Palmar Chilpancingo |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "J" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A". EST. REG. 8.00X6.00 M. 1 EE. (S.S. H Y M. + DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "J" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + REHABILITACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN EN EDIFICIO "A". EST. REG. 8.00X6.00 M. 1 EE. (S.S. H Y M. + DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA PARA CONECTA EDIFICIO "A" Y "J". + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | SG Jose Agustin Ramirez, Cct 12des0201s / Col. Haciendita, Chilpancingo | Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "d". Est. U-1c 8.00x3.24 M. 9 Ee. (s.s. H Y M. + Cocina + Pórtico + Laboratorio). + Adaptación de Servicios Sanitarios En Edificio "e" Est. U-1c 8.00x3.24 M. 10 Ee. + Construcción de Rampas En Obra Exterior + Construcción de Red Electrica Para Conecta Edificio "d" Y "e". + Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.538 | -99.4917 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 94% | -6% | FALSE |  |  |  | 12DES0201S |  | EC | 12DES0201S-EC-2019 | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 429 | Escuelas al CIEN 2019 163 | SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ | Col. Haciendita, Chilpancingo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 1 |  |  |  |  | 23 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "D". EST. U-1C 8.00X3.24 M. 9 EE. (S.S. H Y M. + COCINA + PÓRTICO + LABORATORIO). + ADAPTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "E" EST. U-1C 8.00X3.24 M. 10 EE. + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA PARA CONECTA EDIFICIO "D" Y "E". + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Aurora Meza Andraca, Cct 12djn3537o / Col. Infonavit, chilpancingo | Construcción de Andadores + Placa Conmemortiva + Construccion de Barda Perimetral | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5331 | -99.4895 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 70% | -30% | FALSE |  |  |  | 12DJN3537O |  | EC | 12DJN3537O-EC-2019 | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 63 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN AURORA MEZA ANDRACA | Col. Infonavit, Chilpancingo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + PLACA CONMEMORTIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN General Vicente Guerrero, Cct 12djn0218i / Col. Jardines del Sur, Chilpancingo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.536 | -99.506 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0218I |  | EC | 12DJN0218I-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 263 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN GENERAL VICENTE GUERRERO | Col. Jardines del Sur, Chilpancingo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 12 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Ma. Dolores Rivero Baños, Cct 12djn5948d / Col. la Ladera, Chilpancingo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5774 | -99.5237 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN5948D |  | EC | 12DJN5948D-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 109 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN MA. DOLORES RIVERO BAÑOS | Col. la Ladera, Chilpancingo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 7 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Club de Leones, Cct 12djn0281k / Col. los Angeles, Chilpancingo | Rehabilitacion de Edificio "b" Est. A-84 3.15 X 8.00 M. 6 Ee (3 Aulas Didácticas + S.s. H Y M. + Portico. + Rehabilitacion de Edificio "c" Est. A-84 3.15 X 8.00 M. 6 Ee (4 Aulas Didácticas.) + Suministro Y Colocación de Ventiladores En Edificio "b" Y "c". + Conexión de Red Electrica Para Conectar Edificio "b" Y "c" + Construcción de Murete de Acometida Eléctrica + Placa Conmemorativa. | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5533 | -99.4913 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0281K |  | EC | 12DJN0281K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 211 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN CLUB DE LEONES | Col. los Angeles, Chilpancingo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 2 |  |  |  |  | 21 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. A-84 3.15 x 8.00 M. 6 EE (3 AULAS DIDÁCTICAS + S.S. H Y M. + PORTICO. + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" EST. A-84 3.15 x 8.00 M. 6 EE (4 AULAS DIDÁCTICAS.) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "B" Y "C". + CONEXIÓN DE RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C" + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Rosaura Zapata, Cct 12ejn0499g / Col. Ruffo Figueroa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5606 | -99.5048 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EJN0499G |  | EC | 12EJN0499G-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 217 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN ROSAURA ZAPATA | Col. Ruffo Figueroa |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | ST Rafael Ramirez Castañeda, Cct 12dst0150u / Col. Seccion Septima, Chilpancingo | Rehabilitación General del Edificio "c".est. U-3c. 6.00x8.00 M.5 Ee. (6 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "a". Est. U-2c 8.00x3.24 M. 11 Ee. + Construccion de Registros Electricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1100000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5586 | -99.5177 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0150U |  | EC | 12DST0150U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 383 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | Col. Seccion Septima, Chilpancingo |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 2 |  |  |  |  | 25 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. U-3C. 6.00X8.00 M.5 EE. (6 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A". EST. U-2C 8.00X3.24 M. 11 EE. + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Desarrollo Infantil Num. 4, Cct 12ddi0006j / Libramiento A Tixtla, Chilpancingo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5609 | -99.4978 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DDI0006J |  | EC | 12DDI0006J-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 134 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 | Libramiento a Tixtla, Chilpancingo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | CENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Jose Ma Morelos Y Pavon, Cct 12dpr2972z / Ocotito | Construcción de Edificio"h". Est. U2-c 3.24x8.00 M. 7 Ee (6 Aulas). + Suministro Y Colocación de Mini Split + Ventiladores + Escritorios + Sillas Para Maestro + Pizarrones + Sillas de Paleta,edificio "h". + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Electrica + Red Electrica En Obra Exterior + Subestación Eléctrica + Placa Conmemorativa. | 7000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2418 | -99.515 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 88% | -12% | FALSE |  |  |  | 12DPR2972Z |  | EC | 12DPR2972Z-EC-2019 | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 323 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP JOSE MA MORELOS Y PAVON | Ocotito |  | 7000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  |  | 1 |  |  | 15 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"H". EST. U2-C 3.24X8.00 M. 7 EE (6 AULAS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT + VENTILADORES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA,EDIFICIO "H". + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Heroes de Guerrero, Cct 12djn6066i / Ocotito | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Construcción de Edificio "d" Est. Regional 751 6.00 X 8.00 M. 1 Ee T/c (aula Didactica). + Rehabilitación de Servicio Sanitarios,edificio "a" Est. Reg. 4 Ee. + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarron + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidales + Escritorio + Silla Para Maestro En Edificio "d". + Construcción de Plaza Civica + Conexión de Red Eléctrica Para Conectar Edificio "d" + Placa Conmemorativa. | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2518 | -99.5115 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN6066I |  | EC | 12DJN6066I-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 56 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN HEROES DE GUERRERO | Ocotito |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 13 | 89 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" EST. REGIONAL 751 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA). + REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIOS,EDIFICIO "A" EST. REG. 4 EE. + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRON + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "D". + CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA + CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | ST Emperador Cuauhtemoc, Cct 12dst0081o / Huitziltepec | Rehabilitacion General de Aula de Computo En Edificio "b" Est. A84-l 6.00 X 8.00 M. 2 Ee + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "b Y E" (ventiladores + Pizarrones + Escritorios + Sillas P/maestros + A.a. Tipo Mini Split + Mesas P/computadora + Computadoras) + Construccion de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 1 Ee (direccion) + Instalacion Electrica + Voz Y Datos Para Computadoras En Edificio "b" Est. A84-l 2 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.7427 | -99.4837 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0081O |  | EC | 12DST0081O-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 223 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST EMPERADOR CUAUHTEMOC | Huitziltepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 11 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE AULA DE COMPUTO EN EDIFICIO "B" EST. A84-L 6.00 X 8.00 M. 2 EE + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "B Y E" (VENTILADORES + PIZARRONES + ESCRITORIOS + SILLAS P/MAESTROS + A.A. TIPO MINI SPLIT + MESAS P/COMPUTADORA + COMPUTADORAS) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1 EE (DIRECCION) + INSTALACION ELECTRICA + VOZ Y DATOS PARA COMPUTADORAS EN EDIFICIO "B" EST. A84-L 2 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | JN Benito Juarez Garcia, Cct 12ejn0007d / Tlanipatla | Rehabilitacion de Edificio "b" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "e" Est. Reg. 2.85 X 2.60 M. 2 Ee (alumnas: 3 W.c. + Alumnos: 1 W.c. + 2 Mingitorios) + Construccion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "b Y D" (ventiladores + Pizarrones + Escritorios + Sillas Para Maestros + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidales) + Placa Conmemorativa + Construccion de Portico de Acceso + Construccion de Barda Perimetral + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.8066 | -99.4531 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0007D |  | EC | 12EJN0007D-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 62 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN BENITO JUAREZ GARCIA | Tlanipatla |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. REG. L. 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 1EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "E" EST. REG. 2.85 X 2.60 M. 2 EE (ALUMNAS: 3 W.C. + ALUMNOS: 1 W.C. + 2 MINGITORIOS) + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "B Y D" (VENTILADORES + PIZARRONES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | EP Coronel Robles, Cct 12dpr1298h / Xochipala | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Atipica 6.00 X 8.00 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "g" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (niñas: 4 Wc + Maestras: 1 W.c. + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + Maestros: 1 W.c. + 2 Lavamanos + 2 Mingitorio + Discapacitados: 2 Wc) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" (sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral + Puerta de Acceso | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.8083 | -99.6416 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR1298H |  | EC | 12DPR1298H-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 304 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP CORONEL ROBLES | Xochipala |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 6.00 X 8.00 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "G" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (NIÑAS: 4 WC + MAESTRAS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + MAESTROS: 1 W.C. + 2 LAVAMANOS + 2 MINGITORIO + DISCAPACITADOS: 2 WC) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" (SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + PUERTA DE ACCESO
2019 | Centro | José Joaquín de Herrera | IGIFE | EP Juvencio Sanchez, Cct 12dpr2027w / Hueycantenango | Rehabilitación General del Edificio "d".est. Hm. 8.00x3.06 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "e".est. Hm. 8.00x3.06 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "d". + Construccion de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "d" Y "e" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.4469 | -99.0247 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR2027W |  | EC | 12DPR2027W-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 179 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP JUVENCIO SANCHEZ | Hueycantenango |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 2 |  |  |  |  | 14 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "D".EST. HM. 8.00X3.06 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E".EST. HM. 8.00X3.06 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "D". + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | José Joaquín de Herrera | IGIFE | ST Cuauhtemoc, Cct 12dst0092u / Hueycantenango | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Hm. 8.00x3.06 M.3 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x8.00 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "h".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "b" Y "c". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1400000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.4527 | -99.0308 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0092U |  | EC | 12DST0092U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 378 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST CUAUHTEMOC | Hueycantenango |  | 1400000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 18 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. HM. 8.00X3.06 M.3 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X8.00 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "H".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "B" Y "C". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Juan R. Escudero | IGIFE | EP Justo Sierra, Cct 12dpr0998u / Chacalapa de Bravos | Rehabilitacion General de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "g" Est. Reg. 2.41 X 3.99 M. 2 Ee (alumnas: 3 W.c. + Alumnos: 3 W.c.) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "d Y E" (ventiladores + Pizarrones + Escritorios + Sillas Para Maestros + Sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.0313 | -99.4755 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0998U |  | EC | 12DPR0998U-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 125 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP JUSTO SIERRA | Chacalapa de Bravos |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 3 |  |  |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 2EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 2EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "G" EST. REG. 2.41 X 3.99 M. 2 EE (ALUMNAS: 3 W.C. + ALUMNOS: 3 W.C.) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "D Y E" (VENTILADORES + PIZARRONES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Juan R. Escudero | IGIFE | JN Bolivia, Cct 12djn2853w / Garrapatas | Rehabilitacion de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 6.00 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Aplicación de Pintura En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. (aula Didactica) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 2 Ee (niñas:1 W.c. + Niños: 2 W.c. + Maestras: 1 W.c. + 3 Lavamanos Mixto) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" (ventiladores + Sillas Para Maestros + Escritorios + Pizarrones + Mesas Infantiles + Sillas Infantiles) + Aplicacion de Pintura En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. (direccion) + Placa Conmemorativa + Construccion de Cerco Perimetral + Construccion de Barda Perimetral + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Registros Eléctricos. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.1899 | -99.5212 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN2853W |  | EC | 12DJN2853W-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 34 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN BOLIVIA | Garrapatas |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 6.00 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 2 EE (NIÑAS:1 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + MAESTRAS: 1 W.C. + 3 LAVAMANOS MIXTO) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" (VENTILADORES + SILLAS PARA MAESTROS + ESCRITORIOS + PIZARRONES + MESAS INFANTILES + SILLAS INFANTILES) + APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REGISTROS ELÉCTRICOS.
2019 | Centro | Juan R. Escudero | IGIFE | EP Luis N Cruz, Cct 12dpr2177c / la Palma | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (4 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "c" Est. Reg. 8.00 X 6.00 M. 1 Ee (s.s. H Y M.). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a" + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x8.00 M.1 Ee. (dirección). + Construccion de Registros Electricos + Barda Perimetral + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.0761 | -99.5133 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2177C |  | EC | 12DPR2177C-EC-2019 | 60% | 75% | 75% | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 210 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LUIS N CRUZ | La Palma |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (4 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "C" EST. REG. 8.00 X 6.00 M. 1 EE (S.S. H Y M.). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X8.00 M.1 EE. (DIRECCIÓN). + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + BARDA PERIMETRAL + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Juan R. Escudero | IGIFE | JN Laura Mendez de Cuenca, Cct 12djn3544y / Tierra Colorada | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2019 | 4 | 17.168785066 | -99.533489924 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3544Y |  | EC | 12DJN3544Y-EC-2019 | [8 empty] | 1 |  | 41 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | LAURA MENDEZ DE CUENCA | Tierra Colorada |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 11 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Leonardo Bravo | IGIFE | EP General Lazaro Cardenas del Rio, Cct 12dpr2911m / Chichiualco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.663 | -99.678 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 60% | -40% | FALSE |  |  |  | 12DPR2911M |  | EC | 12DPR2911M-EC-2019 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 283 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | Chichiualco |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Leonardo Bravo | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr2131h / Chichiualco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.658 | -99.6763 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 40% | -60% | FALSE |  |  |  | 12DPR2131H |  | EC | 12DPR2131H-EC-2019 | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 311 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VICENTE GUERRERO | Chichiualco |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 16 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Leonardo Bravo | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpr0541x / Filo de Caballos | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6 Ee 3.06 X 8.00 (3 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "c" Est. Reg. 6 Ee 3.06 X 8.00 (3 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "f" Est. Reg. 1 Ee 6.00 X 8.00 (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "d" Est. Reg. 1 Ee 6.00 X 8.00 (servicios Sanitarios) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores Y Mobiliario Escolar (pizarron, Silla Para Maestro, Escritorio) En Edificio "a", "c" Y "f" + Rehabilitacion de Murete de Acometida Electrica + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.6499 | -99.8434 | 0 | FALSE | 4 | 50% | 50% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0541X |  | EC | 12DPR0541X-EC-2019 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 1 |  | 141 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Filo de Caballos |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 4 |  |  |  |  | 25 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6 EE 3.06 X 8.00 (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6 EE 3.06 X 8.00 (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 (SERVICIOS SANITARIOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES Y MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRON, SILLA PARA MAESTRO, ESCRITORIO) EN EDIFICIO "A", "C" Y "F" + REHABILITACION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Centro | Leonardo Bravo | IGIFE | CECYTEG Plantel 06 Leonardo Bravo, Cct 12etc0006f / Leonardo Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6481 | -99.8439 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12ETC0006F |  | EC | 12ETC0006F-EC-2019 | 55% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 156 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CECYTEG PLANTEL 06 LEONARDO BRAVO | Leonardo Bravo |  | 2000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO TÉCNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Leonardo Bravo | IGIFE | EP Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cct 12dpr1141h / Polixtepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6376 | -99.9056 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR1141H |  | EC | 12DPR1141H-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 83 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | Polixtepec |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Mochitlán | IGIFE | EP Carlos Marx, Cct 12dpr1838n / El Salado | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1050000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.3974 | -99.4252 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR1838N |  | EC | 12DPR1838N-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 51 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP CARLOS MARX | El Salado |  | 1050000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Mochitlán | IGIFE | JN Francisco Gabilondo Soler, Cct 12djn3146z / Mochitlan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4638 | -99.3678 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 65% | -35% | FALSE |  |  |  | 12DJN3146Z |  | EC | 12DJN3146Z-EC-2019 | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 40 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN FRANCISCO GABILONDO SOLER | Mochitlan |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Mochitlán | IGIFE | JN Miguel Antonio de Nava, Cct 12djn3148y / Mochitlan | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "b" Est. Atipica 3.88 X 2.91 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 2 Lavabo + Niños: 2 Wc + 2 Lavabo + 1 Mingitorio). + Construcción de Modulo Sanitario Para Discapacitados,edificio "d". 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. (discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a". + Construccion de Andadores Y Rampas + Construccion de Registros Electricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" ,"b" Y "d" + Placa Conmemorativa. | 750000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4643 | -99.3775 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 65% | -35% | FALSE |  |  |  | 12DJN3148Y |  | EC | 12DJN3148Y-EC-2019 | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 29 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN MIGUEL ANTONIO DE NAVA | Mochitlan |  | 750000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "B" EST. ATIPICA 3.88 x 2.91 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 2 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVABO + 1 MINGITORIO). + CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS,EDIFICIO "D". 1 Anexo (ModS-D) 2.22X2.22 m. (DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" ,"B" Y "D" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Quechultenango | IGIFE | JN Diego Rivera, Cct 12djn3333u / Colotlipa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.4155 | -99.1665 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3333U |  | EC | 12DJN3333U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 130 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN DIEGO RIVERA | Colotlipa |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 13 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EPB Lazaro Cardenas, Cct 12dpb0109r / Nanzintla | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "e" Est. Reg. 2.4 X 1.15 M. 2 Ee (niñas:1 Wc + Niños: 1 Wc + 1 Lavabos Mixtos) + Suministro Y Colocación de Pizarrones + Sillas Para Maestro + Escritorios + Ventiladores En Edificios "a" Y "b". + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "b" + Placa Conmemorativa. | 1250000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.3359 | -99.0979 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPB0109R |  | EC | 12DPB0109R-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 85 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EPB LAZARO CARDENAS | Nanzintla |  | 1250000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 3 |  |  |  |  | 25 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "E" EST. REG. 2.4 x 1.15 M. 2 EE (NIÑAS:1 WC + NIÑOS: 1 WC + 1 LAVABOS MIXTOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRONES + SILLAS PARA MAESTRO + ESCRITORIOS + VENTILADORES EN EDIFICIOS "A" Y "B". + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "B" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Quechultenango | IGIFE | JN Benemerito de las Americas, Cct 12djn2836f / Tlanicuilulco | Rehabilitacion de Edificio "b" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) Y Construccion de Edificio "d" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 1 Ee (aula Didactica) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 2 Ee Serv. Sanit. (mujeres:2 W.c., Hombre:2 W.c.,mixto: 3 Lavabos). + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "b" Y "d" (ventiladores, Pizarron, Sillas Infantiles, Mesas Trapezoidal, Silla Y Escritorio Para Maestro) + Construccion de Andadores + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Electrica + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "b" Y "d" | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.3891 | -99.1053 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN2836F |  | EC | 12DJN2836F-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 53 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Tlanicuilulco |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. REG. L. 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00X8.00 M. 1 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X5.30 M. 2 EE SERV. SANIT. (MUJERES:2 W.C., HOMBRE:2 W.C.,MIXTO: 3 LAVABOS). + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "B" Y "D" (VENTILADORES, PIZARRON, SILLAS INFANTILES, MESAS TRAPEZOIDAL, SILLA Y ESCRITORIO PARA MAESTRO) + CONSTRUCCION DE ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "B" Y "D"
2019 | Centro | Quechultenango | IGIFE | ST Hermenegildo Galeana, Cct 12est0002k / Tlanicuilulco | Rehabilitacion General de Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "d" Est. A84 L 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Laboratorio En Edificio "a" Est. A84 L 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. A84 L 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Construccion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "c Y D" (ventiladores) + Rehabilitacion de Direccion + Portico En Edificio "a" Est. A84 L 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 2000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.3879 | -99.1027 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EST0002K |  | EC | 12EST0002K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 150 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST HERMENEGILDO GALEANA | Tlanicuilulco |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 18 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 x 8.00 2EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "D" EST. A84 L 6.00 x 8.00 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE LABORATORIO EN EDIFICIO "A" EST. A84 L 6.00 x 8.00 M. 4 EE + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. A84 L 6.00 x 8.00 M. 4 EE + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "C y D" (VENTILADORES) + REHABILITACION DE DIRECCION + PORTICO EN EDIFICIO "A" EST. A84 L 6.00 x 8.00 M. 4 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Centro | Quechultenango | IGIFE | CEPI Sor Juana Ines de la Cruz, Cct 12dcc1089w / Zacualpan | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "b" Est. Reg. 2.00 X 3.58 M. 2 Ee (niñas: 1 Wc + Niños: 1 Wc + 1 Wc Mixto + 1 Lavabo Mixto). + Suministro Y Colocación de Ventiladores,edificio "a" + Construccion de Portico + Barda Perimetral + Murete de Acometida Eléctrica + Registros Eléctricos + Placa Conmemorativa. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2721 | -99.1053 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DCC1089W |  | EC | 12DCC1089W-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 25 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Zacualpan |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  | 8 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "B" EST. REG. 2.00 x 3.58 M. 2 EE (NIÑAS: 1 WC + NIÑOS: 1 WC + 1 WC MIXTO + 1 LAVABO MIXTO). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES,EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE PORTICO + BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REGISTROS ELÉCTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr0464i / Acatempa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6439 | -99.3664 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0464I |  | EC | 12DPR0464I-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 203 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP BENITO JUAREZ | Acatempa |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EPB Miguel Hidalgo, Cct 12dpb0705p / Atliaca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6524 | -99.3758 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPB0705P |  | EC | 12DPB0705P-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 159 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EPB MIGUEL HIDALGO | Atliaca |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 15 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | SG Baltazar R. Leyva Mancilla, Cct 12ees0003r / Tixtla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.568 | -99.3954 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EES0003R |  | EC | 12EES0003R-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 492 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | SG BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA | Tixtla |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Ignacio M. Altamirano, Cct 12dpr0264k / Tixtla de Guerrero | Construccion de Edificio "e" Est. U2c 3.24 X 8.00 7ee ( 6 Aulas Didacticas + Cubo de Escaleras) + Mobiliario Para Edificio "e" (ventiladores + Archiveros + Pizarrones + Sillas Para Maestros + Escritorios + Sillas de Paleta + Aires Acondicionados T/mini Split ) + Placa Conmemorativa + Construccion de Muro de Contencion de Concreto Armado + Plataforma Y Asta Bandera + Plaza Civica + Construccion de Red Electrica Exterior Para Edificio "d" Y "e" | 8000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5676 | -99.3996 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0264K |  | EC | 12DPR0264K-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 605 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP IGNACIO M. ALTAMIRANO | Tixtla de Guerrero |  | 8000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 7 |  |  | 1 |  |  | 16 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. U2C 3.24 X 8.00 7EE ( 6 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS) + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "E" (VENTILADORES + ARCHIVEROS + PIZARRONES + SILLAS PARA MAESTROS + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA + AIRES ACONDICIONADOS T/MINI SPLIT ) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + PLAZA CIVICA + CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR PARA EDIFICIO "D" Y "E"
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | Adolfo Cienfuegos Y Camus Internado No. 21, Cct 12dpr0577l / Tixtla, Km. 18.5 Carretera Chilpancingo-chilapa | Rehabilitación General de Edificio "h" Est. Reg. 7.00x17.00 M. 5 Ee (cocina-comedor) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores + Refrigerador + Campana de Extraccion En Edificio "h" + Construccion de Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "h" + Placa Conmemorativa + Construccion de Caseta Para Tanques de Gas | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5868 | -99.3825 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 50% | -50% | FALSE |  |  |  | 12DPR0577L |  | EC | 12DPR0577L-EC-2019 | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 299 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS INTERNADO NO. 21 | Tixtla, Km. 18.5 Carretera Chilpancingo-Chilapa |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "H" EST. REG. 7.00X17.00 M. 5 EE (COCINA-COMEDOR) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + REFRIGERADOR + CAMPANA DE EXTRACCION EN EDIFICIO "H" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "H" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE CASETA PARA TANQUES DE GAS
2019 | Centro | Zitlala | IGIFE | CEPI Eucaria Apreza, Cct 12dcc0793v / Tlapehualapa | Construccion de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee (aula Didactica) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "b" Est. Reg. 2 Ee 1.00 X 6.00 M. (hombres: 2 W.c. + 1 Lavabo, Mujeres: 2 W.c. + 1 Lavabo) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificio "a" Y "d", Mesa Trapezoidal, Silla Infantil, Silla Para Maestro, Escritorio Para Maestro Y Pizarrón En Edificio "d" + Construccion de Portico + Registros Eléctricos + Murete de Acometida Electrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificios "a", "b" Y "d" + Rehabilitacion de Plataforma Y Asta Bandera + Rehabilitacion de Cisterna de 10 M3 + Placa Conmemorativa. | 875000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.8048 | -99.21 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0793V |  | EC | 12DCC0793V-EC-2019 | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 32 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI EUCARIA APREZA | Tlapehualapa |  | 875000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "B" EST. REG. 2 EE 1.00 X 6.00 M. (HOMBRES: 2 W.C. + 1 LAVABO, MUJERES: 2 W.C. + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" Y "D", MESA TRAPEZOIDAL, SILLA INFANTIL, SILLA PARA MAESTRO, ESCRITORIO PARA MAESTRO Y PIZARRÓN EN EDIFICIO "D" + CONSTRUCCION DE PORTICO + REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B" Y "D" + REHABILITACION DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + REHABILITACION DE CISTERNA DE 10 M3 + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Centro | Zitlala | IGIFE | EPB Alejandro Cervantes Delgado, Cct 12dpb0682v / Zitlala | Construccion de Edificio "i". (estructura Regional 753-757-751) 6.00x8.00 M. 2 Ee T/c (aula Didactica). + Construccion de Edificio "i". (estructura Regional 753-757-751) 6.00x8.00 M. 2 Ee T/c (aula Didactica). + Construccion de Edificio "i". (estructura Regional 753-757-751) 6.00x8.00 M. 2 Ee T/c (aula Didactica). + Construccion de Edificio "i" Estructura Regional 751 6.00 X 8.00 M. 2 Ee T/c (direccion). + Construccion de Registros Electricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "i" + Murete de Acometida Electrica + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6937 | -99.1846 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 80% | -20% | FALSE |  |  |  | 12DPB0682V |  | EC | 12DPB0682V-EC-2019 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 257 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB ALEJANDRO CERVANTES DELGADO | Zitlala |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I". (ESTRUCTURA REGIONAL 753-757-751) 6.00X8.00 M. 2 EE T/C (AULA DIDACTICA). + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I". (ESTRUCTURA REGIONAL 753-757-751) 6.00X8.00 M. 2 EE T/C (AULA DIDACTICA). + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I". (ESTRUCTURA REGIONAL 753-757-751) 6.00X8.00 M. 2 EE T/C (AULA DIDACTICA). + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I" ESTRUCTURA REGIONAL 751 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (DIRECCION). + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "I" + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | TVS Plan de Ayutla, Cct 12dtv0357z / Apantla | Rehabilitacion General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee. (3 Aulas Didácticas).rehabilitacion General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. ( Aula Didáctica + Dirección + S.s. H Y M.). + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "b". Est. Reg. 8.00x6.00 M. 2 Ee. ( Aula Didáctica + S.s. H Y M. + Dirección). + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Escritorios + Pizarrones + Sillas de Paleta + Sillas Para Maestro En Edificio "a" Y "b". + Rehabilitación General de Dirección En Edificio "b". Est. Reg. 8.00x6.00 M. 2 Ee. ( Aula Didáctica + S.s. H Y M. + Dirección). + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Cerco Perimetral + Plaza Civica + Red Electrica Para Conecta Edificio "a" Y "b" + Placa Conmemorativa. | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.0349 | -99.1724 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 85% | -15% | FALSE |  |  |  | 12DTV0357Z |  | EC | 12DTV0357Z-EC-2019 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 107 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS PLAN DE AYUTLA | Apantla |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 11 | 2 |  |  |  |  | 26 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS).REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. ( AULA DIDÁCTICA + DIRECCIÓN + S.S. H Y M.). + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B". EST. REG. 8.00X6.00 M. 2 EE. ( AULA DIDÁCTICA + S.S. H Y M. + DIRECCIÓN). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + ESCRITORIOS + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" Y "B". + REHABILITACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN EN EDIFICIO "B". EST. REG. 8.00X6.00 M. 2 EE. ( AULA DIDÁCTICA + S.S. H Y M. + DIRECCIÓN). + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + CERCO PERIMETRAL + PLAZA CIVICA + RED ELECTRICA PARA CONECTA EDIFICIO "A" Y "B" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | JN Antonio I Delgado, Cct 12djn0659e / Ayutla de los Libres | Construccion de de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. 1 Ee (aula Didactica) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee Serv. Sanit. (mujeres: 4 W.c., 2 Lavabos, Vertedero, Hombres: 3 W.c., 2 Lavabos, Vertedero, 2 Mingitorios) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "d" (ventiladores) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica, Red Exterior Para Conectar Edificio "d" + Rehabilitacion de Muro de Acometida Electrica. | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.9633 | -99.0923 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0659E |  | EC | 12DJN0659E-EC-2019 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 127 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ANTONIO I DELGADO | Ayutla de los Libres |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS. 1 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE SERV. SANIT. (MUJERES: 4 W.C., 2 LAVABOS, VERTEDERO, HOMBRES: 3 W.C., 2 LAVABOS, VERTEDERO, 2 MINGITORIOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "D" (VENTILADORES) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA, RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr2290w / Colotepec | Construcción de Edificio "h" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didácticas). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "i" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.). + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "h". + Construcción de Red Electrica Para Conecta Edificio "h" E "i". + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.0389 | -99.2096 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 70% | -30% | FALSE |  |  |  | 12DPR2290W |  | EC | 12DPR2290W-EC-2019 | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 144 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | Colotepec |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 2 |  |  | 9 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "I" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "H". + CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA PARA CONECTA EDIFICIO "H" E "I". + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica Num. 147, Cct 12dst0147g / Colotepec | Rehabilitación General de Edificio "e" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (laboratorio) + Rehabilitación General de Edificio "e" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (portico) + Rehabilitación General de Edificio "e" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (serv. Sanit.) + Red Exterior Para Conectar Edificio "e" + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Construcción de Barda Perimetral + Placa Conmemorativa | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.0423 | -99.2135 | 0 | FALSE | 4 | 70% | 70% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0147G |  | EC | 12DST0147G-EC-2019 | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 1 |  | 260 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 147 | Colotepec |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (LABORATORIO) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (PORTICO) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (SERV. SANIT.) + RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | JN Plan de Ayutla, Cct 12djn0658f / El Cortijo | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (3 Aulas Didacticas) Y Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00x 8.00 M.1 Ee (aula Didactica) + Rehabilitación General de Edificio "c" Est. Reg. 5.80x4.20 M. 2 Ee Serv. Sanit. (mujeres: 3 W.c., Hombres: W.c., 2 Mingitorios, Mixto: 3 Lavabos) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" Y "b" (ventiladores) + Construccion de Andador + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a", "b" Y "c". | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 16.9885 | -99.1495 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0658F |  | EC | 12DJN0658F-EC-2019 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 79 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN PLAN DE AYUTLA | El Cortijo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00X 8.00 M.1 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 5.80X4.20 M. 2 EE SERV. SANIT. (MUJERES: 3 W.C., HOMBRES: W.C., 2 MINGITORIOS, MIXTO: 3 LAVABOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" Y "B" (VENTILADORES) + CONSTRUCCION DE ANDADOR + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B" Y "C".
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | TVS Pablo Silva Garcia, Cct 12dtv0168g / El Mezon | Construcción de Edificio "e" Estructura Regional 751 6.00 X 8.00 M. 3 Ee T/c (2 Aulas Didácticas). + Construccion de Edificio "e" Estructura Regional 751 6.00 X 8.00 M. 3 Ee T/c (mujeres: 2 W.c , Hombres: 1 W.c. + 1 Mingitorio, Discapacitados 2 W.c. + 2 Lavabos, 2 Lavabos Mixtos). + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "e". + Construcción de Edificio "e" Estructura Regional 751 6.00 X 8.00 M. 3 Ee T/c (dirección). + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "e" + Placa Conmemorativa. | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.8492 | -99.0544 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 65% | -35% | FALSE |  |  |  | 12DTV0168G |  | EC | 12DTV0168G-EC-2019 | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 103 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS PABLO SILVA GARCIA | El Mezon |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  | 1 |  |  | 13 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" ESTRUCTURA REGIONAL 751 6.00 X 8.00 M. 3 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" ESTRUCTURA REGIONAL 751 6.00 X 8.00 M. 3 EE T/C (MUJERES: 2 W.C , HOMBRES: 1 W.C. + 1 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 2 W.C. + 2 LAVABOS, 2 LAVABOS MIXTOS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "E". + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" ESTRUCTURA REGIONAL 751 6.00 X 8.00 M. 3 EE T/C (DIRECCIÓN). + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Azoyú | IGIFE | JN Jardin de Niños, Cct 12djn0806y / San Isidro del Puente | Rehablitacion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (3 Aulas Didacticas) + Rehablitacion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (servicio Sanitario) + Placa Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 16.6566 | -98.6256 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0806Y |  | EC | 12DJN0806Y-EC-2019 | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 59 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JARDIN DE NIÑOS | San Isidro del Puente |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABLITACION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABLITACION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (SERVICIO SANITARIO) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Costa Chica | Azoyú | IGIFE | EP Luz de America, Cct 12epr0847n / Talapilla | Rehabilitacion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M 2 Ee (2 Aulas Didacticas) Y Rehabilitacion En Edificio "b" Est. Reg. 6.00x8.00 M 1 Ee (taller de Computo) + Construccion de Edificio "f" 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. (personas Con Discapacidad: W.c. + Lavabo + Mingitorio) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Edificio "f" (ventilador + Sillon Ejecutivo + Escritorio Para Area Administrativa + Silla Especial Tipo Capfce + Credenza Horizontal + Exhibidor de Libros). + Construccion de Rampas Y Andadores. + Construccion de Edificio "g" Est. Reg. 1 Ee Dir-tipo 3x4 + Placa Conmemorativa + Rehabilitacion Instalacion Electrica Red Exterior Edificios "a", "b" Y "f" + Rehabilitacion de Murete de Acometida Electrica + Construccion de Barda Perimetral. | 1003805.05 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.6486 | -98.5061 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0847N |  | EC | 12EPR0847N-EC-2019 | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 33 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LUZ DE AMERICA | Talapilla |  | 1003805.05 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 18 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) Y REHABILITACION EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00X8.00 M 1 EE (TALLER DE COMPUTO) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. (PERSONAS CON DISCAPACIDAD: W.C. + LAVABO + MINGITORIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "F" (VENTILADOR + SILLON EJECUTIVO + ESCRITORIO PARA AREA ADMINISTRATIVA + SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE + CREDENZA HORIZONTAL + EXHIBIDOR DE LIBROS). + CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE DIR-TIPO 3X4 + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR EDIFICIOS "A", "B" Y "F" + REHABILITACION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Chica | Cuautepec | IGIFE | EP Valeriana J Nava, Cct 12dpr1303c / Jalapa | Rehabilitación General de Edificio "c" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 1 Ee (aula Didactica), Rehabilitación General de Edificio "f" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (4 Aula Didactica), Rehabilitación General de Edificio "h" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 2 Ee (aulas Didacticas) Y Sustitucion de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. 3 Ee (3 Aulas Didacticas) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 1 Ee (serv. Sanit.) Y Rehabilitación General de Edificio "i" Est. Reg. 4.00x2.24 M. 2 Ee (serv. Sanit.) + Suministro Y Colocación de Mobiliario En Edificios "b" , "c", "f" Y "h" (ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 1 Ee (direccion) + Placa Conmemorativa + Rehabilitacion Instalacion Electrica Red Exterior Edificios "a", "b","c", "f", "h" E "i" | 3500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.7118 | -99.0532 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 99% | -1% | FALSE |  |  |  | 12DPR1303C |  | EC | 12DPR1303C-EC-2019 | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 252 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VALERIANA J NAVA | Jalapa |  | 3500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 5 |  | 1 |  |  | 35 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00X8.00 M. 1 EE (AULA DIDACTICA), REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (4 AULA DIDACTICA), REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00X8.00 M. 2 EE (AULAS DIDACTICAS) Y SUSTITUCION DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 1 EE (SERV. SANIT.) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "I" EST. REG. 4.00X2.24 M. 2 EE (SERV. SANIT.) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIOS "B" , "C", "F" Y "H" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 1 EE (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR EDIFICIOS "A", "B","C", "F", "H" E "I"
2019 | Costa Chica | Cuautepec | IGIFE | JN Juan Jacobo Rousseau, Cct 12djn0144h / Jalapa | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Regional 3.06 X 8.00 M. 6 Ee (3 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores Y Sillla Para Maestro En Edificio "a" + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.7092 | -99.0569 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0144H |  | EC | 12DJN0144H-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 114 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JUAN JACOBO ROUSSEAU | Jalapa |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 3.06 X 8.00 M. 6 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES Y SILLLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | JN Hernan Cortez, Cct 12djn0248c / Acatepec | Rehabilitación General del Edificio "d".est. Reg. 6.00x8.00 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "e" Est. Reg. 2.00 X 3.58 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 1 Lavabo + Niños: 2 Wc + 1 Lavabo) + Suministro Y Colocación de Ventiladores,edificio "d" + Construccion de Barda Perimetral + Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.7328 | -98.429 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0248C |  | EC | 12DJN0248C-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 157 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN HERNAN CORTEZ | Acatepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  | 8 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "D".EST. REG. 6.00X8.00 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "E" EST. REG. 2.00 x 3.58 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES,EDIFICIO "D" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | SG Plan de Iguala, Cct 12des0209k / Acatepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.7369 | -98.4225 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DES0209K |  | EC | 12DES0209K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 242 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | SG PLAN DE IGUALA | Acatepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | JN Lazaro Cardenas del Rio, Cct 12ejn0560u / Col. Lazaro Cardenas, Ometepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.6861 | -98.4184 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EJN0560U |  | EC | 12EJN0560U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 153 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN LAZARO CARDENAS DEL RIO | Col. Lazaro Cardenas, Ometepec |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EPB Emiliano Zapata, Cct 12dpb0469c / Cruz Verde I | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.6965 | -98.2965 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPB0469C |  | EC | 12DPB0469C-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 126 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EPB EMILIANO ZAPATA | Cruz Verde I |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP Carmen Serdan, Cct 12dpr0589q / la Guadalupe | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x8.00 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "e" Est. Reg. 2.14 X 6.10 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 1 Lavabo + Niños: 2 Wc + 1 Lavabo) + Suminsitro Y Colocación de Pizarrones + Sillas Para Maestro + Escritorios + Sillas de Paleta + Ventiladores En Edificios "a","c" Y "d" + Construccion de Portico + Barda Perimetral + Placa Conmemorativa. | 1550000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.6899 | -98.2659 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0589Q |  | EC | 12DPR0589Q-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 79 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP CARMEN SERDAN | La Guadalupe |  | 1550000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  | 11 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X8.00 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "E" EST. REG. 2.14 x 6.10 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 1 LAVABO) + SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRONES + SILLAS PARA MAESTRO + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA + VENTILADORES EN EDIFICIOS "A","C" Y "D" + CONSTRUCCION DE PORTICO + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP El Porvenir Social, Cct 12epr0590e / Ometepec | Segunda Etapa del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (cuatro Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" (ventiladores + Sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.6884 | -98.4037 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0590E |  | EC | 12EPR0590E-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 711 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP EL PORVENIR SOCIAL | Ometepec |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 | 163 | CONSTRUCCIÓN | SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. (CUATRO AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" (VENTILADORES + SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP Patria, Cct 12dpr5786z / Ometepec | Construcción de 3 Aulas Didácticas Est. Regional 6.00 X 8.00 M,edificio "f" + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Mini Split + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "f" + Construcción de Registros Eléctricos + Subestación Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "f" + Placa Conmemorativa. | 2500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.6911 | -98.4208 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5786Z |  | EC | 12DPR5786Z-EC-2019 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 369 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP PATRIA | Ometepec |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 8 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M,EDIFICIO "F" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + MINI SPLIT + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "F" + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, Cct 12eit0001e / Ometepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 3000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.6914 | -98.415 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EIT0001E |  | EC | 12EIT0001E-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 2126 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA | Ometepec |  | 3000000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 |  |  | 7 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | CEPI Fernando Montes de Oca, Cct 12dcc1017c / Zacoalpan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.7414 | -98.2864 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DCC1017C |  | EC | 12DCC1017C-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 85 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CEPI FERNANDO MONTES DE OCA | Zacoalpan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | CEPI Juan Escutia, Cct 12dcc1015e / Zacoalpan | Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x6.00 M.1 Ee. (aula Didáctica). + Rehabilitación General del Edificio "d".est. Reg. 6.00x6.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "b" Est. Reg. 2.5 X 3.00 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + Niños: 2 Wc + 3 Lavabos Mixtos) + Suministro Y Colocación de Pizarrones + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidales + Escritorios + Sillas de Paleta + Ventiladores E Edificio "c" Y "d". + Construccion de Barda Perimetral + Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 16.7448 | -98.2898 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DCC1015E |  | EC | 12DCC1015E-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 103 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CEPI JUAN ESCUTIA | Zacoalpan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  | 12 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X6.00 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "D".EST. REG. 6.00X6.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "B" EST. REG. 2.5 x 3.00 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + NIÑOS: 2 WC + 3 LAVABOS MIXTOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRONES + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA + VENTILADORES E EDIFICIO "C" Y "D". + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | San Luis Acatlán | IGIFE | EPB Benito Juarez, Cct 12dpb0762g / Col. Bethel, San Luis Acatlan | Rehabilitacion General del Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2ee (servicios Sanitarios) + Suministro Y Colocacion de Pizarrones + Ventiladores + Escritorios + Sillas de Paleta + Sillas Para Maestro En Edificios "b", "c" Y "d" + Construccion de Rampas de Concreto + Construcción de Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "e" + Barda Perimetral + Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 16.8042 | -98.7402 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB0762G |  | EC | 12DPB0762G-EC-2019 | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 104 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB BENITO JUAREZ | Col. Bethel, San Luis Acatlan |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2EE (SERVICIOS SANITARIOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRONES + VENTILADORES + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIOS "B", "C" Y "D" + CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Chica | San Luis Acatlán | IGIFE | EPB Patria, Cct 12dpb1092o / Cuanacaxtitlan | Rehabilitacion de Tres Aulas Didacticas En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4 Ee + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (niñas: 4 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + 2 Lavamanos + 2 Mingitorio + Discapacitados: 2 Wc + Maestr@s: 2 Wc + 2 Lavamanos) + Desazolve de Fosa Septica + Construccion de Pozo de Absorcion + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "b" (ventiladores + Pizarrones + Sillas P/maestros + Escritorios + Sillas de Paleta + A.a. Tipo Mini Split) + Placa Conmemorativa + Construccion de Muro de Contencion de Piedra + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 16.8003 | -98.6454 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB1092O |  | EC | 12DPB1092O-EC-2019 | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 124 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB PATRIA | Cuanacaxtitlan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 4 EE + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4 EE (NIÑAS: 4 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVAMANOS + 2 MINGITORIO + DISCAPACITADOS: 2 WC + MAESTR@S: 2 WC + 2 LAVAMANOS) + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "B" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS P/MAESTROS + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA + A.A. TIPO MINI SPLIT) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | EP Manuel Acuña, Cct 12dpr5922m / las Cruces | Construcción de Edificio "a" Est. Regional 2 Ee 6.00 X 8.00 (2 Aulas Didácticas) + Suministro Y Colocación de Ventiladores Y Mobiliario En Edificio "a" + Construccion de Barda Perimetral + Suministro Y Colocación de Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 16.9746 | -99.4416 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5922M |  | EC | 12DPR5922M-EC-2019 | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 151 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP MANUEL ACUÑA | Las Cruces |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 7 | 163 | REHABILITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 2 EE 6.00 X 8.00 (2 AULAS DIDÁCTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | SG Republica de Costa Rica, Cct 12des0180w / las Cruces | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. U1-c 9 Ee (laboratorio, Bodegas, Cooperativa Y Portico) + Rehabilitacion General de Edificio "c" Est. U1-c 10 Ee (4 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. U1-c 9 Ee (modulo Sanitario) + Suministro Y Colocacion de Mini Split En Edificio "a" Y "c" + Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. U1-c 9 Ee (direccion) + Construccion de Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "d" + Placa Conmemorativa + Construccion de Caseta Para Tanques de Gas | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.9784 | -99.4425 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DES0180W |  | EC | 12DES0180W-EC-2019 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 110 | Escuelas al CIEN 2019 163 | SG REPUBLICA DE COSTA RICA | Las Cruces |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 2 |  |  |  |  | 28 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U1-C 9 EE (LABORATORIO, BODEGAS, COOPERATIVA Y PORTICO) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. U1-C 10 EE (4 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U1-C 9 EE (MODULO SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI SPLIT EN EDIFICIO "A" Y "C" + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U1-C 9 EE (DIRECCION) + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE CASETA PARA TANQUES DE GAS
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | Colegio de Bachilleres Plantel Num. 10 San Marcos, Cct 12ecb0010c / San Marcos | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1900000 | Escuelas Al Cien 2019 | 4 | 16.79611111 | -99.38472222 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0010C |  | EC | 12ECB0010C-EC-2019 | [8 empty] | 1 |  | 405 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 10 SAN MARCOS | San Marcos |  | 1900000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 1 |  |  |  |  | 21 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | JN Eva Samano de Lopez Mateos, Cct 12ejn0065u / San Marcos | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. U2c 11 Ee (siete Aulas Didacticas + Aula de Usos Multiples + Usaer + Educ. Fisica) + Rehabilitacion de Edificio "b" Est. Atipica 2.50 X 6.57 M. 2 Ee (niñas: 3 W.c. + 1 Regadera + Maestras: 1 W.c. + Niños: 2 W.c. + 2 Mingitorios + 1 Regadera + Maestros: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto) + Rehabilitacion de Cisterna 10 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a Y C" ( Mesa Trapezoidal + Sillas Infantiles) + Laca Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Sustitucion de Portones | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 16.7948 | -99.3866 | 0 | FALSE | 4 | 70% | 70% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0065U |  | EC | 12EJN0065U-EC-2019 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 1 |  | 141 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | San Marcos |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2 |  |  |  |  | 24 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. U2C 11 EE (SIETE AULAS DIDACTICAS + AULA DE USOS MULTIPLES + USAER + EDUC. FISICA) + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. ATIPICA 2.50 X 6.57 M. 2 EE (NIÑAS: 3 W.C. + 1 REGADERA + MAESTRAS: 1 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + 2 MINGITORIOS + 1 REGADERA + MAESTROS: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO) + REHABILITACION DE CISTERNA 10 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A Y C" ( MESA TRAPEZOIDAL + SILLAS INFANTILES) + LACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + SUSTITUCION DE PORTONES
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | JN Oscar Gonzalez Blackaller, Cct 12djn3367k / San Marcos | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (sanitario) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificio"a" Y "b" + Suministro Y Colocacion de Mesas Binarias, Sillas Infantiles, Pizarrones, Escritorio Para Maestro Y Sillas Para Maestro En Edificio "b" + Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (direccion ) + Construccion de Murete de Acometida Electrica Y Registros Electricos + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.795 | -99.3931 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3367K |  | EC | 12DJN3367K-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 130 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN OSCAR GONZALEZ BLACKALLER | San Marcos |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. (AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. (AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. (SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO"A" Y "B" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESAS BINARIAS, SILLAS INFANTILES, PIZARRONES, ESCRITORIO PARA MAESTRO Y SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "B" + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. (DIRECCION ) + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Chica | Tecoanapa | IGIFE | EP Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12dpr2954k / Col. San Juan, Tecoanapa | Rehabiilitación General del Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 3 Ee (tres Aulas Didácticas) + Rehabiilitación de Edificio "a" Est. Atipica 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (dos Aulas Atipicas) + Suministro Y Colocación de Mobiliario Para Edificio “a” Y “b” (ventiladores + Pizarrones + Sillas P/maestro) + Construcción de Escaleras Para Edificios “a” Y “b” + Placa Conmemorativa. | 1400000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.9866 | -99.2652 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 99% | -1% | FALSE |  |  |  | 12DPR2954K |  | EC | 12DPR2954K-EC-2019 | 60% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 161 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | Col. San Juan, Tecoanapa |  | 1400000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  |  |  |  | 15 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABIILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 3 EE (TRES AULAS DIDÁCTICAS) + REHABIILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 6.00 X 8.00 M. 4 EE (DOS AULAS ATIPICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO “A” Y “B” (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS P/MAESTRO) + CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PARA EDIFICIOS “A” Y “B” + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Tecoanapa | IGIFE | EP General Lazaro Cardenas, Cct 12epr0261m / Huamuchapa | Terminación de Edificio"d". Est. U2-c 3.24x8.00 M. 7 Ee (6 Aulas) + Suministro Y Colocación de Mini Split + Escritorios + Sillas Para Maestro + Pizarrones + Sillas de Paleta,edificio "d" + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Electrica + Red Electrica En Obra Exterior + Placa Conmemorativa. | 4000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.9426 | -99.3184 | 0 | TRUE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0261M | 12DPR0261M | EC | 12EPR0261M-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 464 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP GENERAL LAZARO CARDENAS | Huamuchapa |  | 4000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 1 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACIÓN DE EDIFICIO"D". EST. U2-C 3.24X8.00 M. 7 EE (6 AULAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA,EDIFICIO "D" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Chica | Tecoanapa | IGIFE | ST Justo Sierra Mendez, Cct 12dst0229q / Huamuchapa | Rehabilitacion de Edificio "e" Est. Reg. 4.20x5.90 M 2 Ee Servicio Sanitario (mujeres:4 W.c., Hombres:2 W.c. + 2 Mingitorios, Mixto: 4 Lavabos) Desazolve de Fosas Septicas. + Suministro Y Colocacion de Sillas de Paleta Edificio "f" + Placa Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral. | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 16.9402 | -99.3198 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0229Q |  | EC | 12DST0229Q-EC-2019 | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 422 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST JUSTO SIERRA MENDEZ | Huamuchapa |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 4.20X5.90 M 2 EE SERVICIO SANITARIO (MUJERES:4 W.C., HOMBRES:2 W.C. + 2 MINGITORIOS, MIXTO: 4 LAVABOS) DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS DE PALETA EDIFICIO "F" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | JN Club de Leones, Cct 12djn0015n / Atoyac de Alvarez | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x3.00 M.13 Ee. (2 Aulas Didácticas + Portico + Cocina + Dirección + S.s. H Y M). + Rehabilitación General del Edificio "e".est. Reg. 6.00x3.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas + S.s. H Y M.). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Reg. 6.00x8.00 M.1 Ee. (aula Didáctica) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "a" Est. Reg 6.00 X 3.00 M. 13 Ee (niñas:1 Wc + 1 Lavabo + Niños: 1 Wc + 1 Lavabo). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "e" Est. Reg 6.00 X 3 M. 5 Ee (niñas:1 Wc + 1 Lavabo + Niños: 1 Wc + 1 Lavabo). + Suministro Y Colocación de Ventiladores En Edificios "a" Y "e" + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificios "a", "c" Y "e" + Placa Conmemorativa. | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2092 | -100.4335 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0015N |  | EC | 12DJN0015N-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 160 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN CLUB DE LEONES | Atoyac de Alvarez |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 3 |  |  |  |  | 23 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X3.00 M.13 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS + PORTICO + COCINA + DIRECCIÓN + S.S. H Y M). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E".EST. REG. 6.00X3.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS + S.S. H Y M.). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. REG. 6.00X8.00 M.1 EE. (AULA DIDÁCTICA) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "A" EST. REG 6.00 x 3.00 M. 13 EE (NIÑAS:1 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 1 WC + 1 LAVABO). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "E" EST. REG 6.00 x 3 M. 5 EE (NIÑAS:1 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 1 WC + 1 LAVABO). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIOS "A" Y "E" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "C" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | EP Modesto Alarcon, Cct 12dpr0768b / Atoyac de Álvarez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 4000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2088 | -100.4327 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0768B |  | EC | 12DPR0768B-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 560 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP MODESTO ALARCON | Atoyac de Álvarez |  | 4000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9 | 1 |  | 1 |  |  | 21 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | JN 30 de Abril, Cct 12djn6053e / El Paraiso | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.3402 | -100.2299 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN6053E |  | EC | 12DJN6053E-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 68 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN 30 DE ABRIL | El Paraiso |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | JN Gral. Ignacio Zaragoza, Cct 12djn0539s / El Paraiso | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1050000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.3447 | -100.2275 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0539S |  | EC | 12DJN0539S-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 93 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | El Paraiso |  | 1050000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | ST Mexico, Cct 12dst0238y / El Quemado | Reconstruccion de Tres Aulas Didacticas En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 T/c 4 Ee + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (aula Didactica + Computo) + Reconstruccion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4 Ee (mujeres: 2 W.c. + 2 Lavamanos + Hombres: 1 W.c. + 2 Mingitorios + 2 Lavamanos + Discapacitados: 2 W.c.) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" Y "b" (ventiladores + Pizarrones + Escritorios + Sillas P/maestros + A.a. Tipo Mini Split + Sillas de Paleta) + Construcción de Andadores Y Escalones + Reconstruccion de Modulo de Direccion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 T/c 4 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 3000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.192 | -100.2958 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0238Y |  | EC | 12DST0238Y-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 42 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST MEXICO | El Quemado |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 17 | 163 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 T/C 4 EE + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 1EE T/C (AULA DIDACTICA + COMPUTO) + RECONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 4 EE (MUJERES: 2 W.C. + 2 LAVAMANOS + HOMBRES: 1 W.C. + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS + DISCAPACITADOS: 2 W.C.) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" Y "B" (VENTILADORES + PIZARRONES + ESCRITORIOS + SILLAS P/MAESTROS + A.A. TIPO MINI SPLIT + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALONES + RECONSTRUCCION DE MODULO DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 T/C 4 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | EP General Silvestre Castro, Cct 12dpr0758v / la Y Griega | Construccion de Edificio "h" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Construccion de Edificio "i" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "h" E "i" (ventiladores + Sillas Para Maestros + Escritorios + Pizarrones + Sillas de Paleta + A.a. Tipo Mini Split ) + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior Para Conectar Edificio "h" E "i" | 3000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.1658 | -100.429 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0758V |  | EC | 12DPR0758V-EC-2019 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 204 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP GENERAL SILVESTRE CASTRO | La y Griega |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 2 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "H" E "I" (VENTILADORES + SILLAS PARA MAESTROS + ESCRITORIOS + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + A.A. TIPO MINI SPLIT ) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "H" E "I"
2019 | Costa Grande | Coyuca de Benítez | IGIFE | JN Juan Ruiz de Alarcon, Cct 12djn3541a / Aguas Blancas | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Atipica 6.00 X 5.30 M. 1ee (aula Didactica) + Rehabilitacion General del Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 2ee (2 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General del Edificio "d" Est. Atipica 3.00 X 1.50 M. 2ee (servicios Sanitarios) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificios "a" Y "b" + Construccion de Rampas + Construcción de Murete de Acometida Electrica + Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificios "a", "b" Y "d" Placa Conmemorativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.0331 | -100.0634 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3541A |  | EC | 12DJN3541A-EC-2019 | 60% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 53 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JUAN RUIZ DE ALARCON | Aguas Blancas |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 6.00 X 5.30 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 2EE (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "D" EST. ATIPICA 3.00 X 1.50 M. 2EE (SERVICIOS SANITARIOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIOS "A" Y "B" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B" Y "D" PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Grande | Petatlán | IGIFE | ST los Niños Heroes, Cct 12dst0247f / las Mesas | Rehabilitacion de Tres Aulas Didacticas En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4 Ee T/c + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4 Ee T/c (biblioteca + Bodega + Taller + Laboratorio) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (niñas: 4 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 3 Wc + 2 Lavamanos + 2 Mingitorio) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Desazolve de Fosa Septica 5 M3 + Construccion de Modulo Sanitario Edificio "f" 1 Anexo (mods-d) 2.22 X 2.22 M.(discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a Y B" (ventiladores + Pizarrones + Sillas P/maestros + Escritorios + Sillas de Paleta) + Reconstrucción de Andadores Y Rampas + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Reg 6.00 X 8.00 M. 4 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Portico de Acceso + Reconstruccion de Cancha | 2000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5143 | -101.0592 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0247F |  | EC | 12DST0247F-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 48 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST LOS NIÑOS HEROES | Las Mesas |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 9 | 2 |  | 1 |  |  | 23 | 89 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 8.00 4 EE T/C + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 4 EE T/C (BIBLIOTECA + BODEGA + TALLER + LABORATORIO) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. 4 EE (NIÑAS: 4 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 3 WC + 2 LAVAMANOS + 2 MINGITORIO) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA 5 M3 + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "F" 1 ANEXO (ModS-D) 2.22 x 2.22 M.(DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A y B" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS P/MAESTROS + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA) + RECONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG 6.00 x 8.00 M. 4 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + RECONSTRUCCION DE CANCHA
2019 | Costa Grande | Petatlán | IGIFE | JN Jaime Torres Bodet, Cct 12djn5740n / Petatlan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5266 | -101.2644 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN5740N |  | EC | 12DJN5740N-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 109 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JAIME TORRES BODET | Petatlan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Pablo Galeana, Cct 12dpr0153f / El Suchil | Construccion de Edificio "f" Est. Regional 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores, Mini Split, Pizarrones, Sillas Para Maestro, Escritorios Y Sillas Con Paleta En Edificio "f" + Construcción de Andadores Y Rampas + Construccion de Murete de Acometida Electrica Y Registros Electricos + Red Electrica Exterior + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.219 | -100.6418 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0153F |  | EC | 12DPR0153F-EC-2019 | 78% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 436 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP PABLO GALEANA | El Suchil |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES, MINI SPLIT, PIZARRONES, SILLAS PARA MAESTRO, ESCRITORIOS Y SILLAS CON PALETA EN EDIFICIO "F" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA EXTERIOR + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 18, Cct 12dml0018j / Papanoa | Rehabilitación de Instalación Eléctrica Y Acabados de Edificio "a"est. Reg 6.00x8.00 M. 2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Suministro Y Colocación de Mini Split Y Ventiladores En Edificio "a" Y "b". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificios "a" Y "b". + Subestación Eléctrica + Placa Conmemorativa. | 1245000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.3244 | -101.0414 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DML0018J |  | EC | 12DML0018J-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 17 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18 | Papanoa |  | 1245000 | EDUCACIÓN ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS DE EDIFICIO "A"EST. REG 6.00X8.00 M. 2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" Y "B". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B". + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | JN Juan Enrique Pestalozzi, Cct 12djn0075b / Papanoa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.3233 | -101.0459 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0075B |  | EC | 12DJN0075B-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 90 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | Papanoa |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 9 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | ST Hermenegildo Galeana, Cct 12dst0064y / Papanoa | Rehabilitación de Instalación Eléctrica En Edificios "a","c","d","e","f","g","h" E "i". + Rehabilitación de Instalación Eléctrica Y Acabados(impermeabilizante) En Edificio "b" + Suministro Y Colocacion de Mini Split En Edificio "a" Y "b" + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificios "a","b","c","d","e","f","g","h" E "i". + Subestación Eléctrica + Placa Conmemorativa | 2500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.3154 | -101.0469 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0064Y |  | EC | 12DST0064Y-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 167 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST HERMENEGILDO GALEANA | Papanoa |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 21 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A","C","D","E","F","G","H" E "I". + REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS(IMPERMEABILIZANTE) EN EDIFICIO "B" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI SPLIT EN EDIFICIO "A" Y "B" + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A","B","C","D","E","F","G","H" E "I". + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Hermenegildo Galeana, Cct 12dpr0150i / San Luis de la Loma | Rehabilitación General del Edificio "e".est. Reg. 3.00x8.00 M. 8 Ee. (4 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "f".est. Reg. 3.00x8.00 M. 6 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "b". Est. Reg. 8.00x6.00 M. 3 Ee. (s.s. H Y M. ). + Suministro Y Colocación de Pizarrones + Sillas Para Maestro + Escritorios + Sillas de Paleta, Edificios "e" Y "f" + Construccion de Andadores Y Rampas + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "e" Y "f" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2702 | -100.8954 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0150I |  | EC | 12DPR0150I-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 296 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP HERMENEGILDO GALEANA | San Luis de la Loma |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 3 |  |  |  |  | 29 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E".EST. REG. 3.00X8.00 M. 8 EE. (4 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "F".EST. REG. 3.00X8.00 M. 6 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B". EST. REG. 8.00X6.00 M. 3 EE. (S.S. H Y M. ). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRONES + SILLAS PARA MAESTRO + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA, EDIFICIOS "E" Y "F" + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "E" Y "F" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | JN Manuel M Ponce, Cct 12djn3193k / San Luis San Pedro | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "d" Est. Atipica 1.95 X 1.35 M. 2 Ee (niñas: 1 Wc + Niños: 1 Wc + 3 Lavabo Mixto.) + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Escritorios + Mesas Trapezoidales + Sillas Infantiles + Pizarrones,edificio "a". + Construccion de Barda Perimetral + Registros Electricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "d" + Placa Conmemorativa. | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.2628 | -100.8832 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3193K |  | EC | 12DJN3193K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 71 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN MANUEL M PONCE | San Luis San Pedro |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 8 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "D" EST. ATIPICA 1.95 x 1.35 M. 2 EE (NIÑAS: 1 WC + NIÑOS: 1 WC + 3 LAVABO MIXTO.) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + ESCRITORIOS + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + PIZARRONES,EDIFICIO "A". + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "D" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Raul Pous Ortiz, Cct 12djn0516h / Agua de Correa | Rehabilitación de Instalación Eléctrica En Edificio "a" Est. Reg. 8 Ee. + Suministro Y Colocación de Mini Split,edificio "a". + Construcción de Registros Eléctricos + Subestación Eléctrica + Red Eléctrica En Obra Exterior + Placa Conmemorativa. | 1100000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6496 | -101.5286 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0516H |  | EC | 12DJN0516H-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 160 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN RAUL POUS ORTIZ | Agua de Correa |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 2 |  | 1 |  |  | 15 | 89 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO "A" EST. REG. 8 EE. + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT,EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Francisco I. Madero, Cct 12dpr5787y / El Coacoyul | Rehabilitacion de Dos Aulas En Edificio "a" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Rehabilitacion de Edificio "b" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de S.s. En Edificio "a" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (niñas: 3 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + 2 Lavamanos + 1 Mingitorio) + Rehabilitacion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a Y B" (ventiladores + Sillas Infantiles) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 Ee + Placa Conmemorativa + Reconstruccion de Murete de Acometida Eléctrica + Rehabilitacion de Red Electrica Exterior | 2500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6347 | -101.4653 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 70% | -30% | FALSE |  |  |  | 12DPR5787Y |  | EC | 12DPR5787Y-EC-2019 | 52% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 190 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP FRANCISCO I. MADERO | El Coacoyul |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  | 2 |  |  | 15 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION DE DOS AULAS EN EDIFICIO "A" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 EE + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE S.S. EN EDIFICIO "A" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 EE (NIÑAS: 3 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVAMANOS + 1 MINGITORIO) + REHABILITACION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A Y B" (VENTILADORES + SILLAS INFANTILES) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. A-84 6.00 X 8.00 M. 3 EE + PLACA CONMEMORATIVA + RECONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Frida Kahlo, Cct 12djn5733d / las Pozas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6366 | -101.466 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN5733D |  | EC | 12DJN5733D-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 61 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN FRIDA KAHLO | Las Pozas |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Juan Federico Herbart, Cct 12djn0534x / Pantla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.7376 | -101.6363 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0534X |  | EC | 12DJN0534X-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 126 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JUAN FEDERICO HERBART | Pantla |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr4661k / San Jose Ixtapa | Sustitucion de Edificio "a" Est. U2c 3.24 X 8.00 9ee ( 3 Aulas Didacticas) Primera Etapa + Sustitucion de Edificio "a" Est. U2c 3.24 X 8.00 9ee (niñas: 6 Wc + 6 Lavabos + Niños: 6 Wc + 4 Lavabos + 3 Mingitorios + Discapacitados: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) Primera Etapa + Suministro Y Colocacion de Muebles (pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorio Para Mestro + Silla Para Mestro + Minisplit) + Placa Conmemorativa + Red Exterior Instalacion Electrica Para Conectar Edificio "a". | 4500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.701 | -101.6213 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR4661K |  | EC | 12DPR4661K-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 303 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP CUAUHTEMOC | San Jose Ixtapa |  | 4500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 |  |  | 1 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | SUSTITUCION DE EDIFICIO "A" EST. U2C 3.24 X 8.00 9EE ( 3 AULAS DIDACTICAS) PRIMERA ETAPA + SUSTITUCION DE EDIFICIO "A" EST. U2C 3.24 X 8.00 9EE (NIÑAS: 6 WC + 6 LAVABOS + NIÑOS: 6 WC + 4 LAVABOS + 3 MINGITORIOS + DISCAPACITADOS: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) PRIMERA ETAPA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES (PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIO PARA MESTRO + SILLA PARA MESTRO + MINISPLIT) + PLACA CONMEMORATIVA + RED EXTERIOR INSTALACION ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A".
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Tierra Y Libertad, Cct 12dpr4270w / San José Ixtapa (barrio Viejo) | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.7074 | -101.6282 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR4270W |  | EC | 12DPR4270W-EC-2019 | 45% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 103 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP TIERRA Y LIBERTAD | San José Ixtapa (Barrio Viejo) |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Agustin Lara, Cct 12djn0326q / San Miguelito | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6349 | -101.4393 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0326Q |  | EC | 12DJN0326Q-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 63 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN AGUSTIN LARA | San Miguelito |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 12 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 03, Cct 12dml0003h / Zihuatanejo | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 3.24x8.00 M.4 Ee. (2 Aulas Didácticas + S.s.h Y M). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 3.24x8.00 M.8 Ee. (5 Aulas Didácticas + S.s. H Y M.). + Construcción de Edificio "g" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didácticas) + Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 3.24x8.00 M.4 Ee. (2 Aulas Didácticas + S.s.h Y M). + Construcción de Modulo Sanitario Para Discapacitados,edificio "h". 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. (discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Mini Split + Pizarrones + Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "a","b" Y "g" + Construccion de Registros Electricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "g" Y "h" + Placa Conmemorativa | 2500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6389 | -101.5622 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 70% | -30% | FALSE |  |  |  | 12DML0003H |  | EC | 12DML0003H-EC-2019 | 45% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 48 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 03 | Zihuatanejo |  | 2500000 | EDUCACIÓN ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 2 |  | 2 |  |  | 30 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 3.24X8.00 M.4 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS + S.S.H Y M). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 3.24X8.00 M.8 EE. (5 AULAS DIDÁCTICAS + S.S. H Y M.). + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 3.24X8.00 M.4 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS + S.S.H Y M). + CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS,EDIFICIO "H". 1 Anexo (ModS-D) 2.22X2.22 m. (DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + MINI SPLIT + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A","B" Y "G" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "G" Y "H" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP 20 de Noviembre, Cct 12dpr0071w / Zihuatanejo | Colocacion de Herreria En Edificios "a", "b" "c", "d", "e", "f", "g" Y "h" Est. Atipicas Tipo Fonden + Colocacion de Herreria En Edificios "a", "i" Est. Atipicas Tipo Fonden + Colocacion de Herreria En Edificios "d" Est. Atipica Tipo Fonden + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral + Colocacion de Concertina + Construccion de Portico de Acceso | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6461 | -101.5429 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0071W |  | EC | 12DPR0071W-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 312 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP 20 DE NOVIEMBRE | Zihuatanejo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 3 |  | 1 |  |  | 32 | 89 | CONSTRUCCIÓN | COLOCACION DE HERRERIA EN EDIFICIOS "A", "B" "C", "D", "E", "F", "G" Y "H" EST. ATIPICAS TIPO FONDEN + COLOCACION DE HERRERIA EN EDIFICIOS "A", "I" EST. ATIPICAS TIPO FONDEN + COLOCACION DE HERRERIA EN EDIFICIOS "D" EST. ATIPICA TIPO FONDEN + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + COLOCACION DE CONCERTINA + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Xicotencatl, Cct 12dpr4114e / Zihuatanejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6508 | -101.5409 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 40% | -60% | FALSE |  |  |  | 12DPR4114E |  | EC | 12DPR4114E-EC-2019 | 23% | 23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 439 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP XICOTENCATL | Zihuatanejo |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Justo Sierra, Cct 12ejn0223t / Zihuatanejo | Rehabilitacion General de Edificio A EST Reg. 6x8 2ee(dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General En Edificio B Est. Reg 6x8 2ee Tc + Construccion de Edificio C Est. Regional 6x8 3ee T/c (tres Aulas Didacticas) + Construccion de Aula En Edificio D EST 6x8 + Construccion de Edificio E Cocina-comedor + Rehabilitacion Y Expansión de Modulo Sanitario En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (niñas: 4 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + 2 Lavamanos + 2 Mingitorio + Discapacitados: 2 Wc + Maestros: 2 W.c. + 2 Lavamanos) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Mobiliario Para Edificio "a + B + C + D" Mobiliario de Edificio E Cocina-comedor + Construccion de Direccion En Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee + Placa Conmemorativa + Plataforma Y Asta Bandera + Plaza Civica + Construccion de Barda Perimetral + Construccion de Red Electrica Exterior + Suministro Y Colocacion de Subestacion Electrica. | 5000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.642 | -101.5541 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0223T |  | EC | 12EJN0223T-EC-2019 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 153 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JUSTO SIERRA | Zihuatanejo |  | 5000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 13 | 2 |  | 3 |  |  | 35 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A EST REG. 6X8 2EE(DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO B EST. REG 6X8 2EE TC + CONSTRUCCION DE EDIFICIO C EST. REGIONAL 6X8 3EE T/C (TRES AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCION DE AULA EN EDIFICIO D EST 6X8 + CONSTRUCCION DE EDIFICIO E COCINA-COMEDOR + REHABILITACION Y EXPANSIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (NIÑAS: 4 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVAMANOS + 2 MINGITORIO + DISCAPACITADOS: 2 WC + MAESTROS: 2 W.C. + 2 LAVAMANOS) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A + B + C + D" MOBILIARIO DE EDIFICIO E COCINA-COMEDOR + CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE + PLACA CONMEMORATIVA + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + PLAZA CIVICA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 027 Zihuatanejo, Cct 12dpt0005l / Zihuatanejo de Azueta | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1100000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6389 | -101.5622 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPT0005L |  | EC | 12DPT0005L-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 338 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CONALEP GUERRERO PLANTEL 027 ZIHUATANEJO | Zihuatanejo de Azueta |  | 1100000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | PROFESIONAL TÉCNICO B | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 15 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Alcozauca de Guerrero | IGIFE | CEPI Leona Vicario, Cct 12dcc1152h / San Vicente Zoyatlan | Terminacion de Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (aula Didactica) + Construccion de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee T/c (aula Didactica) + Construccion de Modulo Sanitario Edificio "e" (mods-d-n@s) 4.36 X 2.14 M. (mujeres: 1 Wc + Hombres: 1 Wc + 1 Lavabo Mixto + Discapacitado: 1 Wc + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Construccion de Cisterna 5 M3 + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.321 | -98.3671 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 97% | -3% | FALSE |  |  |  | 12DCC1152H |  | EC | 12DCC1152H-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 72 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI LEONA VICARIO | San Vicente Zoyatlan |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  | 3 |  |  | 11 | 163 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "E" (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M. (MUJERES: 1 WC + HOMBRES: 1 WC + 1 LAVABO MIXTO + DISCAPACITADO: 1 WC + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | EP Jose Maria Morelos Y Pavon, Cct 12dpr0543v / Barrio de San Marcos | Construcción de Modulo Sanitario Para Discapacitados,edificio "f". 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. (discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio) + Construcción de Pórtico + Barda Perimetral + Placa Conmemorativa. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.6678 | -98.5074 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 85% | -15% | FALSE |  |  |  | 12DPR0543V |  | EC | 12DPR0543V-EC-2019 | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 175 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | Barrio de San Marcos |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS,EDIFICIO "F". 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. (DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO) + CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | JN Rosaura Zapata, Cct 12ejn0605z / Ixcateopan | Construcción de Pórtico + Plaza Cívica + Barda Perimetral + Placa Conmemorativa. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4874 | -99.8276 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0605Z |  | EC | 12EJN0605Z-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 22 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ROSAURA ZAPATA | Ixcateopan |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO + PLAZA CÍVICA + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | La Montaña | Atlamajalcingo del Monte | IGIFE | EPB Felipe Carrillo Puerto, Cct 12dpb0204v / Huehuetepec | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2 Ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2 Ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "e" Est. Atipica 3.00 X 8.22 4 Ee T/c (cocina - Comedor) + Rehabilitacion General de Edificio "f" Est. Reg. 6.00 X 8.00 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General de Edificio "g" Est. Atipica 3.00 X 8.22 4 Ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "h" Est. Atipica 2.31 X 6.58 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 1 Lavabo + Niños: 2 Wc + 1 Lavabo) + Rehabilitacion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario ( Escritorios + Sillas P/maestros + Sillon Ejecutivo + Sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Construccion de Barda Perimetral | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.2692 | -98.5897 | 0 | FALSE | 4 | 95% | 95% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB0204V |  | EC | 12DPB0204V-EC-2019 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 1 |  | 156 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB FELIPE CARRILLO PUERTO | Huehuetepec |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 6 |  |  |  |  | 33 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. ATIPICA 3.00 X 8.22 4 EE T/C (COCINA - COMEDOR) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00 X 8.00 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "G" EST. ATIPICA 3.00 X 8.22 4 EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "H" EST. ATIPICA 2.31 X 6.58 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 1 LAVABO) + REHABILITACION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO ( ESCRITORIOS + SILLAS P/MAESTROS + SILLON EJECUTIVO + SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | La Montaña | Atlamajalcingo del Monte | IGIFE | TVS Margarita Maza de Juarez, Cct 12dtv1042g / Huehuetepec | Rehabilitacion de Tres Aulas Didacticas En Edificio "a" Est. Atipica 6.00 X 8.00 4 Ee T/c + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (mujeres: 3 W.c. + 1 Lavamanos + Hombres: 2 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavamanos) + Construccion de Cisterna Y Fosa Septica 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" ( Ventiladores + Archivero + Silla Para Maestro + Escritorio + Sillas de Paleta) + Construcción de Andadores + Rehabilitacion de Modulo de Direccion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 4ee T/c + Placa Conmemorativa + Construccion de Portico de Acceso + Plataforma Y Asta Bandera + Plaza Civica + Construccion de Muro de Contencion de Piedra + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.268 | -9.5911 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DTV1042G |  | EC | 12DTV1042G-EC-2019 | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 64 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS MARGARITA MAZA DE JUAREZ | Huehuetepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 6.00 X 8.00 4 EE T/C + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4 EE (MUJERES: 3 W.C. + 1 LAVAMANOS + HOMBRES: 2 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CONSTRUCCION DE CISTERNA Y FOSA SEPTICA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" ( VENTILADORES + ARCHIVERO + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + REHABILITACION DE MODULO DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 4EE T/C + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + PLAZA CIVICA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Cochoapa El Grande | IGIFE | CEPI Agustin Melgar, Cct 12dcc0487n / Cochoapa El Grande | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (4 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores, Pizarrones, Sillas Para Maestros, Escritorios Y Sillas C/ Paleta En Edificio "a" + Placa Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.1945 | -98.457 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0487N |  | EC | 12DCC0487N-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 201 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI AGUSTIN MELGAR | Cochoapa el Grande |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG 6.00 X 8.00 M. 4 EE (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES, PIZARRONES, SILLAS PARA MAESTROS, ESCRITORIOS Y SILLAS C/ PALETA EN EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | La Montaña | Cochoapa El Grande | IGIFE | EPB Jaime Torres Bodet, Cct 12dpb6015r / Cochoapa El Grande | Construccion de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario (ventiladores + Pizarrones + Sillas de Paleta + Silla Para Maestro + Escritorio Para Maestro) + Construccion de Andador + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Electrica + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificio "a" + Plaza Civica. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.1915 | -98.4524 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB6015R |  | EC | 12DPB6015R-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 216 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB JAIME TORRES BODET | Cochoapa el Grande |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO PARA MAESTRO) + CONSTRUCCION DE ANDADOR + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + PLAZA CIVICA.
2019 | La Montaña | Cochoapa El Grande | IGIFE | CEPI 24 de Febrero, Cct 12dcc0435h / Joya Real | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x6.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Reg. 1.50x2.04 M. 2 Ee Servicio Sanitario (mujeres:w.c., Hombre: W.c., Mixto: Lavabo) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" Y "f" (ventilador + Sillon Ejecutivo + Escritorio Para Area Administrativa + Silla Especial Tipo Capfce + Credenza Horizontal + Exhibidor de Libros). + Construccion de Rampas Y Andadores + Construccion de Edificio "f" Est. Reg. 1 Ee Dir-tipo 3x4 + Placa Conmemorativa + Construccion de Portico + Construccion de Plaza Civica + Plataforma Y Asta Bandera + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a", "b, Y "f" + Construccion de Murete de Acometida Electrica. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.0825 | -98.3858 | 0 | FALSE | 4 | 33% | 33% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0435H |  | EC | 12DCC0435H-EC-2019 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 33% | 33% | 33% | 1 |  | 105 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI 24 DE FEBRERO | Joya Real |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 16 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X6.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 1.50X2.04 M. 2 EE SERVICIO SANITARIO (MUJERES:W.C., HOMBRE: W.C., MIXTO: LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" Y "F" (VENTILADOR + SILLON EJECUTIVO + ESCRITORIO PARA AREA ADMINISTRATIVA + SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE + CREDENZA HORIZONTAL + EXHIBIDOR DE LIBROS). + CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE DIR-TIPO 3X4 + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE PORTICO + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B, Y "F" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA.
2019 | La Montaña | Cochoapa El Grande | IGIFE | EPB Ignacio Comonfort, Cct 12dpb0123k / Joya Real | Rehabilitacion de Edificio "a" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "b" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "c" Est. Atipica 4.50 X 2.75 M. 2 Ee (niñas: 2 W.c. + Niños: 2 W.c. + 2 Mingitorios + 4 Lavamanos Mixtos) + Construccion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a Y B" (ventiladores + Pizarrones + Sillas P/maestros + Escritorios + Sillas de Paleta) + Construcción de Andadores Y Rampas + Placa Conmemorativa + Construccion de Muro de Contencion de Piedra + Reconstruccion de Cerco Perimetral + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.0831 | -98.387 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB0123K |  | EC | 12DPB0123K-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 185 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB IGNACIO COMONFORT | Joya Real |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 19 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EST. REG. L. 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. REG. L. 6.00 X 5.30 M. 4 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "C" EST. ATIPICA 4.50 X 2.75 M. 2 EE (NIÑAS: 2 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + 2 MINGITORIOS + 4 LAVAMANOS MIXTOS) + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A Y B" (VENTILADORES + PIZARRONES + SILLAS P/MAESTROS + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA + RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Huamuxtitlán | IGIFE | ST Othon Salazar Ramirez, Cct 12dst0298m / San Miguel Totolapa (totolapa) | Rehabilitacion de Edificio "f" Modulo Sanitario Est. Atipica 5.15 X 2.64 2 Ee + Construccion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Construccion de Cisterna 5 M3 + Desazolve de Fosa Septica 5 M3 + Pozo de Absorcion 5 M3 + Mobiliario Para Edificio "b" Y "c"(ventiladores + Escritorio + Silla P/maestro + Archiveros + Sillas de Paleta + Pizarron) + Construccion de Andadores + Placa Conmemorativa + Construccion de Plataforma Y Asta Bandera + Reconstruccion de Barda Perimetral + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior Para Conectar Edificio "a, B, D Y F" | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.8633 | -98.575 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0298M |  | EC | 12DST0298M-EC-2019 | 64% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 109 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST OTHON SALAZAR RAMIREZ | San Miguel Totolapa (Totolapa) |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 5 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "F" MODULO SANITARIO EST. ATIPICA 5.15 X 2.64 2 EE + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA 5 M3 + POZO DE ABSORCION 5 M3 + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "B" Y "C"(VENTILADORES + ESCRITORIO + SILLA P/MAESTRO + ARCHIVEROS + SILLAS DE PALETA + PIZARRON) + CONSTRUCCION DE ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A, B, D Y F"
2019 | La Montaña | Metlatónoc | IGIFE | CEPI Niños Heroes, Cct 12dcc1107v / Metlatonoc | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 3ee (3 Aulas Didactica) + Construcción de Edificio "d" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (hombres: 1 W.c., Mujeres: 1 W.c., Mixto: 1 Lavabo, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavabo) + Construcción de Cisterna de Concreto de 5.00 M3 + Construccion de Rampas + Construcción de Murete de Acometida Electrica + Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificios "a" Y "d" + Barda Perimetral + Placa Conmemorativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.1963 | -98.4043 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC1107V |  | EC | 12DCC1107V-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 88 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI NIÑOS HEROES | Metlatonoc |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 3EE (3 AULAS DIDACTICA) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (HOMBRES: 1 W.C., MUJERES: 1 W.C., MIXTO: 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + CONSTRUCCION DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "D" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Metlatónoc | IGIFE | EPB Manuel Lozada, Cct 12dpb1222r / Metlatonoc | Rehabilitación General de Edificio "b" Est. U1c. 3.24x8.00 M. 3 Ee (3 Aulas Didacticas) + Desazolve de Fosa Septica, Construccion de Fosa Septica 5.00 M3, Construccion de Pozo de Absorcion 5.00 M3. + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b" (ventiladores + Pizarrones + Anaqueles + Sillas de Paleta + Escritorios Para Maestros + Sillas Para Maestros). + Construccion de Rampas Y Andadores + Placa Conmemorativa + Construccion de Barda Perimetral + Rehabiltacion de Acceso Principal + Plataforma Y Asta Bandera. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.1956 | -98.4081 | 0 | FALSE | 4 | 1% | 1% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB1222R |  | EC | 12DPB1222R-EC-2019 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1 |  | 105 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB MANUEL LOZADA | Metlatonoc |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. U1C. 3.24X8.00 M. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 5.00 M3, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION 5.00 M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (VENTILADORES + PIZARRONES + ANAQUELES + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS PARA MAESTROS + SILLAS PARA MAESTROS). + CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILTACION DE ACCESO PRINCIPAL + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA.
2019 | La Montaña | Metlatónoc | IGIFE | CEPI " Ve' E Na Vali Isavi ", Cct 12dcc1038p / Yuvinani | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitación de Modulo Sanitario "c" Est. Reg. 2.40 X 1.15 M. 2 Ee (niñas: 1 Wc + Niños: 1 Wc + 1 Lavabos Mixtos). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "b". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Plaza Civica + Portico + Cerco Perimetral + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2121 | -98.3933 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC1038P |  | EC | 12DCC1038P-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 38 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI " VE' E NA VALI ISAVI " | Yuvinani |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 2 |  |  |  |  | 11 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO "C" EST. REG. 2.40 X 1.15 M. 2 EE (NIÑAS: 1 WC + NIÑOS: 1 WC + 1 LAVABOS MIXTOS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "B". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + PLAZA CIVICA + PORTICO + CERCO PERIMETRAL + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | La Montaña | Metlatónoc | IGIFE | EPB " Ko ' Ndo Iku Nani ", Cct 12dpb1088b / Yuvinani | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "i" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.) + Cisterna de Concreto de 5 M3 + Fosa Septica de 5m3. + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "a" Y "b" + Construccion de Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2121 | -98.3925 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB1088B |  | EC | 12DPB1088B-EC-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 103 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB " KO ' NDO IKU NANI " | Yuvinani |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "I" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.) + CISTERNA DE CONCRETO DE 5 M3 + FOSA SEPTICA DE 5M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "A" Y "B" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr1354j / El Refugio | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.9045 | -98.909 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR1354J |  | EC | 12DPR1354J-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 42 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP BENITO JUAREZ | El Refugio |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 8 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | JN Mi Patria Es Primero, Cct 12djn0265t / Tecolapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.9768 | -98.7645 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0265T |  | EC | 12DJN0265T-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 46 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN MI PATRIA ES PRIMERO | Tecolapa |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | JN Placido Domingo, Cct 12djn3326k / Tepetlacingo | Rehabilitacion de Edificio "a" Est. Reg. L. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (dos Aulas Didacticas) + Construccion de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1 Ee T/c (aula Didactica) + Placa Conmemorativa + Red Electrica Exterior Para Conectar Edificio "a Y D" | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.9226 | -98.7636 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3326K |  | EC | 12DJN3326K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 53 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN PLACIDO DOMINGO | Tepetlacingo |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 9 | 89 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EST. REG. L. 6.00 x 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA) + PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A y D"
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EPB Francisco I. Madero, Cct 12dpb0420k / Zontecomatlan | Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Atipica 6.00 X 8.00 2ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 2ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "c" Est. Atipica 2.50 X 4.50 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + Niños: 2 Wc + Lavamanos Mixtos: 3 Wc) + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b, D Y E" (sillas Infantiles, Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas P/maestros + Mesas Infantiles) + Construccion de Edificio "g" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1 Ee T/c (direccion) + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.8733 | -98.6433 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPB0420K |  | EC | 12DPB0420K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 100 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EPB FRANCISCO I. MADERO | Zontecomatlan |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 4 |  | 1 |  |  | 22 | 89 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATIPICA 6.00 x 8.00 2EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 x 8.00 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 x 8.00 2EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "C" EST. ATIPICA 2.50 x 4.50 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + NIÑOS: 2 WC + LAVAMANOS MIXTOS: 3 WC) + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B, D y E" (SILLAS INFANTILES, SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS P/MAESTROS + MESAS INFANTILES) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "G" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1 EE T/C (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | ST Jose Ma. Morelos Y Pavon, Cct 12dst0243j / Zumpango | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.9248 | -98.6773 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0243J |  | EC | 12DST0243J-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 83 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST JOSE MA. MORELOS Y PAVON | Zumpango |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Tlacoapa | IGIFE | CEPI El Porvenir, Cct 12dcc0747j / Buena Vista | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee (aula Didactica) + Construccion de Cisterna de Concreto de 5.00 M3 + Suministro Y Colocacion de Pizarron + Silla Infantil Metalica + Mesa Trapezoidal Binaria + Escritorio + Silla Para Maestro En Edificio "a" + Suministro Y Colocacion de Ventilador + Sillon Ejecutivo + Escritorio + Silla Especial Tipo Capfce + Credenza Horizontal + Exhibidor de Libros + Base Para Asta Bandera + Puerta Vitrina Para Asta Bandera En Edificio "e" + Construccion de Andadores Y Rampas de Concreto + Construccion de Edificio "e" Est. Atipica de 3.00 X 4.00 M. 1ee (direccion) + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Electrica + Red Electrica Para Conectar Edificios "a" Y "e" + Cerco Perimetral + Rehabilitacion de Asta Bandera + Placa Conmemorativa | 875000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2135 | -98.8316 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 85% | -15% | FALSE |  |  |  | 12DCC0747J |  | EC | 12DCC0747J-EC-2019 | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 24 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI EL PORVENIR | Buena Vista |  | 875000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON + SILLA INFANTIL METALICA + MESA TRAPEZOIDAL BINARIA + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR + SILLON EJECUTIVO + ESCRITORIO + SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE + CREDENZA HORIZONTAL + EXHIBIDOR DE LIBROS + BASE PARA ASTA BANDERA + PUERTA VITRINA PARA ASTA BANDERA EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS DE CONCRETO + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. ATIPICA DE 3.00 X 4.00 M. 1EE (DIRECCION) + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "E" + CERCO PERIMETRAL + REHABILITACION DE ASTA BANDERA + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Tlacoapa | IGIFE | CEPI Niños Heroes, Cct 12dcc0565a / San Miguel Tenamazapa (san Miguelito) | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee (aula Didactica) + Construccion de Edificio "f" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 1ee (aula Didactica) + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Electrica + Red Electrica Para Conectar Edificios "a" Y "f" + Placa Conmemorativa | 875000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2005 | -98.8055 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0565A |  | EC | 12DCC0565A-EC-2019 | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 28 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI NIÑOS HEROES | San Miguel Tenamazapa (San Miguelito) |  | 875000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "F" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Tlacoapa | IGIFE | CEPI Tierra Y Libertad, Cct 12dcc0566z / Tenamazapa | Construccion de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 1ee (aula Didactica) + Construccion de Modulo Sanitario Edificio "f", 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M., (mujeres: 1 W.c., Hombres 1 W.c., 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Mingitorio + 1 Lavabo) + Construccion de Fosa Septica de 5.00 M3 + Pozo de Absorcion de 5.00 M3 + Cisterna de Concreto de 5.00 M3 + Suministro Y Colocacion de Pizarron + Silla Infantil Metalica + Mesa Trapezoidal Binaria + Escritorio + Silla Para Maestro En Edificio "e" + Construccion de Andadores Y Rampas de Concreto + Rehabilitacion de Murete de Acometida Electrica + Red Electrica Para Conectar Edificios "e" Y "f" + Registros Electricos + Placa Conmemorativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.2164 | -98.8249 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 85% | -15% | FALSE |  |  |  | 12DCC0566Z |  | EC | 12DCC0566Z-EC-2019 | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 81 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI TIERRA Y LIBERTAD | Tenamazapa |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 2 |  |  | 9 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1EE (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "F", 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M., (MUJERES: 1 W.C., HOMBRES 1 W.C., 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 5.00 M3 + POZO DE ABSORCION DE 5.00 M3 + CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON + SILLA INFANTIL METALICA + MESA TRAPEZOIDAL BINARIA + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS DE CONCRETO + REHABILITACION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "E" Y "F" + REGISTROS ELECTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EPB Cuauhtemoc, Cct 12dpb0069g / Coachimalco | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. ( Aula Didáctica). + Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x8.00 M.4 Ee. (4 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "a". Est. Reg. 8.00x6.00 M. 2 Ee. (s.s. H Y M. ). + Suministro Y Colocación de Ventiladores.edificio "a" Y "b".rehabilitación General de Dirección En Edificio "a". Est. Reg. 8.00x6.00 M.2 Ee. ( Dirección). + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "b" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.6249 | -98.6811 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPB0069G |  | EC | 12DPB0069G-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 186 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EPB CUAUHTEMOC | Coachimalco |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4 |  |  |  |  | 13 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. ( AULA DIDÁCTICA). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X8.00 M.4 EE. (4 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A". EST. REG. 8.00X6.00 M. 2 EE. (S.S. H Y M. ). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES.EDIFICIO "A" Y "B".REHABILITACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN EN EDIFICIO "A". EST. REG. 8.00X6.00 M.2 EE. ( DIRECCIÓN). + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "B" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EP Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 12dpr5969g / Tlapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5426 | -98.587 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR5969G |  | EC | 12DPR5969G-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 299 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | Tlapa |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EPB Benito Juarez, Cct 12dpb1096k / Tlapa | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x8.00 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "b" Est. Reg 2.14 X 6.10 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 1 Lavabo + Niños: 2 Wc + 1 Lavabo) + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a". + Construccion de Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Portico + Muro de Contención + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a","b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.5379 | -98.577 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB1096K |  | EC | 12DPB1096K-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 111 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB BENITO JUAREZ | Tlapa |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X8.00 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "B" EST. REG 2.14 x 6.10 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCION DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + PORTICO + MURO DE CONTENCIÓN + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A","B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | CEPI Francisco Ignacio Madero, Cct 12dcc1092j / Tlapa de Comonfort | Construccion de Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee T/c (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 1ee T/c (aula Didactica) + Construccion de Edificio "d" 2 Anexos (mods-n@s) 2.14x2.14 M. (modulo Sanitario) + Construccion de Cisterna 5 M3 + Fosa Septica 5 M3 + Pozo de Absorcion 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario Para Edificio "a" Y "c" ( Ventiladores + Silla Para Maestro + Mesas Trapezoidales + Sillas Infantiles) + Placa Conmemorativa | 875000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.5328 | -98.5948 | 0 | FALSE | 4 | 60% | 60% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC1092J |  | EC | 12DCC1092J-EC-2019 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 1 |  | 23 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI FRANCISCO IGNACIO MADERO | Tlapa de Comonfort |  | 875000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 8 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 1EE T/C (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" 2 ANEXOS (MODS-N@S) 2.14X2.14 M. (MODULO SANITARIO) + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + FOSA SEPTICA 5 M3 + POZO DE ABSORCION 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A" Y "C" ( VENTILADORES + SILLA PARA MAESTRO + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES) + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | CEPI Preescolar Indigena, Cct 12dcc1054g / Tlapa de Comonfort | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.5287 | -98.5814 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DCC1054G |  | EC | 12DCC1054G-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 100 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | CEPI PREESCOLAR INDIGENA | Tlapa de Comonfort |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 9 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr5820p / Tlapa de Comonfort | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.532 | -98.591 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR5820P |  | EC | 12DPR5820P-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 205 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP BENITO JUAREZ | Tlapa de Comonfort |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EPB Juan N Alvarez, Cct 12dpb0499x / Cuba Libre | Terminacion del Edificio "a" Est. U-2c 3.25 X 8.00 M. 7ee (6 Aulas Didacticas + Cubo de Escaleras) + Rehabilitacion General de Edificio "d" Est. Reg. 6.15 X 1.94 M. 1ee (modulo Sanitario) + Suministro Y Colocacion de Escritorios + Sillas Para Maestro + Sillas de Paleta + Pizarrones + Ventiladores En Edificio "a" + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Electrica + Red Electrica Para Conectar Edificio "a" + Placa Conmemorativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.4802 | -98.498 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB0499X |  | EC | 12DPB0499X-EC-2019 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 158 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB JUAN N ALVAREZ | Cuba Libre |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  | 1 |  |  | 16 | 163 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DEL EDIFICIO "A" EST. U-2C 3.25 X 8.00 M. 7EE (6 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.15 X 1.94 M. 1EE (MODULO SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO + SILLAS DE PALETA + PIZARRONES + VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr0336n / Igualita | Construccion de Cocina-comedor 1 Ee 6.00 X 8.00 M. Edificio "e" + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 4 Ee 6.00 X 8.00 M. (3 Aulas + Servicio Sanitario) + Rehabilitacion General de Modulo Sanitario Edificio "b" Est. Reg. 4 Ee 6.00 X 8.00 M. (3 Aulas + Servicio Sanitario) + Construccion de Torre Para Tinaco + Suministro Y Colocacion de Ventiladores + Pizarron + Estufa + Refrigerador + Anaquel + Mesa Banca + Extinguidor + Extractor + Tarja de Acero + Repisa + Tanques de Gas + Campana de Extraccion En Edificio "e" + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificio "b" + Construccion de Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "e" + Placa Conmemorativa + Construccion de Caseta Para Tanques de Gas | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.461 | -98.5166 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 80% | -20% | FALSE |  |  |  | 12DPR0336N |  | EC | 12DPR0336N-EC-2019 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 101 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP CUAUHTEMOC | Igualita |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  | 1 |  |  | 20 | 163 | REHABILITACIÓN | CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR 1 EE 6.00 X 8.00 M. EDIFICIO "E" + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 4 EE 6.00 X 8.00 M. (3 AULAS + SERVICIO SANITARIO) + REHABILITACION GENERAL DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "B" EST. REG. 4 EE 6.00 X 8.00 M. (3 AULAS + SERVICIO SANITARIO) + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRON + ESTUFA + REFRIGERADOR + ANAQUEL + MESA BANCA + EXTINGUIDOR + EXTRACTOR + TARJA DE ACERO + REPISA + TANQUES DE GAS + CAMPANA DE EXTRACCION EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE CASETA PARA TANQUES DE GAS
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | ST Leyes de Reforma, Cct 12dst0221y / Igualita | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4ee (2 Aulas Didactica + Biblioteca) + Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4ee (sanitarios) + Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4ee (sala de Docentes) + Construcción de Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "a" + Placa Conmemorativa | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.464 | -98.5199 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0221Y |  | EC | 12DST0221Y-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 115 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST LEYES DE REFORMA | Igualita |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4EE (2 AULAS DIDACTICA + BIBLIOTECA) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4EE (SANITARIOS) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 4EE (SALA DE DOCENTES) + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EPB Adolfo Lopez Mateos, Cct 12dpb0613z / San Nicolas Zoyatlan (zoyatlan) | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4623 | -98.6398 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 75% | -25% | FALSE |  |  |  | 12DPB0613Z |  | EC | 12DPB0613Z-EC-2019 | 60% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 95 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB ADOLFO LOPEZ MATEOS | San Nicolas Zoyatlan (Zoyatlan) |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EPB Benito Juarez Garcia, Cct 12dpb1221s / San Nicolas Zoyatlan (zoyatlan) | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.463 | -98.6393 | 0 | FALSE | 4 | 80% | 80% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB1221S |  | EC | 12DPB1221S-EC-2019 | 60% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 1 |  | 51 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB BENITO JUAREZ GARCIA | San Nicolas Zoyatlan (Zoyatlan) |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EPB Vicente Guerrero, Cct 12dpb0080c / Tlacotla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4769 | -98.5963 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 90% | -10% | FALSE |  |  |  | 12DPB0080C |  | EC | 12DPB0080C-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 53 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB VICENTE GUERRERO | Tlacotla |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | CEPI Lic. Benito Juarez, Cct 12dcc0130p / Xalpatlahuac | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Atipica 3.24 X 5.00 M. 3ee (3 Aulas Didactica) + Rehabilitacion General del Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 2 Ee (servicios Sanitarios) + Rehabilitacion General del Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 2ee (dirección) + Rehabilitación de Murete de Acometida Electrica + Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificios "a" Y "d" + Placa Conmemorativa | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4704 | -98.6063 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DCC0130P |  | EC | 12DCC0130P-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 178 | Escuelas al CIEN 2019 163 | CEPI LIC. BENITO JUAREZ | Xalpatlahuac |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  |  |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 3.24 X 5.00 M. 3EE (3 AULAS DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 2 EE (SERVICIOS SANITARIOS) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 2EE (DIRECCIÓN) + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "D" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EPB General Lazaro Cardenas, Cct 12dpb0275p / Xalpatlahuac | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.4684 | -98.6089 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB0275P |  | EC | 12DPB0275P-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 138 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB GENERAL LAZARO CARDENAS | Xalpatlahuac |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | EPB Justo Sierra, Cct 12dpb0079n / Xilotepec (jilotepec Chiquito) | Rehabilitacion de Edificio "a" Est. Atipica 8.00 X 3.00 6 Ee (cuatro Aulas Didacticas + Taller + Taller de Computo + Cubo de Escaleras) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "d" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee (niñas: 4 Wc + 2 Lavabos + Niños: 2 Wc + 2 Mingitorio + 2 Lavabos + Maestras 1 Wc + 1 Lavabo + Maestros 1 Wc + 1 Lavabo) + Suministro E Instalacion de Ventiladores Edificio "a" + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior + Registros Electricos Para Conectar Edificio "a" + Placa Conmemorativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 17.406 | -98.5517 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPB0079N |  | EC | 12DPB0079N-EC-2019 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 113 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EPB JUSTO SIERRA | Xilotepec (Jilotepec Chiquito) |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 2 |  |  |  |  | 16 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 8.00 X 3.00 6 EE (CUATRO AULAS DIDACTICAS + TALLER + TALLER DE COMPUTO + CUBO DE ESCALERAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE (NIÑAS: 4 WC + 2 LAVABOS + NIÑOS: 2 WC + 2 MINGITORIO + 2 LAVABOS + MAESTRAS 1 WC + 1 LAVABO + MAESTROS 1 WC + 1 LAVABO) + SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR + REGISTROS ELECTRICOS PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Norte | Apaxtla | IGIFE | SG Adrian Castrejon, Cct 12des0012z / Apaxtla de Castrejon | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Atipica 20 Ee. (13 Aulas Didácticas + Area Administrativa + Cooperativa). + Suministro Y Colocación de Sillas de Paleta + Escritorios + Sillas Para Maestros + Pizarrones .edificio "a". + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" + Placa Conmemorativa. | 1500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.1307 | -99.9329 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DES0012Z |  | EC | 12DES0012Z-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 409 | Escuelas al CIEN 2019 163 | SG ADRIAN CASTREJON | Apaxtla de Castrejon |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 1 |  |  |  |  | 35 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. ATIPICA 20 EE. (13 AULAS DIDÁCTICAS + AREA ADMINISTRATIVA + COOPERATIVA). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE PALETA + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + PIZARRONES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Norte | Apaxtla | IGIFE | EP Lazaro Cardenas, Cct 12dpr2324w / Santa Maria | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Atipica 6.00 X 3.00 M 12 Ee (3 Aulas Didacticas Y Biblioteca) + Rehabiltacion General de Edificio "b" Est. Atipico 6.60 X 3.75 M. 2 Ee (serv. Sanit) Y Construcción de Cisterna 5.00 M3 + Suministro Y Colocación de Mobiliario Edificio "a" (pizarrones, Ventiladores, Sillas de Paleta) + Rehabiltación General de Edificio "b" Est. Atipico 6.60 X 3.75 M. 2ee (dirección) + Placa Conmemorativa + Instalación Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a" Y "b" + Porton de Acceso | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 17.9832 | -99.8725 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2324W |  | EC | 12DPR2324W-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 27 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LAZARO CARDENAS | Santa Maria |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 |  |  |  |  | 22 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. ATIPICA 6.00 X 3.00 M 12 EE (3 AULAS DIDACTICAS Y BIBLIOTECA) + REHABILTACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATIPICO 6.60 X 3.75 M. 2 EE (SERV. SANIT) Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5.00 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO "A" (PIZARRONES, VENTILADORES, SILLAS DE PALETA) + REHABILTACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATIPICO 6.60 X 3.75 M. 2EE (DIRECCIÓN) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACIÓN ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + PORTON DE ACCESO
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | JN Jose Ma. Morelos Y Pavon, Cct 12djn0108c / Atenango del Río | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.1077 | -99.1075 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0108C |  | EC | 12DJN0108C-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 39 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JOSE MA. MORELOS Y PAVON | Atenango del Río |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  |  |  | 15 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Cocula | IGIFE | EP Ignacio Ramirez, Cct 12dpr2100o / Cocula | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2419 | -99.6634 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 40% | -60% | FALSE |  |  |  | 12DPR2100O |  | EC | 12DPR2100O-EC-2019 | 12% | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 175 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP IGNACIO RAMIREZ | Cocula |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Cocula | IGIFE | JN Rosaura Zapata, Cct 12djn0034b / Cocula | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (3 Aulas Didacticas) Y Rehabilitación General de Edificio "c" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 2 Ee (aula de Usos Multiples) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (serv. Sanit.) (mujeres 4 W.c., 2 Lavabos, Vertedero, Hombres: 2 W.c., 2, Lavabos, 2 Mingitorios, Vertedero) + Suministro Y Coloccion de Ventiladores En Edificio "a" Y "c" + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 4 Ee (direccion) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a" Y "c". | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.234 | -99.6617 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0034B |  | EC | 12DJN0034B-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 97 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ROSAURA ZAPATA | Cocula |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 |  |  |  |  | 23 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (3 AULAS DIDACTICAS) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00X5.30 M. 2 EE (AULA DE USOS MULTIPLES) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (SERV. SANIT.) (MUJERES 4 W.C., 2 LAVABOS, VERTEDERO, HOMBRES: 2 W.C., 2, LAVABOS, 2 MINGITORIOS, VERTEDERO) + SUMINISTRO Y COLOCCION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" Y "C" + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 4 EE (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "C".
2019 | Norte | Cocula | IGIFE | EP Miguel Hidalgo, Cct 12dpr1979m / El Municipio (tijuanita) | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2835 | -99.634 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 60% | -40% | FALSE |  |  |  | 12DPR1979M |  | EC | 12DPR1979M-EC-2019 | 32% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 48 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP MIGUEL HIDALGO | El Municipio (Tijuanita) |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | ST Ruben Uriza Castro, Cct 12dst0046i / Huitzuco de los Figueroa | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 3.24x8.00 M.4 Ee. (4 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "d".est. Reg. 3.24x8.00 M.6 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "b" Y "d". + Construccion de Registros Electricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "d" + Placa Conmemorativa. | 1400000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.303 | -99.3435 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0046I |  | EC | 12DST0046I-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 341 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ST RUBEN URIZA CASTRO | Huitzuco de los Figueroa |  | 1400000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 2 |  |  |  |  | 19 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 3.24X8.00 M.4 EE. (4 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "D".EST. REG. 3.24X8.00 M.6 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "B" Y "D". + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "D" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Mariano Azuela, Cct 12djn0635v / San Miguel de las Palmas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2531 | -99.1995 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN0635V |  | EC | 12DJN0635V-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 94 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN MARIANO AZUELA | San Miguel de las Palmas |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 7 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12dpr2253s / Tecolotla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.2566 | -99.3621 | 0 | FALSE | 4 | 90% | 90% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2253S |  | EC | 12DPR2253S-EC-2019 | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 1 |  | 40 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP IGNACIO ZARAGOZA | Tecolotla |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Lic. Benito Juarez, Cct 12dpr1045e / Tuliman | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.0295 | -99.2549 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR1045E |  | EC | 12DPR1045E-EC-2019 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 123 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LIC. BENITO JUAREZ | Tuliman |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Juan N. Alvarez, Cct 12ejn0079x / Tuliman | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.0318 | -99.2531 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EJN0079X |  | EC | 12EJN0079X-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 75 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JUAN N. ALVAREZ | Tuliman |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr2841h / Col. las Brisas, Iguala | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Atipica. 8.34x6.00 M. 2 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitación General del Edificio "c".est. Atipica. 6.00x8.00 M. 3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Rehabilitacion de Modulo Sanitario "a" Est. Atipica. 8.34 X 6.0 M. 2 Ee (niñas: 5 Wc + Niños: 5 Wc + 3 Mingitorio + Niñas: 1 Vertedero + Niños: 1 Vertedero). + Suministro Y Colocación de Ventiladores,edificio "h" (dirección) + Suministro Y Colocación de Ventiladores, Edificio "c".est. Atipica. 6.00x8.00 M. 3 Ee. (3 Aulas Didácticas). + Construccion de Edificio "h". Est. Reg. 3.00x4.00 1 Ee. (dirección) + Red Eléctrica + Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Placa Conmemorativa. | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3604 | -99.549 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR2841H |  | EC | 12DPR2841H-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 185 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP EMILIANO ZAPATA | Col. las Brisas, Iguala |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  | 1 |  |  | 23 | 89 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. ATIPICA. 8.34X6.00 M. 2 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C".EST. ATIPICA. 6.00X8.00 M. 3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO "A" EST. ATIPICA. 8.34 x 6.0 M. 2 EE (NIÑAS: 5 WC + NIÑOS: 5 WC + 3 MINGITORIO + NIÑAS: 1 VERTEDERO + NIÑOS: 1 VERTEDERO). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES,EDIFICIO "H" (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES, EDIFICIO "C".EST. ATIPICA. 6.00X8.00 M. 3 EE. (3 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H". EST. REG. 3.00X4.00 1 EE. (DIRECCIÓN) + RED ELÉCTRICA + REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Plan de Ayala, Cct 12dpr0526e / Col. Unidos Por Guerrero | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3445 | -99.5528 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0526E |  | EC | 12DPR0526E-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 119 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP PLAN DE AYALA | Col. Unidos Por Guerrero |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Ines Salgado Arroyo, Cct 12djn0028r / El Naranjo | Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 3.06 X 8.00 M. 8ee (3 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 3.06 X 8.00 M. 8ee (servicios Sanitarios) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores + Pizarrónes + Sillas Especial Tipo Capfce + Mesas Trapezoidales + Sillas Infantiles + Escritorios Para Maestro En Edificio "a" + Construccion de Rampas + Rehabilitacion General del Edificio "a" Est. Reg. 3.06 X 8.00 M. 8ee (dirección) + Construcción de Murete de Acometida Electrica + Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "a" + Barda Perimetral + Placa Conmemorativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4019 | -99.536 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 97% | -3% | FALSE |  |  |  | 12DJN0028R |  | EC | 12DJN0028R-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 45 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN INES SALGADO ARROYO | El Naranjo |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 16 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (SERVICIOS SANITARIOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRÓNES + SILLAS ESPECIAL TIPO CAPFCE + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + ESCRITORIOS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | TVS Octavio Paz, Cct 12dtv0568c / El Naranjo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.4005 | -99.5353 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DTV0568C |  | EC | 12DTV0568C-EC-2019 | 80% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 24 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS OCTAVIO PAZ | El Naranjo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 10 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Gregorio Torres Quintero, Cct 12dpr2227u / Iguala de la Independencia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 19740000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3464 | -99.5419 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR2227U |  | EC | 12DPR2227U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 570 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP GREGORIO TORRES QUINTERO | Iguala de la Independencia |  | 19740000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18 | 1 |  | 2 |  |  | 44 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Josefina Castañeda, Cct 12djn0099l / Iguala de la Independencia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 550000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3453 | -99.532 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0099L |  | EC | 12DJN0099L-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 189 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JOSEFINA CASTAÑEDA | Iguala de la Independencia |  | 550000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 16 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Juan de la Barrera, Cct 12djn3486y / Iguala de la Independencia | Rehabilitacion de Tres Aulas En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee T/c + Rehabilitacion de Tres Aulas En Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 3 Ee T/c + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee T/c (niñas: 2 W.c. + Niños: 2 W.c. + Maestras: 1 W.c. + 3 Lavamanos Mixto) + Suministro E Instalacion de Ventiladores En Edificio "a Y B" + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 4 Ee T/c + Placa Conmemorativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3522 | -99.5482 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN3486Y |  | EC | 12DJN3486Y-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 106 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JUAN DE LA BARRERA | Iguala de la Independencia |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  |  |  |  | 10 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE TRES AULAS EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 4 EE T/C + REHABILITACION DE TRES AULAS EN EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 3 EE T/C + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 4 EE T/C (NIÑAS: 2 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + MAESTRAS: 1 W.C. + 3 LAVAMANOS MIXTO) + SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A y B" + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 5.30 M. 4 EE T/C + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Juan Escutia, Cct 12djn0287e / Zacacoyuca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.2481 | -99.5284 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0287E |  | EC | 12DJN0287E-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 55 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN JUAN ESCUTIA | Zacacoyuca |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 8 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Club de Leones, Cct 12djn0032d / Taxco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.5626 | -99.6042 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0032D |  | EC | 12DJN0032D-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 107 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN CLUB DE LEONES | Taxco |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 14 | 89 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | Colegio de Bachilleres Por Cooperación Plantel Taxco El Viejo, Cct 12ecb0090e / Taxco El Viejo | Construcción de Edificio"d". Est. U2-c 3.24x8.00 M. 7 Ee (4 Aulas + Portico + S.s.h Y M. + Dirección + Cubo de Escaleras). + Construcción de Edificio"d". Est. U2-c 3.24x8.00 M. 7 Ee (4 Aulas + Portico + S.s.h Y M. + Dirección + Cubo de Escaleras). + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Escritorios + Sillas Para Maestro + Pizarrones + Sillas de Paleta,edificio "d". + Construcción de Edificio"d". Est. U2-c 3.24x8.00 M. 7 Ee (4 Aulas + Portico + S.s.h Y M. + Dirección + Cubo de Escaleras). + Construccion de Registros Electricos + Murete de Acometida Electrica + Red Electrica En Obra Exterior + Placa Conmemorativa. | 6000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4794 | -99.5825 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12ECB0090E |  | EC | 12ECB0090E-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 40 | Escuelas al CIEN 2019 163 | COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO | Taxco El Viejo |  | 6000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 1 |  |  | 19 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D". EST. U2-C 3.24X8.00 M. 7 EE (4 AULAS + PORTICO + S.S.H Y M. + DIRECCIÓN + CUBO DE ESCALERAS). + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D". EST. U2-C 3.24X8.00 M. 7 EE (4 AULAS + PORTICO + S.S.H Y M. + DIRECCIÓN + CUBO DE ESCALERAS). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO + PIZARRONES + SILLAS DE PALETA,EDIFICIO "D". + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D". EST. U2-C 3.24X8.00 M. 7 EE (4 AULAS + PORTICO + S.S.H Y M. + DIRECCIÓN + CUBO DE ESCALERAS). + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12dpr2214q / Tecalpulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.4888 | -99.6035 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR2214Q |  | EC | 12DPR2214Q-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 149 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP IGNACIO ZARAGOZA | Tecalpulco |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 9 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | ST Raful Krayem Sanchez, Cct 12dst0111s / Tecalpulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.4961 | -99.6062 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0111S |  | EC | 12DST0111S-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 115 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST RAFUL KRAYEM SANCHEZ | Tecalpulco |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Independencia, Cct 12dpr0165k / Acatempa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3182 | -99.8845 | 0 | FALSE | 4 | 98% | 98% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0165K |  | EC | 12DPR0165K-EC-2019 | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 1 |  | 107 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP INDEPENDENCIA | Acatempa |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Luz Y Progreso, Cct 12epr0163l / El Capire | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3362 | -99.9358 | 0 | FALSE | 4 | 98% | 98% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0163L |  | EC | 12EPR0163L-EC-2019 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 1 |  | 128 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LUZ Y PROGRESO | El Capire |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12epr0727a / Tehuixtla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3168 | -99.9326 | 0 | FALSE | 4 | 98% | 98% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0727A |  | EC | 12EPR0727A-EC-2019 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 1 |  | 180 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | Tehuixtla |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 163 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Jaime Nuno, Cct 12dpr5841b / Teloloapan | Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 3 Ee (3 Aulas Didacticas) Y Rehabilitación General de Edificio "c" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 3 Ee (3 Aulas Didacticas). + Rehabilitación General de Edificio "g" Est. Reg. 5.80x4.20 M. 2 Ee (serv. Sanit.) (mujeres: 3 Lavabos, 6 W.c.) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b" Y "c" (pizarrones + Vventiladores) + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Electrica + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "b", "c, Y "g". | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3698 | -99.8602 | 0 | FALSE | 4 | 72% | 72% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5841B |  | EC | 12DPR5841B-EC-2019 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 72% | 72% | 72% | 1 |  | 233 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP JAIME NUNO | Teloloapan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 18 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00X5.30 M. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00X5.30 M. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "G" EST. REG. 5.80X4.20 M. 2 EE (SERV. SANIT.) (MUJERES: 3 LAVABOS, 6 W.C.) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" Y "C" (PIZARRONES + VVENTILADORES) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "B", "C, Y "G".
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr0209r / Teloloapan | Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Reg. 5.85x6.35 M. 4 Ee (2 Aulas Didacticas, Biblioteca, Taller de Computo Y Cubo de Escaleras) Y Rehabilitación General de Edificio "f" Est. Reg. 5.85x6.35 M. 4 Ee (4 Aulas Didacticas Y Cubo de Escaleras) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b" Y "f" (ventiladores + Anaqueles + Mesas Rectangulares + Pizarron + Sillas Metalicas + Escritorio + Archivero + Sillon Ejecutivo) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Edificios "b" Y "f". | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3568 | -99.8669 | 0 | FALSE | 4 | 98% | 98% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0209R |  | EC | 12DPR0209R-EC-2019 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 1 |  | 117 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VICENTE GUERRERO | Teloloapan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 2 |  |  |  |  | 20 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 5.85X6.35 M. 4 EE (2 AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA, TALLER DE COMPUTO Y CUBO DE ESCALERAS) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "F" EST. REG. 5.85X6.35 M. 4 EE (4 AULAS DIDACTICAS Y CUBO DE ESCALERAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" Y "F" (VENTILADORES + ANAQUELES + MESAS RECTANGULARES + PIZARRON + SILLAS METALICAS + ESCRITORIO + ARCHIVERO + SILLON EJECUTIVO) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR EDIFICIOS "B" Y "F".
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr4692d / Teloloapan | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 23.47x6.36 M. 4 Ee (6 Aulas Didacticas Y Cubo de Escaleras) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificio "a" + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a" + Construccion de Murete de Acometida Electrica. | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3771 | -99.8726 | 0 | FALSE | 4 | 40% | 40% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR4692D |  | EC | 12DPR4692D-EC-2019 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 1 |  | 104 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VICENTE GUERRERO | Teloloapan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 11 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 23.47X6.36 M. 4 EE (6 AULAS DIDACTICAS Y CUBO DE ESCALERAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA.
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr0206u / Tonala del Rio | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.3459 | -99.687 | 0 | FALSE | 4 | 98% | 98% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0206U |  | EC | 12DPR0206U-EC-2019 | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 1 |  | 51 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | Tonala del Rio |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 14 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Manuel Avila Camacho, Cct 12dpr0258z / Tonala del Rio | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.3414 | -99.6909 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0258Z |  | EC | 12DPR0258Z-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 77 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP MANUEL AVILA CAMACHO | Tonala del Rio |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Lic. David Pastrana Jaimes, Cct 12dpr1174z / Mayanalan | Rehabilitacion de Edificio "g" Est. Al 3.00 X 8.00 M. 10 Ee (aula Didactica + Computo + Portico) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "f" Est. Conafe 2.40 X 2.30 M. 2 Ee (niñas: 2 Wc + 1 Lavabo + Niños: 2 Wc + 1 Lavabo) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "g" Est. Al 3.00 X 6.00 M. 10 Ee (niñas: 5 Wc + Maestras: 1 Wc + Niños: 3 Wc + Maestros: 1 Wc + 4 Lavamanos Mixtos + Mingitorio) + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Exterior + Construccion de Barda Perimetral | 1300000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.1752 | -99.4303 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR1174Z |  | EC | 12DPR1174Z-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 179 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP LIC. DAVID PASTRANA JAIMES | Mayanalan |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 2 |  |  |  |  | 19 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "G" EST. AL 3.00 x 8.00 M. 10 EE (AULA DIDACTICA + COMPUTO + PORTICO) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "F" EST. CONAFE 2.40 x 2.30 M. 2 EE (NIÑAS: 2 WC + 1 LAVABO + NIÑOS: 2 WC + 1 LAVABO) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "G" EST. AL 3.00 x 6.00 M. 10 EE (NIÑAS: 5 WC + MAESTRAS: 1 WC + NIÑOS: 3 WC + MAESTROS: 1 WC + 4 LAVAMANOS MIXTOS + MINGITORIO) + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Mariano Bernal, Cct 12dpr4019a / Mayanalan | Rehabilitacion de Edificio "b" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "f" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 3 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. (niños: 4 W.c. + 2 Mingitorio + 3 Lavamanos + Niñas: 5 W.c. + 3 Lavamanos) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "f" (ventiladores + Pizarrones + Escritorios + Sillas Para Maestros + Sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Rehabitacion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exteriorrehabitacion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior Para Conectar Edificio "f" | 1050000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.169 | -99.434 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR4019A |  | EC | 12DPR4019A-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 154 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP MARIANO BERNAL | Mayanalan |  | 1050000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 3 |  |  |  |  | 18 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. 3 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. (NIÑOS: 4 W.C. + 2 MINGITORIO + 3 LAVAMANOS + NIÑAS: 5 W.C. + 3 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "F" (VENTILADORES + PIZARRONES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTROS + SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABITACION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIORREHABITACION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "F"
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | ST Vicente Guerrero Saldaña, Cct 12dst0041n / Mayanalán | Rehabilitacion de Biblioteca + Enfermeria + Ser. Social + Portico En Edificio "a" Est. A-84 (c) 3.15 X 8.00 M. 9 Ee + Rehabilitacion de Edificio "b" Est. A-70 3.06 X 8.00 M. 8 Ee (cuatro Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "c" Est. A-70 3.06 X 8.00 M. 6 Ee (tres Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Laboratorio + Almacen + Cocina + Portico En Edificio "d" Est. A-70 3.06 X 8.00 M. 8 Ee + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. A-84 (c) 3.15 X 8.00 M. 9 Ee + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "d" Est. A-70 3.06 X 8.00 M. 8 Ee + Rehabilitacion de Cisterna 5 M3 + Construccion de Torre Para Dos Tinacos 1100 Lts. + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a Y C" (ventiladores + Archiveros + Sillas Para Maestros + Escritorios + Sillas de Paleta) + Construcción de Rampas + Rehabilitacion de Direccion + Administracion En Edificio "a" Est. A-84 (c) 3.15 X 8.00 M. 9 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Rehabilitacion de Red Electrica Exterior | 4500000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.1759 | -99.4272 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0041N |  | EC | 12DST0041N-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 149 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | ST VICENTE GUERRERO SALDAÑA | Mayanalán |  | 4500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 4 |  |  |  |  | 45 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE BIBLIOTECA + ENFERMERIA + SER. SOCIAL + PORTICO EN EDIFICIO "A" EST. A-84 (C) 3.15 x 8.00 M. 9 EE + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" EST. A-70 3.06 x 8.00 M. 8 EE (CUATRO AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" EST. A-70 3.06 x 8.00 M. 6 EE (TRES AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE LABORATORIO + ALMACEN + COCINA + PORTICO EN EDIFICIO "D" EST. A-70 3.06 x 8.00 M. 8 EE + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. A-84 (C) 3.15 x 8.00 M. 9 EE + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "D" EST. A-70 3.06 x 8.00 M. 8 EE + REHABILITACION DE CISTERNA 5 M3 + CONSTRUCCION DE TORRE PARA DOS TINACOS 1100 LTS. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A y C" (VENTILADORES + ARCHIVEROS + SILLAS PARA MAESTROS + ESCRITORIOS + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + REHABILITACION DE DIRECCION + ADMINISTRACION EN EDIFICIO "A" EST. A-84 (C) 3.15 x 8.00 M. 9 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr0223k / Palula | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1050000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.0984 | -99.5415 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0223K |  | EC | 12DPR0223K-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 121 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP CUAUHTEMOC | Palula |  | 1050000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Progreso Y Civilizacion, Cct 12epr0647p / San Agustin Oapan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1050000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 17.9527 | -99.438 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0647P |  | EC | 12EPR0647P-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 83 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP PROGRESO Y CIVILIZACION | San Agustin Oapan |  | 1050000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 7 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Tierra Caliente | Ajuchitlán del Progreso | IGIFE | JN Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cct 12djn3267l / San Lorenzo | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 3 Ee (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Regional 2.25x1.90 M. 2 Ee (servicio Sanitario) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" (pizarrones + Ventiladores + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidal) + Construccion de Andador + Placa Conmemorativa + Red Exterior Para Conectar Edificio "a" Y "b". | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2712 | -100.6123 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3267L |  | EC | 12DJN3267L-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 63 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | San Lorenzo |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X5.30 M. 3 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 2.25X1.90 M. 2 EE (SERVICIO SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" (PIZARRONES + VENTILADORES + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDAL) + CONSTRUCCION DE ANDADOR + PLACA CONMEMORATIVA + RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "B".
2019 | Tierra Caliente | Ajuchitlán del Progreso | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica Num. 114, Cct 12dst0083m / Santa Ana del Aguila | Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b" (ventiladores, Pizarrones, Sillas de Paleta, Silla Y Escritorio Para Maestro) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Edificios "b". | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.214 | -100.3976 | 0 | FALSE | 4 | 97% | 97% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DST0083M |  | EC | 12DST0083M-EC-2019 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 1 |  | 84 | Escuelas al CIEN 2019 163 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 114 | Santa Ana del Aguila |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00X8.00 M. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (VENTILADORES, PIZARRONES, SILLAS DE PALETA, SILLA Y ESCRITORIO PARA MAESTRO) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR EDIFICIOS "B".
2019 | Tierra Caliente | Ajuchitlán del Progreso | IGIFE | JN 24 de Febrero, Cct 12djn3269j / Santa Rosa de Lima | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Atipica 6.00x6.00 M.3 Ee. (2 Aulas Didácticas + Adosamiento). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "c" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.) + Cisterna de Concreto de 5 M3 + Fosa Septica de 5m3. + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "a". + Construcción de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 850000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.1641 | -100.5465 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3269J |  | EC | 12DJN3269J-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 53 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN 24 DE FEBRERO | Santa Rosa de Lima |  | 850000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. ATIPICA 6.00X6.00 M.3 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS + ADOSAMIENTO). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "C" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.) + CISTERNA DE CONCRETO DE 5 M3 + FOSA SEPTICA DE 5M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Tierra Caliente | Ajuchitlán del Progreso | IGIFE | JN Jose Ma. Morelos Y Pavon, Cct 12djn3268k / Zacahuaje | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 2 Ee (aula Didactica) + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Regional 2.25x1.90 M. 2 Ee Servicio Sanitario (mujeres: 1 W.c. Mujeres 1 W.c. Mixto: 1 Lavabo) Y Construccion de Edificio "c" 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. (personas Discapacitadas: 1w.c. + Lavabo + Mingitorio). Y Construccion de Fosa Septica 5 M3. + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" (ventiladores + Pizarron + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidal + Silla Para Maestro + Escritorio Para Maestro) + Placa Conmemorativa + Red Exterior Para Conectar Edificio "a", "b" Y "c". | 875000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2031 | -100.5298 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3268K |  | EC | 12DJN3268K-EC-2019 | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 63 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JOSE MA. MORELOS Y PAVON | Zacahuaje |  | 875000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 12 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X5.30 M. 2 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 2.25X1.90 M. 2 EE SERVICIO SANITARIO (MUJERES: 1 W.C. MUJERES 1 W.C. MIXTO: 1 LAVABO) Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. (PERSONAS DISCAPACITADAS: 1W.C. + LAVABO + MINGITORIO). Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 5 M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" (VENTILADORES + PIZARRON + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDAL + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO PARA MAESTRO) + PLACA CONMEMORATIVA + RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A", "B" Y "C".
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | EP Nicolas Bravo, Cct 12dpr1773u / Almoloya (almoloya El Grande) | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.369 | -100.1761 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR1773U |  | EC | 12DPR1773U-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 95 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP NICOLAS BRAVO | Almoloya (Almoloya el Grande) |  | 2200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | JN Rutilo Gama, Cct 12djn0756g / Arcelia | Rehabilitacion Y Ampliacion de Modulo Sanitario En Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 4 Ee (niñas: 4 Wc + 2 Lavamanos + Niños: 2 Wc + 2 Lavamanos + 2 Mingitorio + Discapacitados: 2 Wc + Maestros: 2 W.c. + 2 Lavamanos) + Construccion de Cisterna Y Conexión Sanitaria + Mobiliario Para Edificio "f" (direccion) + Construccion de Edificio "f" Est. Reg. 6.00 X 5.30 M. 1ee T/c (direccion) + Placa Conmemorativa + Rehabilitación de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior Para Edificio "f" + Construccion de Cerco Perimetral | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3223 | -100.2798 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DJN0756G |  | EC | 12DJN0756G-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 136 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | JN RUTILO GAMA | Arcelia |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 13 | 89 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION Y AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 x 8.00 M. 4 EE (NIÑAS: 4 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 2 WC + 2 LAVAMANOS + 2 MINGITORIO + DISCAPACITADOS: 2 WC + MAESTROS: 2 W.C. + 2 LAVAMANOS) + CONSTRUCCION DE CISTERNA Y CONEXIÓN SANITARIA + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "F" (DIRECCION) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00 X 5.30 M. 1EE T/C (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA EDIFICIO "F" + CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpr5692k / los Brasiles | Construccion de de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 6.00 Mts. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario (ventiladores + Pizarrones) + Placa Conmemorativa + Red Exterior Para Conectar Edificio "d" + Construccion de Muro de Acometida Electrica. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.3858 | -100.2029 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR5692K |  | EC | 12DPR5692K-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 32 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Los Brasiles |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 6.00 MTS. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO (VENTILADORES + PIZARRONES) + PLACA CONMEMORATIVA + RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA.
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | EP Lazaro Cardenas, Cct 12dpr2060d / Palos Altos | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3715 | -100.2741 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR2060D |  | EC | 12DPR2060D-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 64 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP LAZARO CARDENAS | Palos Altos |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 13 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | EP 5 de Mayo, Cct 12epr0811z / Tulatengo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2665 | -100.2987 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EPR0811Z |  | EC | 12EPR0811Z-EC-2019 | 55% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 27 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP 5 DE MAYO | Tulatengo |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | TVS Lazaro Cardenas del Rio, Cct 12dtv1039t / Xochitla | Construccion de de Edificio "d" Est. Reg. 6.00 X 6.00 Mts. 2 Ee (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario(ventiladores + Pizarrones) + Placa Conmemorativa + Red Exterior Para Conectar Edificio "d" + Construccion de Muro de Acometida Electrica. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2739 | -100.1453 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DTV1039T |  | EC | 12DTV1039T-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 26 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO | Xochitla |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 6.00 MTS. 2 EE (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO(VENTILADORES + PIZARRONES) + PLACA CONMEMORATIVA + RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA.
2019 | Tierra Caliente | Coyuca de Catalán | IGIFE | EP Hermenegildo Galeana, Cct 12dpr6000q / El Naranjo | Construcción de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 2 Ee T/c (2 Aulas Didacticas) + Suministro Y Colocacion de Pizarrones + Sillas de Paleta En Edificio "e" + Construcción de Murete de Acometida Electrica + Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "e" + Placa Conmemorativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.356 | -100.8863 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR6000Q |  | EC | 12DPR6000Q-EC-2019 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 113 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP HERMENEGILDO GALEANA | El Naranjo |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRONES + SILLAS DE PALETA EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Tierra Caliente | Coyuca de Catalán | IGIFE | JN Gabriela Mistral, Cct 12djn3110l / El Naranjo | Sustitucion de Cubierta de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x5.30 M. 3 Ee (aula Didactica) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" (ventiladores + Mesas Trapezoidal + Sillas Infantiles + Archivero) + Construccion de Rampa Y Andadores. + Placa Conmemorativa + Red Exterior Para Conectar Edificio "a" Y "b" + Rehabilitacion de Plaza Civica + Construccion de Portico. | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.3557 | -100.8888 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3110L |  | EC | 12DJN3110L-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 37 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN GABRIELA MISTRAL | El Naranjo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7 | 163 | REHABILITACIÓN | SUSTITUCION DE CUBIERTA DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X5.30 M. 3 EE (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" (VENTILADORES + MESAS TRAPEZOIDAL + SILLAS INFANTILES + ARCHIVERO) + CONSTRUCCION DE RAMPA Y ANDADORES. + PLACA CONMEMORATIVA + RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA + CONSTRUCCION DE PORTICO.
2019 | Tierra Caliente | Coyuca de Catalán | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr0897w / Manchon Parotas (el Manchon) | Rehabilitacion General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00 X 8.00 1ee T/c (dos Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "b" Modulo Sanitario Est. Rural Ecologico + Construccion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Construccion de Cisterna 5 M3 + Fosa Septica 5 M3 + Pozo de Absorcion 5 M3 + Mobiliario Para Edificio "a"( Ventiladores + Escritorio + Silla P/maestro + Archiveros + Sillas de Paleta + Pizarron ) + Construccion de Rampas Y Andadores + Placa Conmemorativa + Construccion de Plaza Civica + Plataforma Y Asta Bandera + Reconstruccion de Cerco Perimetral + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior Para Conectar Edificio "a" Y "d" | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.125 | -101.0386 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0897W |  | EC | 12DPR0897W-EC-2019 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1 |  | 30 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | Manchon Parotas (El Manchon) |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 9 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 1EE T/C (DOS AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" MODULO SANITARIO EST. RURAL ECOLOGICO + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + FOSA SEPTICA 5 M3 + POZO DE ABSORCION 5 M3 + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "A"( VENTILADORES + ESCRITORIO + SILLA P/MAESTRO + ARCHIVEROS + SILLAS DE PALETA + PIZARRON ) + CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "D"
2019 | Tierra Caliente | Coyuca de Catalán | IGIFE | JN Guadalupe Pita Amor, Cct 12djn3103b / Santo Domingo | Rehabilitaciones En Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (aulas Didacticas) + Rehabilitaciones En Edificio "b" Est. Reg. 2.48x2.35 M. 2 Ee (servicio Sanitario) Y Construccion de Edificio "i" 1 Anexo (mods-d) 2.22x2.22 M. Y Construccion de Cisterna 5.00 M3, Construccion de Pozo de Absorcion 5.00 M3 Y Construccion de Fosa Septica 5.00 M3. + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "a" (pizarrones + Sillas Infantiles + Mesas Trapezoidal + Sillas Para Maestro + Escritorio Para Maestro + Archivero + Anaquel). + Construccion de Rampas Y Andadores + Placa Conmemorativa + Sustitucion de Cercado Perimetral + Plataforma Y Asta Bandera + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "c". | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.404 | -100.7288 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3103B |  | EC | 12DJN3103B-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 64 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN GUADALUPE PITA AMOR | Santo Domingo |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 16 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIONES EN EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACIONES EN EDIFICIO "B" EST. REG. 2.48X2.35 M. 2 EE (SERVICIO SANITARIO) Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I" 1 ANEXO (MODS-D) 2.22X2.22 M. Y CONSTRUCCION DE CISTERNA 5.00 M3, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION 5.00 M3 Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 5.00 M3. + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "A" (PIZARRONES + SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDAL + SILLAS PARA MAESTRO + ESCRITORIO PARA MAESTRO + ARCHIVERO + ANAQUEL). + CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL + PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "C".
2019 | Tierra Caliente | Cutzamala de Pinzón | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr0781w / El Pochote | Construccion de Cocina-comedor 1 Ee 6.00 X 8.00 M. Edificio "d" + Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Atipica 3.20 X 3.50 M (modulo Sanitario) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores + Pizarron + Estufa + Refrigerador + Mesa Banca + Extinguidor + Tarja de Acero + Repisa + Tanques de Gas + Campana de Extraccion En Edificio "d" + Construccion de Registros Electricos + Red Electrica Para Conectar Edificio "d" + Placa Conmemorativa + Construccion de Caseta Para Tanques de Gas | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.7433 | -100.511 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0781W |  | EC | 12DPR0781W-EC-2019 | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 30 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VICENTE GUERRERO | El Pochote |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 9 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR 1 EE 6.00 X 8.00 M. EDIFICIO "D" + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATIPICA 3.20 X 3.50 M (MODULO SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRON + ESTUFA + REFRIGERADOR + MESA BANCA + EXTINGUIDOR + TARJA DE ACERO + REPISA + TANQUES DE GAS + CAMPANA DE EXTRACCION EN EDIFICIO "D" + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE CASETA PARA TANQUES DE GAS
2019 | Tierra Caliente | Cutzamala de Pinzón | IGIFE | EP Lazaro Cardenas, Cct 12dpr2081q / la Mohonera (la Monera) | Construccion de de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. 1 Ee (aula Didactica) + Rehabilitacion de Edificio "d" Est. Atipica 3.92 X 1.50 M. 1 Ee (niñas: 1 W.c. + Niños: 1 W.c. + Maestras: 1 W.c.) + Construccion de Torre Para Tinaco 1100 Lts. + Construccion de Cisterna 5 M3 + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "e" (ventiladores, Pizarron, Escritorio, Silla Para Maestro, Sillas de Paleta) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica, Obra Exterior Edificios "e" | 800000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.5827 | -100.6708 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 94% | -6% | FALSE |  |  |  | 12DPR2081Q |  | EC | 12DPR2081Q-EC-2019 | 62% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 18 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP LAZARO CARDENAS | La Mohonera (La Monera) |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS. 1 EE (AULA DIDACTICA) + REHABILITACION DE EDIFICIO "D" EST. ATIPICA 3.92 X 1.50 M. 1 EE (NIÑAS: 1 W.C. + NIÑOS: 1 W.C. + MAESTRAS: 1 W.C.) + CONSTRUCCION DE TORRE PARA TINACO 1100 LTS. + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "E" (VENTILADORES, PIZARRON, ESCRITORIO, SILLA PARA MAESTRO, SILLAS DE PALETA) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR EDIFICIOS "E"
2019 | Tierra Caliente | Cutzamala de Pinzón | IGIFE | TVS Jose Vasconcelos, Cct 12dtv0462j / la Mohonera (la Monera) | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 5 Ee (3 Aulas Didacticas) + Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Reg. 4.80x3.00 M. 2 Ee Servicio Sanitario (mujeres:2 W.c. + 1 Lavabo, Hombres: 2 W.c. + 1 Lavabo) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores En Edificio "a" + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 5 Ee (direccion) + Placa Conmemorativa + Instalacion Electrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a" Y "b" + Rehabilitacion de Murete de Acometida Electrica. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.5814 | -100.6732 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 97% | -3% | FALSE |  |  |  | 12DTV0462J |  | EC | 12DTV0462J-EC-2019 | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 27 | Escuelas al CIEN 2019 163 | TVS JOSE VASCONCELOS | La Mohonera (La Monera) |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  |  |  |  | 14 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 5 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 4.80X3.00 M. 2 EE SERVICIO SANITARIO (MUJERES:2 W.C. + 1 LAVABO, HOMBRES: 2 W.C. + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 5 EE (DIRECCION) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA.
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr1930u / Placeritos | Rehabilitacion General de Edificio "b" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (3 Aulas Didacticas) + Rehabilitacion de Edificio "c" Est. Atipica 6.70x3.00 M 2 Ee (servicio Sanitario) + Suministro Y Colocacion de Mobiliario En Edificio "b" (ventiladores + Sillas de Paleta) + Construccion de Rampas Y Andadores + Placa Conmemorativa + Construccion de Murete de Acometida Electrica + Instalaciones Electrica Para Conectar Edificios "b" Y "c". | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4127 | -100.5856 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 98% | -2% | FALSE |  |  |  | 12DPR1930U |  | EC | 12DPR1930U-EC-2019 | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 42 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VICENTE GUERRERO | Placeritos |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 12 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (3 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" EST. ATIPICA 6.70X3.00 M 2 EE (SERVICIO SANITARIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (VENTILADORES + SILLAS DE PALETA) + CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES + PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + INSTALACIONES ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "B" Y "C".
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | EP Ignacio Altamirano, Cct 12dpr1310m / Sinahua | Rehabilitacion de Modulo Sanitario Edificio "c" (niñas: 3 W.c. + 2 Lavabos. Niños: 3 W.c. + 2 Lavabos + 1 Mingitorio) + Suministro Y Colocacion de Ventiladores, Archiveros, Pizarrones, Sillas Para Maestro, Escritorios Y Sillas Con Paleta En Edificio "a" Y "b" + Construccion de Murete de Acometida Electrica Y Registros Electricos + Red Electrica Exterior + Construccion de Barda Perimetral + Suministro Y Colocacion de Placa Conmemorativa | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2801 | -100.5984 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR1310M |  | EC | 12DPR1310M-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 147 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP IGNACIO ALTAMIRANO | Sinahua |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "C" (NIÑAS: 3 W.C. + 2 LAVABOS. NIÑOS: 3 W.C. + 2 LAVABOS + 1 MINGITORIO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES, ARCHIVEROS, PIZARRONES, SILLAS PARA MAESTRO, ESCRITORIOS Y SILLAS CON PALETA EN EDIFICIO "A" Y "B" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | JN Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12ejn0187e / Sinahua | Construccion de Edificio "f" 2 Anexos (mods-n@s) 2.14x2.14 M. (mujeres: 1 W.c., Hombres: 1 W.c., Mixto: 1 Lavabo) + Construcción de Cisterna de Concreto de 5.00 M3 + Construcción de Portico + Barda Perimetral + Registro Electrico + Red Electrica Para Conectar Edificio "f" + Placa Conmemorativa | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2802 | -100.5985 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0187E |  | EC | 12EJN0187E-EC-2019 | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 66 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Sinahua |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" 2 ANEXOS (MODS-N@S) 2.14X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C., HOMBRES: 1 W.C., MIXTO: 1 LAVABO) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO + BARDA PERIMETRAL + REGISTRO ELECTRICO + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | SG Ignacio Chavez Sanchez, Cct 12des0166c / Tanganhuato | Rehabilitación General del Edificio "b".est. U2c 8.00x3.24 M.9 Ee. (8 Aulas Didácticas). + Rehabilitación de Modulo Sanitario "c" Est. Atípica 8.00 X 4.00 M. 2 Ee (s.s. H Y M.). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "b". + Construcción de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 1000000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2907 | -100.6086 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 94% | -6% | FALSE |  |  |  | 12DES0166C |  | EC | 12DES0166C-EC-2019 | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 282 | Escuelas al CIEN 2019 163 | SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ | Tanganhuato |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2 |  |  |  |  | 23 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. U2C 8.00X3.24 M.9 EE. (8 AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO "C" EST. ATÍPICA 8.00 X 4.00 M. 2 EE (S.S. H Y M.). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "B". + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Tierra Caliente | Tlalchapa | IGIFE | EP Himno Nacional Mexicano, Cct 12dpr5628j / Tlalchapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4096 | -100.4799 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 98% | -2% | FALSE |  |  |  | 12DPR5628J |  | EC | 12DPR5628J-EC-2019 | 62% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 57 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP HIMNO NACIONAL MEXICANO | Tlalchapa |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 163 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Tierra Caliente | Tlalchapa | IGIFE | JN Estefania Mondragon, Cct 12djn3421o / Tlalchapa | Rehabilitación General del Edificio "a".est. Reg. 6.00x5.30 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "c" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.). + Suministro Y Colocación de Ventiladores .edificio "a". + Construcción de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "a" Y "c" + Placa Conmemorativa. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.407 | -100.4718 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 98% | -2% | FALSE |  |  |  | 12DJN3421O |  | EC | 12DJN3421O-EC-2019 | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 84 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ESTEFANIA MONDRAGON | Tlalchapa |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A".EST. REG. 6.00X5.30 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "C" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.). + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES .EDIFICIO "A". + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "C" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Tierra Caliente | Tlalchapa | IGIFE | JN Profesora Soledad Lorenzo, Cct 12djn0040m / Tlalchapa | Construccion de Edificio "f" Est. Reg. 6.00 X 8.00 M. 1 Ee (aula Didactica) + Mobiliario Para Edificio "f" (ventiladores + Silla Para Maestro + Escritorio + Pizarrones + Mesas Trapezoidales + Sillas Infantiles) + Placa Conmemorativa + Rehabilitacion de Plataforma Y Asta Bandera + Construccion de Murete de Acometida Eléctrica + Red Electrica Exterior Para Conectar Edificio "f" | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4093 | -100.4781 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 52% | -48% | FALSE |  |  |  | 12DJN0040M |  | EC | 12DJN0040M-EC-2019 | 8% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 128 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN PROFESORA SOLEDAD LORENZO | Tlalchapa |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1 EE (AULA DIDACTICA) + MOBILIARIO PARA EDIFICIO "F" (VENTILADORES + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO + PIZARRONES + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES) + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACION DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "F"
2019 | Tierra Caliente | Tlapehuala | IGIFE | JN Estefania Castañeda, Cct 12ejn0027r / San Jose Poliutla | Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Atípico. 5.10x7.20 M. 1 Ee (aula Didáctica) Y Rehabilitación General de Edificio "b" Est. Atípico. 5.00x12.20 M. 2 Ee (aulas Didácticas). + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Atípico. 4.90x7.60 M. 2 Ee (serv. Sanit.) Y Construcción de Cisterna 5.00 M3 + Suministro Y Colocación de Ventiladores En Edificio "a", "b" Y "c" + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Atípico. 4.90x7.60 M. 2 Ee (dirección) + Placa Conmemorativa + Instalación Eléctrica Red Exterior Para Conectar Edificios "a", "b" Y "c" + Construcción de Murete de Acometida Eléctrica. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.2695 | -100.3818 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0027R |  | EC | 12EJN0027R-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 37 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ESTEFANIA CASTAÑEDA | San Jose Poliutla |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  | 13 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATÍPICO. 5.10X7.20 M. 1 EE (AULA DIDÁCTICA) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" EST. ATÍPICO. 5.00X12.20 M. 2 EE (AULAS DIDÁCTICAS). + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. ATÍPICO. 4.90X7.60 M. 2 EE (SERV. SANIT.) Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5.00 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A", "B" Y "C" + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. ATÍPICO. 4.90X7.60 M. 2 EE (DIRECCIÓN) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACIÓN ELÉCTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.
2019 | Tierra Caliente | Tlapehuala | IGIFE | JN Federico Froebel, Cct 12ejn0164u / San Jose Poliutla | Construcción de Edificio "d" Est. Reg. 751 6.00 X 8.00 M. 1ee T/c (aula Didáctica) + Suministro Y Colocación de Ventiladores + Pizarrones + Mesas Trapezoidales + Sillas Infantiles + Escritorios + Sillas Para Maestro En Edificio "d". + Construccion de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "d" + Placa Conmemorativa. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 2 | 18.2712 | -100.3911 | 0 | FALSE | 4 | 60% | 60% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0164U |  | EC | 12EJN0164U-EC-2019 | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 60% | 60% | 60% | 1 |  | 65 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN FEDERICO FROEBEL | San Jose Poliutla |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M. 1EE T/C (AULA DIDÁCTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES + PIZARRONES + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + ESCRITORIOS + SILLAS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "D". + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "D" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | EP Juan N Alvarez, Cct 12dpr0607p / Guayameo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas al CIEN 2019 | 4 | 18.3039 | -101.2599 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR0607P |  | EC | 12DPR0607P-EC-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 |  | 99 | Escuelas al CIEN 2019 89 - 1a parte 7a suf | EP JUAN N ALVAREZ | Guayameo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 89 | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2019 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr0374q / Zirandaro | Construcción de Edificio "e" Est. Reg. 6.00 X 8.00 T/c 1 Ee (aula Didactica) | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4628 | -100.9883 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 50% | -50% | FALSE |  |  |  | 12DPR0374Q |  | EC | 12DPR0374Q-EC-2019 | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 26 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP BENITO JUAREZ | Zirandaro |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 2 |  |  | 7 | 163 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 T/C 1 EE (AULA DIDACTICA)
2019 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | EP Alberto C. Reyes, Cct 12dpr1308y / Zirandaro de los Chavez | Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (pórtico) + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (serv. Sanit.) + Suministro Y Colocación de Ventiladores En Edificio "a" + Rehabilitación General de Edificio "a" Est. Reg. 6.00x8.00 M. 3 Ee (dirección) + Placa Conmemorativa + Instalación Eléctrica Red Exterior Para Conectar Edificio "a" + Construcción de Murete de Acometida Eléctrica. | 900000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4748 | -100.9763 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 55% | -45% | FALSE |  |  |  | 12DPR1308Y |  | EC | 12DPR1308Y-EC-2019 | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 145 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP ALBERTO C. REYES | Zirandaro de los Chavez |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (PÓRTICO) + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (SERV. SANIT.) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00X8.00 M. 3 EE (DIRECCIÓN) + PLACA CONMEMORATIVA + INSTALACIÓN ELÉCTRICA RED EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.
2019 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | EP Vicente Riva Palacio, Cct 12dpr0369e / Zirandaro de los Chavez | Rehabilitación de Edificio "c"(impermeabilizante) Est. U2c. 11 Ee (10 Aulas Didácticas) + Rehabilitación General de Servicios Sanitarios En Edificio "b". Est. Atípica 8.00x6.00 M.2 Ee. (s.s. H Y M) + Construcción de Andadores Y Rampas + Construcción de Red Eléctrica Para Conecta Edificio "b" Y "c". + Placa Conmemorativa | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.478 | -100.9797 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR0369E |  | EC | 12DPR0369E-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 321 | Escuelas al CIEN 2019 163 | EP VICENTE RIVA PALACIO | Zirandaro de los Chavez |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2 |  |  |  |  | 25 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C"(IMPERMEABILIZANTE) EST. U2C. 11 EE (10 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B". EST. ATÍPICA 8.00X6.00 M.2 EE. (S.S. H Y M) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTA EDIFICIO "B" Y "C". + PLACA CONMEMORATIVA
2019 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | JN Josefina Torres Vda. de Pineda, Cct 12ejn0051r / Zirandaro de los Chavez | Rehabilitacion de Dos Aulas En Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 3ee T/c + Rehabilitacion de Modulo Sanitario En Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 3 Ee (niñas: 2 W.c. + Niños: 2 W.c. + 2 Mingitorios + Maestras: 1 W.c. + 3 Lavamanos Mixto) + Rehabilitacion de Direccion En Edificio "c" Est. Reg. 6.00 X 6.00 M. 3 Ee + Placa Conmemorativa + Rehabilitacion de Red Electrica Exterior | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4794 | -100.9775 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12EJN0051R |  | EC | 12EJN0051R-EC-2019 | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 100 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN JOSEFINA TORRES VDA. DE PINEDA | Zirandaro de los Chavez |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8 | 163 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE DOS AULAS EN EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 3EE T/C + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 3 EE (NIÑAS: 2 W.C. + NIÑOS: 2 W.C. + 2 MINGITORIOS + MAESTRAS: 1 W.C. + 3 LAVAMANOS MIXTO) + REHABILITACION DE DIRECCION EN EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 3 EE + PLACA CONMEMORATIVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
2019 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | JN Zirandas, Cct 12djn3277s / Zirandaro de los Chavez | Rehabilitación General del Edificio "b".est. Reg. 6.00x5.30 M.2 Ee. (2 Aulas Didácticas). + Construccion de Baño de 2 Muebles Con Modulo Para Discapacitados, Edificio "e" 3 Anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 M. (mujeres: 1 W.c. Hombres: 1 W.c. + 1 Lavabo Mixto, Discapacitados: 1 W.c. + 1 Lavabo + 1 Mingitorio.). + Suministro Y Colocacion de Ventiladores .edificio "b". + Construccion de Andadores Y Rampas + Construcción de Registros Eléctricos + Murete de Acometida Eléctrica + Red Eléctrica Para Conectar Edificio "b" Y "e" + Placa Conmemorativa. | 700000 | Escuelas al CIEN 2019 | 1 | 18.4708 | -100.9798 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 100% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DJN3277S |  | EC | 12DJN3277S-EC-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 91 | Escuelas al CIEN 2019 163 | JN ZIRANDAS | Zirandaro de los Chavez |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 13 | 163 | CONSTRUCCIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B".EST. REG. 6.00X5.30 M.2 EE. (2 AULAS DIDÁCTICAS). + CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2 MUEBLES CON MODULO PARA DISCAPACITADOS, EDIFICIO "E" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36X2.14 M. (MUJERES: 1 W.C. HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO MIXTO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO + 1 MINGITORIO.). + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES .EDIFICIO "B". + CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Adolfo Lopez Mateos, Cct 12dpr1319d / Acapulco de Juárez | Reparaciones Generales del Edificio "a" | 546280.03 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.552 | -99.5098 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1319D |  | FBR18 | 12DPR1319D-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 647 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP ADOLFO LOPEZ MATEOS | Acapulco De Juárez |  | 546280.03 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A"
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Eva Samano de Lopez Mateos, Cct 12dpr4652c / Acapulco de Juárez | Reparaciones Generales del Edificio "a" + Construccion de Edificio "b" 2 Anexos (servicios Sanitarios H Y M) En Est. Reg. 751 T/c + Reparaciones Generales del Edificio "c" + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Muro de Contencion) | 1821871.55 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 16.8617 | -99.8864 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR4652C |  | FBR18 | 12DPR4652C-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 87 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | Acapulco De Juárez |  | 1821871.55 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "C" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, MURO DE CONTENCION)
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Federico Froebel, Cct 12djn0006f / Acapulco de Juárez | Sustitucion de Losa de Azotea de Concreto Armado En Est. U-2c Edificio "a" | 1500000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.6697 | -98.5111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0006F |  | FBR18 | 12DJN0006F-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 138 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | JN FEDERICO FROEBEL | Acapulco De Juárez |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | SUSTITUCION DE LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO EN EST. U-2C EDIFICIO "A"
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP Juan N. Alvarez, Cct 12dpr0927z / Acuentla | Reparaciones Generales del Edificio "a" | 950000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 16.6358 | -98.566 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0927Z |  | FBR18 | 12DPR0927Z-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 66 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP JUAN N. ALVAREZ | Acuentla |  | 950000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A"
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | JN Siervo de la Nacion, Cct 12djn0234z / Cuauhtenango | Construccion del Edificio "a"; 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (plaza Y Andadores + Red Electrica + Plataforma Para Asta Bandera) | 650000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5253 | -99.495 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0234Z |  | FBR18 | 12DJN0234Z-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 81 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | JN SIERVO DE LA NACION | Cuauhtenango |  | 650000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A"; 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Atencion Multiple No. 67, Cct 12dml0067s / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Obra Exterior (barda de Colindancia) | 800000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5676 | -99.3996 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0067S |  | FBR18 | 12DML0067S-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 534 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 67 | Chilpancingo De Los Bravo |  | 800000 | EDUCACIÓN ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP 30 de Abril, Cct 12dpr5916b / Chilpancingo de los Bravo | Construccion del Edificio "b"; 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (muro de Contencion) | 1300000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5472 | -99.2072 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5916B |  | FBR18 | 12DPR5916B-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 67 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP 30 DE ABRIL | Chilpancingo De Los Bravo |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCION)
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Nicolas Bravo, Cct 12dpr0769a / Chilpancingo de los Bravo | Reparaciones Generales del Edificio "a" Est. U-1c de 10ee Que Contiene: 1 Aula Didáctica + 1 Aula de Medios + + 6 Anexos (dirección T.m. Y T.v. + Servicio Medico T.m Y T.v. + Servicios Sanitarios H. Y M.) + Obra Exterior: Andadores + Red Hidraulica + Red Sanitaria) | 2500000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 18.3262 | -99.4933 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0769A |  | FBR18 | 12DPR0769A-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 378 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP NICOLAS BRAVO | Chilpancingo De Los Bravo |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EST. U-1C DE 10EE QUE CONTIENE: 1 AULA DIDÁCTICA + 1 AULA DE MEDIOS + + 6 ANEXOS (DIRECCIÓN T.M. Y T.V. + SERVICIO MEDICO T.M Y T.V. + SERVICIOS SANITARIOS H. Y M.) + OBRA EXTERIOR: ANDADORES + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA)
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EPB Conetcalli, Cct 12dpb0519u / Chilpancingo de los Bravo | Construccion del Edificio "b"; 2 Aulas Didacticas + 2 Anexos (servicios Sanitarios H Y M) + "r" Cubo Para Tinacos En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria) | 1700000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5189 | -99.2491 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0519U |  | FBR18 | 12DPB0519U-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 104 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EPB CONETCALLI | Chilpancingo De Los Bravo |  | 1700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + "R" CUBO PARA TINACOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA)
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Raul Isidro Burgos, Cct 12djn0110r / Chilpancingo de los Bravo | Reparaciones Generales del Edificio "a" | 1200000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5573 | -99.4954 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0110R |  | FBR18 | 12DJN0110R-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 65 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | JN RAUL ISIDRO BURGOS | Chilpancingo De Los Bravo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A"
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Gral. Vicente Guerrero, Cct 12dpr5121v / Llanos de Tepoxtepec | Construccion de Obra Exterior (techadode Cancha de Usos Multiples Con Armadura A Dos Aguas A Base de Montenes de 10" Cal. 14) | 500000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.6678 | -98.5074 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5121V |  | FBR18 | 12DPR5121V-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 169 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP GRAL. VICENTE GUERRERO | Llanos De Tepoxtepec |  | 500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (TECHADODE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ARMADURA A DOS AGUAS A BASE DE MONTENES DE 10" CAL. 14)
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Ignacio M. Altamirano, Cct 12dpr0264k / Tixtla de Guerrero | Construccion de Obra Exterior (red Electrica) Se Cambia A: Construccion de Obra Exterior (barda de Colindancia) | 2000000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 16.8517 | -98.4958 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0264K |  | FBR18 | 12DPR0264K-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 115 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP IGNACIO M. ALTAMIRANO | Tixtla De Guerrero |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) SE CAMBIA A: CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)
2019 | Costa Chica | Azoyú | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12epr0001z / Huehuetán | Construccion del Edificio "b"; Aula-cocina de 2ee En Est. Reg. 751 T/c + "r" Cubo Para Tinacos + Obra Exterior (red Electrica, Red Sanitaria, Murete de Acometida Electrica, Cisterna, Pozo de Absorcion, Plataforma Para Asta Bandera) | 1428048 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 16.8617 | -99.8864 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0001Z |  | FBR18 | 12EPR0001Z-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 151 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP CUAUHTEMOC | Huehuetán |  | 1428048 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; AULA-COCINA DE 2EE EN EST. REG. 751 T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | Costa Chica | Igualapa | IGIFE | EPB Leona Vicario, Cct 12dpb0252e / San José Buenavista | Construccion del Edificio "b"; 2 Aulas Didcticas + 2 Anexos (servicios Sanitarios H Y M) + "r" Cubo Para Tinacos En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (red Electrica, Red Sanitaria, Murete de Acometida Electrica, Cisterna) | 1865280.31 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5469 | -99.4951 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0252E |  | FBR18 | 12DPB0252E-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 176 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EPB LEONA VICARIO | San José Buenavista |  | 1865280.31 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; 2 AULAS DIDCTICAS + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + "R" CUBO PARA TINACOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA)
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | TVS Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 12dtv0423h / la Soledad | Construccion del Edificio "b"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Murete de Acometida Electrica, Platforma Para Asta Bandera) | 1500000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 16.8617 | -99.8864 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0423H |  | FBR18 | 12DTV0423H-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 122 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | La Soledad |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | EP Jose Maria Morelos Y Pavon, Cct 12dpr0543v / Alpoyeca | Construccion de Obra Exterior (cercado de Malla) | 500000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 18.3464 | -99.5419 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0543V |  | FBR18 | 12DPR0543V-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 587 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | Alpoyeca |  | 500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA)
2019 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | EP Juan Ruiz de Alarcon, Cct 12dpr5964l / Alpoyeca | 20 Computadora All In One, 6 Proyector Cañon | 492880.57 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.4755 | -99.5262 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5964L |  | FBR18 | 12DPR5964L-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 35 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP JUAN RUIZ DE ALARCON | Alpoyeca |  | 492880.57 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | 20 COMPUTADORA ALL IN ONE, 6 PROYECTOR CAÑON
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | TVS Vicente Lombardo Toledano, Cct 12dtv0964c / Tenango Tepexi | Construccion de Edificio "a"; 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/c + Obra Extrerior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Murete de Acometida Electrica, Plataforma Para Asta Bandera) | 1000000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.6104 | -98.643 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0964C |  | FBR18 | 12DTV0964C-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 77 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | TVS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | Tenango Tepexi |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTRERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EPB Gregorio Diaz Garcia, Cct 12dpb1271z / Tlapa de Comonfort | Construccion de Edificio "a"; 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/c + Obra Extrerior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Murete de Acometida Electrica, Plataforma Para Asta Bandera) | 1000000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5469 | -98.5821 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1271Z |  | FBR18 | 12DPB1271Z-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 121 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EPB GREGORIO DIAZ GARCIA | Tlapa De Comonfort |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTRERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Gregorio Torres Quintero, Cct 12dpr2227u / Iguala de la Independencia | Construccion de la 1a. Etapa de Un Edificio Normativo U2-c | 1000000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 16.7329 | -98.399 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2227U |  | FBR18 | 12DPR2227U-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 42 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP GREGORIO TORRES QUINTERO | Iguala De La Independencia |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12dpr0925b / Iguala de la Independencia | Reparaciones Generales del Edificio "a", 4 Aulas Didacticas | 1200000 | FAM Básico 2018 Remanentes | 1 | 17.5351 | -99.516 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0925B |  | FBR18 | 12DPR0925B-FBR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 207 | FAM Básico 2018 Remanentes 4o | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | Iguala De La Independencia |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 4 AULAS DIDACTICAS
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Patria, Cct 12djn0176z / Col. Cuauhtemoc | Rehabilitacion de Barda Perimetral | 500000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.866319828 | -99.91180075 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0176Z |  | FB | 12DJN0176Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 57 | FAM Básico 2019 | JN PATRIA | COL. CUAUHTEMOC |  | 500000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Esc Sec Tec Num. 8 Benemerito, Cct 12des0099v / Col. Cd. Renacimiento | Construccion de Techumbre | 975000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.895427938 | -99.830231683 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0099V |  | FB | 12DES0099V-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 392 | FAM Básico 2019 | ESC SEC TEC NUM. 8 BENEMERITO | COL. CD. RENACIMIENTO |  | 975000 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Rafael Ortega , Cct 12djn2902o / Acapulco de Juarez | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas | 143251.58 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.905356293 | -99.840396626 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2902O |  | FB | 12DJN2902O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 151 | FAM Básico 2019 | JN RAFAEL ORTEGA | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 143251.58 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | TVS Diana Laura Riojas de Colosio, Cct 12dtv0713y / El Arenal | Construcción de 3 Aulas Didácticas + Obra Exterior. | 1700000 | FAM Básico 2019 | 2 | 16.792162305 | -99.710909028 | 0 | FALSE | 4 | 85% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0713Y |  | FB | 12DTV0713Y-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 96 | FAM Básico 2019 | TVS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | EL ARENAL |  | 1700000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 3 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Xicotencatl, Cct 12djn5812q / Acapulco de Juárez | Construcción de Obra Exterior + Subestación Eléctrica. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 16.878914352 | -99.858651509 | 0 | FALSE | 4 | 99% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN5812Q |  | FB | 12DJN5812Q-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 81 | FAM Básico 2019 | JN XICOTENCATL | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 2000000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP General Guadalupe Victoria, Cct 12dpr1118g / Acapulco de Juárez | Repararaciones Generales del Edificio "b". | 376505.92 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.879478236 | -99.859977739 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1118G |  | FB | 12DPR1118G-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 127 | FAM Básico 2019 | EP GENERAL GUADALUPE VICTORIA | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 376505.92 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B".
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Miguel Angel Asturias, Cct 12djn2813v / Acapulco de Juárez | Reparaciones Generales del Edificio "a". | 650825.49 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.868377043 | -99.879518685 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2813V |  | FB | 12DJN2813V-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 41 | FAM Básico 2019 | JN MIGUEL ANGEL ASTURIAS | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 650825.49 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A".
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Juan Escutia, Cct 12dpr5837p / Acapulco de Juárez | Reparaciones de los Edificios "a" Y "b" + Edificio "r" Cubo Para Tinacos+obra Exterior (plaza Y/o Andadores + Red Electrica+murete de Acometida Electrica+puerta de Acceso. | 2979482.79 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.912613712 | -99.842776164 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5837P |  | FB | 12DPR5837P-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 183 | FAM Básico 2019 | EP JUAN ESCUTIA | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 2979482.79 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS+OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA+MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA+PUERTA DE ACCESO.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Ignacio Chavez, Cct 12djn0314l / Col. Cd. Renacimiento | Construcción de Barda Perimetral. | 61178.1 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.896088029 | -99.83016885 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0314L |  | FB | 12DJN0314L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 116 | FAM Básico 2019 | JN IGNACIO CHAVEZ | COL. CD. RENACIMIENTO |  | 61178.1 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Informe Presidencial, Cct 12dpr0424h / Col. Centro | Reconstrucción de Aulas. | 2500000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.84795591 | -99.913214522 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0424H |  | FB | 12DPR0424H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 58 | FAM Básico 2019 | EP INFORME PRESIDENCIAL | COL. CENTRO |  | 2500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Gral . Vicente Guerrero, Cct 12dpr2232f / Tuncingo | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas. | 215752.72 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.850910932 | -99.791486878 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2232F |  | FB | 12DPR2232F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 257 | FAM Básico 2019 | EP GRAL . VICENTE GUERRERO | TUNCINGO |  | 215752.72 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Rosario Castellanos, Cct 12djn0060z / Acapulco de Juárez | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 147330.09 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.787534828 | -99.790116642 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0060Z |  | FB | 12DJN0060Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 82 | FAM Básico 2019 | JN ROSARIO CASTELLANOS | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 147330.09 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Narciso Mendoza, Cct 12dpr0270v / Acapulco de Juárez | Suministro de Mobiliario Para Seis Aulas. | 323629.08 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.915599738 | -99.835381011 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0270V |  | FB | 12DPR0270V-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 498 | FAM Básico 2019 | EP NARCISO MENDOZA | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 323629.08 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Hermenegildo Galeana, Cct 12dpr1331z / Acapulco de Juárez | Suministro de Mobiliario Para Diez Aulas. | 539381.8 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.869189002 | -99.917005627 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1331Z |  | FB | 12DPR1331Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 207 | FAM Básico 2019 | EP HERMENEGILDO GALEANA | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 539381.8 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DIEZ AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP la Patria E S Primero, Cct 12dpr0705q / Acapulco de Juárez | Suministro de Mobiliario Para Diez Aulas. | 539381.8 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.907925231 | -99.84432333 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0705Q |  | FB | 12DPR0705Q-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 485 | FAM Básico 2019 | EP LA PATRIA E S PRIMERO | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 539381.8 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DIEZ AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Juan N. Alvarez, Cct 12dpr1995d / Kilometro 30 | Suministro de Mobiliario Para Ocho Aulas + Dos Direcciones. | 697532.08 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.993324299 | -99.780678175 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1995D |  | FB | 12DPR1995D-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 248 | FAM Básico 2019 | EP JUAN N. ALVAREZ | KILOMETRO 30 |  | 697532.08 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OCHO AULAS + DOS DIRECCIONES.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12dpr2202l / la Zanja | Suministro de Mobilario Para Siete Aulas. | 377567.26 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.786939739 | -99.789729462 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2202L |  | FB | 12DPR2202L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 275 | FAM Básico 2019 | EP IGNACIO ZARAGOZA | LA ZANJA |  | 377567.26 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA SIETE AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica Num. 1, Cct 12dst0001m / Acapulco de Juárez | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Taller de la Industria Y El Vestido. | 1025508.64 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.874271956 | -99.891693391 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0001M |  | FB | 12DST0001M-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 863 | FAM Básico 2019 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1025508.64 | BÁSICA | SECUNDARIA | TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE LA INDUSTRIA Y EL VESTIDO.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | SG Jose Agustin Ramirez, Cct 12des0146p / Aguas Calientes | Suministro de Mobiliario Para Ocho Aulas. | 330548 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.83715052 | -99.645045786 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0146P |  | FB | 12DES0146P-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 444 | FAM Básico 2019 | SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ | AGUAS CALIENTES |  | 330548 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OCHO AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Maria Orozco de Marron, Cct 12dpr2978u / Col. Costa Azul | Suministreo de Mobiliario Y Equipamiento Para Trece Aulas. | 1300000 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.854679054 | -99.846132975 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2978U |  | FB | 12DPR2978U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 480 | FAM Básico 2019 | EP MARIA OROZCO DE MARRON | COL. COSTA AZUL |  | 1300000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTREO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TRECE AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Niños Heroes, Cct 12dpr5709u / Col. El Coloso | Suministro de Mobiliario Para Once Aulas. | 454503.5 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.849645996 | -99.819002687 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5709U |  | FB | 12DPR5709U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 396 | FAM Básico 2019 | EP NIÑOS HEROES | COL. EL COLOSO |  | 454503.5 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ONCE AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Ricardo Flores Magon, Cct 12dpr1493k / la Sabana | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Seis Aulas. | 978080.72 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.871358986 | -99.825376415 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1493K |  | FB | 12DPR1493K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 171 | FAM Básico 2019 | EP RICARDO FLORES MAGON | LA SABANA |  | 978080.72 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Plan de Ayala, Cct 12dpr2977v / Acapulco de Juárez | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para 4 Aulas + Taller de Computo + Bodega Cooperativa. | 722141.12 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.901330246 | -99.836904883 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2977V |  | FB | 12DPR2977V-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 490 | FAM Básico 2019 | EP PLAN DE AYALA | ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 722141.12 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA 4 AULAS + TALLER DE COMPUTO + BODEGA COOPERATIVA.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Margarita Maza de Juarez, Cct 12djn0296m / Acapulco de Juárez (col. la Joya) | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 134125.8 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.876146588 | -99.876184487 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0296M |  | FB | 12DJN0296M-FB-2019(.13) | [8 empty] | 1 |  | 127 | FAM Básico 2019 | JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ (COL. LA JOYA) |  | 134125.8 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Rufo Figueroa, Cct 12dpr1447z / Acapulco de Juarez | Suministro de Mobiliario Y Equpamiento Para Diez Aulas. | 785526.65 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.85732796 | -99.911429111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1447Z |  | FB | 12DPR1447Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 216 | FAM Básico 2019 | EP RUFO FIGUEROA | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 785526.65 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO PARA DIEZ AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpr2178b / Acapulco de Juarez | Suministro de Mobilario Y Equipamiento Para Ocho Aulas. | 697533.53 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.879504734 | -99.857968867 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2178B |  | FB | 12DPR2178B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 224 | FAM Básico 2019 | EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 697533.53 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Margarita Maza de Juarez, Cct 12djn0296m / Acapulco de Juarez | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 147330.27 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.876146588 | -99.876184487 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0296M |  | FB | 12DJN0296M-FB-2019(.14) | [8 empty] | 1 |  | 127 | FAM Básico 2019 | JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 147330.27 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Morelos , Cct 12dpr2360a / Acapulco de Juarez | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Dirección. | 520289.37 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.80358224 | -99.835086267 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2360A |  | FB | 12DPR2360A-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 257 | FAM Básico 2019 | EP MORELOS | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 520289.37 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIÓN.
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | SG Acapulco, Cct 12des0034l / Acapulco de Juarez | Suministro de Mobiliario. | 520076.09 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.908527195 | -99.908482523 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0034L |  | FB | 12DES0034L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 519 | FAM Básico 2019 | SG ACAPULCO | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 520076.09 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EPB Niños Heroes, Cct 12dpb1066q / Chilapa de Álvarez (col. los Pinos) | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas. | 215752.72 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.590242556 | -99.184139089 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1066Q |  | FB | 12DPB1066Q-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 155 | FAM Básico 2019 | EPB NIÑOS HEROES | CHILAPA DE ÁLVAREZ (COL. LOS PINOS) |  | 215752.72 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | ST Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12dst0009e / Chilapa de Álvarez | Reparaciones Generales. | 4000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.59995874 | -99.174978267 | 0 | FALSE | 4 | 77% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0009E |  | FB | 12DST0009E-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 794 | FAM Básico 2019 | ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | CHILAPA DE ÁLVAREZ |  | 4000000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Antonia Nava de Catalan, Cct 12djn0111q / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de Barda Perimetral. | 500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.5513829 | -99.495532914 | 0 | FALSE | 4 | 60% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0111Q |  | FB | 12DJN0111Q-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 186 | FAM Básico 2019 | JN ANTONIA NAVA DE CATALAN | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 500000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 067, Cct 12dml0067s / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Obra Exterior. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.5578 | -99.4951 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0067S |  | FB | 12DML0067S-FB-2019(1.5) | [8 empty] | 1 |  | 70 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 067 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 1500000 | ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Profr. Aaron M Flores, Cct 12epr0461k / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de Un Edificio Normativo de Dos Niveles + Obra Exterior. | 6000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.567591585 | -99.501843442 | 0 | FALSE | 4 | 84% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0461K |  | FB | 12EPR0461K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 645 | FAM Básico 2019 | EP PROFR. AARON M FLORES | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 6000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Jovita Delgado de Abarca, Cct 12ejn0042j / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de Un Edificio Normativo de Dos Niveles + Obra Exterior. | 6000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.543357814 | -99.494992893 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0042J |  | FB | 12EJN0042J-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 96 | FAM Básico 2019 | JN JOVITA DELGADO DE ABARCA | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 6000000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | SG Antonio I Delgado, Cct 12des0016w / Chilpancingo de los Bravo | Terminación de Edificio Normativo Y Equipamiento, Obra Exterior + Subestación Eléctrica. | 10000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.557543107 | -99.504369303 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0016W |  | FB | 12DES0016W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 910 | FAM Básico 2019 | SG ANTONIO I DELGADO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 10000000 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO Y EQUIPAMIENTO, OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Raul Isidro Burgos, Cct 12epr0939d / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de 2 Aulas Didácticas + Obra Exterior. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.563 | -99.4927 | 0 | FALSE | 4 | 94% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0939D |  | FB | 12EPR0939D-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 137 | FAM Básico 2019 | EP RAUL ISIDRO BURGOS | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 1500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 2 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Héroes del Sur, Cct 12dpr0006w / Colonia Nuevo Mirador | Construcción de 3 Aulas Didácticas Y 3 Anexos (dirección Y Servicios Sanitarios H/m) + Obra Exterior. | 3000000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.4965 | -99.4821 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0006W |  | FB | 12DPR0006W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 133 | FAM Básico 2019 | EP HÉROES DEL SUR | COLONIA NUEVO MIRADOR |  | 3000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 7 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS H/M) + OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Aaron M Flores, Cct 12dpr5815d / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de Obra Exterior (barda Perimetral). | 1000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.593623857 | -99.515618545 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5815D |  | FB | 12DPR5815D-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 185 | FAM Básico 2019 | EP AARON M FLORES | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 1000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL).
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP General Vicente Guerrero, Cct 12dpr2820v / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de Un Edificio Normativo de Un Nivel. | 5238088.63 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.53796731 | -99.503514303 | 0 | FALSE | 4 | 35% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2820V |  | FB | 12DPR2820V-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 829 | FAM Básico 2019 | EP GENERAL VICENTE GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 5238088.63 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE UN NIVEL.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Atención Multiple No. 23, Cct 12dml0023v / Chilpancingo de los Bravo | Dotación de Mobiliario. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0023V |  | FB | 12DML0023V-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 89 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 23 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 2000000 | ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | DOTACIÓN DE MOBILIARIO.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Maria Montessori, Cct 12djn0277y / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitación General del Edificio Escolar + Construcción de Obra Exterior. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.583021003 | -99.515786386 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0277Y |  | FB | 12DJN0277Y-FB-2019(1.5) | [8 empty] | 1 |  | 104 | FAM Básico 2019 | JN MARIA MONTESSORI | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 1500000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Desarrollo Infantil No. 4, Cct 12ddi0006j / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitación General del Edificio Escolar. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.560885924 | -99.49782967 | 0 | FALSE | 4 | 40% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DDI0006J |  | FB | 12DDI0006J-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 161 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 4 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 1500000 | INICIAL | INICIAL | LACTANTE Y MATERNAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Jose Marti, Cct 12epr0462j / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitación General del Edificio Escolar. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.562201924 | -99.506398708 | 0 | FALSE | 4 | 1% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0462J |  | FB | 12EPR0462J-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 794 | FAM Básico 2019 | EP JOSE MARTI | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 2000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Fray Bartolome de las Casas, Cct 12dpr0767c / Chilpancingo de los Bravo | Reparaciones Generales del Edificio "a"; 4 Aulas Didacticas + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Puerta de Acceso, Barda de Colindancia, Subestación Eléctrica). | 4000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.551563722 | -99.499113911 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0767C |  | FB | 12DPR0767C-FB-2019(4) | [8 empty] | 1 |  | 540 | FAM Básico 2019 | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 4000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A"; 4 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA).
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP 30 de Abril, Cct 12dpr5916b / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Obra Exterior | 1042666.83 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.535106014 | -99.516018181 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5916B |  | FB | 12DPR5916B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 209 | FAM Básico 2019 | EP 30 DE ABRIL | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 1042666.83 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Juan de la Barrera, Cct 12ejn0231b / Chilpancingo de los Bravo | Reparaciones Generales. | 2500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.54980936 | -99.48857498 | 0 | FALSE | 4 | 10% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0231B |  | FB | 12EJN0231B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 175 | FAM Básico 2019 | JN JUAN DE LA BARRERA | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 2500000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Tv Constitucion de 1917, Cct 12dtv0019z / Mazatlan | Construccion de 2 Aulas Didacticas . | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.4396 | -99.4691 | 0 | FALSE | 4 | 1% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0019Z |  | FB | 12DTV0019Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 110 | FAM Básico 2019 | TV CONSTITUCION DE 1917 | MAZATLAN |  | 1500000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS .
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num 067, Cct 12dml0067s / Chilpancingo de los Bravo | Contruccion de Techado En Acero En Cancha de Usos Multiples. | 450000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.5578 | -99.4951 | 0 | FALSE | 4 | 1% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0067S |  | FB | 12DML0067S-FB-2019(.45) | [8 empty] | 1 |  | 70 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 067 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 450000 | ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONTRUCCION DE TECHADO EN ACERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Tv Consuelo Trujillo Marquez, Cct 12dtv0020o / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Techado de Acero En Cancha de Usos Mutliples. | 975000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.543 | -99.5264 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0020O |  | FB | 12DTV0020O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 56 | FAM Básico 2019 | TV CONSUELO TRUJILLO MARQUEZ | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 975000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHADO DE ACERO EN CANCHA DE USOS MUTLIPLES.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Caritino Maldonado Perez, Cct 12djn0568n / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Modulo Sanitario En Edificio Escolar. | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.567880321 | -99.502042126 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0568N |  | FB | 12DJN0568N-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 211 | FAM Básico 2019 | JN CARITINO MALDONADO PEREZ | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 750000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP 24 de Febrero, Cct 12dpr0044z / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de 1 Aula Didactica Regional. | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.558714917 | -99.512664558 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0044Z |  | FB | 12DPR0044Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 492 | FAM Básico 2019 | EP 24 DE FEBRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 750000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA REGIONAL.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Emiliano Zapata Salazar, Cct 12djn3615b / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitacion de Explanada de Usos Multiples. | 350000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.537089798 | -99.524710514 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3615B |  | FB | 12DJN3615B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 125 | FAM Básico 2019 | JN EMILIANO ZAPATA SALAZAR | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 350000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | TVS Nicolas Bravo, Cct 12dtv0081b / Acahuizotla | Construccion de Barda Perimetral. | 520700.47 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.362336585 | -99.468694877 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0081B |  | FB | 12DTV0081B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 84 | FAM Básico 2019 | TVS NICOLAS BRAVO | ACAHUIZOTLA |  | 520700.47 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | SG Fray Bartolome de las Casas (fonden), Cct 12dpr0767c / Chilpancingo de los Bravo | Suminstro de Equipamiento. | 404520.79 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.551563722 | -99.499113911 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0767C |  | FB | 12DPR0767C-FB-2019(.4) | [8 empty] | 1 |  | 540 | FAM Básico 2019 | SG FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (FONDEN) | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 404520.79 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINSTRO DE EQUIPAMIENTO.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | SG Raymundo Abarca Alarcon (fonden), Cct 12des0053z / Chilpancingo de los Bravo | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 722505.1 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.546473669 | -99.499599347 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0053Z |  | FB | 12DES0053Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1019 | FAM Básico 2019 | SG RAYMUNDO ABARCA ALARCON (FONDEN) | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 722505.1 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Jna Maria Montessori, Cct 12djn0277y / Chilpancingo de los Bravo | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Un Aula. | 264299.37 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.583021003 | -99.515786386 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0277Y |  | FB | 12DJN0277Y-FB-2019(.26) | [8 empty] | 1 |  | 104 | FAM Básico 2019 | JNA MARIA MONTESSORI | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 264299.37 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA UN AULA.
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Maria Montessori, Cct 12djn0277y / Chilpancingo de los Bravo | Suministro de Mobiliario Para Cinco Aulas. | 223543 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.583021003 | -99.515786386 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0277Y |  | FB | 12DJN0277Y-FB-2019(.22) | [8 empty] | 1 |  | 104 | FAM Básico 2019 | JN MARIA MONTESSORI | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 223543 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CINCO AULAS.
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | EP Doctor Alfonso G Alarcon, Cct 12dpr0379l / Zumpango del Río | Rehabilitación General del Edificio Escolar + Construcción de Obra Exterior. | 12269283.25 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.655043959 | -99.525041705 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0379L |  | FB | 12DPR0379L-FB-2019(12) | [8 empty] | 1 |  | 668 | FAM Básico 2019 | EP DOCTOR ALFONSO G ALARCON | ZUMPANGO DEL RÍO |  | 12269283.25 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | JN Prof. Caritino Maldonado, Cct 12djn0220x / Zumpango del Río | Reparaciones Generales. | 1119140.76 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.647585604 | -99.522191889 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0220X |  | FB | 12DJN0220X-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 213 | FAM Básico 2019 | JN PROF. CARITINO MALDONADO | ZUMPANGO DEL RÍO |  | 1119140.76 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES.
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | EP Dr. Alfonso G. Alarcon, Cct 12dpr0379l / Zumpango del Río | Suministro Y Colocacion de Puertas Y Ventanas Para Diez Aulas + 2 Servicios Sanitarios + Bodega Cooperativa + Dos Direcciones + Taller de Computo + Usaer. | 271372.56 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.655043959 | -99.525041705 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0379L |  | FB | 12DPR0379L-FB-2019(.27) | [8 empty] | 1 |  | 668 | FAM Básico 2019 | EP DR. ALFONSO G. ALARCON | ZUMPANGO DEL RÍO |  | 271372.56 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA DIEZ AULAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS + BODEGA COOPERATIVA + DOS DIRECCIONES + TALLER DE COMPUTO + USAER.
2019 | Centro | Eduardo Neri | IGIFE | EP Dr. Alfonso G. Alarcon, Cct 12dpr0379l / Zumpango del Río | Suministro de Mobiliario Para Catorce Aulas. | 520000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.655043959 | -99.525041705 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0379L |  | FB | 12DPR0379L-FB-2019(.52) | [8 empty] | 1 |  | 663 | FAM Básico 2019 | EP DR. ALFONSO G. ALARCON | ZUMPANGO DEL RÍO |  | 520000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CATORCE AULAS.
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Ignacio M. Altamirano, Cct 12dpr0264k / Tixtla de Guerrero | Construcción de Barda Perimetral + Obra Exterior. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.567616555 | -99.39960109 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0264K |  | FB | 12DPR0264K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 474 | FAM Básico 2019 | EP IGNACIO M. ALTAMIRANO | TIXTLA DE GUERRERO |  | 2000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Leonardo Mier Peralta, Cct 12dpr0239l / Tixtla de Guerrero | Rehabilitación General del Edificio Escolar. | 4000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.560846 | -99.399189 | 0 | FALSE | 4 | 1% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0239L |  | FB | 12DPR0239L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 142 | FAM Básico 2019 | EP LEONARDO MIER PERALTA | TIXTLA DE GUERRERO |  | 4000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | EP Juan N Alvarez, Cct 12dpr2314p / Ayutla de los Libres | 2a Etapa Construcción de Edificio U-2c 11ee, 10 Aulas Didacticas. | 6000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.96711791 | -99.096945549 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2314P |  | FB | 12DPR2314P-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 255 | FAM Básico 2019 | EP JUAN N ALVAREZ | AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 6000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | CONSTRUCCIÓN | 2A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C 11EE, 10 AULAS DIDACTICAS.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | CEPI Carlos Darwin, Cct 12dcc0863z / El Tamarindo | Construccion de Barda Perimetral. | 93121.43 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.012840151 | -99.096499279 | 0 | FALSE | 4 | 15% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0863Z |  | FB | 12DCC0863Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 41 | FAM Básico 2019 | CEPI CARLOS DARWIN | EL TAMARINDO |  | 93121.43 | BÁSICA | PREESCOLAR | INDÍGENA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | EP Himno Nacional, Cct 12epr0805o / Ayutla | Mantenimiento de Aulas | 400000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.962823432 | -99.098371054 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0805O |  | FB | 12EPR0805O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 222 | FAM Básico 2019 | EP HIMNO NACIONAL | AYUTLA |  | 400000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO DE AULAS
2019 | Costa Chica | Copala | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12epr0830n / Islaltepec (las Parotas) | Construccion de Barda Perimetral. | 100000 | FAM Básico 2019 | 2 | 16.579012531 | -98.840557773 | 0 | FALSE | 4 | 10% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0830N |  | FB | 12EPR0830N-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 67 | FAM Básico 2019 | EP EMILIANO ZAPATA | ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) |  | 100000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Chica | Copala | IGIFE | EP Jose Maria Morelos Y Pavon, Cct 12dpr1967h / Juan Alvarez (playa Ventura) | Suministro de Mobilario Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.539379575 | -98.913992394 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1967H |  | FB | 12DPR1967H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 81 | FAM Básico 2019 | EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | JUAN ALVAREZ (PLAYA VENTURA) |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | JN Preescolar General, Cct 12djn6142y / San Nicolas | Construccion de Techado de Edificio Escolar. | 975000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.41638889 | -98.52111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN6142Y |  | FB | 12DJN6142Y-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 48 | FAM Básico 2019 | JN PREESCOLAR GENERAL | SAN NICOLAS |  | 975000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHADO DE EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | JN Frida Khalo, Cct 12djn5560c / Cuajinicuilapa | Rehabilitacion de Edificio Escolar. | 700000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.462239118 | -98.405782538 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN5560C |  | FB | 12DJN5560C-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 67 | FAM Básico 2019 | JN FRIDA KHALO | CUAJINICUILAPA |  | 700000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | EP Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12epr0848m / Cuajinicuilapa | Construcción de Un Aula. | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.469812945 | -98.408495011 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0848M |  | FB | 12EPR0848M-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 481 | FAM Básico 2019 | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | CUAJINICUILAPA |  | 750000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | E.p. Silvino Añorve Davila, Cct 12dpr0531q / Cuajinicuilapa | Construcción de Un Aula. | 500000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.472735204 | -98.419063139 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0531Q |  | FB | 12DPR0531Q-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 544 | FAM Básico 2019 | E.P. SILVINO AÑORVE DAVILA | CUAJINICUILAPA |  | 500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | EP Miguel Hidalgo, Cct 12dpr0583w / Comaltepec | Construccion de Techado de la Plaza Civica | 800000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.577335229 | -98.471120345 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0583W |  | FB | 12DPR0583W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 102 | FAM Básico 2019 | EP MIGUEL HIDALGO | COMALTEPEC |  | 800000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 46, Cct 12dml0046f / Cuajinicuilapa | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Administracion | 401567.73 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.47083333 | -98.41055556 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0046F |  | FB | 12DML0046F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 25 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 46 | CUAJINICUILAPA |  | 401567.73 | ESPECIAL | CAM | CAM | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ADMINISTRACION
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | JN Hijos del Campesino, Cct 12ejn0116k / Cuajinicuilapa | Suministro de Mobiliario Para Seis Aulas. | 437224.35 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.471501636 | -98.4175585 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0116K |  | FB | 12EJN0116K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 134 | FAM Básico 2019 | JN HIJOS DEL CAMPESINO | CUAJINICUILAPA |  | 437224.35 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS.
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | SG Lazaro Cardenas, Cct 12des0231m / Cuajinicuilapa | Suministro de Mobiliario Para Diez Aulas. | 397240.33 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.466550311 | -98.402359398 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0231M |  | FB | 12DES0231M-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 276 | FAM Básico 2019 | SG LAZARO CARDENAS | CUAJINICUILAPA |  | 397240.33 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DIEZ AULAS.
2019 | Costa Chica | Florencio Villarreal | IGIFE | JN Jose Narciso Rovirosa, Cct 12djn0565q / El Porvenir | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 98220.06 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.777441764 | -99.195001805 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0565Q |  | FB | 12DJN0565Q-FB-2019(1) | [8 empty] | 1 |  | 26 | FAM Básico 2019 | JN JOSE NARCISO ROVIROSA | EL PORVENIR |  | 98220.06 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Costa Chica | Florencio Villarreal | IGIFE | JN Jose Narciso Rovirosa, Cct 12djn0565q / El Porvenir | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 98220.06 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.777441764 | -99.195001805 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0565Q |  | FB | 12DJN0565Q-FB-2019(2) | [8 empty] | 1 |  | 26 | FAM Básico 2019 | JN JOSE NARCISO ROVIROSA | EL PORVENIR |  | 98220.06 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | JN Estado de Yucatan, Cct 12djn0807x / Marquelia | Suministro de Mobiliario Para Una Aula. | 49110.03 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.584047326 | -98.817999276 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0807X |  | FB | 12DJN0807X-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 159 | FAM Básico 2019 | JN ESTADO DE YUCATAN | MARQUELIA |  | 49110.03 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UNA AULA.
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP El Porvenir Social, Cct 12epr0590e / Ometepec | Construcción de Obra Exterior. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.688374639 | -98.403719031 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0590E |  | FB | 12EPR0590E-FB-2019(2) | [8 empty] | 1 |  | 477 | FAM Básico 2019 | EP EL PORVENIR SOCIAL | OMETEPEC |  | 2000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR.
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | JN Estefania Castañeda, Cct 12ejn0039w / Santa Maria (santa Maria Asuncion) | Construccion de 1 Aula Didactica. | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 16.770494096 | -98.387193729 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0039W |  | FB | 12EJN0039W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 138 | FAM Básico 2019 | JN ESTEFANIA CASTAÑEDA | SANTA MARIA (SANTA MARIA ASUNCION) |  | 750000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA.
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP El Porvenir Social, Cct 12epr0590e / Ometepec | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas. | 143366.45 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.688374639 | -98.403719031 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0590E |  | FB | 12EPR0590E-FB-2019(.14) | [8 empty] | 1 |  | 477 | FAM Básico 2019 | EP EL PORVENIR SOCIAL | OMETEPEC |  | 143366.45 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS.
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | JN Jose Maria Roa Barcenas, Cct 12djn0260y / las Vigas | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Una Aula Cocina | 227980.95 | FAM Básico 2019 | 1 | 16.76407583 | -99.226655686 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0260Y |  | FB | 12DJN0260Y-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 110 | FAM Básico 2019 | JN JOSE MARIA ROA BARCENAS | LAS VIGAS |  | 227980.95 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA UNA AULA COCINA
2019 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | EP Modesto Alarcon, Cct 12dpr0768b / Atoyac de Alvarez | Suministro de Mobilario Para Ocho Aulas. | 431506.88 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.208760668 | -100.43268527 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0768B |  | FB | 12DPR0768B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 531 | FAM Básico 2019 | EP MODESTO ALARCON | ATOYAC DE ALVAREZ |  | 431506.88 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA OCHO AULAS.
2019 | Costa Grande | Petatlán | IGIFE | EP Himno Nacional, Cct 12epr0610b / Petatlan | Construccion de Techado de Cancha de Usos Multiples. | 975000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.535692654 | -101.26254132 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0610B |  | FB | 12EPR0610B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 241 | FAM Básico 2019 | EP HIMNO NACIONAL | PETATLAN |  | 975000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr0149t / Papanoa | Construcción de 2 Aulas Didácticas + Obra Exterior. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.323834595 | -101.04226901 | 0 | FALSE | 4 | 99% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0149T |  | FB | 12DPR0149T-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 163 | FAM Básico 2019 | EP VICENTE GUERRERO | PAPANOA |  | 1500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR.
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Lic. Benito Juarez, Cct 12dpr1168o / Técpan de Galeana | Construcción de Barda Perimetral + Obra Exterior. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.210835555 | -100.63268216 | 0 | FALSE | 4 | 98% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1168O |  | FB | 12DPR1168O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 221 | FAM Básico 2019 | EP LIC. BENITO JUAREZ | TÉCPAN DE GALEANA |  | 2000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Pablo Galeana, Cct 12dpr0153f / El Súchil | Rehabilitación General del Edificio Escolar + Obra Exterior. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.218984079 | -100.64184589 | 0 | FALSE | 4 | 80% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0153F |  | FB | 12DPR0153F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 467 | FAM Básico 2019 | EP PABLO GALEANA | EL SÚCHIL |  | 1500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR + OBRA EXTERIOR.
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Plan de Ayala, Cct 12dpr0547r / Nuxco | Rehabilitación General del Edificio Escolar. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.205979401 | -100.75769014 | 0 | FALSE | 4 | 95% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0547R |  | FB | 12DPR0547R-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 164 | FAM Básico 2019 | EP PLAN DE AYALA | NUXCO |  | 2000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Adolfo Lopez Mateos, Cct 12dpr0505s / los Reyes (las Chiveras) | Construcción de Obra Exterior + Subestación Eléctrica. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.638951291 | -101.4895713 | 0 | FALSE | 4 | 70% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0505S |  | FB | 12DPR0505S-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 187 | FAM Básico 2019 | EP ADOLFO LOPEZ MATEOS | LOS REYES (LAS CHIVERAS) |  | 1500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr2187j / Zihuatanejo de Azueta | Contruccion de Obra Exterior. | 1300000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.639371043 | -101.55625925 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2187J |  | FB | 12DPR2187J-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 322 | FAM Básico 2019 | EP VICENTE GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 1300000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONTRUCCION DE OBRA EXTERIOR.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr4661k / Zihuatanejo de Azueta | Terminacion de Edificio Segunda Etapa (3 Aulas Didacticas + Direccion) + Subestación Electrica + Obra Exterior + Mobiliario. | 1670516.14 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.700958621 | -101.62126921 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR4661K |  | FB | 12DPR4661K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 315 | FAM Básico 2019 | EP CUAUHTEMOC | ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 1670516.14 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DE EDIFICIO SEGUNDA ETAPA (3 AULAS DIDACTICAS + DIRECCION) + SUBESTACIÓN ELECTRICA + OBRA EXTERIOR + MOBILIARIO.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Mateana Orbe Lecuanda, Cct 12epr0527c / Zihuatanejo de Azueta | Construccion de Techumbre En Plaza Civica. | 975000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.648134765 | -101.52732205 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0527C |  | FB | 12EPR0527C-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 104 | FAM Básico 2019 | EP MATEANA ORBE LECUANDA | ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 975000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | ST España, Cct 12dst0059m / El Coacoyul | Construccion de 1 Aula Didactica. | 750000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.641636371 | -101.47502592 | 0 | FALSE | 4 | 20% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0059M |  | FB | 12DST0059M-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 441 | FAM Básico 2019 | ST ESPAÑA | EL COACOYUL |  | 750000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TÉCNICA | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Leona Vicario, Cct 12dpr1015k / El Coacoyul | Construccion de Muro de Contencion | 600000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.637531991 | -101.47676905 | 0 | FALSE | 4 | 30% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1015K |  | FB | 12DPR1015K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 297 | FAM Básico 2019 | EP LEONA VICARIO | EL COACOYUL |  | 600000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Tepochcalli, Cct 12djn2909h / Zihuatanejo de Azueta | Construccion de Barda Perimetral. | 400000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.656365352 | -101.55649917 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2909H |  | FB | 12DJN2909H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 88 | FAM Básico 2019 | JN TEPOCHCALLI | ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 400000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Amado Nervo, Cct 12ejn0476w / El Posquelite | Construccion de Barda Perimetral. | 400000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.676179671 | -101.56558826 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0476W |  | FB | 12EJN0476W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 22 | FAM Básico 2019 | JN AMADO NERVO | EL POSQUELITE |  | 400000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Tenoch, Cct 12djn6052f / Ixtapa Zihuatanejo | Construccion de Cocina Escolar + Barda Perimetral. | 500000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.666448518 | -101.58729705 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN6052F |  | FB | 12DJN6052F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 116 | FAM Básico 2019 | JN TENOCH | IXTAPA ZIHUATANEJO |  | 500000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR + BARDA PERIMETRAL.
2019 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | Epf Xicotencatl, Cct 12dpr4114e / Col. El Hujal | Construcción de Un Aula. | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.65080548 | -101.54086796 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR4114E |  | FB | 12DPR4114E-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 412 | FAM Básico 2019 | EPF XICOTENCATL | COL. EL HUJAL |  | 750000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.
2019 | La Montaña | Alcozauca de Guerrero | IGIFE | SG Juan B. Salazar , Cct 12des0030p / Alcozauca | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Dos Aulas+taller de Computo+taller de la Industria Y El Vestido. | 1570161.16 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.467037969 | -98.386415705 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0030P |  | FB | 12DES0030P-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 347 | FAM Básico 2019 | SG JUAN B. SALAZAR | ALCOZAUCA |  | 1570161.16 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS+TALLER DE COMPUTO+TALLER DE LA INDUSTRIA Y EL VESTIDO.
2019 | La Montaña | Alcozauca de Guerrero | IGIFE | EPB Othon Salazar Ramirez, Cct 12dpb1217f / San Vicente Zoyatlan | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas + Direccion + Comedor | 446037.9 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.320164196 | -98.368056323 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1217F |  | FB | 12DPB1217F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 174 | FAM Básico 2019 | EPB OTHON SALAZAR RAMIREZ | SAN VICENTE ZOYATLAN |  | 446037.9 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS + DIRECCION + COMEDOR
2019 | La Montaña | Cualác | IGIFE | EP Niño Artillero, Cct 12dpr0043z / Tecojcoyunca | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 53938.18 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.788223397 | -98.631583945 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0043Z |  | FB | 12DPR0043Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 56 | FAM Básico 2019 | EP NIÑO ARTILLERO | TECOJCOYUNCA |  | 53938.18 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | La Montaña | Huamuxtitlán | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12epr0845p / Huamuxtitlan | Construccion de Un Edificio Normativo de Un Nivel. | 5000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.79980921 | -98.564710195 | 0 | FALSE | 4 | 25% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0845P |  | FB | 12EPR0845P-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 299 | FAM Básico 2019 | EP IGNACIO ZARAGOZA | HUAMUXTITLAN |  | 5000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE UN NIVEL.
2019 | La Montaña | Huamuxtitlán | IGIFE | JN Un Nuevo Amanecer, Cct 12djn0240k / Jilotepec | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 44708.6 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.962517768 | -98.48239684 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0240K |  | FB | 12DJN0240K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 16 | FAM Básico 2019 | JN UN NUEVO AMANECER | JILOTEPEC |  | 44708.6 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | La Montaña | Huamuxtitlán | IGIFE | EP Netzahualcoyotl, Cct 12dpr2299n / Tlalquetzalapa | Suministro de Mobilario Para Un Aula. | 41318.5 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.707663403 | -98.538414213 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2299N |  | FB | 12DPR2299N-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 123 | FAM Básico 2019 | EP NETZAHUALCOYOTL | TLALQUETZALAPA |  | 41318.5 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA UN AULA.
2019 | La Montaña | Metlatónoc | IGIFE | CEPI El Ocotito, Cct 12dcc0907g / Metlatónoc | Rehabilitación General del Edificio Escolar + Barda Perimetral. | 1000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.195381017 | -98.409238221 | 0 | FALSE | 4 | 90% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0907G |  | FB | 12DCC0907G-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 99 | FAM Básico 2019 | CEPI EL OCOTITO | METLATÓNOC |  | 1000000 | BÁSICA | PREESCOLAR | INDÍGENA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR + BARDA PERIMETRAL.
2019 | La Montaña | Metlatónoc | IGIFE | EPB Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpb0235o / Llano de Nopal | Construcción de Servicios Sanitarios + Obra Exterior. | 800000 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.317639101 | -98.480141391 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0235O |  | FB | 12DPB0235O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 20 | FAM Básico 2019 | EPB JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | LLANO DE NOPAL |  | 800000 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EPB Mguel Aleman, Cct 12dpb0012f / San Antonio Coyahuacan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.861529665 | -98.679230973 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0012F |  | FB | 12DPB0012F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 243 | FAM Básico 2019 | EPB MGUEL ALEMAN | SAN ANTONIO COYAHUACAN |  | 750000 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Miguel Negrete, Cct 12dpr1960o / Olinala | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas. | 215752.72 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.775109821 | -98.739547513 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1960O |  | FB | 12DPR1960O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 409 | FAM Básico 2019 | EP MIGUEL NEGRETE | OLINALA |  | 215752.72 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Jose Maria Morelos Y Pavon, Cct 12dpr0868a / Xochimilco | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.770424111 | -98.711167443 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0868A |  | FB | 12DPR0868A-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 33 | FAM Básico 2019 | EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | XOCHIMILCO |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Hermenegildo Galeana, Cct 12dpr0542w / El Progreso (chupandillo) | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.81049275 | -98.711103014 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0542W |  | FB | 12DPR0542W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 7 | FAM Básico 2019 | EP HERMENEGILDO GALEANA | EL PROGRESO (CHUPANDILLO) |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Jaime Torres Bodet, Cct 12dpr5795g / San Antonio Coyahuacan | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.862845686 | -98.682541638 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5795G |  | FB | 12DPR5795G-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 152 | FAM Básico 2019 | EP JAIME TORRES BODET | SAN ANTONIO COYAHUACAN |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12dpr5796f / Tomatepec | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.907168522 | -98.832936797 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5796F |  | FB | 12DPR5796F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 43 | FAM Básico 2019 | EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | TOMATEPEC |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | ST Temalacatzin, Cct 12dst0126u / Temalacatzingo | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas. | 176350.74 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.891934976 | -98.673389464 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0126U |  | FB | 12DST0126U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 434 | FAM Básico 2019 | ST TEMALACATZIN | TEMALACATZINGO |  | 176350.74 | BÁSICA | SECUNDARIA | TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | JN Placido Domingo, Cct 12djn3326k / Tepetlacingo | Suministro de Mobiliario Para Direccion. | 106433.64 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.922634051 | -98.763551583 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3326K |  | FB | 12DJN3326K-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 47 | FAM Básico 2019 | JN PLACIDO DOMINGO | TEPETLACINGO |  | 106433.64 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DIRECCION.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Andres Quintana Roo, Cct 12dpr2962t / Olinala | Suministro Para Cuatro Aulas. | 165274.02 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.775103281 | -98.74143437 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2962T |  | FB | 12DPR2962T-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 415 | FAM Básico 2019 | EP ANDRES QUINTANA ROO | OLINALA |  | 165274.02 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO PARA CUATRO AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | CEPI Luz Y Progreso, Cct 12dcc0987i / San Lazaro (tecojcosco) | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 98220.06 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.89259031 | -98.704541559 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0987I |  | FB | 12DCC0987I-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 40 | FAM Básico 2019 | CEPI LUZ Y PROGRESO | SAN LAZARO (TECOJCOSCO) |  | 98220.06 | BÁSICA | PREESCOLAR | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | Eg Hermenegildo Galeana , Cct 12des0025d / San Lazaro | Suministro de Mobiliario Para Direccion + Sala de Juntas + Archivo Y Copiado + Area Secretarial + Biblioteca. | 970492.24 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.774990619 | -98.738274064 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0025D |  | FB | 12DES0025D-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 362 | FAM Básico 2019 | EG HERMENEGILDO GALEANA | SAN LAZARO |  | 970492.24 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DIRECCION + SALA DE JUNTAS + ARCHIVO Y COPIADO + AREA SECRETARIAL + BIBLIOTECA.
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | TVS Vicente Lombardo Toledano, Cct 12dtv0964c / Tenango Tepexi | Construcción de 2 Aulas Didácticas + Obra Exterior. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.610388532 | -98.642964961 | 0 | FALSE | 4 | 30% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0964C |  | FB | 12DTV0964C-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 70 | FAM Básico 2019 | TVS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | TENANGO TEPEXI |  | 1500000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR.
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EPB Aztlan, Cct 12dpb1131z / Tlapa de Comonfort | Construcción de 2 Aulas Didácticas. | 1500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.531089553 | -98.591085817 | 0 | FALSE | 4 | 75% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1131Z |  | FB | 12DPB1131Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 141 | FAM Básico 2019 | EPB AZTLAN | TLAPA DE COMONFORT |  | 1500000 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 | 2 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EP Niño Artillero, Cct 12dpb1297h / Tlapa de Comonfort | Construccion de 3 Aulas Didacticas. | 3500000 | FAM Básico 2019 | 2 | 17.5289 | -98.5813 | 0 | FALSE | 4 | 1% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1297H |  | FB | 12DPB1297H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 63 | FAM Básico 2019 | EP NIÑO ARTILLERO | TLAPA DE COMONFORT |  | 3500000 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 | 3 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS.
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | JN Tlachinolapa, Cct 12djn0687a / Tlapa de Comonfort | Construccion de Un Aula | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.535721271 | -98.588559854 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0687A |  | FB | 12DJN0687A-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 196 | FAM Básico 2019 | JN TLACHINOLAPA | TLAPA DE COMONFORT |  | 750000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE UN AULA
2019 | La Montaña | Xochihuehuetlán | IGIFE | JN Na Xaha Nnitivi, Cct 12djn0243h / Xochihuehuetlán | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento de Aula Cocina. | 142080.19 | FAM Básico 2019 | 1 | 17.903711256 | -98.484795727 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0243H |  | FB | 12DJN0243H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 85 | FAM Básico 2019 | JN NA XAHA NNITIVI | XOCHIHUEHUETLÁN |  | 142080.19 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AULA COCINA.
2019 | La Montaña | Zapotitlán Tablas | IGIFE | EPB Hermenegildo Galeana , Cct 12dpb0238l / Ixtlahuazaca | Rehabilitaciones Generales. | 916027.48 | FAM Básico 2019 | 4 | 17.338903457 | -98.799078125 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0238L |  | FB | 12DPB0238L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 59 | FAM Básico 2019 | EPB HERMENEGILDO GALEANA | IXTLAHUAZACA |  | 916027.48 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIONES GENERALES.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | TVS Jaime Torres Bodet, Cct 12dtv0252e / San Juan Teocalcingo | Suministro de Mobilario Para Dos Aulas. | 118559.78 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.390594637 | -99.127372525 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0252E |  | FB | 12DTV0252E-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 43 | FAM Básico 2019 | TVS JAIME TORRES BODET | SAN JUAN TEOCALCINGO |  | 118559.78 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | Curso Comunitario, Cct 12kpr1007l / Atlapa del Rio | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 53938.18 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.23583333 | -99.05527778 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12KPR1007L |  | FB | 12KPR1007L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 6 | FAM Básico 2019 | CURSO COMUNITARIO | ATLAPA DEL RIO |  | 53938.18 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA CONAFE | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12dpr2386i / Santiago Zacango | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 82637 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.210610781 | -99.060471218 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2386I |  | FB | 12DPR2386I-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 31 | FAM Básico 2019 | EP IGNACIO ZARAGOZA | SANTIAGO ZACANGO |  | 82637 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | EPB Cis 11 Cuayahutital, Cct 12dci0002o / Atenango del Rio | Suministro de Mobiliario Para Dormitorios. | 519827.24 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.1043 | -99.1078 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCI0002O |  | FB | 12DCI0002O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 124 | FAM Básico 2019 | EPB CIS 11 CUAYAHUTITAL | ATENANGO DEL RIO |  | 519827.24 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DORMITORIOS.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | SG Siervo de la Nacion, Cct 12des0024e / Atenango del Rio | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento de Taller de Computo + Biblioteca+ Sala de Juntas. | 573389.93 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.105715751 | -99.109225558 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0024E |  | FB | 12DES0024E-FB-2019(.57) | [8 empty] | 1 |  | 156 | FAM Básico 2019 | SG SIERVO DE LA NACION | ATENANGO DEL RIO |  | 573389.93 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO + BIBLIOTECA+ SALA DE JUNTAS.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | SG Siervo de la Nacion, Cct 12des0024e / Atenango del Rio | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para 6 Aulas + Taller de Computo + Biblioteca + Sala de Juntas. | 801909.39 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.105715751 | -99.109225558 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0024E |  | FB | 12DES0024E-FB-2019(.80) | [8 empty] | 1 |  | 159 | FAM Básico 2019 | SG SIERVO DE LA NACION | ATENANGO DEL RIO |  | 801909.39 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA 6 AULAS + TALLER DE COMPUTO + BIBLIOTECA + SALA DE JUNTAS.
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | TVS Mariano Escobedo, Cct 12dtv0122l / Santiago Zacango | Suministro de Mobiliario Para Una Direccion | 106433.64 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.212743924 | -99.060244971 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0122L |  | FB | 12DTV0122L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 14 | FAM Básico 2019 | TVS MARIANO ESCOBEDO | SANTIAGO ZACANGO |  | 106433.64 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UNA DIRECCION
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | TVS Ignacio Zaragoza, Cct 12dtv0121m / Tuzantlan | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Laboratorio Taller | 250000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.198240502 | -99.183301446 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0121M |  | FB | 12DTV0121M-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 15 | FAM Básico 2019 | TVS IGNACIO ZARAGOZA | TUZANTLAN |  | 250000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO TALLER
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | JN Lucia Alcocer de Figueroa, Cct 12ejn0217i / Atenango del Rio | Suministro de Mobiliario Y Equipàmiento Para Cocina Comedor | 430000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.105553549 | -99.108355889 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0217I |  | FB | 12EJN0217I-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 138 | FAM Básico 2019 | JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA | ATENANGO DEL RIO |  | 430000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPÀMIENTO PARA COCINA COMEDOR
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | CEPI Cuayahuitital , Cct 12dcc0876d / Copalillo | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 147330.09 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.031707814 | -99.038868637 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0876D |  | FB | 12DCC0876D-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 83 | FAM Básico 2019 | CEPI CUAYAHUITITAL | COPALILLO |  | 147330.09 | BÁSICA | PREESCOLAR | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | EPB Sabino Estrada Guadalupe, Cct 12dpb0512a / Copalillo | Suministro Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.0342 | -99.0417 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0512A |  | FB | 12DPB0512A-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 180 | FAM Básico 2019 | EPB SABINO ESTRADA GUADALUPE | COPALILLO |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr5803z / Copalillo | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 41318.5 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.032223798 | -99.034749457 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5803Z |  | FB | 12DPR5803Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 147 | FAM Básico 2019 | EP EMILIANO ZAPATA | COPALILLO |  | 41318.5 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | CEP Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 12dcc1149u / Copalillo | Suminstro de Mobiliario Para Una Aula | 49110.03 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.039996694 | -99.036404441 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC1149U |  | FB | 12DCC1149U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 26 | FAM Básico 2019 | CEP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | COPALILLO |  | 49110.03 | BÁSICA | PREESCOLAR | INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINSTRO DE MOBILIARIO PARA UNA AULA
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Estado de Guerrero, Cct 12epr0067i / Huitzuco de los Figueroa | Construcción de 5 Aulas Didácticas + Obra Exterior. | 3753276.57 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.309683762 | -99.330829572 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0067I |  | FB | 12EPR0067I-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 198 | FAM Básico 2019 | EP ESTADO DE GUERRERO | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA |  | 3753276.57 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 5 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 5 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Simon Bolivar, Cct 12epr0503t / San Miguel las Palmas | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 38013.78 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.252833113 | -99.200603714 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0503T |  | FB | 12EPR0503T-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 156 | FAM Básico 2019 | EP SIMON BOLIVAR | SAN MIGUEL LAS PALMAS |  | 38013.78 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr2251u / Xilocintla | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 53938.18 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.165740017 | -99.384214178 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2251U |  | FB | 12DPR2251U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 111 | FAM Básico 2019 | EP EMILIANO ZAPATA | XILOCINTLA |  | 53938.18 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | Centro de Atencion Multiple 45, Cct 12dml0045g / Ciudad de Huitzuco | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas Especiales. | 526582.65 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.30111111 | -99.33111111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0045G |  | FB | 12DML0045G-FB-2019(.56) | [8 empty] | 1 |  | 33 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 45 | CIUDAD DE HUITZUCO |  | 526582.65 | ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS ESPECIALES.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Francisco I Madero, Cct 12dpr2273f / Tlaxmalac | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 123955.5 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.36297422 | -99.413470969 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2273F |  | FB | 12DPR2273F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 144 | FAM Básico 2019 | EP FRANCISCO I MADERO | TLAXMALAC |  | 123955.5 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Cristina Mata de Figueroa, Cct 12djn0035a / Quetzalapa | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas | 134125.8 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.334090898 | -99.188516869 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0035A |  | FB | 12DJN0035A-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 36 | FAM Básico 2019 | JN CRISTINA MATA DE FIGUEROA | QUETZALAPA |  | 134125.8 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Lazaro Cardenas, Cct 12epr0068h / Cuahuilotla | Suministro de Mobilario Para Dos Aulas. | 82637 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.378232195 | -99.124504541 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0068H |  | FB | 12EPR0068H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 23 | FAM Básico 2019 | EP LAZARO CARDENAS | CUAHUILOTLA |  | 82637 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Natividad Castrejon, Cct 12ejn0137x / Escuchapa | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Un Aula. | 272777.85 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.307654085 | -99.244176204 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0137X |  | FB | 12EJN0137X-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 24 | FAM Básico 2019 | JN NATIVIDAD CASTREJON | ESCUCHAPA |  | 272777.85 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12epr0500w / Ciudad de Huitzuco | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 82637 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.299465753 | -99.338730013 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0500W |  | FB | 12EPR0500W-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 281 | FAM Básico 2019 | EP BENITO JUAREZ | CIUDAD DE HUITZUCO |  | 82637 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12epr0069g / Nanche Dulce | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 82637 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.214680361 | -99.304839913 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0069G |  | FB | 12EPR0069G-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 48 | FAM Básico 2019 | EP BENITO JUAREZ | NANCHE DULCE |  | 82637 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr2261a / Pololcingo | Suministro de Mobiliario Para Sala de Juntas. | 110145.54 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.282945562 | -99.394405778 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2261A |  | FB | 12DPR2261A-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 168 | FAM Básico 2019 | EP EMILIANO ZAPATA | POLOLCINGO |  | 110145.54 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | Leona Vicario, Cct 12dpr2953l / Ciudad de Huitzuco | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Seis Aulas. | 619376.01 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.30678443 | -99.334902435 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2953L |  | FB | 12DPR2953L-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 406 | FAM Básico 2019 | LEONA VICARIO | CIUDAD DE HUITZUCO |  | 619376.01 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | SG Manuel Saenz, Cct 12des0013z / Ciudad de Huitzuco | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Taller Der Estructuras Metalicas | 520000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.300924734 | -99.336565993 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0013Z |  | FB | 12DES0013Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 751 | FAM Básico 2019 | SG MANUEL SAENZ | CIUDAD DE HUITZUCO |  | 520000 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TALLER DER ESTRUCTURAS METALICAS
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 45, Cct 12dml0045g / Ciudad de Huitzuco | Suministro de Mobiliario Para Un Aula de Medios | 520000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.30111111 | -99.33111111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0045G |  | FB | 12DML0045G-FB-2019(.52) | [8 empty] | 1 |  | 33 | FAM Básico 2019 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 45 | CIUDAD DE HUITZUCO |  | 520000 | ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA DE MEDIOS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Ruffo Figueroa, Cct 12epr0511b / Iguala de la Independencia | Construcción de Un Edificio Normativo de Dos Niveles + Obra Exterior + Subestación Eléctrica. | 10000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 18.34198016 | -99.55208311 | 0 | FALSE | 4 | 15% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0511B |  | FB | 12EPR0511B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 210 | FAM Básico 2019 | EP RUFFO FIGUEROA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 10000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Jose A Ocampo, Cct 12epr0509n / Iguala de la Independencia | Construcción de Un Edificio Normativo de Tres Niveles + Obra Exterior + Subestación Eléctrica. | 10000000 | FAM Básico 2019 | 2 | 18.348333727 | -99.526577199 | 0 | FALSE | 4 | 25% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0509N |  | FB | 12EPR0509N-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 197 | FAM Básico 2019 | EP JOSE A OCAMPO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 10000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | ST Bandera Naciónal, Cct 12dst0233c / Iguala de la Independencia | Rehabilitación General del Edificio Escolar. | 3182440.58 | FAM Básico 2019 | 2 | 18.354825519 | -99.525669302 | 0 | FALSE | 4 | 18% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0233C |  | FB | 12DST0233C-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 889 | FAM Básico 2019 | ST BANDERA NACIÓNAL | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 3182440.58 | BÁSICA | SECUNDARIA | TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Gregorio Torres Quintero., Cct 12dpr2227u / Iguala de la Independencia | Demolicion de Edificios A, B, C, D, E Y Plaza Civica Techada. | 2500000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.346383752 | -99.54190382 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2227U |  | FB | 12DPR2227U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 524 | FAM Básico 2019 | EP GREGORIO TORRES QUINTERO. | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 2500000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Valerio Trujano, Cct 12des0044s / Santa Teresa | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas + Sala de Juntas + Secretarias + Archivo Y Copiado + Dos Subdirecciones. | 592062.84 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.233289891 | -99.509261546 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0044S |  | FB | 12DES0044S-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 147 | FAM Básico 2019 | SG VALERIO TRUJANO | SANTA TERESA |  | 592062.84 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS + SALA DE JUNTAS + SECRETARIAS + ARCHIVO Y COPIADO + DOS SUBDIRECCIONES.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Antonio Caso, Cct 12des0199u / Iguala de la Independencia | Suministro de Mobiliario Para Tres Aulas. | 161814.54 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.34592887 | -99.552389049 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0199U |  | FB | 12DES0199U-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 743 | FAM Básico 2019 | SG ANTONIO CASO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 161814.54 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Club de Leones, Cct 12dpr2955j / Iguala de la Independencia | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas | 165274 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.347486563 | -99.545011638 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2955J |  | FB | 12DPR2955J-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 118 | FAM Básico 2019 | EP CLUB DE LEONES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 165274 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Profr. Francisco Figgueroa Mata, Cct 12dpr1009z / Iguala de la Independencia | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas | 215752.72 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.346802529 | -99.559622718 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1009Z |  | FB | 12DPR1009Z-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 164 | FAM Básico 2019 | EP PROFR. FRANCISCO FIGGUEROA MATA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 215752.72 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Juan Ruiz de Alarcon, Cct 12djn0514j / El Fraile | Suministro de Mobiliario Para Dos Aulas. | 98220.06 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.532408743 | -99.635424015 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0514J |  | FB | 12DJN0514J-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 11 | FAM Básico 2019 | JN JUAN RUIZ DE ALARCON | EL FRAILE |  | 98220.06 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | EP Nicolas Bravo, Cct 12epr0803q / Paintla | Suministro de Mobiliario Para Cuatro Aulas. | 215752.72 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.503379552 | -99.654016471 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0803Q |  | FB | 12EPR0803Q-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 216 | FAM Básico 2019 | EP NICOLAS BRAVO | PAINTLA |  | 215752.72 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS.
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | EP Redención Proletaria, Cct 12epr0131t / Teloloapan | Rehabilitación General del Edificio Escolar. | 2000000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.36863486 | -99.868910898 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0131T |  | FB | 12EPR0131T-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 153 | FAM Básico 2019 | EP REDENCIÓN PROLETARIA | TELOLOAPAN |  | 2000000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | SG Francisco Gonzalez Bocanegra, Cct 12des0198v / Tepecoacuilco de Trujano | Construccion de 2 Aulas Didacticas, Direccion + Obra Exterior. | 1700000 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.321844642 | -99.407903367 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0198V |  | FB | 12DES0198V-FB-2019(1.7) | [8 empty] | 1 |  | 61 | FAM Básico 2019 | SG FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | TEPECOACUILCO DE TRUJANO |  | 1700000 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 5 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION + OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr0228f / Santa Cruz | Suministro de Mobilario Para Dos Aulas. | 107876.36 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.208058682 | -99.405519303 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0228F |  | FB | 12DPR0228F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 86 | FAM Básico 2019 | EP EMILIANO ZAPATA | SANTA CRUZ |  | 107876.36 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA DOS AULAS.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | JN General Vicente Guerrero, Cct 12ejn0074b / Tonalapa del Sur | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 44708.6 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.099176007 | -99.560022625 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0074B |  | FB | 12EJN0074B-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 33 | FAM Básico 2019 | JN GENERAL VICENTE GUERRERO | TONALAPA DEL SUR |  | 44708.6 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpr0229e / San Vicente Palapa | Suministro de Mobiliario Para Ocho Aulas. | 330548 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.325727622 | -99.409502341 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0229E |  | FB | 12DPR0229E-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 127 | FAM Básico 2019 | EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SAN VICENTE PALAPA |  | 330548 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OCHO AULAS.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | SG Francisco Gonzalez Bocanegra, Cct 12des0198v / San Vicente Palapa | Suministro de Mobiliario Para Un Aula. | 41318.5 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.321844642 | -99.407903367 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0198V |  | FB | 12DES0198V-FB-2019(.04) | [8 empty] | 1 |  | 61 | FAM Básico 2019 | SG FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN VICENTE PALAPA |  | 41318.5 | BÁSICA | SECUNDARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Gonzalo Diaz Avila, Cct 12epr0643t / Tepecoacuilco de Trujano | Suministro de Mobiliario Y Equipàmiento Para Direccion + Bodega Cooperativa+taller de Computo | 854646.06 | FAM Básico 2019 | 1 | 18.289038972 | -99.465948673 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0643T |  | FB | 12EPR0643T-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 94 | FAM Básico 2019 | EP GONZALO DIAZ AVILA | TEPECOACUILCO DE TRUJANO |  | 854646.06 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPÀMIENTO PARA DIRECCION + BODEGA COOPERATIVA+TALLER DE COMPUTO
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica Num. 7, Cct 12dst0007g / Arcelia | Construccion de Cerco Perimetral. | 900000 | FAM Básico 2019 | 4 | 18.323004076 | -100.29060275 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0007G |  | FB | 12DST0007G-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 455 | FAM Básico 2019 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 | ARCELIA |  | 900000 | BÁSICA | SECUNDARIA | TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL.
2019 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | EP Lic. Arturo Martinez Adame, Cct 12epr0334o / Arcelia | Construccion de Explanada | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 18.320375551 | -100.28374259 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0334O |  | FB | 12EPR0334O-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 253 | FAM Básico 2019 | EP LIC. ARTURO MARTINEZ ADAME | ARCELIA |  | 750000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EXPLANADA
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | EP 27 de Octubre, Cct 12dpr5968h / Cd. Altamirano | Construcción de Un Aula. | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 18.359632655 | -100.6794916 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5968H |  | FB | 12DPR5968H-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 374 | FAM Básico 2019 | EP 27 DE OCTUBRE | CD. ALTAMIRANO |  | 750000 | BÁSICA | PRIMARIA | GENERAL | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | JN Niños Heroes, Cct 12ejn0186f / las Querendas | Construccion de Explanada | 750000 | FAM Básico 2019 | 4 | 18.345469403 | -100.6385657 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0186F |  | FB | 12EJN0186F-FB-2019 | [8 empty] | 1 |  | 69 | FAM Básico 2019 | JN NIÑOS HEROES | LAS QUERENDAS |  | 750000 | BÁSICA | PREESCOLAR | GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EXPLANADA
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Rosario Castellanos, Cct 12djn0060z / Acapulco de Juárez - la Zanja | Reparaciones Generales del Edificio "b" + Obra Exterior | 1852693.38 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | 4 | 16.7891 | -99.7907 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0060Z |  | FB19RF | 12DJN0060Z-FB19RF-2019 | [8 empty] | 1 |  | 127 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | JN ROSARIO CASTELLANOS | Acapulco de Juárez - la Zanja |  | 1852693.38 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" + OBRA EXTERIOR
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Amado Nervo, Cct 12djn0090u / Acapulco de Juárez - las Cruces | Construcción de Obra Exterior | 956533.88 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | 4 | 16.8865 | -99.8393 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0090U |  | FB19RF | 12DJN0090U-FB19RF-2019 | [8 empty] | 1 |  | 189 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | JN AMADO NERVO | Acapulco de Juárez - las Cruces |  | 956533.88 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR
2019 | Costa Chica | Cuajinicuilapa | IGIFE | SG Lázaro Cárdenas, Cct 12des0231m / Cuajinicuilapa | Suministro de Mobiliario Para 10 Aulas | 122966.43 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | 4 | 16.4662 | -98.4023 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0231M |  | FB19RF | 12DES0231M-FB19RF-2019 | [8 empty] | 1 |  | 269 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | SG LÁZARO CÁRDENAS | Cuajinicuilapa |  | 122966.43 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 10 AULAS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Diego Rivera, Cct 12djn5588i / Iguala de la Independencia | Construcción de 1 Aula Didáctica + Obra Exterior | 800000 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | 4 | 18.3713 | -99.533 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN5588I |  | FB19RF | 12DJN5588I-FB19RF-2019 | [8 empty] | 1 |  | 95 | FAM Básico 2019 (Rend. Finan.) | JN DIEGO RIVERA | Iguala de la Independencia |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12dpr2202l / la Zanja, Acapulco de Juarez | Construccion del Edificio "b" + Reparaciones del Edificio "a" + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores + Red Electrica + Red Hidraulica + Red Sanitaria + Cisterna + Pozo de Absorcion + Fosa Septica + Alumbrado Exterior + Barda de Colindancia + Subestacion Electrica) | 10713898.53 | FAM Básico 2019 Remanentes | 1 | 16.7891 | -99.7902 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 1 |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2202L |  | FBR19 | 12DPR2202L-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 310 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP IGNACIO ZARAGOZA | La Zanja, Acapulco de Juarez |  | 10713898.53 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" + REPARACIONES DEL EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA + ALUMBRADO EXTERIOR + BARDA DE COLINDANCIA + SUBESTACION ELECTRICA)
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Morelos, Cct 12dpr2360a / Puerto Márquez | Construcción de Pórtico de Acceso Y Suministro de Mobiliario Escolar | 1300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.8036 | -99.8352 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2360A |  | FBR19 | 12DPR2360A-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 326 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP MORELOS | Puerto Márquez |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | ST Vicente Guerrero, Cct 12dst0123x / la Sabana | Reparaciones Generales | 1500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 2 | 16.8792 | -99.8266 | 0 | FALSE | 4 | 75% | 0.75 |  | FALSE |  |  |  | 12DST0123X |  | FBR19 | 12DST0123X-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 626 | FAM Básico 2019 Remanentes | ST VICENTE GUERRERO | la Sabana |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Ignacio Chavez Sanchez, Cct 12djn0314l / Acapulco de Juárez - Col. Cd. Renacimiento | Construccion de Barda Perimetral | 238821.9 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.8962 | -99.8302 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0314L |  | FBR19 | 12DJN0314L-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 144 | FAM Básico 2019 Remanentes | JN IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ | Acapulco de Juárez - Col. Cd. Renacimiento |  | 238821.9 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Ricardo Flores Magon, Cct 12dpr0413b / Acapulco de Juárez | Construccion de Obra Exterior (subestación Eléctrica) | 1100000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.8741 | -99.8797 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0413B |  | FBR19 | 12DPR0413B-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 435 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP RICARDO FLORES MAGON | Acapulco de Juárez |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr4601w / Acapulco de Juárez | Construccion de Obra Exterior (subestación Eléctrica) | 2500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.8279 | -99.8166 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR4601W |  | FBR19 | 12DPR4601W-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 472 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP EMILIANO ZAPATA | Acapulco de Juárez |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Informe Presidencial, Cct 12dpr0424h / Acapulco de Juárez | Reconstrucción de Aulas Didácticas | 2500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.8476 | -99.9136 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0424H |  | FBR19 | 12DPR0424H-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 64 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP INFORME PRESIDENCIAL | Acapulco de Juárez |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Benito Juárez, Cct 12dpr2012u / Buenavista de la Salud | Construcción de Edificio U-2c de 7 Ee | 6192245.16 | FAM Básico 2019 Remanentes | 2 | 17.2597 | -99.502 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 0.99 |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2012U |  | FBR19 | 12DPR2012U-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 280 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP BENITO JUÁREZ | Buenavista de la Salud |  | 6192245.16 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C DE 7 EE
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Primer Congreso de Anáhuac, Cct 12dpr0693b / Chilpancingo de los Bravo | Reparaciones Generales | 1500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 2 | 17.5419 | -99.499 | 0 | FALSE | 4 | 97% | 0.97 |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0693B |  | FBR19 | 12DPR0693B-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 867 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC | Chilpancingo de los Bravo |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP General Antonio A Guerrero, Cct 12dpr2945c / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Obra Exterior | 346659.94 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.5514 | -99.495 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2945C |  | FBR19 | 12DPR2945C-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 614 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP GENERAL ANTONIO A GUERRERO | Chilpancingo de los Bravo |  | 346659.94 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Tv Constitucion de 1917, Cct 12dtv0019z / Mazatlán | Construccion de Obra Exterior | 632639.59 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.4396 | -99.4691 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0019Z |  | FBR19 | 12DTV0019Z-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 110 | FAM Básico 2019 Remanentes | TV CONSTITUCION DE 1917 | Mazatlán |  | 632639.59 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Jardín de Niños 30 de Abril, Cct 12djn0401g / Col. Nuevo Mirador | Construcción de 3 Aulas Didácticas Y 3 Anexos (dirección Y Servicios Sanitarios H/m) + Obra Exterior | 3000000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.4945 | -99.4848 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0401G |  | FBR19 | 12DJN0401G-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 39 | FAM Básico 2019 Remanentes | JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL | Col. Nuevo Mirador |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PRESCOLAR GENERAL | 1 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS H/M) + OBRA EXTERIOR
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Leyes de Reforma, Cct 12dpr6038c / Chilpancingo de los Bravo | Construcción de 1 Aula Didáctica + Obra Exterior | 1000000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.5516 | -99.5011 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR6038C |  | FBR19 | 12DPR6038C-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 0 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP LEYES DE REFORMA | Chilpancingo de los Bravo |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | SG Baltazar R. Leyva Mancilla, Cct 12ees0003r / Tixtla de Guerrero | Construcción de Edificio U-2c de 7 Ee 1a. Etapa | 4500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 2 | 17.568 | -99.3956 | 0 | FALSE | 4 | 45% | 0.45 |  | FALSE |  |  |  | 12EES0003R |  | FBR19 | 12EES0003R-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 468 | FAM Básico 2019 Remanentes | SG BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA | Tixtla de Guerrero |  | 4500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C DE 7 EE 1A. ETAPA
2019 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Leonardo Mier Peralta, Cct 12dpr0239l / Tixtla de Guerrero | Terminacion de Edificio Escolar | 3082558.5 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.5609 | -99.3992 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0239L |  | FBR19 | 12DPR0239L-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 123 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP LEONARDO MIER PERALTA | Tixtla de Guerrero |  | 3082558.5 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DE EDIFICIO ESCOLAR
2019 | Centro | Zitlala | IGIFE | EPB Ignacio Allende, Cct 12dpb0900s / Tlaltempanapa | Construcción de Modulo Sanitario Edificio "f" + Construcción de Andadores, Rampas + Barda Perimetral | 650238.99 | FAM Básico 2019 Remanentes | 1 | 17.7381 | -99.18 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 1 |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0900S |  | FBR19 | 12DPB0900S-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 185 | FAM Básico 2019 Remanentes | EPB IGNACIO ALLENDE | Tlaltempanapa |  | 650238.99 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "F" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS + BARDA PERIMETRAL
2019 | Costa Chica | copala | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12epr0379k / Copala | Remodelación de Baños | 300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.6075 | -98.9778 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0379K |  | FBR19 | 12EPR0379K-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 201 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | copala |  | 300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REMODELACIÓN DE BAÑOS
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | CEPI Francisco González Bocanegra, Cct 12dcc0686m / la Concordia | Construcción de Techado | 300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.9058 | -98.9758 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0686M |  | FBR19 | 12DCC0686M-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 95 | FAM Básico 2019 Remanentes | CEPI FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | La Concordia |  | 300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
2019 | Costa Chica | Ayutla de los Libres | IGIFE | EP José Ma. Morelos Y Pavón, Cct 12epr0013e / San Miguel | Mantenimiento de Aulas | 300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.9947 | -99.0967 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0013E |  | FBR19 | 12EPR0013E-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 38 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN | San Miguel |  | 300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO DE AULAS
2019 | Costa Chica | Cuautepec | IGIFE | EP Hermenegildo Galeana, Cct 12dpr0553b / la Dicha | Construcción de 2 Aulas Didácticas Est. Reg. 757 + Obra Exterior | 2000000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 1 | 16.7682 | -99.0087 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 1 |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0553B |  | FBR19 | 12DPR0553B-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 223 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP HERMENEGILDO GALEANA | La Dicha |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. REG. 757 + OBRA EXTERIOR
2019 | Costa Chica | Florencio Villarreal | IGIFE | ST Benito Juárez García, Cct 12dst0013r / Cruz Grande | Construcción de Barda Perimetral | 300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.7311 | -99.1272 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DST0013R |  | FBR19 | 12DST0013R-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 453 | FAM Básico 2019 Remanentes | ST BENITO JUÁREZ GARCÍA | Cruz Grande |  | 300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
2019 | Costa Chica | Florencio Villarreal | IGIFE | TVS Escudo Nacional, Cct 12dtv0779g / Pico del Monte | Mantenimiento de Aulas | 300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.6106 | -99.1214 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0779G |  | FBR19 | 12DTV0779G-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 48 | FAM Básico 2019 Remanentes | TVS ESCUDO NACIONAL | Pico del Monte |  | 300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO DE AULAS
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP Patria, Cct 12dpr5786z / Ometepec | Construcción de Obra Exterior | 600000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 16.6915 | -98.4208 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5786Z |  | FBR19 | 12DPR5786Z-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 340 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP PATRIA | Ometepec |  | 600000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | SG Rubén Mora Gutiérrez, Cct 12des0084t / las Vigas | Construcción de Obra Exterior (subestación Eléctrica) | 1400000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 2 | 16.7629 | -99.2321 | 0 | FALSE | 4 | 10% | 0.1 |  | FALSE |  |  |  | 12DES0084T |  | FBR19 | 12DES0084T-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 309 | FAM Básico 2019 Remanentes | SG RUBÉN MORA GUTIÉRREZ | Las Vigas |  | 1400000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)
2019 | Costa Grande | Benito Juárez | IGIFE | JN Juana Diaz Marban, Cct 12djn0128q / San Jerónimo de Juárez | Construccion de Obra Exterior | 602310.14 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.1358 | -100.4735 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0128Q |  | FBR19 | 12DJN0128Q-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 104 | FAM Básico 2019 Remanentes | JN JUANA DIAZ MARBAN | San Jerónimo de Juárez |  | 602310.14 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
2019 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Sor Juana Inés de la Cruz, Cct 12dpr2447f / Papanoa | Construcción de Cancha + Barda Perimetral | 1500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 1 | 17.3292 | -101.0385 | 0 | FALSE | 4 | 100% | 1 |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2447F |  | FBR19 | 12DPR2447F-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 111 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | Papanoa |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA + BARDA PERIMETRAL
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | SG Hermenegildo Galeana, Cct 12des0025d / Olinalá | Reparaciones Generales | 1323972.65 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.7748 | -98.7388 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DES0025D |  | FBR19 | 12DES0025D-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 450 | FAM Básico 2019 Remanentes | SG HERMENEGILDO GALEANA | olinalá |  | 1323972.65 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES
2019 | La Montaña | Tlalixtaquilla de Maldonado | IGIFE | ST Cuauhtémoc,, Cct 12dst0024x / Tlalixtaquilla de Maldonado | Reparaciones Generales del Edificio "a" En Est. 715 U-1c 9ee: 1 Aula de Medios 4ee C/u + Pórtico 2ee C/u + Área Administrativa: Subdirección + Servicios Sanitarios + Dirección + Área de Secretarias + Servicio Médico + Trabajo Social + Prefectura de 1 Ee + Obra Exterior | 1794649.87 | FAM Básico 2019 Remanentes | 2 | 17.5786 | -98.3701 | 0 | FALSE | 4 | 70% | 0.7 |  | FALSE |  |  |  | 12DST0024X |  | FBR19 | 12DST0024X-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 186 | FAM Básico 2019 Remanentes | ST CUAUHTÉMOC, | Tlalixtaquilla de Maldonado |  | 1794649.87 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EN EST. 715 U-1C 9EE: 1 AULA DE MEDIOS 4EE C/U + PÓRTICO 2EE C/U + ÁREA ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCIÓN + ÁREA DE SECRETARIAS + SERVICIO MÉDICO + TRABAJO SOCIAL + PREFECTURA DE 1 EE + OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | CEPI Jaime Vergara Sotero, Cct 12dcc0117v / Tenango Tepexi | Construcción de Techado Y Modulo de Baños | 1300000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.6069 | -98.635 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0117V |  | FBR19 | 12DCC0117V-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 45 | FAM Básico 2019 Remanentes | CEPI JAIME VERGARA SOTERO | Tenango Tepexi |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y MODULO DE BAÑOS
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | CEPI Gabriel Gonzalez Pineda, Cct 12dcc1198c / Tlapa de Comonfort - Col. Caltitlan | Construccion de Cancha Y Techado | 1680000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.5433 | -98.5786 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DCC1198C |  | FBR19 | 12DCC1198C-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 71 | FAM Básico 2019 Remanentes | CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA | Tlapa de Comonfort - Col. Caltitlan |  | 1680000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EPB Moises Saenz, Cct 12dpb0964c / Tototepec (yozononi) | Construccion de Techado | 800000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 17.432 | -98.5802 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0964C |  | FBR19 | 12DPB0964C-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 156 | FAM Básico 2019 Remanentes | EPB MOISES SAENZ | Tototepec (yozononi) |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE TECHADO
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Leona Vicario, Cct 12dpr2953l / Ciudad de Huitzuco | Reparaciones Generales | 1144546.71 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 18.3066 | -99.3351 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2953L |  | FBR19 | 12DPR2953L-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 436 | FAM Básico 2019 Remanentes | EP LEONA VICARIO | Ciudad de Huitzuco |  | 1144546.71 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Plan de Iguala, Cct 12des0078i / Iguala de la Independencia | Construccion de Obra Exterior | 2500000 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 18.3437 | -99.5396 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DES0078I |  | FBR19 | 12DES0078I-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 622 | FAM Básico 2019 Remanentes | SG PLAN DE IGUALA | Iguala de la Independencia |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | TVS José Clemente Orozco, Cct 12dtv0977g / Jocotitlán | Construcción de Obra Exterior | 308258.41 | FAM Básico 2019 Remanentes | 4 | 18.6922 | -99.7533 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0977G |  | FBR19 | 12DTV0977G-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 69 | FAM Básico 2019 Remanentes | TVS JOSÉ CLEMENTE OROZCO | Jocotitlán |  | 308258.41 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Xalpatláhuac | IGIFE | Cobach No. 38, Cct 12ecb0056y / Xalpatláhuac | Construccion de Edificio "a"; 4 Aulas Didacticas + Construccion de Edificio "c"; 3 Aulas Didacticas + 3 Anexos (direccion Y Servicios Sanitarios H Y M) En Est. Reg. 751 T/c + Cubo Para Tinacos + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Murete de Acometida Electrica, Cisterna, Pozo de Absorcion, Fosa Septica, Plataforma Para Asta Bandera) | 1022869.22 | FAM Media Superior 2018 Remanentes | 1 | 17.4709 | -98.6089 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0056Y |  | FMSR18 | 12ECB0056Y-FMSR18-2019 | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 140 | Fam Media Superior 2018 Remanentes 4o | COBACH NO. 38 | Xalpatláhuac |  | 1022869.22 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | 7 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 13 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 4 AULAS DIDACTICAS + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C"; 3 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. REG. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 206, Cct 12dpt0003n / Acapulco de Juarez | Rehabilitacion General | 1000000 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 16.86166667 | -99.88638889 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0003N |  | FMS | 12DPT0003N-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 584 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 206 | ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1000000 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 113, Cct 12dpt0007j / Chilpancingo de los Bravo | Suministro de Mobiliario Para 6 Aulas | 303043.02 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0007J |  | FMS | 12DPT0007J-FMS-2019(.3) | [8 empty] | 1 |  | 495 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 113 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 303043.02 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 113, Cct 12dpt0007j / Chilpancingo de los Bravo | Obra Exterior (construccion de Andadores) | 572362.75 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0007J |  | FMS | 12DPT0007J-FMS-2019(.5) | [8 empty] | 1 |  | 495 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 113 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 572362.75 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE ANDADORES)
2019 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial Y de Servicios Num. 176, Cct 12dct0413m / Marquelia | Suministro de Mobiliario Para 6 Aulas | 981545.06 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 16.59000000 | -98.81611111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCT0413M | 12DCC0413M | FMS | 12DCT0413M-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 297 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 176 | MARQUELIA |  | 981545.06 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | TECNOLÓGICO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 139, Cct 12dpt0010x / Ometepec | Rehabilitacion General | 750000 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 16.69138889 | -98.41500000 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0010X |  | FMS | 12DPT0010X-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 385 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 139 | OMETEPEC |  | 750000 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL
2019 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | ConalEP Plantel Guerrero, Cct 12dpt0011w / Buena Vista de Cuellar | Rehabilitacion General | 750000 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 18.271 | 99.2449 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0011W |  | FMS | 12DPT0011W-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 144 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CONALEP PLANTEL GUERRERO | BUENA VISTA DE CUELLAR |  | 750000 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial Y de Servicios Num. 175, Cct 12dct0434z / Ciudad de Huitzuco | Suministro de Mobiliario Para 6 Aulas | 323629.07 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 18.30111111 | -99.33111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCT0434Z |  | FMS | 12DCT0434Z-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 785 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 175 | CIUDAD DE HUITZUCO |  | 323629.07 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | TECNOLÓGICO | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | Colegio de Bachilleres Por Cooperacion Plantel Taxco El Viejo, Cct 12ecb0090e / Taxco El Viejo | Construccion de Primera Etapa de Edificio Normativo de 5 Ee | 1815575.76 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 18.47944444 | -99.58250000 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0090E |  | FMS | 12ECB0090E-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 147 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TAXCO EL VIEJO | TAXCO EL VIEJO |  | 1815575.76 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO NORMATIVO DE 5 EE
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | Telebachillerato Comunitario Num. 235, Cct 12etk0235h / Sabana Grande | Suministro de Mobiliario Para 3 Aulas | 114041.34 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | 4 | 18.1577 | -99.5485 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ETK0235H |  | FMS | 12ETK0235H-FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 39 | FAM MEDIA SUPERIOR 2019 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 235 | SABANA GRANDE |  | 114041.34 | MEDIA SUPERIOR | MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 3 AULAS
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Centro de Capacitación Para El Trabajo Industrial Núm. 185, Cct 12dbt0005i / Acapulco de Juárez - Cd. Renacimiento | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Taller de Estilismo Y Bienestar Personal | 583165.55 | FAM Media Superior 2019 (Rend. Finan.) | 4 | 16.8968 | -99.8189 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DBT0005I |  | FMS19RF | 12DBT0005I-FMS19RF-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1600 | FAM Media Superior 2019 (Rend. Finan.) | CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NÚM. 185 | acapulco de Juárez - Cd. Renacimiento |  | 583165.55 | CAPACITACIÓN P. TRABAJO | C. P/TRABAJO | FORMACIÓN P. TRABAJO | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | Colegio de Bachilleres Por Cooperación Plantel Taxco El Viejo, Cct 12ecb0090e / Taxco El Viejo | Construccion de Primera Etapa de Edificio Normativo de 5ee | 2638910.47 | FAM Media Superior 2019 Remanentes | 4 | 18.4777 | -99.5831 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0090E |  | FBR19 | 12ECB0090E-FBR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 147 | FAM Media Superior 2019 Remanentes | COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO | Taxco El Viejo |  | 2638910.47 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO NORMATIVO DE 5EE
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Instituto Tecnologico de Chilpancingo, Cct 12dit0002e / Chilpancingo de los Bravo | Construccion de Edificio "l"; 2 Sulas Didacticvas En Estr. 715 (u1 C) | 1656061.2 | FAM Superior 2018 Remanentes | 1 | 16.6914 | -98.415 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DIT0002E |  | FSR18 | 12DIT0002E-FSR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 1062 | Fam Superior 2018 Remanentes 4o | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO | Chilpancingo De Los Bravo |  | 1656061.2 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "L"; 2 SULAS DIDACTICVAS EN ESTR. 715 (U1 C)
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Universidad Pedagogica Nacional U-121 (sead), Cct 12dup0001o / Chilpancingo de los Bravo | Obra Exterior (barda Perimetral + Portico de Acceso). | 216704.79 | FAM Superior 2018 Remanentes | 1 | 17.55 | -99.5011 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DUP0001O |  | FSR18 | 12DUP0001O-FSR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 2611 | Fam Superior 2018 Remanentes 4o | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U-121 (SEAD) | Chilpancingo De Los Bravo |  | 216704.79 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | NORMAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL + PORTICO DE ACCESO).
2019 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | Instituto Tecnologico de la Costa Chica, Cct 12eit0001e / Ometepec | Construccion de la Primera Etapa de Edificio "a" En Est. U-1c | 1925442.7 | FAM Superior 2018 Remanentes | 1 | 17.55 | -99.5011 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EIT0001E |  | FSR18 | 12EIT0001E-FSR18-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 833 | Fam Superior 2018 Remanentes 4o | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA CHICA | Ometepec |  | 1925442.7 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-1C
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Escuela Superior de Educacion Fisica, Cct 12enl0004e / 13 de Junio | Construccion de Obra Exterior. | 2000000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 16.86166667 | -99.88638889 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ENL0004E |  | FS | 12ENL0004E-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 220 | FAM SUPERIOR 2019 | ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA | 13 DE JUNIO |  | 2000000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR.
2019 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | Escuela Normal Carrillo Cardenas, Cct 12pnl0011u / 24 de Febrero | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 302263.37 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.59916667 | -99.17388889 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12PNL0011U |  | FS | 12PNL0011U-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 31 | FAM SUPERIOR 2019 | ESCUELA NORMAL CARRILLO CARDENAS | 24 DE FEBRERO |  | 302263.37 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 4 |  | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Instituto Tecnologco de Chilpancingo, Cct 12dit0002e / Chilpancingo de los Bravo | Suministro E Instalación de 6 Bebederos | 925102.89 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DIT0002E |  | FS | 12DIT0002E-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 2611 | FAM SUPERIOR 2019 | INSTITUTO TECNOLOGCO DE CHILPANCINGO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 925102.89 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 BEBEDEROS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Escuela Normal Preescolar Adolfo Viguri Viguri, Cct 12dnl0005e / Chilpancingo de los Bravo | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 604526.75 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DNL0005E |  | FS | 12DNL0005E-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 216 | FAM SUPERIOR 2019 | ESCUELA NORMAL PREESCOLAR ADOLFO VIGURI VIGURI | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 604526.75 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Escuela Normal Urbana Federal Profr. Rafael Ramirez , Cct 12dnl0003g / Chilpancingo de los Bravo | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 604526.75 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DNL0003G |  | FS | 12DNL0003G-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 225 | FAM SUPERIOR 2019 | ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL PROFR. RAFAEL RAMIREZ | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 604526.75 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centenaria Escuela Normal del Estado, Cct 12enl0001h / Chilpancingo de los Bravo | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 604526.75 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ENL0001H |  | FS | 12ENL0001H-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 308 | FAM SUPERIOR 2019 | CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 604526.75 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Actualizacion del Magisterio , Cct 12dlt0001t / 10 de Abril | Suministro E Instalación de 3 Bebederos | 453395.06 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DLT0001T |  | FS | 12DLT0001T-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 225 | FAM SUPERIOR 2019 | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 10 DE ABRIL |  | 453395.06 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 BEBEDEROS
2019 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | Universidad Tecnologica del Mar, Cct 12eut0004x / Marquelia | Construccion de Obra Exterior Y Equipamiento. 1a Etapa de Unidad de Docencia de 2 Niveles (incluye Obras Exteriores E Instalaciones Necesarias Para Su Optimo Funcionamiento. | 26000000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 16.580195 | -98.806944 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0004X |  | FS | 12EUT0004X-FS-2019(26) | [8 empty] | 1 |  | 343 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR | MARQUELIA |  | 26000000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO. 1A ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (INCLUYE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
2019 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | Universidad Tecnologica del Mar del Estado de Guerrero, Cct 12eut0004x / Marquelia | Equipamiento Para Laboratorios de Unidad de Docencia de 2 Niveles. | 5000000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 16.580195 | -98.806944 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0004X |  | FS | 12EUT0004X-FS-2019(5) | [8 empty] | 1 |  | 343 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO | MARQUELIA |  | 5000000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES.
2019 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | Universidad Tecnologica del Mar, Cct 12eut0004x / Marquelia | Suministro E Instalación de 5 Bebederos | 755658.43 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 16.580195 | -98.806944 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0004X |  | FS | 12EUT0004X-FS-2019(.75) | [8 empty] | 1 |  | 343 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR | MARQUELIA |  | 755658.43 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 BEBEDEROS
2019 | Costa Grande | Petatlán | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Costa Grande de Guerrero, Cct 12eut0001z / Barrio la Hoja | Suministro Y Conexión de Sistema de Captacion de Energia Solar A Base de Paneles Sobre Cubierta de Estacionamiento (proyecto Integral Que Cubre Todos los Elementos Y Accesorios Para El Optimo Funcionamiento, Conexión Registro Y Monitoreo de las Mediciones Y Ahorros Realizados). | 5000000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.53944444 | -101.26805556 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0001Z |  | FS | 12EUT0001Z-FS-2019(5) | [8 empty] | 1 |  | 873 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | BARRIO LA HOJA |  | 5000000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR A BASE DE PANELES SOBRE CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO (PROYECTO INTEGRAL QUE CUBRE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN REGISTRO Y MONITOREO DE LAS MEDICIONES Y AHORROS REALIZADOS).
2019 | Costa Grande | Petatlán | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Costa Grande de Guerrero, Cct 12eut0001z / Barrio la Hoja | Suministro E Instalación de 5 Bebederos | 755658.43 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 17.53944444 | -101.26805556 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0001Z |  | FS | 12EUT0001Z-FS-2019(.75) | [8 empty] | 1 |  | 873 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | BARRIO LA HOJA |  | 755658.43 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 BEBEDEROS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Instituto Tecnologico de Iguala, Cct 12dit0004c / 15 de Septiembre | Equipamiento Y Mobiliario Para Laboratorio Básico Multifuncional. | 5153263.86 | FAM SUPERIOR 2019 | 1 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DIT0004C |  | FS | 12DIT0004C-FS-2019(5) | [8 empty] | 1 |  | 1403 | FAM SUPERIOR 2019 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 5153263.86 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO Básico MULTIFUNCIONAL.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Region Norte de Guerrero, Cct 12eut0002z / 15 de Septiembre | Mantenimiento, Reparaciones Y Rehabilitacion de Edificios Y Obras Exteriores. | 2391517.9 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0002Z |  | FS | 12EUT0002Z-FS-2019(2.3) | [8 empty] | 1 |  | 709 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 2391517.9 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES.
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Instituto Tecnologico de Iguala, Cct 12dit0004c / 15 de Septiembre | Suministro E Instalación de 6 Bebederos | 925102.89 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DIT0004C |  | FS | 12DIT0004C-FS-2019(.92) | [8 empty] | 1 |  | 1403 | FAM SUPERIOR 2019 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 925102.89 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 6 |  | 6 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 BEBEDEROS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Region Norte de Guerrero, Cct 12eut0002z / 15 de Septiembre | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 604526.75 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0002Z |  | FS | 12EUT0002Z-FS-2019(.60) | [8 empty] | 1 |  | 709 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 604526.75 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 4 |  | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Centro Regional de Educacion Normal, Cct 12dnl0001i / 15 de Septiembre | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 604526.75 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DNL0001I |  | FS | 12DNL0001I-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 502 | FAM SUPERIOR 2019 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 604526.75 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 4 |  | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Region Norte de Guerrero, Cct 12eut0002z / 15 de Septiembre | Construccion de Cancha de Usos Multiples | 4500000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0002Z |  | FS | 12EUT0002Z-FS-2019(4.5) | [8 empty] | 1 |  | 709 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 4500000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Instituto Tecnologico de Iguala, Cct 12dit0004c / 15 de Septiembre | Construccion de Cancha de Usos Multiples | 4500000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.34472222 | -99.54277778 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DIT0004C |  | FS | 12DIT0004C-FS-2019(4) | [8 empty] | 1 |  | 1403 | FAM SUPERIOR 2019 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | 15 DE SEPTIEMBRE |  | 4500000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | Universidad Politecnica del Estado de Guerrero, Cct 12epo0001c / 20 de Noviembre | Equipamiento Especializado. | 2391517.89 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.55638889 | -99.61138889 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPO0001C |  | FS | 12EPO0001C-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1224 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | 20 DE NOVIEMBRE |  | 2391517.89 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.
2019 | Norte | Teloloapan | IGIFE | Escuela Normal Vicente Guerrero , Cct 12enl0002g / 20 de Noviembre | Suministro E Instalación de 5 Bebederos | 755658.43 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.36472222 | -99.86638889 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ENL0002G |  | FS | 12ENL0002G-FS-2019 | [8 empty] | 1 |  | 199 | FAM SUPERIOR 2019 | ESCUELA NORMAL VICENTE GUERRERO | 20 DE NOVIEMBRE |  | 755658.43 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 5 |  | 5 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 BEBEDEROS
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Tierra Caliente, Cct 12eut0005w / Ciudad Altamirano Centro | Construccion de Unidad de Docencia de 1 Nivel (incluye Obra Exterior E Instalaciones Necesarias Para Su Optimo Funcionamiento). | 13500000 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.3593 | -100.6687 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0005W |  | FS | 12EUT0005W-FS-2019(13) | [8 empty] | 1 |  | 82 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE | CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO |  | 13500000 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 1 NIVEL (INCLUYE OBRA EXTERIOR E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO).
2019 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | Universidad Tecnologica de la Tierra Caliente de Guerrero, Cct 12eut0005w / Ciudad Altamirano Centro | Suministro E Instalación de 4 Bebederos | 604526.75 | FAM SUPERIOR 2019 | 4 | 18.3593 | -100.6687 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0005W |  | FS | 12EUT0005W-FS-2019(.60) | [8 empty] | 1 |  | 82 | FAM SUPERIOR 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO | CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO |  | 604526.75 | SUPERIOR | SUPERIOR | LICENCIATURA Y POSGRADO | 1 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 4 |  | 4 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BEBEDEROS
2019 | Acapulco | marquelia | IGIFE | Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero, Cct 12dbt0005i / Marquelia | Suministro de Mobiliario Y Equipamiento Para Laboratorio de Informática + Academia de Cisco | 1029743.99 | FAM Superior 2019 (Rend. Finan.) | 4 | 16.8968 | -99.8189 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DBT0005I |  | FS19RF | 12DBT0005I-FS19RF-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1600 | FAM Superior 2019 (Rend. Finan.) | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO | marquelia |  | 1029743.99 | CAPACITACIÓN P. TRABAJO | C. P/TRABAJO | FORMACIÓN P. TRABAJO | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA + ACADEMIA DE CISCO
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Universidad Tecnológica de Acapulco, Cct 12eut0003y / Acapulco de Juárez | Construcción de Primera Etapa del Edificio Normativo | 23252366.84 | FAM Superior 2019 Remanentes | 4 | 16.8622 | -99.8748 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EUT0003Y |  | FSR19 | 12EUT0003Y-FSR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 146 | FAM Superior 2019 Remanentes | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO | Acapulco de Juárez |  | 23252366.84 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO NORMATIVO
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | Instituto Tec. Superior de la Montaña, Cct 12eit0002d / Tlapa de Comonfort | Terminacion del Edificio "d" + Obra Exterior (red Electrica) | 5936862.36 | FAM Superior 2019 Remanentes | 4 | 17.5606 | -98.5649 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EIT0002D |  | FSR19 | 12EIT0002D-FSR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1498 | FAM Superior 2019 Remanentes | INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA | Tlapa de Comonfort |  | 5936862.36 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DEL EDIFICIO "D" + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Instituto Tecnológico de Iguala, Cct 12dit0004c / Iguala de la Independencia | Equipamiento Y Mobiliario Para Laboratorio Básico Multifuncional | 2295403.33 | FAM Superior 2019 Remanentes | 4 | 18.3549 | -99.5283 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DIT0004C |  | FSR19 | 12DIT0004C-FSR19-2019 | [8 empty] | 1 |  | 1403 | FAM Superior 2019 Remanentes | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA | Iguala de la Independencia |  | 2295403.33 | EDUCACIÓN SUPERIOR | LICENCIATURA | LIC. UNIV. Y TEC. | 1 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO BÁSICO MULTIFUNCIONAL
2019 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Esc. Prim.plan de Ayala, 12dpr2977v / Acapulco de Juárez | Terminacion del Edificio "b" + Rehabilitacion del Edificio Administrativo "c" + Obra Exterior (cancha de Usos Multiples, Barda de Colindancia, Subestacion Electrica). Renta de 9 Aulas Moviles Por 150 Dias | 12034001.4604 | FONDEN - Reconstrucción Huracan Max SEP 2017 2a Ministración | 1 | 16.9013 | -99.8369 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12Dpr2977V |  | FORLL17-2 | 12Dpr2977V-FORLL17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 571 | FONDEN - Reconstrucción Huracan Max SEP 2017 2a Ministración | ESC. PRIM.PLAN DE AYALA | Acapulco De Juárez |  | 12034001.4604 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 18 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 22 | 0 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DEL EDIFICIO "B" + REHABILITACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "C" + OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA DE COLINDANCIA, SUBESTACION ELECTRICA). RENTA DE 9 AULAS MOVILES POR 150 DIAS
2019 | Costa Chica | Florencio Villarreal | IGIFE | JN José Narciso Rovirosa, 12djn0565q / El Porvenir | Reubicación del Plantel: Construcción de Edificio Con 2 Aulas Didácticas, 3 Anexos (dirección Y Servicios Sanitaros); Más Obra Exterior (plaza Y Andadores, Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria, Cisterna, Pozo de Absorción, Fosa Séptica, Cercado de Malla Tipo Ciclónica); Demolición de Edificio Existente | 2460059 | FONDEN - Reconstrucción Huracan Max SEP 2017 2a Ministración | 1 | 16.7774 | -99.195 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0565Q |  | FORLL17-2 | 12DJN0565Q-FORLL17-2-2019 | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 38 | FONDEN - Reconstrucción Huracan Max SEP 2017 2a Ministración | JN JOSÉ NARCISO ROVIROSA | El Porvenir |  | 2460059 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 8 | 0 | CONSTRUCCIÓN | REUBICACIÓN DEL PLANTEL: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS, 3 ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITAROS); MÁS OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, FOSA SÉPTICA, CERCADO DE MALLA TIPO CICLÓNICA); DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE
2019 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | JN José Ma. Roa Barcenas, 12djn0260y / las Vigas | Reubicación del Plantel: Construcción de Edificio Con 3 Aulas Didácticas, 3 Anexos (dirección Y Servicios Sanitaros); Construcción de Segundo Edificio Con 4 Aulas Didácticas Y Tercer Edificio Con Aula Y Cocina, Más Obra Exterior; Demolición de Edificios Existentes | 10909683.0396 | FONDEN - Reconstrucción Huracan Max SEP 2017 2a Ministración | 2 | 16.7641 | -99.2267 | 0 | FALSE | 4 | 85% |  |  | FALSE |  |  | 12DJN0260Y-MAX17FED - FONDEN HURACAN MAX FEDERAL/2017-2/255/2018/A.D. | 12DJN0260Y |  | FORLL17-2 | 12DJN0260Y-FORLL17-2-2019 | 50% | 50% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 85% | 1 | #VALUE! | 154 | FONDEN - Reconstrucción Huracan Max SEP 2017 2a Ministración | JN JOSÉ MA. ROA BARCENAS | Las Vigas |  | 10909683.0396 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 8 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 14 | 0 | CONSTRUCCIÓN | REUBICACIÓN DEL PLANTEL: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 3 AULAS DIDÁCTICAS, 3 ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITAROS); CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO EDIFICIO CON 4 AULAS DIDÁCTICAS Y TERCER EDIFICIO CON AULA Y COCINA, MÁS OBRA EXTERIOR; DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
2019 | La Montaña | Alcozauca de Guerrero | IGIFE | SG Juan B. Salazar, Cct 12des0030p / Alcozauca | Edif. "b", Demolición Y Reconstrucción de Edificio 1 Niv. 1 Taller Corte I Confección, 1 Taller de Medios, 1 Taller de Lab. Multifuncional Y Tres Anexos; Obra Exterior | 3860943 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.467 | -98.3864 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0030P |  | FORS17-2 | 12DES0030P-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 373 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG JUAN B. SALAZAR | Alcozauca |  | 3860943 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 9 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "B", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1 NIV. 1 TALLER CORTE I CONFECCIÓN, 1 TALLER DE MEDIOS, 1 TALLER DE LAB. MULTIFUNCIONAL Y TRES ANEXOS; OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | JN Citlali, Cct 12djn0664q / Ixcateopan | Edif. "a", Reparación de Fisuras Y Grietas En Muros Y Pisos | 660412 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.6201 | -98.5156 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0664Q |  | FORS17-2 | 12DJN0664Q-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 76 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN CITLALI | Ixcateopan |  | 660412 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "A", REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PISOS
2019 | La Montaña | Cualác | IGIFE | JN Federico Froebel, Cct 12djn0003i / Cualac | Demolición Y Reconstrucción de Barda Perimetral | 459582.3 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.7439 | -98.6598 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0003I |  | FORS17-2 | 12DJN0003I-FORS17-2-2019 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 134 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN FEDERICO FROEBEL | Cualac |  | 459582.3 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
2019 | La Montaña | Huamuxtitlán | IGIFE | JN Un Nuevo Amanecer, Cct 12djn0240k / Jilotepec | Edificio "a" Demolición Y Reconstrucción de Edificio Con 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 853014.41 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.9625 | -98.4824 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0240K |  | FORS17-2 | 12DJN0240K-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 164 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN UN NUEVO AMANECER | Jilotepec |  | 853014.41 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Huamuxtitlán | IGIFE | EP Netzahualcoyotl, Cct 12dpr2299n / Tlalquetzala | Edificio "c" Demolición Y Reconstrucción de Edifcio Con 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 788879 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 2 | 17.7077 | -98.5384 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2299N |  | FORS17-2 | 12DPR2299N-FORS17-2-2019 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 1 | fed | 136 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP NETZAHUALCOYOTL | Tlalquetzala |  | 788879 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | ST No. 122 Temalacatzin, Cct 12dst0126u / Temalacatzingo | Construccion de Edificio "b" En Est. Reg. 751 T/c; 4 Aulas Didacticas + Obra Exterior (red Electrica + Murete de Acometida Electrica) | 1742796.33 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.8919 | -98.6734 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0126U |  | FORS17-2 | 12DST0126U-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 556 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | ST NO. 122 TEMALACATZIN | Temalacatzingo |  | 1742796.33 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. REG. 751 T/C; 4 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Hermenegildo Galeana, Cct 12dpr0542w / El Progreso | Construccion de Edificio "a"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores + Red Electrica + Murete de Acometida Electrica + Plataforma Para Asta Bandera) | 1203933.18 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.8105 | -98.7111 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0542W |  | FORS17-2 | 12DPR0542W-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 7 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP HERMENEGILDO GALEANA | El Progreso |  | 1203933.18 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 26, Cct 12dml0026s / Olinala | Reparaciones Generales de los Edificios "a" Y "b" (fisuras En Muros, Trabes, Losa Y Pisos Interiores) | 576038.83 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.7789 | -98.7397 | 0 | FALSE | 4 | 100% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DML0026S |  | FORS17-2 | 12DML0026S-FORS17-2-2019 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 1 | fed | 260 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26 | Olinala |  | 576038.83 | EDUCACIÓN ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (FISURAS EN MUROS, TRABES, LOSA Y PISOS INTERIORES)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Andres Quintana Roo , Cct 12dpr2962t / Olinala | Construccion de Edificio "b" En Est. Reg. 751 T/c; 4 Aulas Didacticas + Obra Exterior (red Electrica + Murete de Acometida Electrica) | 1709548.98 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.7751 | -98.7414 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2962T |  | FORS17-2 | 12DPR2962T-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 322 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP ANDRES QUINTANA ROO | Olinala |  | 1709548.98 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. REG. 751 T/C; 4 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Miguel Negrete, Cct 12dpr1960o / Olinala | Edif. "c", Demolición Y Reconstrucción de Edificio Con 3 Aulas Y 3 Anexos; Obra Exterior. | 3291309 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.7751 | -98.7395 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1960O |  | FORS17-2 | 12DPR1960O-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 409 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP MIGUEL NEGRETE | Olinala |  | 3291309 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 7 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "C", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 3 AULAS Y 3 ANEXOS; OBRA EXTERIOR.
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | SG Hermenegildo Galeana, Cct 12des0025d / Olinala | Edif. "a", Reparación de Fisuras En Muros Y Pisos; Edif "i", Demolición Y Reconstrucción de Taller de Mecanografía; Obra Exterior | 1999268 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.775 | -98.7383 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0025D |  | FORS17-2 | 12DES0025D-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 653 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG HERMENEGILDO GALEANA | Olinala |  | 1999268 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "A", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS Y PISOS; EDIF "I", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECANOGRAFÍA; OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Jaime Torres Bodet , Cct 12dpr5795g / San Antonio Coyahuacan | Construccion de Edificio "a"; 2 Aulas Didactica En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores + Red Electrica) | 1113426.42 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.8628 | -98.6825 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5795G |  | FORS17-2 | 12DPR5795G-FORS17-2-2019 | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 204 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP JAIME TORRES BODET | San Antonio Coyahuacan |  | 1113426.42 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | CEPI Luz Y Progreso , Cct 12dcc0987i / San Lazaro | Construccion del Edificio "a" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/c construccion del Edificio "b" 1 Aula Did. En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (red Electrica) | 1068835.36 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.8926 | -98.7045 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0987I |  | FORS17-2 | 12DCC0987I-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 40 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | CEPI LUZ Y PROGRESO | San Lazaro |  | 1068835.36 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" 1 AULA DID. EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | JN Placido Domingo , Cct 12djn3326k / Tepetlacingo | Construccion de Edificio "a" En Est. Reg. 751 T/c; 3 Anexos ( Dir. + Serv. Sanit.) + Obra Exterior (red Electrica + Murete de Acometida Electrica + Cisterna + Pozo de Absorcion + Fosa Septica) | 924456.19 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.9226 | -98.7636 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3326K |  | FORS17-2 | 12DJN3326K-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 53 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN PLACIDO DOMINGO | Tepetlacingo |  | 924456.19 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 6 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C; 3 ANEXOS ( DIR. + SERV. SANIT.) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12dpr5796f / Tomatepec | Construccion de Edificio "a"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores + Red Electrica + Murete de Acometida Electrica + Plataforma Para Asta Bandera) | 989427.17 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.9072 | -98.8329 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5796F |  | FORS17-2 | 12DPR5796F-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 37 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | Tomatepec |  | 989427.17 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | La Montaña | Olinalá | IGIFE | EP Jose Maria Morelos Y Pavon , Cct 12dpr0868a / Xochimilco | Construccion de Edificio "a" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/c + Obra Exterior (red Electrica) | 993444.74 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.7704 | -98.7112 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0868A |  | FORS17-2 | 12DPR0868A-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 30 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | Xochimilco |  | 993444.74 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | La Montaña | Xochihuehuetlán | IGIFE | JN Na Xaha Nnitivi, Cct 12djn0243h / Xochihuehuetlán | Edificio "e" Demolición Y Reconstrucción de Edificio Con 1 Aula-cocina Y Obra Exterior | 529895 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.9037 | -98.4848 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0243H |  | FORS17-2 | 12DJN0243H-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 100 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN NA XAHA NNITIVI | Xochihuehuetlán |  | 529895 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "E" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 1 AULA-COCINA Y OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | JN Lucia Alcocer de Figueroa, Cct 12ejn0217i / Atenango del Río | Rehabilitacion General del Edificio "a" En Est. U-2c de 9 Ee; 6 Aulas Didacticas, Direccion Y Servicios Sanitarios + Obra Exterior (red Electrica, Subeestacion Electrica) | 2350125.8508 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.1057 | -99.1085 | 0 | TRUE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EJN0217I |  | FORS17-2 | 12EJN0217I-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 144 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA | Atenango del Río |  | 2350125.8508 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, SUBEESTACION ELECTRICA)
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | SG Siervo de la Nacion, Cct 12des0024e / Atenango del Río | Edif. "b", Demolición Y Reconstrucción de Edificio 2 Niv. Pb. 3 Aulas Y Escaleras, P.a. 3 Aulas; Edif. "c", Demolición Y Reconstrucción de Lab. Multifuncional, 1 Aula de Artes Y Administración, Serv. Sanit.; Edif. "d" Demolición Y Reconstrucción de 2 Aulas Y Taller Multiple; Obra Exterior | 9605402.67 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.1057 | -99.1092 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0024E |  | FORS17-2 | 12DES0024E-FORS17-2-2019 | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 159 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG SIERVO DE LA NACION | Atenango del Río |  | 9605402.67 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 9 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 19 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "B", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 2 NIV. PB. 3 AULAS Y ESCALERAS, P.A. 3 AULAS; EDIF. "C", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAB. MULTIFUNCIONAL, 1 AULA DE ARTES Y ADMINISTRACIÓN, SERV. SANIT.; EDIF. "D" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y TALLER MULTIPLE; OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | Curso Comunitario, Cct 12kpr1007l / Atlapa del Río | Demolición Y Sustituccón de Edificio ''a'' Con 1 Aula Didáctica | 918074 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2358 | -99.0553 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12KPR1007L |  | FORS17-2 | 12KPR1007L-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 6 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | CURSO COMUNITARIO | Atlapa del Río |  | 918074 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA CONAFE | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | DEMOLICIÓN Y SUSTITUCCÓN DE EDIFICIO ''A'' CON 1 AULA DIDÁCTICA
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | TVS Jaime Torres Bodet, Cct 12dtv0252e / San Juan Teocalcingo | Edificio "a": Demolición Y Reconstrucción del Edificio Con 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 957309.26 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3906 | -99.1274 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0252E |  | FORS17-2 | 12DTV0252E-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 50 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | TVS JAIME TORRES BODET | San Juan Teocalcingo |  | 957309.26 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "A": DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | EP Ignacio Zaragoza, Cct 12dpr2386i / Santiago Zacango | Edificio "a" Demolición Y Reconstrucción de Edifcio Con 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 1115078.22 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2106 | -99.0605 | 0 | FALSE | 4 | 100% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR2386I |  | FORS17-2 | 12DPR2386I-FORS17-2-2019 | 60% | 60% | 64% | 72% | 72% | 98% | 98% | 100% | 1 | fed | 35 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP IGNACIO ZARAGOZA | Santiago Zacango |  | 1115078.22 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | CEPI Cuayahutital, Cct 12dcc0876d / Copalillo | Construccion de Edificio "b" En Est. Reg. 751 T/c; 3 Aulas Didacticas + Obra Exterior (plaza Y Andadores + Red Electrica + Murete de Acometida Electrica + Plataforma Para Asta Bandera) | 1559932.03 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.0317 | -99.0389 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC0876D |  | FORS17-2 | 12DCC0876D-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 104 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | CEPI CUAYAHUTITAL | Copalillo |  | 1559932.03 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. REG. 751 T/C; 3 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr5803z / Copalillo | Construccion de Edificio "a" En Est. Reg. 751 T/c; 1 Aula Did. + Red Electrica + Obra Exterior | 603007.28 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.0322 | -99.0347 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5803Z |  | FORS17-2 | 12DPR5803Z-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 166 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP EMILIANO ZAPATA | Copalillo |  | 603007.28 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C; 1 AULA DID. + RED ELECTRICA + OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | EPB Sabino Estrada Guadalupe, Cct 12dpb0512a / Copalillo | Construccion de Edificio "a" En Est. Reg. 751 T/c; 1 Aula Did. + Red Electrica + Obra Exterior | 1397762.5 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.0342 | -99.0417 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0512A |  | FORS17-2 | 12DPB0512A-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 90 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EPB SABINO ESTRADA GUADALUPE | Copalillo |  | 1397762.5 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C; 1 AULA DID. + RED ELECTRICA + OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Copalillo | IGIFE | EP Lic. Benito Juarez, Cct 12dpr0346u / Tlayahualco | Edif. "c, D, E Y F", Reparación de Fisuras En Muros, Trabes Y Pisos | 121168 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 17.9234 | -99.116 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0346U |  | FORS17-2 | 12DPR0346U-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 91 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP LIC. BENITO JUAREZ | Tlayahualco |  | 121168 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "C, D, E Y F", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, TRABES Y PISOS
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | Cbtis No. 175, Cct 12dct0434z / Ciudad de Huitzuco | Const. de Edif. "f" En Est. U-2c de 11 Ee; P.b. 1 Taller de Computo de 4 Ee + 1 Aula de Usos Multiples de 4 Ee + Serv. Sanit. H. Y M. de 1 Ee C/u + Cubo de Escaleras de 1 Ee; P.a. 3 Aulas Did. de 2 Ee C/u + Enfermeria de 4 Ee + Cubo de Esc. de 1 Ee. + Obra Exterior (red Electrica + Red Hidraulica + Red Sanitaria + Cisterna + Pozo de Absorcion + Fosa Septica). la Construccion de Este Edificio Comprende la 1a. Etapa del Proyecto Total. | 12000000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3011 | -99.3311 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCT0434Z |  | FORS17-2 | 12DCT0434Z-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 812 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | CBTIS NO. 175 | Ciudad de Huitzuco |  | 12000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO TÉCNICO | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONST. DE EDIF. "F" EN EST. U-2C DE 11 EE; P.B. 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + 1 AULA DE USOS MULTIPLES DE 4 EE + SERV. SANIT. H. Y M. DE 1 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A. 3 AULAS DID. DE 2 EE C/U + ENFERMERIA DE 4 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA). LA CONSTRUCCION DE ESTE EDIFICIO COMPRENDE LA 1A. ETAPA DEL PROYECTO TOTAL.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 45, Cct 12dml0045g / Ciudad de Huitzuco | Edif. "a", Demolición Y Reconstrucción de 3 Aulas Y Obra Exterior. | 2524779.01 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3011 | -99.3311 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0045G |  | FORS17-2 | 12DML0045G-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 27 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 45 | Ciudad de Huitzuco |  | 2524779.01 | EDUCACIÓN ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "A", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12epr0500w / Ciudad de Huitzuco | Reparaciones Generales del Edificio "b" + Construccion del Edificio "h" 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 753 T/c + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Barda de Colindancia) | 1170662 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2997 | -99.3388 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0500W |  | FORS17-2 | 12EPR0500W-FORS17-2-2019 | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 288 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP BENITO JUAREZ | Ciudad de Huitzuco |  | 1170662 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "H" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 753 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA)
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Conrado Abundes, Cct 12dpr2297p / Ciudad de Huitzuco | Construccion de Edificio "a" En Est. U-2c de 11 Ee, Pb: 3 Aulas Didácticas de 2 Ee C/u + Cocina-comedor Ded 2 Ee + Servicios Sanitarios Hom. Y Muj. + Cubo de Escaleras; Pa. 5 Aulas Didácticas Ed 2 Ee C/u + Cubo Para Escaleras + Obra Exterior (red Eledrica, Rd Hidraulica, Red Sanitaria, Murete de Acometida Electrica, Cisterna, Pozo de Absorcion, Fosa Septica, Barda de Colindancia) | 2342841.44 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3038 | -99.3305 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2297P |  | FORS17-2 | 12DPR2297P-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 409 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP CONRADO ABUNDES | Ciudad de Huitzuco |  | 2342841.44 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 11 EE, PB: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U + COCINA-COMEDOR DED 2 EE + SERVICIOS SANITARIOS HOM. Y MUJ. + CUBO DE ESCALERAS; PA. 5 AULAS DIDÁCTICAS ED 2 EE C/U + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (RED ELEDRICA, RD HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, BARDA DE COLINDANCIA)
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Francisco Figueroa Mata, Cct 12djn0051s / Ciudad de Huitzuco | Construccion de Edificio "d" En Est. 717 Est. U-2c de 7 Ee; P.a. 3 Aulas Didacticas de 2 Ee C/u + Cubo de Escaleras de 1ee, P.b. 1 Aula de Cantos Y Juegos de 3 Ee C/u + 3 Anexos (direccion Y Servicios Sanitarios H Y M de 2 Ee) + Portico de 1 Ee + Cubo de Escaleras + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica + Red Hidraulica + Red Sanitaria + Murete de Acometida Electrica + Cisterna + Barda de Colindancia) la Construccion de Este Edificio Comprende la 1a. Etapa del Proyecto Total. | 7012762.32 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3056 | -99.3345 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0051S |  | FORS17-2 | 12DJN0051S-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 191 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN FRANCISCO FIGUEROA MATA | Ciudad de Huitzuco |  | 7012762.32 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 4 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 8 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EN EST. 717 EST. U-2C DE 7 EE; P.A. 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE, P.B. 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE C/U + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS H Y M DE 2 EE) + PORTICO DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + BARDA DE COLINDANCIA) LA CONSTRUCCION DE ESTE EDIFICIO COMPRENDE LA 1A. ETAPA DEL PROYECTO TOTAL.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Mtra Elena Giron Fuentes, Cct 12djn0036z / Ciudad de Huitzuco | Demolición Y Reconstrucción En Barda Perimetral | 246791 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3 | -99.3318 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0036Z |  | FORS17-2 | 12DJN0036Z-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 110 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN MTRA ELENA GIRON FUENTES | Ciudad de Huitzuco |  | 246791 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BARDA PERIMETRAL
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | SG Manuel Saenz, Cct 12des0013z / Ciudad de Huitzuco | Construccion del Edificio "d", En Est. 717 (u-2c) de 11 Ee, P.b.: Taller de la Industria del Vestido de 4 Ee, Taller de Ofimatica de 3 Ee, Taller de Dibujo de 3 Ee, Cubo de Escalera de 1 Ee; P.a.: Taller de Electricidad de 4 Ee, Taller de Informatica de 4 Ee, Cubo de Escaleras de 1 Ee + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Plataforma Para Asta Bandera, Alumbrado Exterior) | 19402689.32 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3009 | -99.3366 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0013Z |  | FORS17-2 | 12DES0013Z-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 662 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG MANUEL SAENZ | Ciudad de Huitzuco |  | 19402689.32 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 5 |  | 11 | 11 | [12 empty] | 29 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D", EN EST. 717 (U-2C) DE 11 EE, P.B.: TALLER DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE 4 EE, TALLER DE OFIMATICA DE 3 EE, TALLER DE DIBUJO DE 3 EE, CUBO DE ESCALERA DE 1 EE; P.A.: TALLER DE ELECTRICIDAD DE 4 EE, TALLER DE INFORMATICA DE 4 EE, CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA, ALUMBRADO EXTERIOR)
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Lazaro Cardenas, Cct 12epr0068h / Cuahuilotla | Construccion del Edificio "a" En Est. Reg. 751 T/c (2 Aulas Didacticas) + Obra Exterior (red Electrica) | 1388843 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3782 | -99.1244 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0068H |  | FORS17-2 | 12EPR0068H-FORS17-2-2019 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 28 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP LAZARO CARDENAS | Cuahuilotla |  | 1388843 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Natividad Castrejon, Cct 12ejn0137x / Escuchapa | Construccion del Edificio "a" En Est. Reg. 751 T/c; 1 Aula Didactica + 2 Anexos (direccion Y Area de Atencion Especial) + Obra Exterior (red Electrica) | 1373083 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.3075 | -99.2442 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EJN0137X |  | FORS17-2 | 12EJN0137X-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 27 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN NATIVIDAD CASTREJON | Escuchapa |  | 1373083 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 5 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C; 1 AULA DIDACTICA + 2 ANEXOS (DIRECCION Y AREA DE ATENCION ESPECIAL) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12epr0069g / Nanche Dulce | Construccion de Edificio "a" Est. Reg. 751 T/c (2 Aulas Didacticas + Obra Exterior (plaza Y/o Andadpres, Red Electrica) | 1279146 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2149 | -99.3049 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0069G |  | FORS17-2 | 12EPR0069G-FORS17-2-2019 | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 51 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP BENITO JUAREZ | Nanche Dulce |  | 1279146 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C (2 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADPRES, RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr2261a / Pololcingo | Edif. "a", Demolición Y Reconstrucción de Auditorio; Obra Exterior; Edif. "b, D, E Y I" Reparaciones Generales. | 1200000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 2 | 18.2829 | -99.3944 | 0 | FALSE | 4 | 98% | 98% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DPR2261A |  | FORS17-2 | 12DPR2261A-FORS17-2-2019 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 1 | fed | 202 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP EMILIANO ZAPATA | Pololcingo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "A", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO; OBRA EXTERIOR; EDIF. "B, D, E Y I" REPARACIONES GENERALES.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | JN Cristina Mata de Figueroa, Cct 12djn0035a / Quetzalapa | Edif. "b", Demolición Y Reconstrucción de 3 Aulas; Obra Exterior | 1393559.07 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3341 | -99.1885 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0035A |  | FORS17-2 | 12DJN0035A-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 41 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN CRISTINA MATA DE FIGUEROA | Quetzalapa |  | 1393559.07 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "B", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS; OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Simon Bolivar, Cct 12epr0503t / San Miguel de las Palmas | Construccion del Edifico "a", Est. Reg. 751 T/c | 290353 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.2531 | -99.2006 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0503T |  | FORS17-2 | 12EPR0503T-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 137 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP SIMON BOLIVAR | San Miguel de las Palmas |  | 290353 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICO "A", EST. REG. 751 T/C
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | TVS Vicente Guerrero, Cct 12dtv0041a / San Miguel de las Palmas | Edif. "a Y B": Sustitución de Muros Fisurados Y Reparaciones Generales; Sustitución de Barda Perimetral En Riesgo de Colapso. | 107306.99 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2497 | -99.2011 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0041A |  | FORS17-2 | 12DTV0041A-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 83 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | TVS VICENTE GUERRERO | San Miguel de las Palmas |  | 107306.99 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "A Y B": SUSTITUCIÓN DE MUROS FISURADOS Y REPARACIONES GENERALES; SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12epr0504s / Tecoacuilco | Edif. ''b'' Con Grietas En Muros | 275768 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.0979 | -99.3087 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0504S |  | FORS17-2 | 12EPR0504S-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 33 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Tecoacuilco |  | 275768 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. ''B'' CON GRIETAS EN MUROS
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Francisco I. Madero, Cct 12dpr2255q / Tlapala | Edif. "a", Demolición Y Reconstrucción de Aula, Taller de Cómputo, Dirección, Bodega; Edif. "c", Demolición Y Reconstrucción de 2 Aulas; Obra Exterior. | 2704786.64 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2349 | -99.3479 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2255Q |  | FORS17-2 | 12DPR2255Q-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 68 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP FRANCISCO I. MADERO | Tlapala |  | 2704786.64 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 3 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 2 | [12 empty] | 8 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "A", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AULA, TALLER DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, BODEGA; EDIF. "C", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS; OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Francisco I. Madero, Cct 12dpr2273f / Tlaxmalac | Edificios "a,b,c Y D", Reparación de Fisuras En Muros, Losa Y Pisos | 1351983 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.363 | -99.4135 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2273F |  | FORS17-2 | 12DPR2273F-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 124 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP FRANCISCO I. MADERO | Tlaxmalac |  | 1351983 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIOS "A,B,C Y D", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS
2019 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr2251u / Xilocintla | Construccion de Edificio "d" En Est. Reg. 751 T/c 1 Aula Didactica + Obra Exterior ( Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 630999 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.1657 | -99.3842 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2251U |  | FORS17-2 | 12DPR2251U-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 111 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP EMILIANO ZAPATA | Xilocintla |  | 630999 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EN EST. REG. 751 T/C 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR ( PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Guadalupe Cisneros Zavaleta, Cct 12des0077j / Coacoyula de Alvarez | Edif. "b" Reparación de Fisuras En Muros, Losa Y Pisos | 126454.94 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.0728 | -99.63 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0077J |  | FORS17-2 | 12DES0077J-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 145 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG GUADALUPE CISNEROS ZAVALETA | Coacoyula de Alvarez |  | 126454.94 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Prof. Francisco Figueroa Mata, Cct 12dpr1009z / Iguala | Const. de Edific. "a" Est. U-2c de 9ee; P.b. 2 Aulas Did. de 2 Ee C/u + Adm. de 2 Ee + Serv. Sanit. H Y M de 1 Ee C/u + Cubo de Escaleras de 1 Ee; P.a. 4 Aulas Didacticas de 2 Ee C/u + Obra Exterior (plaza Y Andadores + Red Electrica + Red Hidraulica + Red Sanitaria + Murete de Acometida Electrica) | 3000000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3468 | -99.5596 | 0 | TRUE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1009Z |  | FORS17-2 | 12DPR1009Z-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 162 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA | Iguala |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONST. DE EDIFIC. "A" EST. U-2C DE 9EE; P.B. 2 AULAS DID. DE 2 EE C/U + ADM. DE 2 EE + SERV. SANIT. H Y M DE 1 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A. 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Club Rotario, Cct 12djn0559f / Iguala | Construccion del Edificio "a" En Estr. 717 U-2c de 7 Ee; Pa: 3 Aulas Didacticas Ded 2 Ee C/u + Cubo de Escaleras, Pb 1 Aula de Cantos Y Juegos de 3 Ee + 3 Anexos (servicios Sanitarios H Y M, Direccion) + Portico de 1 Ee + Cubo Para Tinacos + Cubo Para Escaleras + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Murete de Acometida Electrica, Cisterna, Barda de Colindancia) | 3000000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3386 | -99.5462 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0559F |  | FORS17-2 | 12DJN0559F-FORS17-2-2019 | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 204 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN CLUB ROTARIO | Iguala |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Hermenegildo Galeana, Cct 12ejn0279v / Iguala | Reparaciones Generales En Muros Edificios A Y B | 180013 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.3444 | -99.5522 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EJN0279V |  | FORS17-2 | 12EJN0279V-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 63 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN HERMENEGILDO GALEANA | Iguala |  | 180013 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES EN MUROS EDIFICIOS A Y B
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Jaime Torres Bodet, Cct 12des0076k / Iguala | Construccion de Edificio "a", Administrativo En Est. 715 (u-1c) de 11 Ee: Direcion, Sala de Juntas, Administracion, Subdireccion, Archivo Y Copiado, Orientacion Vocacional, Servicio Medico, 2 Anexos (servicios Sanitarios, + Edificio "r" Cubo Para Tinacos + Obra Exterior (red Electrica) | 8393339.93 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3417 | -99.529 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0076K |  | FORS17-2 | 12DES0076K-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 858 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG JAIME TORRES BODET | Iguala |  | 8393339.93 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 6 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A", ADMINISTRATIVO EN EST. 715 (U-1C) DE 11 EE: DIRECION, SALA DE JUNTAS, ADMINISTRACION, SUBDIRECCION, ARCHIVO Y COPIADO, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIO MEDICO, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS, + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Club de Leones, Cct 12dpr2955j / Iguala de la Independencia | Edificio "b" Demolición Y Reconstrucción de Edifcio Con 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 2400000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3475 | -99.545 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2955J |  | FORS17-2 | 12DPR2955J-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 118 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP CLUB DE LEONES | Iguala de la Independencia |  | 2400000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Teofilo Rivera Vega, Cct 12dpr5877q / Iguala de la Independencia | Construccion de Edificio "b" En Est. U-2c de 11 Ee, P.b. 4 Aulas Didac de 2 Ee C/u + 2 Anexos (serv. Sanit. H Y M ) + Cubo de Esc. de 1 Ee; P.a. 5 Aulas Did de 2 Ee C/u + Cubo de Esc. de 1 Ee + "r" Cubo Para Tinacos + Obra Exterior (plazas Y Andadores + Red Electrica + Red Hidraulica + Red Sanitaria + Murete de Acometida Electrica) | 2000000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3476 | -99.5202 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5877Q |  | FORS17-2 | 12DPR5877Q-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 524 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP TEOFILO RIVERA VEGA | Iguala de la Independencia |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. U-2C DE 11 EE, P.B. 4 AULAS DIDAC DE 2 EE C/U + 2 ANEXOS (SERV. SANIT. H Y M ) + CUBO DE ESC. DE 1 EE; P.A. 5 AULAS DID DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Plan de Iguala, Cct 12des0078i / Iguala de la Independencia | Construccion del Edificio "b" de 9 Ee En Est. 727 (u-3c)pb: Serv. Sanit. H Y M + 1 Aula Didactica + 1 Lab. Polifuncional + Cubo de Escalras; 1er. Nivel: 1 Aula de Medios + Administracion Turno Nocturno + Subdireccion + Trabajo Socuial + Archivero Y Copiado + Direccion + Sala de Juntas + Escaleras; 2o. Nivel: 4 Aulas Didacticas + Cubo de Escaleras + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna) | 26000000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 2 | 18.3436 | -99.5399 | 0 | FALSE | 4 | 99% | 99% | 0% | FALSE |  |  |  | 12DES0078I |  | FORS17-2 | 12DES0078I-FORS17-2-2019 | 94% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 1 | fed | 910 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG PLAN DE IGUALA | Iguala de la Independencia |  | 26000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 16 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 9 | 9 | 1 | [11 empty] | 40 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 9 EE EN EST. 727 (U-3C)PB: SERV. SANIT. H Y M + 1 AULA DIDACTICA + 1 LAB. POLIFUNCIONAL + CUBO DE ESCALRAS; 1ER. NIVEL: 1 AULA DE MEDIOS + ADMINISTRACION TURNO NOCTURNO + SUBDIRECCION + TRABAJO SOCUIAL + ARCHIVERO Y COPIADO + DIRECCION + SALA DE JUNTAS + ESCALERAS; 2O. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA)
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | ST Justo Sierra Mendez, Cct 12dst0091v / Metlapa | Edificios "a, B Y D", Rehabilitación Y Reparaciones Generales | 199629 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.3101 | -99.6114 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DST0091V |  | FORS17-2 | 12DST0091V-FORS17-2-2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | fed | 107 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | ST JUSTO SIERRA MENDEZ | Metlapa |  | 199629 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES
2019 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Valerio Trujano, Cct 12des0044s / Santa Teresa | Edificio "a Y C", Rehabilitación Y Reparación de Fisuras En Muros, Losa de Concreto Y Pisos | 1451026 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2333 | -99.5093 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0044S |  | FORS17-2 | 12DES0044S-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 249 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG VALERIO TRUJANO | Santa Teresa |  | 1451026 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIO "A Y C", REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA DE CONCRETO Y PISOS
2019 | Norte | Pilcaya | IGIFE | EP Revolucion, Cct 12epr0043z / Pilcaya | Reparaciones Generales En los Muros de Edif. ''d" | 42385 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.7466 | -99.6729 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0043Z |  | FORS17-2 | 12EPR0043Z-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 595 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP REVOLUCION | Pilcaya |  | 42385 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES EN LOS MUROS DE EDIF. ''D"
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | SG Caudillos de Guerrero, Cct 12des0039g / Acamixtla | Obra Exterior (red Electrica) | 1300000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.5623 | -99.5688 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0039G |  | FORS17-2 | 12DES0039G-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 527 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG CAUDILLOS DE GUERRERO | Acamixtla |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Mariano Azuela, Cct 12djn0166t / Chichila | Edif. "a", Reparación de Fisuras En Muros, Losa Y Pisos | 108084 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 2 | 18.5525 | -99.7021 | 0 | FALSE | 4 | 1% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  | No está contratada | 12DJN0166T |  | FORS17-2 | 12DJN0166T-FORS17-2-2019 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1 | fed | 32 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN MARIANO AZUELA | Chichila |  | 108084 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "A", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Juan Ruiz de Alarcon, Cct 12djn0514j / El Fraile | Edificio "a" Demolición Y Reconstrucción de Edificio Con 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 1100000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.5324 | -99.6354 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0514J |  | FORS17-2 | 12DJN0514J-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 24 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN JUAN RUIZ DE ALARCON | El Fraile |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | EP Nicolas Bravo, Cct 12epr0803q / Paintla | 1a. Etapa de la Construccion de Edificio En Est. Reg. 717 T/c de 5 Ee (4 Aulas Didacticas + Cubo de Escaleras) | 1777112.1492 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 2 | 18.5034 | -99.6542 | 0 | FALSE | 4 | 60% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0803Q |  | FORS17-2 | 12EPR0803Q-FORS17-2-2019 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 1 | est | 240 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP NICOLAS BRAVO | Paintla |  | 1777112.1492 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | 0 | CONSTRUCCIÓN | 1A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EST. REG. 717 T/C DE 5 EE (4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS)
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN 18 de Marzo, Cct 12ejn0196m / Taxco de Alarcón | Demolicion de Losa de Azotea Y Colocacion de Cubierta Tipo Sandwich | 873224 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.5523 | -99.6106 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0196M |  | FORS17-2 | 12EJN0196M-FORS17-2-2019 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 48 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN 18 DE MARZO | Taxco de Alarcón |  | 873224 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | DEMOLICION DE LOSA DE AZOTEA Y COLOCACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH
2019 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | EP Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cct 12dpr4551e / Tlamacazapa | Edificios "a", Rehabilitación Y Reparación de Muros, Columnas Y Pisos | 266579.98 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.4916 | -99.5039 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR4551E |  | FORS17-2 | 12DPR4551E-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 369 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | Tlamacazapa |  | 266579.98 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIOS "A", REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS, COLUMNAS Y PISOS
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | JN Narciso Mendoza, Cct 12djn3341c / Mayanalan | Edif. "d" Reparación de Fisuras En Muros, Trabes Losa Y Rehabilitación de Cancelería | 451049.99 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.1739 | -99.4345 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3341C |  | FORS17-2 | 12DJN3341C-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 105 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN NARCISO MENDOZA | Mayanalan |  | 451049.99 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "D" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, TRABES LOSA Y REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | TVS Valerio Trujano, Cct 12dtv0958s / Palula | Edificio "c", Reparaciones de Fisuras En Muros Y del Desprendimiento Losa | 303016 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.097 | -99.541 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0958S |  | FORS17-2 | 12DTV0958S-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 44 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | TVS VALERIO TRUJANO | Palula |  | 303016 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIO "C", REPARACIONES DE FISURAS EN MUROS Y DEL DESPRENDIMIENTO LOSA
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpr0229e / San Vicente Palapa | Edif. "b", Demolición Y Reconstrucción de 4 Aula; Edif. "c", Demolición Y Reconstrucción de 4 Aulas; Obra Exterior. | 5000000 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3257 | -99.4095 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0229E |  | FORS17-2 | 12DPR0229E-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 116 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | San Vicente Palapa |  | 5000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "B", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 4 AULA; EDIF. "C", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS; OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | SG Francisco Gonzalez Bocanegra, Cct 12des0198v / San Vicente Palapa | Edif. "a, C, E Y G", Demolición Y Reconstrucción de Aula Por Edificio; Edif. B Demolición Y Reconstrucción de Labaratorio Y Serv. Sanit.; Edif. "d" Demolición Y Recons. de Biblioteca Y Taller; Edif. "h" Demolición Y Recons. Dirección, Taller Y Administración; Obra Exterior. | 1025138 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.3218 | -99.4079 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0198V |  | FORS17-2 | 12DES0198V-FORS17-2-2019 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 72 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | SG FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | San Vicente Palapa |  | 1025138 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 4 | [12 empty] | 14 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "A, C, E Y G", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AULA POR EDIFICIO; EDIF. B DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LABARATORIO Y SERV. SANIT.; EDIF. "D" DEMOLICIÓN Y RECONS. DE BIBLIOTECA Y TALLER; EDIF. "H" DEMOLICIÓN Y RECONS. DIRECCIÓN, TALLER Y ADMINISTRACIÓN; OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Emiliano Zapata, Cct 12dpr0228f / Santa Cruz | Edif. "a", Demolición Y Reconstrucción de 2 Aulas Y Obra Exterior. | 1279146 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.2081 | -99.4055 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0228F |  | FORS17-2 | 12DPR0228F-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 89 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP EMILIANO ZAPATA | Santa Cruz |  | 1279146 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | EDIF. "A", DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR.
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | JN Jose Ma. Morelos Y Pavon, Cct 12ejn0095o / Tecuescontitlan | Reparaciones Generales de los Edificios "b" Y "c" | 285604 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.1422 | -99.5764 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0095O |  | FORS17-2 | 12EJN0095O-FORS17-2-2019 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 87 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN JOSE MA. MORELOS Y PAVON | Tecuescontitlan |  | 285604 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C"
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Juan N Alvarez, Cct 12dpr0231t / Tecuexcontitlan (tecoescontitlan) | Se Analizaran Metas (se Aplicara Para la Siguiente Remesa) | 179288 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.1294 | -99.5561 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0231T |  | FORS17-2 | 12DPR0231T-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 158 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP JUAN N ALVAREZ | Tecuexcontitlan (Tecoescontitlan) |  | 179288 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | SE ANALIZARAN METAS (SE APLICARA PARA LA SIGUIENTE REMESA)
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | EP Gonzalo Diaz Avila, Cct 12epr0643t / Tepecoacuilco de Trujano | Construccion de Edificio "a" Est. U-2c 717 T/c; Pb: Aula de Medios + 6 Anexos (direccion, Bodega, Cooperativa, Escaleras, Servicios Sanitarios H Y M), Pa: 3 Aulas Didacticas, Cubo de Escaleras, "r" Cubo Para Tinacos + Reparaciones Generales del Edificio "c" + Obra Exterior (red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Murete de Acometida Lectrica, Cisterna) | 7016524 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 2 | 18.2891 | -99.466 | 0 | FALSE | 4 | 53% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  | 12EPR0643T - SISMO19SEPEST17 - FONDEN SISMO-ESTATAL/006/2019/A.D. | 12EPR0643T |  | FORS17-2 | 12EPR0643T-FORS17-2-2019 | [5 empty] | 44% | 44% | 53% | 1 | est | 149 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP GONZALO DIAZ AVILA | Tepecoacuilco de Trujano |  | 7016524 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 |  | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 13 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EST. U-2C 717 T/C; PB: AULA DE MEDIOS + 6 ANEXOS (DIRECCION, BODEGA, COOPERATIVA, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS H Y M), PA: 3 AULAS DIDACTICAS, CUBO DE ESCALERAS, "R" CUBO PARA TINACOS + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "C" + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA LECTRICA, CISTERNA)
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | JN General Vicente Guerrero, Cct 12ejn0074b / Tonalapa del Sur | Construccion de Edificio "c" En Est. Reg. 751 T/c (1 Aula Didactica + Obra Exterior (plaza Y/o Andadores, Red Electrica) | 975136 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.0991 | -99.5597 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0074B |  | FORS17-2 | 12EJN0074B-FORS17-2-2019 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 33 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN GENERAL VICENTE GUERRERO | Tonalapa del Sur |  | 975136 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EN EST. REG. 751 T/C (1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA)
2019 | Norte | Tepecoacuilco de Trujano | IGIFE | JN Niños Heroes, Cct 12djn6103w / Tonalapa del Sur | Edif. "a Y C" Reparación de Fisuras En Muros, Trabes Y Losa | 303016 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.0924 | -99.5564 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN6103W |  | FORS17-2 | 12DJN6103W-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 36 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | JN NIÑOS HEROES | Tonalapa del Sur |  | 303016 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. "A Y C" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, TRABES Y LOSA
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | EP Union Y Progreso, Cct 12epr0229d / Ahualulco | Reparaciones Generales del Edificio "b" | 109741 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.6617 | -99.6492 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0229D |  | FORS17-2 | 12EPR0229D-FORS17-2-2019 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 31 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP UNION Y PROGRESO | Ahualulco |  | 109741 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B"
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12epr0149s / Pezuapa | Rehabilitaciones Generales En Edificio "a" | 34947 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.6524 | -99.5841 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12EPR0149S |  | FORS17-2 | 12EPR0149S-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 32 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | Pezuapa |  | 34947 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIONES GENERALES EN EDIFICIO "A"
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12epr0663g / San Andrés | Reparaciones Generales del Edificio "a" | 129029 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.6472 | -99.6149 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0663G |  | FORS17-2 | 12EPR0663G-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | est | 103 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP BENITO JUAREZ | San Andrés |  | 129029 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A"
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | EP Benito Juarez, Cct 12dpr2572d / Tepacoya | Edificio "b" Rehabilitación Y Reparación de Muros, Losa de Concreto Y Pisos | 141783 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 1 | 18.6159 | -99.5725 | 0 | FALSE | 4 | 100% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2572D |  | FORS17-2 | 12DPR2572D-FORS17-2-2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | fed | 23 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP BENITO JUAREZ | Tepacoya |  | 141783 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS, LOSA DE CONCRETO Y PISOS
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | Colegio de Bachilleres Por Cooperación Plantel Tetipac, Cct 12ecb0041w / Tetipac | Edif. ''b'' Rehabilitacion de Muros | 14024 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.6457 | -99.6527 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12ECB0041W |  | FORS17-2 | 12ECB0041W-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | est | 259 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TETIPAC | Tetipac |  | 14024 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIF. ''B'' REHABILITACION DE MUROS
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | EP Union Y Progreso, Cct 12dpr5554i / Tetipac | Edificios "d", Reparación de Fisuras En Muros, Losa Y Pisos | 56476 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.6519 | -99.6453 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DPR5554I |  | FORS17-2 | 12DPR5554I-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | fed | 187 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | EP UNION Y PROGRESO | Tetipac |  | 56476 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIOS "D", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | TVS Ignacio Allende, Cct 12dtv0023l / Tetipac | Edificio "c", Reparación de Fisuras En Muros Y Losa de Concreto | 63954 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.6403 | -99.6371 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DTV0023L |  | FORS17-2 | 12DTV0023L-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | fed | 19 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | TVS IGNACIO ALLENDE | Tetipac |  | 63954 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIO "C", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS Y LOSA DE CONCRETO
2019 | Norte | Tetipac | IGIFE | TVS Miguel Hidalgo, Cct 12dtv0005w / Tetipac | Edificio "a", Reparación de Fisuras En Muros Y Losa de Concreto | 57067 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | 4 | 18.6605 | -99.6966 | 0 | FALSE | 4 | 0% | #N/A | #N/A | FALSE |  |  |  | 12DTV0005W |  | FORS17-2 | 12DTV0005W-FORS17-2-2019 | [6 empty] | 0% | 0% | 1 | fed | 41 | FONDEN-Reconstrucción Sismo 19 de SEP 2017 2a Ministración | TVS MIGUEL HIDALGO | Tetipac |  | 57067 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS Y LOSA DE CONCRETO
2019 | La Montaña | Alcozauca de Guerrero | Igife | EP Othón Salazar Ramirez, Cct 12dpb1217f / San Vicente Zoyatlan | Construccion de Infraestructura Educativa, Barda Perimetral Y Obra Exterior de la Escuela Primaria Othon Salazar Ramirez Cct 12dpb1217f En la Localidad de San Vicente Zoyatlan En El Municipio de Alcozauca de Guerrero | 11412464.34 | Fondo Regional | 2 | 17.3251 | -98.3655 | 0 | FALSE | 4 | 42% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1217F |  | FR | 12DPB1217F-FR-2019 |  |  | 22% | 25% | 27% | 30% | 33% | 36% | 1 |  | 188 | Fondo Regional 2018 | EP OTHÓN SALAZAR RAMIREZ | San Vicente Zoyatlan |  | 11412464.34 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 6 |  | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA OTHON SALAZAR RAMIREZ CCT 12DPB1217F EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO
2019 | Centro | Ahuacuotzingo | IGIFE | Escuela Primaria Acamapichtli, Cct 12dpb0098b / Alpuyecancingo de las Montañas | Reconstruccion de Infraestructura Educativa Y Obra Exterior | 11518745 | Fondo Regional | 4 | 17.6722 | -98.8494 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0098B |  | FR | 12DPB0098B-FR-2019 | [8 empty] | 1 |  | 371 | Fondo Regional 2019 | ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI | Alpuyecancingo de las Montañas |  | 11518745 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Atlixtac | IGIFE | TVS Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12dtv0953x / Caxitepec | Reconstruccion de Infraestructura Educativa Y Obra Exterior | 12992000 | Fondo Regional | 4 | 17.2945 | -98.9674 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0953X |  | FR | 12DTV0953X-FR-2019 | [8 empty] | 1 |  | 106 | Fondo Regional 2019 | TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | Caxitepec |  | 12992000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | Escuela Primaria Lazaro Cardenas, Cct 12dpr0888o / Tlapa de Comonfort | Reconstruccion de Infraestructura Educativa Y Obra Exterior | 19751163.83 | Fondo Regional | 4 | 17.5478 | -98.5825 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0888O | 12DPR5357H | FR | 12DPR0888O-FR-2019 | [8 empty] | 1 |  | 505 | Fondo Regional 2019 | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | Tlapa de Comonfort |  | 19751163.83 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR
2019 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | Secundaria Técnica No. 258 Nicolas Bravo Rueda, Cct 12dst0285i / Atlamajac | Reconstruccion de Infraestructura Educativa Y Obra Exterior | 11286327.96 | Fondo Regional | 4 | 17.5556 | -98.545 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0285I |  | FR | 12DST0285I-FR-2019 | [8 empty] | 1 |  | 182 | Fondo Regional 2019 | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 258 NICOLAS BRAVO RUEDA | Atlamajac |  | 11286327.96 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRA EXTERIOR
2019 | Norte | copalillo | IGIFE | Escuela Primaria Bilingüe Ignacio M. Altamirano, Cct 12dpb0637i / Copalillo | Reconstruccion de Infraestructura Educativa | 19952000 | Fondo Regional | 4 | 18.0387 | -99.0412 | 0 | FALSE | 4 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0637I |  | FR | 12DPB0637I-FR-2019 | [8 empty] | 1 |  | 459 | Fondo Regional 2019 | ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO M. ALTAMIRANO | Copalillo |  | 19952000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Colegio de Bachilleres Plantel Num. 16 Zapata, Cct 12ecb0039h / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.86166667 | -99.88638889 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0039H |  | EC | 12ECB0039H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 1220 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Colegio de Bachilleres Plantel No 16 Zapata | Acapulco de Juárez |  | 1500000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 111 Acapulco I, Cct 12dpt0006k / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.86166667 | -99.88638889 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0006K |  | EC | 12DPT0006K-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 888 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | ConalEP Guerrero Plantel 111 Acapulco I | Acapulco de Juárez |  | 1800000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | PROFESIONAL TÉCNICO B | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  |  |  | 17 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 206 Acapulco Ii, Cct 12dpt0003n / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.86166667 | -99.88638889 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0003N |  | EC | 12DPT0003N-EC-2020(1.8) | [8 empty] | 1 |  | 679 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | ConalEP Guerrero Plantel 206 Acapulco Ii | Acapulco de Juárez |  | 1800000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | PROFESIONAL TÉCNICO B | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 1 |  |  |  |  | 27 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 206 Acapulco Ii, Cct 12dpt0003n / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 3000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.86166667 | -99.88638889 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0003N |  | EC | 12DPT0003N-EC-2020(3) | [8 empty] | 1 |  | 679 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | ConalEP Guerrero Plantel 206 Acapulco Ii | Acapulco de Juárez |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 1 |  |  |  |  | 19 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Informe Presidencial, Cct 12dpr0424h / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 5000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.84795591 | -99.913214522 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0424H |  | EC | 12DPR0424H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 60 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | Informe Presidencial | Acapulco de Juárez |  | 5000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Jose Maria Morelos Y Pavon, Cct 12dpr2114r / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 18000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.859616326 | -99.902898149 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2114R |  | EC | 12DPR2114R-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 305 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | Jose Maria Morelos Y Pavon | Acapulco de Juárez |  | 18000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Adolfo Lopez Mateos, Cct 12djn0012q / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.888299375 | -99.8272338 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0012Q |  | EC | 12DJN0012Q-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 102 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Adolfo López Mateos | Acapulco de Juárez |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1 |  |  |  |  | 22 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Francisco Moctezuma, Cct 12djn2903n / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.907890199 | -99.844050886 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2903N |  | EC | 12DJN2903N-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 127 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Moctezuma | Acapulco de Juárez |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 15 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Jean Piaget, Cct 12djn3563m / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.855068474 | -99.812399016 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3563M |  | EC | 12DJN3563M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 160 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Jean Piaget | Acapulco de Juárez |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Leona Vicario, Cct 12djn0113o / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.8817699 | -99.834762687 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0113O |  | EC | 12DJN0113O-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 162 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Leona Vicario | Acapulco de Juárez |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  |  |  | 18 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Margarita de Flores Magon, Cct 12djn0024v / Acapulco de Juárez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.868693102 | -99.916731007 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0024V |  | EC | 12DJN0024V-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 107 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Margarita de Flores Magon | Acapulco de Juárez |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Antonio Machado, Cct 12djn3354g / Barrio Nuevo de los Muertos | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.891825219 | -99.543390038 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3354G |  | EC | 12DJN3354G-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 76 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Antonio Machado | Barrio Nuevo de los Muertos |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EPB Ve'esavi, Cct 12dpb1121t / Col. Ampliación Unidos Por Guerrero, Acapulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.918911912 | -99.841029495 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1121T |  | EC | 12DPB1121T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 269 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Ve´e Savi | Col. Ampliación Unidos Por Guerrero, Acapulco |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | TVS Samuel Quiroz Cabrera, Cct 12dtv0425f / Col. Postal, Acapulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1600000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.90596044 | -99.829676867 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0425F |  | EC | 12DTV0425F-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 177 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Samuel Quiroz Cabrera | Col. Postal, Acapulco |  | 1600000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  |  |  | 22 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | SG Mexico, Cct 12des0192a / Kilómetro 40 | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.05215194 | -99.76325658 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0192A |  | EC | 12DES0192A-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 143 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Mexico | Kilómetro 40 |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 1 |  |  |  |  | 34 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Cadete Vicente Suarez, Cct 12djn3562n / la Testaruda | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.890892164 | -99.783917235 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3562N |  | EC | 12DJN3562N-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 59 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Cadete Vicente Suarez | La Testaruda |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 12 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Francisco Larroyo, Cct 12djn3389w / Salsipuedes | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 875000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.834324401 | -99.632402686 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3389W |  | EC | 12DJN3389W-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 31 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Larroyo | Salsipuedes |  | 875000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 11 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | JN Pedro Ma. Anaya, Cct 12djn0390r / Texca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 850000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.011670703 | -99.824842497 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0390R |  | EC | 12DJN0390R-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 104 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | pedro Maria Anaya | Texca |  | 850000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  |  |  | 17 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EPB Benito Juarez, Cct 12dpb0355a / Acostapachtlán | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.393494693 | -99.053107448 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0355A |  | EC | 12DPB0355A-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 83 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | E.p. Benito Juárez | Acostapachtlán |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 16 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | Colegio de Estudios Cientificos Y Tecnológicos Plantel 02 Chilapa, Cct 12etc0002j / Chilapa de Álvarez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1198297.83 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.59916667 | -99.17388889 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ETC0002J |  | EC | 12ETC0002J-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 591 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | "colegio de Estudios Cientificos Y Tecnologicos ""unidad Chilapa de Alvarez""" | Chilapa de Álvarez |  | 1198297.83 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO TÉCNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | EP El Porvenir, Cct 12epr0452c / Lodo Grande | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.609386895 | -99.211417393 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0452C |  | EC | 12EPR0452C-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 115 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | El Porvenir | Lodo Grande |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | TVS Eucaria Apreza, Cct 12dtv0118z / Pantitlán | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.636829238 | -99.11205983 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0118Z |  | EC | 12DTV0118Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 181 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Eucaria Apreza | Pantitlán |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | TVS Justino Salmeron Alcocer, Cct 12dtv0893z / Santa Cruz | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.64419222 | -99.118503339 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0893Z |  | EC | 12DTV0893Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 60 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Justino Salmeron Alcocer | Santa Cruz |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 12 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilapa de Álvarez | IGIFE | JN Agustin Melgar, Cct 12djn2766a / Xulchuchuio | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.617734192 | -99.104214956 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2766A |  | EC | 12DJN2766A-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 37 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Agustin Melgar | Xulchuchuio |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 11 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Centro de Estudios Tecnológicos Industrial Y de Servicios Num. 135, Cct 12dct0008e / Chilpancingo de los Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 14000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCT0008E |  | EC | 12DCT0008E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 869 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | Centro de Estudios Tecnologicos Industrial Y de Servicios Num 135 | Chilpancingo de los Bravo |  | 14000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO TÉCNICO | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Colegio de Bachilleres Plantel Num. 1 Chilpancingo, Cct 12ecb0001v / Chilpancingo de los Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 15000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0001V |  | EC | 12ECB0001V-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 1545 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | Colegio de Bachilleres Plantel Num 1 Chilpancingo | Chilpancingo de los Bravo |  | 15000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel 113 Chilpancingo, Cct 12dpt0007j / Chilpancingo de los Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 3000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0007J |  | EC | 12DPT0007J-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 649 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | ConalEP Guerrero Plantel 113 Chilpancingo | Chilpancingo de los Bravo |  | 3000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | PROFESIONAL TÉCNICO B | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | Unidad Academica Escuela Preparatoria Num. 1, Cct 12ubh0005d / Chilpancingo de los Bravo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 7000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.55000000 | -99.50111111 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12UBH0005D |  | EC | 12UBH0005D-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 2935 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | Unidad Academica Escuela Preparatoria Num 1 | Chilpancingo de los Bravo |  | 7000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Simon Bolivar, Cct 12djn3126m / Ocotito | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.248119868 | -99.509410139 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3126M |  | EC | 12DJN3126M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Simon Bolivar | Ocotito |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | General Heliodoro Castillo | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr1771w / Tlacotepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.790487649 | -99.977138281 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1771W |  | EC | 12DPR1771W-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 273 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Cuauhtemoc | Tlacotepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  |  |  | 26 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | General Heliodoro Castillo | IGIFE | JN Sor Juana Ines de la Cruz, Cct 12djn5580q / Tlacotepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.793652367 | -99.978646096 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN5580Q |  | EC | 12DJN5580Q-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 135 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Sor Juana Ines de la Cruz | Tlacotepec |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | General Heliodoro Castillo | IGIFE | TVS Tierra Y Libertad, Cct 12dtv0022m / Tlacotepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.78610166 | -99.979482302 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0022M |  | EC | 12DTV0022M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 384 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Tierra Y Libertad | Tlacotepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  |  |  | 20 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | José Joaquín de Herrera | IGIFE | Colegio de Bachilleres Por Cooperación Plantel Hueycantenango, Cct 12ecb0088q / Hueycantenango | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 3000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.45055556 | -99.02611111 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12ECB0088Q |  | EC | 12ECB0088Q-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 180 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | Colegio de Bachilleres Por Cooperacion Plantel Hueycantenango | Hueycantenango |  | 3000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | BACHILLERATO GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Juan R. Escudero | IGIFE | SG Benjamin Mora Chino, Cct 12des0056x / la Palma | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 700000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.073593053 | -99.512881287 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0056X |  | EC | 12DES0056X-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 150 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Benjamín Mora Chino | La Palma |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 11 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Juan R. Escudero | IGIFE | EP Revolucion Social, Cct 12dpr2157p / Tierra Colorada | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.167641778 | -99.524807921 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2157P |  | EC | 12DPR2157P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 412 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Revolución | Tierra Colorada |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Mártir de Cuilapan | IGIFE | JN Prof. Crescencio A Miranda, Cct 12ejn0004g / Apango | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.740147706 | -99.32693794 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0004G |  | EC | 12EJN0004G-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 247 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | crescencio A. Miranda | Apango |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Mochitlán | IGIFE | JN Heroina del Sur, Cct 12ejn0105e / Coatomatitlan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 700000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.471589816 | -99.323648271 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0105E |  | EC | 12EJN0105E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 29 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Heroína del Sur | Coatomatitlan |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EP Francisco Acevedo Hernandez, Cct 12dpr5834s / Colotlipa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1650000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.410359282 | -99.170503439 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5834S |  | EC | 12DPR5834S-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 119 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Acevedo Hernandez | Colotlipa |  | 1650000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr1898b / Nacaxtlan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.200291218 | -99.29905974 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1898B |  | EC | 12DPR1898B-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 130 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Cuauhtémoc | Nacaxtlan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 16 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EP Nicolas Bravo, Cct 12dpr4700w / Pueblo Viejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.227040087 | -99.272380344 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR4700W |  | EC | 12DPR4700W-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 81 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Nicolas Bravo | Pueblo Viejo |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 16 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12epr0659u / Tlanicuilulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.389659096 | -99.105967872 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0659U |  | EC | 12EPR0659U-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 131 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Vicente Guerrero | Tlanicuilulco |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EP Francisco Sarabia, Cct 12dpr1890j / Tonalapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.492127994 | -99.239662525 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1890J |  | EC | 12DPR1890J-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 184 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Sarabia | Tonalapa |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | JN Naciones Unidas, Cct 12djn2834h / Tonalapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 100000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.491928567 | -99.24013324 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2834H |  | EC | 12DJN2834H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 70 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | naciones Unidas | Tonalapa |  | 100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP 20 de Noviembre, Cct 12dpr5346b / Almolonga | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.639476982 | -99.296117751 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5346B |  | EC | 12DPR5346B-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 139 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | 20 de Noviembre | Almolonga |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 16 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Julio S Hernandez, Cct 12dpr0272t / Chilacachapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.558064134 | -99.276950841 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0272T |  | EC | 12DPR0272T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 118 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Julio S. Hernández | Chilacachapa |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | EP Ignacio M. Altamirano, Cct 12dpr0207t / Tixtla de Guerrero | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2500000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.567616555 | -99.39960109 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0207T |  | EC | 12DPR0207T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 64 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Ignacio Manuel Altamirano | Tixtla de Guerrero |  | 2500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Centro | Tixtla de Guerrero | IGIFE | SG Heroina de Tixtla, Cct 12des0021h / Tixtla de Guerrero | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.561394416 | -99.401283577 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0021H |  | EC | 12DES0021H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 658 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Heroína de Tixtla | Tixtla de Guerrero |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 4 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Azoyú | IGIFE | EP Filogonio Justo Graciano, Cct 12dpr0648p / Azoyu | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1100000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.730114449 | -98.600835446 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0648P |  | EC | 12DPR0648P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 115 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | filogonio Justo Graciano | Azoyu |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | EP Basilio Vadillo, Cct 12dpr2224x / Barra de Tecoanapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1250000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.509193685 | -98.731204302 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2224X |  | EC | 12DPR2224X-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 179 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | basilio Badillo | Barra de Tecoanapa |  | 1250000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 17 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Marquelia | IGIFE | Secundaria Tecnica, Cct 12dst0287g / Marquelia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1700000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.584752236 | -98.798172105 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0287G |  | EC | 12DST0287G-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 310 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Secundaria Técnica No. 287 | Marquelia |  | 1700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EPB Luis Donaldo Colosio, Cct 12dpb0969y / Cochoapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.718478217 | -98.373955579 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB0969Y |  | EC | 12DPB0969Y-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 164 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Luis Donaldo Colosio | Cochoapa |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | ST Emiliano Zapata, Cct 12dst0158m / Huixtepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1600000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.659768418 | -98.303394246 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0158M |  | EC | 12DST0158M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 304 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Secundaria Técnica No. 158, Emiliano Zapata | Huixtepec |  | 1600000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 1 |  |  |  |  | 24 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | TVS Moctezuma, Cct 12dtv0374p / la Guadalupe | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.68620949 | -98.264536814 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0374P |  | EC | 12DTV0374P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 105 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Moctezuma | La Guadalupe |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | ST 16 de Octubre, Cct 12dst0050v / Ometepec | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.694495395 | -98.416784027 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0050V |  | EC | 12DST0050V-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 893 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | 16 de Octubre | Ometepec |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | SG Pedro Moreno, Cct 12des0173m / Santa María (santa María Asunción) | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1100000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.767554643 | -98.386630797 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0173M |  | EC | 12DES0173M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 131 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Pedro Moreno | Santa María (Santa María Asunción) |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 16 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | Ometepec | IGIFE | EP Tierra Y Libertad, Cct 12dpr0070x / Tierra Blanca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1100000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.609737643 | -98.320318461 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0070X |  | EC | 12DPR0070X-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 124 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Tierra Y Libertad | Tierra Blanca |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | San Luis Acatlán | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr1878o / Jolotichan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.751441381 | -98.730754134 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1878O |  | EC | 12DPR1878O-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 176 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Primaria Cuauhtémoc | Jolotichan |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 18 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | EP Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12epr0775k / El Cortes | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1150000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.779237484 | -99.501641139 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0775K |  | EC | 12EPR0775K-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 161 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Miguel Hidalgo Y Costilla | El Cortes |  | 1150000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | SG Francisco Villa, Cct 12des0085s / las Mesas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1400000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.014166034 | -99.461374997 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0085S |  | EC | 12DES0085S-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 169 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Villa | Las Mesas |  | 1400000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 1 |  |  |  |  | 39 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | EP Lic. Benito Juarez, Cct 12dpr1778p / las Vigas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.761101804 | -99.226624015 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1778P |  | EC | 12DPR1778P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 249 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Primaria lic. Benito Juárez | Las Vigas |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 10 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Chica | San Marcos | IGIFE | JN Antonia Nava de Catalan, Cct 12ejn0025t / San Marcos | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 16.796313174 | -99.383893434 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0025T |  | EC | 12EJN0025T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 204 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Antonia Nava de Catalan | San Marcos |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | JN Francisco O Arce, Cct 12djn2974h / Col. las Palmeras | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.20581527 | -100.44272332 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2974H |  | EC | 12DJN2974H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 99 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco O. Arce | Col. las Palmeras |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | JN Vicente Suarez, Cct 12ejn0175z / Col. Martires atoyac | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.208395352 | -100.42302588 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0175Z |  | EC | 12EJN0175Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 80 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Vicente Suarez | Col. Martires atoyac |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 12 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | EP Cuauhtemoc, Cct 12dpr0764f / Corral Falso | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.172554067 | -100.45976329 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0764F |  | EC | 12DPR0764F-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 109 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Cuahutemoc | Corral Falso |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 20 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | ST Vicente Guerrero, Cct 12dst0148f / Corral Falso | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.169779665 | -100.46102007 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0148F |  | EC | 12DST0148F-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 150 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Vicente Guerrero | Corral Falso |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | SG Enedino Rios Radilla, Cct 12des0063g / El Ticui | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.218880452 | -100.44682099 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0063G |  | EC | 12DES0063G-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 173 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Enedino Rios Radilla | El Ticui |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  |  |  | 21 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | ST Jose Agustin Ramirez Altamirano, Cct 12dst0179z / la Y Griega | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.163092059 | -100.4230936 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0179Z |  | EC | 12DST0179Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 126 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Jose Agustin Ramirez Altamirano | La Y Griega |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 17 | 1 |  |  |  |  | 24 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Atoyac de Álvarez | IGIFE | EP Lazaro Cardenas, Cct 12dpr2318l / Zacualpan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.088638518 | -100.32391662 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2318L |  | EC | 12DPR2318L-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 189 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Lázaro Cárdenas | Zacualpan |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Benito Juárez | IGIFE | EP Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12epr0374p / Arenal del Centro | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.13348157 | -100.46179819 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0374P |  | EC | 12EPR0374P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 39 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Primaria inacio Manuel Altamirano | Arenal del Centro |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Benito Juárez | IGIFE | SG Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 12des0197w / las Tunas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.124711117 | -100.48476494 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0197W |  | EC | 12DES0197W-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 51 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Miguel Hidalgo Y Costilla | Las Tunas |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 19 | 1 |  |  |  |  | 28 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Benito Juárez | IGIFE | EP Constitucion de 1917, Cct 12dpr1169n / San Jeronimo de Juarez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.138394824 | -100.47215676 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1169N |  | EC | 12DPR1169N-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 76 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Constitucion 1917 | San Jeronimo de Juarez |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 18 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Benito Juárez | IGIFE | JN Gabriela Mistral, Cct 12ejn0490p / San Jeronimo de Juarez | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.139429969 | -100.47396013 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0490P |  | EC | 12EJN0490P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 42 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Gabriela Mistral | San Jeronimo de Juarez |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Petatlán | IGIFE | SG Quetzalcoatl, Cct 12des0147o / Petatlán | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.532928001 | -101.26969115 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0147O |  | EC | 12DES0147O-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 621 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Secundaria General quetzalcoatl | Petatlán |  | 2000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 1 |  |  |  |  | 30 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | EP Vicente Guerrero, Cct 12dpr0149t / Papanoa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.323834595 | -101.04226901 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0149T |  | EC | 12DPR0149T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 190 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Vicente Guerrero | Papanoa |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Técpan de Galeana | IGIFE | SG Moises Saenz, Cct 12des0011a / Tecpan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1600000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.209595565 | -100.6318157 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0011A |  | EC | 12DES0011A-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 1049 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Secundaria General no. 11 Moises Saenz | Tecpan |  | 1600000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Niños Heroes de Chapultepec, Cct 12dpr0921f / Col. Dario Galeana, zihuatanejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1272029.43 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.641623471 | -101.54761553 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0921F |  | EC | 12DPR0921F-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 220 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Niños Héroes de Chapultepec | Col. Dario Galeana, zihuatanejo |  | 1272029.43 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Carmen Norma Monroy, Cct 12djn2925z / Col. El Embalse zihuatanejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.646324267 | -101.54308471 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2925Z |  | EC | 12DJN2925Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 123 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Jardín de Niños carmen Norma Monroy | Col. El Embalse zihuatanejo |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Francisco Gonzalez Izazaga, Cct 12djn6138l / El Coacoyul | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.63944444 | -101.47722222 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN6138L |  | EC | 12DJN6138L-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 34 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Gonzalez Izazaga | El Coacoyul |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EP Josefa Ortiz de Dominguez, Cct 12dpr2509b / la Puerta de Ixtapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1100000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.669441686 | -101.58632242 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2509B |  | EC | 12DPR2509B-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 561 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Primaria josefa Ortíz de Domínguez | La Puerta de Ixtapa |  | 1100000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | ST Heroes Guerrerenses, Cct 12dst0120z / Pantla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.732815391 | -101.63781905 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0120Z |  | EC | 12DST0120Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 213 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Heroes Guerrerenses | Pantla |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 1 |  |  |  |  | 28 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EPB Netzahualcoyotl, Cct 12dpb1127n / Zihuatanejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.640644092 | -101.56809875 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1127N |  | EC | 12DPB1127N-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 306 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Netzahualcoyotl | Zihuatanejo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 15 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | EPB Octavio Paz, Cct 12dpb1210m / Zihuatanejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.65111573 | -101.55876122 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1210M |  | EC | 12DPB1210M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 420 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Octavio Paz | Zihuatanejo |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Costa Grande | Zihuatanejo de Azueta | IGIFE | JN Benito Juarez, Cct 12djn6029e / Zihuatanejo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.647130453 | -101.519706 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN6029E |  | EC | 12DJN6029E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 58 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Benito Juarez | Zihuatanejo |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | JN Canada, Cct 12djn3398d / Alpoyeca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.666156611 | -98.508076032 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN3398D |  | EC | 12DJN3398D-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 81 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Canada | Alpoyeca |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 7 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | La Montaña | Alpoyeca | IGIFE | JN Mi Patria Es Primero, Cct 12djn0665p / San José Buena Vista | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.673421002 | -98.52538628 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0665P |  | EC | 12DJN0665P-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | mi Patria Es Primero | San José Buena Vista |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 12 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | CEPI Francisco Villa, Cct 12dcc1056e / Tlapa de Comonfort | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1244820.05 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.539655933 | -98.564468736 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC1056E |  | EC | 12DCC1056E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 51 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Villa | Tlapa de Comonfort |  | 1244820.05 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | CEPI Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 12dcc1082c / Tlapa de Comonfort | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.540210911 | -98.570261859 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC1082C |  | EC | 12DCC1082C-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 65 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Tlapa de Comonfort |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | La Montaña | Tlapa de Comonfort | IGIFE | EPB Agustin Melgar, Cct 12dpb1132z / Tlapa de Comonfort | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 17.530810386 | -98.578631352 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPB1132Z |  | EC | 12DPB1132Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 122 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Agustin Melgar | Tlapa de Comonfort |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | JN Jose Clemente Orozco, Cct 12djn0636u / Tepetlapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.054669588 | -99.177510952 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0636U |  | EC | 12DJN0636U-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Jose Clemente Orozco | Tepetlapa |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | ConalEP Guerrero Plantel Buenavista de Cuellar, Cct 12dpt0011w / Buenavista de Cuellar | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 3000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.271 | 99.2449 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPT0011W |  | EC | 12DPT0011W-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 117 | ESCUELAS AL CIEN 2020 8va suficiencia | ConalEP Guerrero Plantel Buenavista de Cuellar | Buenavista de Cuellar |  | 3000000 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | BACHILLERATO | PROFESIONAL TÉCNICO B | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | JN Dr. Rodolfo Neri Vela, Cct 12djn2838d / Buenavista de Cuellar | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.462464835 | -99.417762201 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2838D |  | EC | 12DJN2838D-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 61 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Dr. Rodolfo Neri Vela | Buenavista de Cuellar |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 16 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | JN Jose Rosas Moreno, Cct 12djn2840s / Buenavista de Cuellar | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.459106243 | -99.403604669 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2840S |  | EC | 12DJN2840S-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 38 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Jose Rosas Moreno | Buenavista de Cuellar |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 17 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | SG Jose Agustin Ramirez Altamirano, Cct 12des0225b / Buenavista de Cuellar | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.46334541 | -99.411854397 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0225B |  | EC | 12DES0225B-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 75 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Secundaria General josé Agustín Ramirez Altamirano T.v. | Buenavista de Cuellar |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 1 |  |  |  |  | 36 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | ST Mexico Canada, Cct 12dst0032f / Buenavista de Cuellar | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.458449489 | -99.414769191 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0032F |  | EC | 12DST0032F-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 299 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Escuela Secundaria técnica No. 32 | Buenavista de Cuellar |  | 1800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 1 |  |  |  |  | 34 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | EP Alvaro Obregon, Cct 12dpr2190x / los Amates | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.417725783 | -99.489974578 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2190X |  | EC | 12DPR2190X-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 29 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Alvaro Obregón | Los Amates |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | JN Emperador Cuauhtemoc, Cct 12ejn0120x / Palmillas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.522884122 | -99.425696567 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0120X |  | EC | 12EJN0120X-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 64 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Emperador Cuahutemoc | Palmillas |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 13 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Buenavista de Cuéllar | IGIFE | EP Tierra Y Libertad, Cct 12dpr2160c / Santa Fe Tepetlapa | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.548912399 | -99.422103385 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2160C |  | EC | 12DPR2160C-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 165 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Tierra Y Libertad | Santa Fe Tepetlapa |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Justo Sierra, Cct 12dpr2257o / Atetla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.327627341 | -99.373431351 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2257O |  | EC | 12DPR2257O-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 53 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Justo Sierra | Atetla |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 6 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Miguel Hidalgo, Cct 12dpr2271h / Cacahuananche | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.192103763 | -99.356621557 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2271H |  | EC | 12DPR2271H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 109 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Miguel Hidalgo | Cacahuananche |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Huitzuco de los Figueroa | IGIFE | EP Simon Bolivar, Cct 12epr0503t / San Miguel de las Palmas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.252833113 | -99.200603714 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0503T |  | EC | 12EPR0503T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 149 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Simon Bolivar | San Miguel de las Palmas |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Union Proletaria, Cct 12dpr2233e / Ceja Blanca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.294030459 | -99.562442979 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR2233E |  | EC | 12DPR2233E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 170 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Union Ploretaria | Ceja Blanca |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Centro de Desarrollo Infantil Num. 6, Cct 12ddi0008h / Iguala de la Independencia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.34934006 | -99.522160234 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DDI0008H |  | EC | 12DDI0008H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 120 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Centro de Desarrollo Infantil No. 6 | Iguala de la Independencia |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | CENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | CEPI Francisco Villa, Cct 12dcc1091k / Iguala de la Independencia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.338395 | -99.521594 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCC1091K |  | EC | 12DCC1091K-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 51 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Villa | Iguala de la Independencia |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR INDÍGENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 10 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Ing Ruben Figueroa Figueroa, Cct 12dpr5745z / Iguala de la Independencia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.340375768 | -99.518328694 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5745Z |  | EC | 12DPR5745Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 93 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Ing. Ruben Figueroa Figueroa | Iguala de la Independencia |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | EP Ricardo Flores Magon, Cct 12dpr5746y / Iguala de la Independencia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.371663826 | -99.531986708 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR5746Y |  | EC | 12DPR5746Y-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 185 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Ricardo Flores Magon | Iguala de la Independencia |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica Num. 212, Cct 12dst0231e / Tepochica | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.296833013 | -99.517394821 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0231E |  | EC | 12DST0231E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 107 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Esc. Sec. Tec. Nun,. 212 | Tepochica |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1 |  |  |  |  | 26 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Maria Elena Chanes Sanchez, Cct 12djn0038y / Tepochica | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.302340486 | -99.522823518 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0038Y |  | EC | 12DJN0038Y-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Maria Elena Chanes Sanchez | Tepochica |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 10 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | JN Ricardo Flores Magon, Cct 12djn0502e / Tuxpan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.347370909 | -99.476894508 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0502E |  | EC | 12DJN0502E-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 47 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Ricardo Flores Magon | Tuxpan |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Manuel M Ponce, Cct 12des0189n / Tuxpan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.341502544 | -99.477957343 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0189N |  | EC | 12DES0189N-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Manuel M. Ponce | Tuxpan |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  |  |  | 18 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Iguala de la Independencia | IGIFE | SG Francisco Figueroa Mata, Cct 12des0188o / Zacacoyuca | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.251072773 | -99.527484779 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0188O |  | EC | 12DES0188O-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 112 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Francisco Figueroa Mata | Zacacoyuca |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Jose Vasconcelos, Cct 12djn0084j / Acuitlapán | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.600428477 | -99.542152556 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0084J |  | EC | 12DJN0084J-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 141 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Jose Vasconcelos | Acuitlapán |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Educacion Y Patria, Cct 12djn2782s / Calle del Santito, Taxco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.550917818 | -99.613594311 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN2782S |  | EC | 12DJN2782S-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 51 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | educación Y Patria | Calle del Santito, Taxco |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | SG Rafael Romero, Cct 12des0186q / Dolores | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.51775019 | -99.618894962 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0186Q |  | EC | 12DES0186Q-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 87 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Rafael Romero | Dolores |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 19 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Federico Froebel, Cct 12djn0512l / Taxco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 900000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.556222609 | -99.610912626 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0512L |  | EC | 12DJN0512L-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 125 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Federico Froebel | Taxco |  | 900000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 14 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Taxco de Alarcón | IGIFE | JN Ruffo Figueroa, Cct 12ejn0085h / Tecalpulco | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 800000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.493272731 | -99.605933934 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0085H |  | EC | 12EJN0085H-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 19 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Rufo Figueroa | Tecalpulco |  | 800000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Teloloapan | IGIFE | SG Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12des0002t / Teloloapan | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1500000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.368615333 | -99.873179598 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0002T |  | EC | 12DES0002T-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 856 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Ignaciomanuel Altamirano | Teloloapan |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 |  |  |  |  | 21 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Norte | Teloloapan | IGIFE | SG Plan de Ayala, Cct 12des0083u / Tonala del Rio | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.344415826 | -99.689484069 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DES0083U |  | EC | 12DES0083U-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 104 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Plan de Ayala | Tonala del Rio |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA GENERAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 1 |  |  |  |  | 24 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Tierra Caliente | Arcelia | IGIFE | Centro de Atencion Multiple Num. 32, Cct 12dml0032c / Arcelia | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.32111111 | -100.28166667 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DML0032C |  | EC | 12DML0032C-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 40 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Centro de Atención Múltiple no. 32 | Arcelia |  | 1200000 | EDUCACIÓN ESPECIAL | CAM | CAM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | EP Nicolas Bravo, Cct 12epr0633m / las Querendas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1300000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.344907468 | -100.63876856 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0633M |  | EC | 12EPR0633M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 195 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Nicolás Bravo | Las Querendas |  | 1300000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 9 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Tierra Caliente | Pungarabato | IGIFE | JN Niños Heroes, Cct 12ejn0186f / las Querendas | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1000000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.345469403 | -100.6385657 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EJN0186F |  | EC | 12EJN0186F-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 89 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Niños Héroes | Las Querendas |  | 1000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Tierra Caliente | Tlapehuala | IGIFE | JN Niños Heroes, Cct 12djn6116z / San Jose Poliutla | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 700000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.266384911 | -100.38942136 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN6116Z |  | EC | 12DJN6116Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 59 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Niños Heroes | San Jose Poliutla |  | 700000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | Albergue Escolar Rural Núm 25, Cct 12tar0025z / Guayameo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 2200000 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.3044 | -101.2617 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12TAR0025Z |  | EC | 12TAR0025Z-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 50 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Albergue Escolar Rural Núm 25 | Guayameo |  | 2200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  |  |  | 17 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Tierra Caliente | Zirándaro | IGIFE | EP Juan N Alvarez, Cct 12dpr1013m / Guayameo | Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa | 1022423.33 | Escuelas Al Cien 2020 | 4 | 18.303949295 | -101.25998722 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1013M |  | EC | 12DPR1013M-EC-2020 | [8 empty] | 1 |  | 118 | ESCUELAS AL CIEN 2020 7ma suficiencia | Juan N. Álvarez | Guayameo |  | 1022423.33 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  | 18 | 112 | REHABILITACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP Juan R Escudero, Cct 12dpr1248z / Acapulco de Juárez | Construcción de Barda Perimetral + Obra Exterior | 550000 | FAM Básico 2020 | 4 | 16.8657 | -99.9166 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR1248Z |  | FB20 | 12DPR1248Z-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 493 | FAM Básico 2020 | EP JUAN R ESCUDERO | Acapulco de Juárez |  | 550000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | EP la Patria Es Primero, Cct 12dpr0705q / Acapulco de Juárez | Construcción de Barda Perimetral + Obra Exterior | 500000 | FAM Básico 2020 | 4 | 16.9079 | -99.8443 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0705Q |  | FB20 | 12DPR0705Q-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 484 | FAM Básico 2020 | EP LA PATRIA ES PRIMERO | Acapulco de Juárez |  | 500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR
2020 | Acapulco | Acapulco de Juárez | IGIFE | Escuela Secundaria Tecnica Num. 1, Cct 12dst0001m / Acapulco de Juárez | Terminacion de Edificio + Construcción de Servicios Sanitarios + Obra Exterior | 450000 | FAM Básico 2020 | 4 | 16.8743 | -99.8917 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0001M |  | FB20 | 12DST0001M-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 944 | FAM Básico 2020 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 | Acapulco de Juárez |  | 450000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | TERMINACION DE EDIFICIO + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Jardines de Zinnia, Cct 12dpr0011h / Chilpancingo de los Bravo - Col. Jardines de Zinnia | Construcción de Edificio Normativo 1a Etapa | 3000000 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.51 | -99.5041 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0011H |  | FB20 | 12DPR0011H-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 75 | FAM Básico 2020 | EP JARDINES DE ZINNIA | Chilpancingo de los Bravo |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO 1A ETAPA
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | EP Profr. Aaron M Flores, Cct 12epr0461k / Chilpancingo de los Bravo | Rehabilitaciones Generales de Edificio Escolar + Obra Exterior (red Electrica) | 3000000 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.5676 | -99.5018 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12EPR0461K |  | FB20 | 12EPR0461K-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 748 | FAM Básico 2020 | EP PROFR. AARON M FLORES | Chilpancingo de los Bravo |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIONES GENERALES DE EDIFICIO ESCOLAR + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
2020 | Centro | Chilpancingo de los Bravo | IGIFE | JN Jardines de Zinnia, Cct 12djn0412m / Chilpancingo de los Bravo - Col. Jardines de Zinnia | Construcción de Edificio Normativo 1a Etapa | 3000000 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.51 | -99.5044 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DJN0412M |  | FB20 | 12DJN0412M-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 50 | FAM Básico 2020 | JN JARDINES DE ZINNIA | Chilpancingo de los Bravo |  | 3000000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PREESCOLAR | PREESCOLAR GENERAL | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO 1A ETAPA
2020 | Centro | General Heliodoro Castillo | IGIFE | TVS Jose Vasconcelos, Cct 12dtv0219x / Tetela del Río | Construcción de Techado de Cancha de Usos Múltiples | 1250000 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.9798 | -100.0783 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0219X |  | FB20 | 12DTV0219X-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 32 | FAM Básico 2020 | TVS JOSE VASCONCELOS | Tetela del río |  | 1250000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
2020 | Centro | General Heliodoro Castillo | IGIFE | ST Jaime Torres Bodet, Cct 12dst0051u / Tlacotepec | Construcción de 1 Aula Didáctica + Obra Exterior | 1200000 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.7952 | -99.9786 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DST0051U |  | FB20 | 12DST0051U-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 235 | FAM Básico 2020 | ST JAIME TORRES BODET | Tlacotepec |  | 1200000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | SECUNDARIA TÉCNICA | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR
2020 | Centro | Leonardo Bravo | IGIFE | TVS Juan Escutia, Cct 12dtv0142z / Atlixtac | Construcción de Cancha de Usos Múltiples Techada + Obra Exterior | 1480000 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.6462 | -99.634 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DTV0142Z |  | FB20 | 12DTV0142Z-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 64 | FAM Básico 2020 | TVS JUAN ESCUTIA | Atlixtac |  | 1480000 | EDUCACIÓN BÁSICA | SECUNDARIA | TELESECUNDARIA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA + OBRA EXTERIOR
2020 | Centro | Quechultenango | IGIFE | EP Gral. Vicente Guerrero, Cct 12dpr0961g / Quechultenango | Construcción de Aula Audiovisual + Obra Exterior | 2593011.58 | FAM Básico 2020 | 4 | 17.4051 | -99.2468 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DPR0961G |  | FB20 | 12DPR0961G-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 151 | FAM Básico 2020 | EP GENERAL VICENTE GUERRERO | Quechultenango |  | 2593011.58 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA GENERAL | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL + OBRA EXTERIOR
2020 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | IGIFE | Cobertura Estatal | Dotación de Mobiliario Escolar A Escuelas Afectadas Por Desastres Naturales | 20000000 | FAM Básico 2020 | 4 |  |  | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | / Varias |  | FB | -FB-2019 | [8 empty] | 1 |  |  | FAM Básico 2020 | Cobertura Estatal |  |  | 20000000 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | EQUIPAMIENTO | DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES
2020 | Norte | Atenango del Río | IGIFE | EPB Cis 11 Cuayahutital, Cct 12dci0002o / Atenango del Río | Construcción de Obra Exterior (subestación Eléctrica) | 1500000 | FAM Básico 2020 | 4 | 18.1043 | -99.1078 | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | 12DCI0002O |  | FB20 | 12DCI0002O-FB20-2020 | [8 empty] | 1 |  | 123 | FAM Básico 2020 | EPB CIS 11 CUAYAHUTITAL | Atenango del río |  | 1500000 | EDUCACIÓN BÁSICA | PRIMARIA | PRIMARIA INDÍGENA | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)
2020 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | IGIFE | Cobertura Estatal | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento de Infraestructura Educativa En Planteles del Nivel de Educación Media Superior | 6000000 | Fam Media Superior 2020 | 4 |  |  | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | / Varias |  | FMS | -FMS-2019 | [8 empty] | 1 |  |  | Fam Media Superior 2020 | Cobertura Estatal |  |  | 6000000 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
2020 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | IGIFE | Cobertura Estatal | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento de Infraestructura Educativa En Planteles del Nivel de Educación Superior | 29440000 | Fam Superior 2020 | 4 |  |  | 0 | FALSE | 5 | 0% |  |  | FALSE |  |  |  | / Varias |  | FS | -FS-2019 | [8 empty] | 1 |  |  | Fam Superior 2020 | Cobertura Estatal |  |  | 29440000 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
.
[6 empty] | 1366619544.09 | [28 empty] | 173652 | [8 empty] | 751 | 484 | 877 | 138 | 189 | 99 | 27 | 68 | 9 | 15 | 15 | 19 | 101 | 128 | 141 | 19 | 13 | 29 | 13 | 23 | 2145 | 589 | 106 | 180 | 58 | 52
[44 empty] | No. ESCUELAS | A | AR | S.S. | S.S.R. | RAMPAS | D | DR | L | LR | T | TR | Ax construidos | AX + DIR | BARDAS | CERCADOS | CANCHAS | PLAZAS CÍVICAS | techados | SUBESTACIÓN | EE | EDIFICIO REHA | lotes de mob | EDIFICIO CONST | Bebederos | Obra exterior

## PROG Y PROY INV OCT-DIC 2024
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | INVERSIÓN
| INVERSIÓN MODIFICADA | REMANENTES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | TOTAL
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA 2024 | 174458478 | 0 | 174458478
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2024 | 8348585 | 0 | 8348585
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR 2024 | 138953306 | 0 | 138953306
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 2024 | 0 | 79336874.52 | 79336874.52
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024 | 0 | 3374282.07 | 3374282.07
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2024 | 0 | 59251248.43 | 59251248.43
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 2023 | 0 | 15187495.14 | 15187495.14
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES ECONOMIAS 2023 | 0 | 349775.9 | 349775.9
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2023 | 0 | 737658.27 | 737658.27
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2022 | 0 | 716324.44 | 716324.44
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2023 | 0 | 17017390.79 | 17017390.79
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2022 | 0 | 1080655.96 | 1080655.96
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA FAMIE 2016 2022-2023 REM-RENDI-FINAN | 0 | 248737.04 | 248737.04
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FAMIE 2016 2020-2023 REM-RENDI-FINAN | 0 | 81419.14 | 81419.14
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR FAMIE 2016 2020-2023 REM-RENDI-FINAN | 0 | 330927.81 | 330927.81
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024 | 0 | 49101.58 | 49101.58
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024 | 0 | 16745.42 | 16745.42
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024 | 0 | 87570.35 | 87570.35
SUBTOTAL | 321760369 | 177866206.86 | 499626575.86
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES – FISE 2024 | 74325509.93 | 0 | 74325509.93
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2024 (FAFEF) | 14500000 | 0 | 14500000
SUBTOTAL | 88825509.93 | 0 | 88825509.93
PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023-RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 20040296.41 | 0 | 20040296.41
SUBTOTAL | 20040296.41 | 0 | 20040296.41
TOTAL | 430626175.34 | 177866206.86 | 608492382.2
Elaboró
____________________________
Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo
Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE
Reviso
___________________________
C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo del IGIFE
Autorizó:
_____________________________
Ing. Benjamín Guinto Nava
Director General del IGIFE

## Escuelas Obras x CCT tempo (hidden)
OBRAS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
EJERCICIOS | EJERCICIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO | BENEFI-CIARIOS | PROGRAMA | OBRAS | OBRAS TERMINADAS | OBRAS EN PROCESO | OBRAS POR ATENDER | PROGRAMAS | SUMA DE ESCUELAS | SUMA DE OBRAS | SUMA DE OBRAS TERMINADAS | SUMADE OBRAS EN PROCESO | SUMA DE OBRAS POR ATENDER | META | METAS | INVERSIÓN FEDERAL | INVERSIÓN ESTATAL Y/O MUNICIPAL | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN ACUMULADA | STATUS OBRAS | status | AVANCE FÍSICO
| TOTAL |  |  |  |  | 38192 |  | 88 | 43 | 12 | 33 |  | 60 | 130 | 38 | 18 | 48 |  |  | 218242326.87 | 56557845.82 | 274800172.69 | 468147448.7
2017 | 2017 | FRANCISCO VILLA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DCC1091K | 78 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 | 2016 | MACUILXOCHITL | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DCC1194G | 43 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CISTERNA, DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS TRAPAZOIDALES) Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CISTERNA, DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS TRAPAZOIDALES) Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS | 875000 |  | 875000 | 875000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2017 | 2016 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 6 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DDI0008H | 144 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" y "B" EN EST. U-2C DE 11 EE T/C + REHABILITACION DEL EDIFICIO "C" EN EST. REG. U-2C DE 4 EE T/C | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" y "B" EN EST. U-2C DE 11 EE T/C + REHABILITACION DEL EDIFICIO "C" EN EST. REG. U-2C DE 4 EE T/C …………. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | 1026843.46 | 1026843.46 | 1826843.46 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 6 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DDI0008H | 224 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 800000 |  | 800000 | 800000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2016 * 2018 | 2016 | JESUS REYES HEROLES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0043T | 480 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "J" | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "J" …………. REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" | 1600000 |  | 1600000 | 2400000 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | SG JESUS REYES HEROLES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0043T | 698 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" | 800000 |  | 800000 | 800000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | SG VALERIO TRUJANO | SANTA TERESA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0044S | 249 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | EDIFICIO "A Y C", REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA DE CONCRETO Y PISOS | EDIFICIO "A Y C", REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA DE CONCRETO Y PISOS | 1451026 |  | 1451026 | 1451026 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2018 * 2018 | 2018 | SG JAIME TORRES BODET | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0076K | 858 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | TERMINACION DEL EDIFICIO "A", EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) | TERMINACION DEL EDIFICIO "A", EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) …………. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) …………. DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 8393339.93 |  | 8393339.93 | 16143739.93 | ** TERMINADA ** ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
* 2018 * 2018 | 2018 | SG JAIME TORRES BODET | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0076K | 858 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) …………. DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 7000000 |  | 7000000 | 7750400 | ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | EN PROCESO | 96% | 2
2018 | 2018 | SG JAIME TORRES BODET | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0076K | 675 | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 750400 | 750400 | 750400 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | SG GUADALUPE CISNEROS ZAVALETA | COACOYULA DE ALVAREZ | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0077J | 166 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  | 0 | 1 | EDIF. "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS | EDIF. "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS | 126454.94 |  | 126454.94 | 126454.94 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2018 * 2018 | 2018 | SG PLAN DE IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0078I | 910 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 9 EE EN EST. 727 (U-3C)PB: SERV. SANIT. H y M + 1 AULA DIDACTICA + 1 LAB. POLIFUNCIONAL + CUBO DE ESCALRAS; 1er. NIVEL: 1 AULA DE MEDIOS + ADMINISTRACION TURNO NOCTURNO + SUBDIRECCION + TRABAJO SOCUIAL + ARCHIVERO Y COPIADO + DIRECCION + SALA DE JUNTAS + ESCALERAS; 2o. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 9 EE EN EST. 727 (U-3C)PB: SERV. SANIT. H y M + 1 AULA DIDACTICA + 1 LAB. POLIFUNCIONAL + CUBO DE ESCALRAS; 1er. NIVEL: 1 AULA DE MEDIOS + ADMINISTRACION TURNO NOCTURNO + SUBDIRECCION + TRABAJO SOCUIAL + ARCHIVERO Y COPIADO + DIRECCION + SALA DE JUNTAS + ESCALERAS; 2o. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA) …………. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. 727 (U-3C) DE 11 EE; PB: 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + PORTICO DE 1 EE + PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 1er NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA) …………. DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 6000000 |  | 6000000 | 34106388.38 | ** TERMINADA ** ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
* 2018 * 2018 | 2018 | SG PLAN DE IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0078I | 910 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. 727 (U-3C) DE 11 EE; PB: 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + PORTICO DE 1 EE + PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 1er NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. 727 (U-3C) DE 11 EE; PB: 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + PORTICO DE 1 EE + PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 1er NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA) …………. DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 26000000 |  | 26000000 | 28106388.38 | ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | EN PROCESO | 94% | 2
2018 | 2018 | SG PLAN DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0078I | 825 | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 2106388.38 | 2106388.38 | 2106388.38 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | FRANCISCO FIGUEROA MATA | ZACACOYUCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0188O | 114 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | MANUEL M. PONCE | TUXPAN | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0189N | 117 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2018 * 2018 | 2018 | SG ANTONIO CASO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0199U | 617 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B" y "C" | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B" y "C" …………. CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 1200000 |  | 1200000 | 3178000 | ** TERMINADA ** EN PROCESO | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | SG ANTONIO CASO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0199U | 749 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1 |  | 1 |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR |  | 1978000 | 1978000 | 1978000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 68% | 2
* 2015 * 2016 | 2015 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C | 1334 | FAM SUPERIOR 2015 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2015 …... FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS …... FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "I" EN EST. ESPECIAL DE 6 EE, 1 LABORATORIO BASICO POLIFUNCIONAL, LABORATORIO DE QUIMICA, 1 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, 1 LABORATORIO ANALISIS INS. + JEFE DE AREA + ALMACENES + CONTROL + VESTIBULO + SERV. SANIT. + DIS. Y SIM. + LABORATORIO DE ALIMENTOS + LABORATORIO PESADO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "I" EN EST. ESPECIAL DE 6 EE, 1 LABORATORIO BASICO POLIFUNCIONAL, LABORATORIO DE QUIMICA, 1 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, 1 LABORATORIO ANALISIS INS. + JEFE DE AREA + ALMACENES + CONTROL + VESTIBULO + SERV. SANIT. + DIS. Y SIM. + LABORATORIO DE ALIMENTOS + LABORATORIO PESADO …………. OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO) …………. TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) …………. OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) …………. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 7500000 | 7500000 | 16539667.11 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2016 | 2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C | 1334 | FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS …... FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO) | OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO) …………. TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) …………. OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) …………. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 502153.11 | 502153.11 | 9039667.11 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2016 | 2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C | 1334 | FAM SUPERIOR 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) | TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) …………. OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) …………. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 1800000 | 1800000 | 8537514 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2017 | 2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C | 1464 | PROEXOE 2013-2016 | 1 | 1 |  |  | PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) | OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) …………. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 2737514 | 2737514 | 6737514 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C | 1403 | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | INES SALGADO ARROYO | EL NARANJO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0028R | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  | 1 |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (3 AULAS DIDACTICAS) +REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (SERVICIOS SANITARIOS) +SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRÓNES + SILLAS ESPECIAL TIPO CAPFCE + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + ESCRITORIOS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCION DE RAMPAS+REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (DIRECCIÓN) +CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (3 AULAS DIDACTICAS) +REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (SERVICIOS SANITARIOS) +SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRÓNES + SILLAS ESPECIAL TIPO CAPFCE + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + ESCRITORIOS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCION DE RAMPAS+REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (DIRECCIÓN) +CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 86% | 2
2017 | 2017 | MARIA ELENA CHANES SANCHEZ | TEPOCHICA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0038Y | 48 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | JUAN ESCUTIA | COL. RANCHO DEL CURA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0049D | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | J.N. JOSEFINA CASTAÑEDA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0099L | 189 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 550000 |  | 550000 | 550000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | JUAN ESCUTIA | ZACACOYUCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0287E | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | RICARDO FLORES MAGON | TUXPAN | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0502E | 72 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2018 * 2018 | 2018 | JN CLUB ROTARIO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 |  | 2 | 0 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) …………. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 4000000 |  | 4000000 | 7000000 | ** EN PROCESO ** EN PROCESO | EN PROCESO | 99% | 2
2018 | 2018 | JN CLUB ROTARIO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 0 | 1 |  | 1 | 0 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 42% | 2
2018 | 2018 | JN ENRIQUE PESTALOZZI | COACOYULA DE ALVAREZ | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0843B | 79 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EN EST. REG. 751 T/C 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EN EST. REG. 751 T/C 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA) | 650000 |  | 650000 | 650000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | J.N. JUAN DE LA BARRERA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN3486Y | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 | 2016 | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DE IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DLT0002S | 245 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS DE 2.22 X 2.22 MTS., EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA RECTANGULAR, ESCRITORIOS, PIZARRONES Y SILLAS PARA MAESTROS EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y PLACA CONMEMORATIVA | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS DE 2.22 X 2.22 MTS., EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA RECTANGULAR, ESCRITORIOS, PIZARRONES Y SILLAS PARA MAESTROS EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y PLACA CONMEMORATIVA | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2017 | 2016 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DNL0001I | 451 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO "A", REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO "F", "G" Y "H" | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO "A", REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO "F", "G" Y "H" …………. OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUBESTACION ESLECTRICA) | 5000000 |  | 5000000 | 6500000 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL (CREN) | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DNL0001I | 502 | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUBESTACION ESLECTRICA) | OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUBESTACION ESLECTRICA) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 | 2016 | CUAUHTEMOC | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPB1126O | 122 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "D" + REHABILITACION Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCION DE CISTERNA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO Y VENTILADORES EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y COLOCACION DE PASAMANOS + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, REGISTROS ELECTRICOS, PORTICO DE ACCESO, APLICACION DE PINTURA EN PLATAFORMA Y ASTA BANDERA Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "D" + REHABILITACION Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCION DE CISTERNA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO Y VENTILADORES EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y COLOCACION DE PASAMANOS + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, REGISTROS ELECTRICOS, PORTICO DE ACCESO, APLICACION DE PINTURA EN PLATAFORMA Y ASTA BANDERA Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | PLAN DE AYALA | COL. UNIDOS POR GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR0526E | 119 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | COL. EL TOMATAL, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR0925B | 378 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 |  | 1 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 4 AULAS DIDACTICAS | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 4 AULAS DIDACTICAS | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 83%
* 2018 * 2018 | 2018 | EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR1009Z | 162 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", EN EST. U-2C DE 9 EE, P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + ADMINISTRACION DE 2 EE + SERVICIOS SANITARIOS H Y M DE 1EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", EN EST. U-2C DE 9 EE, P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + ADMINISTRACION DE 2 EE + SERVICIOS SANITARIOS H Y M DE 1EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) …………. OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 7000000 |  | 7000000 | 10000000 | ** TERMINADA ** EN PROCESO | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR1009Z | 162 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 0 | 1 |  | 1 | 0 | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 99% | 2
2015 | 2015 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | METLAPA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2193U | 199 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EDIFICIO "F" EST. ATIPICA 7.74 X 2.10 M (MUJERES: 2 W.C. + 1 LAVABO, HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS CON PALETA + PIZARRONES + SILLAS + ESCRITORIOS Y VENTILADORES EN EDIFICIO "H" + REGISTROS ELECTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EDIFICIO "F" EST. ATIPICA 7.74 X 2.10 M (MUJERES: 2 W.C. + 1 LAVABO, HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS CON PALETA + PIZARRONES + SILLAS + ESCRITORIOS Y VENTILADORES EN EDIFICIO "H" + REGISTROS ELECTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP RICARDO FLORES MAGON | ZACACOYUCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2213R | 168 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C"; 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C"; 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2018 * 2019 | 2018 | GREGORIO TORRES QUINTERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2227U | 565 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 …... FAM BASICO 2019 …... FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 3 |  | 0 | 3 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA …………. DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA …………. CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | 19740000 |  | 19740000 | 23240000 | ** PENDIENTE DE ATENDER ** ** PENDIENTE DE ATENDER ** PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2019 * 2018 | 2019 | EP GREGORIO TORRES QUINTERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2227U | 570 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 …... FAM BASICO 2018 REMANENTES | 0 | 2 |  | 0 | 2 | DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA | DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA …………. CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | 2500000 |  | 2500000 | 3500000 | ** PENDIENTE DE ATENDER ** PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | EP GREGORIO TORRES QUINTERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2227U | 587 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 REMANENTES |  | 1 |  | 0 | 1 | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER
2018 | 2018 | UNION PLORETARIA | CEJA BLANCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2233E | 181 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2016 * 2018 | 2016 | EP NICOLAS BRAVO | COL. CENTRO, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2235C | 801 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... FAM BASICO 2018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 727 T/C (U-3C) DE 11 EE; PB: SANITARIOS + PORTICO + CUBO PARA ESCALERAS + 3 AULAS DIDACTICAS, 1er. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 727 T/C (U-3C) DE 11 EE; PB: SANITARIOS + PORTICO + CUBO PARA ESCALERAS + 3 AULAS DIDACTICAS, 1er. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA) …………. CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR | 2700000 | 6071254.19 | 8771254.19 | 12771254.19 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP NICOLAS BRAVO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2235C | 822 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | EMILIANO ZAPATA | COL. LAS BRISAS, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2841H | 185 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | EP CLUB DE LEONES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2955J | 126 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  | 1 | 0 | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 78% | 2
2015 | 2015 | 24 DE FEBRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2982G | 467 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (3AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (SERVICIO SANITARIO) (HOMBRES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, + 3 MINGITORIOS, MUJERES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, DISCAPACITADOS: 2 W.C.) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS + BARANDAL EN RAMPA + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (DIRECCION) + INSTALACION ELECTRICA, RED EXTERIOR + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELÉCTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA. | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (3AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (SERVICIO SANITARIO) (HOMBRES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, + 3 MINGITORIOS, MUJERES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, DISCAPACITADOS: 2 W.C.) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS + BARANDAL EN RAMPA + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (DIRECCION) + INSTALACION ELECTRICA, RED EXTERIOR + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELÉCTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA. | 700000 |  | 700000 | 700000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | GREGORIO TORRES QUINTERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR4678K | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | ING. RUBEN FIGUEROA FIGUEROA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5745Z | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | RICARDO FLORES MAGON | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5746Y | 187 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2018 * 2018 | 2018 | EP TEOFILO RIVERA VEGA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5877Q | 599 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", EN EST. U-2C DE 11 EE, P.B.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", EN EST. U-2C DE 11 EE, P.B.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) …………. CONSTRUCCIONDE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + BARDAD DE COLINDANCIA) …………. DOTACION DE MOBILIARIO | 7500000 |  | 7500000 | 9558212.25 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
* 2018 * 2018 | 2018 | EP TEOFILO RIVERA VEGA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5877Q | 599 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | CONSTRUCCIONDE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + BARDAD DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCIONDE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + BARDAD DE COLINDANCIA) …………. DOTACION DE MOBILIARIO | 2000000 |  | 2000000 | 2058212.25 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP TEOFILO RIVERA VEGA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5877Q | 536 | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | DOTACION DE MOBILIARIO | DOTACION DE MOBILIARIO |  | 58212.25 | 58212.25 | 58212.25 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | EP FRANCISCO VILLA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5909S | 82 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES) | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2015 | 2015 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 112 IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPT0002O | 250 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E" + REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "E" | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E" + REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "E" | 2079197 |  | 2079197 | 2079197 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | ST VICENTE GUERRERO SALDAÑA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0056P | 814 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "H" (TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADOES) | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "H" (TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADOES) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2017 * 2018 | 2017 | ST JUSTO SIERRA MENDEZ | METLAPA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0091V | 22 | FAM BASICO REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO REMANENTES 2017 …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIO "C" + EDIFICIO "E" EST. A-84 Y REG 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA) | REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIO "C" + EDIFICIO "E" EST. A-84 Y REG 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA) …………. EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES |  | 2000000 | 2000000 | 2199629 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | ST JUSTO SIERRA MENDEZ | METLAPA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0091V | 107 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 0 | 1 |  | 0 | 1 | EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES | EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES | 199629 |  | 199629 | 199629 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2016 * 2017 | 2016 | ST No. 212 CARLOS FUENTES MACIAS | TEPOCHICA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0231E | 90 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A"; 1 TALLER DE COMPUTACION DE 4 EE, EN EST. 715 (U-1C) T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A"; 1 TALLER DE COMPUTACION DE 4 EE, EN EST. 715 (U-1C) T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) …………. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | 2876333.69 | 2876333.69 | 4176333.69 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | ESC. SEC. TEC. NUN,. 212 | TEPOCHICA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0231E | 101 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2019 | 2019 | ST BANDERA NACIONAL | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0233C | 898 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | ST LEYES DE REFORMA DE 1857 | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0311Q | 107 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | PLAN DE IGUALA | AHUEHUEPAN | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0129E | 63 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2017 * 2018 | 2017 | OCTAVIO PAZ | EL NARANJO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0568C | 24 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  | 1 |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 …... FAM BASICO 2018 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA)+CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (HOMBRES: 1 W.C., MUJERES: 1 W.C., MIXTO: 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + FOSA SEPTICA DE 5.00 M3 + POZO DE ABSORCIÓN DE 5.00 M3+SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRON + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR+CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + CERCO PERIMETRAL + PUERTA DE ACCESO + PLACA CONMEMORATIVA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA)+CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (HOMBRES: 1 W.C., MUJERES: 1 W.C., MIXTO: 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + FOSA SEPTICA DE 5.00 M3 + POZO DE ABSORCIÓN DE 5.00 M3+SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRON + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR+CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + CERCO PERIMETRAL + PUERTA DE ACCESO + PLACA CONMEMORATIVA …………. CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | 1200000 |  | 1200000 | 2700000 | ** EN PROCESO ** EN PROCESO | EN PROCESO | 62% | 2
2018 | 2018 | TVS OCTAVIO PAZ | EL NARANJO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0568C | 24 | FAM BASICO 2018 | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 66% | 2
2017 | 2017 | TVS ARMANDO CHAVARRIA BARRERA | FERMIN RABADAN CERVANTES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0974J | 39 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO) | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 | 2016 | TVS NIÑOS HÉROES | COL. DOMINGO SÁNCHEZ, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV1029M | 55 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO TALLER, 3 ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS) EST. REG. 751, T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PRA TANQUE DE GAS, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO TALLER, 3 ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS) EST. REG. 751, T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PRA TANQUE DE GAS, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA) |  | 2153222.16 | 2153222.16 | 2153222.16 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2015 | 2015 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DUP0003M | 976 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (DOS TALLERES DE CÓMPUTO) 5 EE, EN EST-715 (U-1C) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN EDIFICIO "C" + CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA DE EDIFICIO "C" | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (DOS TALLERES DE CÓMPUTO) 5 EE, EN EST-715 (U-1C) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN EDIFICIO "C" + CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA DE EDIFICIO "C" | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EMPERADOR CUAHUTEMOC | PLATANILLO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EJN0123U | 21 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | JN HERMENEGILDO GALEANA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EJN0279V | 63 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  | 0 | 1 | REPARACIONES GENERALES EN MUROS EDIFICIOS A Y B | REPARACIONES GENERALES EN MUROS EDIFICIOS A Y B | 180013 |  | 180013 | 180013 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 | 2016 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EJN0571Z | 98 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + ASTA BANDERA + PLACA CONMEMORATIVA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + ASTA BANDERA + PLACA CONMEMORATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP GENERAL LAZARO CARDENAS | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0508O | 201 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C 1 AULA DE MEDIOS + 2 ANEXOS + OBRA EXTERIOR | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C 1 AULA DE MEDIOS + 2 ANEXOS + OBRA EXTERIOR |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2018 * 2019 | 2018 | EP JOSE A. OCAMPO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0509N | 239 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES …... FAM BASICO 2019 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1a. ETAPA EN EST. 727 (U-3C) T/C DE 13 EE, PB: 1 TALLER DE OFIMATICA + LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO (2 ANEXOS ALMACEN Y PREPARACION, REACTIVOS) 6 ANEXOS (DIRECCION, SALA DE JUNTAS, SUBDIRECCION, RECEPCION, SERVICIOS SANITARIOS H y M) 1er. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + 1 BIBLIOTECA 2o. NIVEL: 6 AULAS DIDACTICAS | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1a. ETAPA EN EST. 727 (U-3C) T/C DE 13 EE, PB: 1 TALLER DE OFIMATICA + LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO (2 ANEXOS ALMACEN Y PREPARACION, REACTIVOS) 6 ANEXOS (DIRECCION, SALA DE JUNTAS, SUBDIRECCION, RECEPCION, SERVICIOS SANITARIOS H y M) 1er. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + 1 BIBLIOTECA 2o. NIVEL: 6 AULAS DIDACTICAS …………. CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 10000000 |  | 10000000 | 20000000 | ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | EN PROCESO | 57%
2019 | 2019 | EP JOSE A OCAMPO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0509N | 194 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 2
2019 | 2019 | EP RUFFO FIGUEROA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0511B | 262 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
* 2016 * 2016 | 2016 | "COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS ""UNIDAD IGUALA""" | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12ETC0003I | 264 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FAM MEDIA SUPERIOR 2016 …... FAFEF 2017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS “B” Y “F” + REHABILITACIÓN GENERAL Y ADAPTACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIO “F”. | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS “B” Y “F” + REHABILITACIÓN GENERAL Y ADAPTACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIO “F”. …………. REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" …………. REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" | 1747667 |  | 1747667 | 3847667 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2017 | 2016 | CECYTE No. 3 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12ETC0003I | 273 | FAM MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM MEDIA SUPERIOR 2016 …... FAFEF 2017 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" …………. REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" |  | 900000 | 900000 | 2100000 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | CECYTEG No. 03 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12ETC0003I | 273 | FAFEF 2017 | 1 | 1 |  |  | FAFEF 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2016 | 2016 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z | 1812 | FONDO REGIONAL 2016 | 1 | 1 |  |  | FONDO REGIONAL 2016 …... FAM SUP.REND.FIN. 2016 …... FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" + CAFETERIA EN EST. REG. 781 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" + CAFETERIA EN EST. REG. 781 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA) …………. TERMINACION DE LA CAFETERIA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) …………. SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO …………. CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. |  | 4072573.94 | 4072573.94 | 35397524.58 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** PENDIENTE DE ATENDER ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2016 * 2019 | 2016 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z | 1812 | FAM SUP.REND.FIN. 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM SUP.REND.FIN. 2016 …... FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | TERMINACION DE LA CAFETERIA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) | TERMINACION DE LA CAFETERIA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) …………. SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO …………. CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. |  | 324950.64 | 324950.64 | 31324950.64 | ** TERMINADA ** ** PENDIENTE DE ATENDER ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
* 2019 * 2015 | 2019 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z | 709 | FAM SUPERIOR 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO …………. CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. | 5000000 |  | 5000000 | 31000000 | ** PENDIENTE DE ATENDER ** TERMINADA | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2015 | 2015 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z | 2279 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | ESC. SUPERIOR DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12USU0963F | 551 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3

## Escuelas Obras Acumulado (2) (hidden)
OBRAS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
EJERCICIOS | EJERCICIO | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO | BENEFI-CIARIOS | PROGRAMA | OBRAS | OBRAS TERMINADAS | OBRAS EN PROCESO | OBRAS POR ATENDER | PROGRAMAS | ESCUELAS | OBRAS | SUMA DE OBRAS TERMINADAS | SUMADE OBRAS EN PROCESO | SUMA DE OBRAS POR ATENDER | META | METAS | INVERSIÓN FEDERAL | INVERSIÓN ESTATAL Y/O MUNICIPAL | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN ACUMULADA | STATUS OBRAS | status | AVANCE FÍSICO
0
| TOTAL |  |  |  |  | 19190 |  | 88 | 43 | 12 | 32 |  | 60 | 88 | 64 | 19 | 46 |  |  | 218242326.87 | 56557845.82 | 274800172.69 | 274800172.69 |  |  | 0
2018 ** 2018 ** 2018 | 2018 | SG PLAN DE IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0078I | 910 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 9 EE EN EST. 727 (U-3C)PB: SERV. SANIT. H y M + 1 AULA DIDACTICA + 1 LAB. POLIFUNCIONAL + CUBO DE ESCALRAS; 1er. NIVEL: 1 AULA DE MEDIOS + ADMINISTRACION TURNO NOCTURNO + SUBDIRECCION + TRABAJO SOCUIAL + ARCHIVERO Y COPIADO + DIRECCION + SALA DE JUNTAS + ESCALERAS; 2o. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DE 9 EE EN EST. 727 (U-3C)PB: SERV. SANIT. H y M + 1 AULA DIDACTICA + 1 LAB. POLIFUNCIONAL + CUBO DE ESCALRAS; 1er. NIVEL: 1 AULA DE MEDIOS + ADMINISTRACION TURNO NOCTURNO + SUBDIRECCION + TRABAJO SOCUIAL + ARCHIVERO Y COPIADO + DIRECCION + SALA DE JUNTAS + ESCALERAS; 2o. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA) ………... CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. 727 (U-3C) DE 11 EE; PB: 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + PORTICO DE 1 EE + PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 1er NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA) ………... DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 6000000 |  | 6000000 | 34106388.38 | ** TERMINADA ** ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 ** 2018 | 2018 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0078I |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 |  |  | 0 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. 727 (U-3C) DE 11 EE; PB: 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + PORTICO DE 1 EE + PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 1er NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. 727 (U-3C) DE 11 EE; PB: 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 EE + PORTICO DE 1 EE + PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE 1 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 1er NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, PLATFORMA PARA ASTA BANDERA, PUERTA DE ACCESO, BARDA DE COLINDANCIA) ………... DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 26000000 |  | 26000000 |  | ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | EN PROCESO | 94% | 2
2018 | 2018 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0078I |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 |  |  | 0 | 0 | 1 | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 2106388.38 | 2106388.38 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2015 ** 2016 ** 2016 ** 2016 ** 2017 | 2015 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C | 1464 | FAM SUPERIOR 2015 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2015 …... FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS …... FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "I" EN EST. ESPECIAL DE 6 EE, 1 LABORATORIO BASICO POLIFUNCIONAL, LABORATORIO DE QUIMICA, 1 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, 1 LABORATORIO ANALISIS INS. + JEFE DE AREA + ALMACENES + CONTROL + VESTIBULO + SERV. SANIT. + DIS. Y SIM. + LABORATORIO DE ALIMENTOS + LABORATORIO PESADO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "I" EN EST. ESPECIAL DE 6 EE, 1 LABORATORIO BASICO POLIFUNCIONAL, LABORATORIO DE QUIMICA, 1 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, 1 LABORATORIO ANALISIS INS. + JEFE DE AREA + ALMACENES + CONTROL + VESTIBULO + SERV. SANIT. + DIS. Y SIM. + LABORATORIO DE ALIMENTOS + LABORATORIO PESADO ………... OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO) ………... TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) ………... OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) ………... CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 7500000 | 7500000 | 16539667.11 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2016 ** 2016 ** 2017 | 2016 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C |  | FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS …... FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 |  |  | 4 | 0 | 0 | OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO) | OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO) ………... TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) ………... OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) ………... CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 502153.11 | 502153.11 |  | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2016 ** 2017 | 2016 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C |  | FAM SUPERIOR 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 |  |  | 3 | 0 | 0 | TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) | TERMINACION DEL EDIFICIO "I" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) ………... OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) ………... CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 1800000 | 1800000 |  | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2017 | 2016 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C |  | PROEXOE 2013-2016 | 1 | 1 |  |  | PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 |  |  | 2 | 0 | 0 | OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) | OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENCION) ………... CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 2737514 | 2737514 |  | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DIT0004C |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 |  |  | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" CAFETERIA EN EST. REG. 751 T/C (MODIFICADA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORICION, FOSA SEPTICA) |  | 4000000 | 4000000 |  | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 ** 2019 ** 2018 | 2018 | GREGORIO TORRES QUINTERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2227U | 587 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 …... FAM BASICO 2019 …... FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ………... DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA ………... CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | 19740000 |  | 19740000 | 23240000 | ** PENDIENTE DE ATENDER ** ** PENDIENTE DE ATENDER ** PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2019 ** 2018 | 2019 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2227U |  | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 …... FAM BASICO 2018 REMANENTES |  |  | 0 | 0 | 2 | DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA | DEMOLICION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E Y PLAZA CIVICA TECHADA ………... CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | 2500000 |  | 2500000 |  | ** PENDIENTE DE ATENDER ** PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2227U |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 REMANENTES |  |  | 0 | 0 | 1 | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE UN EDIFICIO NORMATIVO U2-C | 1000000 |  | 1000000 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER
2018 ** 2018 ** 2018 | 2018 | EP TEOFILO RIVERA VEGA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5877Q | 599 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", EN EST. U-2C DE 11 EE, P.B.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", EN EST. U-2C DE 11 EE, P.B.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) ………... CONSTRUCCIONDE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + BARDAD DE COLINDANCIA) ………... DOTACION DE MOBILIARIO | 7500000 |  | 7500000 | 9558212.25 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 ** 2018 | 2018 | EP TEOFILO RIVERA VEGA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5877Q |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 |  |  | 1 | 0 | 1 | CONSTRUCCIONDE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + BARDAD DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCIONDE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + BARDAD DE COLINDANCIA) ………... DOTACION DE MOBILIARIO | 2000000 |  | 2000000 |  | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP TEOFILO RIVERA VEGA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5877Q |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 |  |  | 0 | 0 | 1 | DOTACION DE MOBILIARIO | DOTACION DE MOBILIARIO |  | 58212.25 | 58212.25 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 ** 2016 ** 2017 | 2016 | "COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS ""UNIDAD IGUALA""" | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12ETC0003I | 273 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FAM MEDIA SUPERIOR 2016 …... FAFEF 2017 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS “B” Y “F” + REHABILITACIÓN GENERAL Y ADAPTACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIO “F”. | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS “B” Y “F” + REHABILITACIÓN GENERAL Y ADAPTACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIO “F”. ………... REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" ………... REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" | 1747667 |  | 1747667 | 3847667 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2017 | 2016 | CECYTE No. 3 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12ETC0003I |  | FAM MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM MEDIA SUPERIOR 2016 …... FAFEF 2017 |  |  | 2 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" ………... REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" |  | 900000 | 900000 |  | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | CECYTEG No. 03 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12ETC0003I |  | FAFEF 2017 | 1 | 1 |  |  | FAFEF 2017 |  |  | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "E" |  | 1200000 | 1200000 |  | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2016 ** 2019 ** 2015 | 2016 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z | 2279 | FONDO REGIONAL 2016 | 1 | 1 |  |  | FONDO REGIONAL 2016 …... FAM SUP.REND.FIN. 2016 …... FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" + CAFETERIA EN EST. REG. 781 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" + CAFETERIA EN EST. REG. 781 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA) ………... TERMINACION DE LA CAFETERIA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) ………... SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ………... CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. |  | 4072573.94 | 4072573.94 | 35397524.58 | ** TERMINADA ** ** TERMINADA ** ** PENDIENTE DE ATENDER ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2019 ** 2015 | 2016 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z |  | FAM SUP.REND.FIN. 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM SUP.REND.FIN. 2016 …... FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 |  |  | 2 | 0 | 1 | TERMINACION DE LA CAFETERIA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) | TERMINACION DE LA CAFETERIA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) ………... SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ………... CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. |  | 324950.64 | 324950.64 |  | ** TERMINADA ** ** PENDIENTE DE ATENDER ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2019 ** 2015 | 2019 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z |  | FAM SUPERIOR 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 |  |  | 1 | 0 | 1 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ………... CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. | 5000000 |  | 5000000 |  | ** PENDIENTE DE ATENDER ** TERMINADA | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2015 | 2015 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EUT0002Z |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 |  |  | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 6 EE, EDIFICIO "P" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "P" Y RED SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT Y MOBILIARIO EN EDIFICIO "P" + CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ANDADORES, RAMPA DE CONCRETO Y PASAMANOS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA, Y PLACA CONMEMORATIVA. | 26000000 |  | 26000000 |  | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | FRANCISCO VILLA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DCC1091K | 78 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 | 2016 | MACUILXOCHITL | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DCC1194G | 43 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CISTERNA, DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS TRAPAZOIDALES) Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CISTERNA, DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS TRAPAZOIDALES) Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REGISTROS ELECTRICOS | 875000 |  | 875000 | 875000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2017 | 2016 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 6 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DDI0008H | 224 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" y "B" EN EST. U-2C DE 11 EE T/C + REHABILITACION DEL EDIFICIO "C" EN EST. REG. U-2C DE 4 EE T/C | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" y "B" EN EST. U-2C DE 11 EE T/C + REHABILITACION DEL EDIFICIO "C" EN EST. REG. U-2C DE 4 EE T/C ………... MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | 1026843.46 | 1026843.46 | 1826843.46 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 |  | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DDI0008H |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 |  |  | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 800000 |  | 800000 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 ** 2018 | 2016 | JESUS REYES HEROLES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0043T | 698 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "J" | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "J" ………... REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" | 1600000 |  | 1600000 | 2400000 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | SG JESUS REYES HEROLES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0043T |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION |  |  | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" | 800000 |  | 800000 |  | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | SG VALERIO TRUJANO | SANTA TERESA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0044S | 249 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | EDIFICIO "A Y C", REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA DE CONCRETO Y PISOS | EDIFICIO "A Y C", REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA DE CONCRETO Y PISOS | 1451026 |  | 1451026 | 1451026 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 ** 2018 ** 2018 | 2018 | SG JAIME TORRES BODET | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0076K | 858 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | TERMINACION DEL EDIFICIO "A", EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) | TERMINACION DEL EDIFICIO "A", EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) ………... CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) ………... DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 8393339.93 |  | 8393339.93 | 16143739.93 | ** TERMINADA ** ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 ** 2018 | 2018 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0076K |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 |  |  | 0 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 9 EE; P.B. AREA ADMINISTRATIVA DE 3 EE, PORRICO DE 1 EE + CUBO DE ESC. DE 1 EE + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE; P.A. 4 AULAS DID. DE 2 EE C/U + CUBO DE ESC. DE 1 EE. + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + TALLER MULTIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + SERVICIOS SANITARIOS PARA H y m; PA: 5 AULAS DICTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA) ………... DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 7000000 |  | 7000000 |  | ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | EN PROCESO | 96% | 2
2018 | 2018 |  | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0076K |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 |  |  | 0 | 0 | 1 | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 750400 | 750400 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | SG GUADALUPE CISNEROS ZAVALETA | COACOYULA DE ALVAREZ | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0077J | 166 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | EDIF. "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS | EDIF. "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, LOSA Y PISOS | 126454.94 |  | 126454.94 | 126454.94 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | FRANCISCO FIGUEROA MATA | ZACACOYUCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0188O | 114 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | MANUEL M. PONCE | TUXPAN | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0189N | 117 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 ** 2018 | 2018 | SG ANTONIO CASO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0199U | 749 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B" y "C" | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B" y "C" ………... CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 1200000 |  | 1200000 | 3178000 | ** TERMINADA ** EN PROCESO | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | SG ANTONIO CASO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DES0199U |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1 |  | 1 |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 |  |  | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR |  | 1978000 | 1978000 |  | EN PROCESO | EN PROCESO | 68% | 2
2017 | 2017 | INES SALGADO ARROYO | EL NARANJO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0028R | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  | 1 |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (3 AULAS DIDACTICAS) +REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (SERVICIOS SANITARIOS) +SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRÓNES + SILLAS ESPECIAL TIPO CAPFCE + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + ESCRITORIOS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCION DE RAMPAS+REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (DIRECCIÓN) +CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (3 AULAS DIDACTICAS) +REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (SERVICIOS SANITARIOS) +SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRÓNES + SILLAS ESPECIAL TIPO CAPFCE + MESAS TRAPEZOIDALES + SILLAS INFANTILES + ESCRITORIOS PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCION DE RAMPAS+REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" EST. REG. 3.06 X 8.00 M. 8EE (DIRECCIÓN) +CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 86% | 2
2017 | 2017 | MARIA ELENA CHANES SANCHEZ | TEPOCHICA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0038Y | 48 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | JUAN ESCUTIA | COL. RANCHO DEL CURA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0049D | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | J.N. JOSEFINA CASTAÑEDA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0099L | 189 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 550000 |  | 550000 | 550000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | JUAN ESCUTIA | ZACACOYUCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0287E | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | RICARDO FLORES MAGON | TUXPAN | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0502E | 72 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 ** 2018 | 2018 | JN CLUB ROTARIO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) ………... CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 4000000 |  | 4000000 | 7000000 | ** EN PROCESO ** EN PROCESO | EN PROCESO | 99% | 2
2018 | 2018 | JN CLUB ROTARIO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0559F |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION |  |  | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN ESTR. 717 U-2C DE 7 EE; PA: 3 AULAS DIDACTICAS DED 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS, PB 1 AULA DE CANTOS Y JUEGOS DE 3 EE + 3 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H y M, DIRECCION) + PORTICO DE 1 EE + CUBO PARA TINACOS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 3000000 |  | 3000000 |  | EN PROCESO | EN PROCESO | 42% | 2
2018 | 2018 | JN ENRIQUE PESTALOZZI | COACOYULA DE ALVAREZ | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN0843B | 79 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EN EST. REG. 751 T/C 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EN EST. REG. 751 T/C 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA) | 650000 |  | 650000 | 650000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | J.N. JUAN DE LA BARRERA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DJN3486Y | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 | 2016 | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DE IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DLT0002S | 245 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS DE 2.22 X 2.22 MTS., EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA RECTANGULAR, ESCRITORIOS, PIZARRONES Y SILLAS PARA MAESTROS EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y PLACA CONMEMORATIVA | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS DE 2.22 X 2.22 MTS., EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA RECTANGULAR, ESCRITORIOS, PIZARRONES Y SILLAS PARA MAESTROS EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE RAMPAS + FABRICACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y PLACA CONMEMORATIVA | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 ** 2017 | 2016 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DNL0001I | 502 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO "A", REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO "F", "G" Y "H" | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO "A", REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO "F", "G" Y "H" ………... OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUBESTACION ESLECTRICA) | 5000000 |  | 5000000 | 6500000 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL (CREN) | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DNL0001I |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 |  |  | 1 | 0 | 0 | OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUBESTACION ESLECTRICA) | OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUBESTACION ESLECTRICA) |  | 1500000 | 1500000 |  | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 | 2016 | CUAUHTEMOC | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPB1126O | 122 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "D" + REHABILITACION Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCION DE CISTERNA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO Y VENTILADORES EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y COLOCACION DE PASAMANOS + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, REGISTROS ELECTRICOS, PORTICO DE ACCESO, APLICACION DE PINTURA EN PLATAFORMA Y ASTA BANDERA Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "D" + REHABILITACION Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO, EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCION DE CISTERNA + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO Y VENTILADORES EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y COLOCACION DE PASAMANOS + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, REGISTROS ELECTRICOS, PORTICO DE ACCESO, APLICACION DE PINTURA EN PLATAFORMA Y ASTA BANDERA Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | PLAN DE AYALA | COL. UNIDOS POR GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR0526E | 119 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | COL. EL TOMATAL, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR0925B | 378 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 4 AULAS DIDACTICAS | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 4 AULAS DIDACTICAS | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 83%
2018 ** 2018 | 2018 | EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR1009Z | 162 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", EN EST. U-2C DE 9 EE, P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + ADMINISTRACION DE 2 EE + SERVICIOS SANITARIOS H Y M DE 1EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", EN EST. U-2C DE 9 EE, P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + ADMINISTRACION DE 2 EE + SERVICIOS SANITARIOS H Y M DE 1EE C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 EE; P.A.: 4 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE + CUBO DE ESCALERAS DE 1EE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) ………... OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 7000000 |  | 7000000 | 10000000 | ** TERMINADA ** EN PROCESO | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP PROF. FRANCISCO FIGUEROA MATA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR1009Z |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION |  |  | 0 | 1 | 0 | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, BARDA DE COLINDANCIA) | 3000000 |  | 3000000 |  | EN PROCESO | EN PROCESO | 99% | 2
2015 | 2015 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | METLAPA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2193U | 199 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EDIFICIO "F" EST. ATIPICA 7.74 X 2.10 M (MUJERES: 2 W.C. + 1 LAVABO, HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS CON PALETA + PIZARRONES + SILLAS + ESCRITORIOS Y VENTILADORES EN EDIFICIO "H" + REGISTROS ELECTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL Y ADAPTACION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EDIFICIO "F" EST. ATIPICA 7.74 X 2.10 M (MUJERES: 2 W.C. + 1 LAVABO, HOMBRES: 1 W.C. + 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 LAVABO) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS CON PALETA + PIZARRONES + SILLAS + ESCRITORIOS Y VENTILADORES EN EDIFICIO "H" + REGISTROS ELECTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP RICARDO FLORES MAGON | ZACACOYUCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2213R | 168 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C"; 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C"; 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | UNION PLORETARIA | CEJA BLANCA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2233E | 181 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 ** 2018 | 2016 | EP NICOLAS BRAVO | COL. CENTRO, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2235C | 822 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... FAM BASICO 2018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 727 T/C (U-3C) DE 11 EE; PB: SANITARIOS + PORTICO + CUBO PARA ESCALERAS + 3 AULAS DIDACTICAS, 1er. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 727 T/C (U-3C) DE 11 EE; PB: SANITARIOS + PORTICO + CUBO PARA ESCALERAS + 3 AULAS DIDACTICAS, 1er. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS; 2o. NIVEL: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA) ………... CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR | 2700000 | 6071254.19 | 8771254.19 | 12771254.19 | ** TERMINADA ** TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP NICOLAS BRAVO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2235C |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 |  |  | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR |  | 4000000 | 4000000 |  | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | EMILIANO ZAPATA | COL. LAS BRISAS, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2841H | 185 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | EP CLUB DE LEONES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2955J | 126 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CON 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 | EN PROCESO | EN PROCESO | 78% | 2
2015 | 2015 | 24 DE FEBRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR2982G | 467 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (3AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (SERVICIO SANITARIO) (HOMBRES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, + 3 MINGITORIOS, MUJERES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, DISCAPACITADOS: 2 W.C.) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS + BARANDAL EN RAMPA + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (DIRECCION) + INSTALACION ELECTRICA, RED EXTERIOR + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELÉCTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA. | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (3AULAS DIDACTICAS) + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (SERVICIO SANITARIO) (HOMBRES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, + 3 MINGITORIOS, MUJERES: 3 W.C. + 3 LAVABOS, DISCAPACITADOS: 2 W.C.) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS + BARANDAL EN RAMPA + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" EST. A70 6.00x8.00 M. 8 EE T/C (DIRECCION) + INSTALACION ELECTRICA, RED EXTERIOR + CONSTRUCCION DE REGISTROS ELÉCTRICOS + PLACA CONMEMORATIVA. | 700000 |  | 700000 | 700000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | GREGORIO TORRES QUINTERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR4678K | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | ING. RUBEN FIGUEROA FIGUEROA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5745Z | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | RICARDO FLORES MAGON | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5746Y | 187 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 | 2017 | EP FRANCISCO VILLA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPR5909S | 82 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES) | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2015 | 2015 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 112 IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DPT0002O | 250 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E" + REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "E" | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "E" + REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "E" | 2079197 |  | 2079197 | 2079197 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | ST VICENTE GUERRERO SALDAÑA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0056P | 814 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "H" (TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADOES) | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "H" (TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADOES) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2017 ** 2018 | 2017 | ST JUSTO SIERRA MENDEZ | METLAPA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0091V | 107 | FAM BASICO REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO REMANENTES 2017 …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIO "C" + EDIFICIO "E" EST. A-84 Y REG 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA) | REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIO "C" + EDIFICIO "E" EST. A-84 Y REG 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES, RED ELECTRICA) ………... EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES |  | 2000000 | 2000000 | 2199629 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 |  | METLAPA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0091V |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION |  |  | 0 | 0 | 1 | EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES | EDIFICIOS "A, B Y D", REHABILITACIÓN Y REPARACIONES GENERALES | 199629 |  | 199629 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 ** 2017 | 2016 | ST No. 212 CARLOS FUENTES MACIAS | TEPOCHICA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0231E | 101 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A"; 1 TALLER DE COMPUTACION DE 4 EE, EN EST. 715 (U-1C) T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A"; 1 TALLER DE COMPUTACION DE 4 EE, EN EST. 715 (U-1C) T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA) ………... MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | 2876333.69 | 2876333.69 | 4176333.69 | ** TERMINADA ** PENDIENTE DE ATENDER | TERMINADA | 100% | 1
2017 | 2017 | ESC. SEC. TEC. NUN,. 212 | TEPOCHICA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0231E |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 |  |  | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2019 | 2019 | ST BANDERA NACIONAL | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0233C | 898 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESCOLAR | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | ST LEYES DE REFORMA DE 1857 | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DST0311Q | 107 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | PLAN DE IGUALA | AHUEHUEPAN | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0129E | 63 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2017 ** 2018 | 2017 | OCTAVIO PAZ | EL NARANJO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0568C | 24 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  | 1 |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 …... FAM BASICO 2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA)+CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (HOMBRES: 1 W.C., MUJERES: 1 W.C., MIXTO: 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + FOSA SEPTICA DE 5.00 M3 + POZO DE ABSORCIÓN DE 5.00 M3+SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRON + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR+CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + CERCO PERIMETRAL + PUERTA DE ACCESO + PLACA CONMEMORATIVA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REG. 751 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA)+CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (HOMBRES: 1 W.C., MUJERES: 1 W.C., MIXTO: 1 LAVABO, DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVABO) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 5.00 M3 + FOSA SEPTICA DE 5.00 M3 + POZO DE ABSORCIÓN DE 5.00 M3+SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES + PIZARRON + SILLAS DE PALETA + ESCRITORIO + SILLA PARA MAESTRO EN EDIFICIO "A" +CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR+CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + REGISTROS ELECTRICOS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIOS "A" Y "B" + CERCO PERIMETRAL + PUERTA DE ACCESO + PLACA CONMEMORATIVA ………... CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | 1200000 |  | 1200000 | 2700000 | ** EN PROCESO ** EN PROCESO | EN PROCESO | 62% | 2
2018 | 2018 | TVS OCTAVIO PAZ | EL NARANJO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0568C |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018 |  |  | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS |  | 1500000 | 1500000 |  | EN PROCESO | EN PROCESO | 66% | 2
2017 | 2017 | TVS ARMANDO CHAVARRIA BARRERA | FERMIN RABADAN CERVANTES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV0974J | 39 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO) | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO) |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2016 | 2016 | TVS NIÑOS HÉROES | COL. DOMINGO SÁNCHEZ, IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DTV1029M | 55 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO TALLER, 3 ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS) EST. REG. 751, T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PRA TANQUE DE GAS, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA) | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"; 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO TALLER, 3 ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS) EST. REG. 751, T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PRA TANQUE DE GAS, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA) |  | 2153222.16 | 2153222.16 | 2153222.16 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2015 | 2015 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12DUP0003M | 976 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (DOS TALLERES DE CÓMPUTO) 5 EE, EN EST-715 (U-1C) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN EDIFICIO "C" + CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA DE EDIFICIO "C" | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (DOS TALLERES DE CÓMPUTO) 5 EE, EN EST-715 (U-1C) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN EDIFICIO "C" + CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA DE EDIFICIO "C" | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EMPERADOR CUAHUTEMOC | PLATANILLO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EJN0123U | 21 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | JN HERMENEGILDO GALEANA | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EJN0279V | 63 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | REPARACIONES GENERALES EN MUROS EDIFICIOS A Y B | REPARACIONES GENERALES EN MUROS EDIFICIOS A Y B | 180013 |  | 180013 | 180013 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2016 | 2016 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EJN0571Z | 98 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + ASTA BANDERA + PLACA CONMEMORATIVA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS INFANTILES + MESAS TRAPEZOIDALES EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + ASTA BANDERA + PLACA CONMEMORATIVA | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 | 2018 | EP GENERAL LAZARO CARDENAS | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0508O | 201 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C 1 AULA DE MEDIOS + 2 ANEXOS + OBRA EXTERIOR | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C 1 AULA DE MEDIOS + 2 ANEXOS + OBRA EXTERIOR |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 1
2018 ** 2019 | 2018 | EP JOSE A. OCAMPO | IGUALA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0509N | 239 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  |  |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES …... FAM BASICO 2019 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1a. ETAPA EN EST. 727 (U-3C) T/C DE 13 EE, PB: 1 TALLER DE OFIMATICA + LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO (2 ANEXOS ALMACEN Y PREPARACION, REACTIVOS) 6 ANEXOS (DIRECCION, SALA DE JUNTAS, SUBDIRECCION, RECEPCION, SERVICIOS SANITARIOS H y M) 1er. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + 1 BIBLIOTECA 2o. NIVEL: 6 AULAS DIDACTICAS | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1a. ETAPA EN EST. 727 (U-3C) T/C DE 13 EE, PB: 1 TALLER DE OFIMATICA + LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO (2 ANEXOS ALMACEN Y PREPARACION, REACTIVOS) 6 ANEXOS (DIRECCION, SALA DE JUNTAS, SUBDIRECCION, RECEPCION, SERVICIOS SANITARIOS H y M) 1er. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + 1 BIBLIOTECA 2o. NIVEL: 6 AULAS DIDACTICAS ………... CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 10000000 |  | 10000000 | 20000000 | ** EN PROCESO ** PENDIENTE DE ATENDER | EN PROCESO | 57%
2019 | 2019 | EP JOSE A OCAMPO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0509N |  | FAM BASICO 2019 | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2019 |  |  | 0 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE TRES NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 10000000 |  | 10000000 |  | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 2
2019 | 2019 | EP RUFFO FIGUEROA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12EPR0511B | 262 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NORMATIVO DE DOS NIVELES + OBRA EXTERIOR + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3
2018 | 2018 | ESC. SUPERIOR DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12USU0963F | 551 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | PENDIENTE DE ATENDER | PENDIENTE DE ATENDER |  | 3

## Hoja2 (hidden)
1 | 2 | 2 |  |  |  |  | CCT
1.5886 |  | 12DCC1091K | 78 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DCC1091K | 78 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DES0078I | 910 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 12DCC1091K | 12DCC1091K
1.6917 |  | 12DCC1194G | 43 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12DCC1194G | 43 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 0 | 12DIT0004C | 1464 | FAM SUPERIOR 2015 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2015 …... FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS …... FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 5 | 12DCC1194G | 12DCC1194G
1.7058 |  | 12DDI0008H | 144 | FAM BASICO 2016 | 1 | 2 | 12DDI0008H | 144 | FAM BASICO 2016 | 1 | 2 | 0 | 12DPR2227U | 587 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 …... FAM BASICO 2019 …... FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 3 | 12DDI0008H | 12DDI0008H
1.5053 |  | 12DES0043T | 480 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 2 | 12DES0043T | 480 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 2 | 0 | 12DPR5877Q | 599 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 12DES0043T | 12DES0043T
1.2385 |  | 12DES0044S | 249 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DES0044S | 249 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 12ETC0003I | 273 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FAM MEDIA SUPERIOR 2016 …... FAFEF 2017 | 1 | 3 | 12DES0044S | 12DES0044S
1.9483 |  | 12DES0076K | 858 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 3 | 12DES0076K | 858 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 3 | 0 | 12EUT0002Z | 2279 | FONDO REGIONAL 2016 | 1 | 1 |  |  | FONDO REGIONAL 2016 …... FAM SUP.REND.FIN. 2016 …... FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 4 | 12DES0076K | 12DES0076K
1.2381 |  | 12DES0077J | 166 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DES0077J | 166 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 12DCC1091K | 78 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DES0077J | 12DES0077J
1.5524 |  | 12DES0078I | 910 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 3 | 12DES0078I | 910 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 3 | 0 | 12DCC1194G | 43 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12DES0078I | 12DES0078I
1.4063 |  | 12DES0188O | 114 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DES0188O | 114 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DDI0008H | 224 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 12DES0188O | 12DES0188O
1.7346 |  | 12DES0189N | 117 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DES0189N | 117 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DES0043T | 698 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DES0189N | 12DES0189N
1.978 |  | 12DES0199U | 617 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DES0199U | 617 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 0 | 12DES0044S | 249 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DES0199U | 12DES0199U
1.7163 |  | 12DIT0004C | 1334 | FAM SUPERIOR 2015 | 1 | 5 | 12DIT0004C | 1334 | FAM SUPERIOR 2015 | 1 | 5 | 0 | 12DES0076K | 858 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 | 1 | 3 | 12DIT0004C | 12DIT0004C
1.4358 |  | 12DJN0028R | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0028R | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DES0077J | 166 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DJN0028R | 12DJN0028R
1.1475 |  | 12DJN0038Y | 48 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0038Y | 48 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DES0188O | 114 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0038Y | 12DJN0038Y
1.3554 |  | 12DJN0049D | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0049D | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DES0189N | 117 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN0049D | 12DJN0049D
1.3089 |  | 12DJN0099L | 189 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN0099L | 189 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DES0199U | 749 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1 | 2 | 12DJN0099L | 12DJN0099L
1.6209 |  | 12DJN0287E | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN0287E | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DJN0028R | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  | 1 |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0287E | 12DJN0287E
1.6808 |  | 12DJN0502E | 72 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN0502E | 72 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DJN0038Y | 48 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0502E | 12DJN0502E
1.3371 |  | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 0 | 12DJN0049D | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DJN0559F | 12DJN0559F
1.1397 |  | 12DJN0843B | 79 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DJN0843B | 79 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 12DJN0099L | 189 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN0843B | 12DJN0843B
1.7674 |  | 12DJN3486Y | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN3486Y | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DJN0287E | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DJN3486Y | 12DJN3486Y
1.7155 |  | 12DLT0002S | 245 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12DLT0002S | 245 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 0 | 12DJN0502E | 72 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DLT0002S | 12DLT0002S
1.7672 |  | 12DNL0001I | 451 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 2 | 12DNL0001I | 451 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 2 | 0 | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DNL0001I | 12DNL0001I
1.1252 |  | 12DPB1126O | 122 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12DPB1126O | 122 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 0 | 12DJN0843B | 79 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DPB1126O | 12DPB1126O
1.244 |  | 12DPR0526E | 119 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DPR0526E | 119 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DJN3486Y | 106 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DPR0526E | 12DPR0526E
1.2547 |  | 12DPR0925B | 378 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 12DPR0925B | 378 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 0 | 12DLT0002S | 245 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12DPR0925B | 12DPR0925B
1.6196 |  | 12DPR1009Z | 162 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DPR1009Z | 162 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 2 | 0 | 12DNL0001I | 502 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 2 | 12DPR1009Z | 12DPR1009Z
1.0834 |  | 12DPR2193U | 199 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DPR2193U | 199 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 0 | 12DPB1126O | 122 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12DPR2193U | 12DPR2193U
1.6021 |  | 12DPR2213R | 168 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DPR2213R | 168 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 12DPR0526E | 119 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DPR2213R | 12DPR2213R
1.8659 |  | 12DPR2227U | 565 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 2 | 12DPR2227U | 565 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 3 | 1 | 12DPR0925B | 378 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 12DPR2227U | 12DPR2227U
1.0056 |  | 12DPR2227U | 587 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 12DPR2227U | 587 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 0 | 12DPR1009Z | 162 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DPR2233E | 12DPR2233E
1.5473 |  | 12DPR2233E | 181 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DPR2233E | 181 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DPR2193U | 199 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DPR2235C | 12DPR2235C
1.3508 |  | 12DPR2235C | 801 | FAM BASICO 2016 | 1 | 2 | 12DPR2235C | 801 | FAM BASICO 2016 | 1 | 2 | 0 | 12DPR2213R | 168 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DPR2841H | 12DPR2841H
1.9108 |  | 12DPR2841H | 185 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR2841H | 185 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DPR2233E | 181 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DPR2955J | 12DPR2955J
1.7476 |  | 12DPR2955J | 126 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DPR2955J | 126 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 12DPR2235C | 822 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... FAM BASICO 2018 | 1 | 2 | 12DPR2982G | 12DPR2982G
1.2565 |  | 12DPR2982G | 467 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DPR2982G | 467 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 0 | 12DPR2841H | 185 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR4678K | 12DPR4678K
|  | 12DPR4678K | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR4678K | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DPR2955J | 126 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 12DPR5745Z | 12DPR5745Z
|  | 12DPR5745Z | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR5745Z | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DPR2982G | 467 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DPR5746Y | 12DPR5746Y
|  | 12DPR5746Y | 187 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR5746Y | 187 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DPR4678K | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR5877Q | 12DPR5877Q
|  | 12DPR5877Q | 599 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 3 | 12DPR5877Q | 599 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 3 | 0 | 12DPR5745Z | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPR5909S | 12DPR5909S
|  | 12DPR5909S | 82 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 12DPR5909S | 82 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DPR5746Y | 187 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 1 | 12DPT0002O | 12DPT0002O
|  | 12DPT0002O | 250 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DPT0002O | 250 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 0 | 12DPR5909S | 82 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 12DST0056P | 12DST0056P
|  | 12DST0056P | 814 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 12DST0056P | 814 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DPT0002O | 250 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DST0091V | 12DST0091V
|  | 12DST0091V | 22 | FAM BASICO REMANENTES 2017 | 1 | 2 | 12DST0091V | 22 | FAM BASICO REMANENTES 2017 | 1 | 2 | 0 | 12DST0056P | 814 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 12DST0231E | 12DST0231E
|  | 12DST0231E | 90 | FAM BASICO 2016 | 1 | 2 | 12DST0231E | 90 | FAM BASICO 2016 | 1 | 2 | 0 | 12DST0091V | 107 | FAM BASICO REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO REMANENTES 2017 …... FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 2 | 12DST0233C | 12DST0233C
|  | 12DST0233C | 898 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 12DST0233C | 898 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 0 | 12DST0231E | 101 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 …... ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 12DST0311Q | 12DST0311Q
|  | 12DST0311Q | 107 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 12DST0311Q | 107 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DST0233C | 898 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 12DTV0129E | 12DTV0129E
|  | 12DTV0129E | 63 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DTV0129E | 63 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DST0311Q | 107 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 12DTV0568C | 12DTV0568C
|  | 12DTV0568C | 24 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 12DTV0568C | 24 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 | 2 | 0 | 12DTV0129E | 63 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12DTV0974J | 12DTV0974J
|  | 12DTV0974J | 39 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 12DTV0974J | 39 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 0 | 12DTV0568C | 24 | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  | 1 |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 …... FAM BASICO 2018 | 1 | 2 | 12DTV1029M | 12DTV1029M
|  | 12DTV1029M | 55 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 | 12DTV1029M | 55 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 | 0 | 12DTV0974J | 39 | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2017 | 1 | 1 | 12DUP0003M | 12DUP0003M
|  | 12DUP0003M | 976 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12DUP0003M | 976 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 0 | 12DTV1029M | 55 | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2016 | 1 | 1 | 12EJN0123U | 12EJN0123U
|  | 12EJN0123U | 21 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12EJN0123U | 21 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DUP0003M | 976 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 | 12EJN0279V | 12EJN0279V
|  | 12EJN0279V | 63 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 12EJN0279V | 63 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 12EJN0123U | 21 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12EJN0571Z | 12EJN0571Z
|  | 12EJN0571Z | 98 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12EJN0571Z | 98 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 0 | 12EJN0279V | 63 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 ESTATAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 | 12EPR0508O | 12EPR0508O
|  | 12EPR0508O | 201 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 12EPR0508O | 201 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 0 | 12EJN0571Z | 98 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 1 | 12EPR0509N | 12EPR0509N
|  | 12EPR0509N | 239 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 1 | 12EPR0509N | 239 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 | 2 | 1 | 12EPR0508O | 201 | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 | 12EPR0511B | 12EPR0511B
|  | 12EPR0511B | 262 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 12EPR0511B | 262 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 0 | 12EPR0509N | 239 | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  |  |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES …... FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 12ETC0003I | 12ETC0003I
|  | 12ETC0003I | 264 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 3 | 12ETC0003I | 264 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 1 | 3 | 0 | 12EPR0511B | 262 | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 | 1 | 1 | 12EUT0002Z | 12EUT0002Z
|  | 12EUT0002Z | 1812 | FONDO REGIONAL 2016 | 1 | 4 | 12EUT0002Z | 1812 | FONDO REGIONAL 2016 | 1 | 4 | 0 | 12USU0963F | 551 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12MSU0059T | 12USU0963F | ----NO
|  | 12USU0963F | 0 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 12USU0963F | 0 | ESCUELAS AL CIEN 2018 | 1 | 1 | 0 | 12DES0078I |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018 |  |  | 12USU0963F
[13 empty] | 12DES0078I |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12DIT0004C |  | FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2015 REND FINANCIEROS …... FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017
[13 empty] | 12DIT0004C |  | FAM SUPERIOR 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR 2016 …... PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017
[13 empty] | 12DIT0004C |  | PROEXOE 2013-2016 | 1 | 1 |  |  | PROEXOE 2013-2016 …... FAM SUPERIOR REMANENTES 2017
[13 empty] | 12DIT0004C |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017
[13 empty] | 12DPR2227U |  | FAM BASICO 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2019 …... FAM BASICO 2018 REMANENTES
[13 empty] | 12DPR2227U |  | FAM BASICO 2018 REMANENTES | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018 REMANENTES
[13 empty] | 12DPR5877Q |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12DPR5877Q |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12ETC0003I |  | FAM MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM MEDIA SUPERIOR 2016 …... FAFEF 2017
[13 empty] | 12ETC0003I |  | FAFEF 2017 | 1 | 1 |  |  | FAFEF 2017
[13 empty] | 12EUT0002Z |  | FAM SUP.REND.FIN. 2016 | 1 | 1 |  |  | FAM SUP.REND.FIN. 2016 …... FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015
[13 empty] | 12EUT0002Z |  | FAM SUPERIOR 2019 | 1 |  |  | 1 | FAM SUPERIOR 2019 …... ESCUELAS AL CIEN 2015
[13 empty] | 12EUT0002Z |  | ESCUELAS AL CIEN 2015 | 1 | 1 |  |  | ESCUELAS AL CIEN 2015
[13 empty] | 12DDI0008H |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017
[13 empty] | 12DES0043T |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 | 1 |  |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION
[13 empty] | 12DES0076K |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 1a MINISTRACION …... FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12DES0076K |  | FAM BASICO 2018 | 1 |  |  | 1 | FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12DES0199U |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 1 |  | 1 |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018
[13 empty] | 12DJN0559F | 204 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION
[13 empty] | 12DNL0001I | 502 | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017 | 1 | 1 |  |  | FAM SUPERIOR REMANENTES 2017
[13 empty] | 12DPR1009Z |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  | 1 |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION
[13 empty] | 12DPR2235C |  | FAM BASICO 2018 | 1 | 1 |  |  | FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12DST0091V |  | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION | 1 |  |  | 1 | FONDEN SISMO 19-SEPT-2017 FEDERAL 2018 2a MINISTRACION
[13 empty] | 12DST0231E |  | ESCUELAS AL CIEN 2017 | 1 |  |  | 1 | ESCUELAS AL CIEN 2017
[13 empty] | 12DTV0568C | 24 | FAM BASICO 2018 | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2018
[13 empty] | 12EPR0509N | 194 | FAM BASICO 2019 | 1 |  | 1 |  | FAM BASICO 2019 |  | 1