## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO230202235546 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 113 CCT: 12ETK0113X DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-002 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1500000 | 1500000 | 980958.5 | 980958.5 | 980958.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235551 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN IGNACIO ALLENDE CCT: 12DJN0404D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-006 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.49034281, lat:17.55898839}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1796752.01 | 1796752.01 | 1430662.08 | 1430662.08 | 1430662.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235552 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIO CASO CCT: 12DPR0475O DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-007 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.20081983, lat:17.55529966}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1322627.16 | 1322627.16 | 1322627.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-008 | S | 345 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 8215354.54 | 8215354.54 | 8215354.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235555 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-010 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 13000000 | 13000000 | 12413208.99 | 12413208.99 | 12413208.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235558 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT: 12DPR5650L DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-013 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.11145364, lat:17.21838997}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1794790.84 | 1794790.84 | 1416812.71 | 1416812.71 | 1416812.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235563 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP SEIS DE ENERO CCT: 12DPR2205I DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-018 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52313517, lat:18.3021408}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2899999.95 | 2899999.95 | 2449485.64 | 2449485.64 | 2449485.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-022 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 1000000 | 1000000 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235568 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12EJN0010R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-023 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83627906, lat:16.90206495}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 992594.61 | 992594.61 | 992594.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235569 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-024 | S | 862 | 1111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3824663.46 | 3824663.46 | 3824663.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + SUMINISTRO + 1 LAVAMANOS + CISTERNA + FOSA SÉPTICA EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 105 CCT: 12ETK0105O DE LA LOCALIDAD DE EL CORDÓN GRANDE, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-040 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.649876, lat:17.596761}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1922311.67 | 1922311.67 | 1922311.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265441 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 117 CCT: 12DCT0006G DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-041 | S | 241 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08361111, lat:17.01166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2364514.6 | 2364514.6 | 2364514.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265446 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-046 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.37640866, lat:17.46626338}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1279624.51 | 1279624.51 | 1279624.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265451 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-051 | S | 616 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235570 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-025 | S | 212 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3790034.9 | 3790034.9 | 3790034.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235571 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR0083A DE LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCÓN, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-026 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.53165929, lat:17.70146014}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1706338.9 | 1706338.9 | 1706338.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235574 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 173 CCT: 12ETK0173L DE LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-029 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO., lon:-99.871551, lat:18.226634}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1074676.2 | 1074676.2 | 1074676.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 38 JAIME TORRES BODET CCT: 12DST0038Z DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-032 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3855696, lat:18.15492296}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 480769.24 | 480769.24 | 480769.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265435 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMER ETAPA) EST. U2C 3.24 x 8.00 10 EE ( 5 AULAS DIDÁCTICAS+ÁREA ADMINISTRATIVA+2 BODEGAS+ S.S. H Y M.+ CUBO DE ESCALERAS) + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-035 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.50294566, lat:18.23081205}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 5796868.02 | 5796868.02 | 5796868.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265439 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONEXIÓN DE EDIFICIO "G" A LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 33 TRES PALOS CCT: 12ECB0070R DE LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-039 | S | 280 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.77694444, lat:16.83055556}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1500000 | 1500000 | 1442307.68 | 1442307.68 | 1442307.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265442 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. U1C 10 EE 3.24 X 8.00 M. (4 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. U1C 8.00 x 3.24 M. 10 EE (NIÑAS: 6 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 4 WC + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 27 BAAJOS DEL EJIDO CCT: 12ECB0045S DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-042 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.97333333, lat:16.96055556}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 2901994.49 | 2901994.49 | 2901994.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265443 | Proyecto de inversión | 2803928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803928.39, modificado:2803928.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 143 CCT: 12ETK0143R DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-043 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.343611, lat:17.48221}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2803928.39 | 2803928.39 | 2691867.45 | 2691867.45 | 2691867.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265445 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CISTERNA + FOSA SÉPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+ MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA. EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0957U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.46326915, lat:18.06197094}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1554218.44 | 1554218.44 | 1554218.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS)+CISTERNA+FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C"+PLACA CONMEMORATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 285 CCT: 12ETK0285P DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-049 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5561, lat:17.406202}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1507690.08 | 1507690.08 | 1507690.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265452 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-052 | S | 59 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2400719.53 | 2400719.53 | 2400719.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265453 | Proyecto de inversión | 3035294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035294.68, modificado:3035294.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-053 | S | 459 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502449, lat:17.552192}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3035294.68 | 3035294.68 | 2918552.56 | 2918552.56 | 2918552.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "S", "T" + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 M3 (5 PZAS) + POZOS DE ALIVIO + PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3841887.94 | 3841887.94 | 3841887.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones