## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO250202545426 | Proyecto de inversión | 700780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700780.0, modificado:700780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN SG ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO CCT: 12DES0064F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0064F-2025-012 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUITO INTERIOR S/N, ENTRE CALLE FRANCISCO GRANADOS Y CALLE ALTA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZGRO., lon:-99.818706, lat:16.894501}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 700780 | 700780 | 700780 | 700780 | 700780 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545427 | Proyecto de inversión | 376817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376817.53, modificado:376817.53}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0048G-2025-013 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.8599, lat:17.4457}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598077 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO B (5 AULAS DIDÁCTICAS EST. A-84 + SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO "C" A-84 (2 AULA DIDÁCTICAS) EN ST HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0085K DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0085K-2025-033 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-99.988611, lat:17.098056}} | 2025-08-21 | 2025-11-03 | 980000 | 980000 | 294000 | 294000 | 294000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598078 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO) EN SG SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DES0217T DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0217T-2025-034 | S | 292 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE XÓLOTL NÚM. 4, ENTRE CALLE TONALI Y CALLE AZCAPOTZALCO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.560755, lat:17.549042}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598079 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. U-3C DE 11 EE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 EMILIANO ZAPATA CCT: 12DST0124W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0124W-2025-035 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CESAR AUGUSTO S/N, CALLE JOSÉ GERVACIO 2 Y CERRADA PLAYA SECA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.835488, lat:16.895145}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598080 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN TVS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DTV0766C DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0766C-2025-036 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.5087, lat:17.9663}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598081 | Proyecto de inversión | 1278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1278000.0, modificado:1278000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCO PERIMETRAL) EN ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0076C-2025-037 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.552569, lat:17.994327}} | 2025-08-11 | 2025-10-24 | 1278000 | 1278000 | 383400 | 383400 | 383400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598082 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS (SEGUNDA ETAPA) EN ST JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DST0149E DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0149E-2025-038 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.731179, lat:16.50923}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 848076.71 | 848076.71 | 848076.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598083 | Proyecto de inversión | 1837456.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1837456.59, modificado:1837456.59}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C (SEGUNDA ETAPA) EN SG ÁLVARO OBREGÓN CCT: 12DES0057W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0057W-2025-039 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS SN, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.81765, lat:16.85093}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1837456.59 | 1837456.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598084 | Proyecto de inversión | 1898320.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1898320.78, modificado:1898320.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y /O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN EP ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DPR1067Q DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1067Q-2025-040 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL TERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.154502, lat:17.112628}} | 2025-08-11 | 2025-11-18 | 1898320.78 | 1898320.78 | 1008999.19 | 1008999.19 | 1008999.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598085 | Proyecto de inversión | 369563 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:369563.0, modificado:369563.0}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS) EN SG PLAN DE AYUTLA CCT: 12DES0005Q DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0005Q-2025-041 | S | 293 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 369563 | 369563 | 369562.96 | 369562.96 | 369562.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598086 | Proyecto de inversión | 277172.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:277172.25, modificado:277172.25}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0596Z DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0596Z-2025-042 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5557, lat:17.3294}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 277172.25 | 277172.25 | 277172.22 | 277172.22 | 277172.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598087 | Proyecto de inversión | 315742.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:315742.77, modificado:315742.77}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN DR. ELEAZAR L. ACOSTA R CCT: 12DJN2825Z DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, MUNCIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2825Z-2025-043 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN LUIS DE LA LOMA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.889, lat:17.2715}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 315742.77 | 315742.77 | 315742.77 | 315742.77 | 315742.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598088 | Proyecto de inversión | 210495.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210495.18, modificado:210495.18}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN BERTHA VON GLUMER CCT: 12EJN0354L DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EJN0354L-2025-044 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.509, lat:18.275}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 210495.18 | 210495.18 | 210495.18 | 210495.18 | 210495.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598089 | Proyecto de inversión | 239226.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239226.55, modificado:239226.55}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP PATRIA CCT: 12DPR5786Z DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5786Z-2025-045 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN PEDRO ASCENCIO SN, ENTRE CALLE PROLOG. PEDRO ASCENCIO Y CALLE 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO., lon:-98.4044, lat:16.6851}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 239226.55 | 239226.55 | 239226.54 | 239226.54 | 239226.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545415 | Proyecto de inversión | 348120.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348120.36, modificado:348120.36}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SG JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DES0045R DE LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0045R-2025-001 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.2291, lat:16.6094}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545416 | Proyecto de inversión | 388738.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:388738.57, modificado:388738.57}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN JUAN ESCUTIA CCT: 12DJN3251K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3251K-2025-002 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR S/N, ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.82448, lat:16.810196}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 388738.57 | 388738.57 | 388738.56 | 388738.56 | 388738.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545417 | Proyecto de inversión | 302627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302627.19, modificado:302627.19}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP ALFREDO V. BONFIL CCT: 12DPR1228M DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1228M-2025-003 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-100.304818, lat:17.068222}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 302627.19 | 302627.19 | 302627.17 | 302627.17 | 302627.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545428 | Proyecto de inversión | 389707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:389707.07, modificado:389707.07}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP AQUILES SERDÁN CCT: 12DPR5708V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5708V-2025-014 | S | 217 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VELADERO S/N, ENTRE CALLE 102 Y CALLE ALTA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.846556, lat:16.895694}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 389707.07 | 389707.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ST JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DST0149E DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0149E-2025-016 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.731179, lat:16.50923}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 852891.35 | 852891.35 | 852891.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545431 | Proyecto de inversión | 1884139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1884139.02, modificado:1884139.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 T/C + OBRA EXTERIOR EN JN DIEGO ÁLVAREZ BENÍTEZ CCT: 12DJN3321P DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3321P-2025-017 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.122245, lat:16.713892}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1884139.02 | 1884139.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545432 | Proyecto de inversión | 1549628.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1549628.34, modificado:1549628.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" 1 AULA DIDÁCTICA (EST. ATÍPICA TIPO REG. 751) "D" SERVICIOS SANITARIOS (EST. ESPECIAL) "E" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. ATÍPICA 2 NIVELES EN SG RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA CCT: 12EES0006O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EES0006O-2025-018 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO S/N, COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.957669, lat:16.909749}} | 2025-06-12 | 2025-07-30 | 1549628.34 | 1549628.34 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545435 | Proyecto de inversión | 1463238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463238.48, modificado:1463238.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN TVS MELCHOR OCAMPO CCT: 12DTV0403U DE LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0403U-2025-021 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEYITLALPAN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.294046, lat:17.675573}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1463238.48 | 1463238.48 | 1463238.48 | 1463238.48 | 1463238.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545438 | Proyecto de inversión | 1863940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863940.46, modificado:1863940.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6 X 6 EST. 757 EN TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0581X-2025-024 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO., lon:-99.03789, lat:17.45988}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1863940.46 | 1863940.46 | 498656.7 | 498656.7 | 498656.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545439 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1783A DE LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1783A-2025-025 | S | 37 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.061597, lat:17.039766}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 630000 | 630000 | 630000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545441 | Proyecto de inversión | 262038.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262038.62, modificado:262038.62}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA) EN JN BERTHA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CCT: 12DJN2823B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2823B-2025-027 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA S/N, ENTRE CALLE CAMPO DE LA 35A ZONA MILITAR COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.516791, lat:17.542453}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 262038.62 | 262038.62 | 262038.62 | 262038.62 | 262038.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545443 | Proyecto de inversión | 151771.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151771.95, modificado:151771.95}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO) EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0501W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0501W-2025-029 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SN, ENTRE CALLE QUETZAL COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903185, lat:16.871048}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 151771.95 | 151771.95 | 151771.5 | 151771.5 | 151771.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545444 | Proyecto de inversión | 334654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334654.98, modificado:334654.98}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS Y MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 66 CCT: 12DML0066T DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DML0066T-2025-030 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.320753, lat:17.746432}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 334654.98 | 334654.98 | 334654.97 | 334654.97 | 334654.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545445 | Proyecto de inversión | 231475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231475.68, modificado:231475.68}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN TVS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0594A DE LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC, MUNCIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0594A-2025-031 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.279328, lat:17.376416}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545446 | Proyecto de inversión | 145834.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:145834.46, modificado:145834.46}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA COCINA) EN JN VICENTE GUERRERO CCT: 12EJN0111P DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EJN0111P-2025-032 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51911, lat:17.236317}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 145834.46 | 145834.46 | 145834.46 | 145834.46 | 145834.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545418 | Proyecto de inversión | 231475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231475.68, modificado:231475.68}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP ALFREDO V. BONFIL CCT: 12DPR1228M DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1228M-2025-004 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-100.304818, lat:17.068222}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545419 | Proyecto de inversión | 77158.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:77158.56, modificado:77158.56}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 1 AULA DIDÁCTICA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12EPR0034R DE LA LOCALIDAD DE ATZCALA, MUNCIPIO DE COCULA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EPR0034R-2025-005 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.662387, lat:17.978364}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545420 | Proyecto de inversión | 557296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:557296.76, modificado:557296.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C (TERMINACIÓN) EN CEPI VICENTE SUAREZ CCT: 12DCC0166D DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO VIEJO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0166D-2025-006 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.802004, lat:17.123199}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 557296.76 | 557296.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545421 | Proyecto de inversión | 422944.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422944.43, modificado:422944.43}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0076C-2025-007 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.552569, lat:17.994327}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 422944.43 | 422944.43 | 416410.79 | 416410.79 | 416410.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545422 | Proyecto de inversión | 143924.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143924.45, modificado:143924.45}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SG JUAN N. ÁLVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0010B-2025-008 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588301, lat:17.540335}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545425 | Proyecto de inversión | 1490744.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490744.47, modificado:1490744.47}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN ST MOISÉS SÁENZ GARZA CCT: 12DST0170H DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0170H-2025-011 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.179, lat:16.9973}} | 2025-05-28 | 2025-07-02 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545429 | Proyecto de inversión | 1492672.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1492672.43, modificado:1492672.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN EP PROFR. ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO CCT: 12DPR5388A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5388A-2025-015 | S | 96 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N, ENTRE CALLE PALOMA CORDERO DE LA MADRID Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811874, lat:16.864274}} | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545433 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EPB MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPB0784S DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0784S-2025-019 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.543491, lat:17.997372}} | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545434 | Proyecto de inversión | 177936.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:177936.26, modificado:177936.26}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN CEPI FRIDA KAHLO CCT: 12DCC0415U DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE SANTA CRUZ, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0415U-2025-020 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LLANO DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.518316, lat:17.395683}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 177936.26 | 177936.26 | 177936.26 | 177936.26 | 177936.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545436 | Proyecto de inversión | 2903125.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2903125.59, modificado:2903125.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "A" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG 757 6 X6 + OBRA EXTERIOR EN JN DIEGO ÁLVAREZ BENÍTEZ CCT: 12DJN3321P DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3321P-2025-022 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.122245, lat:16.713892}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2903125.59 | 2903125.59 | 870937.68 | 870937.68 | 870937.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545437 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EPB CUAUHTÉMOC CCT: 12DPB0020O DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0020O-2025-023 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXCATLA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO., lon:-98.9995, lat:17.4225}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545440 | Proyecto de inversión | 1685536.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1685536.58, modificado:1685536.58}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN JN ESTADO DE CHIHUAHUA CCT: 12DJN2865A DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2865A-2025-026 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.52325, lat:17.164209}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1685536.58 | 1685536.58 | 505660.97 | 505660.97 | 505660.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545442 | Proyecto de inversión | 302627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302627.19, modificado:302627.19}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN SG HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ CCT: 12DES0226A DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0226A-2025-028 | S | 324 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ S/N, ENTRE CALLE ARNOLDO MARTÍNEZ VERDUZCO Y CALLE MOCTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.524367, lat:17.558981}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 302627.19 | 302627.19 | 302627.17 | 302627.17 | 302627.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545424 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0522H-2025-010 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545423 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP THOMAS ALVA EDISON CCT: 12DPR0008U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0008U-2025-009 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CRUZ CHUPÍN SN. ENTRE CALLE LOS PECES COLONIA LLANO LARGO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811304, lat:16.820332}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones