## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO240302440715 | Proyecto de inversión | 969926.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969926.19, modificado:969926.19}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + PUERTA DE ACCESO) EN EPB EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPB0411C DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-021 | S | 203 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.6804, lat:17.8852}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 969926.19 | 969926.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440719 | Proyecto de inversión | 3468610.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3468610.55, modificado:3468610.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NORMATIVO EST. U2-C DE 7 E.E. + OBRA EXTERIOR (01: PLAZA Y/O ANDADORES, 02: RED ELÉCTRICA, 20: BARDA DE COLINDANCIA) TERMINACIÓN EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-025 | S | 288 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EL QUEMADO SN, ENTRE CALLE CLAVEL Y ANDADOR CEMPASÚCHITL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8345, lat:16.91526}} | 2024-09-05 | 2024-12-03 | 3468610.55 | 3468610.55 | 2946989.89 | 2946989.89 | 2946989.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440721 | Proyecto de inversión | 828612.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828612.71, modificado:828612.71}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (FACHADA + BARDA PERIMETRAL) EN ST ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA CCT: 12DST0146H DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNCIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-027 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA GRO., lon:-100.27763, lat:18.32296}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 828612.71 | 828612.71 | 248583.81 | 248583.81 | 248583.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440727 | Proyecto de inversión | 170439.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:170439.87, modificado:170439.87}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP RUFFO FIGUEROA CCT: 12EPR0511B DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-033 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE 6, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.552133, lat:18.342032}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440734 | Proyecto de inversión | 597270.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:597270.71, modificado:597270.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DIRECCIÓN + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DCC0331M DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.670367, lat:17.246269}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 597270.71 | 597270.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440740 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 8 E.E. DE 3.15 X 8.00 MTRS. EN EST. A-84 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN JN DR. MANUEL FLORES CCT: 12DJN0506A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-046 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.836411, lat:16.899011}} | 2024-09-27 | 2024-12-10 | 1500000 | 1500000 | 1183999.02 | 1183999.02 | 1183999.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513193 | Proyecto de inversión | 817095.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817095.67, modificado:817095.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN EST. REG. MIXTA 751 T/C + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN ST JUAN N ALVAREZ CCT: 12DST0020A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNCIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-051 | S | 120 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.256095, lat:17.419653}} | 2024-12-13 | 2025-02-10 | 817095.67 | 817095.67 | 817095.67 | 817095.67 | 817095.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513195 | Proyecto de inversión | 1366797.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366797.27, modificado:1366797.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. ESPECIAL 6.50 X 8.00 T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + CISTERNA) EN EP HUMBERTO OCHOA CAMPOS CCT: 12DPR5846X DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-053 | S | 254 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MONTES URALES NÚM. 15, ENTRE CALLE MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.483106, lat:17.545919}} | 2024-12-12 | 2025-03-11 | 1366797.27 | 1366797.27 | 410039.18 | 410039.18 | 410039.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513207 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL) EN JN ELÍAS NAIME NEMER CCT: 12EJN0162W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-065 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO SN. ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50853, lat:17.538269}} | 2025-01-02 | 2025-03-17 | 700000 | 700000 | 476873.74 | 476873.74 | 476873.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513209 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12EPR0830N DE LA LOCALIDAD DE ISLALTEPEC (LAS PAROTAS), MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-067 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.8406, lat:16.5785}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 800000 | 800000 | 626725.02 | 626725.02 | 626725.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513211 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 EN TVS CUAUHTÉMOC CCT: 12DTV0512A DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-069 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN TOTOLCINTLA MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.331238, lat:17.909033}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 1000000 | 1000000 | 582082.72 | 582082.72 | 582082.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513212 | Proyecto de inversión | 2617939.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2617939.76, modificado:2617939.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN CEPI BENITO JUÁREZ CCT: 12DCC0006Q DE LA LOCALIDAD DE RÍO IGUAPA, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-070 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RÍO IGUAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.556783, lat:16.971315}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2617939.76 | 2617939.76 | 2095250.36 | 2095250.36 | 2095250.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513197 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN CEPI NOCHTLA CCT: 12DCC1009U DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-055 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ENTRE CALLE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.575561, lat:17.53899}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 780006.04 | 780006.04 | 780006.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513203 | Proyecto de inversión | 2409473.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2409473.82, modificado:2409473.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 MIXTA T/C + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EN EP CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CCT: 12DPR5973T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-061 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCOS SN. ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ISOBÁRICA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.949134, lat:16.897193}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2409473.82 | 2409473.82 | 1646360.14 | 1646360.14 | 1646360.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513206 | Proyecto de inversión | 894629.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:894629.51, modificado:894629.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PÓRTICO DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-064 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 894629.51 | 894629.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513213 | Proyecto de inversión | 2025236.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2025236.47, modificado:2025236.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EPB JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DPB0419V DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COAPALA, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-071 | S | 109 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN BAUTISTA COAPALA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.8397, lat:17.4415}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025236.47 | 2025236.47 | 1823485.01 | 1823485.01 | 1823485.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN SG ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DES0221F DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-073 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.299, lat:16.9862}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513194 | Proyecto de inversión | 2116504.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2116504.83, modificado:2116504.83}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. 717 U-2C DE 1 E.E. (CIMENTACIÓN) SEGUNDA ETAPA EN EP PROFR RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-052 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.84366, lat:16.86207}} | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2116504.83 | 2116504.83 | 2116504.83 | 2116504.83 | 2116504.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513189 | Proyecto de inversión | 705154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705154.36, modificado:705154.36}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" (SERVICIOS SANITARIOS) + OBRA EXTERIOR EN ST RUBEN MORA GUTIERREZ CCT: 12DST0169S DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-047 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PALO BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.466899, lat:17.404416}} | 2024-12-12 | 2025-01-25 | 705154.36 | 705154.36 | 705154.36 | 705154.36 | 705154.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513210 | Proyecto de inversión | 878410.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878410.84, modificado:878410.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JN LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CCT: 12DJN2752Y DE LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-068 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.04223, lat:17.10535}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 878410.84 | 878410.84 | 878410.84 | 878410.84 | 878410.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513216 | Proyecto de inversión | 86475.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:86475.36, modificado:86475.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN EP CARMEN SERDÁN CCT: 12DPB0531P DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-074 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN SN ENTRE CALLE RÍO JALE Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.580781, lat:17.531312}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 86475.36 | 86475.36 | 86475.36 | 86475.36 | 86475.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513217 | Proyecto de inversión | 93870.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93870.07, modificado:93870.07}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" 2 AULAS DIDÁCTICAS 2EE 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN SG GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-075 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5984, lat:17.5443}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 93870.07 | 93870.07 | 93870.07 | 93870.07 | 93870.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones