## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO250102521471 | Proyecto de inversión | 463845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463845.0, modificado:463845.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES SALAS DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0005B-2025-001 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679555, lat:18.370828}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 463845 | 463845 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521472 | Proyecto de inversión | 927689 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927689.0, modificado:927689.0}} | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Y RENOVACIÓN DE QUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0004C-2025-002 | S | 761 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE SN, ENTRE CALLE CARRETERA NAL. IGUAL- TAXCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527603, lat:18.35529}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927689 | 927689 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521474 | Proyecto de inversión | 3152455 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152455.0, modificado:3152455.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO NORMATIVO EST. U-2C EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-004 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3152455 | 3152455 | 936276.33 | 936276.33 | 936276.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521475 | Proyecto de inversión | 3437063 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437063.0, modificado:3437063.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-005 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3437063 | 3437063 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521476 | Proyecto de inversión | 1006978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006978.0, modificado:1006978.0}} | REHABILITACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIO C, D Y G EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-006 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1006978 | 1006978 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521477 | Proyecto de inversión | 7011603 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7011603.0, modificado:7011603.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-007 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7011603 | 7011603 | 1781895.17 | 1781895.17 | 1781895.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521479 | Proyecto de inversión | 927689 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927689.0, modificado:927689.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 SALAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS CCT: 12DIT0006A DE LA LOCALIDAD DE CARIDAD, MUNCIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0006A-2025-009 | S | 16 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CARIDAD MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.389774, lat:16.776063}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927689 | 927689 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521480 | Proyecto de inversión | 788536 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788536.0, modificado:788536.0}} | EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIT0001E-2025-010 | S | 925 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA TALAPA DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO., lon:-98.419376, lat:16.699993}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 788536 | 788536 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521481 | Proyecto de inversión | 5536198 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536198.0, modificado:5536198.0}} | EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO Y LICENCIATURA EN PARTERÍA Y SALUD REPRODUCTIVA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0003Y-2025-011 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NÚM. 5 ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850401, lat:16.855126}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5536198 | 5536198 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521473 | Proyecto de inversión | 5613005 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613005.0, modificado:5613005.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-003 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598092 | Proyecto de inversión | 10490045.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.049004578E7, modificado:1.049004578E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-012 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-06-27 | 2025-12-23 | 10490045.78 | 10490045.78 | 3147013.73 | 3147013.73 | 3147013.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598093 | Proyecto de inversión | 5277608.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277608.43, modificado:5277608.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-013 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-06-27 | 2025-11-23 | 5277608.43 | 5277608.43 | 3839842.56 | 3839842.56 | 3839842.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598094 | Proyecto de inversión | 735963.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735963.22, modificado:735963.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-014 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 735963.22 | 735963.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598095 | Proyecto de inversión | 335396.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335396.57, modificado:335396.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-015 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 335396.57 | 335396.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521478 | Proyecto de inversión | 11226009 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1226009E7, modificado:1.1226009E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) - CONCLUSIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-008 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones