## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO240302440756 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL + PÓRTICO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-007 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.680208, lat:18.371408}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240302440758 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR U-1C DE 2 EE EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-009 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AMPLIACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2950000 | 2950000 | 2500043.78 | 2500043.78 | 2500043.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240402515084 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-023 | S | 1317 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.497881, lat:17.53116}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240402515085 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. U2-C 7E.E. (TERCERA ETAPA) EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-024 | S | 26 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240402515087 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE ENFERMERIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-026 | S | 117 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.744046, lat:16.522712}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2180866.78 | 2180866.78 | 2180866.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240402515088 | Proyecto de inversión | 1839937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1839937.32, modificado:1839937.32}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-027 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE SN, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LALOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1839937.32 | 1839937.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240402513238 | Proyecto de inversión | 2017884.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2017884.21, modificado:2017884.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EST. U2C 7 E.E. (SEGUNDA ETAPA) EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-016 | S | 26 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2017884.21 | 2017884.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO240402513242 | Proyecto de inversión | 70007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:70007.59, modificado:70007.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES) EN ESCUELA NORMAL DE TLAPA DE COMONFORT CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-020 | S | 103 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN, ENTRE CALLE GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70007.59 | 70007.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones