## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250102521457 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2195S-2025-001 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521459 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U2-C DE 10 E.E. EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 81 AARÓN M FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0106G-2025-003 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504207, lat:17.536658}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1553398.06 | 1553398.06 | 1553398.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521460 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. CÓMPUTO (2EE) 1N.: 5 AULAS DID. (2EE) EN EP PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5543C-2025-004 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.518913, lat:17.57221}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4100000 | 4100000 | 3980582.52 | 3980582.52 | 3980582.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521461 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0310F-2025-005 | S | 124 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.54497, lat:17.55591}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521462 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN EP FELICIANO RADILLA CCT: 12EPR0323I DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0323I-2025-006 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PAROTA SECA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.259253, lat:16.940734}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1164861.27 | 1164861.27 | 1164861.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521463 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2025-007 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NO. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.901972, lat:16.865419}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2038834.95 | 2038834.95 | 2038834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521464 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR5370B DE LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5370B-2025-008 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SN, DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO., lon:-98.984141, lat:16.603046}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2038834.95 | 2038834.95 | 2038834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521465 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP ANTONIO I DELGADO CCT: 12DPR5371A DE LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5371A-2025-009 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO., lon:-98.975861, lat:16.611753}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2038834.95 | 2038834.95 | 2038834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521467 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999941.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C +OBRA EXTERIOR EN JN ARGENTINA CCT: 12DJN3089Z DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN3089Z-2025-011 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.913599, lat:16.539379}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 999941.42 | 999941.42 | 970815.21 | 970815.21 | 970815.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521468 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 32 ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT: 12ECB0077K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ECB0077K-2025-012 | S | 608 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 248, ENTRE CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.897112, lat:16.874532}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250102521469 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR1451L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1451L-2025-013 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.756305, lat:16.743814}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545030 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" (DEMOLICIÓN) EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2231G-2025-014 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE LA BARRERA NÚM. 48, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1100000 | 1100000 | 1067961.17 | 1067961.17 | 1067961.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999598.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR EXTENSIÓN LLANO DE LA PUERTA CCT: 12UBH0021V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0021V-2025-015 | S | 2757 | 2801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48, ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.505462, lat:17.555145}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 999598.66 | 999568.66 | 970472.45 | 970472.45 | 970472.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545032 | Proyecto de inversión | 1591835.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591835.5, modificado:1591835.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "F" MODULO SANITARIO TIPO CONAFE (SERV. SANIT. DOS ANEXOS, S.S.H. Y S.S.M.) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EN JN NIÑOS HÉROES CCT: 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0186F-2025-016 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.638, lat:18.3453}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 1591835.5 | 1591835.5 | 463641.41 | 463641.41 | 463641.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545033 | Proyecto de inversión | 2737744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737744.17, modificado:2737229.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 3 E.E. DE 2 AULAS + 2 ANEXOS (S.S.H. Y S.S.M.) + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 274 CCT: 12ETK0274J DE LA LOCALIDAD DE ZIRÁNDARO, MUNCIPIO DE SAN JOSÉ DEL PILÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0274J-2025-017 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ DEL PILÓN MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO GRO., lon:-100.979235, lat:18.472504}} | 2025-06-13 | 2025-09-30 | 2737229.22 | 2737229.22 | 2295683.86 | 2295683.86 | 2295683.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545034 | Proyecto de inversión | 1744038.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744038.2, modificado:1744038.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0293F DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNCIPIO DE LA MONTAÑA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0293F-2025-018 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA MONTAÑA MUNICIPIO DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.31, lat:18.3637}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 1744038.2 | 1744038.2 | 1693240.97 | 1693240.97 | 1693240.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545035 | Proyecto de inversión | 2943818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943818.28, modificado:2685742.28}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN EP EVOLUCIÓN SOCIAL CCT: 12DPR0225I DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, MUNCIPIO DE SABANA GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0225I-2025-019 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.5475, lat:18.156}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 2685742.28 | 2685742.28 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545036 | Proyecto de inversión | 1741831.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741831.05, modificado:1741831.05}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. ATÍPICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN EP INDEPENDENCIA CCT: 12DPR0165K DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE ACATEMPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0165K-2025-020 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.884396, lat:18.318082}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 1741831.05 | 1741831.05 | 1691098.11 | 1691098.11 | 1691098.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545037 | Proyecto de inversión | 1879713.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879713.36, modificado:1879312.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 251 CCT: 12ETK0251Z DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0251Z-2025-021 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957479, lat:18.377739}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 1879312.03 | 1879312.03 | 617701.01 | 617701.01 | 617701.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545038 | Proyecto de inversión | 1123934.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123934.39, modificado:1123934.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR0005X DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0005X-2025-022 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS S/N, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TELOLOPAN GRO., lon:-99.869981, lat:18.366514}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 1123934.39 | 1123934.39 | 830756.76 | 830756.76 | 830756.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545039 | Proyecto de inversión | 1083174.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083174.29, modificado:1083174.29}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT: 12DPR0258Z DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TONALAPA DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0258Z-2025-023 | S | 15 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.6914, lat:18.3434}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 1083174.29 | 1083174.29 | 315487.66 | 315487.66 | 315487.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545040 | Proyecto de inversión | 2879031.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879031.87, modificado:2879031.87}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO + RED ELÉCTRICA) EN TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0602T DE LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0602T-2025-024 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COAQUIMIXCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.235, lat:17.5769}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2879031.87 | 2879031.87 | 2795176.57 | 2795176.57 | 2795176.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545041 | Proyecto de inversión | 1126631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126631.1, modificado:1126229.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2127V DE LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO, MUNCIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2127V-2025-025 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPOZONALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.740384, lat:17.60427}} | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 1126229.77 | 1126229.77 | 1093415.27 | 1093415.27 | 1093415.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545042 | Proyecto de inversión | 2591230.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591230.03, modificado:2591230.03}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR1948T DE LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1948T-2025-026 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.323605, lat:17.47203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2591230.03 | 2591230.03 | 2515757.31 | 2515757.31 | 2515757.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545043 | Proyecto de inversión | 883150.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883150.17, modificado:883150.17}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS GENERALES EN TVS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT: 12DTV0478K DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO ORIENTAL, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0478K-2025-027 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERO ORIENTAL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.497544, lat:17.161502}} | 2025-06-10 | 2025-08-23 | 883150.17 | 883150.17 | 857427.35 | 857427.35 | 857427.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545044 | Proyecto de inversión | 1227910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227910.31, modificado:1227910.31}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR1297I DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1297I-2025-028 | S | 13 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.5967, lat:17.6245}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1227910.31 | 1227910.31 | 1192145.93 | 1192145.93 | 1192145.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545045 | Proyecto de inversión | 818575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818575.41, modificado:818575.41}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN ST JUAN N. ÁLVAREZ CCT: 12DST0140N DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), MUNCIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0140N-2025-029 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.460158, lat:17.133851}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 818575.41 | 818575.41 | 794733.41 | 794733.41 | 794733.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545046 | Proyecto de inversión | 2172123.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172123.63, modificado:2172123.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12EPR0834J DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0834J-2025-030 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.8208, lat:16.67}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 2172123.63 | 2172123.63 | 1780786.9 | 1780786.9 | 1780786.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545047 | Proyecto de inversión | 590311.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590311.67, modificado:590311.67}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA) EN TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DTV0213C DE LA LOCALIDAD DE AHUACACHAHUE (NDOG'YO ITÚN TICHI), MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0213C-2025-031 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUACACHAHUE MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-98.985142, lat:16.828461}} | 2025-07-10 | 2025-09-22 | 590311.67 | 590311.67 | 573118.13 | 573118.13 | 573118.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545048 | Proyecto de inversión | 865758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865758.35, modificado:865758.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN TVS ERNESTO CHE GUEVARA CCT: 12DTV0299Z DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0299Z-2025-032 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.000678, lat:16.932322}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 865758.35 | 865758.35 | 840542.09 | 840542.09 | 840542.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545049 | Proyecto de inversión | 617999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.93, modificado:617999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS RUBÉN MORA GUTIÉRREZ CCT: 12DTV1004D DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV1004D-2025-033 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CHARCO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.031019, lat:16.933549}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 617999.93 | 617999.93 | 599999.93 | 599999.93 | 599999.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545050 | Proyecto de inversión | 621832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621832.69, modificado:621832.69}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DTV0782U DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0782U-2025-034 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACHIMALA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.096556, lat:16.804022}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 621832.69 | 621832.69 | 490107.56 | 490107.56 | 490107.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545051 | Proyecto de inversión | 617999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.93, modificado:617999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0357Z DE LA LOCALIDAD DE APANTLA, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0357Z-2025-035 | S | 22 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.169015, lat:17.040424}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 617999.93 | 617999.93 | 397662.84 | 397662.84 | 397662.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545052 | Proyecto de inversión | 997608.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997608.53, modificado:997608.53}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO ¿A¿ 4 AULAS DIDÁCTICAS EN JN BENITO JUÁREZ CCT: 12EJN0102H DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0102H-2025-036 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPECHICOTLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4155, lat:17.4827}} | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 997608.53 | 997608.53 | 968551.97 | 968551.97 | 968551.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545053 | Proyecto de inversión | 1034305.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034305.63, modificado:1034305.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NÚM. 5 CCT: 12DTA0005J DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTA0005J-2025-037 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.537024, lat:17.166749}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1034305.63 | 1034305.63 | 653857.5 | 653857.5 | 653857.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545054 | Proyecto de inversión | 2594853.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594853.13, modificado:2594853.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN JN MARGARITA DE FLORES MAGÓN CCT: 12DJN0024V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN0024V-2025-038 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJÓN SILVESTRE CASTRO NÚM. 5, ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN Y CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.917498, lat:16.86871}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 2594853.13 | 2594853.13 | 2519274.88 | 2519274.88 | 2519274.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545055 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO U-3C EN SG ALVARO OBREGÓN CCT: 12DES0057W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DES0057W-2025-039 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS S/N, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.81765, lat:16.85093}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 2060000 | 2060000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545056 | Proyecto de inversión | 1812800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812800.49, modificado:1812800.49}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO "C" EN EST. U-3C DE 11EE + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA) EN SG AMADO NERVO CCT: 12DES0163F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DES0163F-2025-040 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE MARZO NÚM. 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.886182, lat:16.86936}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1812800.49 | 1812800.49 | 1760000.47 | 1760000.47 | 1760000.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545057 | Proyecto de inversión | 905884.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905884.97, modificado:905884.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP HNA. REPUBLICA DE ALEMANIA FEDERAL CCT: 12DPR0964D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0964D-2025-041 | S | 77 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.1631, lat:17.6027}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 905884.97 | 905884.97 | 879499.97 | 879499.97 | 879499.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545058 | Proyecto de inversión | 1076354.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076354.68, modificado:1076354.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN ST RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DST0122Y DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNCIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0122Y-2025-042 | S | 196 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ZITLALA S/N, ENTRE CALLE CARRETERA CHILAPA ZITLALA Y CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA GRO., lon:-99.185874, lat:17.689528}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1076354.68 | 1076354.68 | 929550.23 | 929550.23 | 929550.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545059 | Proyecto de inversión | 2678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678000.0, modificado:2677405.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS EN JN NIÑOS HÉROES CCT: 12EJN0044H DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0044H-2025-043 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NÚM. 68, ENTRE AVENIDA 10 DE ENERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.871642, lat:18.365573}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2677405.85 | 2677405.85 | 2244591.7 | 2244591.7 | 2244591.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545060 | Proyecto de inversión | 894332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894332.72, modificado:894332.72}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA + PLATAFORMA P/ASTA BANDERA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR2216O DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2216O-2025-044 | S | 130 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.468611, lat:17.135833}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 894332.72 | 894332.72 | 607544.41 | 607544.41 | 607544.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545061 | Proyecto de inversión | 1216423.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216423.26, modificado:1216021.92}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CCT: 12UBH0018H DE LA LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0018H-2025-045 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIXTLANCINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-99.961039, lat:17.057103}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1216021.92 | 1216021.92 | 1007189 | 1007189 | 1007189 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545062 | Proyecto de inversión | 717395.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717395.88, modificado:717395.88}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" EST. U-1C 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 19 CUAUTEPEC CCT: 12ECB0027C DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNCIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ECB0027C-2025-046 | S | 125 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN REFORMA S/N, ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC GRO., lon:-98.998885, lat:16.75344}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 717395.88 | 717395.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545063 | Proyecto de inversión | 894103.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894103.04, modificado:894103.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + BARDA PERIMETRAL) EN CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CCT: 12KJN1020P DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETECACINGO, MUNCIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12KJN1020P-2025-047 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEHUETECACINGO MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO., lon:-98.59, lat:17.9005}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 894103.04 | 894103.04 | 743727.44 | 743727.44 | 743727.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545064 | Proyecto de inversión | 927002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927002.4, modificado:927002.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0767B-2025-048 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5154, lat:17.2349}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927002.4 | 927002.4 | 900002.33 | 900002.33 | 900002.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545065 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA + PLAZA Y/O ANDADORES) TERMINACIÓN EN EPB ARNULFO CERÓN SORIANO CCT: 12DPB0557X DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB0557X-2025-049 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA S/N, ENTRE CALLE PINO Y CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57909, lat:17.530079}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1310679.61 | 1310679.61 | 1310679.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545066 | Proyecto de inversión | 1089922.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089922.49, modificado:1089842.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN JN JOSÉ VASCONCELOS CCT: 12EJN0224S DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0224S-2025-050 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HNOS FLORES MAGON NÚM. 2, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.513381, lat:17.552737}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1089482.62 | 1089482.62 | 593312.87 | 593312.87 | 593312.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545067 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIO "B" Y "D" (IMPERMEABILIZACIÓN) EN EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA CCT: 12DPR0647Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0647Q-2025-051 | S | 142 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ NÚM. 180, ENTRE CALLE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53715, lat:18.355249}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 667439.09 | 667439.09 | 667439.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545068 | Proyecto de inversión | 2076846.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076846.41, modificado:2076252.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12EJN0262V DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0262V-2025-052 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:99, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.224412, lat:17.495974}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2076252.25 | 2076252.25 | 1642421.64 | 1642421.64 | 1642421.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545069 | Proyecto de inversión | 2007387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007387.62, modificado:2007387.62}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 753 T/M 2 EE (AULAS DIDÁCTICAS + 3 ANEXOS) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 753 T/L 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + OBRA EXTERIOR EN JN AGUSTÍN MORETO CCT: 12DJN2859Q DE LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN2859Q-2025-053 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COAXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.3473, lat:17.3916}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2007387.62 | 2007387.62 | 1948920.02 | 1948920.02 | 1948920.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545070 | Proyecto de inversión | 2022858.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022858.67, modificado:2022363.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDÁCTICAS "EST REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN TVS GALILEO GALILEI CCT: 12DTV0863E DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0863E-2025-054 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.2114, lat:17.5847}} | 2025-07-16 | 2025-10-13 | 2022363.52 | 2022363.52 | 1963445.2 | 1963445.2 | 1963445.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545071 | Proyecto de inversión | 1922346.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922346.41, modificado:1921752.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI NIÑO ARTILLERO CCT: 12DCC0146Q DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCC0146Q-2025-055 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.68345, lat:17.934158}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1921752.24 | 1921752.24 | 1616944.52 | 1616944.52 | 1616944.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202545072 | Proyecto de inversión | 1062929.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062929.34, modificado:1062923.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN TVS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DTV0511B DE LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0511B-2025-056 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOTOLTITLÁN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.2948, lat:17.716}} | 2025-07-16 | 2025-09-28 | 1062923.05 | 1062923.05 | 1031963.94 | 1031963.94 | 1031963.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302598068 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA + PLAZA Y ANDADORES) TERMINACIÓN EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2025-057 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NÚM. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903016, lat:16.865023}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 1000000 | 1000000 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619300 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + JARDINERAS + PLAZA Y ANDADORES + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA + TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) TERMINACION EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2025-058 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NO. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903016, lat:16.865023}} | 2025-11-04 | 2025-12-23 | 500000 | 500000 | 145631.07 | 145631.07 | 145631.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619301 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. U-3C DE 9 EE CIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DPR1451L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1451L-2025-059 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.756288, lat:16.74359}} | 2025-10-17 | 2025-11-29 | 2000000 | 2000000 | 1933377.97 | 1933377.97 | 1933377.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619302 | Proyecto de inversión | 262618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.66, modificado:262618.66}} | EQUIPAMIENTO EN CEPI GABRIEL GONZÁLEZ PINEDA CCT: 12DCC1198C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCC1198C-2025-060 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RIO TLAPANECO SN, ENTRE CALLE SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.589389, lat:17.541778}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 262618.66 | 262618.66 | 78785.59 | 78785.59 | 78785.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619303 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) EN EP RICARDO FLORES MAGÓN CCT: 12DPR0413B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0413B-2025-061 | S | 198 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.879736, lat:16.87418}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1980000 | 1980000 | 594000 | 594000 | 594000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619304 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EUT0003Y-2025-062 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NO. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE CAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2600000 | 2600000 | 780000 | 780000 | 780000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619305 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0552C DE LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0552C-2025-063 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUAHUAXTLA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.6295, lat:18.4163}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 690000 | 690000 | 690000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619306 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL) EN TVS GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DTV0024K DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, MUNCIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0024K-2025-064 | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COXCATLÁN MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR GRO., lon:-99.4589, lat:18.4968}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 690000 | 690000 | 690000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619307 | Proyecto de inversión | 1549280.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549280.58, modificado:1549280.58}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCIÓN) EN: EN EP JUAN RUIZ DE ALARCÓN CCT: 12DPR1917Z DE LA LOCALIDAD DE ACUITLAPÁN, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1917Z-2025-065 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACUITLAPÁN MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-99.5435, lat:18.6016}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1549280.58 | 1549280.58 | 464784.17 | 464784.17 | 464784.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones