## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250302598090 | Proyecto de inversión | 272684.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272684.83, modificado:272684.83}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EST. U2C 11 EE EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 06 LEONARDO BRAVO CCT: 12ETC0006F DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS), MUNCIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ETC0006F-2025-002 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.841836, lat:17.64782}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 272684.83 | 272684.83 | 272684.83 | 272684.83 | 272684.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302598091 | Proyecto de inversión | 615496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615496.81, modificado:615496.81}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR BARDA DE COLINDANCIA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 17 EL OCOTITO CCT: 12ECB0022H DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ECB0022H-2025-003 | S | 178 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.518665, lat:17.251832}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 615496.81 | 615496.81 | 529301.83 | 529301.83 | 529301.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619384 | Proyecto de inversión | 615462.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615462.53, modificado:615462.53}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA ATÍPICA 3 AULAS DIDÁCTICAS (TECHUMBRE MULTIPANEL TIPO SÁNDWICH, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS 2 TON. FALSO PLAFÓN, PINTURA) EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 074 CCT: 12ETK0074L DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ETK0074L-2025-004 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.732187, lat:16.50857}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 615462.53 | 615462.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619385 | Proyecto de inversión | 343550.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:343550.39, modificado:343550.39}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO) EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 047 CCT: 12EMS0038P DE LA LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNCIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12EMS0038P-2025-005 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACATZONAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO GRO., lon:-99.34499, lat:17.502468}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 343550.39 | 343550.39 | 343550.39 | 343550.39 | 343550.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619386 | Proyecto de inversión | 379797.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:379797.4, modificado:379797.4}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA ATÍPICA 3 AULAS DIDÁCTICAS (TECHUMBRE MULTIPANEL TIPO SÁNDWICH, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS 2 TON. FALSO PLAFÓN, PINTURA) TERMINACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 074 CCT: 12ETK0074L DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ETK0074L-2025-006 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.732187, lat:16.50857}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 379797.4 | 379797.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619387 | Proyecto de inversión | 236185.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236185.34, modificado:236185.34}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 190 CCT: 12ETK0190B DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLÁN, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ETK0190B-2025-007 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATLÁN MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.734237, lat:16.709489}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 236185.34 | 236185.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619388 | Proyecto de inversión | 152949.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152949.57, modificado:152949.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL TERMINACIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TILAPA CCT: 12ECB0079I DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ECB0079I-2025-008 | S | 62 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TILAPA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.744419, lat:17.047821}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 152949.57 | 152949.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402619389 | Proyecto de inversión | 463800.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463800.75, modificado:463800.75}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 DE 6X8 + BARDA DE COLINDANCIA EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TEMALACATZINGO CCT: 12ECB0089P DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ECB0089P-2025-009 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.669448, lat:17.891161}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 463800.75 | 463800.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones