## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO250202536917 | Proyecto de inversión | 2862284 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2862284.0, modificado:2862284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EP HENRY FORD, CCT 12DPR5886Y, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 45766 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 45766 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. , lon:-99.55486691, lat:18.36681759}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2862284 | 2862284 | 2862284 | 2862284 | 2862284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/019/2025/A.D., contratista:MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2862284.0, importe_modificado:2862284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {2536917/proyecto_INICIO, 2536917/proyecto_PROCESO, 2536917/proyecto_FIN, 2536917/proyecto_PROCESO, 2536917/proyecto_FIN, 2536917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536918 | Proyecto de inversión | 2470843.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2470843.81, modificado:2470843.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ, CCT 12DES0212Y, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 34313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34313 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO, lon:-99.88048247, lat:16.87557183}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2470843.81 | 2470843.81 | 2470843.81 | 2470843.81 | 2470843.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/166/2025.A.D., contratista:CONSTRUCCIONES EDICAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2470843.81, importe_modificado:2470843.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2536918/proyecto_PROCESO, 2536918/proyecto_FIN, 2536918/proyecto_INICIO, 2536918/proyecto_PROCESO, 2536918/proyecto_INICIO, 2536918/proyecto_FIN, 2536918/proyecto_INICIO, 2536918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536919 | Proyecto de inversión | 1372261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372261.83, modificado:1372261.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DTV0368E, EN LA LOC. DE LINDA VISTA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 34355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34355 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L, lon:-100.31272781, lat:17.68784638}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1372261.83 | 1372261.83 | 1372261.83 | 1372261.83 | 1372261.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/148/2025/A.D., contratista:SARAID HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1372261.83, importe_modificado:1372261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536919/proyecto_INICIO, 2536919/proyecto_PROCESO, 2536919/proyecto_FIN, 2536919/proyecto_PROCESO, 2536919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536920 | Proyecto de inversión | 1845132.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1845132.34, modificado:1845132.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN CEPI ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 12DCC0234K, EN LA LOC. DE DOS RÍOS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 34449 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34449 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND, lon:-98.39663604, lat:17.06055374}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1845132.34 | 1845132.34 | 1845132.34 | 1845132.34 | 1845132.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/116/2025/A.D., contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1845132.34, importe_modificado:1845132.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2536920/proyecto_INICIO, 2536920/proyecto_PROCESO, 2536920/proyecto_FIN, 2536920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536921 | Proyecto de inversión | 1442023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442023.48, modificado:1442023.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA, CCT 12DCC1198C, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 34528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34528 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES, lon:-98.5896862, lat:17.54181047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1442023.48 | 1442023.48 | 1442023.48 | 1442023.48 | 1442023.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/133/2025/A.D., contratista:GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1442023.48, importe_modificado:1442023.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536921/proyecto_INICIO, 2536921/proyecto_PROCESO, 2536921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536922 | Proyecto de inversión | 1076103.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1076103.71, modificado:1076103.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EPB EMILIANO ZAPATA, CCT 12DPB1224P, EN LA LOC. DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 34601 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34601 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A, lon:-98.56445956, lat:17.32299272}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1076103.71 | 1076103.71 | 1076103.71 | 1076103.71 | 1076103.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/167/2025/A.D., contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1076103.71, importe_modificado:1076103.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536922/proyecto_INICIO, 2536922/proyecto_PROCESO, 2536922/proyecto_INICIO, 2536922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536923 | Proyecto de inversión | 2048608.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2048608.57, modificado:2048608.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA, CCT 12ECB0092C, EN LA LOC. DE SANTA TERESA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 34701 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34701 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL , lon:-99.51201343, lat:18.23617103}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2048608.57 | 2048608.57 | 2048608.57 | 2048608.57 | 2048608.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/101/2025/A.D., contratista:GABRIEL MIRANDA TAPIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2048608.57, importe_modificado:2048608.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536923/proyecto_INICIO, 2536923/proyecto_PROCESO, 2536923/proyecto_FIN, 2536923/proyecto_PROCESO, 2536923/proyecto_FIN, 2536923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536924 | Proyecto de inversión | 2361001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2361001.96, modificado:2361001.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS NICOLAS BRAVO, CCT 12DTV0566E, EN LA LOC. DE SAN JOSÉ, MPIO. DE QUECHULTENANGO - 36105 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 36105 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, , lon:-99.11183809, lat:17.28257204}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2361001.96 | 2361001.96 | 2361001.96 | 2361001.96 | 2361001.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/146/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA TOPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2361001.96, importe_modificado:2361001.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2536924/proyecto_INICIO, 2536924/proyecto_FIN, 2536924/proyecto_PROCESO, 2536924/proyecto_FIN, 2536924/proyecto_PROCESO, 2536924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536937 | Proyecto de inversión | 1297510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1297510.1, modificado:1297510.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VICENTE SUAREZ, CCT 12DPB0025J, EN LA LOC. DE TLAIXCUAC, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 31212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31212 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS , lon:-99.28369687, lat:17.79374623}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1297510.1 | 1297510.1 | 1297510.1 | 1297510.1 | 1297510.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/142/2025/A.D., contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1297510.1, importe_modificado:1297510.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2536937/proyecto_INICIO, 2536937/proyecto_FIN, 2536937/proyecto_PROCESO, 2536937/proyecto_FIN, 2536937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536938 | Proyecto de inversión | 1582895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582895.31, modificado:1582895.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB BENITO JUAREZ, CCT 12DPB0482X, EN LA LOC. DE MESÓN DE IXTLÁHUAC, MPIO. DE MALINALTEPEC - 31275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31275 | S | 60 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT, lon:-98.7977404, lat:17.10683302}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582895.31 | 1582895.31 | 1582895.31 | 1582895.31 | 1582895.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/149/2025.A.D., contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1582895.31, importe_modificado:1582895.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536938/proyecto_INICIO, 2536938/proyecto_PROCESO, 2536938/proyecto_INICIO, 2536938/proyecto_PROCESO, 2536938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536939 | Proyecto de inversión | 952821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:952821.41, modificado:952821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VEENO SAKUA A NA OVI TUUN, CCT 12DPB1130A, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 31320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31320 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE , lon:-98.58767881, lat:17.53563965}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 952821.41 | 952821.41 | 952821.41 | 952821.41 | 952821.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/130/2025.A.D., contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:952821.41, importe_modificado:952821.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2536939/proyecto_INICIO, 2536939/proyecto_PROCESO, 2536939/proyecto_FIN, 2536939/proyecto_PROCESO, 2536939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536940 | Proyecto de inversión | 1456393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1456393.5, modificado:1456393.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 12DJN3427I, EN LA LOC. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 32888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32888 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE, lon:-99.17802272, lat:17.59624164}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1456393.5 | 1456393.5 | 1456393.5 | 1456393.5 | 1456393.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/098/2025.A.D., contratista:CONSTRUCTUORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1456393.5, importe_modificado:1456393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536940/proyecto_INICIO, 2536940/proyecto_PROCESO, 2536940/proyecto_FIN, 2536940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536941 | Proyecto de inversión | 1351671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351671.78, modificado:1351671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ, CCT 12DPB1273Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 32929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32929 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR, lon:-98.56143007, lat:17.5395682}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1351671.78 | 1351671.78 | 1351671.78 | 1351671.78 | 1351671.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/137/2025.A.D., contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1351671.78, importe_modificado:1351671.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536941/proyecto_INICIO, 2536941/proyecto_FIN, 2536941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536942 | Proyecto de inversión | 778979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778979.03, modificado:778979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO, CCT 12DCC0433J, EN LA LOC. DE CALPANAPA VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 32976 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32976 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. , lon:-98.41962373, lat:17.07643015}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 778979.03 | 778979.03 | 778979.03 | 778979.03 | 778979.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/117/2025.A.D., contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:778979.03, importe_modificado:778979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536942/proyecto_INICIO, 2536942/proyecto_PROCESO, 2536942/proyecto_INICIO, 2536942/proyecto_PROCESO, 2536942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536943 | Proyecto de inversión | 901347.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:901347.71, modificado:901347.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DST0301J, EN LA LOC. DE OCOTEQUILA, MPIO. DE COPANATOYAC. - 33014 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33014 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN, lon:-98.67174638, lat:17.45127694}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 901347.71 | 901347.71 | 901347.71 | 901347.71 | 901347.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/145/2025.A.D., contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:901347.71, importe_modificado:901347.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536943/proyecto_PROCESO, 2536943/proyecto_INICIO, 2536943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536945 | Proyecto de inversión | 837234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837234.81, modificado:837234.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 12DCC0347N, EN LA LOC. DE ITIA MINIÑU UN, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 33058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33058 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR, lon:-98.40757634, lat:17.06553741}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 837234.81 | 837234.81 | 837234.81 | 837234.81 | 837234.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/187/2025.A.D., contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:837234.81, importe_modificado:837234.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536945/proyecto_PROCESO, 2536945/proyecto_INICIO, 2536945/proyecto_PROCESO, 2536945/proyecto_FIN, 2536945/proyecto_PROCESO, 2536945/proyecto_INICIO, 2536945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536947 | Proyecto de inversión | 806418.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:806418.32, modificado:806418.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI JUAN ESCUTIA, CCT 12DCC1101A, EN LA LOC. DE CUANACAXTITLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 33121 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33121 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV, lon:-98.63700248, lat:16.7971365}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 806418.32 | 806418.32 | 806418.32 | 806418.32 | 806418.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/120/2025.A.D., contratista:JESÚS VARGAS MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:806418.32, importe_modificado:806418.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536947/proyecto_FIN, 2536947/proyecto_PROCESO, 2536947/proyecto_FIN, 2536947/proyecto_INICIO, 2536947/proyecto_PROCESO, 2536947/proyecto_INICIO, 2536947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536949 | Proyecto de inversión | 1205756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205756.52, modificado:1205756.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP FRANCISCO I. MADERO, CCT 12DPR2897J, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 33220 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33220 | S | 87 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO, lon:-99.55593287, lat:18.35918691}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1205756.52 | 1205756.52 | 1205756.52 | 1205756.52 | 1205756.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/113/2025.A.D., contratista:MIGUEL ÁNGEL MEZA DE LA CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1205756.52, importe_modificado:1205756.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536949/proyecto_INICIO, 2536949/proyecto_PROCESO, 2536949/proyecto_FIN, 2536949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536950 | Proyecto de inversión | 1647430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1647430.55, modificado:1647430.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EPB NIÑOS HEROES, CCT 12DPB0541W, EN LA LOC. DE BARRANCA XALE, MPIO. DE ILIATENCO. - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33290 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE , lon:-98.65474177, lat:17.04856452}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1647430.55 | 1647430.55 | 1647430.55 | 1647430.55 | 1647430.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/121/2025.A.D., contratista:JESÚS VARGAS MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1647430.55, importe_modificado:1647430.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2536950/proyecto_INICIO, 2536950/proyecto_PROCESO, 2536950/proyecto_FIN, 2536950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536951 | Proyecto de inversión | 1205412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205412.77, modificado:1205412.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB LA LIBERTAD, CCT 12DPB1063T, EN LA LOC. DE YOZONDACUA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 33362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33362 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L, lon:-98.39408101, lat:17.14045314}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1205412.77 | 1205412.77 | 1205412.77 | 1205412.77 | 1205412.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/163/2025.A.D., contratista:MARTHA SANTOS ABARCA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1205412.77, importe_modificado:1205412.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2536951/proyecto_PROCESO, 2536951/proyecto_INICIO, 2536951/proyecto_PROCESO, 2536951/proyecto_FIN, 2536951/proyecto_INICIO, 2536951/proyecto_PROCESO, 2536951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536952 | Proyecto de inversión | 732551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:732551.38, modificado:732551.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP NICOLAS BRAVO, CCT 12DPR0833L, EN LA LOC. DE EL SÚCHIL, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. - 33410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33410 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR , lon:-100.63623256, lat:17.23004353}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 732551.38 | 732551.38 | 732551.38 | 732551.38 | 732551.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/132/2025.A.D., contratista:CLAUDIA ARELI CRUZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:732551.38, importe_modificado:732551.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2536952/proyecto_INICIO, 2536952/proyecto_PROCESO, 2536952/proyecto_INICIO, 2536952/proyecto_PROCESO, 2536952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536970 | Proyecto de inversión | 799999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:799999.81, modificado:799999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU, CCT 12ECB0035L, EN LA LOC. DE AZOYÚ, MPIO. DE AZOYÚ - 12891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 12891 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M, lon:-98.61085076, lat:16.73358349}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 799999.81 | 799999.81 | 799999.81 | 799999.81 | 799999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/131/2025/A.D., contratista:KARINA ARIZMENDI MARINO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:799999.81, importe_modificado:799999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2536970/proyecto_INICIO, 2536970/proyecto_PROCESO, 2536970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536971 | Proyecto de inversión | 1621058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1621058.91, modificado:1621058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN JN RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 12DJN0706Z, EN LA LOC. DE NEJAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13280 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC, lon:-99.14012455, lat:17.6182372}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1621058.91 | 1621058.91 | 1621058.91 | 1621058.91 | 1621058.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/110/2025/A.D., contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN, SA.A DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1621058.91, importe_modificado:1621058.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2536971/proyecto_PROCESO, 2536971/proyecto_INICIO, 2536971/proyecto_FIN, 2536971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536972 | Proyecto de inversión | 312888.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:312888.75, modificado:312888.75}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS (RED ELÉCTRICA), EN TVS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT 12DTV0827Z, EN LA LOC. DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 13615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13615 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA, lon:-99.03842068, lat:17.0658522}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 312888.75 | 312888.75 | 312888.75 | 312888.75 | 312888.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/199/2025/A.D., contratista:MARIO ALBERTO ISLAS SALGADO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:312888.75, importe_modificado:312888.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2536972/proyecto_PROCESO, 2536972/proyecto_INICIO, 2536972/proyecto_FIN, 2536972/proyecto_PROCESO, 2536972/proyecto_INICIO, 2536972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536973 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP IGNACIO RAMIREZ, CCT 12DPR5865L, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 13851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13851 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI, lon:-100.44266426, lat:17.20554992}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/126/2025/A.D., contratista:ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2536973/proyecto_INICIO, 2536973/proyecto_PROCESO, 2536973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536974 | Proyecto de inversión | 1582348.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582348.03, modificado:1582348.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN EPB HERMENEGILDO GALEANA, CCT 12DPB0668B, EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14120 | S | 125 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D, lon:-98.2227136, lat:17.03105622}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582348.03 | 1582348.03 | 1582348.03 | 1582348.03 | 1582348.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/124/2025/A.D., contratista:ISIDRO LUNA AZULETA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1582348.03, importe_modificado:1582348.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536974/proyecto_PROCESO, 2536974/proyecto_INICIO, 2536974/proyecto_PROCESO, 2536974/proyecto_INICIO, 2536974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536975 | Proyecto de inversión | 1643193.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1643193.62, modificado:1643193.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, CCT 12DST0190V, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14203 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14203 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L, lon:-98.12077505, lat:17.08215906}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1643193.62 | 1643193.62 | 1643193.62 | 1643193.62 | 1643193.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/150/2025/A.D., contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1643193.62, importe_modificado:1643193.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2536975/proyecto_INICIO, 2536975/proyecto_PROCESO, 2536975/proyecto_INICIO, 2536975/proyecto_PROCESO, 2536975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536978 | Proyecto de inversión | 2113846.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2113846.37, modificado:2113846.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DPR2783H, EN LA LOC. DE AHUACUOTZINGO, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15050 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15050 | S | 118 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO , lon:-98.93411863, lat:17.7110134}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2113846.37 | 2113846.37 | 2113846.37 | 2113846.37 | 2113846.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/152/2025/A.D., contratista:EDVARD ALEXIE BELTRÁN REYES, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2113846.37, importe_modificado:2113846.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {2536978/proyecto_INICIO, 2536978/proyecto_PROCESO, 2536978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536979 | Proyecto de inversión | 523378.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:523378.95, modificado:1409683.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 218, CCT 12ETK0218R, EN LA LOC. DE TECOLCUAUTLA, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15128 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe, lon:-98.95129581, lat:17.78371307}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1409683.48 | 1409683.48 | 1409683.48 | 1409683.48 | 1409683.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/147/2025/A.D., contratista:BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1409683.48, importe_modificado:1409683.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2536979/proyecto_INICIO, 2536979/proyecto_PROCESO, 2536979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536981 | Proyecto de inversión | 1706623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1706623.38, modificado:1706623.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP PLAN DE AYALA, CCT 12DPR0526E, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 15765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15765 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T, lon:-99.5525446, lat:18.34428002}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1706623.38 | 1706623.38 | 1706623.38 | 1706623.38 | 1706623.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/111/2025/A.D., contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1706623.38, importe_modificado:1706623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {2536981/proyecto_INICIO, 2536981/proyecto_PROCESO, 2536981/proyecto_FIN, 2536981/proyecto_PROCESO, 2536981/proyecto_FIN, 2536981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536983 | Proyecto de inversión | 2350832.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2350832.25, modificado:2350832.25}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP NARCISO MENDOZA, CCT 12DPR0270V, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 15848 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15848 | S | 189 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN, lon:-99.83531609, lat:16.91528537}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2350832.25 | 2350832.25 | 2350832.25 | 2350832.25 | 2350832.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/119/2025/A.D., contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2350832.25, importe_modificado:2350832.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2536983/proyecto_PROCESO, 2536983/proyecto_INICIO, 2536983/proyecto_PROCESO, 2536983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536984 | Proyecto de inversión | 2357648.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2357648.96, modificado:2357648.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EPB RAFAEL RAMIREZ, CCT 12DPB0203W, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO LABRADOR, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 16926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 16926 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI, lon:-98.56440086, lat:17.32219875}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2357648.96 | 2357648.96 | 2357648.96 | 2357648.96 | 2357648.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/103/2025/A.D., contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2357648.96, importe_modificado:2357648.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {2536984/proyecto_INICIO, 2536984/proyecto_PROCESO, 2536984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536985 | Proyecto de inversión | 2244740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2244740.14, modificado:2244740.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE GUERRERO, CCT 12DCC0329Y, EN LA LOC. DE TEHUIXTEPEC, MPIO. DE METLATÓNOC - 17032 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17032 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:80, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA , lon:-98.46254117, lat:16.93688443}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2244740.14 | 2244740.14 | 2244740.14 | 2244740.14 | 2244740.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/140/2025/A.D., contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERILAS Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2244740.14, importe_modificado:2244740.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2536985/proyecto_PROCESO, 2536985/proyecto_INICIO, 2536985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536986 | Proyecto de inversión | 1748068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1748068.39, modificado:1748068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI LEONA VICARIO, CCT 12DCC0322E, EN LA LOC. DE AHUEXOTITLÁN, MPIO. DE ATLIXTAC - 17731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17731 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET, lon:-98.87202212, lat:17.43837429}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1748068.39 | 1748068.39 | 1748068.39 | 1748068.39 | 1748068.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/118/2025/A.D., contratista:ALIKEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1748068.39, importe_modificado:1748068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2536986/proyecto_INICIO, 2536986/proyecto_FIN, 2536986/proyecto_PROCESO, 2536986/proyecto_FIN, 2536986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202536987 | Proyecto de inversión | 2487682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2487682.32, modificado:2487682.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO, CCT 12DPB0132S, EN LA LOC. DE YERBA SANTA, MPIO. DE ACATEPEC - 17764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17764 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE, lon:-98.88398025, lat:17.19776878}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2487682.32 | 2487682.32 | 2487682.32 | 2487682.32 | 2487682.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/153/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA CONCENTRICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2487682.32, importe_modificado:2487682.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2536987/proyecto_PROCESO, 2536987/proyecto_INICIO, 2536987/proyecto_PROCESO, 2536987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar fotos de termino, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}, obs2: {observación:revisar fotos de termino, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}, obs3: {observación:revisar fotos de termino, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}, obs4: {observación:revisar fotos de termino, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}}
2026 | 1 | GRO250202536988 | Proyecto de inversión | 1762659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762659.54, modificado:1762659.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS IGNACIO ALLENDE, CCT 12DTV0551C, EN LA LOC. DE LA CAÑADA DEL ARROZ, MPIO. DE COPALA - 17835 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17835 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A , lon:-98.8627592, lat:16.6438047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1762659.54 | 1762659.54 | 1762659.54 | 1762659.54 | 1762659.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/125/2025/A.D., contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1762659.54, importe_modificado:1762659.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2536988/proyecto_INICIO, 2536988/proyecto_PROCESO, 2536988/proyecto_FIN, 2536988/proyecto_PROCESO, 2536988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE DE SER IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE DE SER IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}, obs3: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE DE SER IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}, obs4: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE DE SER IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-14}}
2026 | 1 | GRO250202543873 | Proyecto de inversión | 549999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549999.95, modificado:549999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CCT 12DES0029Z, EN LA LOC. DE SAN MARCOS, MPIO. DE SAN MARCOS - 14717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14717 | S | 249 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA, lon:-99.384565, lat:16.796651}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 549999.95 | 549999.95 | 549999.95 | 549999.95 | 549999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/105/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA BENZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:549999.95, importe_modificado:549999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2543873/proyecto_PROCESO, 2543873/proyecto_INICIO, 2543873/proyecto_PROCESO, 2543873/proyecto_INICIO, 2543873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202543874 | Proyecto de inversión | 840542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840542.09, modificado:840542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS ROSARIO CASTELLANOS, CCT 12DTV0398Z, EN LA LOC. DE ACALMANI, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 14831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14831 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms,, lon:-99.120277, lat:17.091025}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 840542.09 | 840542.09 | 840542.09 | 840542.09 | 840542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/106/2025/A.D., contratista:JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:840542.09, importe_modificado:840542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2543874/proyecto_INICIO, 2543874/proyecto_FIN, 2543874/proyecto_PROCESO, 2543874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302550629 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 12DPR1401D, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 74120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 74120 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle LA PATRIA ES PRIMERO Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle LA PATRIA ES PRIMERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DIANA LAURA RIOJAS LLEGANDO A ATOYAC DE ALVAREZ DIRIGIRSE A LA CASA DEL, lon:-100.42806632, lat:17.21086148}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/186/2025/A.D., contratista:MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2550629/proyecto_FIN, 2550629/proyecto_INICIO, 2550629/proyecto_PROCESO, 2550629/proyecto_FIN, 2550629/proyecto_INICIO, 2550629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302550630 | Proyecto de inversión | 1442577.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442577.16, modificado:1442577.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP 27 DE OCTUBRE, CCT 12DPR5968H, EN LA LOC. DE CIUDAD ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO - 74267 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 74267 | S | 184 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle ACACIA Calle BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA GLORIETA LAZARO CARDENAS CON DIRECCION A LA AV, REY IREPAN HA, lon:-100.67959253, lat:18.35971561}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 1442577.16 | 1442577.16 | 1442577.16 | 1442577.16 | 1442577.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/183/2025/A.D., contratista:TOMAS MARINO ORGANISTA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1442577.16, importe_modificado:1442577.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2550630/proyecto_PROCESO, 2550630/proyecto_INICIO, 2550630/proyecto_FIN, 2550630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302550635 | Proyecto de inversión | 1965719.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1965719.24, modificado:1965719.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ, CCT 12EJN0593L, EN LA LOC. DE MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA - 76432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 76432 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN CARRETRERA NACIONAL ACAPULCO - SALINA CRUZ DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL HOTEL EL MIRADOR EN, lon:-98.80934178, lat:16.57897263}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1965719.24 | 1965719.24 | 1965719.24 | 1965719.24 | 1965719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/182/2025/A.D., contratista:CORPORATIVO ROHENA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1965719.24, importe_modificado:1965719.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2550635/proyecto_FIN, 2550635/proyecto_PROCESO, 2550635/proyecto_FIN, 2550635/proyecto_PROCESO, 2550635/proyecto_INICIO, 2550635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302550636 | Proyecto de inversión | 1072030.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1072030.6, modificado:1072030.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EPB LAZARO CARDENAS, CCT 12DPB1070C, EN LA LOC. DE AMEYALTEPEC, MPIO. DE EDUARDO NERI - 76481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 76481 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA IGUALA-CHILPANCINGO PASANDO MEZCALA HAY UN ENTRONQUE DE LADO DERECHO QUE VA HACIA SAN JUA, lon:-99.50447445, lat:17.96713405}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1072030.6 | 1072030.6 | 1072030.6 | 1072030.6 | 1072030.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/184/2025/A.D., contratista:CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1072030.6, importe_modificado:1072030.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2550636/proyecto_INICIO, 2550636/proyecto_PROCESO, 2550636/proyecto_INICIO, 2550636/proyecto_PROCESO, 2550636/proyecto_FIN, 2550636/proyecto_PROCESO, 2550636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302550644 | Proyecto de inversión | 1003544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1003544.36, modificado:1003544.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN CAII TONALAN, CCT 12DIN0152A, EN LA LOC. DE ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO - 78275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 78275 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN EL TRAYECTO DE LA CARRETERA DE TIXTLA A LA LLEGADA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ATLIACA SE LOC, lon:-99.3753666, lat:17.65266138}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1003544.36 | 1003544.36 | 1003544.36 | 1003544.36 | 1003544.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/191/2025/A.D., contratista:ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1003544.36, importe_modificado:1003544.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2550644/proyecto_INICIO, 2550644/proyecto_FIN, 2550644/proyecto_INICIO, 2550644/proyecto_PROCESO, 2550644/proyecto_FIN, 2550644/proyecto_PROCESO, 2550644/proyecto_INICIO, 2550644/proyecto_FIN, 2550644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302550706 | Proyecto de inversión | 3185960.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3185960.02, modificado:2770084.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS VICENTE GUERRERO, CCT 12DTV0297A, EN LA LOC. DE EL CAPULÍN, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 63023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 63023 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo EL CAPULÍN 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IZQUIERDA Calle DERECHA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD ESTA LA IGLESIA, LUEGO LA COMISARIA EJIDAL, SE ENTRA A LA CALLE MIGUEL H, lon:-98.43952097, lat:16.9248059}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 2770084.12 | 2770084.12 | 2770084.12 | 2770084.12 | 2770084.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/196/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA HERESC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2770084.12, importe_modificado:2770084.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.0}} | {2550706/proyecto_INICIO, 2550706/proyecto_PROCESO, 2550706/proyecto_INICIO, 2550706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones