## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO250402619409 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "E" EST. U2C 8 EE 3.24 X 8.05 M. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BARDA PERIMETRAL EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA CCT: 12ETC0003I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12ETC0003I-2025-002 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE SN, ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.525322, lat:18.3641}} | 2025-01-21 | 2026-04-05 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619415 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "A" EST.U2C 8.00 X3.24 M. 10 EE + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "D" EST.U2C 8.00 X3.24 M. 10 EE + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "D" EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 16 ZAPATA CCT: 12ECB0039H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12ECB0039H-2025-008 | S | 312 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14, ENTRE CALLE 30 Y CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.83286, lat:16.906923}} | 2025-12-24 | 2026-02-21 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619413 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 058 CCT: 12EMS0062P DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNCIPIO DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12EMS0062P-2025-006 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, QUETZALAPA MUNICIPIO DE AZOYÚ GRO., lon:-98.502667, lat:16.785344}} | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1500000 | 1500000 | 432692.31 | 432692.31 | 432692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619414 | Proyecto de inversión | 1583715.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1583715.9, modificado:1583715.9}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIO "C" EST. REG. 600 X 8.00 1 EE T/C (AULA DIDÁCTICA) + MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CONEXIÓN Y SALIDAS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS "A","B" Y "C" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BARANDAL EN PLAZA CIVICA + PORTICO DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "C" EN JN JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DJN3541A DE LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12DJN3541A-2025-007 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.062, lat:17.0363}} | 2025-12-24 | 2026-02-11 | 1583715.9 | 1583715.9 | 456841.13 | 456841.13 | 456841.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619416 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12ACB0001Z-2025-009 | S | 68 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV BENITO JUAREZ 1B, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50226, lat:17.552211}} | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619408 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "A" EST. REG. 4 EE 6.00 X 8.00 M. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO CCT: 12ECB0089P DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12ECB0089P-2025-001 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.669448, lat:17.891161}} | 2025-01-21 | 2026-02-04 | 1000000 | 1000000 | 288461.54 | 288461.54 | 288461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619410 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 3 EE T/C (3 AULAS DIDÁCTICAS) + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 41 YEXTLA CCT: 12ECB0086S DE LA LOCALIDAD DE YEXTLA, MUNCIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12ECB0086S-2025-003 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YEXTLA MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.934891, lat:17.605881}} | 2025-12-24 | 2026-03-08 | 1200000 | 1200000 | 904913.41 | 904913.41 | 904913.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619412 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "B" EST. U3C 8.00 X 3.24 M. 6 EE. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "F" EST. U3C 8.00 X 3.24 M. 7 E.E. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 7 ACAPULCO CCT: 12ECB0007P DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12ECB0007P-2025-005 | S | 297 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLO NUEVO SN, ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE PUEBLO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.913552, lat:16.876693}} | 2026-01-21 | 2026-03-06 | 1600000 | 1600000 | 461538.46 | 461538.46 | 461538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619411 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNCIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POT-CONSERV-MANT-12DCT0457J-2025-004 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.605121, lat:17.18177}} | 2025-11-19 | 2025-12-23 | 1600000 | 1600000 | 381294.4 | 381294.4 | 381294.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones