## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO240102350490 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 5.16x4.34 m. + OBRA EXTERIOR: PLAZA Y ANDADORES+RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO EN EP ARTICULO 123 CCT: 12EPR0753Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-002 | S | 120 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA O NÚM. 724 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8348809, lat:16.87962283}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1025329.26 | 1025329.26 | 1025329.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350493 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 M T/C 2 EE (LABORATORIO POLIFUNCIONAL) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 019 CCT: 12EMS0024M DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-005 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE RIO JALE SN, AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58928137, lat:17.60623485}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 1674925.69 | 1674925.69 | 1674925.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350496 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1799999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EST. REG. 6X8M.+CONSTRUCCION DE SANITARIOS 2.14X2.14M.+OBRA EXTERIOR: ANDADORES+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-008 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO., lon:-100.94003953, lat:17.77746001}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1799999.81 | 1799999.81 | 604187.31 | 604187.31 | 604187.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350492 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2993711.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8M. + OBRA EXTERIOR: ANDADORES Y RAMPAS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 32 ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT: 12ECB0077K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-004 | S | 608 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 248 ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TABASCO, COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8971087, lat:16.87459847}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2993711.3 | 2993711.3 | 1749763.59 | 1749763.59 | 1749763.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350495 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1199999.97}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "C" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "C" EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 140 CCT: 12ETK0140U DE LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-007 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TECOZAJCA (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GRO., lon:-98.87070425, lat:17.81651776}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1199999.97 | 1199999.97 | 423898.54 | 423898.54 | 423898.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350491 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "E" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DCC0027C DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-003 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.74987, lat:17.050514}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1379387.15 | 1379387.15 | 1379387.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350497 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1599999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EST. REG. 6X8M.+CONSTRUCCION DE SANITARIOS 2.14X2.14M.+OBRA EXTERIOR: ANDADORES+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 170 CCT: 12ETK0170O DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-009 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO., lon:-100.81940655, lat:18.34105288}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1599999.96 | 1599999.96 | 1526449.57 | 1526449.57 | 1526449.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350489 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (S.S. H Y M) + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (DIRECCION) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" EN EPB RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPB1283E DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-001 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TECOMAXOCHITL SN, ENTRE AMPLIACIÓN XOCHIMILCO Y CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5821, lat:17.5469}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | GRO240102350494 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1799999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8M.+OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVICA+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 029 CCT: 12ETK0029Z DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-006 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDA SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.46113794, lat:17.13324282}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1799999.98 | 1799999.98 | 1799999.98 | 1799999.98 | 1799999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO240102350499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMER ETAPA) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 40 TEPETIXTLA CCT: 12ECB0058W DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-011 | S | 120 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.11818393, lat:17.20945922}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones