## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO260102624429 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNCIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCT0457J-2026-007 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.605121, lat:17.18177}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624430 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN TVS ALEJANDRO CERVANTES DELGADO CCT: 12DTV0776J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0776J-2026-008 | S | 63 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN OZUNA NÚM. 6 ENTRE CALLE VALLE DE LA LUZ Y ANDADOR ROBERTO OZUNA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.82064, lat:16.910652}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624431 | Proyecto de inversión | 83930987.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.393098794E7, modificado:8.393098794E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2026-009 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NÚM. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903016, lat:16.865023}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20982746.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624424 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICO "D" SERVICIOS SANITARIO EST. REG. 751 T/C EN TVS IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DTV0200Z DE LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0200Z-2026-002 | S | 96 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.8252, lat:17.5477}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624426 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN JN VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12EJN0451N DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0451N-2026-004 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.8208, lat:16.67}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624423 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN EPB GREGORIO DIAZ GARCIA CCT: 12DPB1271Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB1271Z-2026-001 | S | 43 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN SN, ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.595624, lat:17.532263}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624425 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN EPB JUSTO SIERRA MENDEZ CCT: 12DPB1293L DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA LAGUNAS, MUNCIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB1293L-2026-003 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ESCALERILLA LAGUNAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS GRO., lon:-98.848096, lat:17.377714}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624427 | Proyecto de inversión | 4911071.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4911071.56, modificado:4911071.56}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE SEMICONDUCTORES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPO0001C-2026-005 | S | 508 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUENTE CAMPUZANO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.585062, lat:18.442734}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1227767.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624428 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN TVS BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DTV0025J DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0025J-2026-006 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.066533, lat:17.152957}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones