## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO250102521484 | Proyecto de inversión | 9241551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9241551.5, modificado:8399971.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-2C DE 10EE; P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA + 1 AULA DE USAER + SERV. MEDICO + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCIÓN + BODEGA; 1N: 4 AULAS + BODEGA + OBRA EXTERIOR EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2195S-2025-002 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8399971.72 | 8399971.72 | 8399971.72 | 8399971.72 | 8399971.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521486 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1018075.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN JN MARÍA MONTESSORI CCT: 12DJN0107D DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0107D-2025-004 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957179, lat:18.378657}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1018075.86 | 1018075.86 | 1018075.86 | 1018075.86 | 1018075.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521487 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN TVS PEDRO ASCENCIO CCT: 12DTV0343W DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0343W-2025-005 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.9579, lat:18.3778}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521492 | Proyecto de inversión | 5651500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651500.66, modificado:5144665.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. U3-C DE 13 EE TERMINACIÓN EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2837V DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2837V-2025-010 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.14818, lat:17.491325}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5144665.6 | 5144665.6 | 5144665.6 | 5144665.6 | 5144665.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521493 | Proyecto de inversión | 5354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354000.0, modificado:5344076.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO B EN EST. U-2C 717 T/C, 7 EE P.B.: AULA DE USOS MÚLTIPLES DID. 2 EE + BODEGA 1EE + INTENDENCIA 1EE + MÓDULOS SANITARIOS 2EE + CUBO DE ESCALERAS 1EE; P.A.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS 1EE EN JN MOISÉS GUEVARA VILLALBA CCT: 12DJN3497D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN3497D-2025-011 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ACUTZING SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.520058, lat:17.572829}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5344076.34 | 5344076.34 | 5344076.34 | 5344076.34 | 5344076.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521494 | Proyecto de inversión | 4534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534000.0, modificado:4478095.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "L" EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C DE 4 E.E. 3 AULAS DIDÁCTICAS + 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR EN ST JUSTO SIERRA CCT: 12DST0011T DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0011T-2025-012 | S | 189 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.515811, lat:17.250184}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4478095.21 | 4478095.21 | 4478095.21 | 4478095.21 | 4478095.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521498 | Proyecto de inversión | 9625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9625000.0, modificado:8358742.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN ST LORENZO CURIEL BAZÁN CCT: 12DST0069T DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNCIPIO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0069T-2025-016 | S | 110 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ SN, ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, lon:-98.513447, lat:17.66606}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8358742.42 | 8358742.42 | 8358742.42 | 8358742.42 | 8358742.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521500 | Proyecto de inversión | 3168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168000.0, modificado:2792857.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EP AMADO NERVO CCT: 12DPR0321L DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0321L-2025-018 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.601111, lat:17.546667}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2792857.39 | 2792857.39 | 2792857.39 | 2792857.39 | 2792857.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521501 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2396511.66}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB AQUILES SERDÁN CCT: 12DPB0621H DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0621H-2025-019 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACUALPAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.605597, lat:17.672839}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2396511.66 | 2396511.66 | 2396511.66 | 2396511.66 | 2396511.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521502 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1469697.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CONAFE + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CEPI LEONA VICARIO CCT: 12DCC0560F DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0560F-2025-020 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.518372, lat:17.388644}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1469697.26 | 1469697.26 | 1469697.26 | 1469697.26 | 1469697.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521505 | Proyecto de inversión | 9404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9404000.0, modificado:9402502.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINACIÓN "A" EN EST. U-2C DE 11 E.E.- P.B.: 2 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V. + MÓDULOS. S.S. 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. RAFAEL RAMÍREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1221T-2025-023 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.843405, lat:16.862232}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9402502.66 | 9402502.66 | 9402502.66 | 9402502.66 | 9402502.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521506 | Proyecto de inversión | 9210207.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9210207.37, modificado:8118181.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U-3C 7 E.E., P.B.: T. COMPUTO + DOS. S.S. + T. INGLÉS 1N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EP VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12DPR4701V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR4701V-2025-024 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822289, lat:16.809932}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8118181.83 | 8118181.83 | 8118181.83 | 8118181.83 | 8118181.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250102521507 | Proyecto de inversión | 8167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167000.0, modificado:7951859.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C DE 7EE. P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS, P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE USOS MÚLTIPLES+ BIBLIOTECA + CUBO PARA ESCALERAS. + OBRA EXTERIOR EN EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5279U-2025-025 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.824972, lat:16.890071}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7951859.09 | 7951859.09 | 7951859.09 | 7951859.09 | 7951859.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250202545323 | Proyecto de inversión | 5567129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5567129.98, modificado:5532443.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB.: 3 AULAS DIDÁCTICAS PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT: 12DPR1430Z DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1430Z-2025-029 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.598196, lat:17.511271}} | 2025-05-20 | 2025-11-15 | 5532443.35 | 5532443.35 | 5532443.35 | 5532443.35 | 5532443.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250302598076 | Proyecto de inversión | 9126240.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9126240.53, modificado:9125615.83}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE. PB. MOD. S.S. + DIRECCIÓN + BODEGA + USAER 1N. 3 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR EN CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNCIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0671K-2025-041 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68571, lat:17.044763}} | 2025-05-13 | 2025-11-08 | 9125615.83 | 9125615.83 | 9125615.83 | 9125615.83 | 9125615.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619310 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. CÓMPUTO (2EE) 1N.: 5 AULAS DID. (2EE) SEGUNDA ETAPA EN EP PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2025-042 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LLANO GRANDE SN, ENTRE CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL Y CALLE TEPECOACUILCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619318 | Proyecto de inversión | 231544.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231544.7, modificado:231544.7}} | EQUIPAMIENTO EN JN RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT: 12DJN0706Z DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0706Z-2025-050 | S | 27 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.145443, lat:17.611251}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231544.7 | 231544.7 | 231544.7 | 231544.7 | 231544.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619320 | Proyecto de inversión | 101629.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101629.83, modificado:101629.82}} | EQUIPAMIENTO EN EP PLAN DE AYALA CCT: 12DPR0526E DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0526E-2025-052 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA SN, ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MÉRIDA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.552772, lat:18.344301}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 101629.82 | 101629.82 | 101629.82 | 101629.82 | 101629.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619323 | Proyecto de inversión | 304889.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304889.49, modificado:304889.48}} | EQUIPAMIENTO EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO CCT: 12DPB0132S DE LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0132S-2025-055 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YERBA SANTA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.883826, lat:17.200144}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 304889.48 | 304889.48 | 304889.48 | 304889.48 | 304889.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619326 | Proyecto de inversión | 231544.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231544.74, modificado:231544.72}} | EQUIPAMIENTO EN JN ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DJN3427I DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN3427I-2025-058 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE SN, ENTRE CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.180653, lat:17.596377}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231544.72 | 231544.72 | 231544.72 | 231544.72 | 231544.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619327 | Proyecto de inversión | 203259.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203259.66, modificado:203259.66}} | EQUIPAMIENTO EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ CCT: 12DPB1273Y DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB1273Y-2025-059 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN SN, ENTRE CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.561499, lat:17.539189}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619328 | Proyecto de inversión | 115772.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115772.35, modificado:115772.34}} | EQUIPAMIENTO EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DCC0433J DE LA LOCALIDAD DE CALPANAPA VIEJO, MUNCIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0433J-2025-060 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CALPANAPA VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.419597, lat:17.076392}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 115772.34 | 115772.34 | 115772.34 | 115772.34 | 115772.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO250402619330 | Proyecto de inversión | 309767.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309767.39, modificado:309767.37}} | EQUIPAMIENTO EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB1070C DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB1070C-2025-062 | S | 51 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AMEYALTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.510549, lat:17.964212}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 309767.37 | 309767.37 | 309767.37 | 309767.37 | 309767.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones