## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO260102624438 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U3-C DE 9 EE; P.B. 2 AULAS DIDACTICAS + TALLER DE COMPUTO + SERVICIOS SANITARIOS H.M. 1ER NIVEL 4 AULAS DIDÁTICAS, 2DO NIVEL 4 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SEPTICA + REJA DE PERFIL TUBULAR + BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACIÓN DE EDIFICIO) EN EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0532O DE LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0532O-2026-003 | S | 94 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.502808, lat:18.496191}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624450 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" U-2C DE 10 EE EN EP CUAUHTEMOC CCT: 12DPR1022U DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1022U-2026-015 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.71827, lat:17.099049}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624453 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3-C DE 7 EE EN EP NICOLÁS BRAVO CCT: 12DPR1846W DE LA LOCALIDAD DE TLAXINGA (CLATZINGA), MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1846W-2026-018 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:94, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAXINGA (CLATZINGA) MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.1934, lat:17.521}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624458 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP PRIMARIA GENERAL CCT: 12DPR6011W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR6011W-2026-023 | S | 80 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SN, ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE LOMAS DE ATOYAC DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.82346, lat:16.83512}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624436 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EST. U3-C DE 9 EE + "R" CUBO PARA TINACOS (TERCERA ETAPA) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DPR1451L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1451L-2026-001 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.756288, lat:16.74359}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624445 | Proyecto de inversión | 5487173.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5487173.55, modificado:5487173.55}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN + PUERTA DE ACCESO + BARDA DE COLINDANCIA + SUBESTACIÓN EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2837V DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2837V-2026-010 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.146, lat:17.4902}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1371793.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624447 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" (CENTRO DE COMPUTO + TALLER + SANITARIOS + DIRECCIÓN) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA + RED ELECTRICA) EN TVS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DTV0914V DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0914V-2026-012 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL AGUACATE MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.035048, lat:17.132901}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624452 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3-C DE 11 EE EN SG CUAUHTÉMOC CCT: 12DES0009M DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0009M-2026-017 | S | 161 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NÚM. 2, ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.463984, lat:18.286034}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624461 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0942S DE LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0942S-2026-026 | S | 78 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:377, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, 10 DE ABRIL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.741389, lat:16.829051}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624446 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | CONSTRUCCIÓ DE EDIFICIO A EDIFICIO U3-C 11 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + PÓRTICO DE ACCESO + BARDA DE COLINDANCIA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) (TERMINACIÓN) EN EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0103X-2026-011 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.522713, lat:17.650372}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624448 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0695J-2026-013 | S | 26 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.597541, lat:17.544705}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 812500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624449 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EP IRAIS RIVERA GARIBAY CCT: 12DPR5631X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5631X-2026-014 | S | 157 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ NÚM. 42, ENTRE CALLE S/I Y CALLE S/I DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA GRO., lon:-98.8179, lat:16.5833}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624456 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP CARLOS A. CARRILLO CCT: 12DPR5305B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5305B-2026-021 | S | 275 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R ESCUDERO SN, ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OLINALÁ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822244, lat:16.896285}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624457 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5279U-2026-022 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.825202, lat:16.890145}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624437 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" U3-C DE 7 EE + OBRA EXTERIOR PLAZA Y/O ANDADORES + CISTERNA + RED ELETRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + SUBESTACION ELETRICA (TERMINANCION) EN EP VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12DPR4701V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR4701V-2026-002 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822027, lat:16.809823}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624440 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B", EN EST. U2-C, 9 EE, P.B: 1 AULA DIDÁCTICA (USAER) DE 2 EE + AREA ADMINISTRATIVA DE 4 EE + SERVICIOS SANITARIOS H + M DE 2 EE + CUBO DE ESCALERA, P.A: 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U, + SALA DE JUNTAS DE 4 EE + CUBO DE ESCALERAS + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED SANITARIA + RED HIDRAHULICA + CISTERNA) EN SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0247N-2026-005 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5984, lat:17.5443}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624441 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO C EN EST. U2-C DE 13 E.E. P.B. 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + CUBO DE ESCALERA DE 1 EE + 4 ANEXOS (SERVICIO MEDICO + ORIENTACION VOCACIONAL + USAER + CUBICULO DE ATENCION) DE 2 EE, P.A. TALLER DE DISEÑO GRAFICO DE 4 EE + TALLER DE DISEÑO ARQUITECTONICO DE 4 EE + CUBO PARA TINACOS DE 1 EE + TALLER DE ELECTRICIDAD DE 4 EE + R CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED SANITARIA + RED HIDRAULICA + CISTERNA) EN SG JUAN N ALVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0010B-2026-006 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR SN, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588301, lat:17.540335}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624455 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 9 EE EN EP ALFONSO GARCÍA ROBLES CCT: 12DPR5948U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5948U-2026-020 | S | 194 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS SN, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.918497, lat:16.868528}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624443 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. U3-C DE 9 EE P.B. 1 AULA DIDACTICA (2EE), + MOD. S.S. (2EE) + DIRECCIÓN T.M (2EE) + DIRECCIÓN T.V. (2EE), 1N: 4 AULAS DIDACTICAS, N2: 4 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR: PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA + RED SANITRIA (TERMINACION DE EDIFICIO) EN EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2026-008 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE LA BARRERA NÚM. 48, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624459 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP GENERAL FRANCISCO VILLA CCT: 12DPR2007I DE LA LOCALIDAD DE EL METLAPIL, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2007I-2026-024 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:125, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL METLAPIL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.747667, lat:16.840068}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624439 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" U1-C 715 T/C DE 10 EE LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 EE + TALLER OFIMATICA DE 4 EE+ SERVICIOS SANITARIOS DE H Y M + 1 EE C.U + "R CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELETRICA + RED SANITARIA + RED HIDRAULICA + PLAZA Y ANDADORES) EN SG HEROINA DE TIXTLA CCT: 12DES0021H DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNCIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0021H-2026-004 | S | 302 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES NÚM. 44, ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE ACPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.40133, lat:17.561502}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624444 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2026-009 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LLANO GRANDE SN, ENTRE CIRCUITO INDUSTRIAL Y CALLE TEPECOACUILCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624451 | Proyecto de inversión | 3969979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969979.42, modificado:3969979.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. 717 T/C U2-C DE 5 EE; PB: 2 AULAS DIDACTICA 2 EE DE 3.00 X 8.00 MTS. C/U + CUBO DE ESCALERAS DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS; P.A. 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE DE 3.00 X 8.00 MTS. C/U (PRIMERA ETAPA) EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12EPR0757V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0757V-2026-016 | S | 241 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA SN, ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.855954, lat:16.882497}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 992494.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624460 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN SG TIERRA Y LIBERTAD CCT: 12DES0037I DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0037I-2026-025 | S | 332 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.83322, lat:16.899234}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624462 | Proyecto de inversión | 14938105.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49381057E7, modificado:1.49381057E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EN EP SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CCT: 12DPR2833Z DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2833Z-2026-027 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS AMATES MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.1927, lat:17.5455}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3734526.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624442 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 1 ERA. ETAPA DE EDIFICIO "A" U2-C, 9 EE + TERMINACIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C DE 11 EE. EN EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2026-007 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LLANO GRANDE SN, ENTRE CIRCUITO INDUSTRIAL Y CALLE TEPECOACUILCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624454 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN ST OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ CCT: 12DST0298M DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPA, MUNCIPIO DE HUAMUXTITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0298M-2026-019 | S | 49 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN MIGUEL TOTOLAPA MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN GRO., lon:-98.5729, lat:17.8694}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones