## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO260102624914 | Proyecto de inversión | 326579.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:326579.53, modificado:326579.53}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN EPB LA LIBERTAD CCT: 12DPB1063T DE LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA, MUNCIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2023-12DPB1063T-2026-001 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YOZONDACUA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.3936, lat:17.1412}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 326579.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624915 | Proyecto de inversión | 327804.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327804.46, modificado:327804.46}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN EPB BENITO JUAREZ CCT: 12DPB0931L DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNCIPIO DE METLATÓNOC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2023-12DPB0931L-2026-002 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOMA BONITA MUNICIPIO DE METLATÓNOC GRO., lon:-98.3147, lat:17.1465}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 327804.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones