## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [8 empty] | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_ APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA _PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GRO260102624783 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Mantenimiento y/o conservación de Ciudad Judicial Ometepec (Segunda Etapa). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Boulevard José Agustín Ramíerz S/N, Campo Aéreo. Ometepec, Guerrero., lon:-98.43544, lat:16.68898}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624777 | Proyecto de inversión | 7700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7700000.0}} | Mantenimiento y Conservación del Centro Integral de Justicia Acapulco, Diamante | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante., lon:-99.79635, lat:16.80892}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624354 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del Centro Integral de Justicia de Ayutla de los Libres, 2da. Etapa | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Domicilio Conocido, Carretera Ayutla - Cruz Grande, Municipio Ayutla de los Libres, Guerrero., lon:-99.11488, lat:16.84801}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624366 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mejoramiento y Suministro de Subestación Eléctrica del Palacio de Justicia de Tecpan de Galeana. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion: Los Llanitos, Colonia Loma Bonita, Carretera a Santa María, S/N, Tecpan de Galeana, Guerrero., lon:-100.61916, lat:17.22667}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624786 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mejoramiento y Conservación del Sistema Eléctrico del Palacio de Justicia de Zihuatanejo. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lote 1-A, Manzana 23, Supermanzana XXV, Colonia El Limón, Avenida del Deportista S/N, Zihuatanejo, Guerrero., lon:-101.55201, lat:17.65133}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624372 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mantenimiento y Conservación de Edificio 2, Ciudad Judicial Acapulco Diamante. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante, Guerrero., lon:-99.79635, lat:16.80892}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625238 | Proyecto de inversión | 5608205.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5608205.97, modificado:5608205.97}} | Mejoramiento al CERESO de Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Sergio García #25, Col. Zapata, Loc. Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez , lon:-99.84123, lat:16.89705}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1682461.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625067 | Adquisición | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Adquisición de Otros mobiliarios y equipos de administración para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624348 | Proyecto de inversión | 13376613 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3376613E7, modificado:1.3376613E7}} | Mejoramiento del Cuartel Regional Zihuatanejo, Consistente en la adecuacion de las Instalaciones del C-4. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo km., 240, Col. Majahua, loc. Zihuatanejo, Mpio. Zihuatanejo, lon:-101.57857, lat:17.6483}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4012983.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625064 | Adquisición | 161546.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161546.55, modificado:161546.55}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-04-13 | 48463.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625068 | Adquisición | 10147108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.014710896E7, modificado:1.014710896E7}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3044132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625077 | Adquisición | 247309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247309.44, modificado:247309.44}} | Adquisición de Equipos de generación eléctrica para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 74192.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624850 | Adquisición | 1714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714000.0, modificado:1714000.0}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para la Policía Cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 514200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625212 | Adquisición | 620165.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620165.24, modificado:620165.24}} | Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales para el área de Videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 186049.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625214 | Adquisición | 1216765.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216765.44, modificado:1216765.44}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el área de Videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624853 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Adquisición de Software de geolocalización para la Policía Cibernetica | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625088 | Adquisición | 922453 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922453.0, modificado:922453.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el área de Videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 276735.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624860 | Adquisición | 73825 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73825.0, modificado:73825.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para SEIPOL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 22147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625058 | Adquisición | 7032718.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7032718.88, modificado:7032718.88}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para operadoras del 911 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2109815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625061 | Adquisición | 5321052.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5321052.94, modificado:5321052.94}} | Adquisición de Licencias informáticas para operadoras del 911 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1596315.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625216 | Adquisición | 114280 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114280.0, modificado:114280.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 34284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625223 | Adquisición | 6038583 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6038583.0, modificado:6038583.0}} | Adquisición de Cámaras fotográficas y de video para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1811574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625221 | Adquisición | 134280 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134280.0, modificado:134280.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625234 | Adquisición | 617396.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617396.66, modificado:617396.66}} | Adquisición de Equipos de generación eléctrica para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 185219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625230 | Adquisición | 227243.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227243.5, modificado:227243.5}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 68173.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102625235 | Adquisición | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Adquisición de Licencias informáticas para el Repuve | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624311 | Adquisición | 843000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843000.0, modificado:843000.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 252900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624341 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Mejoramiento al Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51344, lat:17.57581}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624330 | Adquisición | 256670 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256670.0, modificado:256670.0}} | Adquisición de Licencias informáticas para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 77001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624321 | Adquisición | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624316 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Adquisición de Aire acondicionado para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624324 | Adquisición | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226200.0, modificado:226200.0}} | Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 67860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624855 | Adquisición | 1657200 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657200.0, modificado:1657200.0}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre para la Unidad de Secuestros de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 497160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624856 | Adquisición | 2975400 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975400.0, modificado:2975400.0}} | Adquisición de Rastreador y/o localizador para la Unidad de Secuestros de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 892620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624836 | Adquisición | 5888160 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5888160.0, modificado:5888160.0}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre para la Unidad de Secuestros de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1766448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624840 | Adquisición | 8149303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8149303.92, modificado:8149303.92}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para la Unidad de Secuestros de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2444791.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624844 | Adquisición | 2238800 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238800.0, modificado:2238800.0}} | Adquisición de Software de geolocalización para la Unidad de Secuestros de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 671640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624848 | Adquisición | 3261734.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261734.4, modificado:3261734.4}} | Adquisición de Licencias informáticas para la Unidad de Secuestros de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 978520.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624859 | Adquisición | 2736300 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736300.0, modificado:2736300.0}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre para Servicios Periciales de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 820890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624857 | Adquisición | 1360179.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360179.06, modificado:1360179.06}} | Adquisición de Equipo de cómputo para Servicios Periciales de la FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 408053.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624788 | Adquisición | 583878 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583878.0, modificado:583878.0}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 175163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624797 | Adquisición | 178954.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178954.88, modificado:178954.88}} | Adquisición de Equipo de cómputo para Policial Investigación Ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 53686.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624801 | Adquisición | 4295144.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295144.09, modificado:4295144.09}} | Adquisición de Licencias informáticas para la Policia de Investigación Ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1288543.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624794 | Adquisición | 374000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374000.0, modificado:374000.0}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre para la Unidad de Investigación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624789 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Adquisición de Cámaras fotográficas y de video para la Unidad de Inteligencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GRO260102624799 | Adquisición | 10231934.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023193453E7, modificado:1.023193453E7}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre para Policial de Investigación Ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3069580.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[20 empty] | Revisó | [5 empty] | Autorizó
[20 empty] | Lic. Rubén Gómez Cervantes | [5 empty] | Cap. e Ing. Víctor Francisco Olivares Guzmán
[20 empty] | Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Pública del SESESP. | [5 empty] | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

## Fuentes de Financiamiento
AVANCES_ FISICOS
GRO260102624783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTO_GLOBAL_ APROBADO | 3800000 | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA _PROYECTO | INSTITUCION_ EJECUTORA | TIPO_ GEOREFERENCIA
GRO260102624777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 7700000 | 7700000
GRO260102624354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 5000000 | 5000000
GRO260102624366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2000000 | 2000000
GRO260102624786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2000000 | 2000000
GRO260102624372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1500000 | 1500000
GRO260102625238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 5608205.97 | 5608205.97
GRO260102625067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 105000 | 105000
GRO260102624348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 13376613 | 13376613
GRO260102625064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 161546.55 | 161546.55
GRO260102625068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 10147108.96 | 10147108.96
GRO260102625077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 247309.44 | 247309.44
GRO260102624850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1714000 | 1714000
GRO260102625212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 620165.24 | 620165.24
GRO260102625214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1216765.44 | 1216765.44
GRO260102624853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2000000 | 2000000
GRO260102625088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 922453 | 922453
GRO260102624860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 73825 | 73825
GRO260102625058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 7032718.88 | 7032718.88
GRO260102625061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 5321052.94 | 5321052.94
GRO260102625216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 114280 | 114280
GRO260102625223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 6038583 | 6038583
GRO260102625221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 134280 | 134280
GRO260102625234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 617396.66 | 617396.66
GRO260102625230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 227243.5 | 227243.5
GRO260102625235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 55000 | 55000
GRO260102624311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 843000 | 843000
GRO260102624341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1100000 | 1100000
GRO260102624330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 256670 | 256670
GRO260102624321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 235000 | 235000
GRO260102624316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 60000 | 60000
GRO260102624324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 226200 | 226200
GRO260102624855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1657200 | 1657200
GRO260102624856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2975400 | 2975400
GRO260102624836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 5888160 | 5888160
GRO260102624840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 8149303.92 | 8149303.92
GRO260102624844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2238800 | 2238800
GRO260102624848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 3261734.4 | 3261734.4
GRO260102624859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 2736300 | 2736300
GRO260102624857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 1360179.06 | 1360179.06
GRO260102624788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 583878 | 583878
GRO260102624797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 178954.88 | 178954.88
GRO260102624801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 4295144.09 | 4295144.09
GRO260102624794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 374000 | 374000
GRO260102624789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 30000 | 30000
GRO260102624799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP | 10231934.53 | 10231934.53

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO260102624783 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102624777 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102624354 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102624366 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102624786 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102624372 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102625238 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102625067 | Piezas | 5 | 5
GRO260102624348 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102625064 | Piezas | 2 | 2
GRO260102625068 | Piezas | 240 | 240
GRO260102625077 | Piezas | 12 | 12
GRO260102624850 | Piezas | 1 | 1
GRO260102625212 | Piezas | 1 | 1
GRO260102625214 | Piezas | 60 | 60
GRO260102624853 | Piezas | 1 | 1
GRO260102625088 | Piezas | 6 | 6
GRO260102624860 | Piezas | 10 | 10
GRO260102625058 | Piezas | 23 | 23
GRO260102625061 | Piezas | 496 | 496
GRO260102625216 | Piezas | 5 | 5
GRO260102625223 | Piezas | 16 | 16
GRO260102625221 | Piezas | 5 | 5
GRO260102625234 | Piezas | 67 | 67
GRO260102625230 | Piezas | 5 | 5
GRO260102625235 | Piezas | 50 | 50
GRO260102624311 | Piezas | 42 | 42
GRO260102624341 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
GRO260102624330 | Piezas | 2 | 2
GRO260102624321 | Piezas | 1 | 1
GRO260102624316 | Piezas | 4 | 4
GRO260102624324 | Piezas | 5 | 5
GRO260102624855 | Piezas | 5 | 5
GRO260102624856 | Piezas | 3 | 3
GRO260102624836 | Piezas | 6 | 6
GRO260102624840 | Piezas | 2 | 2
GRO260102624844 | Piezas | 1 | 1
GRO260102624848 | Piezas | 1 | 1
GRO260102624859 | Piezas | 7 | 7
GRO260102624857 | Piezas | 60 | 60
GRO260102624788 | Piezas | 24 | 24
GRO260102624797 | Piezas | 15 | 15
GRO260102624801 | Piezas | 3 | 3
GRO260102624794 | Piezas | 2 | 2
GRO260102624789 | Piezas | 2 | 2
GRO260102624799 | Piezas | 17 | 17

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO260102624783 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Boulevard José Agustín Ramíerz S/N, Campo Aéreo. Ometepec, Guerrero. | -98.4354 | 16.689
GRO260102624777 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante. | -99.7964 | 16.8089
GRO260102624354 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Domicilio Conocido, Carretera Ayutla - Cruz Grande, Municipio Ayutla de los Libres, Guerrero. | -99.1149 | 16.848
GRO260102624366 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Los Llanitos, Colonia Loma Bonita, Carretera a Santa María, S/N, Tecpan de Galeana, Guerrero. | -100.6192 | 17.2267
GRO260102624786 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Lote 1-A, Manzana 23, Supermanzana XXV, Colonia El Limón, Avenida del Deportista S/N, Zihuatanejo, Guerrero. | -101.552 | 17.6513
GRO260102624372 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante, Guerrero. | -99.7964 | 16.8089
GRO260102625238 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Sergio García #25, Col. Zapata, Loc. Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez | -99.8412 | 16.8971
GRO260102625067 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624348 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo km., 240, Col. Majahua, loc. Zihuatanejo, Mpio. Zihuatanejo | -101.5786 | 17.6483
GRO260102625064 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625068 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625077 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624850 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625212 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625214 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624853 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625088 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624860 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625058 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625061 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102625216 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102625223 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102625221 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102625234 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102625230 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102625235 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102624311 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102624341 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5134 | 17.5758
GRO260102624330 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102624321 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102624316 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102624324 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO260102624855 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624856 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624836 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624840 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624844 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624848 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624859 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624857 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624788 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624797 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624801 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO260102624794 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624789 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO260102624799 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO260102624783 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624777 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624354 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624366 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624786 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624372 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102625238 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102625067 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260102624348 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102625064 | 2026 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO260102625068 | 2026 | 1 | Piezas | 240 | 240 | 0 | 0
GRO260102625077 | 2026 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GRO260102624850 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102625212 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102625214 | 2026 | 1 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO260102624853 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102625088 | 2026 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO260102624860 | 2026 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GRO260102625058 | 2026 | 1 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
GRO260102625061 | 2026 | 1 | Piezas | 496 | 496 | 0 | 0
GRO260102625216 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260102625223 | 2026 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GRO260102625221 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260102625234 | 2026 | 1 | Piezas | 67 | 67 | 0 | 0
GRO260102625230 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260102625235 | 2026 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
GRO260102624311 | 2026 | 1 | Piezas | 42 | 42 | 0 | 0
GRO260102624341 | 2026 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624330 | 2026 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO260102624321 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624316 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO260102624324 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260102624855 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260102624856 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GRO260102624836 | 2026 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO260102624840 | 2026 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO260102624844 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624848 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO260102624859 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GRO260102624857 | 2026 | 1 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO260102624788 | 2026 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
GRO260102624797 | 2026 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GRO260102624801 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GRO260102624794 | 2026 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO260102624789 | 2026 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO260102624799 | 2026 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".