## Inf Final2025 FABIEB 2025
Destino del Gasto, Informe Definitivo 2025 | [33 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica (FAMIEB) 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | GRO250102521484 | Proyecto de inversión | 9241551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9241551.5, modificado:8399971.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-2C DE 10EE; P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA + 1 AULA DE USAER + SERV. MEDICO + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCIÓN + BODEGA; 1N: 4 AULAS + BODEGA + OBRA EXTERIOR EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2195S-2025-002 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8399971.72 | 8399971.72 | 8399971.72 | 8399971.72 | 8399971.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521486 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1018075.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN JN MARÍA MONTESSORI CCT: 12DJN0107D DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0107D-2025-004 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957179, lat:18.378657}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1018075.86 | 1018075.86 | 1018075.86 | 1018075.86 | 1018075.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521487 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN TVS PEDRO ASCENCIO CCT: 12DTV0343W DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0343W-2025-005 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.9579, lat:18.3778}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521488 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2024Z DE LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO, MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2024Z-2025-006 | S | 75 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.198129, lat:18.104706}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521490 | Proyecto de inversión | 9888000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888000.0, modificado:9026946.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "A": U3-C 11 EE P.B. COCINA/COMEDOR (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + MOD. S.S (2EE) + T. COMPUTO (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) 1N. 4 AULAS DID. (2EE) + 2 BODEGAS (1EE) 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (2EE) + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0103X-2025-008 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.522838, lat:17.650316}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9026946.14 | 9026946.14 | 9026946.14 | 9026946.14 | 9026946.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521492 | Proyecto de inversión | 5651500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651500.66, modificado:5144665.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. U3-C DE 13 EE TERMINACIÓN EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2837V DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2837V-2025-010 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.14818, lat:17.491325}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5144665.6 | 5144665.6 | 5144665.6 | 5144665.6 | 5144665.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521493 | Proyecto de inversión | 5354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354000.0, modificado:5344076.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO B EN EST. U-2C 717 T/C, 7 EE P.B.: AULA DE USOS MÚLTIPLES DID. 2 EE + BODEGA 1EE + INTENDENCIA 1EE + MÓDULOS SANITARIOS 2EE + CUBO DE ESCALERAS 1EE; P.A.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS 1EE EN JN MOISÉS GUEVARA VILLALBA CCT: 12DJN3497D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN3497D-2025-011 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ACUTZING SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.520058, lat:17.572829}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5344076.34 | 5344076.34 | 5344076.34 | 5344076.34 | 5344076.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250102521494 | Proyecto de inversión | 4534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534000.0, modificado:4478095.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "L" EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C DE 4 E.E. 3 AULAS DIDÁCTICAS + 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR EN ST JUSTO SIERRA CCT: 12DST0011T DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0011T-2025-012 | S | 189 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.515811, lat:17.250184}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4478095.21 | 4478095.21 | 4478095.21 | 4478095.21 | 4478095.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250102521496 | Proyecto de inversión | 14600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.46E7, modificado:1.054295809E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C 11 EE PB 2 AULAS DIDÁCTICAS (2EE) + MOD. S.S. + ADMINISTRACIÓN 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) EN SG JUAN N ÁLVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0010B-2025-014 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR SN, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588344, lat:17.540157}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10542958.09 | 10542958.09 | 10542958.09 | 10542958.09 | 10542958.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521498 | Proyecto de inversión | 9625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9625000.0, modificado:8358742.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN ST LORENZO CURIEL BAZÁN CCT: 12DST0069T DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNCIPIO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0069T-2025-016 | S | 110 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ SN, ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, lon:-98.513447, lat:17.66606}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8358742.42 | 8358742.42 | 8358742.42 | 8358742.42 | 8358742.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521500 | Proyecto de inversión | 3168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168000.0, modificado:2792857.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EP AMADO NERVO CCT: 12DPR0321L DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0321L-2025-018 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.601111, lat:17.546667}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2792857.39 | 2792857.39 | 2792857.39 | 2792857.39 | 2792857.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA TERMINAR EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250102521501 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2396511.66}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB AQUILES SERDÁN CCT: 12DPB0621H DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0621H-2025-019 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACUALPAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.605597, lat:17.672839}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2396511.66 | 2396511.66 | 2396511.66 | 2396511.66 | 2396511.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250102521502 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1469697.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CONAFE + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CEPI LEONA VICARIO CCT: 12DCC0560F DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0560F-2025-020 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.518372, lat:17.388644}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1469697.26 | 1469697.26 | 1469697.26 | 1469697.26 | 1469697.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250102521503 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1253L DE LA LOCALIDAD DE EL CAYACO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1253L-2025-021 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.2672, lat:17.046551}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521505 | Proyecto de inversión | 9404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9404000.0, modificado:9402502.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINACIÓN "A" EN EST. U-2C DE 11 E.E.- P.B.: 2 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V. + MÓDULOS. S.S. 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. RAFAEL RAMÍREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1221T-2025-023 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.843405, lat:16.862232}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9402502.66 | 9402502.66 | 9402502.66 | 9402502.66 | 9402502.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521506 | Proyecto de inversión | 9210207.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9210207.37, modificado:8118181.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U-3C 7 E.E., P.B.: T. COMPUTO + DOS. S.S. + T. INGLÉS 1N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EP VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12DPR4701V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR4701V-2025-024 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822289, lat:16.809932}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8118181.83 | 8118181.83 | 8118181.83 | 8118181.83 | 8118181.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250102521507 | Proyecto de inversión | 8167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167000.0, modificado:7951859.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C DE 7EE. P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS, P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE USOS MÚLTIPLES+ BIBLIOTECA + CUBO PARA ESCALERAS. + OBRA EXTERIOR EN EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5279U-2025-025 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.824972, lat:16.890071}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7951859.09 | 7951859.09 | 7951859.09 | 7951859.09 | 7951859.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250202545320 | Proyecto de inversión | 9350846.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9350846.31, modificado:9297764.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "B": U3-C 11 EE P.B.:2 AULAS DIDÁCTICAS + MOD. S.S + AULA DIDÁCTICA + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-3C 727 T/C 9 EE P.B.: MÓDULOS SANITARIOS + AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V.; 1N: 4 AULAS DIDÁCTICAS; 2N: 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-026 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.535881, lat:18.344846}} | 2025-05-13 | 2026-01-07 | 9297764.23 | 9297764.23 | 9297764.23 | 9297764.23 | 9297764.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:29.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545321 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899598.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA COACÁN (COCÁN) CCT: 12KTV0507Z DE LA LOCALIDAD DE COACÁN (COCÁN), MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12KTV0507Z-2025-027 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.187396, lat:18.139467}} | 2025-05-21 | 2025-08-03 | 899598.66 | 899598.66 | 899598.66 | 899598.66 | 899598.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545322 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB0946N DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC I, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0946N-2025-028 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.088333, lat:17.528333}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545323 | Proyecto de inversión | 5567129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5567129.98, modificado:5532443.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB.: 3 AULAS DIDÁCTICAS PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT: 12DPR1430Z DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1430Z-2025-029 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.598196, lat:17.511271}} | 2025-05-20 | 2025-11-15 | 5532443.35 | 5532443.35 | 5532443.35 | 5532443.35 | 5532443.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | GRO250202545324 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV1000H DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV1000H-2025-030 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.1698, lat:17.0683}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545325 | Proyecto de inversión | 414251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414251.92, modificado:414251.92}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-031 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545326 | Proyecto de inversión | 416416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416416.8, modificado:416416.8}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN EP PROFR. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2025-032 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545327 | Proyecto de inversión | 935289.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935289.46, modificado:935289.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + TORRE PARA TINACOS EN TVS NICOLAS BRAVO CCT: 12DTV0081B DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0081B-2025-033 | S | 35 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.467, lat:17.3613}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 935289.46 | 935289.46 | 935289.46 | 935289.46 | 935289.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598069 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1460T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1460T-2025-034 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J18 ENTRE LA CALLE 19 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.838872, lat:16.905011}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598070 | Proyecto de inversión | 74806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74806.98, modificado:74806.78}} | EQUIPAMIENTO EN JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0695J-2025-035 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.597541, lat:17.544705}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74806.78 | 74806.78 | 74806.78 | 74806.78 | 74806.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598071 | Proyecto de inversión | 230756.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230756.6, modificado:230756.6}} | EQUIPAMIENTO EN TVS VICENTE GUERRERO SALDAÑA CCT: 12DTV0362K DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0362K-2025-036 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PETATLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.997668, lat:17.585122}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 230756.6 | 230756.6 | 230756.6 | 230756.6 | 230756.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598072 | Proyecto de inversión | 71962.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71962.22, modificado:71962.22}} | EQUIPAMIENTO EN EP DAMIAN CARMONA CCT: 12EPR0827Z DE LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0827Z-2025-037 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.3196, lat:16.9715}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 71962.22 | 71962.22 | 71962.22 | 71962.22 | 71962.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598073 | Proyecto de inversión | 139664.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139664.93, modificado:139664.93}} | EQUIPAMIENTO EN ST NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DST0154Q DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0154Q-2025-038 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOMAS DE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.610724, lat:16.71746}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 139664.93 | 139664.93 | 139664.93 | 139664.93 | 139664.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598074 | Proyecto de inversión | 6705950.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6705950.95, modificado:6705950.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-3C DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + TALLER DE CÓMPUTO + BIBLIOTECA + MOD. SANIT.; 1N 5 AULAS; 2N: 5 AULAS + OBRA EXTERIOR EN EPB BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB0532O DE LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0532O-2025-039 | S | 94 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.502808, lat:18.496191}} | 2025-05-13 | 2026-01-07 | 6705950.95 | 6705950.95 | 6705950.95 | 6705950.95 | 6705950.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598075 | Proyecto de inversión | 8582617.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8582617.79, modificado:8576595.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS; P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN ST AARÓN M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0106G-2025-040 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504781, lat:17.536333}} | 2025-05-13 | 2025-11-08 | 8576595.14 | 8576595.14 | 8576595.14 | 8576595.14 | 8576595.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250302598076 | Proyecto de inversión | 9126240.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9126240.53, modificado:9125615.83}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE. PB. MOD. S.S. + DIRECCIÓN + BODEGA + USAER 1N. 3 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR EN CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNCIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0671K-2025-041 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68571, lat:17.044763}} | 2025-05-13 | 2025-11-08 | 9125615.83 | 9125615.83 | 9125615.83 | 9125615.83 | 9125615.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | GRO250402619310 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. CÓMPUTO (2EE) 1N.: 5 AULAS DID. (2EE) SEGUNDA ETAPA EN EP PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2025-042 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA LLANO GRANDE SN, ENTRE CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL Y CALLE TEPECOACUILCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619311 | Proyecto de inversión | 342058.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342058.71, modificado:342058.71}} | EQUIPAMIENTO EN TVS NICOLÁS BRAVO CCT: 12DTV0081B DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0081B-2025-043 | S | 35 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.467, lat:17.3613}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 342058.71 | 342058.71 | 342058.71 | 342058.71 | 342058.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619312 | Proyecto de inversión | 164081.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164081.42, modificado:164081.42}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR1698D DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, MUNCIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1698D-2025-044 | S | 124 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NO. 27, ENTER CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DEL PINZÓN GRO., lon:-100.579, lat:18.4652}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 164081.42 | 164081.42 | 164081.42 | 164081.42 | 164081.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619313 | Proyecto de inversión | 336257.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336257.37, modificado:336257.37}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP FRANCISCO JAVIER MINA CCT: 12EPR0541W DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNCIPIO DE TLALCHAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0541W-2025-045 | S | 127 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE TLALCHAPA SN, ENTRE CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.478, lat:18.4087}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 336257.37 | 336257.37 | 336257.37 | 336257.37 | 336257.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619314 | Proyecto de inversión | 164081.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164081.42, modificado:164081.42}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA) EN EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12EPR0568C DE LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0568C-2025-046 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ISAIAS SALMERÓN SN, ENTRE CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.536881, lat:18.242577}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 164081.42 | 164081.42 | 164081.42 | 164081.42 | 164081.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619315 | Proyecto de inversión | 132903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132903.52, modificado:132903.52}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO CANCELERÍA PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP JOSÉ MARÍA MORELOS CCT: 12DPR0301Y DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO (EL POTRERO), MUNCIPIO DE TLALCHAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0301Y-2025-047 | S | 65 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, VILLA MADERO (EL POTRERO) MUNICIPIO DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.449, lat:18.4109}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 132903.52 | 132903.52 | 132903.52 | 132903.52 | 132903.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619316 | Proyecto de inversión | 510456.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510456.94, modificado:510456.94}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12EPR0766C DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, MUNCIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0766C-2025-048 | S | 113 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NO. 27 ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DEL PINZÓN GRO., lon:-100.579, lat:18.4652}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 510456.94 | 510456.94 | 510456.94 | 510456.94 | 510456.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619317 | Proyecto de inversión | 510932.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510932.03, modificado:510932.03}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP NIÑOS HÉROES CCT: 12DPR1392M DE LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1392M-2025-049 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAZARO CARDENAS SN, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.52563, lat:18.23834}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 510932.03 | 510932.03 | 510932.03 | 510932.03 | 510932.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619318 | Proyecto de inversión | 231544.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231544.7, modificado:231544.7}} | EQUIPAMIENTO EN JN RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT: 12DJN0706Z DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0706Z-2025-050 | S | 27 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.145443, lat:17.611251}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231544.7 | 231544.7 | 231544.7 | 231544.7 | 231544.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619319 | Proyecto de inversión | 203259.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203259.66, modificado:203259.66}} | EQUIPAMIENTO EN EPB HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPB0668B DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), MUNCIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0668B-2025-051 | S | 155 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.223598, lat:17.032554}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619320 | Proyecto de inversión | 101629.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101629.83, modificado:101629.82}} | EQUIPAMIENTO EN EP PLAN DE AYALA CCT: 12DPR0526E DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0526E-2025-052 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA SN, ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MÉRIDA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.552772, lat:18.344301}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 101629.82 | 101629.82 | 101629.82 | 101629.82 | 101629.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | GRO250402619321 | Proyecto de inversión | 1200077.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200077.91, modificado:1200077.91}} | EQUIPAMIENTO EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0270V-2025-053 | S | 288 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EL QUEMADO SN, ENTRE CALLE CLAVEL Y ANDADOR CEMPASÚCHITL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8345, lat:16.91526}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1200077.91 | 1200077.91 | 1200077.91 | 1200077.91 | 1200077.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619322 | Proyecto de inversión | 115772.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115772.35, modificado:115772.35}} | EQUIPAMIENTO EN CEPI LEONA VICARIO CCT: 12DCC0322E DE LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0322E-2025-054 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEXOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.873005, lat:17.439329}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 115772.35 | 115772.35 | 115772.35 | 115772.35 | 115772.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619323 | Proyecto de inversión | 304889.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304889.49, modificado:304889.48}} | EQUIPAMIENTO EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO CCT: 12DPB0132S DE LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0132S-2025-055 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, YERBA SANTA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.883826, lat:17.200144}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 304889.48 | 304889.48 | 304889.48 | 304889.48 | 304889.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | GRO250402619324 | Proyecto de inversión | 101345.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101345.21, modificado:101345.21}} | EQUIPAMIENTO EN TVS IGNACIO ALLENDE CCT: 12DTV0551C DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL ARROZ, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0551C-2025-056 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CAÑADA DEL ARROZ MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.865257, lat:16.642396}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 101345.21 | 101345.21 | 101345.21 | 101345.21 | 101345.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619325 | Proyecto de inversión | 203259.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203259.66, modificado:203259.66}} | EQUIPAMIENTO EN EPB BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB0482X DE LA LOCALIDAD DE MESÓN DE IXTLÁHUAC, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0482X-2025-057 | S | 113 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MESÓN DE IXTLÁHUAC MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.8005, lat:17.1037}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619326 | Proyecto de inversión | 231544.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231544.74, modificado:231544.72}} | EQUIPAMIENTO EN JN ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DJN3427I DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN3427I-2025-058 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE SN, ENTRE CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.180653, lat:17.596377}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231544.72 | 231544.72 | 231544.72 | 231544.72 | 231544.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | GRO250402619327 | Proyecto de inversión | 203259.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203259.66, modificado:203259.66}} | EQUIPAMIENTO EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ CCT: 12DPB1273Y DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB1273Y-2025-059 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN SN, ENTRE CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.561499, lat:17.539189}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | 203259.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619328 | Proyecto de inversión | 115772.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115772.35, modificado:115772.34}} | EQUIPAMIENTO EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO CCT: 12DCC0433J DE LA LOCALIDAD DE CALPANAPA VIEJO, MUNCIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0433J-2025-060 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CALPANAPA VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.419597, lat:17.076392}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 115772.34 | 115772.34 | 115772.34 | 115772.34 | 115772.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | GRO250402619329 | Proyecto de inversión | 599708.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599708.32, modificado:599708.32}} | EQUIPAMIENTO EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DST0301J DE LA LOCALIDAD DE OCOTEQUILA, MUNCIPIO DE COPANATOYAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0301J-2025-061 | S | 58 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTEQUILA MUNICIPIO DE COPANATOYAC GRO., lon:-98.6777, lat:17.4496}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 599708.32 | 599708.32 | 599708.32 | 599708.32 | 599708.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250402619330 | Proyecto de inversión | 309767.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309767.39, modificado:309767.37}} | EQUIPAMIENTO EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB1070C DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB1070C-2025-062 | S | 51 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AMEYALTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.510549, lat:17.964212}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 309767.37 | 309767.37 | 309767.37 | 309767.37 | 309767.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL MONTO PAGADO PARA QUE EL SISTEMA TERMINE EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-10}}