## Inf Def 2025 FAMIEMS 2025
Destino del Gasto, Informe Definitivo 2025 | [33 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Media Superior 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | GRO250202545450 | Proyecto de inversión | 1599117.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599117.07, modificado:1599117.07}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B", "D" Y "F" EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 116 CCT: 12DCT0007F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0007F-2025-002 | S | 471 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL VICENTE GUERRERO SALGAÑA NÚM 1, ENTRE CALLE ALTA QUEBRADORA Y ANDADOR 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.836197, lat:16.88854}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1599117.07 | 1599117.07 | 1599117.07 | 1599117.07 | 1599117.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545451 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL (TERCERA ETAPA) EN DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ACB0001Z-2025-003 | S | 68 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV BENITO JUAREZ 1B, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50226, lat:17.552211}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545452 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 008 CCT: 12EMS0015E DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA, MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12EMS0015E-2025-004 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.390194, lat:18.269135}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545453 | Proyecto de inversión | 1748596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748596.67, modificado:1748596.67}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C" Y "D" + OBRA EXTERIOR (RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA) EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 41 CCT: 12DCT0003J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0003J-2025-005 | S | 161 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 6.5 COLONIA BALCONES AL MAR DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.938325, lat:16.878243}} | 2025-05-30 | 2025-08-27 | 1748596.67 | 1748596.67 | 1748596.67 | 1748596.67 | 1748596.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545454 | Proyecto de inversión | 248010.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248010.63, modificado:248010.63}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E" EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA CCT: 12ETC0003I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ETC0003I-2025-006 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE S/N, ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.525322, lat:18.3641}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 248010.63 | 248010.63 | 248010.63 | 248010.63 | 248010.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | GRO250202545455 | Proyecto de inversión | 1572034.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572034.63, modificado:1572034.63}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "E" EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 14 CCT: 12DCT0037Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0037Z-2025-007 | S | 267 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 6.5 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.936919, lat:16.878253}} | 2025-05-27 | 2025-07-05 | 1572034.63 | 1572034.63 | 1572034.63 | 1572034.63 | 1572034.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones