## DestinoGasto Trim2 2026
SRFT Destino del Gasto, Trimestre 2 - 2026 | [33 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica Remanentes 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO250202545420 | Proyecto de inversión | 557296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:557296.76, modificado:557296.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C (TERMINACIÓN) EN CEPI VICENTE SUAREZ CCT: 12DCC0166D DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO VIEJO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0166D-2025-006 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.802004, lat:17.123199}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 557296.76 | 557296.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250302598080 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN TVS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DTV0766C DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0766C-2025-036 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.5087, lat:17.9663}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250302598083 | Proyecto de inversión | 1837456.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1837456.59, modificado:1837456.59}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C (SEGUNDA ETAPA) EN SG ÁLVARO OBREGÓN CCT: 12DES0057W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0057W-2025-039 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS SN, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.81765, lat:16.85093}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1837456.59 | 1837456.59 | 1837456.59 | 1837456.59 | 1837456.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619341 | Proyecto de inversión | 2089151.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2089151.71, modificado:1396912.1}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 (6.00 X 6.00) T/C + OBRA EXTERIOR (02: RED ELÉCTRICA + 05: MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA) EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 51 CCT: 12DML0051R DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DML0051R-2025-049 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.530631, lat:17.643849}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1396912.1 | 1396912.1 | 1396912.1 | 1396912.1 | 1396912.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619342 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN SG AZTECALLI CCT: 12DES0031O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0031O-2025-050 | S | 145 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES SN, ENTRE CALLE AMATES Y CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.951266, lat:16.892402}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 950000 | 950000 | 788618.84 | 788618.84 | 788618.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619343 | Proyecto de inversión | 1052081.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1052081.71, modificado:933118.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 T/C DE 6.00 X 6.00 M. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) + EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TVS CHICHÉN ITZÁ CCT: 12DTV0414Z DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA DE OCAMPO, MUNCIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0414Z-2025-051 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ALMOLONGA DE OCAMPO MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.355273, lat:17.420851}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 933118.82 | 933118.82 | 611261.22 | 611261.22 | 611261.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619344 | Proyecto de inversión | 837595.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837595.07, modificado:837595.07}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EP THOMAS ALVA EDISON CCT: 12DPR0008U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0008U-2025-052 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CRUZ CHUPÍN SN. ENTRE CALLE LOS PECES DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811304, lat:16.820332}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 837595.07 | 837595.07 | 764537.44 | 764537.44 | 764537.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619347 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0522H-2025-055 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619348 | Proyecto de inversión | 1463815.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463815.33, modificado:1253940.61}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C DE 6.00 X 8.00 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) + EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB0409O DE LA LOCALIDAD DE ACAMETLA DE BRAVO, MUNCIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0409O-2025-056 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAMETLA DE BRAVO MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.3604, lat:17.383}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1253940.61 | 1253940.61 | 827101.54 | 827101.54 | 827101.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619358 | Proyecto de inversión | 1150670.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150670.74, modificado:1150670.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN CEPI EL PRINCIPIO DEL SABER CCT: 12DCC0446N DE LA LOCALIDAD DE LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), MUNCIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0446N-2025-066 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOMAZÓYATL (LOMAZOYA) MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.460549, lat:17.353601}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1150670.74 | 1150670.74 | 677907.67 | 677907.67 | 677907.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619359 | Proyecto de inversión | 2348250.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2348250.28, modificado:2348250.28}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN JN IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ CCT: 12DJN0314L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN0314L-2025-067 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOS ARROYOS NO. 3, ENTRE CALLE CUACUYUL Y CALLE AV. EJIDO LAS COMPUERTAS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.830037, lat:16.895814}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2348250.28 | 2348250.28 | 2348250.28 | 2348250.28 | 2348250.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619360 | Proyecto de inversión | 865331.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865331.5, modificado:865331.5}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN EP NICOLÁS BRAVO CCT: 12DPR1846W DE LA LOCALIDAD DE TLAXINGA (CLATZINGA), MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1846W-2025-068 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:94, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAXINGA (CLATZINGA) MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.1934, lat:17.521}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 865331.5 | 865331.5 | 865331.5 | 865331.5 | 865331.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619362 | Proyecto de inversión | 2357684.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2357684.6, modificado:2357684.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EST. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA) EN EP UNIÓN Y PROGRESO CCT: 12EPR0485U DE LA LOCALIDAD DE CUATRO BANCOS, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EPR0485U-2025-070 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUATRO BANCOS MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.1776, lat:16.6762}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2357684.6 | 2357684.6 | 2357684.6 | 2357684.6 | 2357684.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619364 | Proyecto de inversión | 2329076.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2329076.3, modificado:2329076.3}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP JUAN N ÁLVAREZ CCT: 12DPR0176Q DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC COSTALES, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0176Q-2025-072 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COATEPEC COSTALES MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.7206, lat:18.34077}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2329076.3 | 2329076.3 | 2329076.3 | 2329076.3 | 2329076.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619367 | Proyecto de inversión | 1208177.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1208177.87, modificado:1208177.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN CEPI FRANCISCO I MADERO CCT: 12DCC0326A DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS YERBA SANTA, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0326A-2025-075 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:110, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN MARCOS YERBA SANTA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.523899, lat:17.114941}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1208177.87 | 1208177.87 | 696028.4 | 696028.4 | 696028.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619368 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DIDÁCTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. REG. 751 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DCC1113F DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA (EL CAMPAMENTO), MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC1113F-2025-076 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOMA BONITA (EL CAMPAMENTO) MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-98.901007, lat:17.074186}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619369 | Proyecto de inversión | 292673.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292673.14, modificado:292673.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + PUERTA DE ACCESO) TERMINACIÓN EN EPB EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPB0411C DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0411C-2025-077 | S | 203 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.6804, lat:17.8852}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 292673.14 | 292673.14 | 234138.51 | 234138.51 | 234138.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619370 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B" 3 AULAS DIDÁCTICAS TERMINACIÓN EN CEPI IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DCC0306N DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0306N-2025-078 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PANORAMA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.576962, lat:17.543486}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619371 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 2 ANEXOS (SERV. SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + CISTERNA) EN EPB ARNULFO CERÓN SORIANO CCT: 12DPB0557X DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0557X-2025-079 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA SN, ENTRE CALLE PINO Y CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57909, lat:17.530079}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 800000 | 800000 | 640000 | 640000 | 640000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619372 | Proyecto de inversión | 457433.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:457433.77, modificado:457433.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + BARDA PERIMETRAL) EN TVS GENARO VÁZQUEZ ROJAS CCT: 12DTV0147U DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0147U-2025-080 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CHACALAPA MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.064343, lat:16.962471}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 457433.77 | 457433.77 | 137230.13 | 137230.13 | 137230.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO250402619373 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS + 3 ANEXOS EN TVS RICARDO FLORES MAGÓN CCT: 12DTV0660J DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0660J-2025-081 | S | 40 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCORDIA MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-98.974843, lat:16.904931}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619374 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN TVS OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ CCT: 12DTV1045D DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV1045D-2025-082 | S | 9 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO PELÓN MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.143208, lat:17.159649}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2350000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619375 | Proyecto de inversión | 1087073.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087073.36, modificado:1087073.36}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN TVS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT: 12DTV1053M DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV1053M-2025-083 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL SALTO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.050346, lat:17.03753}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1087073.36 | 1087073.36 | 1087073.36 | 1087073.36 | 1087073.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619378 | Proyecto de inversión | 963277.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:963277.8, modificado:755099.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JN PEDRO ALCOCER CCT: 12EJN0080M DE LA LOCALIDAD DE APANGUITO, MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EJN0080M-2025-086 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANGUITO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.143603, lat:18.158988}} | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 755099.87 | 755099.87 | 511981.67 | 511981.67 | 511981.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA LA OBRA YA QUE SERÁ ATENDIDA EN INFORME DEFINITIVO PARA SU CORRECCIÓN, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}
2026 | 2 | GRO260102624898 | Proyecto de inversión | 200181.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200181.55, modificado:200181.55}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS) EN EP SEIS DE ENERO CCT: 12DPR2205I DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DPR2205I-2026-001 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.523463, lat:18.302451}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 200181.55 | 200181.55 | 60054.47 | 60054.47 | 60054.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624899 | Proyecto de inversión | 329761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:329761.1, modificado:329761.1}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN CEPI LAZARO CARDENAS CCT: 12DCC0185S DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DCC0185S-2026-002 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.035143, lat:17.530587}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 329761.1 | 329761.1 | 98928.33 | 98928.33 | 98928.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624900 | Proyecto de inversión | 300272.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300272.32, modificado:300272.32}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DPR4675N-2026-003 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 300272.32 | 300272.32 | 90081.7 | 90081.7 | 90081.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624901 | Proyecto de inversión | 314947.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:314947.47, modificado:314947.47}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN CEPI JOSE VASCONCELOS CCT: 12DCC1148V DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LOS AIRES, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DCC1148V-2026-004 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BUENA VISTA DE LOS AIRES MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.010383, lat:17.491546}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 314947.47 | 314947.47 | 94484.24 | 94484.24 | 94484.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624902 | Proyecto de inversión | 277079.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:277079.55, modificado:277079.55}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS) EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR0083A DE LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCÓN, MUNCIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DPR0083A-2026-005 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, POCITOS DEL BALCÓN MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.532, lat:17.6993}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 277079.55 | 277079.55 | 83123.87 | 83123.87 | 83123.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624903 | Proyecto de inversión | 294201.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294201.43, modificado:294201.43}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN EP ANTONIO CASO CCT: 12DPR0475O DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DPR0475O-2026-006 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.203, lat:17.5552}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 294201.43 | 294201.43 | 88260.43 | 88260.43 | 88260.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624904 | Proyecto de inversión | 254047.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254047.47, modificado:254047.47}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN CEPI YOSO ITIA NDU'U CCT: 12DCC1169H DE LA LOCALIDAD DE LA BARCA, MUNCIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DCC1169H-2026-007 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA BARCA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.4297, lat:17.2296}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 254047.47 | 254047.47 | 76214.24 | 76214.24 | 76214.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624905 | Proyecto de inversión | 394292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:394292.2, modificado:394292.2}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDACTICAS) EN EPB IGNACIO ALLENDE CCT: 12DPB0900S DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA, MUNCIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DPB0900S-2026-008 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.1775, lat:17.7362}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 394292.2 | 394292.2 | 118287.66 | 118287.66 | 118287.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624906 | Proyecto de inversión | 290154.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290154.16, modificado:290154.16}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS) EN: EN ST MEXICO CANADA CCT: 12DST0032F DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, MUNCIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DST0032F-2026-009 | S | 107 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES MEXICANOS NÚM. 2 ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SEGUNDA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR GRO., lon:-99.415759, lat:18.458826}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 290154.16 | 290154.16 | 87046.25 | 87046.25 | 87046.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624907 | Proyecto de inversión | 374364.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:374364.21, modificado:374364.21}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDACTICAS) EN EP XICOTENCATL CCT: 12DPR4114E DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2025-12DPR4114E-2026-010 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.541273, lat:17.651161}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 374364.21 | 374364.21 | 112309.26 | 112309.26 | 112309.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones