## DestinoGasto Trim2 2026
SRFT Destino del Gasto, Trimestre 2 - 2026 | [33 empty] | FAM Infraestructura Educativa Superior Remanentes 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO260102624891 | Proyecto de inversión | 1367770.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1367770.59, modificado:1367770.59}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) TERMINACION EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12EIU0002C-2026-001 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1367770.59 | 1367770.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624892 | Proyecto de inversión | 1334526.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1334526.95, modificado:1334526.95}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12EIU0001D-2026-002 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1334526.95 | 1334526.95 | 1334526.95 | 1334526.95 | 1334526.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250302598096 | Proyecto de inversión | 681756.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681756.14, modificado:681756.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (VIALIDAD) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12DIT0003D-2025-003 | S | 612 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 681756.14 | 681756.14 | 340878.07 | 340878.07 | 340878.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624893 | Proyecto de inversión | 1336189.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1336189.89, modificado:1336189.89}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" (PUERTAS Y VENTANAS) EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12EIU0001D-2026-003 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1336189.89 | 1336189.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250302598097 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE FUTBOL) TERCERA ETAPA EN ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12DNL0003G-2025-004 | S | 123 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.503479, lat:17.536691}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624894 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304500.0, modificado:304500.0}} | EQUIPAMIENTO SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12DIT0003D-2026-004 | S | 612 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250302598098 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PÓRTICO DE ACCESO) TERMINACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0007U-2025-005 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624895 | Proyecto de inversión | 1613282.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1613282.94, modificado:1613282.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" EST. REG. MIXTA COCINA + CUBO PARA TINACOS (SEGUNDA ETAPA) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN MARCOS CCT: 12DIT0006A DE LA LOCALIDAD DE CARIDAD, MUNCIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12DIT0006A-2026-005 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CARIDAD MUNICIPIO DESAN MARCOS GRO., lon:-99.393162, lat:16.764887}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1613282.94 | 1613282.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624896 | Proyecto de inversión | 480392.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480392.97, modificado:480392.97}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" EN ESCUELA NORMAL DE TLAPA CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12DNL0002H-2026-006 | S | 103 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN, ENTRE CALLE GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 480392.97 | 480392.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624897 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + VESTIDORES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2025-12DIT0002E-2026-007 | S | 1317 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NÚM. 5, ENTRE BOULEVARD RENE JUÁREZ CISNEROS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCIMGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.497881, lat:17.53116}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2320000 | 2320000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619398 | Proyecto de inversión | 1333738.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1333738.51, modificado:1333738.51}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EIU0002C-2025-008 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1333738.51 | 1333738.51 | 1136912.7 | 1136912.7 | 1136912.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619399 | Proyecto de inversión | 1335073.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1335073.94, modificado:1335073.94}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" + OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EIU0002C-2025-009 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1335073.94 | 1335073.94 | 890479.83 | 890479.83 | 890479.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619401 | Proyecto de inversión | 2325697.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2325697.53, modificado:2325697.53}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0004X-2025-011 | S | 192 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.744046, lat:16.522712}} | 2025-12-18 | 2026-06-06 | 2325697.53 | 2325697.53 | 2325697.53 | 2325697.53 | 2325697.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO, LO REPORTADO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025 NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026., trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-16}}