## DestinoGasto Trim2 2026
SRFT Destino del Gasto, Trimestre 2 - 2026 | [33 empty] | FAM Infraestructura Educativa Superior Remanentes 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO260202648956 | Proyecto de inversión | 3470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3470000.0, modificado:3470000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL Y LABORATORIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNCIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2026-12EUT0001Z-2026-001 | S | 570 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN GRO., lon:-101.253329, lat:17.491763}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648957 | Proyecto de inversión | 3470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3470000.0, modificado:3470000.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2026-12EUT0007U-2026-002 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648958 | Proyecto de inversión | 675837.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675837.43, modificado:675837.43}} | EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2026-12DIT0004C-2026-003 | S | 761 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE SN, ENTRE CALLE CARRETERA NAL. IGUAL- TAXCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO GRO., lon:-99.526518, lat:18.356106}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 337918.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO230202235366 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-016 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1500000 | 1500000 | 1186139.25 | 1186139.25 | 1186139.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones