## DestinoGasto Trim2 2026
SRFT Destino del Gasto, Trimestre 2 - 2026 | [33 empty] | FAIS-Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO260202627370 | Proyecto de inversión | 1836261.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1836261.37, modificado:1836261.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Q, 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C, EN ST VICENTE GUERRERO CON CCT 12DST0014Q, EN LA LOC. DE PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN. - 147437 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 147437 | S | 218 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard ACAPULCO - ZIHUATANEJO Pueblo PETATLAN 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Y Calle INVIERNO Calle EMILIANO ZAPATA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO-ACAPULCO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE PETATLÁN CONTINUAR DERECHO APROX. EN 4 KM, G, lon:-101.2826567, lat:17.54785178}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627371 | Proyecto de inversión | 2037007.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2037007.07, modificado:2037007.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN SG MARGARITO DAMIAN VARGAS CON CCT 12DES0154Y, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 147646 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 147646 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle OLIMPICA Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ALTA ALAJA Y Calle ISLAS SALIENDO DE LA CD. DE CHILPANCINGO SE TOMA LA AUTOPISTA CHILPANCINGO-ACAPULCO, LLEGANDO A LA CIUDAD DE ACA, lon:-99.827311, lat:16.888964}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627372 | Proyecto de inversión | 1725688.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1725688.15, modificado:1725688.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F, 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C, EN EP MIGUEL NEGRETE CON CCT 12DPR1960O, EN LA LOC. DE OLINALÁ, MPIO. DE OLINALÁ. - 147757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 147757 | S | 177 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle OLINALA - CUALAC Pueblo OLINALÁ 41004 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle JUAN N. ALVAREZ Calle HILARIO CRUZ CARRETERA CHILPANCINGO- TLAPA EN 145 KM EN LA COMUNIDAD DE 3 CAMINOS, GIRAR A MANO DER. CON , lon:-98.73927581, lat:17.77492953}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627373 | Proyecto de inversión | 1123635.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1123635.35, modificado:1123635.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E, 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C , EN TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CCT 12DTV0822E, EN LA LOC. DE TEPOZCUAUTLA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 148043 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 148043 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:79, direccion:Pueblo RINCÓN DE COZAHUAPA 41110 TEPOZCUAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ CARRETERA CHILPANCINGO - CHIALAPA, LLEGANDO AL CRUCERO DEL KM 50.5, GIRAR A LA IZQ. Y EN 10.5 KM, LLEGANDO A LA LOC. DE TEPOZCUAUTLA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD SE E, lon:-99.22826, lat:17.617525}} | 2026-06-07 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627374 | Proyecto de inversión | 1129082.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1129082.44, modificado:1129082.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO H, 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C, EN EPB EMILIANO ZAPATA CON CCT 12DPB0652A, EN LA LOC. DE RINCÓN DE COZAHUAPA, MPIO. DE AHUACUOTZINGO. - 148129 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 148129 | S | 60 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Pueblo RINCÓN DE COZAHUAPA 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO CARRETERA CHILPANCINGO - CHILAPA DE ALVAREZ, LLEGANDO AL KM 58.6, GIRANDO A LA IZQ. CON DIRECCIÓN A AHUACOTZINGO, EN EL KM 40.1, GIRAR A LA IZQ. HASTA LLEGAR AL C, lon:-98.949962, lat:17.829909}} | 2026-06-07 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627376 | Proyecto de inversión | 4205034.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4205034.03, modificado:4205034.03}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, 18 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. ATIPICA 2N, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN EP MANUEL AVILA CAMACHO CON CCT 12EPR0062N, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 148195 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 148195 | S | 228 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida AV. 5 DE MAYO Y Calle TADEO ARREDONDE VILLANUEVA Calle JOSE VALDEZ AREVALO SALIENDO DE LA CD DE CHILPANCIGO POR, lon:-99.90087618, lat:16.85300328}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627377 | Proyecto de inversión | 1804221.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1804221.37, modificado:1804221.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C, EN EPB JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON CCT 12DPB0536K, EN LA LOC. DE SAN MARCOS YERBA SANTA, MPIO. DE ACATEPEC. - 148344 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 148344 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:110, direccion:Pueblo SAN MARCOS YERBA SANTA 41410 SAN MARCOS YERBA SANTA, ACATEPEC SOBRE CARRETERA ACATEPEC-LOMA BONITA KM 38, SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD SAN MARCOS YERBA SANTA, ENTRANDO AL PUEBLO GIRAR A LA DERECHA 600 M CON DIRECCION A LA COMI, lon:-98.880004, lat:17.197785}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627378 | Proyecto de inversión | 2089562.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2089562.97, modificado:2089562.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 T/C, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS EN EST. TIPO CONAFE, EN JOSE VASCONCELOS CALDERÓN CON CCT 12DTV1073Z, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO LABRADOR, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 148886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 148886 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.88, meta_modificada:130.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, A 37 KM SE ENCUENTRA LA DESVIACION A ATLAMAJALCINGO DEL MONTE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A VIC, lon:-98.56437784, lat:17.32112647}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627379 | Proyecto de inversión | 1215905.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1215905.53, modificado:1215905.53}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C, COMEDOR EN EST. REG. 751 T/C, EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 10 JUCHITAN CON CCT 12ETC0010S, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN. - 149531 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 149531 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.32, meta_modificada:78.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle PLAN DE AYUTLA Pueblo JUCHITÁN 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, SE TOMA EL CAMINO A LA IZQUIERDA POR LA CALLE VICENTE GUERRERO P, lon:-98.64356978, lat:16.62863842}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627380 | Proyecto de inversión | 1160401.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1160401.63, modificado:1160401.63}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E, 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C, EN JN SOFIA NERI VIUDA DE VENTURA CON CCT 12EJN0053P, EN LA LOC. DE ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA. - 150399 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 150399 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.48, meta_modificada:60.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Pueblo ARCELIA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle BULMARO TAPIA Y TERAN Y Calle CELIA DE MEDINA Calle JUAN CASTILLO CARRETERA TLAPEHUALA - ARCELIA, ENTRANDO POR EL ARCO DE LA LOCALIDAD C. LAZARO CARDERNAS, CONTIN, lon:-100.28197107, lat:18.30868242}} | 2026-06-07 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627381 | Proyecto de inversión | 1932403.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1932403.16, modificado:1932403.16}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F, 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. REG. 751 T/C, EN TVS NETZAHUALCOYOTL CON CCT 12DTV0288T, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 150609 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 150609 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPANA Colonia Chilpancingo de los Bravo 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle DR. SAUL ALARCON Y Calle MARIA DEL ROSARIO AV. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, EN EL HOSPITAL EL NIÑO Y LA MAD, lon:-99.49112525, lat:17.51745499}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627382 | Proyecto de inversión | 1666052.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1666052.78, modificado:1666052.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO G, 1 COMEDOR EST. REG. 751 MIXTA T/C , EN TVS MÉXICO CON CCT 12DTV0350F, EN LA LOC. DE APANGO, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN. - 151086 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151086 | S | 57 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Pueblo Apango 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN CARRETERA CHILPANCINGO - TIXTLA DE GRO, AL LLEGAR AL CRUCERO DEL KM 17.8, EN LA GASOLINERA PEMEX, GIRAR A LA IZQ. EN DIRECCIÓN APANGO AL LLEGAR ALA ENTRADA GIRAR A LA DER. HASTA LLEGA, lon:-99.322549, lat:17.745695}} | 2026-06-07 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627383 | Proyecto de inversión | 1009545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1009545.12, modificado:1009545.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EP HEROES DE GUERRERO CON CCT 12EPR0463I, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 151120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151120 | S | 209 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle LIB. A TIXTLA Colonia Chilpancingo de los Bravo 39025 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle HEROES DE GUERRERO Y Calle MOCTEZUMA EN CHILPANCINGO GRO EN EL LIBRAMIENTO A TIXTLA NOS UBICAMOS EN LAS O, lon:-99.49881983, lat:17.56179204}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627384 | Proyecto de inversión | 595920.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:595920.85, modificado:595920.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, EN JN MOISES GUEVARA VILLALBA CON CCT 12DJN3497D, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 151158 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151158 | S | 37 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle ACAPULCO Colonia Chilpancingo de los Bravo 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle IXTAPA Y Calle CHILPANCINGO Calle ACAUCINGO PARTIENDO DEL AERÓDROMO NICOLAS BRAVO DEL CHILPANCINGO EN LA CALLE, lon:-99.51962587, lat:17.57254713}} | 2026-06-07 | 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627385 | Proyecto de inversión | 516048.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:516048.14, modificado:516048.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN TVS OCTAVIO PAZ CON CCT 12DTV0760I, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 151193 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151193 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle DE LAS FLORES Colonia Chilpancingo de los Bravo 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Y Calle VIOLETAS AUTOPISTA DEL SOL CON DIRECCIÓN AL HOSPITAL GENERAL DESVIARNOS A LA DER. DESPUES DEL PUENTE EL, lon:-99.51636212, lat:17.59443801}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627386 | Proyecto de inversión | 1643270.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1643270.81, modificado:1643270.81}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C , EN EP CUAUHTEMOC CON CCT 12EPR0514Z, EN LA LOC. DE IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA. - 151222 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151222 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo Igualapa 41970 IGUALAPA, IGUALAPA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle BENITO JUÁREZ CARRETERA FEDERAL OMETEPEC - IGUALAPA, LLEGANDO AL POBLADO, GIRAR A LA IZQUIERDA EN 300 M, GIRAR A MANO DERECHA DONDE SE ENCUE, lon:-98.47869, lat:16.746277}} | 2026-06-07 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627387 | Proyecto de inversión | 1262203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1262203.42, modificado:1262203.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F, 1 AULA DE MEDIOS EST. REG. 751 T/C , EN TVS LUIS DONALDO COLOSIO CON CCT 12DTV0740V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PALANTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 151298 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151298 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:67, direccion:Pueblo San Jerónimo Palantla 41114 SAN JERÓNIMO PALANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ CARRETERA CHILPANCINGO - CHILAPA DE ALVAREZ, LLEGANDO AL CRUCERO DEL KM 58, GIRAR A LA DER. EN DIRECCIÓN A HUEYCANTENANGO, Y EN EL CRUCERO KM 18, GIRAR A, lon:-99.089627, lat:17.528249}} | 2026-06-07 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627388 | Proyecto de inversión | 1655435.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1655435.03, modificado:1655435.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C, 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C, EN EPB TIERRA Y LIBERTAD CON CCT 12DPB0369D, EN LA LOC. DE BARRANCA DE LA PALMA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 151616 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151616 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:Pueblo BARRANCA DE LA PALMA 41664 BARRANCA DE LA PALMA, COCHOAPA EL GRANDE SOBRE CARRETERA COCHOAPA EL GRANDE-BARRANCA PALMA EN EL KM 9 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, ENTRANDO AL PUEBLO AVANZAR SOBRE CALLE PRINCIPAL 200 M CON DIRECCIO, lon:-98.417979, lat:17.145181}} | 2026-06-07 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627389 | Proyecto de inversión | 1005110.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1005110.37, modificado:1005110.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚTIPLES, EN TVS LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CON CCT 12DTV0378L, EN LA LOC. DE ALCAMANI, MPIO. DE ACATEPEC. - 151641 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151641 | S | 29 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Pueblo ALCAMANI 41430 ALCAMANI, ACATEPEC SOBRE CARRETERA ACATEPEC-CAXITEPEC EN KM 21 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ALCAMANI ENTRANDO AL PUEBLO AVANZAR SOBRE CALLE PRINCIPAL 600 METROS,GIRAR 100 METROS CON DIRECCIÓN A CAXITEPEC Y EN, lon:-98.949711, lat:17.136982}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627390 | Proyecto de inversión | 2102083.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2102083.97, modificado:2102083.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. 757 T/C, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS EN EST. TIPO CONAFE, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 123 CON CCT 12ETK0123D, EN LA LOC. DE XILOTLANCINGO, MPIO. DE ACATEPEC. - 151729 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151729 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.88, meta_modificada:130.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:Pueblo XILOTLANCINGO 41427 XILOTLANCINGO, ACATEPEC SOBRE CARRETERA YERBA SANTA - XILOTLALCINGO EN KM 25 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS PASANDO ESTA LOCALIDAD A 8 KM SE ENCUENTRA UN PUENTE QUE DIVIDE LA COMUNIDAD DE L, lon:-98.934464, lat:17.219754}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627391 | Proyecto de inversión | 2579167.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2579167.68, modificado:2579167.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN EPB JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CCT 12DPB0491E, EN LA LOC. DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MPIO. DE MALINALTEPEC. - 151771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 151771 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.18, meta_modificada:613.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41500 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SOBRE CARRETERA TLAPA- MARQUELIA EN EL KM 31 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, ENTRANDO AL PUEBLO AVANZAR SOBRE CALLE PRINCIPA 200 M CON DIRECC, lon:-98.656293, lat:17.201852}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627392 | Proyecto de inversión | 1892221.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1892221.78, modificado:1892221.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE, EN TVS RODOLFO NERI VELA CON CCT 12DTV0582W, EN LA LOC. DE CHAUTIPAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 152257 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 152257 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.92, meta_modificada:159.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion:Pueblo CHAUTIPAN 39113 CHAUTIPAN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - AMOJILECA, PASAMOS LOS POBLADOS DE AMOJILECA - XOCOMANATLAN, OMILTEMI Y ENTRANDO A LA LOC. DE CHAUTIPAN EN 1 KM CONTINUANDO POR LA CARRET, lon:-99.74001457, lat:17.51450906}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627393 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, 7 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. U2-C T/C, EN SG AGUSTIN YAÑEZ CON CCT 12DES0040W, EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ. - 152306 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 152306 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.88, meta_modificada:474.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle AV. COLIMA Pueblo COYUCA DE BENÍTEZ 40973 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle AV. COLIMA Y Calle RUBEN JARAMILLO Calle PUEBLA A LA SALIDA DE COYUCA DE BENITEZ, LLEGANDO AL RIO COMO REFERENCIA ESTA UN OXXO AVANZA, lon:-100.08471, lat:17.018689}} | 2026-06-07 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627414 | Proyecto de inversión | 1151279.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1151279.41, modificado:1151279.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F, 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 757 T/C, EN TVS AMADO NERVO CON CCT 12DTV0404T, EN LA LOC. DE ACATEMPA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO. - 165985 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 165985 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.48, meta_modificada:60.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Y CARRETERA CHILPANCINGO - TIXTLA GRO, LLEGANDO AL KM 17.2 SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA GASOLINERIA PEMEX, GIRAR A LA IZQ. CO, lon:-99.367543, lat:17.644004}} | 2026-06-07 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627415 | Proyecto de inversión | 1525471.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1525471.71, modificado:1525471.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B, 2 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 757 T/C, EN CEPI MARIA MONTESSORI CON CCT 12DCC0102T, EN LA LOC. DE LLANO GRANDE, MPIO. DE ACATEPEC. - 166116 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 166116 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.88, meta_modificada:110.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:Pueblo LLANO GRANDE 41427 LLANO GRANDE, ACATEPEC SOBRE CARRETERA ACATEPEC-CAXITEPEC EN KM 36 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE ENTRANDO AL PUEBLO AVANZAR SOBRE CALLE PRINCIPAL 600 METROS,GIRAR 400 METROS CON DIRECCIÓN AL P, lon:-98.883135, lat:17.160801}} | 2026-06-07 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627416 | Proyecto de inversión | 1674482.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1674482.48, modificado:1674482.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C, 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C, EN TVS JUAN ALDAMA CON CCT 12DTV0948L, EN LA LOC. DE LA MOHONERA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 166238 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 166238 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ CARRETERA CHILPANCINGO - CHILAPA DE ALVAREZ, SE LLEGA ALA GLORIETA EUCARIA APREZA, GIRAR A LA IZQ. Y EN 2.5 KM, SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GRAL. DE CHILAPA DONDE SE GIRA A LA , lon:-99.20252, lat:17.647003}} | 2026-06-07 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627417 | Proyecto de inversión | 2370764.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2370764.35, modificado:2370764.35}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, 13 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EST. U3-C T/C, EN EP PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC CON CCT 12DPR1731V, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 166543 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 166543 | S | 404 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ACUÑA Colonia Chilpancingo de los Bravo 39080 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle CAPITÁN JULIO CALVA CAPETILLO Y Calle AV. LÁZARO CÁRDENAS Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ NOS POSICIONAMOS, lon:-99.49917202, lat:17.54121262}} | 2026-06-07 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627418 | Proyecto de inversión | 1680788.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1680788.15, modificado:1680788.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO G, 1 COMEDOR EN EST. REG. MIXTA 751 T/C , EN EP EMPERADOR CUAUHTEMOC CON CCT 12DPR0342Y, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 166617 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 166617 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle CONSTRUCTORES Colonia Chilpancingo de los Bravo 39090 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle JUAN RUÍZ DE ALARCÓN Y Andador ANDADOR 1 DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE TOMAR LA AV. PRINCIPAL RUMBO A CALLE GO, lon:-99.48620727, lat:17.53504805}} | 2026-06-07 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202627428 | Acción | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Arrendamiento de vehículos para la coordinación técnica y seguimiento de proyectos financiados con recursos FISE, ejercicio fiscal 2026, en el Estado de Guerrero. - 7906 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 7906-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2026-05-15 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2627428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones