## DestinoGasto Trim2 2026
SRFT Destino del Gasto, Trimestre 2 - 2026 | [33 empty] | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO260102624423 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN EPB GREGORIO DIAZ GARCIA CCT: 12DPB1271Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB1271Z-2026-001 | S | 43 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN SN, ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.595624, lat:17.532263}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624424 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICO "D" SERVICIOS SANITARIO EST. REG. 751 T/C EN TVS IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DTV0200Z DE LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0200Z-2026-002 | S | 96 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.8252, lat:17.5477}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624425 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN EPB JUSTO SIERRA MENDEZ CCT: 12DPB1293L DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA LAGUNAS, MUNCIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB1293L-2026-003 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ESCALERILLA LAGUNAS MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS GRO., lon:-98.848096, lat:17.377714}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624426 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN JN VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12EJN0451N DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0451N-2026-004 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.8208, lat:16.67}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624427 | Proyecto de inversión | 4911071.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4911071.56, modificado:4911071.56}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE SEMICONDUCTORES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPO0001C-2026-005 | S | 508 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUENTE CAMPUZANO MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.585062, lat:18.442734}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4911071.56 | 4911071.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624428 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN TVS BENITO JUAREZ GARCIA CCT: 12DTV0025J DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNCIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0025J-2026-006 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.066533, lat:17.152957}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624429 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNCIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCT0457J-2026-007 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.605121, lat:17.18177}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624430 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN TVS ALEJANDRO CERVANTES DELGADO CCT: 12DTV0776J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0776J-2026-008 | S | 63 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN OZUNA NÚM. 6 ENTRE CALLE VALLE DE LA LUZ Y ANDADOR ROBERTO OZUNA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.82064, lat:16.910652}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260102624431 | Proyecto de inversión | 83930987.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.393098794E7, modificado:8.393098794E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2026-009 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NÚM. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903016, lat:16.865023}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:fernandomoralesma, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648876 | Proyecto de inversión | 62326120.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.232612023E7, modificado:6.232612023E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2026-009 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NÚM. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903016, lat:16.865023}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 31163060.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648863 | Proyecto de inversión | 354855.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354855.6, modificado:354855.6}} | EQUIPAMIENTO (5 AIRES ACONDICIONADOS) EN EP RICARDO FLORES MAGÓN CCT: 12DPR0413B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0413B-2026-010 | S | 198 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 DE LA LOCALIDAD DE BACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.879736, lat:16.87418}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 177427.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648864 | Proyecto de inversión | 2370006.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370006.06, modificado:2370006.06}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-3C DE 5 EE (PRIMERA ETAPA) EN EP CRESCENCIO A. MIRANDA CCT: 12EPR0464H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0464H-2026-011 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS NÚM. 8, ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.489712, lat:17.553908}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1185003.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648865 | Proyecto de inversión | 2370006.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370006.05, modificado:2370006.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C DE 7 EE (PRIMERA ETAPA) EN ST VICENTE GUERRERO CCT: 12DST0132E DE LA LOCALIDAD DE APAXTLA, MUNCIPIO DE CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0132E-2026-012 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APAXTLA MUNICIPIO DE CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN GRO., lon:-99.933753, lat:18.130237}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1185003.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648866 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EP FRANCISCO I. MADERO CCT: 12DPR5787Y DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL, MUNCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5787Y-2026-013 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.48448, lat:17.641015}} | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648867 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA) EN JN JULIÁN CARRILLO CCT: 12DJN0330C DE LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNCIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN0330C-2026-014 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:139, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PALOS BLANCOS MUNICIPIO DE PETATLÁN GRO., lon:-101.332056, lat:17.557796}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648868 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ST JUAN RUIZ DE ALARCÓN CCT: 12DST0117M DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNCIPIO DE SAN NICOLÁS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0117M-2026-015 | S | 78 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS GRO., lon:-98.518045, lat:16.416324}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648869 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DTV0002Z DE LA LOCALIDAD DE PAINTLA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0002Z-2026-016 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PAINTLA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.654259, lat:18.505669}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648870 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EPB IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPB1277U DE LA LOCALIDAD DE XAHA YUCU YAA, MUNCIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB1277U-2026-017 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XAHA YUCU YAA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO., lon:-98.3663, lat:17.1362}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648871 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C", 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 757 T/C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 240 CCT: 12ETK0240T DE LA LOCALIDAD DE CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO), MUNCIPIO DE ZIRÁNDARO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0240T-2026-018 | S | 17 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO) MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO GRO., lon:-100.978634, lat:18.471364}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648872 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B", COMEDOR EN EST. REG. 751 T/C EN TVS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0172T DE LA LOCALIDAD DE PUNTA MALDONADO, MUNCIPIO DE SAN NICOLÁS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0172T-2026-019 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUNTA MALDONADO MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS GRO., lon:-98.566626, lat:16.327042}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648873 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP JUAN R. ESCUDERO CCT: 12DPR1815C DE LA LOCALIDAD DE VALLE DEL RÍO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1815C-2026-020 | S | 21 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, VALLE DEL RÍO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-99.936352, lat:16.97642}} | 2026-06-05 | 2026-07-19 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648874 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EPB EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPB0943Q DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB0943Q-2026-021 | S | 43 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:68, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN ANTONIO ABAD MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.079771, lat:16.890815}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648875 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA MÓVIL DE 6.00 X 8.00. EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EUT0003Y-2026-022 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NÚM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO250402619302 | Proyecto de inversión | 262618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.66, modificado:262618.64}} | EQUIPAMIENTO EN CEPI GABRIEL GONZÁLEZ PINEDA CCT: 12DCC1198C DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCC1198C-2025-060 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RIO TLAPANECO SN, ENTRE CALLE SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.589389, lat:17.541778}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 262618.64 | 262618.64 | 262618.64 | 262618.64 | 262618.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones